## Homologación Estados
Llave | Estados Consolidados
No Vigente00 | No Vigente
No Vigente0Ing No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteIng No Recibida00 | No Vigente
No VigenteIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS Aprobado con observacionesIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built Detenido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Detenido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built En Revisión00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Observado00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng DetenidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng En RevisiónAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng En RevisiónAs Built No RecibidoIntegrado0 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng ObservadaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS AprobadoIng RechazadaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS DetenidoIng No Recibida00 | No Vigente
No VigenteTSS DetenidoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS En RevisiónIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS No RecibidoAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS No RecibidoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS ObservadoIng En RevisiónAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS ObservadoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
No VigenteTSS RechazadoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | No Vigente
Vigente0Ing No RecibidaAs Built No Recibido00 | En Etapa de TSS 4G
VigenteIng No Recibida00 | En Etapa de TSS 4G
VigenteIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | En Etapa de TSS 4G
VigenteTSS Aprobada con ObservacionesIng AprobadaAs Built No Recibido00 | En Etapa de Ingeniería 4G
VigenteTSS Aprobado con ObservacionesIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado Con Observaciones 4G/5G00 | Recibido 4G/5G
VigenteTSS Aprobado con ObservacionesIng Aprobada 4G/5GAs Built No Recibido00 | En Construcción 4G/5G
VigenteTSS Aprobado con ObservacionesIng Aprobada 4G/5GAs Built Rechazado Energía00 | En Construcción 4G/5G
VigenteTSS Aprobado con ObservacionesIng Aprobada con ObservacionesAs Built Aprobado con ObservacionesIntegradoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS Aprobado con observacionesIng Aprobada con ObservacionesAs Built AprobadoIntegradoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS Aprobado con ObservacionesIng AprobadaAs Built Aprobado con ObservacionesStarlink InstaladoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/ Ing 5G En RevisiónAs Built Aprobado con Observaciones 4G00 | Recibido 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/ Ing 5G En RevisiónAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/ Ing 5G ObservadaAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5G0On Air | On Air 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GIntegradoOn Air | On Air 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5G00 | Recibido 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5G0On Air | On Air 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GIntegradoOn Air | On Air 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built En Revisión 4G/5G00 | En Construcción 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built No Recibido00 | En Construcción 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built Observado 4G/5G00 | En Construcción 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada 4G/5GAs Built Rechazado Energía00 | En Construcción 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built No Recibido00 | En Construcción 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Rechazado Energía00 | En Construcción 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built Aprobado con Observaciones00 | Recibido 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built Aprobado con Observaciones0On Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con observacionesAs Built Aprobado con ObservacionesIntegradoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built Aprobado con ObservacionesStarlink InstaladoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built Aprobado00 | Recibido 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs built AprobadoIntegradoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built Detenido00 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada Con ObservacionesAs Built En Revisión00 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built No Recibido00 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng Aprobada con ObservacionesAs Built Observado00 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado con Observaciones00 | Recibido 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado con Observaciones0On Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado con ObservacionesIntegrado0 | Recibido Con Tx OK 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado con ObservacionesIntegradoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado con ObservacionesStarlink InstadadoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado con ObservacionesStarlink InstaladoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado con ObservacionesStarlinkOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado00 | Recibido 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Aprobado0On Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built AprobadoIntegrado0 | Recibido Con Tx OK 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built AprobadoIntegradoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built AprobadoStarlink InstaladoOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built AprobadoStarlinkOn Air | On Air 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built En Revisión00 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built No Recibido00 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built No RecibidoIntegrado0 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Observado00 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng AprobadaAs Built Rechazado Energía00 | En Construcción 4G
VigenteTSS AprobadoIng En Revisión 4G/5GAs Built No Recibido00 | En Etapa de Ingeniería 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng En RevisiónAs Built No Recibido00 | En Etapa de Ingeniería 4G
VigenteTSS AprobadoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | En Etapa de Ingeniería 4G
VigenteTSS AprobadoIng Observada 4G/5GAs Built No Recibido00 | En Etapa de Ingeniería 4G/5G
VigenteTSS AprobadoIng ObservadaAs Built No Recibido00 | En Etapa de Ingeniería 4G
VigenteTSS En RevisiónAs Built No Recibido00 | En Etapa de TSS 4G
VigenteTSS En RevisiónIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | En Etapa de TSS 4G
VigenteTSS No RecibidoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | En Etapa de TSS 4G
VigenteTSS ObservadoIng AprobadaAs Built No Recibido00 | En Etapa de TSS 4G
VigenteTSS ObservadoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | En Etapa de TSS 4G
VigenteTSS RechazadoIng No RecibidaAs Built No Recibido00 | En Etapa de TSS 4G

## Tracker
1
Busqueda | ID Sitio | Nombre Sitio | N Region | LAT | LONG | Region | Comuna | Dirección | Proyecto | Vigencia | Concurso 5G | Forecast Inmobiliaria | Etapa Subtel | Operador | Colo/BTS | Comentario | Tipo Estructura | RF ALTURA (m) | ID OOII | Asignación TSS | W Asignación TSS | Presentación TSS | Presentación Correcciones TSS Observado | W Presentación TSS | Fecha de Solicitud de Revisión PMO | Fecha Máxima Respuesta | SLA Revisión_1 | Status TSS RF | Comentarios TSS RF | TSS Fecha de Aprobación/obs RF | W TSS Aprobación RF | Status TSS OOCC | Comentarios TSS OOCC | TSS Fecha de Aprobación/Obs OOCC | W TSS Aprobación OOCC | Status TSS Implementación | Comentarios TSS Implementación | TSS Fecha de Aprobación/obs Implementación | W TSS Aprobación Implementación | Status TSS ECE | Comentarios TSS ECE | TSS Fecha de Aprobación/Obs ECE | W TSS Aprobación ECE | Status TSS MMOO | Comentarios TSS MMOO | TSS Fecha de Aprobación/Obs MMOO | W TSS Aprobación MMOO | Fecha TSS Aprobación/Obs | W TSS Aprobación | Status TSS | Status FC | Status Contrato | Presentación Ingeniería OOII | Presentación Correcciones Ing OOII | Fecha de envio Ing de PMO a Áreas | Week de Envio Ing | Fecha Maxima Respuesta Ing | Week Respuesta Ing | SLA Revisión2 | Status Ing OOCC | Comentarios Ing OOCC | Ing Fecha de Aprobación/Obs OOCC | W Ing Aprobación OOCC | Status Ing RF | Comentarios Ing RF | Ing Fecha de Aprobación/Obs RF | W Ing Aprobación RF | Status Ing Implementación | Comentarios Ing Implementación | Ing Fecha de Aprobación/Obs Implementación | W Ing Aprobación Implementación | Status Ing ECE | Comentarios Ing ECE | Ing Fecha de Aprobación/Obs ECE | W Ing Aprobación ECE | Fecha Ing Aprobación/Obs | W Ing Aprobación | Status Ing | Estado OOCC | Estado OOEE | Disponibilidad Energía Provisoria | Disponibilidad Empalme | Presentación As built OOII | Presentación Correcciones As built OOII | Fecha de envio Asbuilt de PMO a Áreas | Week de Envio As built | Fecha Respuesta As built | Week Respuesta As built | SLA Revisión3 | Status Asbuilt OOCC | Comentarios As built OOCC | As Built Fecha de Aprobación/Obs OOCC | W Asbuilt Aprobación OOCC | Status As Built RF | Comentarios As built RF | As built Fecha de Aprobación/Obs RF | W Asbuilt Aprobación RF | Status As Built Implementación | Comentarios As built Implementación | Fecha de Aprobación/Obs Implementación | W Asbuilt Aprobación Implementación | Status As built ECE | Comentarios Asbuilt ECE | As Built Fecha de Aprobación/Obs ECE | W Asbuilt Aprobación ECE | Fecha Asbuilt Aprobación/Obs | W Asbuilt Aprobación/Obs | Status Asbuilt | API Firmada | Responsable Gabinete | Rectificador Instalado | Fecha de Inicio Gestión DOM | Status DOM | Tipo Tx | Status Tx | Forecast Entrega Tx | Fecha Real de Entrega | Fecha Entrega Certficado | Observación | Proveedor UAN | Forecast Instalación UAN | Fecha Real Inst. UAN | Status IPRAN | Fecha de Envio a Equipo Implementador RF | Fecha Sitio On Air | Sitios On air | Fecha de recepción de llaves | Recibida por | Observación4 | OC Inmobiliaria | Status Sitio | Plan 2024 | Plan 2025 (90) | Plan 290 | Forecast OOII | Frorecast OOII W | Riesgo | Comentario Riesgo | Llave
| 06_732 | Graneros Luis Cruz Martinez | 6 | -34.0666 | -70.721 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | Nemesio Antunes, vereda frente a la casa N° 0306 | Fase 1 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | 3 |  | 0 | BTS | 5-2-2025 Se informa por RF que sitios salen de plan 2024 (Correo Delfos) | POSTE METALICO | 18 |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_168 | Curico Rauquen | 7 | -34.9517 | -71.1926 | Maule | Curicó | Av. Los Carros, esquina Av Rauquén | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | 0 | BTS | 5-2-2025 Se informa por RF que sitios salen de plan 2024 (Correo Delfos) | POSTE METALICO | 18 |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_390 | Banco Bci - Seguros Generales | 13 | -33.406 | -70.569 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | 0 | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_393 | Holding Laboratorio Ballerina | 13 | -33.4227 | -70.622 | Metropolitana de Santiago | PROVIDENCIA |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | 0 | 0 | Sitio descartado por B2B | Indoor - B2B |  |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_396 | INVERSIONES QUILAPILUN S.A. | 13 | -33.378 | -70.7426 | Metropolitana de Santiago | QUILICURA |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | 0 | 0 | Sitio descartado por B2B | Indoor - B2B |  |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16i_121 | Jumbo - Longitudinal Chillán | 16 | -36.5957 | -72.1073 | Ñuble | Chillan |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | 0 | 0 |  | Indoor - B2B |  |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_405 | Polytex S.A | 13 | -33.2831 | -70.7364 | Metropolitana de Santiago | COLINA | Panamericana Norte 21000, Colina | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | 0 | 0 | Sitio descartado por B2B | Indoor - B2B |  |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_856 | Villa Los Niches Ruta J-65 | 7 | -35.0747 | -71.1518 | Maule | Curicó | Ruta J-65, Km 11.8 | Fase 1 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | TBD |  | 0 | BTS | 5-2-2025 Se informa por RF que sitios salen de plan 2024 (Correo Delfos) | POSTE METALICO | 18 |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_027 | Cajon El Olivillo | 9 | -38.6804 | -72.8429 | La Araucanía | Vilcún | Pasaje los Coigues frente casa 288 | Fase 1 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | 12 |  | 0 | BTS | 5-2-2025 Se informa por RF que sitios salen de plan 2024 (Correo Delfos) | POSTE METALICO | 12 |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| EE_049 | Comp FEMSA SALUD SPA | 13 | -33.4173 | -70.6671 | Metropolitana de Santiago | INDEPENDENCIA | Nueva Andres Bello 1940 Independencia | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | 0 | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 33i_968 | Difarma Independencia | 13 | -33.4174 | -70.667 | Metropolitana de Santiago | INDEPENDENCIA | Nueva Andres Bello 1940 | Indoor | No Vigente |  |  |  | 0 | 0 |  | Indoor - B2B |  |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente | [15 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_394 | Aeropuerto Santiago - Pista de Aterrizaje | 13 | -33.3822 | -70.798 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | 0 | Indoor | No Vigente |  |  |  | 0 | 0 | Correo Delfos 8-4-2025: Informa que sitios salen de plan 290. Se pide formalizar con Inmobiliaria esta gestión | Indoor - B2C |  |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente | [15 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_790 | Barrio Industrial de Quilicura | 13 | -33.3269 | -70.717 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Eduardo Frei Montalva 9951 | Fase 2 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ANTYL | 0 |  | MONOPOSTE | 14 | ANT230_13 | 2024-08-23 | W34 2024 | 2024-08-27 |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-08-30 | W35 2024 | TSS Aprobado | Rev.2 09-09: Aprobado 1. Area en piso: 3x2m 2. Soporte RF: 3 soportes H. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado | Distribución de equipos se verificará en ingenieria. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-09-10 | W37 2024 |  |  |  |  | 2024-09-10 | W37 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | W46 2024 | 2024-11-14 | W46 2024 | 2 | Ing Aprobada | 21-11: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas en revisiones anteriores. 13-11: Observado 1. Si se va a destinar los soportes de RF para instalar la MMOO, 1 de estos debe ser de 3", ya que el diametro minimo solicitado por el equipo de ing. MMOO es de 3" y maximo 4". | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Aprobada | 08/11: Observaciones corregidas a nivel de RF, solo aclarar porque no se considerar 2 soporte x sector | 2024-11-08 | W45 2024 | Ing Aprobada | 08-11-2024: Observado V3 - Soporte MMOO: Proyectado: NO-OK - Dimensiones soporte MMOO: L=1 : D=4": NO-OK | 2024-12-03 | W49 2024 | Ing Aprobada | REV2 24-10-2024 Área proyectada 3x2 mts Empalme aéreo trifásico independiente proyectado desde poste referencia # 728180 Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada ( L=5 mts ) Línea eléctrica subterránea proyectada (L=40 mts) (6AWG) TDAyF + Medidor Trifásico Proyectado Tierra proyectada (Conexión a malla existente) | 2024-10-24 | W43 2024 | 2024-12-03 | W49 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Si | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-03-11 | W11 2025 | 2025-03-14 | W11 2025 | 3 | As Built Aprobado | 0 | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-09 | W15 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-31 | W14 2025 | 2025-04-09 | W15 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-04-22 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 25_214 | Isla Negra | 5 | -33.4271 | -71.6881 | Valparaíso |  | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ANTYL | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-08-23 | W34 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_379 | San Fuentes | 6 | -34.1912 | -70.6782 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | Av. Alto Palermo N° 1807, Condominio Los Poleros, a un costado del acceo principal | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | ANTYL | COLO |  | MONOPOSTE | 25 | CL-01-06-02632-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-12-10 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado | Se valida considerando la condición de corte de los árboles indiciado en TSS según lo cordado, esto debe quedar especificados en contrato | 2025-01-16 | W03 2025 | TSS Aprobado | 17-01: Aprobado 1. Area en piso 3x2m. 2. 6 Soportes simples de L: 4m. 3. Canalización a sistema radiante se verificará en proyecto de ingenieria | 2025-01-17 | W03 2025 | TSS Aprobado | 17-01-2025: APROBADO V1. - Monoposte (Palmera). - Radier 3x2m. - (6) Soportes Simples de L=4m: SI-OK (Planos) (3) Antena HUAWEI AQU4518R24V18 (3) RRU 5513 (2) 2 RRU 5512 TX= FO / ROUTER=HUAWEI | 2025-01-17 | W03 2025 | TSS Aprobado | REV3 20-01-2025 Sitio Macro proyectado Área proyectada 3x2 mts Empalme Trifásico BT proyectado dese poste referencia # 849163 (Sujeto a factibilidad de compañía) Acometida aérea proyectada L=35 mts app Linea eléctrica aérea trifásica proyectada L=90mts app | 2025-01-20 | W04 2025 |  |  |  |  | 2025-01-20 | W04 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-08-13 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | W40 2025 | 2025-10-03 | W40 2025 | 3 | Ing Aprobada |  | 2025-10-01 | W40 2025 | Ing Aprobada | Se valida considerando la condición de corte de los árboles indicado en TSS según lo cordado, esto debe quedar especificados en contrato | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 06_379 3. Tipo de estructura: Monoposte/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 30 MTS 5. Altura RF: OK 25MTS 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: camuflaje 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: Andamios 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones | 2025-08-21 | W34 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En cuadro de cargas (Sección TDF) Se hace referencia a planta rectificadora VERTIV, sin embargo, para sitios nuevos se instalan solo plantas Huawei, esto debe ser corregido. | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-12-31 |  | 2026-01-02 | W01 2026 | 2026-01-05 | W02 2026 | 3 | As Built Aprobado | No hay fotos de mediciones con cinta métrica. Se valida según lo indicado en planos, pero el OOII deberá subsanar en caso de presentarse problemas de implementación. | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Observado | Se debe evidenciar la poda de los árboles según comprometido en TSS | 2026-01-05 | W02 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-01-02 | W01 2026 | As Built Rechazado | Sitio sin energía Falta N° Cliente Falta N° Medidor Falta TE1 Falta contrato de suministro | 2026-01-05 | W02 2026 | 2026-01-05 | W02 2026 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | 2025-08-01 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Rechazado 4G
| 33_997 | Colina Santa Filomena | 13 | -33.2148 | -70.6695 | Metropolitana de Santiago | Colina | Camino San Luis Lote E4 sin Número | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ANTYL | Colo |  | TORRE | 14 | ANT 197_13 | 2023-07-12 | W28 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-14 |  | -45244 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado | Sitio queda condicionado a 4 pipes de L: 4m por temas de espacio. RF aprueba esta condición especial. | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado | : Aprobado V2. Altura definida 14m, Adosamiento (Silo). |  |  | TSS Aprobado |  | 2023-11-17 | W46 2023 |  |  |  |  | 2023-11-17 | W46 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-29 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | W50 2023 | 2023-12-20 | W51 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-12-19 | W51 2023 | Ing Aprobada | la disponibilidad de 4 soportes en particular en este caso. | 2023-11-26 | W47 2023 | Ing Aprobada | 24-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 (Plataforma Metálica) | 2023-12-20 | W51 2023 | Ing Aprobada | Empalme independiente Aéreo trifásico proyectado desde poste referencia # 713553. Acometida eléctrica subterránea trifásica proyectada Medidor + TDAyF proyectado. Línea de 25 mts con conductor 6 AWG Superflex. Unilineal Claro. Aterramientos Proyectados. | 2023-11-24 | W47 2023 | 2023-12-20 | W51 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Si | 2024-03-08 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | W22 2024 | 2024-06-07 | W23 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 05:06:2024 Línea F.O: PVC de 63m indicar cantidad de PVC para FO / LE. Observado. Línea eléctrica : Pendiente fotografía con la canalización de LE. Cámara común : Pendiente fotografía interior de cámara. PLANOS AS BUILT Rev.2 05:06:2024 Línea F.O: PVC de 63m indicar cantidad de PVC para FO / LE. Observado. Línea eléctrica: PVC de 63m indicar cantidad de PVC para FO / LE. Observado. | 2024-06-05 | W23 2024 | As Built Aprobado | 05/06: Se levantan observaciones | 2024-06-05 | W23 2024 | As Built Aprobado | 22-03-24: Aprobado V1 - Foto Panorámica de todos los Soportes: SI-OK - Foto del EPC con llegada a los soportes: SI-OK. - Foto con cinta métrica: Indicando altura total de los Soportes: NO-OK - Foto Dimensiones de soportes con la cinta métrica: NO-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación, si algunos de los soporte no cumple con las dimensiones plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. OBSERVACIONES 22-03-24: Aprobado V1 Router: ZTE. TX: FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: No | 2024-03-22 | W12 2024 | As Built Aprobado | 22-03-24: Aprobado V1 - Foto Panorámica de todos los Soportes: SI-OK - Foto del EPC con llegada a los soportes: SI-OK. - Foto con cinta métrica: Indicando altura total de los Soportes: NO-OK - Foto Dimensiones de soportes con la cinta métrica: NO-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación, si algunos de los soporte no cumple con las dimensiones plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. OBSERVACIONES 22-03-24: Aprobado V1 Router: ZTE. TX: FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: No | 2024-03-22 | W12 2024 | 2024-06-06 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | ZTE |  | 2024-09-06 |  | 2024-06-07 | 2024-09-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_160 | Inacap Renca | 13 | -33.4059 | -70.6816 | Metropolitana de Santiago | Renca | AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA N°2451 | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | No aplica |  | ANTYL | 0 | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 | MONOPOSTE | 12 | PENDIENTE | 2024-11-14 | W46 2024 | 2024-11-14 |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 4 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2024-11-15 | W46 2024 | TSS Aprobado | 26-11: Aprobado 1. Area en piso 3x3m 2. 6 soportes simples L: 4000mm 3. Canalizaciones a sistema radiante y en radier se verificaran en ingenieria. | 2024-11-26 | W48 2024 | TSS Aprobado | 19-11-24: RECHAZADO V1. - Falta Indicar tipo, cantidad de soporte y dimensiones de soportes: NO-OK (PLANOS) | 2024-12-12 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 20-11-2024 (ANTYL) Sitio Macro Proyectado Área proyectada 3x3 mts Empalme eléctrico aéreo trifásico proyectado desde poste Enel # 0696609 Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada (L=20 mts app) Línea eléctrica aérea Trifásica proyectada (L=75mts app) | 2024-11-20 | W47 2024 |  |  |  |  | 2024-12-12 | W50 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  | 2023-12-22 |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 21-6-2024 | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | Sin fecha, respuesta de PM sobre importancia de sitio |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_336 | Costanera Sur La Capilla | 13 | -33.4131 | -70.7596 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | LUIS ALBERTO CRUZ N°1174 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ANTYL | Colo | Posibilidad es Antyl | MONOPOSTE | 35 | ANT235_13 | 2024-09-02 | W36 2024 | 2024-09-09 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | TSS Aprobado | Sitio ANTYL sin Id propio, se requiere ese dato para correcta asociación | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 23-09: Aprobado 1. Soporte RF: 3 soportes dobles en monoposte sin radomo 2. Area en piso: 2,5x2,5m. 3. Canalizacion en radier y sistema radiante (EPC + PORTA FEEDERS) se verificará en ingenieria. ANTYL debe garantizar el libre acceso al sitio | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Área proyectada dentro de cerco existente Empalme trifásico independiente proyectado Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste Compañía eléctrica Enel N°0.709.515 (L= 28 mts) Línea eléctrica subterránea proyectada L=30 mts hasta TDAyF Proyectado Nota: No hay Factibilidad de energía provisoria desde operador existente | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-10-23 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | W46 2024 | 2024-11-13 | W46 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | Según lo conversado en la reunión de ayer con el OI, se cuenta con 7 soportes de L: 4m, lo cual pueden implementar la antena AAU5339w en la parte superior y más abajo la antena AQU4518R24V18. De igual manera se adjunta estudio de cabida en base a dimensiones enviadas en los planos entregados por el OI. Lo que se solicita al OI, instalar los pipes por dentro del anillo existente para correcta instalación. | 2024-12-06 | W49 2024 | Ing Aprobada | En base a la disponibilidad de 7 soportes y los nuevos análisis internos, la Ingeniería queda Aprobada por RF. | 2024-12-06 | W49 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-12-02 | W49 2024 | Ing Aprobada | REV1 24-10-2024 Área proyectada 2,5 x 2,5 mts Acometida eléctrica aéreo trifásica proyectada desde poste referencia # 709515 Acometida eléctrica aéreo proyectada (L=28 mts) Línea eléctrica subterránea proyectada (L=30 mts) (6AWG) Tierras proyectadas | 2024-10-24 | W43 2024 | 2024-12-06 | W49 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-02-26 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-06-02 | W23 2025 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico Aprobado. No se agregaron las fotografías solicitadas en revisión anterior. Operador indica que "las dimensiones respaldadas por fotografías, lo acordado es que estas serían respaldadas sólo con los planos as built". El operador deberá resolver en caso de presentarse diferencias respecto al plano. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado en rev. anterior. El Operador de Infraestructura deberá resolver si el equipamiento no tiene cabida con radomo. | 2025-05-30 | W22 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-05 | W23 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-05 | W23 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva, falta respaldo de factura por consumo para validar información de cliente final. | 2025-05-30 | W22 2025 | 2025-06-05 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-08 | 2025-09-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 02_434 | Sector Peuco Calama | 2 | -22.4634 | -68.899 | Antofagasta | Calama | CERRO BUGGY, Calama, Antofagasta Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 14 | 153873 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado | La ingeniería deberá considerar los soportes adecuados. | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_655 | Toconce | 2 | -22,2648 | -68,1627 | Antofagasta | CALAMA | Lote D, Ampliación Toconce | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ATC | Colo |  | 0 | 30 | 151758 | 0 | W52 1900 | 2025-07-10 |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 4 | TSS Aprobado | El candidato ATC 151758 tiene su TSS Aprobado por RF para Sitio Claro 02_655, con la altura ofrecida de 29 a 33 mts. En caso de disminuir la altura ofrecida debe generarse una nueva revisión y validación | 2025-07-15 | W29 2025 | TSS Aprobado | 15-07-25: APROBADO LLOO 4G (5G). 1. Area en piso 2x1,5m 2. 3 soportes dobles tipo H. 3. Considerar para etapa de ing. la proyección de 1 soporte para TX. 4. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-07-15 | W29 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 02_655 3. Tipo de estructura: Ventada 4. Altura: 43 5. Altura RF: 29-33MTS segun plan 6. Tipo de Soporte: SIN ONFORMACION 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: SI 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre OK 14. Disponibilidad de 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: NOK 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidenci | 2025-07-17 | W29 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | El Diseño enviado por RF y de energía corresponde a la utilización de DPU120D y DBU100B, sin embargo, en TSS se proyecta un gabinete con planta Huawei y un gabinete de baterías Huawei. Esto debe ser subsanado en la Ingeniería si corresponde. PMO debe Revisar con inmobiliaria si se negoció la realización de un Radier y gabinete Huawei en este sito en específico. | 2025-07-15 | W29 2025 |  |  |  |  | 2025-07-17 | W29 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-20 |  | 2026-04-20 | W17 2026 | 2026-04-22 | W17 2026 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | Sitio Off grid con generador. ATC debe entregar fotografias de camino y proceos de traslado de material al momento de realizar adecuaciones. Equipo de Implementación debrá resolver instalación de Generador de acuerdo a lo revisado por Francisco Robles. Los soportes satelitales deben instalarse en el tope de la torre con total despeje hacia arriba. | 2026-05-12 | W20 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | para As-built se debe corregir cantidad de antenas a 2; y RRU5512 a 1. | 2026-04-26 | W17 2026 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Sitio OFFGRID, Sin observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | 2026-05-12 | W20 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Iniciadas | En proceso |  | 2026-07-03 |  | 2026-07-06 | W28 2026 | 2026-07-08 | W28 2026 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | No hay acceso vehicular al sitio para instalar el generador. Los soportes Starlink no quedaron con total despeje hacia arriba. Adosar los soportes Starlink al tope de los pipes RF de ser necesario. El herraje instalado en el poste TDAyF está colocado incorrectamente, implementación deberá instalarlo adecuadamente. | 2026-07-06 | W28 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-06 | W28 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-07-06 | W28 2026 | As Built Aprobado | Sitio Offgrid, Sin observaciones | 2026-07-06 | W28 2026 | 2026-07-06 | W28 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-06-30 |  | OI | Pendiente Forecast de entrega de ING | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 01_677 | Mauque | 1 | -19,3215 | -68,8796 | Tarapacá | COLCHANE | Ruta A-487. Localidad de Mauque | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ATC | Colo |  | 0 | 30 | 154095 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-24 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 4 | TSS Aprobado | El TSS del Sitio ATC Id 154095 para Sitio Claro 02_659 está “APROBADO” por RF. Adjunto tabla con datos del Sitio (TSS) y diseño RF definido  se requiere revisar con ATC la dirección del sitio, se requiere una glosa con mejor detalle: | 2025-09-29 | W40 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | Aprobado con comentarios Falta indicar qué tipo de soportes se considera para TX (Confirmar con PMO si será MMOO o satelital) . Se revisará el detalle en la ingeniería. Espacio en piso 2,0 x 1,5 m Se consideran soportes RF dobles. | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | """CHECKLIST SITIO"" 02_659 29-09-25 Observaciones: 1,- TSS revisado, formato ATC, formato no cuenta con fotos más claras, no se muestra medidas, PGB, escalerilla, en foto montaje. 2.- Cantidad de HW a instalar no aparece en ningún lado. | 2025-09-29 | W40 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | Respecto al grupo propuesto y el equipamiento Blade (DPU120D + DBU100B), se confirma que estos sean compatibles para poder realizar un sistema de ciclado eficiente? Cuantos serán las horas diarias de funcionamiento del grupo generador? A que porcentajes de descargar de las baterías se utilizará como trigger para que encienda el grupo? con el compromiso que esta información solicitada venga en la Ingeniería. | 2025-10-14 | W42 2025 |  |  |  |  | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-20 |  | 2026-04-20 | W17 2026 | 2026-04-22 | W17 2026 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | Los soportes satelitales deben instalarse en el tope de la torre con total despeje hacia arriba. La PMO indica que está en negociación, y solicita aprobar con observación. Sitio off grid con acceso vehicular. | 2026-04-21 | W17 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | para As-built se debe corregir azimuth sector 3 a 270°. | 2026-04-26 | W17 2026 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Sitio OFFGRID, Sin observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-06-05 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | W28 2026 | 2026-07-10 | W28 2026 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO El herraje instalado en el poste TDAyF está colocado incorrectamente, implementación deberá instalarlo adecuadamente. OBSERVACIONES - PLANOS Los soportes satelitales no quedaron con total despeje hacia arriba. Implementación deberá adosar los soportes satelitales a los soportes RF de ser necesario. Sitio off grid con generador. | 2026-06-08 | W24 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-07-10 | W28 2026 | As Built Aprobado | 1.- No se observa TDA | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. - Gabinete tipo TDAYF será proporcionado por Claro a la implementación del sitio. | 2026-06-08 | W24 2026 | 2026-07-10 | W28 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-05-30 |  | OI-Inmobiliaria | Pendiente de negociar el área necesaria para la instalación de los paneles solares. @Tovar Teran Fiorella favor tu ayuda. | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GOff Air
| 01_678 | Macaya | 1 | -20,1336 | -69,1822 | Tarapacá | POZO ALMONTE | Ruta A-629. Localidad de Macaya | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ATC | Colo |  | 0 | 18 | 154309 |  |  | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2 | TSS Aprobado | El TSS del Sitio ATC 154309 está “APROBADO” por RF para Sitio 02_660. | 2025-12-16 | W51 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,0 x 1,5 m - 3 soportes dobles para RF - 1 soporte MMOO - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro | 2025-12-17 | W51 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-12-18 | W51 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | Grupo generador. Falta detalle de sistema de ciclado junto con cantidad de baterías. | 2025-12-16 | W51 2025 |  |  |  |  | 2025-12-18 | W51 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-20 |  | 2026-04-20 | W17 2026 | 2026-04-22 | W17 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | Sitio Off grid con generador. Los soportes satelitales deben instalarse con total despeje hacia arriba (de ser necesario, adosar los soportes satelitales en la punta de los soportes RF de Claro). | 2026-05-07 | W19 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-26 | W17 2026 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Sitio OFFGRID, Sin observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | 2026-05-07 | W19 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Iniciadas |  |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-07 | W23 2026 | 2026-06-10 | W24 2026 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO El herraje instalado en el poste TDAyF está colocado incorrectamente, implementación deberá instalarlo adecuadamente. OBSERVACIONES - PLANOS Sitio Off grid con generador. Se observa complicación para ingresar el generador al sitio. | 2026-06-08 | W24 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-08 | W24 2026 | As Built Aprobado | 1.- No se observa TDA. | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones, sitio OffGrid. - Gabinete tipo TDAYF será proporcionado por Claro a la implementación del sitio. | 2026-06-08 | W24 2026 | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Starlink | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Construido 4G |  |  |  | 2026-06-30 |  | OI-Inmobiliaria | Pendiente de negociar el área necesaria para la instalación de los paneles solares. @Tovar Teran Fiorella favor tu ayuda. | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 03_463 | Copiapo Juan Antonio Rios | 3 | -27.3711 | -70.3309 | Atacama | Copiapó | CHANARCILLO 969 COPIAPO | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 14 | 151648 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-21 |  | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | Rev.2 12-09: Aprobado Se levantan las observaciones indicadasFaltó detalle del soporte MMOO pero se valida segun lo declarado en plano de elevación de la torre, por favor agregar detalle en el plano Asbuilt. | 2024-09-12 | W37 2024 | Ing Aprobada | la RRU esta en la posición de la antena y viceversa | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-12 | W37 2024 | Ing Aprobada | Area Proyectada 2x1,5 mts Acometida electrica BT Trifasica aerea proyectada (L=15 mts) desde poste referencia N° 006859 Linea electrica proyectada trifasica canalizada por fachada de muro (5X Superflex) + Tramo subterraneo (4x8AWG) (L= 40mts) TDAyF + Gabinete PCC + Gabiente banco baterias proyectado Malla Tierra proyectada para Sitio | 2024-08-27 | W35 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 | W43 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 23-10: Aprobado Se validan fotografias con lo proyectado en planimetria. PLANOS AS BUILT 23-10: Aprobado Se validan planos. | 2024-10-23 | W43 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-23 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 23-10-2024 Sitio con Energía provisoria 3x6A Pendiente TE1 N° de medidor N° Cliente Informe conexión energía definitiva Contrato de suministro eléctrico | 2024-10-23 | W43 2024 | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | Huawei |  | 2025-04-01 | Integrado |  | 2025-04-01 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_038 | Prieto - Vasquez | 4 | -29.8811 | -71.2526 | Coquimbo | La Serena | Juan José Latorre Sitio Nº 6 Compañía Baja, Coquimbo, Coquimbo Chile | Fase 2 | Vigente | No aplica | 7 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | 154327 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado | 1. Coordenadas Google Earth: OK | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-13 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | 3 | Ing Aprobada | Aprobado. Radier 2,0 x 1,5 m Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía. Soportes y EPC de acuerdo a estándar, canalización FO 2", ductera 4 x 110 mm ATC indica que en caso que las antenas no entren dentro del Radomo, ATC es responsable de realizar la modificación correspondiente. | 2025-06-03 | 2025-03-17 | Ing Aprobada | Aclarado el sitio, diseño según HLD 21 3 RRU 5513w + 3 antena ADU4518R6v06 | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 04_038 3. Tipo de estructura: Monopolo / Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | 17-03-2025: Observado V1 - Validar configuración FC con RF. CORREGIR: - Proyección antena GPS (Porta Feeders)= H=4m Distancia GPS= ?m (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) 3 Antenas:ADU4518R6v06 (1365 mm) 3 RRU 5513w (1900+AWS) 3 AAU5339W (5G 3.5) - Ruteo por Porta Feeders: SI-OK | 2025-03-17 | W12 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-06-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | W34 2025 | 2025-08-25 | W35 2025 | 4 | As built Aprobado Con Observacioes | Aprobado con comentarios La escalerilla del radier es más larga que lo indicado en el plano, por lo que podría interferir con la instalación del gabinete. ATC no envió la foto de medición con cinta métrica solicitada en la revisión anterior para verificar lo antes señalado. ATC deberá resolver en caso de presentarse inconvenientes con la instalación del gabinete. Aprobado con comentarios. Radier 2,0 x 1,5 m Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía. Soportes y EPC de acuerdo a estándar, canalización FO 2", ductera 4 x 110 mm ATC indica que en caso que las antenas no entren dentro del Radomo, ATC es responsable de realizar la modificación correspondiente. | 2025-07-11 | W28 2025 | As Built Aprobado | 13/08: se corrigen observaciones | 2025-08-13 | W33 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-11 | W24 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | se valida energía provisora 3x10A trifásico para la capacidad de tecnologías + recargas de BB. | 2025-08-22 | W34 2025 | 2025-08-22 | W34 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-11-21 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 04_041 | Coquimbo Parques | 4 | -29.9683 | -71.2544 | Coquimbo | Coquimbo | Cerro Parque Nacional Pan de Azucar 1058 | No Vigente | No Vigente | No aplica | 7 |  | ATC | Colo | On Hold RF 21-8-2026 | TORRE | 9 | 151332 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 3 | TSS aprobado |  | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado | 2. Nemonico 03_546 | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-04 | W49 2023 |  |  |  |  | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | W33 2025 | 2025-08-14 | W33 2025 | 3 | Ing Aprobada | Aprobado con comentarios. Espacio reducido para gabinete en plataforma metálica existente. ATC debe garantizar que el gabinete podrá abrir sin problemas. Porta feeders deben ser L mínimo = 350 mm No hay soporte de MMOO. Confirmar con PMO que la transmisión es por FO. Se verifica la cabida en radomo con las dimensiones entregadas en el plano. Canalización energía 1 1/4" ATC garantiza cumplimiento norma RIC. Canalización FO 2" OK EPC OK Soportes RF OK |  |  | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2025-08-11 | W33 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 04_041 3. Tipo de estructura: Monoposte/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 22 MTS 5. Altura RF: OK 9MTS 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: NO 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: por definir por el tipo de estructura e ubicacion 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-08-21 | W34 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-08-20 | W34 2025 |  |  | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [9 empty] | 4500228792 | No Vigente - Detenidos |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 04_774 | Monte Patria Subercaseaux | 4 | -30.6866 | -70.9647 | Coquimbo | Monte Patria | Lago Laf Quen S/N Loteo Prealito, Ovalle, Coquimbo Chile | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 14 | 153913 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_776 | Chañaral Alto Ruta D-55 | 4 | -30.8812 | -71.0093 | Coquimbo | Monte Patria | HIJUELA S/N CHANARAL ALTO, MONTE PATRIA | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 33 m | 151772 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_081 | Viña Santa Blanca | 6 | -34.1938 | -70.7458 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Lote D Parcela 79 Fundo El Puente | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 27 | 151552 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-23 | W47 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | 09-11-2023: Aprobado V2. Se levantan observaciones. Ausente: Antena GPS (Se debe proyectar en el PIPE TDAyF e indicar la altura) | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts/ Empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea de 60 mts (Conductor 3x25+1x50 mm2 Calpe) con poste de conexión N° 1124681 / Unilineal Claro / aterramientos proyectados. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2024-07-23 |  | 2024-07-23 | W30 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 29-07: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. Correo ATC Alejandra Bernal indica que "ATC cuenta con un equipo de Calidad donde se certifica el detalle constructivo del AS-BUILT, es el mismo que se ejecuto en terreno. " PLANOS AS BUILT 29-07: Aprobado con observaciones 1. ATC indica que dimensiones de lo solicitado en revisión 1 esta segun planimetria Asbuilt. 2. Portafeeders: Segun fotografias esta se encuenta adosada con cadenas y no con pernos U. | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 24-07-24: Aprobado con observaciones V2 - Alejandra Bernal envía correo donde indica y certifica el detalle constructivo del AS-BUILT, es el mismo que se ejecutó en terreno. 24-07-24: Observado V1. - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Foto del EPC con llegada a los Feeders de la Estructura: SI-OK - Radier a nivel de piso: SI-OK - Foto con cinta métrica de las Dimensiones del radier 3x2m: NO-OK - Antena GPS debe implementarse en el EPC Aéreo: SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 24-07-24: Aprobado con observaciones V2 - Alejandra Bernal envía correo donde indica y certifica el detalle constructivo del AS-BUILT, es el mismo que se ejecutó en terreno. 24-07-24: Observado V1. - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Foto de los Feeders con llegada a los Soportes: SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Foto con cinta métrica de la altura de los soportes definida para ClaroVTR: NO-OK - Foto Dimensiones de soportes: NO-OK | 2024-07-30 | W31 2024 | As Built Aprobado | REV2 07-10-2024 Sitio con Energia Trifasica definitiva Pendiente N° de Cliente | 2024-07-30 | W31 2024 | 2024-07-31 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | Huawei |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 06_114 | Coltauco Ciudad | 6 | -34.2622 | -71.0204 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | Ruta H 30 parcela 14 Sector el Molino, Rancagua, Libertador General Bernardo O'Higgins Chile | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 42 a 46 m | 153831 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_125 | Coinco Ciudad Centro | 6 | -34.2674 | -70.9491 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Coinco | Libertador Bernardo O´Higgins 212 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 26 | 150627 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_140 | Rancagua Los Pinares | 6 | -34.1461 | -70.6973 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Reserva Fundo los Quilos, Hijuela II, (Rol 1411-123) | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 16 | 151426 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_444 | Essbio Pichilemu Oriente | 6 | -34.4005 | -71.9962 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | "Los Queltehues, Parcela #10 s/n Pichilemu, Libertador General Bernardo O'Higgins Chile " | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 21 | 154169 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | 01-08: Aprobado con observaciones (V3) 1. Estudio de cabida: ATC no envía dimensiones del pin central ni del radomo existente por lo que no se puede verificar cabida de equipamiento, solo colocaron una nota en el plano: "EN CASO DE SER NECESARIO UNA MODIFICACION DEL RADOMO, AMERICAN TOWER ASUME LA MODIFICACION Y EL COSTO DEL MISMO." Cualquier costo asociado a no poder implementar el sitio, ATC seria el responsable. | 2024-08-01 | W31 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada | 20-08: Aprobado OBSERVACIONES ING - IMPL (Lámina 2) 22-07-2024: Observado V2 Mantiene la misma Observación. 08-07-2024: Observado V1 - Altura Antenas: 21m Corregir: Antena GPS y descripción: Proyectar GPS: En el EPC aéreo. Dist. antena GPS= ? m (Gabinete principal Superior hasta la antena) Corregir Modelo de antena en S1 y S3: 3 antenas HUAWEI: AQU4518R24v18 3 RF (RRU5513W - 1900/AWS) 3 RF (RRU5512 - 700/850) En el plano de piso proyectar Modulo de RRU tipo Blade en un solo Pipe del soporte H. Soporte H= L= 3m Router: HUAWEI. Factibilidad TX: MMOO: SI Corregir Proyección de la MMOO: Soporte MMOO Proyectado: NO-OK Altura MMOO: ? m Longitud Soporte MMOO= 1m | 2024-08-20 | W34 2024 | Ing Aprobada | Acometida: L= 26 mts Linea electrica= 7 mts L total= 17 mts | 2024-08-09 | W32 2024 | 2024-08-20 | W34 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | W51 2024 | 2024-12-20 | W51 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2024-12-18 | W51 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-23 | W52 2024 | As Built Aprobado | 24-12-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 2x1,5m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel de piso con llegada a los porta Feeders de la estructura=L= 5m: SI-OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en los Porta feeders=H=4 o 5 m: SI-OK - Canalización FO: SI-OK | 2024-12-24 | W52 2024 | As Built Aprobado | Se registra informe de conexión de energía definitiva, falta respaldo de facturación de suministro para validación de gestión | 2025-09-15 | W38 2025 | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-03-18 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 06_468 | El Rabanal | 6 | -34.1867 | -70.7327 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | BLANCO ENCALADA 1315 POBLACION GRANJA ESTADIO RANCAGUA | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 20 | 153167 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 2. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV3 06-08-2024 Acometida: 10 mts Línea Eléctrica: 20 mts L total: 20 mts | 2024-07-11 | W28 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 | W40 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 03-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev.1 Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sin observacion | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-04 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-04 | W40 2024 | 2025-01-09 | W02 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | Huawei |  | 2025-02-27 | Integrado |  | 2025-02-28 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 06_601 | By Pass Ruta 5 Rancagua | 6 | -34.1331 | -70.764 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | Parcela 9, La Moranina, Rancagua | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 33 | 151833 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-11-28 |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado | 29-11-23: Aprobado V1. Altura definida 33m útil. Proyección Radier 2x1,5 | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 2x1,5 mts Empalme trifásico proyectado con línea aérea de 480 metros hasta TDAYF. Poste de conexión N° 820680. | 2023-11-29 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | W41 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | Rev.3 Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. | 2024-10-21 | W43 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-11-11 | W46 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-26 | W48 2024 | Ing Aprobada | REV1 14-10-2024 Sitio Macro Proyectado Area arriendo 2x1,5 mts Empalme electrico aereo trifasico proyectado desde poste N° 820680 Acometida electrica trifasica aerea proyectada L= 30 mts Linea electrica trifasica aerea proyectada (Lt= 490 mts) (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) Malla tierra proyectada Meidor + TDAyF Trifasico Proyectado | 2024-10-14 | W42 2024 | 2024-11-20 | W47 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 | W05 2025 | 2025-01-06 | W02 2025 | -24 | As Built Aprobado | 31-01 Aprobado | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-01-30 | W05 2025 | As Built Aprobado | 31-01 Aprobado | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado | Se registra informe de conexión de energía definitiva, falta respaldo de facturación de suministro para validación de gestión | 2025-09-15 | W38 2025 | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | Huawei |  | 2025-05-29 | Integrado |  | 2025-05-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [6 empty] | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 06_718 | AgroSuper Lo Miranda | 6 | -34.1976 | -70.8714 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | CARRETERA H-30 NUMERO 3793 LOC LO MIRANDA | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 49 a 53 m | 153195 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_722 | Coltauco Fundo San José | 6 | -34.2567 | -71.0568 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | FUNDO SAN JOSE, RINCONADA DE PARRAL, COLTAUCO | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 46 a 50m | 151825 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_726 | Codegua Ruta H-185 | 6 | -34.0537 | -70.6708 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Codegua | LOTE B, PARCELA 8-9 , FUNDO LEONERA, CODEGUA | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 44 a 48 m | 151854 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_740 | Machali Avenida Madero | 6 | -34.1827 | -70.6609 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | Camino Las Rosas 115 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 20 | 151392 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado | Parte de las panoramicas obstruido por arboles, Panoramicas desordenadas, | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC (lámina 1) 08-07: Observado 1. Tronera: Deben indicar ubicación y dimensiones de tronera en piso y en altura (ruteo cables a sistema radiante) 19-07: Observado 1. Tronera: Falta indicar dimensiones de tronera en la parte superior. 01-08: Observado No se encuentra ingeniería en ubicación indicada. 01-08: Observado No se encuentra ingeniería en ubicación indicada. 19-08: Observado 1. Tronera: Falta indicar dimensiones de tronera en la parte superior. Observación levantada. Ok. | 2024-08-19 | W34 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV3 06-08-2024 Acometida: 10 mts Línea Eléctrica: 8 mts L total: 8 mts | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-08-19 | W34 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | W50 2024 | 2024-12-13 | W50 2024 | 3 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 02-01: Aprobado 1. Se validan fotografias con lo proyectado en planos asbuilt. PLANOS AS BUILT 02-01: Aprobado 1. Se valida planimetria. Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Presentado (Dosificacion). Ingenieria Aprobada: Presentado | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado |  | 2024-12-16 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 23-12-2024 Sitio con Energía Provisoria de 3X10A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe conexión energía definitiva | 2024-12-16 | W51 2024 | 2025-01-16 | W03 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | Huawei |  | 2025-04-04 | Integrado |  | 2025-04-04 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_748 | Cerro Pataguas Ruta H-880 | 6 | -34.2985 | -71.3936 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichidegua | LOTE A PARCELA 63 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 51 a 55 m | 152329 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_754 | Rancagua Norte Lago Azul | 6 | -34.1322 | -70.73 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | AV. KENNEDY 3100 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 32 | 152255 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado | Torre cercana a sitio existente, organizar panoramicas, Actualizar HW con el enviado, | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 2. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV3 06-08-2024 S/E Proyectado de 30KVA Acometida: 25 mts Línea Eléctrica: 115 mts L total: 115 mts | 2024-07-11 | W28 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 | W39 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 30-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev.1 30-09: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sin observacion | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2025-04-11 | W15 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 |  | Huawei |  |  |  |  | 2024-12-30 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 07_152 | Linares Avda. Circunvalacion | 7 | -35.8253 | -71.6015 | Maule | Linares | PARCELA VILLA ROSA S/N | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | 152844 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_708 | Balmaceda Curico | 7 | -34.9942 | -71.2481 | Maule | Curicó | Calle lautaro N# 816 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 24 | 151240 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-21 |  | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | Rev.1 12-09: Aprobado 1. Area en piso: 2x1,5m 2. Soporte RF: 3 soportes dobles. 3. Soporte MMOO: 1 soporte simple. 4. EPC hasta base de torre -->Porta feeders | 2024-09-12 | W37 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-30 | W35 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-29 | W35 2024 | Ing Aprobada | REV2 04-09-2024 (Resumen) Área Proyectada 2x1,5 mts Acometida eléctrica BT Trifásica aérea proyectada (L=30 mts) desde poste referencia N° 679528 Línea eléctrica proyectada trifásica adosada a piso (4x4 AWG) (L=170mts) TDAyF + Gabinete PCC + Gabinete Baterías Proyectado Malla Tierra proyectada para sitio | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-03 |  | 2024-12-04 | W49 2024 | 2024-12-06 | W49 2024 | 2 | As Built Aprobado | Informe Fotográfico 04-12: Aprobado 1. Se valida sitio con informe fotografico y fotos sueltas en carpeta. Plano As Built 04-12: Aprobado 1. Se valida planimetria con lo visto en informe fotografico. | 2024-12-04 | W49 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-12-13 | W50 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-10 | W50 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-10 | W50 2024 | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | Huawei |  | 2025-03-07 | Integrado |  | 2025-03-07 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 07_709 | Linares Sur 2 | 7 | -35.8523 | -71.6088 | Maule | Linares | SALIDA CUELLAR 38 LINARES | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 32 a 36 m | 152501 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_818 | Talca Calle 7 Oriente | 7 | -35.401 | -71.6426 | Maule | Talca | Siete Oriente N°3255 | Fase 2 | No Vigente | No aplica | 7 |  | ATC | Colo | 18-12-2025 Sale de Plan | TORRE | 3 a 6m | 151293 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-27 |  | 2025-07-11 | W28 2025 | 2025-07-15 | W29 2025 | 4 | Ing Observada | Falta estudio de cabida en camuflaje. Favor confirmar si se ampliará el camuflaje para dar cabida a equipos de Claro. Soportes RF: se debe aumentar el largo del brazo de 170 mm a 200 mm. Radier 2,0 x 1,5m OK ATC. Canalizaciones , EPC y porta feeders OK. Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía. | 2025-05-29 | W22 2025 | Ing Observada |  |  |  | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 07_818 3. Tipo de estructura: Monopolo/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: SI 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI ?? 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : no queda Claro si se necesita andamios por el tipo de estructura y ubicacion en el caso que requiera. | 2025-06-02 | W23 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-29 | W22 2025 |  |  | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [9 empty] | 4500228792 | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 07_858 | Hualañe Camino Viejo | 7 | -34.9901 | -71.7713 | Maule | Hualañé | RUTA J 60 EL PORVENIR HUALANE | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 49 a 53 m | 152510 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_861 | Licanten Ruta J-60 | 7 | -34.9939 | -71.9724 | Maule | Licantén | AVENIDA LAUTAROSECTOR AGUA DULCE , LICANTEN | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 26 a 30 m | 153104 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_875 | Guayquillo Curico | 7 | -34,996638 | -71,23353 | Maule | Curico | Longitudinal Sur Km 192. | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | 151333 | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-11-28 |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-12-12 | W50 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado | 29-11-23: Aprobado V1. Altura definida 21m útil. Proyección Radier 2x1,5 | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 2x1,5 mts | 2023-11-29 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-12-12 | W50 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_107 | Los Espinos Roble | 16 | -36.6221 | -72.054 | Ñuble | Chillán | Fundo Monterrico Parcela S/N Parcela 31-A | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 37 | 151711 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 3 | TSS aprobado |  | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado | 04-12-23: Aprobado V1. Altura definida 9m útil. Proyección Radier 2x1,5 | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-04 | W49 2023 |  |  |  |  | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-21 |  | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | 28-08: Aprobado con observaciones 1. Canalización FO y Energia al sitio ClaroVTR: En lamina 2 de OOCC indican segun leyenda que tuberia azul (energia) llega al gabinete Huawei y no al tablero y Tuberia magenta (FO) llega a TDAyF, se debe tener cuidado en la construcción. ATC Garantiza que tuberia para acometida electrica cumple con lo requerido en norma RIC N°4 | 2024-08-28 | W35 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-30 | W35 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-12 | W37 2024 | Ing Aprobada | Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme desde poste cia electrica con trafo reductor existente Acometida electrica proyectada (L=170mts) propuesta postes de paso proyectados+ uso poste de paso propiedad hasta poste empalme Linea electrica trifasica poryectada subterranea (4x6 AWG) L=120mts Malla Tierra proyectada para sitio TDAyF + Gabinete Planta + Gabinete Banco Baterias | 2024-08-27 | W35 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | W50 2024 | 2024-12-13 | W50 2024 | 3 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 12-12: Aprobado 1. Faltaron fotografias del sistema constructivo de canalizaciones, por lo que se valida con lo declarado en los planos. PLANOS AS BUILT 12-12: Aprobado 1. Se valida planimetria. 2. Detalle de poste de remate no aplica, ya que las canalizaciones de energia y FO bajan por el poste de empalme. | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-12-13 | W50 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-16 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 16-12-2024 Sitio con Energia provisoria Trifasica TE1 Pendiente Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe conexión energia definitiva | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | Huawei |  | 2025-05-19 | Integrado |  | 2025-05-19 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 09_157 | Galvarino Centro | 9 | -38.4112 | -72.7825 | La Araucanía | Galvarino | FREIRE 424 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 26 a 30 m | 151642 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 2x1,5 mts Empalme proyectado trifásico aéreo independiente desde poste ref. 582356. Acometida 26 mts app Línea eléctrica subterránea proyectada ( L= 50 mts app ) Cia Electrica Saesa | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_160 | Puren Centro | 9 | -38.0336 | -73.0714 | La Araucanía | Purén | Urrutia #439 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 23 | 149593 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_192 | Temuco Camino a Cholchol | 9 | -38.6936 | -72.6572 | La Araucanía | Temuco | CAMINO PUBLICO LA SERENA 05400 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | 152675 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 18-06: Aprobado 1. Segun plano estructural del monoposte, existe una tronera en el nivel 17,41m de 80x190mm (sobre los soportes CLAROVTR), ATC debe garantizar cabida de todo el cableado a instalarse. 10-06: Observado 1. Tronera a nivel de altura: Falta indicar tronera a nivel de antenas con dimensiones. 2. Falta indicar dimensión de tronera a nivel de piso para entrada de cableado. 03-06: Observado 1. Soporte MMOO: Falta indicar ubicación y detalle del soporte para la antena MMOO. 2. Tronera a nivel de altura: Falta indicar tronera a nivel de antenas con dimensiones. 3. Falta indicar dimensión de tronera a nivel de piso para entrada de cableado. | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-06-05 | W23 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 22 mts LE: 90 MTS S/E Proyectado RESUMEN Sitio macro proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Poste conexión referencia #56718 Acometida eléctrica aérea proyectada L=22 mts (por Empresa eléctrica) Línea eléctrica Trifásica proyectada aérea (Calpe 3x25 mm2 + 1x50 mm2) hasta TDAyF Proyectado (L= 90 MTS) Medidor proyectado 3x40 A Tierra: Malla tierra proyectada para sitio Nota: Considera adicionales por línea eléctrica (Sobre 30 mts + proyección MT) Lamina Unilineal: Acometida se proyecta en BT con S/E de 30KV (Corregir acometida a MT) Lamina2: Se proyecta S/E de 15KVA (Corregir a 30KVA) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | W39 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 01-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev.2 11-10: Aprobado con observaciones 1. Falta detalle de porta feeders instalados, según informe fotografico. --> no fue levantada esta observación por lo que se valida por correo de Fiorella 10-10-24. | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado | Sin Observacion | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida la conexión definitiva del sitio 09_192 por ECE. | 2025-06-17 | W25 2025 | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Huawei |  | 2025-02-12 | Integrado |  | 2025-02-12 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_195 | Victoria Sur-Oriente | 9 | -38.2472 | -72.3306 | La Araucanía | Victoria | Fundo El Cusco, camino a Cerro Verde s/n., Angol, La Araucanía Chile | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 35 | 154333 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_805 | Tegualda - Temuco | 9 | -38.7289 | -72.5664 | La Araucanía | Temuco | Valparaíso 275 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 13 | 153362 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_989 | Curarrehue Ruta S-965 | 9 | -39.3642 | -71.5819 | La Araucanía | Curarrehue | COMUNIDAD INDIGENA RESERVA SANTIAGO CALFUAL, CURARREHUE | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 26 | 152050 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [9 empty] | Conformidad Entregada | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_143 | Teja Robles | 14 | -39.8098 | -73.2676 | Los Ríos | Valdivia | LOS CIPRESES 1125 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 30m | 152286 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_230 | Puerto Montt Parque Industrial (Rotonda) | 10 | -41.4598 | -72.9497 | Los Lagos | Puerto Montt | AV PARQUE INDUSTRIAL 400 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | ATC | Colo | Incoporado a Plan 18-12-2025 | MONOPOSTE | 24 | 153151 | [7 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 10_637 | Las Americas – P. Montt | 10 | -41.4677 | -72.9084 | Los Lagos | Puerto Montt | Los deportistas 1328 A PUERTO MONTT | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 22 | 152206 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | : Aprobado. Altura ClaroVtr 22m / Área proyectada 3x2. | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. Altura ClaroVtr 22m / Área proyectada 3x2. | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea / Poste de conexión N°A1086 | 2023-09-28 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_802 | Puerto Montt Presidente Ibañez | 10 | -41.465 | -72.9548 | Los Lagos | Puerto Montt | LA UNION 347 Y 348 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | 152290 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-25 | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 4 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Aprobado | 2Aprobado V2- (W42): Se proyecta nueva área 3x2 para el equipamiento en piso. / 25-09-23: OBSERVADO. Altura ClaroVtr 15m / Área proyectada 3x1.90 (ATC debe indicar o visualizar entrada al sitio y cabida de los gabinetes para llegar al punto de instalación) | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_818 | Chinquihue Alto | 10 | -41.4944 | -72.9775 | Los Lagos | Puerto Montt | ISLA TENGLO | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 27 | 152203 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-03 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea / Poste de ref N°L7440 | 2023-10-03 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_822 | Mirador Puerto Varas | 10 | -41.3479 | -72.9349 | Los Lagos | Puerto Varas | CAMINO DEL COIGUE PARCELA N-5 SECTOR LA LAJA | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 28 a 24m | 152282 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_931 | Quellón Yaldad | 10 | -43.1266 | -73.6436 | Los Lagos | Quellón | Camino Punta de Lapas S/N | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 42 | 152305 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-12-27 |  |  | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 9 | TSS Aprobado |  | 2024-01-02 | W01 2024 | TSS Observado | 29-12: Observado No queda claro con cuanto espacio se cuenta para ingresar al sitio CLAROVTR, si es 0,9m o 0,6m, considerar que el gabinete a instalar es de 0,65m por lado. | 2023-12-29 | W52 2023 | TSS Aprobado |  | 2024-01-02 | W01 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Acometida electrica aerea trifasica (L=6 mts) proyectada desde poste referencia N° 1070451 Línea eléctrica trifasica BT proyectada aerea de 25 mts aprox Cia electrica Saesa Factibilidad de energia provisoria | 2023-01-17 | W03 2023 |  |  |  |  | 2023-01-17 | W03 2023 | TSS Observado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_958 | Osorno Quemeumo | 10 | -40.5527 | -73.1725 | Los Lagos | Osorno | Ruta U-22 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | 152730 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_961 | Puerto Montt Ruta V-815 | 10 | -41.5336 | -73.0517 | Los Lagos | Puerto Montt | FUNDO CARMEN DE PANITAO LOTE 3 MANZANA X | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 50 a 54m | 152292 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_962 | Puerto Montt Costa Tenglo | 10 | -41.5129 | -73.0413 | Los Lagos | Puerto Montt | CAMINO A CHINQUIHUE KM 13 COSTA NORTE PUERTO MONTT | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 24 | 152277 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_964 | Puerto Montt Avenida Austral | 10 | -41.4463 | -72.9272 | Los Lagos | Puerto Montt | ALICANTE 1997 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | 152202 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-21 |  | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 28-08: Aprobado 1. Area en piso 2x1,5m ATC Garantiza que tuberia para acometida electrica cumple con lo requerido en norma RIC N°4 | 2024-08-28 | W35 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-30 | W35 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-12 | W37 2024 | Ing Aprobada | Area Proyectada 2x1,5 mts Acometida electrica BT Trifasica aerea proyectada (L=15 mts) desde poste referencia N° AB6740 Linea Electrica Trifasica subterranea proyectada (4X8 AWG) L=50 mts TDAyF+Gabinete PCC+Gabinete BB Camaras de paso proyectada Malla tierra proyectada para sitio | 2024-08-27 | W35 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-02-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | W18 2025 | 2025-04-30 | W18 2025 | 1 | As Built Aprobado | 02-05-2025: APROBADO 4G V3. 1. EPC en base de torre no fué necesario instalar, se aclara con torrero y lo elimina de los planos | 2025-05-02 | W18 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-17 | W16 2025 | As Built Aprobado | REV1 03-03-2025 Sitio sin energía Pendiente N° Medidor / N° Cliente / Informe conexión energía definitiva | 2025-04-16 | W16 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se valida la conexión de energía. Sin embargo, faltaron las mediciones de voltajes entre líneas para puedan ser agregadas en el informe de conexión posteriormente, específicamente entre las fase R-S y S-T. | 2025-04-16 | W16 2025 | 2025-05-02 | W18 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-06-23 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | Operador | Sin Energía | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 10_974 | Achao Salida Sur | 10 | -42.4753 | -73.4948 | Los Lagos | Quinchao | Ruta W-575, S/N | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 28 | 152170 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-12-27 |  |  | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 9 | TSS Aprobado |  | 2024-01-02 | W01 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-12-29 | W52 2023 | TSS Aprobado |  | 2024-01-02 | W01 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Acometida electrica aerea trifasica proyectada desde poste referencia a intercalar por cia electrica Linea disponible: MT bifasico desde poste a intercalar por la CIA. Línea eléctrica trifasica BT Subterranea proyectada (L=10,0 mts aprox.) | 2023-01-17 | W03 2023 |  |  |  |  | 2023-01-17 | W03 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 11_016 | Coihaique General Baquedano | 11 | -45.5726 | -72.0495 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | Av. Brasil 03 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 12 | 151748 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-11-06 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 3X2mts Empalme trifásico proyectado con poste de conexión N° BD7872. Línea eléctrica aérea – adosada - subterránea proyectada. | 2023-11-06 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 11_017 | Coihaique Gaston Adame | 11 | -45.5895 | -72.0524 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | Chacra 41 S/N | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | 151749 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-11-06 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 3X2mts Empalme trifásico proyectado con poste de conexión N° 127009. Línea eléctrica aérea – subterránea proyectada. | 2023-11-06 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 11_101 | Coyhaique Bilbao | 11 | -45.5801 | -72.0455 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COYHAIQUE | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | #N/A | 151750 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2024-01-16 |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 6 | TSS Observado | Favor agregar diseño en RF Input, tipo de antena, Azimuth, tilt y tecnologias | 2024-11-29 | W48 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-01-19 | W03 2024 | TSS Aprobado | 19-01-24: Aprobado V1. Altura definida 18m. Radier 2x1,5m | 2024-01-19 | W03 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Acometida electrica ( L=11 mts) trifasica proyectada desde poste referencia # H0400 Linea electrica aerea trifasica proyectada hasta TDAyF ( L= 25mts) | 2024-12-02 | W49 2024 |  |  |  |  | 2024-12-02 | W49 2024 | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_404 | Leñadura | 12 | -53.2336 | -70.9563 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Km 8 1/2 Sur , Sector Leñadura, Punta Arenas | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 36m | 152072 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-25 | 2023-12-01 | W48 2023 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | 30-10-23: Aprobado V1. Altura definida 36m. Proyecta área 3x2. Corregir en la caratula del TSS el tipo de estructura: Describe: Monoposte, y las fotos corresponden a una Torre Contraventada. | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts Empalme eléctrico bifásico MT Aéreo proyectado Línea eléctrica aérea trifásica proyectada hasta TDAyF Acometida: 15 mts Línea proyectada: 80 mts | 2023-12-12 | W50 2023 |  |  |  |  | 2023-12-12 | W50 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_434 | Punta Arenas Manuel Aguilar | 12 | -53.1456 | -70.9406 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Manuel Aguilar 01776 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 28 | 150706 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-16 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3x2 mts / Tipo de empalme proyectado trifásico con línea eléctrica aérea / Poste de conexión N° 0.004.040 | 2023-11-08 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_436 | Colonia Isabel | 12 | -49.1261 | -74.4099 | Magallanes y de la Antártica Chilena | NATALES | Parcela 1 LT 1 a 4 Colonia Isabel | No Vigente | No Vigente |  |  | 2 | ATC | Colo | RF indica que sitios salen de plan 5G - 21-8-2024 | MONOPOSTE | 30 | 154381 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-25 |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | 30-10-23: Aprobado V1. Altura definida 28m. Proyecta área 3x2. | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | Poste de conexión S/N. | 2023-10-25 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_439 | Los Flamencos | 12 | -52.2634 | -71.189 | Magallanes y de la Antártica Chilena | LAGUNA BLANCA | Los Flamencos 0845 Barrio Horticola | No Vigente | No Vigente |  |  | 2 | ATC | Colo | RF indica que sitios salen de plan 5G - 21-8-2024 | TORRE | 18 | 152257 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-11-28 |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado | 29-11-23: Aprobado V1. Altura definida 28m útil. Proyección Radier 3x2. | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3x2 mts | 2023-11-29 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_440 | Mariano Egana Punta Arenas | 12 | -53.1691 | -70.9367 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Mariano Egana 0255 Punta Arenas | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 12 | 152256 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-16 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3x2 mts / Tipo de empalme proyectado trifásico con línea eléctrica subterránea / Poste de conexión N° 0.228.010 | 2023-11-08 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_923 | Zona Franca Punta Arenas | 12 | -53.1354 | -70.8758 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | #N/A | 152244 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 13_390 | Huechuraba Avda. La Hacienda | 13 | -33.3515 | -70.6623 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | AV. EL CARMEN 1135 FUNDO EL GUANACO | Eliminado RF | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo | Se duplica ubicación con sitio 5G - 53_328 | MONOPOSTE | 14 | 152445 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado | 3. Canalizaciones en radier se verificaran en proyecto de ing. | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado | - Soportes tipo H=3m | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 14_100 | Corral Norte | 14 | -39.8696 | -73.4295 | Los Ríos | Corral | SAN CARLOS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 35 a 38 m | 152288 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 14_132 | Valdivia Avenida Argentina | 14 | -39.8245 | -73.2149 | Los Ríos | Valdivia | PATRICIO LYNCH 602 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | POSTE | 18 | 152731 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_002 | Chillan Sur 2 | 16 | -36.6422 | -72.1369 | Ñuble | Chillán Viejo | Baquedano 2175, Bulnes, Ñuble Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 38 a 42m | 154064 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_010 | Bulnes Poniente | 16 | -36.7365 | -72.3101 | Ñuble | Bulnes | Calle Carlos Palacios 1453 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 30 a 34m | 151746 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-02 | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2 | TSS Aprobado |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea / Poste de conexión N°A1086 | 2023-10-03 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_017 | San Bernardo - Cerro El Leon | 16 | -36.6105 | -72.0626 | Ñuble | Chillán | Camino San Bernardo, KM 3 Chillan, Bulnes, Ñuble Chile | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 36 | 154374 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 2. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV3 06-08-2024 Acometida: 16 mts Línea Eléctrica: 20 mts L total: 20 mts | 2024-07-11 | W28 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | W41 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 09-10: Aprobado 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico PLANOS AS BUILT Rev.1 09-10: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 09-10: Aprobado 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev.1 09-10: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | RREV3 12-03-2025 Sitio con Energía Definitiva N° Cliente Pendiente | 2024-10-09 | W41 2024 | 2025-01-20 | W04 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Huawei |  | 2025-03-13 | Integrado |  | 2025-03-13 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 16_039 | San Carlos Sur ATC | 16 | -36.4346 | -71.9581 | Ñuble | San Carlos | CALLE ARTURO PRAT 625, SAN CARLOS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 20 | 151704 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_069 | Chillan Cancha Rayada | 16 | -36.5972 | -72.0925 | Ñuble | Chillán | Alcalde Flores Míllan N° 50 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 24 | 151150 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_073 | Chillan San Pancracio | 16 | -36.5924 | -72.1277 | Ñuble | Chillán | Calle Cayachan S/N, Bulnes, Ñuble Chile | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 30 | 154170 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 03-06: Aprobado 1. TX por FO, por lo que no requiere soporte MMOO. | 2024-06-03 | W23 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-06-19 | W25 2024 | Ing Aprobada | 18-06-2024: Aprobado V2 GPS Proyectado en el EPC: SI-OK. Dist. antena GPS= 4m (Gabinete principal Superior hasta la antena) 04-06-2024: Observado V1 Corregir: Antena GPS y descripción: Proyectar GPS en el EPC Aéreo. Dist. antena GPS= ?m (Gabinete principal Superior hasta la antena) | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 15 mts LE: 15 MTS + 75 mts RESUMEN Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Acometida electrica aerea MT proyectada (L=15 mts) S/E Aerea proyectada (30KVA) paso de MT a BT Medidor 3Ø + Breaker 3x40 A Proyectado Linea Electrica aerea trifasica proyectada (3x25mm2 + 1x50 mm2) + tramo subterraneo (4x8 AWG) (Ltotal= 95 mts) Nota: Requiere adicionales por linea electrica (Mayor a 30 mts) Unilineal: Corregir tramo recorrido subterráneo a 20 mts (calculo caída tensión esta realizado por 20 mts) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-06-19 | W25 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | W39 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 03-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev.1 Aprobado 1. Se valida planimetria | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 21-10-2024 Sitio con energía provisoria de 1x16A Pendiente TE1 Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Contrato suministro eléctrico Pendiente informe conexión energía definitiva | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-21 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | Huawei |  | 2025-01-28 | Integrado |  | 2025-01-29 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_079 | Pinto Acceso N-55 | 16 | -36.697 | -71.8993 | Ñuble | Pinto | Km24 Camino Chilan - Pinto SN | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 26 | 150869 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-04 |  |  |  | 2023-09-07 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_085 | Juan de la Cruz | 16 | -36.2787 | -72.5347 | Ñuble | Quirihue | Juan dela CruzLeon 01 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | 154326 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-02 | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2 | TSS Aprobado |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea / Poste de conexión N°5-052466 (aclarar si aplica mismo poste de sitio ID 16_093). | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_090 | Ruta 5 San Miguel de Ablemo | 16 | -36.453 | -71.9927 | Ñuble | San Carlos | SAN MIGUEL DE ABLEMO-SAN CARLOS-8 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 26 a 30 m | 151996 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_091 | Ruta 5 San Carlos Gaona | 16 | -36.3794 | -71.9367 | Ñuble | San Carlos | SECTOR GAONA | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 29 | 151991 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_092 | San Carlos Diego Portales | 16 | -36.4225 | -71.9586 | Ñuble | San Carlos | Maipu 828 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 8 a 12m | 151225 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-21 |  | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 28-08: Aprobado 1. Area en piso 2x1,5m ATC Garantiza que tuberia para acometida electrica cumple con lo requerido en norma RIC N°4 | 2024-08-28 | W35 2024 | Ing Aprobada | En los datos de RRU, dejar solo datos de altura. | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-29 | W35 2024 | Ing Aprobada | Area Proyectada 2x1,5 mts Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=10mts) poste referecia N° 5002668 Linea electrica adosada+tramo subterraneo (4x8 AWG) L=45 mts / Cajas de paso proyectadas Malla Tierra proyectada para sitio TDAyF + Gabinete PCC + Gabinete Baterias Proyectado | 2024-08-27 | W35 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | W50 2024 | 2024-12-13 | W50 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 12-12: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia que EPC ingresa de manera diagonal ocupando mas espacio en radier, por lo que ATC debe garantizar la cabida de los gabinetes a instalarse. 2. Faltaron fotografias con algunas dimensiones de soportes RF y MMOO, por lo que se valida segun plano asbuilt. 3. Faltaron fotografias del sistema constructivo de canalizaciones, por lo que se valida con lo declarado en los planos. PLANOS AS BUILT 12-12: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-12-13 | W50 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-16 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 12-03-2025 Sitio con Energía Definitiva N° Cliente Pendiente | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | Huawei |  | 2025-03-05 | Integrado |  | 2025-03-05 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 16_093 | Pueblo Seco Ruta N-75 | 16 | -36.8825 | -72.1018 | Ñuble | San Ignacio | Resto PC. 5 P.P. Simón Bolivar, Bulnes, Ñuble Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 44 a 48m | 154000 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-02 | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2 | TSS Aprobado |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea / Poste de ref N° 5-052466 (aclarar si aplica mismo poste de sitio ID 16-085 en pestaña de otro operador). | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_063 | Charles Hamilton Subercaseaux | 13 | -33.3903 | -70.5266 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | AV ESTORIL 935 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-05-30 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 14 | 152446 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado | 12. Energia Provisoria: N/A | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-09-01 |  | 2025-09-02 | W36 2025 | 2025-09-04 | W36 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado con comentarios. El espacio es reducido para el gabinete (1,0 x 1,0m). ATC deberá garantizar la correcta apertura de puertas del TDAyF y del gabinete. Los porta feeders deberán ser de L mín = 350 mm | 2025-11-11 | W46 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-09-03 | W36 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 23_063 3. Tipo de estructura: OK Palmera 4. Altura Torre: 18 5. Altura RF: 9 a 13 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilidad de recorrido Power: OK 10. EPC Aérea; N/A 11 EPC Piso: OK + Ductos 12 Rodomo: N/A 13. Energía o Provisoria: OK 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones: ING_V1_SN_APROBADA | 2025-09-08 | W37 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-09-04 | W36 2025 | 2025-11-11 | W46 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2026-02-23 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | W20 2026 | 2026-05-13 | W20 2026 | 2 | As built Aprobado con Observaciones | Aprobado Implementación indica que se puede implementar, pero no nos haremos responsable de la EPC que quede sin TAPA o reclamos posteriores del dueño. | 2026-05-11 | W20 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-02-23 | W09 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Es necesario corregir (instalar tapa o eliminar el pedazo de la tapa de la EPC, para ingresar los cables). En la foto se ve que no hay ingreso para los cables, que salen de los ductos. Se puede eliminar la tapa de la EPC (ya que solo tiene tornillos), pero no quedara con tapa (los cables que salgan de los ductos no permiten el cierre). Se puede implementar, pero no nos aremos responsable de la EPC que quede sin TAPA o reclamos posteriores del dueño. | 2026-04-23 | W17 2026 | As Built Aprobado | Se valida información, esperamos numero de cliente y compartimos carpeta en SP de información para declarar a O&M cuando contemos con factura de suministro. | 2026-03-24 | W13 2026 | 2026-05-11 | W20 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | ZTE |  | 2026-07-08 | Integrado | 2026-05-11 | 2026-07-09 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-04-25 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_375 | Quilicura residencial | 13 | -33.3486 | -70.7287 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | OHIGGINS 0518 LOTE A | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 8 - 5 m | 152361 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Espacio ofrecido presenta equipos instalados. Favor validar el espacio ofrecido. (en revisión v2 por Juan) | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado | Observaciones: | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_708 | La Florida El Manto | 13 | -33.5375 | -70.544 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Las Tinajas Nº 4246, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Chile | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 31 | 154163 | 2024-07-29 | W31 2024 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2 | TSS Aprobado | 29/07: TSS entra nuevamente a flujo de aprobación | 2024-07-31 | W31 2024 | TSS Aprobado | 31-07: Aprobado 1. Soporte RF: Proyectan 2 soportes por sector. 2. Area en piso 3x2m 3. En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-07-31 | W31 2024 | TSS Aprobado con Observaciones |  | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado | 01/08: Área proyectada 3x2 mts. Línea aérea proyectada de 320 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía trifásica desde poste de conexión N° 0.0752170 | 2024-08-01 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-05 | W32 2024 | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | W11 2025 | 2025-03-17 | W12 2025 | 4 | Ing Aprobada | 45693 |  |  | Ing Aprobada | Solucionada observaciones | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada | 27-02-25: Observado V2 - Altura: 32-28m Corregir: Proyección antena 5G se deben proyectar por arriba de la antenas ADU4518R6v06. Corregir: 3 RRU 5517t Está mal el código de las RRU. (3) Antenas HUAWEI AAU5339w (5G): SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D=2,5". TX: FO: SI Se proyecta MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 29-28m Router: ZTE | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada | REV1 15-01-2025 Sitio Macro Area proyectada 2x1,5 mts Empalme Electrico aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia # 752170 Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=30 mts) Linea electrica Trifasica aerea proyectada (L= 350 mts app) (Calpe 3x75mm2 + 1x50mm2) Tierra proyectada (Mlla tierra a Spat Existente) Medidor + TDAyF Proyectado | 2025-01-15 | W03 2025 | 2025-03-17 | W12 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-06-10 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-09-01 | W36 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado. Radier 2,0 x 1,5 m Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía. Soportes y EPC de acuerdo a estándar, canalización FO 2", ductera 4 x 90 mm | 2025-06-12 | W24 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-06-12 | W24 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-11 | W24 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se valida la energía provisoria para el sitio de 3X10A a una carga nominal | 2025-08-29 | W35 2025 | 2025-08-29 | W35 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-15 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W33 |  | OOII | no tiene provisoria, se mantiene el forecast de la energía definitiva 15-08-2025.  Se mantiene. | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_152 | Olmue Sur Oriente | 5 | -33.0063 | -71.1749 | Valparaíso | Olmué | Calle El Bajo Nº6168, sector Lo Narváez Olmue, Marga Marga, Valparaíso Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 39 - 35 m | 154261 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_154 | Cabildo Sur Oriente | 5 | -32.4312 | -71.0624 | Valparaíso | Cabildo | SANTA FILOMENA S/N CERRO NUEVO CABILDO | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 18 | 153254 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_180 | Lomas de los Pinos | 5 | -33.0656 | -71.4218 | Valparaíso | Quilpué | Marga Marga 2414 (Piedra Lanzeta), Valparaíso, Valparaíso Chile | Fase 2 | Vigente | No aplica | 7 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 27 - 23 m | 154257 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado | Sites debe garantizar la cabida de equipamiento con configuración full dentro del radomo que estan proyectando,ésto debe estar indicado en el TSS, bien sea en la caratula, celda de observaciones o en pestaña de plano o TSS. | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | 3 | Ing Aprobada | 20-05-2025: APROBADO 4G V1. | 2025-05-20 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2025-05-27 | W22 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_180 3. Tipo de estructura: Monopolo/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | W30 2025 | 2025-07-25 | W30 2025 | 3 | As Built Aprobado | Aprobado. Radier 2,0 x 1,5m OK ATC Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar EPC, porta feeders, canalización FO OK Canalización energía 1 1 /4" (ATC garantiza cumplimiento norma RIC) | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-23 | W30 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | "CHECKLIST 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónica: 25_180 3. Tipo de estructura: Monopolo ( Colocalizado) 4. Altura: 30 5. Altura RF:23 a 27 6. Tipo de Soporte: Doble 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energía Provisoria: NOK 12. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:OK OBSERVACIONES 11. Energía Provisoria: NOK Sitio no cuenta con energía Asbuilt_ SN_ Aprobado Con OBs | 2025-07-27 | W30 2025 | As Built Aprobado | Se valida conexión definitiva por parte de ECE. | 2026-01-27 | W05 2026 | 2025-08-22 | W34 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-25 | 2026-01-29 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_182 | Toro Mazote | 5 | -32.7491 | -70.7208 | Valparaíso | San Felipe | Carlos Condel 44 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 14 | 152524 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada |  | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-02 | W27 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Tierra proyectada desde Electrodo a PGB Master | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 30-09: Aprobado con observaciones ATC confirma que acceso al sitio esta liberado y que el sitio esta construido según plano Asbuilt. reunión 30-09, (Inmobiliaria, PMO y OOCC) PLANOS AS BUILT Rev.2 30-09: Aprobado con observaciones ATC confirma que el sitio esta construido según plano Asbuilt. reunión 30-09, (Inmobiliaria, PMO y OOCC) | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 08-01-2025 Sitio con Energía Definitiva Pendiente N° de Cliente Pendiente Contrato de suministro Eléctrico | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | ZTE |  | 2025-01-24 | Integrado |  | 2025-01-24 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_218 | Valle Hermoso Oriente | 5 | -32.4394 | -71.1978 | Valparaíso | La Ligua | VALLE HERMOSO, LA LIGUA | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 37 - 33 m | 151793 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-24 | W08 2023 |  |  |  |  | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_221 | Caleta Horcon | 5 | -32.7128 | -71.4928 | Valparaíso | Puchuncaví | CAMINO A CAU CAU NRO. 349 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 33 - 29 m | 152450 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-24 | W08 2023 |  |  |  |  | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_227 | El Sol | 5 | -33.035 | -71.4287 | Valparaíso | Quilpué | Plaza Blanchard Nº 2631 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 31 | 151469 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado | Línea eléctrica: 45 mts app | 2023-02-24 | W08 2023 |  |  |  |  | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 18-06: Aprobado ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 10-06: Observado 1. Tuberia adosada a muro para acometida electrica debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo de TPRS 50mm (si aplica). 2. Recorrido cañeria para FO: ¿Cual es el motivo de bajar esta tuberia en la ubicación del empalme electrico? No pudiera seguir de manera recta? Ver lamina 02 OOEE y lamina 04 OOCC. 3. Acceso: No indican como se entra al sitio, indicar puerta de acceso. 4. Dada la nota indicada en los Planos con respecto al tamaño del radier, ATC debe garantizar la cabida del gabinete y la apertura completa de la puerta de este elemento sin obstrucción 05-06: Observado10-06: Observado 1. Poste Remate: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 2. Poste Empalme: Tuberia para bajada y subida de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG. 03-06: Observado 1. Poste Remate: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 2. Poste Empalme: Tuberia para bajada y subida de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG. | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-02 | W27 2024 | Ing Aprobada | - Canalización para cable de 1/2" desde el radier hasta el Pin Central. | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 10 mts LE: 30 MTS + 12 mts RESUMEN Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Poste distribucion electrica referencia # 567056 Acometida electrica trifasica aerea proyectada (L=10 mts) Medidor trifasico + breaker 3x40 A Proyectado Linea electrica trifasica aerea proyectada (3x25mm2 + 1x50mm2) (L=30 mts) + Tramo subterraneo (4x8 AWG) (L=12 mts) hasta TDAyF Proyectado Nota: Requiere adicionales por linea electrica (Mayor a 30 mts) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | W18-2025 | 2024-08-26 |  | 2024-08-27 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | 28-08: Aprobado 1. Solo falta fotografias con recorrido de tuberias al radier, pero se valida segun plano Asbuilt. | 2024-08-29 | W35 2024 | As Built Aprobado | Sin comentario | 2024-09-24 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-04 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-04 | W40 2024 | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | ZTE |  | 2025-04-02 | Integrado |  | 2025-04-10 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 25_232 | Rocas de Santo Domingo Sur | 5 | -33.6623 | -71.6208 | Valparaíso | Santo Domingo | PARCELA 19 A CALLE EL FARO ESQUINA LOS PAJARITOS SANTO DOMINGO | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 10 | 152553 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Alternativa 1 | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_546 | Calama Almirante Grau | 2 | -22.4458 | -68.9114 | Antofagasta | Calama | Til Til Norte N°1085, Esquina Comandante Neira Oriente, Población Manuel Rodriguez | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 28 | 151185 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | 3 | Ing Aprobada | 20-05-2025: APROBADO 4G V1. | 2025-05-20 | W21 2025 | Ing Aprobada con Observaciones | Corregir Azimuth S2 | 2025-05-27 | W22 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 02_546 3. Tipo de estructura: Monopolo / Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: NOK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: NOK plan indica 28 MTS 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones se ratificar altura de antenas segun plan de CLARO. | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-08-12 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | W28 2026 | 2026-07-09 | W28 2026 | 0 | As Built Aprobado | Aprobado Radier 2,0x1,5 m Soportes RF y MMOO OK Canalización FO, EPC , portafeeders OK Canalización energía 1 1/4" (ATC garantiza cumplimiento norma RIC) | 2025-08-13 | W33 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-08-12 | W33 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 02_546 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 30 5. Altura RF: 17 a 20 6. Tipo de Soporte: Doble 3mts 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso ( EPC) OK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aérea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: N/A 12. Energía o Provisoria: NOK 13. Disponibilidad 5G / 4G en Torre OK 14. Disponibilidad 5G / 4G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: OK 17. Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. AZ con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 12. Energía o Provisoria: NOK Sitio sin Energía. | 2025-08-12 | W33 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-09 | W28 2026 | 2026-07-09 | W28 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | Huawei | [9 empty] | 4500228792 | Recibido 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-05-14 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4G
| 25_281 | La Cruz Los Olivos | 5 | -32.7998 | -71.213 | Valparaíso | La Cruz | El Quisco N° 2025 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 11 | 151430 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-24 | W08 2023 |  |  |  |  | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 1. ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 3. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Aprobado | 2024-08-08 | W32 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV2 06-08-2024 Acometida: 20 mts Línea Eléctrica: 70 mts L total: 70 mts | 2024-07-11 | W28 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 12-11: Aprobado con observaciones 1. Faltaron fotografias de los elementos de OOCC indicados en revisión 1 (soportes), por lo que se valida segun plano Asbuilt ya que ATC no cuenta con estas fotografias. Listado de 10 sitios excepcionales. PLANOS AS BUILT 12-11: Aprobado con observaciones 1. Detalle de porta feeders es diferente a lo visto en fotografias, por lo que se valida, ya que se evidencia su instalación. 2. No se pueden verificar dimensiones de soportes ni recorrido de canalización a radier ClaroVTR ya que no se cuenta con estas fotografias, por lo que cualquier inconveniente a la hora de implementar ATC debe realizar las readecuaciones pertinentes. 3. Ubicación de TDAyF y gabinete a instalarse quedaron en frente de la ubicación proyectada en los planos Certificados de Calidad Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Presentado (Dosificación) Ingenieria Aprobada: Presentado | 2024-11-12 | W46 2024 | As Built Aprobado | Sin observacion | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-27 | W39 2024 | 2025-01-09 | W02 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | ZTE |  | 2025-02-24 | Integrado |  | 2025-03-27 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 25_474 | Villa Alemana María Mercedes | 5 | -33.0597 | -71.3794 | Valparaíso | Villa Alemana | San Enrique #1040, Marga Marga, Valparaíso Chile | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-30 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | 154378 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-05-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-15 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-16 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | W28 2025 | 2025-07-15 | W29 2025 | 5 | Ing Aprobada | Aprobada planimetría Radier 2,0 x 1,5 m OK (ATC) Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar EPC, porta feeders, canalización FO 2" OK Canalización energía 1 1 /4" (ATC garantiza cumplimiento norma RIC) | 2025-07-11 | W28 2025 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2025-05-27 | W22 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_474 3. Tipo de estructura: Monopolo/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-07-11 | W28 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | W31 2025 | 2025-07-30 | W31 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado Radier 2,0 x 1,5 m OK (ATC) Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar EPC, porta feeders, canalización FO 2" OK Canalización energía 1 1 /4" (ATC garantiza cumplimiento norma RIC) | 2025-07-29 | W31 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-07-28 | W31 2025 | As built Aprobado | "CHECKLIST 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 25_474 3. Tipo de estructura: Monopolo ( Colocalizado) 4. Altura: 24 5. Altura RF: 13,8 a 17,8 6. Tipo de Soporte: Doble 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aérea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: SI 11. Energía Provisoria: OK 12. Disponibilidad 4G / 5G Altura OK 13. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:OK OBSERVACIONES Asbuilt_ SN_ Aprobado | 2025-07-30 | W31 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía definitiva Falta N° de cliente Faltan mediciones de voltaje entre líneas para corroborar que sea un voltaje estable. Faltan mediciones de voltaje entre fases y neutro Falta TE1 | 2026-01-09 | W02 2026 | 2026-01-09 | W02 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-02-20 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_491 | Hijuelas El Retiro | 5 | -32.8269 | -71.0207 | Valparaíso | Hijuelas | LOTE 1, HIJUELAS | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 29 a 33 m | 151809 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_496 | San Pedro de Quillota | 5 | -32.9356 | -71.273 | Valparaíso | Quillota | Av. Duenas # 162, San Pedro | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | 150962 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 1. ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 3. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV2 06-08-2024 Acometida: 15 mts Línea Eléctrica: 15 mts L total: 15 mts | 2024-07-11 | W28 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 30-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev.1 30-09: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sin observacion | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-27 | W39 2024 | 2025-01-08 | W02 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | ZTE |  | 2025-03-11 | Integrado |  | 2025-03-13 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 04_748 | Coquimbo Presidente Frei | 4 | -30.0062 | -71.3315 | Coquimbo | Coquimbo | AN ALBERTO HURTADO CRUCHAGA CON LOS GOMEROS | Plan 2025-2026 | Vigente | 5G | 2026-02-28 | 2 | ATC | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | 152814 | 2025-03-31 | W14 2025 | 0 | [5 empty] | TSs Aprobado | Queda “APROBADO” TSS de candidato ATC 152814 para Sitio 5G 04_748 con el nuevo rango de altura ofrecido de 14 a 18mts para Claro. Esta altura debe cumplirse y mantenerse; si en la Ingeniería o en otra etapa del proceso se reduce esa altura el sitio no será Validado por RF. Tenemos que cumplir la cobertura Subtel comunal y adicionalmente en este caso existe un polígono definido por Subtel en esa zona donde no podemos presentar menor cobertura a la original | 2025-04-04 | W14 2025 | TSS Aprobado | 15-01: Aprobado 1. Area en piso 2x1,5m 2. Consideran la instalación de 3 soportes dobles. 3. Comunicacion a sistema radiante se verificará en etapa de ingeneiria | 2025-01-15 | W03 2025 | TSS Aprobado | 15-01: APROBADO V1 - Radier 2x1,5: SI-OK - Canalización se verificara en etapa de ingenieria. - Franja de arriendo Clarovtr 9m-13m: SI-OK - Franja de área antena GPS: SI-OK - Canalización subterránea, paso por porta feeder o tronera Indoor del monoposte: NO-OK (Validar en la ING) - Tipo de Soportes: SI-OK (3 soportes dobles) - Equipos a implementarse: 2 RRU 5513w, 3 AAU5339w, 3 Antenas panel (por definir): SI-OK (Validar en la ING) | 2025-01-15 | W03 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-01-13 | [5 empty] | 2025-04-04 | W14 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | W20 2025 | 2025-05-19 | W21 2025 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 16-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 5G V2. 1. Se realiza estudio de cabida con dimensiones de estructura indicada por ATC, lo cual indica que no hay cabida para equipamiento a instalarse segun configuración RF, pero ATC indica por correo que ellos serán los encargados de ampliar este radomo una vez CLARO instale todo el equipamiento. 2. La altura util de cada soporte es de L:2500mm, Implementación deberá instalar la antena 4G ADU4518R6V06 y la antena 5G AAU5339w en el mismo pipe para evitar sombra entre ellas. 3. ATC a traves de correo garantiza el acceso libre a equipos CLARO y la apertura correcta de los gabinetes a instalarse. (Correo 15-05-2025) | 2025-05-16 | W20 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería queda “APROBADA” por RF. | 2025-05-19 | W21 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 04_748 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 24 5. Altura RF:18 6. Tipo de Soporte: H 2,5 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: 11 Rodomo: OK 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: OK 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OK OBSERVACIONES : Aprobado | 2025-05-18 | W20 2025 | Ing Aprobada | REV1 28-04-2025 Sitio Macro Proyectado Empalme eléctrico aéreo trifásico independiente proyectado desde poste CGE # 622632 Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada L=10mts Medidor Trifásico proyectado + TDAyF Proyectado Linea eléctrica aerea trifasica proyectada L=30 mts (Calpe 3x25mm2+1x50mm2) + Tramo subterraneo L=10mts (4x8 AWG) Se proyecta malla tierra para el sitio | 2025-04-28 | W18 2025 | 2025-05-19 | W21 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | W33 2025 | 2025-08-13 | W33 2025 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con comentarios Los soportes RF tienen 2,5m de largo, pero la altura útil es menos de 2,5m debido a la estructura que soporta el radomo. El plano no muestra detalladamente esta estructura para poder verificar cabida de equipos. ATC indica que en caso que las antenas no entren dentro del Radomo, ATC es responsable de realizar la modificación correspondiente. PMO indica : el equipo de implementación va a retirar el radomo al implementar el sitio, ATC se encargará de volver a instalarlo y ajustarlo a los equipamientos nuevos. ATC garantiza a través de correo el acceso libre a equipos CLARO y la apertura correcta de los gabinetes a instalarse. (Correo 15-05-2025) | 2025-09-16 | W38 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 5G 04_748 está “APROBADO” por RF. | 2025-07-31 | W31 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 04_478 3. Tipo de estructura: Monopolo ( Colocalizado) 4. Altura: 24 5. Altura RF: 14 a 18 6. Tipo de Soporte: Doble 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aérea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: SI 11. Energía Provisoria: NOK 12. Disponibilidad 4G / 5G Altura OK 13. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:OK OBSERVACIONES 11. Energía Provisoria: NOK Confirmar si tenemos energía y capacidad de breaker.. Asbuilt_ SN_ Aprobado con Obs | 2025-07-30 | W31 2025 | As Built Aprobado | Se registra sitio energizado por empalme propio, validado. Falta contrato de suministro Falta N° de cliente y de medidor Falta TE1 Se registra sitio energizado por empalme propio, validado. | 2026-02-10 | W07 2026 | 2026-02-10 | W07 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | Huawei |  | 2026-04-07 | Integrado |  | 2026-04-07 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W35 |  | OOII | Pendiente entrega de Energía definitiva si la factibilidad es directa de la CIA debe estar para la W35. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GIntegradoOn Air
| 28_030 | YUMBEL Telxius | 8 | -37.0975 | -72.5689 | Biobío | Yumbel | Castellón N° 955, Concepcion, Biobío Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 30 a 35m | 153967 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_227 | Lota Ruta Lota Laraquete | 8 | -37.1114 | -73.1427 | Biobío | Lota | Pje. Montevideo 41, Lote 2B, Concepcion, Biobío Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 27 a 30m | 154058 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_241 | Antuco Los Carrera | 8 | -37.3296 | -71.6755 | Biobío | Antuco | Maipu S/# | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 17 | 149513 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_242 | Arauco Poniente Ruta P-20 | 8 | -37.2427 | -73.3062 | Biobío | Arauco | Camino Arauco Carampangue LT C, Lebu, Biobío Chile | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 33 a 37 m | 153973 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_244 | Arauco P-210 | 8 | -37.2461 | -73.2725 | Biobío |  | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | #N/A | 152578 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_257 | Concepción Eduardo Rioseco | 8 | -36.8258 | -73.0203 | Biobío | Concepción | CALLE LOS LIRIOS 1000 CONCEPCION | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 28 a 32 m | 151699 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_258 | Tribunales Concepcion | 8 | -36.8252 | -73.0455 | Biobío | Concepcion | Tucapel N°452 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 32 | 153887 | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-12-14 | W50 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-14 | W50 2023 | TSS Aprobado | 14-12-23: Aprobado V1. Altura definida 32m útil. Proyección Radier 2x1,5 (Radier y equipamiento ubicado Indoor en el edificio) | 2023-12-14 | W50 2023 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Empalme trifásico BT Proyectado Acometida proyectada adosada (10 mts) Línea eléctrica trifásica proyectada adosada a muro (80 mts) BT Trifásica de sala de empalmes piso 1 Factibilidad de energía provisoria | 2023-12-12 | W50 2023 |  |  |  |  | 2023-12-14 | W50 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_263 | Coronel Este | 8 | -36.968 | -73.1462 | Biobío | Coronel | Lote 1B Parcela 1 por camino viejo Escuadron de Coronel | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | POSTE | 21 | 152585 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-16 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3x2 mts / Tipo de empalme proyectado trifásico con línea eléctrica aérea / Poste de conexión N° 234328 | 2023-11-08 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_282 | Antiguala Segundo de Linea | 8 | -37.6587 | -73.3927 | Biobío | Los Alamos | TEMUCO CHICO, PREDIO LOS HUALES | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 30 a 34m | 151719 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-03 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | a Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea / Poste de conexión N°117411 | 2023-10-03 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_284 | Ruta 5 San Jose de Prillihue | 8 | -37.5145 | -72.3617 | Biobío | Los Angeles | SITIO 3, EL BUEN TRUCO, LOS ANGELES | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 46 a 49m | TCLCL08021 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_290 | Los Angeles Maria Dolores | 8 | -37.457 | -72.3772 | Biobío | Los Angeles | Avenida Maria Dolores N°2036, Los Angeles, Biobío Chile | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | 154380 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 19-07: Aprobado Se levantan observaciones indicadas. Dimensiones de troneras segun nota N°8. Area en piso 2x1.5m: 3m2. | 2024-07-19 | W29 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV2 Acometida: 13 mts Línea Eléctrica: 15 mts L total: 15 mts | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-03 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | W05 2025 | 2025-02-05 | W06 2025 | 6 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 17-02: Aprobado 1. EPC instalada puede generar obstrucción para la instalación de gabinete, ATC debe garantizar que el espacio dejado para este elemento es suficiente. NO respondido---> Aprobado según planos. 2. Radomo: Faltan fotografías con dimensiones de estructura del radomo y pin central del monoposte (diámetro). OK según correo OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos 17-02: Aprobado 1. Dado el radomo visto en las fotografías, el OI debe entregar un estudio de cabida de los equipos dentro de este, considerando azimut y brackets de los equipos, el detalle debe contener diámetro del pin central y radomo existente Además deben indicar altura útil dado los elementos de fijación existente de la estructura del radomo. En Ingenieria aprobada no declararon este radomo. OK según correo 2. Falta indicar en plano de elevación de torre, separación de los porta feeders según lo instalado. No respondido---OK | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-12-13 | W50 2024 | As Built Aprobado | 31-01-2025 Aprobado - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 2x1,5m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo = L=6m con llegada a los porta Feeders de la estructura: SI-OK - EPC subida vertical=L=3m. - Total EPC= 9m. - EPC con llegada a los Porta Feeders: SI-OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en los Porta feeders=H=4m: SI-OK - Canalización FO: SI-OK | 2024-12-10 | W50 2024 | As Built Aprobado | 31-01-2025 Aprobado - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 2x1,5m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo = L=6m con llegada a los porta Feeders de la estructura: SI-OK - EPC subida vertical=L=3m. - Total EPC= 9m. - EPC con llegada a los Porta Feeders: SI-OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en los Porta feeders=H=4m: SI-OK - Canalización FO: SI-OK | 2024-12-10 | W50 2024 | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Huawei |  | 2025-03-15 | Integrado |  | 2025-03-15 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_318 | Tome Avenida Palacios | 8 | -36.5981 | -72.953 | Biobío | Tomé | VICENTE PALACIOS 2649 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 18 | 152581 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | 01-08: Aprobado con observaciones (V3) 1. ATC no indica ubicación ni dimensiones de tronera a nivel de sistema radiante, solicitadas en revisiones anteriores, por lo que se aprueba condicionado a este detalle. Cualquier inconveniente a la hora de implementar, conversar con el equipo ATC para la solución. (Fue cargada la misma ingenieria de la revisión 2) | 2024-08-01 | W31 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV2 Acometida: 15 mts Línea Eléctrica: 100 mts + 12mts L total: 112 mts Falta definir largo total | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 | W44 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 30-10: Aprobado con observaciones 1. Faltó fotografia de la ronera a nivel de sistema radiante. Se validan fotografias entregadas con lo indicado en los planos. ATC debe garantizar que ramas de camuflaje existente no obstaculicen la instalación de los equipos. ATC debe garantizar cabida de cableado en tronera a nivel de sistema radiante, ya que no se cuenta con fotografias ni dimensiones en planos PLANOS AS BUILT 30-10: Aprobado con observaciones 1. Faltó indicar tronera a nivel de sistema radiante para salida de cableado a equipos. (esto fue solicitado en proyecto de ingenieria). Cualquier inconveniente de cabida de cableado, ATC debe solucionarlo. | 2024-10-30 | W44 2024 | As Built Aprobado | Aprobado | 2024-11-07 | W45 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-30 | W44 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-30 | W44 2024 | 2024-11-07 | W45 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | Huawei |  | 2025-01-20 | Integrado |  | 2025-01-28 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_320 | Tucapel Talcahuano | 8 | -37.2962 | -71.9446 | Biobío | Tucapel | PARCELA PINO DEL PUEBLO | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 53 a 56m | 151663 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_757 | Rengo Esmeralda Poniente | 6 | -34.325 | -70.9172 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | HIJUELA B, HIJUELA 4 Y 6 FUNDO SANTA ISABEL | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | ATC | Colo |  | TORRE C/V | 33 a 37 m | 151837 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 06_757 3. Tipo de estructura: Ventada/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: N/A 17. Antenas con Plan de RF: NOK plano indica 0°/120°/240° el plan indica 110°/190°/280° 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-05-26 | W22 2025 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-23 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | W28 2025 | 2025-07-15 | W29 2025 | 5 | Ing Aprobada | Aprobado. Radier 2,0 x 1,5 m OK ATC Soportes, EPC y canalizaciones de acuerdo a estándar. Conduit de energia de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energia | 2025-05-26 | W22 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-07-15 | W29 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 06_757 3. Tipo de estructura: Ventada/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: N/A 17. Antenas con Plan de RF: NOK plano indica 0°/120°/240° el plan indica 110°/190°/280° 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-05-26 | W22 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-07-15 | W29 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2026-01-15 | 2025-12-02 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | W03 2026 | 2026-01-16 | W03 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se observan 2 soportes dobles instalados, debieran mostrar los 3 soportes dobles (el informe indica que se instalaron los 3). No hay foto del soporte de MMOO (el informe indica que se instaló) La EPC tiene menos de 400 mm de ancho. ATC deberá solventar en caso de presentarse problemas de implementación. La altura de instalación de los soportes difiere del plan RF (37m). | 2025-12-04 | W49 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones planos AB / 13/01/2026 se informa cambio altura por ATC 34 a 38mts | 2025-01-15 | W03 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Observaciones: 1.- Plano indica 2 RRU, pero en dibujo solo aparece uno, ubicación de las mismas, son distintas en los planos, en A0-02 Aparecen RRU proyectado BACK. en E-03 aparece en parte inferior. | 2025-12-03 | W49 2025 | As Built Rechazado | Se informa en reunión que sitio no cuenta con energía conectada. | 2026-01-20 | W04 2026 | 2026-01-20 | W04 2026 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [9 empty] | 4500228792 | Construido 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-08-21 | W34-2026 |  |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Rechazado 4G
| 29_014 | Pucon Calle Huife | 9 | -39.2695 | -71.9494 | La Araucanía | Pucón | Pasaje Hulfe S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 35 | 154325 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 19-07: Aprobado 1. Se levantan las observaciones indicadas. Dimensiones de troneras segun nota N°8. 2. Soporte MMOO: La ubicación de este soporte dependerá del estudio que realice el equipo de Ingenieria MMOO. Este soporte esta proyectado en la misma franja de 3m declarada para equipos RF. 3. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-19 | W29 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada | 20-08: Aprobado OBSERVACIONES ING - IMPL (Lámina 1) 09-07-2024: Observado V1 - Radier: 2x1,5m - Proyección de Gabinete (Equipamiento en 2 Gabinete de piso) - 2 Gabinetes principales. - CC y Comunicaciones: EPC aéreo 400x100= L= 5m Corregir: Describir si el EPC llega a tronera de la estructura o por feeders externos. - EPC aéreo hasta los feeders o tronera de la Estructura: NO-OK. OBSERVACIONES ING - IMPL (Lámina 2) 22-07-2024: Observado V2 Corregir: Modelo de antena en el Plano de Piso Sector 2 (S2) - ADU4518R6v06 Antena GPS: Proyectada en el EPC aéreo: SI-OK Dist. antena GPS= 6 m (Gabinete principal Superior hasta la antena) 09-07-2024: Observado V1 - Altura Antenas: 35m Corregir: Antena GPS y descripción: Proyectar GPS: En el EPC aéreo o porta feeders a (3m o 4m de altura) Dist. antena GPS= ? m (Gabinete principal Superior hasta la antena) Corregir Modelo de antena en el Plano Lateral (Vertical): 3 antenas HUAWEI:ADU4518R6v06 3 RF (RRU5513W - 1900/AWS) Soporte H= L= 3m Router: HUAWEI. Factibilidad TX: MMOO: SI Soporte MMOO Proyectado: SI-OK Altura MMOO: 33 m Parabola: 0,6 m Longitud Soporte MMOO= 1m | 2024-08-20 | W34 2024 | Ing Aprobada | REV2 23-07-2024 Acometida: 5 mts Línea Eléctrica: 40 mts L total: 40 mts | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-08-20 | W34 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-26 |  | 2024-12-26 | W52 2024 | 2024-12-31 | W01 2024 | 5 | As Built Aprobado | 26-12: Aprobado 1. Se validan fotografias con lo proyectado en planos asbuilt. 1. Se valida planimetria. Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Presentado (Dosificacion). Ingenieria Aprobada: Presentado | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado |  | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-12-30 | W01 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 27-12-2024 Sitio con Energia Provisoria Pendiente N° de Medidor Pendiente N° de Cliente Pendiente Informe Conexión Energia Definitiva | 2025-12-30 | W01 2025 | 2025-01-05 | W01 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | Huawei |  | 2025-03-14 | Integrado |  | 2025-03-14 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 29_026 | Victora Acceso Ruta 5 Sur | 9 | -38.2354 | -72.3543 | La Araucanía | Victoria | PANAMERICANA KM 609 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 28 a 32 m | 151630 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 33_960 | Aeropuerto Pistas | 13 | -33.392 | -70.7749 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | SITIO 3 PARCELACION EL BOSQUE PUDAHUEL | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 21 | 152369 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado | Empalme trifásico proyectado con línea subterránea de 75 metros hasta TDAYF. | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 18-06: Aprobado ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 10-06: Observado Sin archivos 03-06: Observado 1.. Poste Empalme: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de T.P.R.S. 50mm. | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-02 | W27 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 15 mts LE: 10 MTS RESUMEN Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Poste conexión EE # 0648354 Acometida electrica trifascia aerea proyectada (L=15 mts)-Sujeto a factibilidad Medidor trifasico proyectado + Breaker 3x40 A Linea electrica subterranea (4x8 AWG) trifasica proyectada hasta TDAyF Sitio (L=10 mts) Tierra: Maya tierra proyectada para sitio Nota: No requiere adicionales por linea electrica (Menos de 30 mts) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 04-10: Aprobado con observaciones 1. Faltó fotografias de algunos elementos de OOCC, pero se valida segun lo declarado por ATC, dentro de los 10 sitios (excepciones). Se valida segun plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT Rev.1 04-10: Aprobado Se validan planos. | 2024-10-04 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Juan Gonzales: mientras ATC realiza el cambio se aprueba con la observacion: Tilt mecanico y electrico no coinciden con diseño incial. todos los sectores van a 2° mecanico y 1° electico | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-04 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 16-01-2025 Sitio con Energia Definitiva 3X40A Pendiente N° de Cliente Pendiente TE1 Pendiente Contrato de suministro eléctrico (Sitio sin carga conectada/Automáticos en OFF) | 2024-10-04 | W40 2024 | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | ZTE |  | 2025-01-24 | Integrado |  | 2025-01-27 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_010 | Melipilla La Feria | 13 | -33.664 | -71.2697 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Sector Puangue, Carretera antigua a San Antonio | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | 7 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 46 a 50 m | 152350 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | 21-11: Aprobado 1. ATC grantiza que tuberia destinada para L.E. cumple con la norma chilena RIC N°4. | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2025-01-02 | W01 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-11-26 | W48 2024 | Ing Aprobada | REV1 20-11-2024 Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Empalme electrico aereo trifasico independiente proyectado Acometida trifasica aerea proyectada (L= 10 mts) Linea electrica aerea trifasica proyectada (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) (L=70 mts) + Tramo subterraneo ( 4x8 AWG ) L=12 mts app Medidor trifasico + TDAyF Proyectado Tierra proyectada (Se proyecta malla tierra) | 2024-11-20 | W47 2024 | 2025-01-02 | W01 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-01-30 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | W28 2025 | 2025-07-10 | W28 2025 | 2 | As Built Aprobado | 31-01 Aprobado | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-01-30 | W05 2025 | As Built Aprobado | 31-01 Aprobado | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva Pendiente N° poste de conexión Pendiente N° Cliente Pendiente contrato de suministro Pendiente TE1 Faltan fotografías del interior del TDAyF instalado. | 2025-07-09 | W28 2025 | 2025-07-09 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | Operador | Sin Energía | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_012 | Autopista - Camino a Melipilla | 13 | -33.5956 | -70.8455 | Metropolitana de Santiago | Peñaflor | Balmaceda 01011, Talagante, Región Metropolitana de Santiago Chile | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 33 - 29 m | 154275 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | W41 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | Rev.1 09-10: Aprobado - Area en piso 2x1,5m - 3 Soportes dobles + 1 soporte MMOO - EPC + portafeeders. ATC Garantiza que canalización para energia cumple con la norma RIC N°4 | 2024-10-09 | W41 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-11-11 | W46 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-10-21 | W43 2024 | Ing Aprobada | REV1 14-10-2024 Sitio Macro Proyectado Area arriendo 2x1,5 mts Empalme electrico aereo trifasico proyectado desde poste N° 1114216 Acometida electrica trifasica aerea proyectada L= 20 mts Linea electrica trifasica aerea proyectada (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) + Tramo subterraneo (4x8 AWG) (Ltotal =100 mts) Malla tierra proyectada Meidor + TDAyF Trifasico Proyectado | 2024-10-14 | W42 2024 | 2024-11-11 | W46 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-03-27 |  | 2025-03-28 | W13 2025 | 2025-04-02 | W14 2025 | 5 | As Built Aprobado |  | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado | 2025-03-31 | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-31 | W14 2025 | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | ZTE |  | 2025-05-09 | Integrado |  | 2025-05-09 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 07_901 | Huilquilemu La Obra | 7 | -35.4538 | -71.5893 | Maule | Talca | LOTE 2 FUNDO LA OBRA | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-30 |  | ATC | Colo |  | TORRE A/S | 36 a 40 m | 152228 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | 3 | Ing Aprobada | 20-05-2025: APROBADO 4G V1. | 2025-05-20 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2025-05-27 | W22 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 07_091 3. Tipo de estructura: Autosoportada/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: N/A 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-07-22 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | W04 2026 | 2026-01-23 | W04 2026 | 2 | As Built Aprobado | El As built 07_901 queda APROBADO. | 2026-01-21 | W04 2026 | As Built Aprobado |  | 2025-07-23 | W30 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | CHECKLIST 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónica: 07_901 3. Tipo de estructura: Autosoportada ( Colocalizado) 4. Altura: 48 5. Altura RF: 36 a 40 6. Tipo de Soporte: Doble 6. PGB Altura: OK 7.Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aérea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energía Provisoria: NOK 12. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:OK OBSERVACIONES 7. Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK, Porte Feeder instalados en escalerilla de acceso NO en cantonera como muestra Asbuilt. 11. Energía Provisoria: NOK Sitio no cuenta con energía. Asbuilt_ SN_ Aprobado Con OBs | 2025-07-27 | W30 2025 | As Built Aprobado | Se valida informe, favor mantener seguimiento con numero de cliente y facturación para incorporar a matriz de pago de O&M. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2026-01-21 | W04 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | Huawei |  | 2026-03-18 | Integrado | 2026-03-19 | 2026-03-19 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_064 | Escuela de Carabineros | 13 | -33.492 | -70.7149 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Los Cerrillos 800 | 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 13 | 151300 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 18-06: Aprobado ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 10-06: Observado 1. Poste Remate: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 2. Poste Empalme: Tuberia para bajada y subida de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG. 03-06: Observado 1. Poste Remate: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 2. Poste Empalme: Tuberia para bajada y subida de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG. | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-02 | W27 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 20 mts LE: 22 MTS RESUMEN Sitio macro proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Poste conexión referencia N° 0611-808 Acometida eléctrica trifásica proyectada (L= 20 MTS)-Sujeta a factibilidad Línea eléctrica Trifásica proyectada aérea (Calpe 3x25 mm2 + 150 mm2) (L=10 MTS)+ Tramo subterráneo (4x8AWG) hasta TDAyF (L=12MTS) Medidor proyectado 3x40 A Tierra: Malla tierra proyectada para sitio Nota: No requiere adicionales por línea eléctrico (Menos de 30 mts) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 30-09: Aprobado con observaciones ATC confirma que el sitio esta construido según plano Asbuilt. reunión 30-09, (Inmobiliaria, PMO y OOCC) PLANOS AS BUILT Rev.2 30-09: Aprobado con observaciones ATC confirma que el sitio esta construido según plano Asbuilt. reunión 30-09, (Inmobiliaria, PMO y OOCC) | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Falta proyectar antenas 3,5 Ghz de 5G 3 modulos AAU5339w. ATC se compromete a modificar AsBuilt el dia de mañana 1°-10-2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-11-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 43_189 | Estadio Municipal San Ramon | 13 | -33.5311 | -70.645 | Metropolitana de Santiago | San Ramón | Ramon Barros Luco Nº 8016 | 5G | Vigente | 5G | 6 | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 29 | 151167 | 2024-07-29 | W31 2024 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2 | TSS Aprobado | 29/07: TSS entra nuevamente a flujo de aprobación | 2024-07-31 | W31 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 3. Canalizaciones en radier se verificaran en proyecto de ing. | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 23-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. 02-08: OBSERVADO - Indicar rango de altura ofrecido para clarovtr en pestaña de Plano vertical y pestaña de fotografías. - Proyectar antenas y descripción del modelo de acuerdo al Plan ofrecido por RF. - Falta proyección de la canalización en todo su recorrido hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de porta feeders o indicar si es por tronera. - Falta proyección Antena GPS: Opción 1: EPC en caso que sea aéreo. Opción 2: Portar Feeders a 3 a 4m de la estructura. Opción 3: PIPE TDAyF Considerar canalización de ¾” hasta el radier gabinete principal. Este escenario acorrería si el EPC es a nivel de Piso y el ruteo de la canalización es por Tronera. - Indicar tipos de soportes. | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado | 01/08: Área proyectada 3x2 mts. Línea aérea trifásica proyectada de 20 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión con coordenadas 33°31'53.09"S 70°38'42.21"O | 2024-08-01 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-05 | W32 2024 | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2025-03-24 | W13 2025 | 3 | Ing Aprobada | 45693 | 2025-01-16 | W03 2025 | Ing Aprobada | Se debe cambiar RRU5513 por RRU5517 en cada sector. | 2025-04-03 | W14 2025 | Ing Aprobada | 12-02-25: Aprobado altura 18m Indicar la distancia del EPC entre radier y estructura: OK. 2m app Corregir: Proyección Plano de Piso y elevación las antenas 5G deben estar proyectadas a tope del Pipe Libre de la H. OK. En planta se debe modificar codigo de RRU. Revisar Azimut de antenas.OK (3) Antenas HUAWEI AAU5339w (5G) (3) Antenas: ADU4518r6v06 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) - Ruteo por porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D=2,5" - Proyección antena GPS (Porta Feeders)= H=4m Distancia GPS= 20m aprox (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) TX: PENDIENTE FO: SI MMOO: SI Proyección Soporte MMOO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 18 a 14m Router: ZTE | 2025-02-05 | W06 2025 | Ing Aprobada | REV1 15-01-2025 Sitio Macro Area proyectada 2x1,5 mts Empalme Electrico aereo trifasico independiente proyectado desde poste # 752170 Acometida Electrica Trifasica independiente proyectada (L=18 mts) Linea electrica Trifasica proyectada adosada a muro ( 4x8 AWG) (L=10 mts) Tierra Proyectada ( de malla tierrra a Spat existente) Medidor + TDAyF Proyectado | 2025-01-15 | W03 2025 | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-05-07 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | W23 2025 | 2025-06-04 | W23 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado. Radier 1,0 x 1,0m. Soportes, EPC, porta feeders, canaliz. FO de acuerdo a estándar. Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía | 2025-06-03 | W23 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 43_189 está “APROBADO” por RF. | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Torre, Monopolo; 30 5. Altura RF: NOK 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G: OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observacion 10. Requiere andamios 5. se verificar altura de RF ya que segun plan son a los 29 Mts | 2025-05-23 | W21 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía Provisoria, falta respaldo gestión con CIA, falta energía definitiva, falta número de cliente y gestión de factura emitida a Claro por parte de la CIA, Falta TE1. | 2025-05-26 | W22 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-07-15 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_280 | Herboso | 13 | -33.4556 | -70.6545 | Metropolitana de Santiago | Santiago | ALDUNATE 776 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 20 | 152346 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-08 |  | 2023-08-08 | W32 2023 | 2023-08-08 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-02-01 | 2024-10-04 | Starlink Instalado | ZTE |  | 2024-10-15 | Integrado | 2023-09-01 | 2024-01-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GIntegradoOn Air
| 43_357 | Vega Lo Valledor - Cerrillos | 13 | -33.4823 | -70.6878 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Calle Caleta General Velásquez 3275 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 29 | 151385 | 2024-07-29 | W31 2024 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2 | TSS Aprobado | 29/07: TSS entra nuevamente a flujo de aprobación 31/07: - Sitio 43_357 en esta tabla contiene coordenadas corregidas. La diferencia es leve (menos de 50mts); para vuestro conocimiento y corrección en cualquier otra base donde este sitio esté considerado. | 2024-07-31 | W31 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 20-08: Aprobado con Observaciones (compromiso de ATC de levantar OBS en ING) 31-07: Observado 1. Soporte RF: No indican cantidad de soportes a instalar por sector, considerar que en el sitio se instalarán 3 antenas ADU4518R6V06 + 3 RRU5513w y 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w, por lo que deben estar disponible la cantidad de soportes para instalar estos equipos. 2. Area en piso radier 4x3m. 3. En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 23-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. 02-08: OBSERVADO - Indicar rango de altura ofrecido para clarovtr en pestaña de Plano vertical y pestaña de fotografías. - Proyectar antenas y descripción del modelo de acuerdo al Plan ofrecido por RF. - Falta proyección de la canalización en todo su recorrido hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de porta feeders o indicar si es por tronera. - Falta proyección Antena GPS: Opción 1: EPC en caso que sea aéreo. Opción 2: Portar Feeders a 3 a 4m de la estructura. Opción 3: PIPE TDAyF Considerar canalización de ¾” hasta el radier gabinete principal. Este escenario acorrería si el EPC es a nivel de Piso y el ruteo de la canalización es por Tronera. - Indicar tipos de soportes. | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado | 01/08: Área proyectada 3x4 mts. Línea SUBTERRANEA proyectada de 15 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía trifásica desde poste de conexión con coordenadas 33°28'55.87"S 70°41'15.25"O | 2024-08-01 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-05 | W32 2024 | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-13 | 2025-04-17 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2025-03-24 | W13 2025 | 3 | Ing Aprobada | 45693 |  |  | Ing Aprobada | Por el lado de RF no hay cuestionamientos a la altura ofrecida, debiendo ser en las condiciones que tiene el día de hoy el sitio tope 11mts de altura para sistema radiante de Claro. Si se debe revisar el FC enviado a ATC, pues la Ingeniería con cuenta con el HW definido en la base de sitios nuevos. Debe incluir: - 3 x Antena HUAWEI Modelo AQU4518R24v18. - 3 x AAU5339w. - 3 x RRU5517t. - 3 x RRU5512. Si hay problemas con el HW adicional (LVES nuevo, etc.) por favor nos lo indican para ajustar de nuevo el HW a la versión antigua. | 2025-04-17 | W16 2025 | Ing Aprobada | 12-02-25: Aprobado - Altura: 11m Corregir: Proyección Plano de Piso, las antenas 5G deben estar proyectadas en el Pipe Libre de la H y Plano de Elevación lateral. (3) Antenas HUAWEI AAU5339w (5G) Esta mal indicado la nomenclatura para las RRU estan duplicando codigo de antenas 5G. revisar azimut de antenas. OK (3) Antenas: ADU4518r6v06 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) - Ruteo por porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D=2,5" - Proyección antena GPS (Porta Feeders)= H=4m Distancia GPS= 20m aprox (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) TX: PENDIENTE FO: SI MMOO: SI Proyección Soporte MMOO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 11 a 7m Router: ZTE | 2025-02-13 | W07 2025 | Ing Aprobada | REV1 15-01-2025 Sitio Macro Área proyectada 2x1,5 mts Empalme eléctrico aéreo trifásico proyectado desde poste # 675000 Acometida electrica aerea trifasica independiente proyectada L=20 mts Linea Electrica subterranea y canalizada hasta TDAyF (4x8 AWG) Medidor + TDAyF proyectado Tierra proyectada ( Malla Tierra a Spat existente) | 2025-01-15 | W03 2025 | 2025-04-17 | W16 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-04-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | W23 2025 | 2025-06-04 | W23 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado. Espacio arrendado de 1,0 x 1,0m. Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía. Soportes y EPC de acuerdo a estándar. FO canaliz. 2" | 2025-06-03 | W23 2025 | As Built Aprobado | As-Built del Sitio 43_357 está “APROBADO” por RF. | 2025-05-26 | W22 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Monopolo Palmera 4. Altura Torre, Monopolo; 18 5. Altura RF: 11 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G: OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observacion 10. Requiere andamios Asbuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta N° de cliente. Faltan mediciones de voltaje entre fase (S-T) y (T-R) y F-N. | 2025-12-16 | W51 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-08-04 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  | Inmobiliaria | Ing. Observada - Pdte aceptación de FAR por 5G | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_369 | Pintor Carlos Wood | 13 | -33.4239 | -70.5535 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | TOMAS MORO 1590 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 12 | 153188 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_379 | Padre Hurtado New | 13 | -33.5703 | -70.8103 | Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | Brasilia #1900 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 18 | 150269 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | 18-06: Aprobado con observaciones 1. ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 2. Sitio queda condicionado a cabida de antenas en la estructura del radomo. ATC informa que en caso de ser necesario realizará la ampliación del radomo. EN PLANO ASBUILT DEBEN ENTREGAR LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DEL RADOMO CON LA UBICACIÓN DE LOS SOPORTES PARA VERIFICAR CABIDA DE EQUIPAMIENTO. 10-06: Observado 1. Indican un camuflaje existente (Radomo): Falta detalle de este camuflaje (con dimensiones) y el estudio de cabida de las antenas propuestas por el equipo RF, con azimut y tilt mecanico real indicado. 2. Poste Remate: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 3. Poste Empalme: Tuberia para bajada y subida de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG. 4. Soporte MMOO: No indican ubicación del soporte para la antena MMOO ni el detalle de este elemento 03-06: Observado 1. Indican un camuflaje existente (Radomo): Falta detalle de este camuflaje (con dimensiones) y el estudio de cabida de las antenas propuestas por el equipo RF, con azimut y tilt mecanico real indicado. 2. Poste Remate: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 3. Poste Empalme: Tuberia para bajada y subida de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG. 4. Soporte MMOO: No indican ubicación del soporte para la antena MMOO ni el detalle de este elemento. | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-02 | W27 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 25 mts LE:40 MTS) RESUMEN Sitio macro proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Poste conexión referencia # 1141470 Acometida eléctrica aérea Trifásica proyectada (L=25 MTS)-Sujeto a factibilidad Línea eléctrica aérea trifásica proyectada con CALPE 3,25+1,50 mm2) + tramo subterráneo( 4x8 AWG) (L=40 MTS) Tierra: Malla tierra proyectada para sitio Nota: Considera adicionales por línea eléctrica (Sobre 30 mts) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | ATC se compromete a resolver estas observaciones y ademas ATC confirmar por correo que si el sitio requiere una ampliación de radomo para la instalación de equipos ATC es el responsable de dicha modificación INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 1 26-09: Observado 1. Soportes RF: No hay fotografias con dimensiones de estos elementos. 2. Camuflaje: No se cuenta con fotografias con dimensiones de este elemento con respecto a los soportes instalados. Se debe verificar cabida de antenas. 3. Canalizaciones radier: No hay fotografias que se evidencie la correcta instalación de estas canalizaciones. 4. Canalizacion FO externa: No hay fotografias de recorrido de tuberia desde poste de remate hasta ubicación del gabinete, segun lo indicado en planimetria. PLANOS AS BUILT Rev. 1 26-09: Observado 1. Segun compromiso adquirido por ATC en proceso de ingenieria, en el plano Asbuilt debio proyectar las dimensiones del camuflaje y el estudio de cabida correspondiente. 2. No se pueden validar dimensiones de los elementos importantes para OOCC, ya que no se cuenta con evidencia fotografica con medidas de estos en el informe. | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-30 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_399 | San Luis Talagante | 13 | -33.648 | -70.9039 | Metropolitana de Santiago | Talagante | CAMINO INTERIOR SAN ALBERTO 3150-40 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | POSTE | 24 | 152791 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_824 | Talagante Tegualda | 13 | -33.6907 | -70.953 | Metropolitana de Santiago | Talagante | Sector Tegualda. Parcela 8. Lote 2., Talagante, Región Metropolitana de Santiago Chile | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | ATC | Colo |  | TORRE C/V | 28 - 24 m | 154304 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-11 | W28 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | 3 | Ing Aprobada | 20-05-2025: APROBADO 4G V1. | 2025-05-20 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2025-05-27 | W22 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 43_824 3. Tipo de estructura: Monopolo/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-07-07 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | W51 2025 | 2025-12-18 | W51 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado con comentario Los soportes RF están a 27m de altura según fotos, el plano indica a 28m. RF debe validar. Aprobado con comentario Los soportes RF están a 27m de altura según fotos, el plano indica a 28m. RF debe validar. Radier 2,0 x 1,5 m OK (ATC) Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar EPC, portafeeders , canalización FO 2” OK Canalización energía 1 1 /4" ATC garantiza cumplimiento norma RIC |  |  | As built Aprobado | 11/08 : Corregidas Observaciones | 2025-08-11 | W33 2025 | As built Aprobado Con Observaciones | 11. Energía Provisoria: Propuesta de energía provisoria de Movistar 10A | 2025-07-10 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta TE1 y N° de cliente. Faltan mediciones de voltaje entre fase (S-T) y (T-R) y F-N. | 2025-12-16 | W51 2025 | 2025-12-16 | W51 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-01-30 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_965 | Cerrillos Vista Hermosa | 13 | -33.5255 | -70.7162 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Villa Hermosa con Vista Clara S/N | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 1 | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 20 | 152434 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 18-06: Aprobado 1. ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición 10-06: Observado 1.. Poste Empalme: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 2. Porta Feeders: Detalle de este elemento no corresponde a la proyección realizada en la elevación de la torre. ¿Cual sera la definitiva? 05-06: Observado 1.. Poste Empalme: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 2. Porta Feeders: Detalle de este elemento no corresponde a la proyección realizada en la elevación de la torre. ¿Cual sera la definitiva? | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-02 | W27 2024 | Ing Aprobada | Poste 12 ms. Ok | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 30 mts LE:100 MTS) RESUMEN Sitio macro proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Poste conexión referencia # AB6740 Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada (L=30 MTS)-Sujeto a factibilidad Línea eléctrica subterránea Trifásica proyectada (L=100 MTS) con 4X6 AWG. Cámaras de paso proyectadas Medidor proyectado 3x40 A Tierra: Malla tierra proyectada para sitio Nota: Considera adicionales por línea eléctrica (Sobre 30 mts) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-01 | W40 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 04-10: Aprobado con observaciones 1. Faltó fotografias de algunos elementos de OOCC, pero se valida segun lo declarado por ATC, dentro de los 10 sitios (excepciones). Se valida segun plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT RRev.2 04-10: Aprobado Se validan planos. | 2024-10-04 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sin observacion | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-18 | W42 2024 | 2025-01-09 | W02 2025 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  | ZTE |  | 2025-01-03 | Integrado |  | 2025-01-08 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GIntegradoOn Air
| 43_980 | El Bosque Los Rosales | 13 | -33.5682 | -70.6846 | Metropolitana de Santiago | El Bosque | GENERAL KOERNER 427 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 14 | 153209 | 2024-07-29 | W31 2024 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2 | TSS Aprobado | 29/07: TSS entra nuevamente a flujo de aprobación | 2024-07-31 | W31 2024 | TSS Aprobado | 31-07: Aprobado 1. Soporte RF: Proyectan 6 soportes. 2. Area en piso Parrilla 4x3m 3. En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-07-31 | W31 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 23-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. 02-08: OBSERVADO - Indicar rango de altura ofrecido para clarovtr en pestaña de Plano vertical y pestaña de fotografías. - Proyectar antenas y descripción del modelo de acuerdo al Plan ofrecido por RF. - Falta proyección de la canalización en todo su recorrido hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de porta feeders o indicar si es por tronera. - Falta proyección Antena GPS: Opción 1: EPC en caso que sea aéreo. Opción 2: Portar Feeders a 3 a 4m de la estructura. Opción 3: PIPE TDAyF Considerar canalización de ¾” hasta el radier gabinete principal. Este escenario acorrería si el EPC es a nivel de Piso y el ruteo de la canalización es por Tronera. - Indicar tipos de soportes. | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado | 01/08: Área proyectada 3x4 mts. Línea SUBTERRANEA proyectada de 20 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía trifásica desde poste de conexión N° 615528. | 2024-08-01 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-05 | W32 2024 | 2024-08-20 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-13 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2025-03-24 | W13 2025 | 3 | Ing Aprobada | 45693 | 2025-01-16 | W03 2025 | Ing Aprobada | - Sitio 43_980: o Antenas 4G Huawei Modelo ADU4518R6v06, correctas (mantener). o Eliminar las 3 RRU Modelo RRU5513 y reemplazarlas por 3 RRU Modelo RRU5517t. o Corregir Azimuth de cada sector 4G/5G (para antenas 4G y equipos 5G AAU5339w):  Sector 1  40°  Sector 2  240°  Sector 3  335° | 2025-03-14 | W11 2025 | Ing Aprobada | 12-02-25: Aprobado - Altura: 11m Antenas ADU4518r6v06 corregir azimut. Ok Proyección Plano de Piso, las antenas 5G deben estar proyectadas en el Pipe Libre de la H y Plano de Elevación lateral. (3) Antenas HUAWEI AAU5339w (5G). OK. (3) Antenas: ADU4518r6v06 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) - Ruteo por porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D=2,5" - Proyección antena GPS (Porta Feeders)= H=4m Distancia GPS= 20m aprox (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) TX: FO: SI Proyección Soporte MMOO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 15 a 11m Router: ZTE | 2025-02-13 | W07 2025 | Ing Aprobada | Sitio Macro Proyectado | 2025-05-14 | W20 2025 | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | W28 2025 | 2025-06-16 | W25 2025 | -27 | As Built Aprobado | Aprobado. Radier 1,0 x 1,0 m Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía. Soportes y EPC de acuerdo a estándar, canalización FO 2", ductera 4 x 110 mm | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 43_980 está “APROBADO” por RF | 2025-06-11 | W24 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-11 | W24 2025 | As Bult Aprobado con Observaciones | faltan mediciones de voltaje de 2 fases en automático de protección del Medidor | 2025-06-13 | W24 2025 | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G | Plan 2024 |  |  |  |  | Operador | Sin Energía | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 43_999 | La Pintana Las Acacias | 13 | -33.6113 | -70.637 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | LA HIGUERAS 2539 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 22 | 152348 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 09-07: Aprobado 1. ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 3. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Aprobado | 2024-08-08 | W32 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | Acometida L=30 mts Linea Electrica: L =80 Aereo +12 Subterraneo =92 Ltotal:92 mts | 2024-08-09 | W32 2024 | 2024-08-08 | W32 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 | W39 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 01-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev.1 01-10: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Juan Gonzalez: Aprobado mientras ATC hacer las modificaciones, con esta Observación: No esta agregado el HW 5G | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-18 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 53_006 | Batuco Lo Fontecilla | 13 | -33.2284 | -70.8392 | Metropolitana de Santiago | Lampa | PARCELA 4, SITIO 9, PARCELACION LO FONTECILLA, LAMPA | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | TORRE | 18 | 153097 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-05-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado | - RF: (3) 5512 - (3) 5513w | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_015 | Lo Espejo Pegaso | 13 | -33.5251 | -70.6915 | Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | Jupiter #8150 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATC | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 23 | 150179 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 19-07: Aprobado 1. Se levantan observaciones indicadas. 2. ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 4. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. Considerar que la tuberia adosada a los muros para FO y Energia debe ser CAG, solo en curva se permite el TMF | 2024-07-19 | W29 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | Acometida L=25 mts Linea Electrica: L=20 mts + 50mts L Total = 70 mts | 2024-08-09 | W32 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-18 | W42 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 18-10: Aprobado Se valida con informe fotografico y fotos adicionales. Porta feeders compartidos con cableado de otro OOMM, utilizar espacio disponible para CLAROVTR y si el equipo implementador tiene problemas para instalar su cableado, se debe conversar con el OI. Para cabida de gabinetes apilados (uno arriba del otro), es probable que no quepan, dado el techo existente de la edificación,por lo que el equipo implementador deberá desplazarme unos centimetros hacia adelante como gabinetes de OOMM existente, o instalar gabinetes uno al lado del otro, (la parrilla existente mide 4m de largo x 2,90m de ancho) PLANOS AS BUILT 18-10: Aprobado Se valida planimetria segun lo visto en fotografias entregadas. Sitio cumple con elementos de OOCC necesarios para instalación de antenas 5G | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Favor proyectar radios 3,5 Ghz | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV3 16-01-2025 Sitio con Energia Definitiva 3X40A Pendiente N° de Cliente Pendiente Contrato de suministro eléctrico (Sitio sin carga conectada/Automáticos en OFF) | 2024-10-18 | W42 2024 | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | ZTE |  | 2024-12-20 | Integrado |  | 2025-01-10 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_242 | Simon Bolivar | 5 | -33.0308 | -71.5437 | Valparaíso | Viña del Mar | BOLIVAR 445 VINA DEL MAR | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-05-30 |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 7 - 10 | 152567 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-07-06 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | W29 2025 | 2025-07-17 | W29 2025 | 3 | Ing Aprobada | Aprobado Radier: 1,0 x 1,0m (acuerdo inmobiliaria con ATC) Canalización FO 2" OK Canalización energía 1 1/4" OK (ATC garantiza cumplimiento norma) Ductera 4 x 110 mm OK Porta feeders OK Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar | 2025-07-15 | W29 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-07-08 | W28 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_242 3. Tipo de estructura: Monoposte/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 22 MTS 5. Altura RF: OK 20MTS 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: NO 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: NO 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones | 2025-07-10 | W28 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En cuadro de cargas (Sección TDF) Se hace referencia a planta rectificadora ELTEK, sin embargo, para sitios nuevos se instalan solo plantas Huawei, esto debe ser corregido. | 2025-07-07 | W28 2025 | 2025-07-15 | W29 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2026-02-05 | 2026-04-14 | 2026-05-07 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 1 | As built Aprobado |  | 2026-04-14 | W16 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-06 | W06 2026 | As Built Aprobado | Soin observaciones | 2026-02-27 | W09 2026 | As Built Aprobado | Pendiente Nombre de compañía y numero de cliente | 2026-05-07 | W19 2026 | 2026-05-07 | W19 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | ZTE |  | 2026-06-23 | Integrado |  | 2026-06-23 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-04-30 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_070 | Puente Alto Quitalmahue | 13 | -33.6409 | -70.6273 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | AV. SANTA ROSA 02212 | No Vigente | No Vigente | No aplica | 8 |  | ATC | Colo | On Hold RF 21-8-2026 | TORRE | 32 - 28 m | 152430 | 2024-09-12 | W37 2024 | 2024-09-12 | 2025-08-11 | W33 2025 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 3 | TSS Aprobado | TSS queda aprobado. | 2025-06-09 | W24 2025 | TSS Aprobado | 12-08-25: Aprobado 4G V1. 1. Area en piso 2x1,5m 2. 3 Soportes doble tipo H. 3. Se evidencia Shelter de otro operador, por lo que ATC debe garantizar que el sitio no será vandalizado, ya que quedará sin protección alguna. 4. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de Ing. | 2025-08-12 | W33 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 53_070 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura: 42 5. Altura RF:OK 28-32 MTS 6. Tipo de Soporte: Sin Informacion 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: NO 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre OK 14. Disponibilidad de 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 _ OBSERVADO | 2025-05-26 | W22 2025 | TSS Aprobado | REV1 06-11-2024 Sitio Macro proyectado Empalme MT Trifásico proyectado desde redes MT trifásicas existentes Se proyecta S/E 30KVA (requiere intercalar poste) CiA Eléctrica EEPA Empalme proyectado aéreo, Línea eléctrica proyectada aérea | 2024-11-06 | W45 2024 |  |  |  |  | 2025-08-12 | W33 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | 3 | Ing Aprobada | 20-05-2025: APROBADO 4G V1. | 2025-05-20 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2025-05-27 | W22 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_070 3. Tipo de estructura: Autosoportada/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: N/A 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | 4500228792 | No Vigente - Detenidos |  | Plan 2025 |  | W37 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 53_304 | Tibor Mendez San Ramon | 13 | -33.5506 | -70.6456 | Metropolitana de Santiago | San Ramón | Av.La Bandera #9800 | 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | ATC | Colo |  | Monoposte | 18 | 150027 | 2025-03-21 | W12 2025 | 0 | 2025-03-27 | W13 2025 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 1 | TSS Aprobado | El TSS está Aprobado por RF, con la confirmación de la disponibilidad de altura de 18mts a tope de torre para Claro. | 2025-03-27 | W13 2025 | TSS Aprobado | 1. Area en piso 2x1,5m. 2. Se considera la instalación de 1 soporte doble por sector. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-03-26 | W13 2025 | TSS Aprobado | Proyección Radier 2x1,5m - Rango de altura ofrecida para clarovtr 8 a 12m. - Soportes RF: 3 Soportes dobles. TX=FO ROUTER= ZTE (3) Antena Huawei ADU4518R6v06 (3) 5517t (3) Antenas AAU5339w |  |  | TSS Aprobado | REV5 24-03-2025 Sitio Macro Proyectado Factibilidad de empalme eléctrico aéreo trifásico independiente Acometida L=10mts app Línea eléctrica aerea proyectada L=120mts app (Tramo aereo y subterraneo) Nota: Factibilidad de Energia provisoria Movistar 3x10A | 2025-03-24 | [5 empty] | 2025-03-24 | W13 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | W23 2025 | 2025-06-04 | W23 2025 | 2 | Ing Aprobada | Sin observaciones por OOCC. Planta radier 2,0 x 1,5m ok Soportes, EPC y canalizaciones de acuerdo a estándar. Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energia | 2025-05-19 | W21 2025 | Ing Aprobada | Aprobada | 2025-06-02 | W23 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_304 3. Tipo de estructura: Monopolo / Colocalizada 4. Altura Torre: NOK 5. Altura RF: NOK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: N/A 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: NO 17. Antenas con Plan de RF: NOK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: NOK Observaciones 4. Altura Torre NOK Plan indica 26 mts, ING indica 12mts 5. Altura RF: NOK Plan indica de 24 a 26 mts, ING indica 10 a 12 mts + altura equipos Claro 17. Antenas con Plan de RF: NOK 21. Az con Plan de RF: NOK pero segun Plan si se podrian aplicar Sin evidencia en planos. | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-06-02 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-11 | W33 2025 | 2025-08-13 | W33 2025 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-08-25: Aprobado 4G 5G V2. 1. Se valida segun plano asbuilt. Equipos no tienen cabida en radomo existente, ATC indica por correo que una vez instalado el equipo RF, ellos regularizarán el radomo. PLANOS AS BUILT 18-08-25: Aprobado con observaciones 4G y 5G V2. 1. Soportes RF presenta errores en cuanto a las dimensiones. Segun lo visto en fotografias, el soporte es de L:3m, separación horizontal de 800mm. | 2025-08-18 | W34 2025 | As Built Aprobado | As-Built del Sitio 53_304 está “APROBADO” por RF. | 2025-08-14 | W33 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_318 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Estructura : 18 5. Altura RF: 15 a 18 6. Tipo de Soporte: Doble 3mts 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso (EPC) OK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aérea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: N/A 12. Energía o Provisoria: OK Energía Provisoria Breaker de 3x10Amp 13. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 14. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: OK 17. Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. AZ con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 12. Energía o Provisoria: OK Energía Provisoria Breaker de 3x10Amp Asbuilt_ SN_ Aprobado / con Obs | 2025-08-12 | W33 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía provisoria (TELEF, breaker 3x10 (A)) Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta número de medidor Falta N° de cliente | 2025-08-12 | W33 2025 | 2025-08-18 | W34 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | Se mantiene y cuenta con energía provisoria para la W33. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_306 | Metalurgica La Pintana | 13 | -33.62 | -70.6319 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Los Paltos # 2765 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | 0 | 35 | 150202 | 0 | W52 1900 | 2024-08-21 |  |  | 2024-08-21 |  | -45525 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-23 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26:08: Aprobado con observaciones (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Configuración por RF. - Radier 2x,1,5m: OK. - 3 Soportes tipo H: OK - MMOO proyectada | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) (5517t): NO-OK - Radier 2x,1,5m: SI-OK - Canalización por EPC fijada al radier hasta llegar a la estructura. - Franja de arriendo Clarovtr 26,7m - 22,7m: SI-OK - (3) Soportes tipo H: SI-OK - MMOO proyectada por debajo de los soportes H | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico proyectado desde poste referencia N 1235116 (CGE) Acometida electrica aerea trifasica proyectada L=30 mts) Linea electrica aerea trifasica proyectada (L=150 mts) Nota: Factibildiad de energia provisoria con operador existente Movistar (Operador con empalme Monofasico 1x40A)-Consumo 18,2A | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  |  |  | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_307 | Consistorial La Granja | 13 | -33.5431 | -70.6305 | Metropolitana de Santiago | La Granja | Av. Americo Vespucio n°0320 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 29 | 150212 | 0 | W52 1900 | 2024-08-21 |  |  | 2024-08-21 |  | -45525 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-23 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26:08: Aprobado con observaciones (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Configuración por RF. - Radier 2x,1,5m: SI-OK - 3 Soportes tipo H: OK - MMOO proyectada | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) (5517t): NO-OK - Radier 2x,1,5m: SI-OK - Canalización por EPC fijada al radier hasta llegar a la estructura. - Franja de arriendo Clarovtr 18m - 14m: SI-OK - (3) Soportes tipo H: SI-OK - MMOO proyectada por debajo de los soportes H | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo BT Trifasico proyectado desde poste referencia N°0.318.600 (Enel) Acometida electrica aerea trifasica proyectada L=10 mts Linea electrica subterranea trifasica proyectada (L=30 mts) Nota: Factibildiad de energia provisoria con operador existente Entel (Operador con empalme trifasico 3X40A) | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  |  |  | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_308 | Rosa Ester Cerrillos | 13 | -33.4904 | -70.7246 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Calle Horacio Roman Salinas n°2061 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 29 | 150236 | 0 | W52 1900 | 2024-08-21 |  |  | 2024-08-21 |  | -45525 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-23 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26:08: Aprobado con observaciones (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Configuración por RF. - Radier 2x,1,5m:OK - 3 Soportes tipo H: OK - MMOO proyectada | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo BT Trifasico proyectado desde poste referencia N°0.631.540 (Enel) Acometida electrica aerea trifasica poryectada (L=10mts) Linea electrica subterranea proyectada (L=30 mts) Nota: Factibildiad de energia provisoria con operador existente WOM (Operador con empalme trifasico 3X40A)-Considerar no contar con Wom para energia provisoria | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  |  |  | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_312 | Villa Parque Uno Lo Prado | 13 | -33.4427 | -70.7149 | Metropolitana de Santiago | Lo Prado | San Pablo N# 5765 al 5767 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 29 | 151253 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-08-28 |  | -45532 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-28 | W35 2024 | TSS Aprobado | 29:08: Aprobado con observaciones - Radier 2x,1,5m: OK. - 3 Soportes tipo H:OK - MMOO proyectada. - Canalizaciones se verificaran en proyecto de ingenieria. - En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-08-29 | W35 2024 | TSS Aprobado | 03-09: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que se indica en el TSS que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) (5517t) | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Área proyectada 2x1,5 mts Acometida Eléctrica BT Trifásica proyectada aerea (L= 10 mts) /N° poste no visible Linea electrica aerea proyectada trifasica (L=40 mts) Nota: Energia provisoria disponible desde Entel (1Ø y 3Ø) | 2024-08-30 | W35 2024 |  |  |  |  | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_313 | Almirante Silva Palma | 13 | -33.3902 | -70.6807 | Metropolitana de Santiago | Conchalí | Victor Gonzalez 4328 | 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATC | Colo | Sitio con Contrato VTR Irradiando- se debe revisar contrato y si se debe hacer adecuaciones | MONOPOSTE | 27 | 151264 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | TSS Aprobado | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | TSS Aprobado | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | TSS Aprobado | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 |  |  |  |  | 2024-10-25 | W43 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | Ing Aprobada | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | Ing Aprobada | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | Ing Aprobada | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | 2024-10-25 | W43 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado | Sitio Aprobado por SWAP RM RM348 | 2024-10-25 | W43 2024 | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | ZTE |  | 2025-01-20 | Integrado |  | 2025-01-21 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GIntegradoOn Air
| 53_315 | Las Lomas Cerro Navia | 13 | -33.4263 | -70.7271 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | Las Lomas 1500 n°13211 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | 151329 | 0 | W52 1900 | 2024-08-21 |  |  | 2024-08-21 |  | -45525 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-23 | W34 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26:08: Aprobado con observaciones (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Configuración por RF - Radier 2x,1,5m: OK - 3 Soportes tipo H: OK - MMOO proyectada | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que se indica en el TSS que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas HAAU5323w - (3) antenas AAQU4518R24v18 - (3) (5512-5517t): NO-OK - Radier 2x,1,5m: SI-OK - Canalización por EPC fijada al radier hasta llegar a la estructura. - Franja de arriendo Clarovtr 14m-10m: SI-OK - (3) Soportes tipo H: SI-OK - MMOO proyectada por debajo de los soportes H | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo bt trifasico proyectado desde poste referencia N°0.307.278 (Enel) Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=30mts) Linea electrica proyectada subterranea (L=50mts) Nota: Factibildiad de energia provisoria con operador existente Telefonica (Operador con empalme trifasico 3x32A | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  |  |  | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | W06 2025 | 2025-02-11 | W07 2025 | 4 | Ing Aprobada | 12-02-25: Aprobado. - Radier 2x1,5= OK - Soportes: Cumple con el estándar= OK. - Canalización FO : D=2": Bajada desde poste hasta el radier: OK - Soporte MMOO: OK - Porta Feeders: Cumplen con el estándar: OK | 2025-02-12 | W07 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-02-13 | W07 2025 | Ing Aprobada | 12-02-25: Aprobado -Proyección de 2 Gabinetes (1 gabinete Equipos + 1 Gabinete Baterías) (Equipamiento en Gabinete de piso) Radier: 2x1,5m CC y Comunicaciones: Tramo EPC 400x100 a nivel de piso=1m, Luego por porta feeders cada 1 m soporte. OK 12-02-25: Aprobado - Altura: 9,5 a 13,5m (3) Antenas HUAWEI AAU5339w (5G). OK. (3) Antenas: 3 AQU4518R24V18 3 RRU5512 3 RRU5517T - Ruteo por porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D=2,5" - Proyección antena GPS (Porta Feeders)= H=4m Distancia GPS= 20m aprox (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) TX: por FO FO: SI Proyección Soporte MMOO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 10.5 a 9.5m Router: ZTE | 2025-02-12 | W07 2025 | Ing Aprobada | REV1 12-02-2025 Area Proyectada 2,2x1,70 mts Empalme electrico aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia # 0307208 Acometida electrica aerea trifasica independiente proyectada (L=20mts) Linea electrica trifasica proyectada L= 25mts (4x8AWG) Se proyecta malla tierra para sitio | 2025-02-12 | W07 2025 | 2025-02-14 | W07 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | En Proceso de Conexión |  | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | W20 2025 | 2025-05-20 | W21 2025 | 4 | As Built Aprobado | Sin observaciones V2. Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía Obs. menor: falta el ID ClaroVTR en todos los planos. | 2025-05-16 | W20 2025 | As Built Aprobado | El As-Built está “APROBADO” por RF. | 2025-05-20 | W21 2025 | As Built Aprobado | "CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_315 3. Tipo de estructura: Palmera 4. Altura: 21 5. Altura RF:13,5 6. Tipo de Soporte: H 3,0 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aérea N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: N/A 12. Energía Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: OK 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OK OBSERVACIONES : Aprobado | 2025-05-18 | W20 2025 | As Built Aprobado | Se registra informe de conexión de energía definitiva, falta respaldo de facturación de suministro para validación de gestión | 2025-09-15 | W38 2025 | 2025-05-20 | W21 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-23 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 53_321 | Fresia Paicavi La Pintana | 13 | -33.5971 | -70.654 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Fresia 1905 | 5G | Vigente | 5G | 6 | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 35 | 152371 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-08-28 |  | -45532 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-28 | W35 2024 | TSS Aprobado | 29:08: Aprobado con observaciones - Radier 2x,1,5m: OK. - 3 Soportes tipo H:OK - MMOO proyectada. - Canalizaciones se verificaran en proyecto de ingenieria. - En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-08-29 | W35 2024 | TSS Aprobado | 04-09: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas AQU4518R24v18 - (3) (5512) | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Acometida Electrica BT Trifasica proyectada aerea (L= 10 mts) / Poste referencia N°1196284 Linea electrica trifasica aerea proyectada (L= 120 mts) Nota: Energía provisoria disponible desde Movistar (1Ø y 3Ø) | 2024-08-30 | W35 2024 |  |  |  |  | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-02-07 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | W09 2025 | 2025-03-03 | W10 2025 | 4 | Ing Aprobada | 12-02-25: Aprobado. | 2025-02-12 | W07 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-03 | W10 2025 | Ing Aprobada | 27-02-25: Aprobado V2 - Altura: 19 a 23m (3) Antenas HUAWEI AAU5339w (5G). OK. (3) Antenas: AQU4518R24V18 3 RRU5512 3 RRU5517T - Ruteo por porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D=2,5" TX: por FO FO: SI Proyección Soporte MMOO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 23 a 19m Router: ZTE | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada | REV1 12-02-2025 Area proyectada 2x1,5 mts Empalme electrico aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia # 1196284 Acometida electrica aerea trifasica independiente proyectado L= 20mts Medidor Trifasico Proyectado Linea electrica aerea trifasica proyectada L=120 mts (Calpe 3x25mm2+1x50mm2) + Tramo subterraneo L=15 mts (4x6 AWG) Se proyecta malla tierra para sitio | 2025-02-12 | W07 2025 | 2025-02-28 | W09 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-05-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | W25 2025 | 2025-06-18 | W25 2025 | 2 | As Built Aprobado | Sin observaciones. Conduit de energia de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energia | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 53_321 está “APROBADO” por RF. | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Torre, Momopolo; 37 5. Altura RF: 23 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: NOK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G: OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observacion 6. PGB Altura: NOK: NO se observa en planos. AsBuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado | Se valida conexión definitiva del 53_321 por parte de ECE. | 2025-06-16 | W25 2025 | 2025-06-16 | W25 2025 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-10 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GOn Air
| 53_322 | Huerfanos Cumming Santiago | 13 | -33.4418 | -70.6677 | Metropolitana de Santiago | Santiago | AGUSTINA 2267 EX-2259 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | 0 | 23 | 152375 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-08-28 |  | -45532 | TSS Observado | ATC debe revisar factibilidad de mejorar altura; espacio bajo parábola quizás reubicable. | 2024-08-28 | W35 2024 | TSS Aprobado | 13-12: Aprobado 1. Area en piso 2x1,5m 2. 3 soportes Dobles tipo H. 3. Comunicacion a sistema radiante se verificará en etapa de ing. | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado | 04-09: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que se indica en el TSS que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) (5517t) | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada2x1,5 mts Empalme Trifasico independiente proyectado Acometida electrica subterranea independiente proyectada desde camara electrica Enel (L=5 mts) (Camara referencia N°754.055) Linea electrica trifasica proyectada adosada a muro (L= 100 mts) Nota: Energia provisoria disponible desde operador existente (Empalme 3x40A) | 2024-09-16 | W38 2024 |  |  |  |  | 2024-12-17 | W51 2024 | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_325 | Canonigo Madariaga Ñuñoa | 13 | -33.4596 | -70.6105 | Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | CAMPOS DE DEPORTES 635 Ñuñoa | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo | Reunión 2-10-2024 | 0 | 20 | 152398 | 0 | W52 1900 |  |  |  | 2024-09-02 |  | -45537 | TSS Rechazado | Leonardo Alarcon: Altura muy reducida, sitio completamente obstruido. | 2024-10-01 | W40 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico proyectado Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=12 mts) app Linea electrica trifasica proyectada tramo subterraneo + tramo adosado a muro (L=47 mts app) Nota: Energia Provisoria no disponible (Sin acceso a tablero) | 2024-09-11 | W37 2024 | [6 empty] | TSS Rechazado | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | Sitio Macro Proyectado |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS RechazadoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_326 | Ernesto Samit Quinta Normal | 13 | -33.4467 | -70.7038 | Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | Ernesto Samit 519 | 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | 152413 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-02 |  | -45537 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico proyectado Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=14 mts) Linea electrica aerea trifasica proyectada (L= 65 mts) app Nota: Energia Provisoria no disponible (Sin acceso a tablero) | 2024-09-11 | W37 2024 |  |  |  |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-05 |  | 2025-05-05 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | 2 | Ing Aprobada | 05-05-2025 APROBADO 4G y 5G V1. 1. Se valida planimetria. | 2025-05-05 | W19 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería del Sitio 53_326 está “APROBADA” por RF. | 2025-05-12 | W20 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_326 3. Tipo de estructura: Monopolo, Colocalizado 4. Altura: 24 5. Altura RF:16 6. Tipo de Soporte: H Doble 3mts 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea; 10 EPC Piso: 11 Rodomo:N/A 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: OK 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 6. PGB Altura: Existe PGB bajo soporte MMOO, aprox 10, 50 | 2025-05-15 | W20 2025 | Ing Aprobada | Línea faltante en diagrama unilineal | 2025-05-14 | W20 2025 | 2025-05-15 | W20 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | W28 2025 | 2025-07-15 | W29 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado Radier 2,0 x 1,5 m OK (ATC) Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar EPC, portafeeders , canalización FO 2” OK Ductos 4 x 110 mm OK Canalización energía 1 1 /4" ATC garantiza cumplimiento norma RIC | 2025-07-08 | W28 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 53_326 está “APROBADO” por RF. | 2025-07-10 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_326 3. Tipo de estructura : Monopolo 4. Altura: 24 5. Altura RF: 16 6. Tipo de Soporte: Doble 3mts 6. PGB Piso , Altura: OK 7. Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aérea: N/A 9. EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energía Provisoria: Sin energía 12. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 13. Disponibilidad Equipos 4G/ 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: + Ducto 10mts OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 11. Energía Provisoria: Sin energía ASBULIT_ SN_V1_APROBADO C/OBS | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | De contar resuelto el tema por energía, no veo inconveniente, se aprueba energía. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-11 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W35 |  | OOMM ANCLA ENTEL | la Energía definitiva para 30-08-2025 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 53_330 | Sala SCD Bellavista | 13 | -33.4306 | -70.6384 | Metropolitana de Santiago | Recoleta | Purisima 280, Entrada por Santa Filomena. | 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | ATC | Colo |  | 0 | 23 | 152461 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-02 |  | -45537 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme subterraneo trifasico proyectado Acometida electrica subterranea proyectada (L= 30 mts) Linea electrica subterranea proyectada (L=30 mts) app Nota: Factibilidad de Energia Provisoria disponible desde tablero trifasico Entel | 2024-09-11 | W37 2024 |  |  |  |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2025-03-24 | W13 2025 | 3 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | se validó TSS con 18mts ofrecidos y ATC ha cambiado ahora la altura a tope 16mts. | 2025-04-03 | W14 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-24 | W13 2025 | Ing Aprobada | Linea electrica proyectada 4x8AWG (L=10mts)17-03-2025: Observado V1 - Altura: 16 - 12 CORREGIR: - Proyección antena GPS (Porta Feeders)= H=4m Distancia GPS= ?m (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) 3 Antenas:ADU4518R6v06 (1365 mm) 3 RRU 5517T (1900+AWS+2600) 3 AAU5339W (5G 3.5) - Ruteo por Porta Feeders: SI-OK | 2025-03-17 | W12 2025 | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | En Proceso de Conexión |  | 2025-04-16 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | W21 2025 | 2025-05-23 | W21 2025 | 3 | As Built Aprobado | 0 | 2025-04-17 | W16 2025 | As Built Aprobado | Revisión Sitio 53_330  “APROBADO”. | 2025-04-21 | W17 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-17 | W16 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente certificado TE1 | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-05-25 | W21 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-06-26 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | Ing Aprobada 4-4-4025 Entrega Ingenieria 4-4-2025 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_332 | Deportivo Dragones La Reina | 13 | -33.4602 | -70.5617 | Metropolitana de Santiago | La Reina | GIMNASIO MUNICIPAL DE LA I. MUNIC. LA REINA | 5G | Vigente | 5G | 6 | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | 152481 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-02 |  | -45537 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Empalme electrico Aereo trifasico Independiente proyectado Acometida electrica aerea Trifasica proyectada desde poste referencia N°0.027.107 (L=20 mts) Linea electrica trifasica proyectada L=80 mts Nota: Energia Provisoria (Operador existente con energia trifasica disponible) | 2024-09-16 | W38 2024 |  |  |  |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2025-03-24 | W13 2025 | 3 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | - Revisar FC enviado a ATC. Sitio considerado “FULL BANDAS”. El sistema radiante debe incluir lo siguiente: o 3 x RRU5517t o 3 x RRU5512 o 3 x Antenas 4G HUAWEI Modelo AQU4518R24v18 (2mts) o 3 x AAU5339w - Corregir los Azimuth 4G/5G: o Sector 1  25° o Sector 2  130° o Sector 3  295° | 2025-03-17 | W12 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-24 | W13 2025 | Ing Aprobada | REV3 24-03-2025 Sitio Macro Proyectado Empalme Eléctrico aéreo trifásico independiente proyectado desde poste enel # 0027107 Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada L= 20 mts Medidor trifásico Proyectado Línea subterránea 4x6 AWG Proyectada (L=80 mts app) Nota: Por consideraciones del sitio se esperan actualizaciones por parte de ATC respecto a la construcción | 2025-03-24 | W13 2025 | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-06-13 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | W34 2025 | 2025-08-21 | W34 2025 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-08-25: Aprobado con observaciones 4G 5G V2. 1. Falta agregar mas fotos de los trabajos de FO y Energia definitiva, por lo que se valida por plano asbuilt 19-08-25: Aprobado con observaciones 4G y 5G V2. 1. Plano de fachada con canalizaciones de FO y Energia esta errado segun lo visto en fotografias | 2025-08-19 | W34 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 53_332 está “APROBADO” por RF. | 2025-06-19 | W25 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 16.062.025 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_332 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 18 5. Altura RF: 8 a 12 6. Tipo de Soporte: Doble 3mts 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Techumbre ; OK 9 EPC Piso Muro : OK 10 Rodomo: N/A 11. Energía Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G/ 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:OK OBSERVACIONES ASBUILT_ APROBADO | 2025-06-16 | W25 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con Energía provisoria Pendiente certificado inscripción TE-1 Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor En cuadro de cargas se hace referencia a planta rectificadora ELTEK, lo cual es incorrecto y se debe corregir ya que el equipamiento de sitios nuevos es solo Huawei. | 2025-06-26 | W26 2025 | 2025-06-25 | W26 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W33 |  | OOII | Pendiente regularizar la canallización de la FO | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_333 | Heroe Pedro mendez Recoleta | 13 | -33.3846 | -70.6398 | Metropolitana de Santiago | Recoleta | Av. Americo Vespucio Nº 568 y 572 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 59 | 153841 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-05 |  | -45540 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Empalme electrico Aereo trifasico Independiente proyectado Acometida electrica aerea Trifasica proyectada desde poste referencia N°0.027.107 (L=10 mts) Linea electrica trifasica proyectada subterranea L=20 mts Nota: Energia Provisoria (Operador existente con energia trifasica disponible) | 2024-09-16 | W38 2024 |  |  |  |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | CORREGIR: |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | Pendiente N° Medidor |  |  |  |  | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_334 | Balmaceda Teatinos Santiago | 13 | -33.4325 | -70.6551 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Balmaceda n°1215 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 39 | 153992 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-05 |  | -45540 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme Trifásico subterráneo proyectado Acometida subterránea trifásica proyectada L= 5 mts desde camara referencia N° 0.410.332 Línea eléctrica Trifasica proyectada por ductos y shaft (L=60 mts app) Nota: Factibilidad de energia electrica provisoria (monofasica y trifasica) desde operador existente Telefonica | 2024-09-12 | W37 2024 |  |  |  |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | - Proyección antena GPS (Porta Feeders)= H=4m |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_335 | El Vergel Suecia Providencia | 13 | -33.4326 | -70.604 | Metropolitana de Santiago | Providencia | Suecia 1323 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | AZOTEA | 29 | 154056 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-05 |  | -45540 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Empalme Trifasico Subterraneo proyectado (Verificar con Cia Electrica factibildiad de empalme independiente) Acometida subterranea trifasica proyectada L= 30 mts desde camara referencia N°434.694 Linea electrica trifasica proyectada (L= 75 mts app) adosada y canalizada Nota: TSS no asegura la utilizacion del empalme del operador existente | 2024-09-12 | W37 2024 |  |  |  |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | Distancia GPS= ?m (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_337 | Renca Camino Lo Boza Poniente | 13 | -33.3922 | -70.75 | Metropolitana de Santiago | Renca | Camino lo Boza # 8240, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Chile | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | ATC | Colo | Se descarta opción Entel por no tener decreto | 0 | 16 | 422061 | 2025-08-07 | W32 2025 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | W34 2025 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 2 | TSS Aprobado | El TSS del Sirio ATC 422061 como candidato del Sitio Claro 5G 53_337 está “APROBADO” por RF, basado en la ubicación y factibilidad de instalación de un único sector 4G/5G. | 2025-08-12 | W33 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | 19-08-25: Aprobado con observaciones 4G y 5G V2. 1. Se proyecta poste de hormigón con equipos adosados, se recomienda instalar el gabinete y equipos a una altura mayor de 6m para evitar vandalismo y se recomienda colocar concertina a los 4m para evitar subida de persona. 2. Se proyecta 1 soporte tipo H para equipos RF a la misma altura que la MMOO existente. 3. Deben instalar en el poste los soportes para las antenas Starlink (TX) 4. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ing. 5. En el poste quedaría instalado los siguientes equipos: BBU, DPU, DBU y TDAyF y TX | 2025-08-19 | W34 2025 | TSS Aprobado | Sitio validado por implementación. | 2025-08-19 | W34 2025 | TSS Aprobado | Se debe re-confirmar capacidad de breaker que Telefónica puede entregar a ClaroVtr de forma provisoria. | 2025-08-19 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-08-19 | W34 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | W37 2025 | 2025-09-11 | W37 2025 | 1 | Ing Aprobada | Aprobado con comentarios. Implementación indica que no es necesario una EPC ni canalización entre el poste y el monoposte. El gabinete proyectado es suministrado por Claro. No se entregó el plano para revisarlo. Deberá tener las dimensiones apropiadas para el equipo TX | 2025-09-10 | W37 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-09-11 | W37 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado: con observaciones, que en el asbuilt, quede claro las alturas 1. Soporte dos, proyectar RUU + DPU+DBU*BBU. Aprobado, soporte 1 solo Antenas 5G y 4G. Soporte 2 solo Módulos: | 2025-09-11 | W37 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | Los breaker que alimentan a las DPU120, deben ser automático monofásicos de 32(A).Se debe agregar un TG a continuación del medidor del sitio, según lo indica el RIC N°02 "TABLEROS ELECTRICOS" - 6.5 _Disposiciones aplicables a tableros generales - punto 6.5.2 "También se deberá colocar un tablero general en aquellas instalaciones en que, existiendo un único tablero de distribución, este último esté separado más de 30 m del equipo de medida del empalme". | 2025-09-08 | W37 2025 | 2025-09-11 | W37 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | Definitiva | 2025-10-03 |  | 2025-10-03 | W40 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | 3 | As Built Aprobado |  |  |  | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 53_337 está “APROBADO” por RF. 03-10-25: APROBADO 5G V1. 1. Sitio validado por OOCC - OBS, falta en planos leyenda AsBuilt | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado | Sitio Con Energía | 2015-10-03 | W40 2015 | 2025-10-09 | W41 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-10-09 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 53_340 | Feria Soto Aguilar San Miguel | 13 | -33.4863 | -70.6562 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | Soto Aguilar #1520 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | 154317 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-05 |  | -45540 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia N°0.133.190 Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=10 mts) Linea electrica trifasica subterranea proyectada (L=10 mts) Nota: Energia provisoria sin verificar (Consultar a operador existente) | 2024-09-12 | W37 2024 |  |  |  |  | 2024-09-12 | W37 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | - Ruteo por Porta Feeders: SI-OK |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
OK | 53i_127 | Hospital Barros Luco San Miguel | 13 | -33.4845 | -70.646 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | Gran Av. José Miguel Carrera 3204 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | ATC | INDOOR | 13-4-2026 Ingresa a Plan On Hold RF 21-8-2025 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [7 empty] | 2026-04-20 | W17 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G | No Aplica | Contrato Firmado | 2026-08-26 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | W39 2026 | 2026-09-11 | W37 2026 | -10 | Ing en Revisión | Es necesario que se proyecte el HW en los racks para ClaroVTR (el documento sólo muestra trabajos y fotos de RF.) Como área OOCC no tenemos información del HW de piso que se instalará, si requieren más soportes o los racks instalados por ATC son suficientes. | 2026-09-08 | W37 2026 | Ing en Revisión | La información presentada no permite identificar de manera clara la distribución de las antenas por edificio, piso y sector. Se solicita actualizar el documento considerando la distribución real de antenas existente en los distintos pisos de cada edificio del hospital e incorporar, como mínimo, los siguientes antecedentes: 1. Resumen en formato tabla que incluya la totalidad de las 113 antenas, indicando para cada una: o Nombre del edificio (CDT; Trudeau, Urgencia, PT). o N° de piso (zócalo, 1, 2, 3). o N° de sector (1, 2, 3). o Cobertura (sala de espera, pasillo, cafetería, etc.) 2. Reporte fotográfico separado por edificio, con el fin de facilitar la revisión y trazabilidad de la información. 3. Identificación individual de cada fotografía, incorporando una descripción con el siguiente formato: o Antena N° X, Piso X, Sector X, Cobertura. | 2026-08-27 | W35 2026 | Ing en Revisión | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. 3.- Las 147 hojas del documento, solo prioriza las antenas, no existe hoja de Implementación HW, dentro de la sala. 4.- No se menciona en ninguna hoja, los equipos dentro de la sala: MTS, ETP, DCDCU, ¿RRU?, mencionan DRU, antenas, CDT (enfocados al AREA de RF). | 2026-09-10 | W37 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-08-26 | W35 2026 |  |  | Ing en Revisión 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Definitiva | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | W39 2026 | 2026-09-24 | W39 2026 | 3 | As built en Revisión | Es necesario que se proyecte el HW en los racks para ClaroVTR (el documento sólo muestra trabajos y fotos de RF.) Como área OOCC no tenemos información del HW de piso que se instalará, si requieren más soportes o los racks instalados por ATC son suficientes. | 2026-09-08 | W37 2026 | As built en Revisión | La información presentada no permite identificar de manera clara la distribución de las antenas por edificio, piso y sector. Se solicita actualizar el documento considerando la distribución real de antenas existente en los distintos pisos de cada edificio del hospital e incorporar, como mínimo, los siguientes antecedentes: 1. Resumen en formato tabla que incluya la totalidad de las 113 antenas, indicando para cada una: o Nombre del edificio (CDT; Trudeau, Urgencia, PT). o N° de piso (zócalo, 1, 2, 3). o N° de sector (1, 2, 3). o Cobertura (sala de espera, pasillo, cafetería, etc.) 2. Reporte fotográfico separado por edificio, con el fin de facilitar la revisión y trazabilidad de la información. 3. Identificación individual de cada fotografía, incorporando una descripción con el siguiente formato: o Antena N° X, Piso X, Sector X, Cobertura. | 2026-08-27 | W35 2026 | As built en Revisión | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. 3.- Las 147 hojas del documento, solo prioriza las antenas, no existe hoja de Implementación HW, dentro de la sala. 4.- No se menciona en ninguna hoja, los equipos dentro de la sala: MTS, ETP, DCDCU, ¿RRU?, mencionan DRU, antenas, CDT (enfocados al AREA de RF). | 2026-09-10 | W37 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-09-08 | W37 2026 |  |  | As Built en Revisión 4G |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-08-14 | W33-2026 | OI-Inmobiliaria | Aún no se encuentra firmado entre ATC-Claro, por lo que por ahora no se puede realizar ninguna gestión relacionada con instalación | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng en Revisión 4GAs Built en Revisión 4G
| 25i_642 | Hospital Gustavo Fricke Viña del mar | 5 | -33.0295 | -71.5418 | Valparaíso | Viña del Mar | Álvarez 1532 | Plan 2025-2026 | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | ATC | 0 | Sale de Plan 19-8-2026 Pdte Control de Cambio Se reactiva sitios 13-4-2026 On Hold 18-12-2025 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No Recibido | No Aplica | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OI-Inmobiliaria | Aún no se encuentra firmado entre ATC-Claro, por lo que por ahora no se puede realizar ninguna gestión relacionada con instalación | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 28i_332 | Mall del Centro de Concepcion | 8 | -36.825 | -73.045 | Biobío | Concepcion | Barros Arana 1068 | Plan 2025-2026 | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | ATC | 0 | Sale de Plan 19-8-2026 Pdte Control de Cambio Se reactiva sitios 13-4-2026 On Hold 18-12-2025 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No Recibido | No Aplica | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Por Definir |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OI-Inmobiliaria | Aún no se encuentra firmado entre ATC-Claro, por lo que por ahora no se puede realizar ninguna gestión relacionada con instalación | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 07i_905 | Mall Portal Centro Talca | 7 | -35.4272 | -71.6548 | Maule | TALCA | 0 | Indoor - On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | 0 | On Hold 18-12-2025 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OI-Inmobiliaria | Aún no se encuentra firmado entre ATC-Claro, por lo que por ahora no se puede realizar ninguna gestión relacionada con instalación | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04i_800 | Mall Vivo Coquimbo | 4 | -29.958 | -71.3377 | Coquimbo | COQUIMBO | Avenida Varela 1524 | Indoor - On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | 0 | On Hold 18-12-2025 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OI-Inmobiliaria | Aún no se encuentra firmado entre ATC-Claro, por lo que por ahora no se puede realizar ninguna gestión relacionada con instalación | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_594 | Pica Ruy Diaz | 1 | -20.4895 | -69.3316 | Tarapacá | Pica | Parroco Friedrich S/# | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 21 | 149551 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 1. Soporte MMOO: La ubicación de este soporte dependerá del estudio que realice el equipo de Ingenieria MMOO. Este soporte esta proyectado en la misma franja de 3m declarada para equipos RF. 2. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV3 06-08-2024 | 2024-07-11 | W28 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | W50 2024 | 2024-12-13 | W50 2024 | 3 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 12-12: Aprobado 1. Faltaron fotografias con algunas dimensiones de soportes RF y MMOO, por lo que se valida segun plano asbuilt. 2. Soporte de MMOO se encuentra en la franja de 3ml destinado a RF, ingenieria MMOO deberá reubicar este elemento de acuerdo a su necesidad PLANOS AS BUILT 12-12: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-12-13 | W50 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-16 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 16-12-2024 Sitio con Energia provisoria 1x16A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe conexión energia definitiva | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-02-21 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-03-12 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | Cambio de Forecast OI | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 04_190 | El Palqui | 4 | -30.7709 | -70.9496 | Coquimbo | Monte Patria | Avenida Los Parrones N° 465, Sector El Palqui, Ovalle, Coquimbo Chile | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 12 | 153917 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado | 7. PGB Piso: NOK | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 19-07: Aprobado Indican Tronera existente en piso y en altura segun nota N°8. Area en piso 2x1,5m: 3m2 | 2024-07-19 | W29 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV3 06-08-2024 Acometida: 3 mts Línea Eléctrica: 10 mts L total: 10 mts | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | W42 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 15-10: Aprobado Se valida con informe fotografico y fotografias en carpetas adicionales. PLANOS AS BUILT Rev.2 18-10: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado | Sin observación | 2024-10-17 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-16 | W42 2024 | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-11 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-01-17 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 04_787 | Punitaqui Caupolican | 4 | -30.8342 | -71.2571 | Coquimbo | Punitaqui | M. Olivares #1 (Caupolican S/#) | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 12 | 149572 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 1. Soporte MMOO: La ubicación de este soporte dependerá del estudio que realice el equipo de Ingenieria MMOO. 2. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV3 06-08-2024 S/E 30 KVA Proyectada Acometida: 26 mts Línea Eléctrica: 18 mts L total: 18 mts | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | W42 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 15-10: Aprobado Se valida con informe fotografico y fotografias en carpetas adicionales PLANOS AS BUILT Rev.1 15-10: Aprobado Planimetria se verifica con fotografias entregadas | 2024-10-15 | W42 2024 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 12-03-2025 Sitio con Energía Definitiva N° Cliente Pendiente Tarifa debe ser BT4.3 (Informe dice AT4.3) | 2024-10-16 | W42 2024 | 2025-03-12 | W11 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-04-13 |  |  | Huawei |  | 2025-05-02 | Integrado |  | 2025-04-14 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 06_731 | Doñihue Ruta H-304 | 6 | -34.2356 | -70.9814 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | Cerro El Colera Puente Rieles S/# | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 33 | 150673 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 03-06: Aprobado 1. Soporte MMOO: La ubicación de este soporte dependerá del estudio que realice el equipo de Ingenieria MMOO. Este soporte esta proyectado en la misma franja de 3m declarada para equipos RF. 2. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-06-03 | W23 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-06-05 | W23 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 10 mts LE: 250 MTS RESUMEN Sitio macro proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Poste conexión referencia MT/BT #AG4140 Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada (L:10 mts) (por Empresa eléctrica) Línea eléctrica Trifásica proyectada aérea (Calpe 3x35 mm2 + 1x50 mm2) hasta TDAyF proyectado (L=250 MTS) Medidor proyectado 3x40 A Tierra: Malla tierra proyectada para sitio Nota: Considera adicionales por línea eléctrica (Sobre 30 mts) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 01-10: Aprobado con observaciones 1. Faltó fotografias de algunos elementos de OOCC, pero se valida segun lo declarado por ATC, dentro de los 10 sitios (excepciones). Se valida segun plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT Rev.1 01-10: Aprobado Se validan planos | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sin observacion | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-04 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-04 | W40 2024 | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-25 |  |  | Huawei |  | 2025-02-12 | Integrado |  | 2025-02-13 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_808 | ALBA ESTACIÓN CAMARICO | 7 | -35.1665 | -71.4066 | Maule | Molina | Reserva Fundo Los Monos- KM 216 ruta 5 sur | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | ATC | Rural | Se esta revisando eficiencias energeticas para disminuir Costo Electrico - Andre Caro 15-1-2025 | TORRE C/V | #N/A | 153157 | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2024-06-18 | W25 2024 | TSS Aprobado | 17-07: Aprobado (V2) Se considera la instalación de 2 soportes por sector. Area en piso 3x2m | 2024-07-17 | W29 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-06-18 | W25 2024 | TSS Aprobado | Resumen Sitio Macro proyectado Area proyectada 2x3 mts (Factibilidad de energía provisoria desde operador Movistar) Acometida proyectada aérea (L=3 mts) Línea eléctrica aérea proyectada (L=17mts) | 2024-06-18 | W25 2024 |  |  |  |  | 2024-07-17 | W29 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-09-01 | 2025-10-14 | 2025-11-18 | W47 2025 | 2025-11-21 | W47 2025 | 3 | Ing Aprobada | Falta indicar en planta general desde dónde y cómo llegará la FO al radier. No se presentan OOCC asociadas el grupo electrógeno proyectado. | 2025-11-19 | W47 2025 | Ing Aprobada | Actualizar planos con nueva altura / 13/01/2026 ATC informa cambio de altura a 25 -29 mts | 2025-11-19 | W47 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-11-05 | W45 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | Solución de energía por sistema de ciclado antivandálico, solución se encuentra previsoramente entregando servicio en 43_204, se revisa en visita y se valida solución, se espera la liberación de la solución para traslado a sitio final y su implementación. | 2025-11-12 | W46 2025 |  |  | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2025-01-29 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | W09 2026 | 2026-02-26 | W09 2026 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado Radier 2,0 x 1,5m OK ATC EPC OK Sop RF-MMOO OK Canaliz. energia 1 1/4" OK ATC Grupo electrógeno en container a instalar por Claro. Sitio con TX MMOO (confirmado por Khaled) | 2026-02-26 | W09 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-02 | W06 2026 | As Built Aprobado | Aprobado sin observaciones. | 2026-02-26 | W09 2026 | As Built Rechazado | Sitio sin energía | 2026-02-04 | W06 2026 | 2026-02-11 | W07 2026 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W44 |  | OI |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Rechazado 4G
| 07_921 | Ruta J-55 Cospa Romeral | 7 | -34.9703 | -71.005 | Maule | ROMERAL | FUNDO SANTA LUCIA , GUAICO 3 | 5G | Vigente | 5G | 6 | 1 | ATC | Colo |  | TORRE C/V | 29 | 153071 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-08-28 |  | -45532 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-28 | W35 2024 | TSS Aprobado | 29:08: Aprobado con observaciones - Radier 2x,1,5m: OK. - 3 Soportes tipo H:OK - MMOO proyectada. - Canalizaciones se verificaran en proyecto de ingenieria. - En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-08-29 | W35 2024 | TSS Aprobado | 26-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas AQU4518R24v18 - (3) (5512): | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Acometida Electrica BT Trifasica proyectada aerea (L= 20 mts) / Poste referencia N° 593793 Linea electrica trifasica aerea proyectada (L= 100 mts) Nota: Energia provisoria disponible desde Entel (1Ø y 3Ø) | 2024-08-30 | W35 2024 |  |  |  |  | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-02-07 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | W09 2025 | 2025-03-03 | W10 2025 | 4 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC 11-02-25: Aprobado. - Radier 2x1,5= OK - Soportes: Cumple con el estándar= OK. - Canalización FO : D=2": Bajada desde poste hasta el radier: OK - Soporte MMOO: OK - Porta Feeders: Cumplen con el estándar: OK | 2025-02-12 | W07 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-03 | W10 2025 | Ing Aprobada | ID Corregido 27-02-25: Observado V2 - Corregir ID en carpeta en SP-PMO (se cargó como 07_821) - Altura: 30 a 34m (3) Antenas HUAWEI AAU5339w (5G). OK. (3) Antenas: ADU4516R6v06 3 RRU5512 - Ruteo por porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D=2,5" TX: por MMOO FO: SI Proyección Soporte MMOO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 30 a 34m Router: HUAWEI | 2025-03-06 | W10 2025 | Ing Aprobada | REV1 12-02-2025 Area proyectada 2x1,5 mts Empalme Electrico aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia #593793 Acometida electrica aerea trifasica independiente proyectada L=20mts) Medidor Trifasico Proyectado Linea electrica aerea trifasica independiente proyectada L=100mts (Calpe 3x25mm2 + 1x50mm2) + Tramo subterraneo L=15 mts (4x6 AWG) Se proyecta malla tierra para sitio | 2025-02-12 | W07 2025 | 2025-03-06 | W10 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | En Proceso de Conexión |  | 2025-04-29 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | W21 2025 | 2025-05-22 | W21 2025 | 3 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Conduit de energia de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energia. Radier 2,0 x 1,5m ok Soportes y EPC de acuerdo a estándar FO canaliz. 2" | 2025-05-20 | W21 2025 | As Built Aprobado | El As-Built de Sitio 07_921 está “APROBADO” por RF. | 2025-05-08 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Ventada 4. Altura Torre, Ventada; 42 5. Altura RF: 34 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G: OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observacion Asbuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta informacion gestion con compañia, falta respaldo de empalme y validacion de gestion de suministro con factura hacia claro, falta numero de cliente. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-05-25 | W21 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-10-12 |  | Starlink Instalado 1-9-2025 | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-02 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 07_922 | Ruta J-55 Romeral | 7 | -34.9639 | -71.0722 | Maule | ROMERAL | Casas Del Oratorio, Lote Número Seis | 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | ATC | Colo |  | TORRE C/V | 29 | 153142 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-28 | W35 2024 | TSS Aprobado | 29:08: Aprobado con observaciones - Radier 2x,1,5m: OK. - 3 Soportes tipo H:OK - MMOO proyectada. - Canalizaciones se verificaran en proyecto de ingenieria. - En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-08-29 | W35 2024 | TSS Aprobado | 03-09: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas AQU4518R24v18 - (3) (5512) | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Acometida Electrica BT Trifasica proyectada aerea (L= 10 mts) / Poste referencia sin N° Linea electrica trifasica aerea proyectada (L= 100 mts) Nota: Se debe consultar por energía provisoria (Empalme existente Entel monofásico) | 2024-08-30 | W35 2024 |  |  |  |  | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | W28 2025 | 2025-07-09 | W28 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado con comentario: Los porta feeders en la torre deben iniciar a 1,0 m sobre el nivel de piso. Radier 2,0 x 1,5 m OK ATC Soportes, EPC, porta feeders, y canalización FO de acuerdo a estándar. Conduit de | 2025-07-01 | W27 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-06-30 | W27 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 07_922 3. Tipo de estructura: Ventada/ Colocalizada 4. Altura Torre: 42 MTS 5. Altura RF: 36MTS 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: NO 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: NO 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-07-07 | W28 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | No | Si | 2025-09-16 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | W41 2025 | 2025-10-07 | W41 2025 | 1 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios. Soportes RF instalados a 33m de altura. RF debe validar. Aprobado con comentarios. Soportes RF instalados a 33m de altura. El plano indica a 34m. | 2025-09-17 | W38 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 07_922 está “APROBADO” por RF. | 2025-09-17 | W38 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-09-17 | W38 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | A la espera de conexión definitiva | 2025-09-17 | W38 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-10-12 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-10-14 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W35 |  | Ingenieria No Entregada | Pendiente Cierre Comercial por parte de OOII con propietario de Sitio - Se est viendo energía provisoria con Entel | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 07_925 | Villa Seca | 7 | -32.6639 | -71.2697 | Maule | Retiro | Sector Bureo Hijuela Numero 5, Villa Seca | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 23 | 152876 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado con Observaciones | Azimuth propuestos: 80º ; -150º ; -260º ( sector 3 es prioritario al punto de gerencia) Antenas: 3 x AQU4518R24v18 FULL: 3 x RRU5512 ; 3 x RRU5517t (700/850/1900/AWS/2600) Se debe dar seguridad que el rango de altura ofrecido (19-23 mts) para ClaroVTR, no presente Obstrucción con las antenas con tensores torre. | 2024-05-10 | W19 2024 | TSS Aprobado | 17-05: Aprobado Se proyecta area en piso 3x2m Se proyectan 2 soportes por sector (1 oporte H). | 2024-05-17 | W20 2024 | TSS Aprobado | 17-05-24 Aprobado. Se comprueba que los vientos no presentarán Obstrucción con los vientos / Implementación en TCV / Radier 3x2 10-05-24 Observado. Implementación en TCV / Radier 3x2 IMPORTANTE: Validar que el rango de altura ofrecido para ClaroVTR, no presente Obstrucción con las antenas pasando cerca de los soportes | 2024-05-17 | W20 2024 | TSS Aprobado | Resumen: Área proyectada 2x3 mts Acometida aérea proyectada Trifásica 10 mts / Empalme proyectado junto a operador existente Línea eléctrica aérea (L=50 mts app (35Mts + 15 Mts)) proyectadas hasta TDAyF sitio claro Existe factibilidad de energía provisoria | 2024-05-20 | W21 2024 |  |  |  |  | 2024-05-17 | W20 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | W41 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | Rev.3 Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. | 2024-10-21 | W43 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-11-11 | W46 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-12-10 | W50 2024 | Ing Aprobada | REV1 14-10-2024 Sitio Macro Proyectado Area proyectada: 2x1,5 mts Empalme electrico aereo trifasico proyectado desde poste existente cia electrica Acometida electrica trifasica aerea proyectada L= 28 mts Linea electrica aerea trifasica proyectada aerea hasta TDAyF Proyectado L= 65 mts (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) Tierra proyectada (Se proyecta malla tierra 2,2 x 1,7 mts) Medidor + TDAyF Trifasico proyectado | 2024-10-14 | W42 2024 | 2024-11-20 | W47 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-01-10 |  | 2025-01-11 | W02 2025 | 2025-01-15 | W03 2025 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 13-01: Aprobado con observaciones 1. Faltaron algunas fotografias con mediciones de los soportes, pero se evidencia su instalación, por lo que se valida segun dimensiones declaradas en los planos. Comentario (No aplica para ATC): Equipo de ingenieria MMOO deberá ubicar soporte instalado de acuerdo a sus necesidades a la hora de implementar. PLANOS AS BUILT 13-01: Aprobado con observaciones 1. Se valida planimetria. Se asume que medidas de los soportes es lo instalado, ya que no se cuenta con ciertas fotografias que corroboren esta información. | 2025-01-13 | W03 2025 | As Built Aprobado | Sin Observaciones. | 2025-01-13 | W03 2025 | As Built Aprobado | 13-01-2025: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 2x1,5m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel de piso con llegada a los porta Feeders de la estructura=L= 1m: SI-OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en los Porta feeders=H=4 o 5 m: SI-OK 13-01-2025: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 2x1,5m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel de piso con llegada a los porta Feeders de la estructura=L= 1m: SI-OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en los Porta feeders=H=4 o 5 m: SI-OK | 2025-01-13 | W03 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio esta con Energía provisoria por Generador (TDAyF Energizado) | 2025-01-13 | W03 2025 | 2025-01-29 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-04-17 |  | Starlink Instalado 30-1-2025 | Huawei |  | 2025-04-24 | Integrado |  | 2025-01-31 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | Acuerdo comercial de pago por renta está Ok pendiente la firma de los anexos y el cierre de este acuerdo. | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 08_251 | Laguna La Señoraza | 8 | -37.2804 | -72.7127 | Biobío | Laja | Balmaceda #198 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 15 | 149517 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | W04 2024 | 2024-01-29 | W05 2024 | 6 | Ing Aprobada | 26-01: Aprobado Antena MMOO es proyectada dentro de los 3 ml de RF, aun no se tiene definición de transmisión para este sitio. | 2024-01-26 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | 09-11-2023: Aprobado V2. Se levantan observaciones. Ausente: Antena GPS (Se debe proyectar en el PIPE TDAyF e indicar la altura) | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado trifásico aéreo independiente desde poste 130498 FRONTEL Línea eléctrica aérea (calpe 3x25 + 1x50 mm2) proyectada hasta TDAyF. CORREGIR EN ALGUNOS PUNTOS EL CONDUCTOR, ya que tiene 3x35mm2… Unilineal de Claro | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-26 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2024-07-23 |  | 2024-07-23 | W30 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 29-07: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. Correo ATC Alejandra Bernal indica que "ATC cuenta con un equipo de Calidad donde se certifica el detalle constructivo del AS-BUILT, es el mismo que se ejecuto en terreno. " PLANOS AS BUILT 29-07: Aprobado con observaciones 1. ATC indica que dimensiones de lo solicitado en revisión 1 esta segun planimetria Asbuilt. 2. Porta Feeders: Segun fotografia, el detalle de este elemento no corresponde a lo instalado. | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 24-07-24: Aprobado con observaciones V2 - Alejandra Bernal envía correo donde indica y certifica el detalle constructivo del AS-BUILT, es el mismo que se ejecutó en terreno. 24-07-24: Observado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del EPC con llegada a los Feeders de la Estructura: SI-OK - Radier a nivel de piso: SI-OK - Foto con cinta métrica de las Dimensiones del radier 3x2m: NO-OK - Antena GPS debe implementarse en el EPC Aéreo: SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 24-07-24: Aprobado con observaciones V2 - Alejandra Bernal envía correo donde indica y certifica el detalle constructivo del AS-BUILT, es el mismo que se ejecutó en terreno. 24-07-24: Observado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto de los Feeders con llegada a los Soportes: SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Foto con cinta métrica de la altura de los soportes definida para ClaroVTR: NO-OK - Foto con cinta métrica de las dimensiones de los Feeders y separaciones entre ellos: NO-OK - Foto Dimensiones de soportes: NO-OK | 2024-07-30 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria desde sitio Entel (3x10A) | 2024-07-30 | W31 2024 | 2024-07-31 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-07-02 |  | Starlink Instalado | Huawei |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-01-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 08_269 | Santa Bárbara Centro | 8 | -37.67 | -72.0237 | Biobío | Santa Bárbara | Arturo Prat #412 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 16 | 149530 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | W04 2024 | 2024-01-29 | W05 2024 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-12-29 | W52 2023 | Ing Aprobada |  | 2024-02-07 | W06 2024 | Ing Aprobada | 09-11-2023: Aprobado V2. Se levantan observaciones. Ausente: Antena GPS (Se debe proyectar en el PIPE TDAyF e indicar la altura) | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado trifásico subterráneo independiente desde poste 543012 Línea eléctrica aérea (Superflex N° 8 AWG) proyectada hasta TDAyF. Corregir las distancias de la acometida general. Unilineal de Claro | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-02-07 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | W5-2025 | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 | W42 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 12-11: Aprobado Se validan fotografias entregadas. PLANOS AS BUILT 12-11: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas en rev.1. Certificados de Calidad Libro de Obras: No Presentado Calidad Acero: No Presentado Calidad Hormigon: No presentado Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-12 | W46 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Favor cambiar Azimuth de diseño a 15 - 90- 300 | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-18 | W42 2024 | 2025-02-24 | W09 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-04-04 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-04-05 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 14_124 | Valdivia Salida Norte Ruta 202 | 14 | -39.7719 | -73.2103 | Los Ríos | Valdivia | KILÓMETRO 2 NORTE S/N (CAMINO EL ARENAL) | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 33 | 152192 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 1. Soporte MMOO: La ubicación de este soporte dependerá del estudio que realice el equipo de Ingenieria MMOO. 2. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Sin Comentarios | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | REV3 06-08-2024 Acometida: 30 mts Línea Eléctrica: 200 mts aéreo + 5 mts sub L total: 205 mts | 2024-07-11 | W28 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | W05 2025 | 2025-02-05 | W06 2025 | 6 | As Built Aprobado | 26-12: Aprobado 1. Se validan fotografias con lo proyectado en planos asbuilt. 1. Se valida planimetria. Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Presentado (Dosificacion). Ingenieria Aprobada: Presentado | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado |  | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado | 31-01-2025: Aprobado - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 2x1,5m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel de piso con llegada a los porta Feeders de la estructura=L= 2m: SI-OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en los Porta feeders=H=4 o 5 m: SI-OK - Canalización FO: SI-OK | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 27-12-2024 Sitio con Energia Provisoria Pendiente N° de Medidor Pendiente N° de Cliente Pendiente Informe Conexión Energia Definitiva | 2025-01-31 | W05 2025 | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-03-20 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-03-20 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 16_084 | Quirihue Victor Lamas | 16 | -36.2832 | -72.5501 | Ñuble | Quirihue | Freire N° 799 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 29 | 151152 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | W27 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 08-07: Aprobado 1. ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición. 3. El area en piso es de 2x1,5m: 3m2. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-07-11 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-22 | W30 2024 | Ing Aprobada | Acometida: L=20 mts Linea electrica: L=35 mts + L total = 35 mts | 2024-08-09 | W32 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | W12-2025 | [6 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 30-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt y fotografias adicionales fuera del informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev.1 30-09: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sin Observacion | 2024-10-15 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-27 | W39 2024 | 2025-03-13 | W11 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-05-28 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-05-28 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_212 | Casablanca Norte | 5 | -33.3032 | -71.4126 | Valparaíso | Casablanca | LA ROTUNDA LOTE 1-D CASABLANCA, Valparaíso, Valparaíso Chile | Fase 2 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | 8 |  | ATC | Colo | On Hold RF 21-8-2026 | MONOPOSTE | 24 | 154221 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado | - Antena GPS proyectada en el EPC=H=2,8m | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | 4500228792 | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_571 | Laguna Verde El Refugio | 5 | -33.1243 | -71.687 | Valparaíso | Valparaíso | PARCELA 45, LOS LOBOS, LAGUNA VERDE | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC | Colo |  | TORRE | 55 | 151824 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 18-06: Aprobado ATC confirma que canalización para acometida electrica cumple la norma electrica RIC N°4, por lo que el diametro se acepta con esta condición 10-06: Observado 1. Poste Remate: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 2. Poste Empalme: Tuberia para bajada y subida de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG. ATC debe garantizar que los vientos de la torre no obstaculicen la correcta instalación del equipamiento ClaroVTR. 05-06: Observado 1. Poste Remate: Tuberia para bajada de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG y tramo subterraneo debe ser de TPRS 50mm. 2. Poste Empalme: Tuberia para bajada y subida de cable de energia debe ser de 1 1/2" CAG. ATC debe garantizar que los vientos de la torre no obstaculicen la correcta instalación del equipamiento ClaroVTR. | 2024-06-18 | W25 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-06-05 | W23 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-06-21 | W25 2024 | Ing Aprobada | Acometida: 25 mts LE: 100 + 12 MTS --> Aun se mantienen las observaciones de la primera revisión (no esta corregido en Share Point) RESUMEN Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Acometida electrica aerea trifasica proyectada ( L=25 mts)-Sujeto a factibilidad Lamina Unilineal: Medidor proyectado debe ser Trifásico (corregir leyenda) Línea eléctrica debe ser proyectada Trifásica Calculo sección del conductor deben ser trifásicos (Las distancias deben ser las mismas que en el Unilineal) Siito está definido como Macro se debe proyectar trifásico (Revisar) | 2024-06-18 | W25 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-26 |  | 2024-08-27 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | 29-08: Aprobado 1. Existen unas fotografias en la pestaña RFI del informe fotografico que no corresponden al tipo de estructura y sitio, pero se valida segun plano Asbuilt y fotografias de informes de inspección georreferenciadas. 2. Solo falta fotografias con recorrido de tuberias al radier, pero se valida segun plano Asbuilt. | 2024-08-29 | W35 2024 | As Built Aprobado | Sin comentario | 2024-09-24 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-02 | W36 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-02 | W36 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-05-28 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-05-22 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 29_022 | Traiguen Salida Ruta R-86 | 9 | -38.2615 | -72.6589 | La Araucanía | Traiguén | Cruce Caminos Traiguen - Galvarino | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATC | Colo |  | TORRE | 18 | 150990 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-21 |  | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada | 28-08: Aprobado 1. Area en piso 2x1,5m | 2024-08-28 | W35 2024 | Ing Aprobada | cambiar nombre a 29_022, la RRU esta en la posicion de la antena y viceversa | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-12 | W37 2024 | Ing Aprobada | Area Proyectada 2x1,5 mts Acometida Electrica MT Trifasica proyectada / Poste con S/E 30KVA Proyectada Linea Electrica Aerea Trifasica proyectada (Calpe 3x25 mm2 + 1x50 mm2) L=45 mts Malla tierra proyectada TDAyF+Gabinete PCC+Gabinete BB Nota: Ing con otro ID | 2024-08-27 | W35 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | W03-2025 | W12-2025 | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | W43 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 24-10: Aprobado Se validan fotografias con lo indicado en planos. PLANOS AS BUILT 24-10: Aprobado Se valida planimetria. | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado | Sin Comentarios | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 16-01-2025 Sitio con Energia Provisoria (desde TDAyF Movistar) 3x6A Pendiente TE1 (Solo esta cargado la solicitud) Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe energía definitiva Pendiente Contrato de suministro eléctrico | 2024-10-25 | W43 2024 | 2025-01-16 | W03 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-03-01 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-03-01 | On Air |  |  | Contrato Holistico | Pagado con OC 4500187147 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_328 | Quebrada Mal Paso Huechuraba | 13 | -33.3515 | -70.6623 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | Avenida El Carmen 1135 Fundo El Guanaco | 5G | Vigente | 5G | 6 | 1 | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | 152445 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-02 |  | -45537 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. Sitio debe quedar dentro de cerco perimetral, se verifica en ingenieria. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico proyectado Acometida electrica aerea trifasica proyectada desde postacion existente ( L= 20 mts) Linea electrica area trifasica proyectada (L= 80 mts) app Nota: Factibilidad de Energia Provisoria disponible desde tablero trifasico movistar | 2024-09-11 | W37 2024 |  |  |  |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-02-07 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | W09 2025 | 2025-03-03 | W10 2025 | 4 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC 07-03-25: Aprobado V3 - ATC debe garantizar el ingreso del gabinete hasta el área de arriendo para claro. De acuerdo a las negociaciones internas con inmobiliaria el área de arriendo fue reducida. - Radier 1x1= OK - Soportes: Cumple con el estándar= OK. - Canalización FO : D=2": Bajada desde poste hasta el radier: OK - Soporte MMOO: OK - Porta Feeders: Cumplen con el estándar: OK | 2025-03-07 | W10 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-03 | W10 2025 | Ing Aprobada | 12-02-25: Aprobado -Proyección de 2 Gabinetes (1 gabinete Equipos + 1 Gabinete Baterías) (Equipamiento en Gabinete de piso) Radier: 1x1m CC y Comunicaciones: Tramo 4 canalizaciones de 110 soterrado L=10m, Luego por porta feeders cada 1 m soporte. OK 12-02-25: Observado -OBSERVACIONES (Planos Laterales) 27-02-25: Aprobado V2 - Altura: 6m (3) Antenas: ADU4518r6v06 (3) Antenas HUAWEI AAU5339w (5G). 3 RRU5517T - Ruteo por porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D=2,5" - Proyección antena GPS (Porta Feeders)= H=4m Distancia GPS= 20m aprox (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) TX: por FO FO: SI Proyección Soporte MMOO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 3 a 2m Router: ZTE | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada | Remarcador + Breaker 3X40A proyectado en tablero supermercado | 2025-02-12 | W07 2025 | 2025-03-10 | W11 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | W23 2025 | 2025-06-05 | W23 2025 | 3 | As Built Aprobado | Sin observaciones. Conduit de energia de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energia | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-06-03 | W23 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Palmera 4. Altura Torre, Momopolo, Palmera ; 18mts 5. Altura RF: 6mts 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3Mts 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: Ok, Por tuberia 4° 10mts 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: NOK 12. Disponibilidad 5G ; OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : Diferencia S3 Observacion. 16: AZ con plan de RF : Diferencia S3 Asbuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se registra informe de conexión de energía definitiva, falta respaldo de facturación de suministro para validación de gestión, se espera envío por parte de PMO de carpeta eléctrica final de entrega | 2025-09-15 | W38 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-08-13 |  |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-08-22 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 07_952 | Talquita Sur Parral | 7 | -36.2309 | -71.8462 | Maule | Parral |  | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | ATC | Colo |  | TORRE C/V |  |  | 2025-04-09 | W15 2025 | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 4 | TSS Aprobado | El TSS del Sitio ATC 151901 como Candidato para Sitio Nuevo 5G 07_952 es “APROBADO” por RF; con rango ofrecido de altura de 29 a 33mts. | 2025-05-20 | W21 2025 | TSS Aprobado | 19-05-25: APROBADO 5G V1. 1. Area en piso 2x1,5m. 2. 3 soportes dobles tipo H. Considerar la instalación de 1 soport para MMOO (se verifica en etapa de ing.) 3. Comunicacion a sistema radiante se verificara en etapa de ingenieria. | 2025-05-19 | W21 2025 | TSS Aprobado | se aprueba, observaciones realizadas se verán una vez que envíen la ING. 2. Nemónico NOK Sin evidencia de nemónico y nombre del sitio Caratula 6. PGB Altura: NOK, Sin evidencia en fotomontaje y planos 7. PGB Piso: NOK. Sin evidencia en fotomontaje y planos 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 18. Porta Feeders: NOK Sin evidencia en fotomontaje y planos 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje y planos 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia TSSR Rev 1 _ OBSERVADO | 2025-05-26 | W22 2025 | TSS Aprobado | EP desde tablero de Entel, Solicitud breaker 1x16 (A). Equipos proyectados en nuevos radier de 2x1,5 (m) Faltan información del número de poste de conexión. | 2025-05-23 | W21 2025 |  |  |  |  | 2025-05-26 | W22 2025 | TSS Aprobado 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | W28 2025 | 2025-07-09 | W28 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado con comentario: Los porta feeders en la torre deben iniciar a 1,0 m sobre el nivel de piso. Radier 2,0 x 1,5 m OK ATC Soportes, EPC, porta feeders, y canalización FO de acuerdo a estándar. Conduit de energía de 1 1 /4"", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía | 2025-07-01 | W27 2025 | Ing Aprobada | Ingeniería Sitio 07_952  “OBSERVADA”: - Problema en altura informada por ATC en Ingeniería; distinta a la Aprobada por RF; 12 a 16 mts en vez de rango de 29-33 mts. - Ajustar Ingeniería a sólo 1 sector 4G/5G; ambas tecnologías con azimuth de 280°: o 1 AAu5339w. o 1 RRU5512. o 1 Antena Huawei Modelo ADU4516R6v06. | 2025-07-07 | W28 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 07_952 3. Tipo de estructura: Ventada/ Colocalizada 4. Altura Torre: 42 MTS 5. Altura RF: 33MTS 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: NO 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: NO 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-07-07 | W28 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-08-14 |  | 2025-08-18 | W34 2025 | 2025-08-20 | W34 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado Radier 2,0 x 1,5 m OK ATC Soportes, EPC, porta feeders, y canalización FO de acuerdo a estándar. Conduit de energía de 1 1 /4"", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC. | 2025-08-18 | W34 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 07_952 (candidato ATC 151901) está “APROBADO” por RF. | 2025-08-18 | W34 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 07_952 3. Tipo de estructura: Contraventada 4. Altura: 42 5. Altura RF: 29 a 33 6. Tipo de Soporte: Doble 3mts 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso (EPC) OK 8. Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aérea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: N/A 12. Energía o Provisoria: NOK 13. Disponibilidad 5G / 4G en Torre OK 14. Disponibilidad 5G / 4G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: OK 17. Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. AZ con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 12. Energía o Provisoria: NOK Sitio sin Energía. | 2025-08-19 | W34 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta TE1 y N° de cliente.. | 2025-12-16 | W51 2025 | 2025-08-26 | W35 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-09-24 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | Obras iniciadas y se mantiene la fecha de entrega.  Factibilidad de energía provisoria es de 1x16A pendiente de enviar informe y tener el OK OM ENTEL. | VigenteTSS Aprobado 4G/5GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 10i_981 | Mall Paseo Chiloé - Castro | 10 | -42.4799 | -73.7625 | Los Lagos | CASTRO | Ignacio Serrano 574 | Indoor - On Hold RF | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | 0 | On Hold RF 21-8-2026 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OI-Inmobiliaria | Aún no se encuentra firmado entre ATC-Claro, por lo que por ahora no se puede realizar ninguna gestión relacionada con instalación | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 14_142 | Quitaqui | 14 | -39,6849 | -73,2636 | Los Ríos | VALDIVIA | Sector Quitaqui S/N | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ATC | Colo |  | 0 | 30 | 152138 | 0 | W52 1900 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2 | TSS Aprobado | El TSS del Sitio ATC 152138 para Sitio Claro 14_142 está “APROBADO” por RF (rango de altura ofrecido y validado por RF de 30 a 34 mts en estructura). | 2025-09-11 | W37 2025 | TSS Aprobado | Área en piso 2,0x1,5m Considerar para etapa de ing. 1 soporte para TX y 3 soportes dobles tipo H para RF según estándar Claro. Comunicación a sistema radiante y canalizaciones se verificarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-04 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO" 14_142 15-09-25 Observaciones 1 Caratula no cuenta con nemónico y nombre de sitio. 2. Hoja, plano, solo muestra la ubicación del gabinete, no muestra las medidas del grupo electrógeno. 3. En hoja HW, no está definido el HW a utilizar, sitio no existe en HLD V23. 4.- RF Input, no tiene datos de RF, altura, modelo, azimuth, EDT. V1 _ Aprobado Observada | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado | Se espera ingeniería con solución Off Gid | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-20 |  | 2026-04-20 | W17 2026 | 2026-04-22 | W17 2026 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | Sitio Off grid con generador. Acceso vehicular 4x4 al sitio. Se debe revisar la factibilidad de instalar el generador con camión pluma. PMO: ATC indica que sólo podemos instalar el STARLINK en el espacio arrendado, y como plan B instalarnos en pipes RF proyectados, y por ultimo según mayorista sería negociar con ATC nuevamente si es que factible a nivel técnico y comercial instalar en el tope de la estructura. | 2026-04-21 | W17 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-26 | W17 2026 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Sitio OFFGRID, Sin observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Iniciadas | Generador |  | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | W24 2026 | 2026-06-12 | W24 2026 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Los soportes satelitales no quedaron con total despeje hacia arriba. Implementación deberá adosar los soportes satelitales a los soportes RF de ser necesario. | 2026-06-10 | W24 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-06-10 | W24 2026 | As Built Aprobado | 1.- Archivo DWG OK 2.- Fotos Finales OK | 2026-06-10 | W24 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones, sitio OffGrid | 2026-06-10 | W24 2026 | 2026-06-10 | W24 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Sitio Recibido 4G |  |  |  | 2026-06-30 |  | OI | Sin novedad debido a la lluvia en la zona. W34  Se mantiene | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4G
| 14_143 | Folilco | 14 | -40.449 | -72.6195 | Los Ríos | RIO BUENO | Ruta T-939 s/n, Río Bueno | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ATC | Colo |  | 0 | 48 | 153565 | 0 | W52 1900 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2 | TSS aprobado | El TSS del Sitio ATC 153565 para Sitio Claro 14_143 está “APROBADO” por RF (rango de altura ofrecido y validado por RF de 46 a 50 mts en estructura). | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado | Área en piso 2,0x1,5m Considerar para etapa de ing. 1 soporte para TX y 3 soportes dobles tipo H para RF según estándar Claro. Comunicación a sistema radiante y canalizaciones se verificarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-04 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO" 14_143 15-09-25 Observaciones 1 Caratula no cuenta con nemónico y nombre de sitio. 2. Hoja, plano, muestra plano genérico. no lo real en sitio. 3. En hoja HW, no está definido el HW a utilizar, sitio no existe en HLDV23. 4.- RF Input, no tiene datos de RF. altura, modelo, azimut, EDT. | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado | se espera proyección en ingenieria de energia tradicional | 2025-09-17 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-09-17 | W38 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-20 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | W20 2026 | 2026-05-13 | W20 2026 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | La PMO provee el gabinete TX. Los soportes Starlink deben quedar con total despeje hacia arriba (adosar al tope de los pipes RF de ser necesario). | 2026-05-13 | W20 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | para As-Built se deben corregir los azimuth de los 3 sectores a 85°, 235° y 285°. | 2026-04-26 | W17 2026 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-05-12 | W20 2026 | 2026-05-13 | W20 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-06-18 |  | 2026-06-19 | W25 2026 | 2026-06-23 | W26 2026 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Los soportes Starlink no quedaron con total despeje hacia arriba. Adosar los soportes Starlink al tope de los pipes RF de ser necesario. OBSERVACIONES - PLANOS La PMO debe entregar el gabinete TX a implementación. | 2026-06-22 | W26 2026 | As Built Observado | Cantidad de RRU5512  deben ser 2. Los Azimuth de los 3 sectores, para corregir, son: 85°, 235° y 285°. | 2026-06-23 | W26 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-24 | W26 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. - Falta TE1. | 2026-06-30 | W27 2026 | 2026-06-30 | W27 2026 | As Built Observado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-08-14 | W33-2026 | OI | Sin novedad debido a la lluvia en la zona. W34  Se mantiene | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Observado 4G
| 15_092 | Tigcnamar | 15 | -18,5803 | -69,4964 | Arica y Parinacota | PUTRE | Tigcnamar S/N | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ATC | COLO | Se formaliza opción ATC. Sitio con decreto Subtel | 0 | 24 | 152842 | 2025-06-30 | W27 2025 |  | 2025-11-04 | W45 2025 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2 | TSS Aprobado | Según TSS la altura ofrecida para CLARO es de 20,7mts a 24,7mts en estructura. | 2025-11-05 | W45 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-04 | W45 2025 | TSS Aprobado | Aprobado | 2025-11-07 | W45 2025 | TSS Aprobado | SE PROYECTA LG AEREA PARALELA A RED ELECTRICA EXISTENTE L= 135M. EMPALME DESDE RED COOPERSOL - PROYECTANDO EMPALME TRIFASICO 3X40A SUJETO A LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE COMPAÑÍA. DE NO SER POSIBLE SE PROYECTARA EMPALME 1X40A PARA ASEGURAR LA ENERGIA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. | 2025-11-07 | W45 2025 |  |  |  |  | 2025-11-07 | W45 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-20 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | W20 2026 | 2026-05-13 | W20 2026 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | La PMO provee el gabinete TX. Los soportes Starlink deben quedar con total despeje hacia arriba (adosar al tope de los pipes RF de ser necesario). | 2026-05-13 | W20 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | para As-Built se deben corregir los azimuth de los 3 sectores a 65°, 130° y 255°. | 2026-04-26 | W17 2026 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-05-12 | W20 2026 | 2026-05-13 | W20 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-08-13 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | W37 2026 | 2026-09-10 | W37 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | La PMO entregará el gabinete TX. PMO: ATC indica que sólo podemos instalar el STARLINK en el espacio arrendado, y como plan B instalarnos en pipes RF proyectados, y por ultimo según mayorista sería negociar con ATC nuevamente si es que factible a nivel técnico y comercial instalar en el tope de la estructura | 2026-09-08 | W37 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-09-16 | W38 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | 1- No se observa soporte de HW a nivel de piso. 2.- Según Registro, el sitio es Off-Grid, pero no se observa en plano lugar para Vertiv o PCC, confirmar si es Off-Grid | 2026-08-18 | W34 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 1x10A, se espera energía definitiva para próxima revisión. | 2026-08-17 | W34 2026 | 2026-09-16 | W38 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Construido 4G |  |  |  | 2026-08-14 | W33-2026 | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 01_044 | Los Girasoles | 15 | -18.478 | -70.283 | Arica y Parinacota | Arica | Av.Capitan Avalos, sector Cabo Aroca, Manzana 1, sitio 16 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo | 29-10-2025 Sitio On Hold RF Incorporado a Plan 11-8-2025 | TORRE | 12 | Entel: MZT011 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_206 | Libertad - Pedro Prado | 1 | -20.2261 | -70.135 | Tarapacá | Iquique | Avda Pedro Prado Nº 1850, Iquique, Tarapacá Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | Colo |  | MONOPOSTE | 20 | 154213 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_381 | Mall Sport | 13 | -33.3708 | -70.5063 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES | 0 | Indoor - On hold | No Vigente | No aplica |  |  | ATC | 0 | 18-12-2025 Sale de Plan | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OI-Inmobiliaria | Aún no se encuentra firmado entre ATC-Claro, por lo que por ahora no se puede realizar ninguna gestión relacionada con instalación | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_210 | Illapel Oriente | 4 | -31.6292 | -71.155 | Coquimbo | Illapel | Calle Via Illapel Salamanca Ruta D81 N°011-, Illapel, Coquimbo Chile | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | 154336 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado | 12. Energia Provisoria: N/A | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-05-09 | [5 empty] | 0 | As Built Aprobado | aprobado en reunion de seguimiento (minuta) | 2024-07-19 | W29 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-07-15 | W29 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-07-22 | W30 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-07-22 | W30 2024 | 2024-07-22 | W30 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | Huawei |  | 2025-01-17 | Integrado | 2024-07-29 | 2025-01-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 07_502 | Talca Oriente | 7 | -35.4356 | -71.5956 | Maule | Talca | Calle Camino a La Viña 5282 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE | 15 | 151399 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Línea eléctrica trifásica subterránea hasta TDAyF (55mts) / Poste de conexión N° 117905. | 2023-11-02 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | 19 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria, 3x6 A Corregir en informe dice 1x16 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. No se ve detalle de breakers en tablero, enviar nuevo informe. Pendiente entrega de informe de energía definitiva. | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Huawei |  | 2025-02-28 | Integrado | 2024-06-28 | 2025-02-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_801 | Quellon Punta Lapa | 10 | -43.1377 | -73.6298 | Los Lagos | Quellón | Parcela Santa Nelly, sector Punta Lapa, Castro, Los Lagos Chile | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE | 16 | 154241 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 23_550 | 1 Oriente Conchali | 13 | -33.3825 | -70.687 | Metropolitana de Santiago | Conchalí | Quilicura 2275 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE | 30 | 151263 | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3x2 mts / Tipo de empalme proyectado trifásico con línea eléctrica adosada a muro y subterránea / Poste de conexión N° 0695907 | 2023-10-17 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | Faltan documentos con los planos. | 2023-11-13 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 14 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado | Agregar configuracion de HW y RF en planos de As built | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei | si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | ZTE |  | 2024-07-27 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-07-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GIntegradoOn Air
| 43_204 | El Monte Norte | 13 | -33.659 | -70.9992 | Metropolitana de Santiago | El Monte | Parcela 23-B, camino Los Olmos., Talagante, Región Metropolitana de Santiago Chile | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | ATC- ClaroVtr | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 22 | 154202 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-03 |  |  |  | 2023-10-06 | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-10-03 | W40 2023 | TSS Aprobado | 04-10-23: Aprobado. / Altura definida 21m / Área 3x2 en piso | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Generador |  | 2025-04-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | W43 2025 | 2025-10-25 | W43 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado con 5G | 2025-04-23 | W17 2025 | As Built Aprobado | Se incorpora planimetria 5G | 2025-05-08 | W19 2025 | As Built Aprobado | Aprobado con 5G | 2025-04-23 | W17 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía provisoria con GG y Banco de baterías Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor Pendiente TE-1 | 2025-10-30 | W44 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-10-01 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 |  |  | W35 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_363 | Av.El Pino | 13 | -33.3776 | -70.6824 | Metropolitana de Santiago | Conchalí | Richard Pallas 1691 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | 151260 | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado | (PROPIO - ClaroVTR) 17-10-23: Aprobado / Altura definida 15,4m / Área 3x2 en piso. Primera revisión V1 (04-05-23) por OOII: ATC | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada ¿dimensión?/ Tipo de empalme proyectado Monofásico (Se requiere fact. Trifásica) con línea eléctrica subterránea / Poste de conexión N° 0.672.510 | 2023-10-17 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 14 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado | Agregar configuracion de HW y RF en planos de As built | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  | ZTE |  | 2024-07-05 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_014 | LO BARNECHEA EL RODEO | 13 | -33.3556 | -70.5265 | Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | José Alcalde Delano 12205 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE | 30 | 23i_618 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Línea eléctrica trifásica desde Tablero de Clínica alemana / Poste de conexión N° 702868 | 2023-11-02 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_244 | Las Camelias - La Turbina | 13 | -33.8487 | -70.7678 | Metropolitana de Santiago | Paine | Av. Las camelias parcela nº 13, San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago Chile | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE C/V | 19 | 154164 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-27 |  | 2024-02-27 | W09 2024 | 2024-03-10 | W10 2024 | 12 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-06 | W10 2024 | As Built Aprobado | 12-03-24: Aprobado V1 Router: ZTE TX: FO: SI MMOO: N/A Soporte Instalado: SI Factibilidad por TX: Se indica que la TX es por FO, sin embargo existe soporte instalado para la MMOO en caso que existan cambios con la factibilidad de TX. | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Rechazado | Sitio sin energía No se muestra informe de conexión del sitio, ni provisorio, ni definitivo. Falta N° Cliente Falta N° de medidor Falta número de poste de conexión | 2024-03-12 | W11 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W35 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Rechazado 4G
| 53_327 | Ruta 68 Las Torres Pudahuel | 13 | -33.4576 | -70.7316 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Avenida Las Torres 600-330 | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | ATC- ClaroVtr | Colo |  | MONOPOSTE | 29 | 152425 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 09-09: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico proyectado Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=1o mts) Linea electrica subterranea trifasica proyectada (L= 20 mts) app Nota: Energia Provisoria no disponible (Sin acceso a tablero) | 2024-09-11 | W37 2024 |  |  |  |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-04-22 |  | 2025-04-23 | W17 2025 | 2025-04-25 | W17 2025 | 2 | Ing Aprobada |  | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | Aprobada | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | ingeniería Aprobada 27-6-2025 | 2025-06-26 | W26 2025 | 2025-06-26 | W26 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | W27 2025 | 2025-07-08 | W28 2025 | 5 | As Built Aprobado | 03-07-25: APROBADO 4G y 5G V1. 1. Sitio validado por OOCC | 2025-07-03 | W27 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES 11. Energía Provisoria: Sin energía ASBULIT_ SN_V1_APROBADO C/OBS | 2025-07-03 | W27 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio On Air 29-7-2025 - conexión provisoria con Entel | 2025-07-29 | W31 2025 | 2025-07-29 | W31 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-29 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W35 |  | Construcción | Se realizará visita por construcción 7-4-2025 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 03_054 | Tierra Amarilla bajo | 3 | -27.4722 | -70.2663 | Atacama | Tierra Amarilla | Avenida Miguel Lemeur #198, Copiapo, Atacama Chile | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | 154284 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | Correo enviado por José 10-04-2025 | 2024-04-30 | W18 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 21-06-24: Observado V1. Ausente: - Fotos de los soportes S1, S2, S3 + MMOO: SI-OK. - Vista Panorámica de los Soportes: SI-OK Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones del soporte para la MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. OBSERVACIONES 21-06-24: Observado V1. TX: FO: N/A. MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO VISIBLE (Palmera) Router: HUAWEI | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Rechazado | REV2 20-06-2024 TE1 En gestion Sitio sin Energia / a la espera de empalme definitivo (Ges Fiducia) | 2024-06-21 | W25 2024 | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W35 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Rechazado 4G
| 06_123 | Ruta 5 Pelequen | 6 | -34.4736 | -70.8797 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Malloa | Fundo san carlos S/#, pelequen | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE | 28 | 149948 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado | Se proyecta extensión de tendido aéreo con postación de Enel desde camino público hasta sitio 1,2 km (Extensión en MT de línea eléctrica) Requiere S/E Poste con S/E + Medidor cerca del sitio Tramo hasta TDAyF Subterráneo | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 14 | As Built Aprobado | 0 | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado | 08-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI TX: FO:N/A MMOO: SI Soporte Instalado: SI | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | 08-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI TX: FO:N/A MMOO: SI Soporte Instalado: SI | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-24 |  |  | Huawei |  | 2024-11-29 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-08-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 08_649 | Ramadillas | 8 | -37.3099 | -73.2587 | Biobío | Lebu | Ignacio Carrera Pinto hacia el cerro ., Lebu, Biobío Chile | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE | 36 | 154189 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-09-06 | W36 2024 | As Built Aprobado | Sin comentarios | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-21 | W25 2024 | 2024-09-06 | W36 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Starlink Instalado |  | 2024-12-11 |  | Starlink Instalado | Huawei |  | 2024-12-11 | Starlink Instalado |  | 2025-01-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GStarlink InstaladoOn Air
| 23_353 | Camino San Javier Larrain | 13 | -33.6267 | -70.8447 | Metropolitana de Santiago | Peñaflor | Fundo San Javier Lote 1A, Talagante, Región Metropolitana de Santiago Chile | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATC- ClaroVtr | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 29 | 154347 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado | en Pestaña tss Borraron titulos de fotos y fotos no tienen comentarios. | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado | 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Línea eléctrica trifásica aérea hasta TDAyF / Poste de conexión N° 0.288.967 | 2023-10-24 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | Falta proyeccion de radios en pipe desde vista superior y frontal, asi como antenas y especificaciones | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 15 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado | 08-03-24: Aprobado V1 Router: ZTE TX: FO:N/A MMOO: SI Soporte Instalado: SI | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | Mediciones de voltaje en TDAyF. (En caso que la tengan favor de enviarla, caso contrario se puede tomar la del tablero con sus luces de testigo encendidas) | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-12-06 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GOn Air
| 23_464 | Naguayan | 13 | -33.7562 | -70.8981 | Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | Santelices Nº154, Talagante, Región Metropolitana de Santiago Chile | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE A/S | 40 | 154210 | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Empalme Trifásico proyectado con línea eléctrica con línea subterránea hasta TDAyF / Poste de conexión N°50224 | 2023-10-17 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-10 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | Proyectar antenas y HW en soporte de antenas, junto con altura y azimuth del diseño entregado, | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Empalme definitivo | 2024-02-27 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | W27 2026 | 2026-07-02 | W27 2026 | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado | Sin Observación | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado | 12-03-24: Aprobado V1 Router: ZTE TX: FO:N/A MMOO: SI Soporte Instalado: SI | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado | Sitio conectado con energía defintiva tramitada por ECE | 2026-07-02 | W27 2026 | 2026-07-02 | W27 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W35 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4G
| 25_499 | Nogales Centro | 5 | -32.7492 | -71.2112 | Valparaíso | Nogales | El Boldo Lote 2-A, Nogales | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | TORRE | 30 | 149937 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-05-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-15 | W20 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 3X2mts Empalme trifásico proyectado con poste de conexión N° 551107 Línea eléctrica aérea proyectada. Requiere Extensión de RED 1.1 km | 2023-05-10 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 14 | As Built Aprobado | 0 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado | Colocar en plano HW proyectado, asi como cambio a color verde lo proyectado en el plano. | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado | 12-03-24: Aprobado V1 Router: ZTE TX: FO: N/A MMOO: SI Soporte Instalado: SI | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado | 12-03-24: Aprobado V1 Router: ZTE TX: FO: N/A MMOO: SI Soporte Instalado: SI | 2024-03-12 | W11 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-12-19 |  |  | ZTE |  |  |  | 2024-05-06 | 2025-01-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 43_070 | Santa Rita | 13 | -33.6569 | -70.5317 | Metropolitana de Santiago | Pirque | Fundo Santa Maria de Pirque, Puente Alto, Región Metropolitana de Santiago Chile | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | MONOPOSTE | 30 | 153946 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3x2 mts / Tipo de empalme proyectado trifásico con línea eléctrica aérea - subterránea / Poste de conexión N° 282254 | 2023-10-19 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-27 |  | 2024-02-27 | W09 2024 | 2024-03-10 | W10 2024 | 12 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-12-06 |  |  | ZTE |  | 2024-12-20 | Integrado |  | 2025-01-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_142 | Los Olmos Camino El Olivato | 13 | -33.6674 | -70.8625 | Metropolitana de Santiago | Talagante | Camino el Oliveto #3500, Talagante, Región Metropolitana de Santiago Chile | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | ATC- ClaroVtr | Colo |  | MONOPOSTE | 33 | 154023 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-01 |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-10-03 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea - subterránea / Poste de conexión N°0.298.929 | 2023-10-03 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-03 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-09-23 | W39 2024 | As Built Aprobado | Sin Observación | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado | 23-09-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Radier en piso 2x1,5m: SI-OK - Falta fotografías del EPC 400x100m aéreo (Vertical) L=8m hasta la llegada de la estructura: SI-OK - Falta fotografía de ruteo EPC hasta los porta Feeders y foto de los feeders vertical en la estructura hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Implementarse a 3,5m de altura en el EPC aéreo: SI-OK | 2024-09-23 | W39 2024 | As Built Rechazado | 0 | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-23 | W39 2024 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W35 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Rechazado 4G
| 43_221 | Las Brisas de Padre Hurtado | 13 | -33.5552 | -70.8625 | Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | Camino vecinal La Esperanza # 4500, Talagante, Región Metropolitana de Santiago Chile | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATC- ClaroVtr | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 29 | 154286 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-03 |  |  |  | 2023-10-06 | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-03 |  | 2023-10-03 | W40 2023 | 2023-10-06 | W40 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2024-02-12 | W07 2024 | Ing Aprobada | Falta proyeccion de radios en pipe desde vista superior y frontal, asi como antenas y especificaciones | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 14 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado | Sin comentarios | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado | 26-02-24: Observado V1. TX: FO: N/A. MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 26-02-24: Aprobado V1. - EPC a nivel de piso con llegada a la estructura: SI-OK. - Radier SI-OK. - Antena GPS, debe instalarse en la estructura. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 26-02-24: Aprobado V1. - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones del soporte para la MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR . Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV4 20-06-2024 TE1 En gestion por Pros Empalme definitivo en Gestion Sitio con energia provisoria de 3x6 A Pendiente Fotos de medidor con numero visible. No se ve detalle de breakers en tablero, enviar nuevo informe. Pendiente entrega de informe de energía definitiva. | 2024-06-21 | W25 2024 | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-02-08 |  |  | ZTE |  | 2025-01-17 | Integrado | 2024-06-28 | 2025-02-15 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_045 | Rio Lauca | 2 | -23.5736 | -70.3822 | Antofagasta | Antofagasta | Huamachuco frente al Nº9751 esquina Mamiña Antofagasta, ANT | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-ANT-5100 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado | 08-07: Aprobado | 2024-07-08 | W28 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | 9 | Ing Aprobada | 27-11: Aprobado 1. Sitio pasa de gabinete en piso a boveda subterranea. 2. Indican boveda compartida, la mitad clarovtr. 3. Dimensiones horizontales de boveda ATP indica 2,5m | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | Línea Eléctrica: 4 mts | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-09 |  | 2024-01-09 | W02 2024 | 2024-01-16 | W03 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 28-06: Aprobado con observaciones 1. Sitio queda aprobado condicionado a lo que indique equipo de TX con respecto a la ubicación del gabinete y posibles problemas de apertura de puertas de gabinetes de operador existente (Correo ATP 270624) 2. Sitio no cuenta con sistema de bombeo. PLANOS AS BUILT 28-06: Aprobado 1. Plano indican dimensiones del sitio, se realiza cabida de equipamiento segun configuración RF y se confirma con visita a terreno del zonal. | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 16-01-24: Aprobado con observaciones V1 - Ausente fotos Georreferenciadas. - Certificación: En el Site Master debe estar configurado el ID de ClaroVTR + Identificar el Puerto de la antena donde se encuentra la Línea. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra Ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23 (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. 16-01-24: Aprobado con observaciones V1 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 - Elevación: - Falta Fotos de elevación. - Falta Sellado de Conectores antena + Línea. | 2024-01-17 | W03 2024 | As Built Aprobado | REV2 01-08-2024 Sitio poste con energia definitiva Monofasica Pendiente N° de cliente | 2024-01-17 | W03 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | Huawei |  | 2024-12-08 | Integrado | 2024-07-15 | 2024-12-09 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | Cambio de Forecast OI | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_075 | Industrial-ANTF | 2 | -23.5107 | -70.4016 | Antofagasta | Antofagasta | Avda. El cohigue #355 esquina Av del agua Antofagasta, ANT | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-ANT-5124 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | 9 | Ing Aprobada | 27-11: Aprobado 1. Sitio pasa de gabinete en piso a boveda subterranea. 2. Indican boveda compartida, la mitad clarovtr. 3. Dimensiones horizontales de boveda ATP indica 2,5m | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | L total: 4 mts | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 2 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 11-03: Aprobado Se valida segun plano Asbuilt Tuberias enlauchadas Plano Asbuilt: 11-03: Aprobado Se valida segun lo visto en fotografias. | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado | 11-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 11-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS Implementarla en el Poste Principal. | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio tipo poste con energía provisoria. Gabinete eléctrico instalado en poste Gabinete de equipos instalado en piso con BDT Energía provisoria 32 A. Pendiente informe de energía definitiva. | 2024-03-11 | W11 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 |  | Huawei |  | 2024-05-24 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-08-21 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Alexis Morales 12/04/2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_150 | Calama Cobija | 2 | -22.471 | -68.9386 | Antofagasta | Calama | Av.Aldunate N°978, parcela 7 Calama, ANT | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 21 | CL-ANT-5016 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-23 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-13 | W50 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-12 | W50 2023 | Ing Aprobada | 11-12-2023: Aprobado V2 Se levantan Observaciones. | 2023-12-11 | W50 2023 | Ing Aprobada | Sitio Macro Proyectado Unilineal verificar con proveedor de tableros actualizado de TDAyF Medidor + TDAyF Proyectado Acometida electria aerea trifasica proyectada (30 mts) Linea electrica aerea (3x35 + 1x50 mm2) trifasica proyectada Tierra proyectada desde malla existente | 2023-11-24 | W47 2023 | 2023-12-12 | W50 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-26 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:07-03: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. Se evidencia en una fotografia del soporte de RF, una pequeña sección del elemento sin galvanizado, se sugiere aplicar galvanizado en frio para evitar posibles escenarios de corrosión. | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | 05-01-24: Aprobado V1 - Fotos georreferenciadas: SI-OK. - Feeders: SI-Ok - EPC con llegada a los Feeders de la estructura: SI-OK - EPC aéreo factible para Instalar Antena GPS en el EPC y se aprovecha para el Ruteo del cable perteneciente al GPS. 08-03-24: Aprobado V2 - Foto Panorámica de los Soportes SI-OK. - Dimensiones de todos los soportes: SI-OK. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria, Capacidad disponible 16 A. Pendiente informe de energía definitiva. | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Pdte Instalación Gabinete Huawei | Huawei |  | 2024-06-11 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-09-10 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_598 | Calama Los Flamencos | 2 | -22.4423 | -68.9266 | Antofagasta | Calama | Granaderos N°3691 Calama, ANT | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 12 | CL-ANT-5018 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-23 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | W07 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | 3 | Ing Aprobada | 2. 3 Soportes tipo H + 1 soporte MMOO. | 2024-02-12 | W07 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 11-12-2023: Aprobado V2 Se levantan Observaciones. Antena GPS: EPC Aéreo (Proyección viable) | 2023-12-11 | W50 2023 | Ing Aprobada | Sitio Macro Proyectado Acometida electrica aerea trifasica proyectada Linea electrica subterranea proyectada (4x6 AWG) Tierra proyectada desde malla existente Poste + Medidor proyectado | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-02-12 | W07 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2024-05-28 |  | 2024-05-28 | W22 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 29-05: Aprobado con obervaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. 2. Se asume EPC aerea, ya que hay fotografias que indican que va terrestre en el radier 3x2m y el planimetria la indican aerea. PLANOS AS BUILT 29-05: Aprobado 1. Se valida separación de porta feeders a 1m segun lo visto en informe fotografico. | 2024-05-29 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura con plano As Built. | 2024-06-14 | W24 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-14 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 03-06-2024 Sitio con Energía provisoria de 1X16A Pendiente N° Cliente / Informe conexión definitiva | 2024-06-14 | W24 2024 | 2024-06-14 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  | Huawei |  | 2025-01-29 | Integrado | 2024-06-21 | 2025-02-11 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_607 | Antofagasta Subida del Jardín | 2 | -23.7083 | -70.4272 | Antofagasta | Antofagasta | Subida del Jardín frente al Nº0306 Antofagasta, ANT | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-ANT-5097 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | 9 | Ing Aprobada | 27-11: Aprobado 1. Sitio pasa de gabinete en piso a boveda subterranea. 2. Indican boveda compartida, la mitad clarovtr. 3. Dimensiones horizontales de boveda ATP indica 2,5m | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-09 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 2 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 11-03: Aprobado Se valida segun plano Asbuilt Tuberias enlauchadas Plano Asbuilt: 11-03: Aprobado Se valida segun lo visto en fotografias. | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones, sitio pertenece a acuerde de execpciones (falta foto de AZ en la antena). | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado | 11-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 11-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS Implementarla en el Poste Principal. | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio tipo poste con energía provisoria. Gabinete eléctrico instalado en poste Gabinete de equipos instalado en piso con BDT Foto de Tablero se ve borrosa al acercarla. Energía provisoria 32 A Pendiente informe de energía definitiva. | 2024-03-11 | W11 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Cetificado Entregado | Huawei |  | 2024-05-03 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-08-20 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 03_062 | Nevado Del Inca | 3 | -27.3898 | -70.3123 | Atacama | Copiapó | Av. Copayapu Copiapó, ATA | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-ATA-5039 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-18 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 |  |  |  |  | 2023-07-24 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-14 | W11 2024 | 0 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 14-03: Aprobado Sitio cuenta con EPC para ruteo del cableado del sistema radiante, existe alta probabilidad de vandalismo del sitio. Tuberia de energia enlauchada. Plano As built: -03: Aprobado Se valida segun las fotografias. | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-03-24: Aprobado con Observaciones V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por BPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. - Ingeniería y As Builtt indica que la canlización es por subducto. Pero se construye EPC y entra por un lateral del Gabinete se proyecta - Certificación: En el Site Master debe estar configurado el ID de ClaroVTR + Identificar el Puerto de la antena donde se encuentra la Línea. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra Ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23 (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. 16-01-24: Aprobado con observaciones V1 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 - Elevación: - Falta Fotos de elevación. - Falta Sellado de Conectores antena + Línea. | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio Tipo poste con energía provisoria Gabinete eléctrico instalado en poste Gabinete de equipos instalado en piso con BDT Foto de Tablero cortada (No se ve breaker principal) Breaker de PCC 32 A ok Energía provisoria 32A Pendiente informe de energía definitiva. | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  | Huawei |  | 2024-04-29 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-08-18 | On Air | 2024-03-05 | Orlando Toledo | 0 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 03_063 | Vallenar Norte | 3 | -28.5724 | -70.7637 | Atacama | Vallenar | Ramirez 341 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 11 | CL-ATA-5011 | 2023-08-31 | W35 2023 | 2023-08-31 |  |  |  |  | 0 | TSS aprobado | Sitio Poste colo con bandas bajas y medias, ATP debe confirmar si podemos instalar nuestras antenas de banda bajas | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado | 30-10-23: Aprobado V1. Altura definida 11m. Proyecta área 3x2. | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Empalme Trifásico proyectado con línea eléctrica adosada - subterránea hasta TDAyF / Poste de conexión N°4023715 | 2023-10-19 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | W49 2023 | 2023-12-15 | W50 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-12-14 | W50 2023 | Ing Aprobada | Se corrigen observaciones // 05-12 Agregar datos de AZ 40°; 120°; 240°, agregar DTM 0°;0°;0° | 2023-12-18 | W51 2023 | Ing Aprobada |  | 2024-01-02 | W01 2024 | Ing Aprobada | área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste referencia # 4023715 Línea eléctrica trifásica proyectada adosa a muro + tramo subterráneo hasta TDAyF Tierra proyectada (Se proyecta nueva malla tierra) | 2023-11-30 | W48 2023 | 2024-01-02 | W01 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 |  | 2024-01-04 | W01 2024 | 2024-01-11 | W02 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 22-03: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. Plano As built: 22-03: Aprobado 1. Se confirma a traves de correo de ATP que tuberia para el cableado de energía que llega al sitio CLAROVTR es de 1 1/4" y no 1 1/2" aprobado en ingenieria. 2. Se confirma en fotografia enviada por ATP (a traves de correo Natalia) que la EPC en base del monoposte fue instalada. | 2024-03-22 | W12 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 17-01-24: Aprobado V1. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones excepcionales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As built. . Conexión mediante Ductos subterráneo hasta el monoposte SI-OK. - Radier OK. 17-01-24: V1 Aprobado con Observaciones. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones excepcionales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As built. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-01-17 | W03 2024 | As Built Aprobado | REV4 14-06-2024 Sitio con energía definitiva Trifásica Pendiente N° Cliente | 2024-01-17 | W03 2024 | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | Huawei |  | 2024-09-29 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-08-31 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 03_526 | Copiapó Ricardo A. Vallejos | 3 | -27.3953 | -70.2884 | Atacama | Copiapó | Juan bautista S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 19 | CL-ATA-5008 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-18 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-24 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | W52 2023 | 2024-01-05 | W01 2024 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 11-12-2023: Aprobado V2 Se levantan Observaciones. Antena GPS: EPC Aéreo (Proyección viable) | 2023-12-11 | W50 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-01-02 | W01 2023 | 2023-01-02 | W01 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 01-04: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 01-04: Aprobado Se valida planos | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura contra plano as built | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 08-01-24: Aprobado V1 - EPC aéreo OK. - Radier OK. - Factible Instalación de GPS en el EPC. - Feeders OK. - EPC con llegada a los feeders de la estructura: OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 01-04-24: Aprobado V2 - Fotos Panorámicas de los soportes H + Soporte MMOO: SI-OK. - Soporte MMOO: SI-OK. - Foto de los Feeders con conexión a EPC y subida a la estructura: SI-OK. Nota: En caso que los soportes no cumplan con las dimensiones en la ING y As Built, el OOI debe realizar cambios en el momento que se inicie la Implementación y no cumplan con las dimensiones. 08-01-24: Observado V1 - Faltan Fotos de las dimensiones de los soportes de las RF + Antena + MMOO. - Falta Foto indicando altura de todos los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. - Vista de Elevación: Mejorar fotos de la unión EPC + Feeders. OBSERVACIONES 01-04-24: Aprobado V2 Tx FO: SI MMOO: N/A Soporte MMOO Instalado: SI Router: HUAWEI. 08-01-24: Aprobado V1 - Mejorar fotos a los elementos a evaluar. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria, que capacidad?. Configuración de tablero no muy visible en fotos. Corregir datos en contrato de suministro. | 2024-04-01 | W14 2024 | 2024-04-18 | W16 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | Huawei |  | 2024-10-05 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-10-10 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_049 | Los Floripondios | 4 | -29.9913 | -71.3425 | Coquimbo | Coquimbo | Pedro Bergeret 1170-1160 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-COQ-5068 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado | 5. Altura RF:OK 24 MTS | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | 9 | Ing Aprobada | 27-11: Aprobado 1. Sitio pasa de gabinete en piso a boveda subterranea. 2. Indican boveda compartida, la mitad clarovtr. 3. Dimensiones horizontales de boveda ATP indica 2,5m | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-30 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-21 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. No se logra apreciar laucha en tuberias vacantes para cable de TX y GPS. Se evidenica tuberias vacantes en Boveda para pasada de cableado de TX y GPS, se solicita a ATP indicar los diametros de estas tuberias en el plano. 20-02: Aprobado con observaciones 1. Falta indicar diametro y cantidad de tuberias de comunicación entre el poste principal (Antena) y la boveda CLAROVTR. ATP confirma que si hay cabida para el cableado de TX y GPS. Se aprueba con informe fotografico, ATP se compromete a enviar los planos actualizados 2 ductos de 32mm -1 para TX y GPS -1 para tierra 2 ducto de 32mm -para energía -Vacante 2 ductos de 63mm -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 Ohm -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 Ohm | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado |  | 2023-12-28 | W52 2023 | As Built Aprobado | 20-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos hasta la Bóveda: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - CLAROVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 20-02-24: Aprobado V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria TE1 No entregado Pendiente informe conexión electrica energia definitiva | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-22 | Gabinete Huawei | No (1-4-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-26 |  | Entrega Certificado Teorico/ Se retrasa Miercoles 27-3-2024 | Huawei |  | 2024-03-27 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-11 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_207 | Coquimbo Bartolome Blanche | 4 | -29.9555 | -71.2449 | Coquimbo | Coquimbo | Plaza El Alba, en calle Luís Millares y Psje. Rubén Sarzona Marín | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-COQ-0025 | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-21 | 2023-10-21 | W42 2023 | 2023-10-21 | 2023-10-25 | 4 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Antena proyectada en la parte superior del poste y será propiedad de ATP. Implementación en gabinete en piso presentado y aprobado por CLAROVTR con cabida. Ausente: ID OOII | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | 11 Rodomo: NO | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-25 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-16 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-22 | W08 2024 | 3 | Ing Aprobada | 27-11: Aprobado 1. Sitio pasa de gabinete en piso a boveda subterranea. 2. Indican boveda compartida, la mitad clarovtr. 3. Dimensiones horizontales de boveda ATP indica 2,5m | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V2 Antena GPS= 9,5m (A nivel de la tronera) Proyección antenas Panel para Bandas Bajas | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado Equipos proyectados en gabinete claro en piso Empalme monofasico/ Breaker TDAyF 63A / Breaker DPU 1X32A | 2023-11-23 | W47 2023 | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Monofasica 16A | w12-2024 | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | W19 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 10-05: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt 2. Se evidencia 1 ducto de 63mm para ruteo de Jumpers de antenas 700/850, y 3 tuberias de 50mm para energia y cables GPS y TX. 3. La boveda presenta un sobresalto (desnivel) con respecto al nivel terminado del piso. 4. Se evidencia Laucha para ruteo de cableado. SITIO BOVEDA PLANOS AS BUILT 10-05: Aprobado Canalización de poste a Bóveda 3 DUCTOS DE PVC Ø63mm -1 PARA 6 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM+RET -1 PARA 6 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM -1 PARA 6 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM BANDA 700 3 DUCTOS DE PVC Ø50mm -1 ENLAUCHADO PARA ENERGÍA -1 PARA TX/GPS ENLAUCHADO -1 VACANTE 2 DUCTOS DE PVC Ø25mm -1 TD CONTROL DE BOMBA SUMERGIBLE -1 PARA ATERRAMIENTO DE EMPALME | 2024-05-10 | W19 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-13 | W20 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 02-01-2025 Sitio con Energía Definitiva N° de cliente Pendiente Empalme conectado 1x40A (BT1) | 2024-06-03 | W23 2024 | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | Huawei |  | 2024-09-28 | Integrado | 2024-06-04 | 2024-08-31 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_513 | Ramal El Tambo | 4 | -29.9756 | -71.3319 | Coquimbo | Coquimbo | Intersección calle Maestranza con calle Director Lagarrigue Coquimbo, COQ | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-COQ-5069 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado | 14. Disponibilidad de 5G Piso: OK | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | 9 | Ing Aprobada | 27-11: Aprobado 1. Sitio pasa de gabinete en piso a boveda subterranea. 2. Indican boveda compartida, la mitad clarovtr. 3. Dimensiones horizontales de boveda ATP indica 2,5m | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 |  | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-01-24 | W04 2024 | 9 | As Built Aprobado | 0 | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado | 11-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por EPC: NO-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 11-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS Implementarla en el Poste Principal. | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | 11-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por EPC: NO-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 11-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS Implementarla en el Poste Principal. | 2024-03-11 | W11 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-04-25 | 2024-09-11 |  | Huawei |  | 2024-10-04 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-07-07 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Marcos Castro 11-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_601 | Ovalle La Chimba | 4 | -30.6117 | -71.2044 | Coquimbo | Ovalle | Avenida La Chimba 930 Ovalle, COQ | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | CL-COQ-5019 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado | 15. Requiere Andamios: NO | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | W39 2023 | 2023-10-12 | W41 2023 | 14 | Ing Aprobada | Area en piso: Ver la factibilidad de ubicar el area en piso mas cercano al monoposte. Canalización radier: No aplica, ya que bajada de FO y Energia se realiza en poste de empalme y luego se va soterrado hasta el sitio CLAROVTR. Modificar segun plano tipo enviado por CLAROVTR. Poste empalme: Canalización adosada a poste errada, ya que por aqui se bajara la FO y la energia, modificar. | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobado en reunión | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión con GPS incluido | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado trifásico subterráneo independiente desde poste de conexión 502359. Línea eléctrica soterrada con conductor 4x4 AWG Superflex proyectada hasta TDAyF. Unilineal de Claro | 2023-10-04 | W40 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 | W52 2023 | 2024-01-10 | W02 2024 | 13 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2024-02-08 | W06 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-19 | W08 2024 | As Built Aprobado | 08-02-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión a los Feeders SI-OK. NOTA: Antena GPS viable para ser Instalada en el EPC áereo. 08-02-24: Aprobado V1. - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: SI-OK. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-02-08 | W06 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 03-06-2024 Sitio con Energía provisoria de 1x16 A Pendiente N° Cliente / Informe conexión definitiva | 2024-02-08 | W06 2024 | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | Huawei |  | 2024-10-10 | Integrado | 2024-06-04 | 2024-10-12 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_613 | La Serena Rene Schneider | 4 | -29.9622 | -71.2574 | Coquimbo | Coquimbo | Avda. Linares 625 Coquimbo, COQ | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 19 | CL-COQ-5017 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado | 17: Tronera: N/A | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobado en reunión | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Deben incorporar GPS | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x1,5 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste # 726185 (Cia eléctrica CGE) Línea eléctrica aérea trifásica proyectada Tramo subterráneo 7 o 15 mts? Revisar Unilineal Claro Poste + medidor proyectado Conexión a malla existente? Indicar si malla cumple condiciones | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-20 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-03-18 | W12 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba sitio. Altura de soportes de RF se valida contra As Built ya que foto de medición de altura genera confusión pues se observa en 15mts. | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 13-03-24: Aprobado con observaciones V3 - Se mejora fotografia donde se puede evidenciar pequeña obstrucción por equipamiento de otra operadora en la parte baja de la H de un Sector, podría ocacionar problemas cuando el sitio pase a Full, sin embargo se puede buscar adecuación de equipo para su cabida al momento de implementar. Ya que la estuctura esta full de equipos por otras operadoras y limita un poco el rango ofrecido para ClaroVTR | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 02-01-2025 Sitio con Energía definitiva Pendiente N° de cliente Energía trifásica BT4.3 | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | Huawei |  | 2024-08-01 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-08-01 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_741 | Coquimbo Alfredo Pugh | 4 | -29.9635 | -71.2464 | Coquimbo | Coquimbo | Calle Talca esq. Cabo Exequiel Aroca, S/N, Coquimbo. | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-COQ-0026 | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-21 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado | TSSR Rev 1 Aprobado | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión referencial N°1098964. Considerar detallar la proyección de alimentación a Gabinete (Subterránea y/o aérea). | 2023-09-25 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-22 | W08 2024 | 3 | Ing Aprobada | 27-11: Aprobado 1. Sitio pasa de gabinete en piso a boveda subterranea. 2. Indican boveda compartida, la mitad clarovtr. 3. Dimensiones horizontales de boveda ATP indica 2,5m | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) 03-11-2023: Aprobado V1. Ausente: Antena GPS= 10m (A nivel de la tronera) Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. MMOO: Proyección Antena MMOO Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado Equipos proyectados en gabinete claro en piso Empalme monofasico/ Breaker TDAyF 63A / Breaker DPU 1X32A | 2023-11-23 | W47 2023 | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Monofasica 16A | w12-2024 | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | W19 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 10-05: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt 2. Se evidencia 1 ducto de 63mm para ruteo de cables GPS y TX, y 3 tuberias de 50mm para energia y 6 jumpers de antena 700/850. 3. La boveda presenta un sobresalto (desnivel) con respecto al nivel terminado del piso. 4. Se evidencia Laucha para ruteo de cableado. PLANOS AS BUILT 10-05: Aprobado Canalización de poste a Bóveda 3 DUCTOS DE PVC Ø63mm -1 PARA 6 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM+RET -1 PARA 6 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM -1 PARA TX/GPS ENLAUCHADO 3 DUCTOS DE PVC Ø50mm -1 ENLAUCHADO PARA ENERGÍA -1 PARA 3 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM BANDA 700 -1 PARA 3 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM BANDA 700 3 DUCTOS DE PVC Ø25mm -1 VACANTE -1 TD CONTROL DE BOMBA SUMERGIBLE -1 PARA ATERRAMIENTO DE EMPALME | 2024-05-10 | W19 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 02-01-2025 Sitio con Energía Definitiva N° de Cliente Pendiente Empalme conectado 1x40A (BT1) | 2024-06-03 | W23 2024 | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | Huawei |  | 2024-09-28 | Integrado | 2024-06-04 | 2024-10-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_078 | Loa Bio Bio | 5 | -33.0387 | -71.5493 | Valparaíso | Viña del Mar | del avellano esquina pasaje 46 Viña del Mar, VAL | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-VAL-5433 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-09 | W10 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-09 | W10 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado Equipos proyectados en gabinete claro en piso Empalme monofasico/ Breaker TDAyF 63A / Breaker DPU 1X32A | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 5 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 06-03: Aprobado Se evidencia 2 tuberias de 63mm para jumpers y 1 tuberia de 32mm para cable del GPS y TX., desde el poste principal al gabinete (no existe camara) por encima de los equipos de operador ancla. Tuberias se encuentran enlauchadas. Plano As built: 06-03: Aprobado Se valida plano segun lo visto en fotografias | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V3 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria. Foto de Tablero con configuración aprobada. Energía provisoria 16 A. Pendiente informe de energía definitiva. Pendiente corregir datos de contrato. | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (28-3-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-31 | 2024-04-01 | Certificación Final Entregado | ZTE |  | 2024-03-29 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-15 | On Air | 2024-03-05 | Orlando Toledo | 0 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_079 | Guantalajaya | 5 | -33.0233 | -71.4936 | Valparaíso | Viña del Mar | Pablo Neruda Frente al N° 139 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-VAL-5432 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-02 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-08 | W06 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado Equipos proyectados en gabinete claro en piso Empalme monofasico/ Breaker TDAyF 63A / Breaker DPU 1X32A | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 08-03: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt Indican una 3era tuberia a los 6m de CAGV 2" para cable de FO y GPS. Tuberias enlauchadas Plano As built: 08-03: Aprobado 1. Se observa una tuberia adosada al poste para el ruteo de los jumpers la cual no se identifica en el plano enviado. 2. Las 2 tuberias adosadas al poste son de 2" o 2,5"? en nota indican que son de 2,5" pero en llamado en elevacion y planta indican que son de 2", indicar lo instalado. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 08-03-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por BPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. 08-03-24: Aprobado V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 Sitio con energia provisoria de 1x16 A Pendiente informe conexion definitiva Pendiente N° Medidor y N° Cliente | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  | ZTE |  | 2024-05-23 | Integrado | 2024-05-17 | 2024-08-17 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Alejandro Valenzuela 12-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_227 | Troncal Sur las Palmas | 5 | -33.0488 | -71.5134 | Valparaíso | Viña del Mar | Ruta 60 CH Dm 106.380 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-VAL-0092 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 | 2023-11-28 | W48 2023 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado | 31-10-23 Aprobado. / Poste metálico de 18m / Antena proyectada en la parte superior del poste y será propiedad de ATP. Implementación en gabinete en piso presentado y aprobado por CLAROVTR con cabida. Ausente: ID OOII | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con Factibilidad monofásica desde poste S/N. | 2023-11-30 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada | Actualizar AZ 340°; 100°; 220° /20-20 Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. Corregir altura en leyenda ya que indica 10+2 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V2 Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) Proyección antenas Panel para Bandas Bajas | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | w09-2024 | w15-2024 | 2024-04-30 |  | 2024-05-02 | W18 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 03-05: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt 2. Se evidencia tuberia de 50mm para ruteo de cables de antenas 700. 3. Sitio con gabinete reforzado. PLANOS AS BUILT 03-05: Aprobado 2 Ductos PVC 63mm de poste a cámara de paso. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Mas 1 cable ret. Cuadrado DB9 2 Ductos PVC 50mm de poste a cámara de paso. -1 para GPS y TX + 2 cables jumper (enlauchado) -1 para 4 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos PVC 32mm de poste a cámara de paso. -1 Para Energía (enlauchado) -1 para tierra de empalme. 2 Ductos PVC 63mm de cámara de paso a Gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Mas 1 cable ret. Cuadrado DB9 2 Ductos PVC 50mm de cámara de paso a Gabinete. -1 para GPS y TX + 2 cables jumper (enlauchado) -1 para 4 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos PVC 32mm de cámara de paso a Gabinete. -1 Para Energía (enlauchado) -1 para tierra del gabinete. | 2024-05-03 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se debe corregir el Az en la primera pagina ya que es 340° no 300° | 2024-05-24 | W21 2024 | As Built Aprobado | 02-05-24: Aprobado V1 - 2 Canalización de 50 mm para Antenas PANELES (6 líneas de ½” c/u): + antena GPS (1 línea de ½”) + MMOO (2 o 4 Líneas de 10mm c/u): SI-OK - Falta Sellado de Conectores antena + Línea: NO-OK ATP: Responsable de realizar cambios si se presenta VSWR en las líneas. | 2024-05-03 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente contrato de suministro eléctrico. Pendiente de informe de energía definitiva. TE1 Pendiente | 2024-05-03 | W18 2024 | 2024-05-24 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Starlink Instalado 6-8-2024 | ZTE |  | 2025-04-30 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-09-03 | On Air | 2024-05-15 | Freddy Figueroa | Entregadas por ATP a Zonal |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_481 | Estadio Elias Figueroa | 5 | -33.0217 | -71.6379 | Valparaíso | Valparaíso | Frente Francisco Gonzalez de Hontaneda, entre #7 y #11 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-VAL-0093 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Se aprueba poste de 12 | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-16 |  | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Agregar AZ. Solucion de bandas medias en antena ATP trisectorial y antena Claro para bandas bajas en antenas paneles pequeñas. | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V1. Altura:12m Antena GPS= 9,5m (A nivel de la tronera) | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | w09-2024 | w15-2024 | [6 empty] | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 30-05: Aprobado Se valida segun plano Asbuilt Gabinete no reforzado. PLANOS AS BUILT 30-05: Aprobado Poste a camara: 4 Ductos CAG 2” desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de ½” 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de ½” 50 ohm. Mas Ret -1 disponible para 6 cables coaxiales de ½” 50 ohm enlauchado BB. -1 para GPS y TX enlauchado 1 Ducto de CAG 1” desde TDA en poste a cámara de paso. -Para Energía enlauchado. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra cooper. -Para aterramiento de TDA. Camara a Gabinete 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Mas ret. 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX enlauchado -1 para 6 feeder (antena panel BB ) Enlauchado 2 Ductos PVC 32mm desde cámara de paso a gabinete. -Para Energía enlauchado -Para Tierra de Gabinete. | 2024-05-31 | W22 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-10 | W24 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-10 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | TDAYF instalado SPT instalado Sitio con energía provisoria 1x16A TE1 Pendiente | 2024-06-10 | W24 2024 | 2024-06-10 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | ZTE |  | 2024-08-08 | Integrado | 2024-06-13 | 2024-10-12 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Alejandro Valenzuela 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_603 | Manuel Rodriguez | 6 | -34.0739 | -70.7341 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | Camino Real N° 0601 Graneros, BER | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | CL-BER-5038 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-09 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 |  | 2023-10-10 | W41 2023 | 2023-10-17 | W42 2023 | 7 | Ing Aprobada | Radomo: Faltan 3 soportes simples, 1 por cada sector. considerar que siempre deben ser instalados 2 soportes por sector. Soporte RF: El detalle del soporte indicado no corresponde a lo proyectado en el radomo, por favor eliminar lo que no corresponde y dejar el detalle del pipe que se instalará dentro del radomo con longitud de 3m. Soporte RF: Las vista de planta del soporte no corresponden, ya que por lo indicado en radomo, se instalaran soportes simples y no tipo H. Canalización radier: La canalizacion proyectada no corresponde, ya que la bajada de FO y Energia se realizará en el poste del TDAyF, corregir segun estandar enviado. Feeders: Los porta feeders deben tener una separación maxima de 1m entre ellos. | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-20 | W42 2023 | Ing Aprobada | 26-10-2023 Con el compromiso de enviar la proyección del GPS para el lunes 30-10-2023 Lámina #1: Aprobado V1. Proyección de 2 Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Lámina#2: Observado V1. Azimut: 0°/120°/260° Altura definida RF: 17m. (Definir la altura en todos los elementos proyectados ya que presenta distintas alturas y están en la mismo posición) 3 Antenas: AQU4518R24v18 Ausente: Proyección y descripción de 6 RRU (Plano de Piso) 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) Nota: Las proyecciones de la antenas y RF deben proyectarse en el Plano de piso, todas las unidades en un solo Pipe, ejemplo: las RF deben quedar proyectadas una al lado de la otra (Cascada) o una por encima de la otra, en el mismo Pipe donde se proyecte la antena, dejando el otro extremo del Pipe (H) Libre para equipamiento futuro. Corregir altura de la MMOO. Proyección MMOO por debajo de las RF si las antenas están proyectadas a 17m la MMOO debe estar Aproximadamente 13m: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: ?m Distancia total del EPC: 6,5m | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | W51 2023 | 2023-12-29 | W52 2023 | 7 | As Built Aprobado | 27-12: Aprobado con observaciones (V3) 1. Canalización radier: Falta cañeria desde el poste del TDAyF hasta el gabinete para FO. | 2023-12-27 | W52 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura RF contra As Built ya que existe foto que permita validar altura de soportes de RF. | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 01-12-23: Aprobado V1 - EPC aéreo factible para Instalar Antena GPS en el EPC y se aprovecha para el Ruteo del cable perteneciente al GPS. 10-01-24: V2 Aprobado con Observación - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones especiales, en caso que los soportes no cumplan con las dimensiones, quedará la responsabilidad del OOII, realizar los cambios. Ingeniería y Plano As built OK. | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria, indicar capacidad disponible en informe. TDAyF Instalado Instalación Spat | 2024-03-07 | W10 2024 | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | No factible MMOO | Huawei |  | 2024-10-18 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-01-15 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_610 | Lagunilla | 6 | -34.6394 | -71.3495 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | Doctor Fernando Cancino Tellez Nº680 Santa Cruz, BER | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 60 | CL-BER-5035 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-02 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-06-02 | W22 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobado en reunión | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Incorporar GPS | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Falta correo de tablero | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-20 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | W04 2024 | 2024-01-30 | W05 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 26-01: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. | 2024-01-26 | W04 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 12-01-24: V2 Aprobado con observaciones. - Fotos Sin Georreferencias. - Falta foto del EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders NO-OK. 12-01-24: V2 Aprobado con observaciones. - Fotos Sin Georreferencias. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado | REV4 08-05-2024 Sitio con energía definitiva, conectado trifásico Pendiente Numero de Cliente | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | Huawei |  | 2024-07-26 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-13 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_752 | Rancagua Constanza | 6 | -34.1522 | -70.7116 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Calle Constanza frente al 1586 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-BER-0038 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada | Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. Verificar con ATP por que se observan dos modelos de antena RF. | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V2 Antena GPS= 9,5m (A nivel de la tronera) MMOO: Proyección Antena MMOO 0.3m (ADfinir por TX) Ductos PVC 50mm | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Monofasica 16A | w12-2024 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | W52 2023 | 2024-01-09 | W02 2024 | 12 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 19-04: Aprobado POSTE A CAMARA 3 Ductos CAG 2” desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para GPS y TX enlauchado 1 Ducto de CAG 1” desde TDA en poste a cámara de paso. -Para Energía enlauchado. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra cooper. -Para aterramiento de gabinete. CAMARA A GABINETE 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX -1 para ret y espacio vacante para energía. PLANOS AS BUILT 19-04: Aprobado con observaciones 1. ATP debe reforzar el gabinete segun lo indicado en visita a maestranza 170424. 2. Canalización correcta segun lo visto en informe fotografico la que se indica en vista de planta de poste. | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-01-03 | W01 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V3 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16 A Sin Fotos visibles de tablero. Debe estar el breaker de 32 para la planta CC. Pendiente Fotos de medidor Pendiente TE1 Falta vista de las protecciones del Tablero | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | Huawei |  | 2024-06-03 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-07-10 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Sergio Tapia 11-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_046 | Curico Estadio | 7 | -34.973 | -71.2314 | Maule | Curicó | Juan Luís Diez esquina Pto. Cisnes Curicó, MAU | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MAU-5155 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-29 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-02 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada | Canalización radier: No aplica, ya que bajada de FO y Energia se realiza en poste de paso y luego se va soterrado hasta el sitio CLAROVTR. Modificar segun plano tipo enviado por CLAROVTR. | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 4 | As Built Aprobado | Inforrme Fotografico:08-03: Aprobado Se valida segun plano Asbuilt Tuberias enlauchadas Plano As Built: 08-03: Aprobado Se valida segun fotografias. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | Corregir en primera pagina ID Claro y comuna | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V2 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Corregir datos de contrato de suministro eléctrico. Sitio con energía provisoria. No se ve bien fotos de breakers principales. Energía provisoria 16 A. Pendiente informe de energía definitiva. | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | Huawei |  | 2024-06-11 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-09-13 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Llaves Enviadas a Denny Carrasco 11-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_111 | Curico Pista | 7 | -34.9618 | -71.2046 | Maule | Curicó | Plaza en Av. Amsterdam esq París Curicó, MAU | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MAU-5158 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-29 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 08-03: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt Tuberias enlauchadas Plano As built: 8-03: Aprobado | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V2 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16 A Pendiente informe de energía definitiva. Contrato de suministro con datos erróneos. | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 |  | Huawei |  | 2024-05-30 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-09-02 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Llaves Enviadas a Denny Carrasco 11-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_710 | Freire | 7 | -35.8415 | -71.5995 | Maule | Linares | Freire # 825 Rol 277-17 Linares, MAU | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | CL-MAU-5014 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-29 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-02 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-06-02 | W22 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 29-11-2023: Aprobado V2 Se levantan las Observaciones. | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | Sitio Macro Trifasico Area proyectada 3x2 mts Acometida electrica aerea proyectada (5 mts) Linea electrica subterranea proyectada (6AWG) hasta TDAyF Medidor + TDAyF Proyectado Unilineal no actualizado (Revisar si fabricacion de TDAyF esta acorde a norma electrica actual) Tierras proyectadas (Conexion desde malla existente) | 2023-11-24 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-04 |  | 2023-12-04 | W49 2023 | 2023-12-14 | W50 2023 | 10 | As Built Aprobado con Observaciones | PLANOS AS BUILT 11-04: Aprobado con observaciones Se aprueba detalle de canalización indicada en lamina 3 de OOCC. Los planos presentan algunos detalles de forma, en cuanto al llamado de ciertos elementos. INFORME FOTOGRÁFICO 11-04: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt | 2024-04-11 | W15 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Confirmar dirección real de sitio: Freire # 825 Rol 277-17 Linares, MAU | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado | 13-12-23: Aprobado V1 | 2023-12-13 | W50 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con Energia provisoria Pendiente Informe de conexión definitiva | 2023-12-13 | W50 2023 | 2024-04-18 | W16 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | Huawei |  |  |  | 2024-05-06 | 2025-01-08 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 07_714 | Doce Sur | 7 | -35.4409 | -71.6644 | Maule | Talca | Calle 13 1/2 Sur Esquina 4 Oriente. Rol 204-7 Talca, MAU | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 30 | CL-MAU-5018 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-29 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-09 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-06-05 | W23 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Agregar modelo de antenas, DTM y modelo de RRU | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobado V1 Proyección de 2 Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Observado V1. Azimut: 15°/120°/310° Altura definida RF: 6,5m. Ausente descripción: 3 Antenas: AQU4518R24v18 Ausente: Proyección y descripción de 6 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) Nota: Se necesita proyectar en el plano de elevación y plano de piso, las antenas y RF, también con las descripción de la tecnología de acuerdo a la FC (Definición por RF). En el Plano de Elevación se debe proyectar la altura total de la Estructura y la altura definitiva, Rango ClaroVTR. La proyección de las RF deben proyectarse en el mismo Pipe de la antena en su parte posterior una arriba de otra o paralelas. ya que debe quedar vacante el 2do Pipe para equipamiento futuro. Proyección MMOO: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 26m | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Falta lamina de detalles de acometida general desde poste de conexión eléctrica con su correspondiente numeración hasta el TDAyF. Unilineal esta fuera de las recomendaciones enviadas hace rato atrás, debe ser unilineal diseñado por claro con sus correspondientes adecuaciones, incluyendo el cuadro de cargas (Adjunto recomendación). | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | W52 2023 | 2024-01-04 | W01 2024 | 9 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 15-03: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt Plano Asbuilt:15-03: Aprobado Se valida plano a pesar que aun presentan detalles de forma mas que de fondo que no amerita la observaciones del archivo. | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado | Foto con huincha es ilegible. Se aprueba contra plano as built | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado | Informe Fotografico Proyección: 13-03-24: Aprobado V4 - Se adjunta archivo As Built en la carpeta SP PMO, Archivo cumple con los solicitado en la ingeniería y construcción. - Foto de la altura de los soportes: Si-OK | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado | Informe Fotografico Proyección: 13-03-24: Aprobado V4 - Se adjunta archivo As Built en la carpeta SP PMO, Archivo cumple con los solicitado en la ingeniería y construcción. - Foto de la altura de los soportes: Si-OK | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | Huawei |  | 2024-05-31 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-10-01 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 08_052 | Jaime Repullo | 8 | -36.7585 | -73.0879 | Biobío | Talcahuano | Jaime Repullo 3148 lote 3 Talcahuano, BIO | Fase 2 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 14 | CL-BIO-5015 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-08 | 4 | TSS Aprobado | OBSERVACIÓN LEOPOLDO: sitios están considerados para el plan 2025 de sitios nuevos. Pero no se puede formalizar nada al operador hasta que no se otorgue Ppto para este proyecto. Se realiza poda de arboles por parte de ATP y se acepta sitio con los siguientes AZ: 70°; 120° y 260° | 2024-02-08 | W06 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-02-05 | W06 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-02-05 | W06 2024 | TSS Aprobado | Resumen Área proyectada 4x3 mts. (Resumen) Empalme proyectado aéreo Trifásico desde poste de conexión S/N ó N° 848744?. Se proyecta línea eléctrica aérea. Nota: Sitio construido con energía trifásica definitiva | 2024-08-09 | W32 2024 | No Aplica | 07/08: Se define que no aplica análisis de MMOO por no tratarse de 5G o Rutas | 2024-08-07 | W32 2024 | 2024-09-03 | W36 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-03 |  | 2024-09-03 | W36 2024 | 2024-09-06 | W36 2024 | 3 | Ing Aprobada |  | 2024-09-03 | W36 2024 | Ing Aprobada | Actualizar AZ del Sec1 y 2 60°; 120° | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada | 06-09-2024: Observado V1. Ausente: Proyección antena GPS (En el EPC horizontal)= H=2,8m Ausente: Distancia GPS= ?m (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada | REV 1 27-09-2024 Sitio Macro proyectado Area proyectada 3x2 mts Empalme electrico aereo trifasico independiente proyectado (Cia Eléctrica CGE) Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=15mts) Linea electrica aerea trifasica proyectada hasta TDAyF Medidor+TDAyF proyectado en sitio Tierras Proyectadas | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Faltan algunas fotografias de mediciones de algunos elementos de OOCC, por lo que se valida por plano asbuilt. 2. Se evidencia que soportes no estan galvanizados en caliente por inmersión, pero al ser responsabilidad del OI, solo se realiza el comentario. Fotos no georreferenciadas PLANO AS BUILT Rev.1 02-10: Aprobado Se valida planimetria. | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado | Plano As Built genera confusion ya que contiene dos datos de AZ, por favor eliminar comentarios duplicados. | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-24 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Huawei |  | 2025-04-11 | Integrado |  | 2025-04-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_193 | Labranza Poniente | 9 | -38.763 | -72.7761 | La Araucanía | Temuco | Ruta S-40 Dm 15.150 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1900-01-02 |  | ATP | BTS |  | POSTE | 18 | CL-ARA-0022 | 2023-11-22 | W47 2023 | 2024-09-23 |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 7 | TSS Aprobado |  | 2024-09-30 | W40 2024 | TSS Aprobado | Rev. 1 02-10: Aprobado 1. Gabinete propuesto por ATP debe ser capaz de soporte el peso de todos los equipos a instalarse. 2. Canalización se verificará en proyecto de ingenieria, considerar todo el cableado a instalarse, GPS, TX, Energia. | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-08 | W41 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-11 | W41 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-11 | W41 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-12-26 |  | 2024-12-27 | W52 2024 | 2024-12-30 | W01 2024 | 3 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC 27-01: Aprobado con observaciones 1. Se entiende que ubicación de TDAyF para ClaroVTR es donde indica como operador ancla. Poste Metálico 10" | 2025-01-27 | W05 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-01-21 | W04 2025 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 27-01-2025 Aprobado V4 Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete en piso) - Radier 2x1m OBSERVACIONES (Planos Laterales) 27-01-2025 Aprobado V4 Altura 12m Antena GPS adosada a tope de poste= H= 9,5m. Antena Trisectorial: COMBA MJS-ODI065R15JJJJ02-C Bandas Medias 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX:FO: SI Router: ZTE | 2025-01-27 | W05 2025 | Ing Aprobada | REV3 29-01-2025 Empalme proyectado 1x40A Breaker Principal Tablero Electrico 2x40A Breaker PCC 1X32A | 2025-01-29 | W05 2025 | 2025-01-29 | W05 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-02-05 | W06 2025 | 2025-02-07 | W06 2025 | 2 | As Built Aprobado | 0 | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Etiquetado de jumpers no cumple con estandar Claro, se debe notificar al momento de la implementación. | 2025-02-13 | W07 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-31 | W14 2025 | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-03-31 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | Huawei |  | 2025-05-19 | Integrado |  | 2025-05-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 09_652 | Pucon las azaleas | 9 | -39.2884 | -71.9409 | La Araucanía | Pucón | Ruta 199 CH Dm 81.450 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-ARA-0021 | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-27 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2024-04-23 | W17 2024 | TSS Aprobado | 15-04: Aprobado Area en piso: Gabinete proyectado. Poste metalico de 16m | 2024-04-15 | W16 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-04-15 | W16 2024 | TSS Aprobado | Resumen Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N° 459572 Proyectado poste + Gabinete ATP | 2024-04-15 | W16 2024 |  |  |  |  | 2024-04-23 | W17 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-16 |  | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V1. Altura: 18m Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado Equipos proyectados en gabinete claro en piso Empalme monofasico/ Breaker TDAyF 63A / Breaker DPU 1X32A | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | w05-2024 | w15-2024 | 2024-10-09 |  | 2024-10-10 | W41 2024 | 2024-10-11 | W41 2024 | 1 | As Built Aprobado | 0 | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-09 | W41 2024 | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-10-24 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-01-08 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Arnaldo Fernandez 12/4/2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 11_018 | Hospital Regional Coyhaique | 11 | -45.5695 | -72.0748 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | Calle Magallanes n°100 Coyhaique, AIS | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 19 | CL-AIS-5000 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-07 | 2024-03-28 | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-03 | W14 2024 | 3 | Ing Aprobada | 12-03: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas en V2 | 2024-03-12 | W11 2024 | Ing Aprobada | Confirmar dirección correcta ya que se tiene Calle Magallanes n°100 | 2024-01-11 | W02 2024 | Ing Aprobada | 22-01-2024: Observado V1 Se levantan Observaciones. 3 Antenas ADU4518R6v06 Altura MMOO: 15m | 2024-01-22 | W04 2024 | Ing Aprobada | Corregir nomenclatura de alimentadores en todas las láminas. | 2024-04-12 | W15 2024 | 2024-04-12 | W15 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-30 |  | 2025-01-09 | W02 2025 | 2025-01-13 | W03 2025 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 14-1: Aprobado con observaciones 1. Se valida por plano asbuilt, ya que no se cuenta con fotografia que evidencia el recorrido y llegada subterranea de la tuberia para FO a la ubicacion del gabinete a instalarse. PLANOS AS BUILT 14-1: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2025-01-15 | W03 2025 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-01-16 | W03 2025 | As Built Aprobado | 10-01-2025: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - EPC aéreo dimensiones 400x100: SI-OK - Radier 3x2, Plataforma metálica: SI-OK - Factible Instalación de GPS en el EPC: SI-OK - Porta Feeder: SI-OK | 2025-01-10 | W02 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 13-01-2025 Sitio Macro construido con Energia provisoria Pendiente N° de cliente Pendiente informe conexión energia definitiva | 2025-01-10 | W02 2025 | 2025-01-16 | W03 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-06-12 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 12_002 | Altos de Punta arenas | 12 | -53.1352 | -70.9338 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Prolongación Carlos Condell Parcela E1 Punta Arenas, MAG | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 10 | CL-MAG-5020 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-29 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-03-22 |  | 2024-03-23 | W12 2024 | 2024-04-02 | W14 2024 | 10 | Ing Aprobada | Falta indicar el azimut de los soportes en la planta de la torre, e indicar los soportes satelitales en la elevación de la torre (deben ir en el tope de la torre, sobre los soportes RF) | 2024-03-18 | W12 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-02-13 | W07 2024 | Ing Aprobada | 22-01-2024: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 4,9m. 22-01-2024: Aprobado V1. Altura definida= 10,6m Proyección Antena GPS (EPC), Altura= 3,1m) 3 Antenas ADU4518R6v06 3 RRU:3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Tx: FO: Si MMOO: Si Ausente proyección (Plano de Elevación): 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 6,6m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2024-01-22 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-12-14 | W50 2023 | 2024-03-18 | W12 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2024-06-10 |  | 2024-06-10 | W24 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 12-06: Aprobado con observaciones 1. Soporte RF: Se evidencian soportes pintados con galvanizado en frio. Se deja presente que los soportes con responsabilidad del OI. 2. Se valida segun plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT 12-06: Aprobado Se valida plano Asbuilt | 2024-06-12 | W24 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-24 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 11-06-2024 Sitio con energía provisoria de 16A Pendiente OOII N° Cliente / Informe conexión definitiva | 2024-06-24 | W26 2024 | 2024-06-24 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 |  | Huawei |  | 2025-03-07 | Integrado | 2024-06-28 | 2025-03-07 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 13_734 | Av. Tobalaba - Manantiales | 13 | -33486074 | -70557925 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Calle Los Presidentes esquina Sanchez Fontecilla | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-5373 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 | 2023-11-28 | W48 2023 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado | 31-10-23 Aprobado. / Poste metálico de 18m / Antena proyectada en la parte superior del poste y será propiedad de ATP. Implementación en gabinete en piso presentado y aprobado por CLAROVTR con cabida. Ausente: ID OOII | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con Factibilidad monofásica desde cámara 021879. | 2023-11-30 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | w05-2024 | w15-2024 | 2024-01-31 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | W10 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | 5 | As Built Aprobado | Informe Fotografico:Aprobado Plano As built: Aprobado | 2024-03-06 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se levantan las Observaciones// Coordenada y dirección no corresponde al cambio solicitado y notificado por ATP. AZ no correponde con lo solicitado. No se observan fotos de AZ desde la parte superior de la antena. Sitio no pertenece a sitios con excepción. Confirmar si el ID ATP cambio ya que se tenia CL-MET-5373 | 2024-04-26 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-03-24: Aprobado V3 Router: HUAWEI. Tx: FO: SI MMOO: N/A Soporte de la MMOO Instalado: NO 06-02-24: Aprobado V1 Tx: FO: SI MMOO: SI Soporte de la MMOO Instalado: NO ATP indica que no instalarán el soporte de la MMOO solicitada por TX. - ATP indica mediante correo que se hace responsable en su totalidad para eventos (Fallas) entre la línea de TX (Jumper) y la Antena. Ya que no presentan sellos en los conectores (Respuesta por correo) | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente contrato de suministro eléctrico. Pendiente de informe de energía definitiva. | 2024-03-18 | W12 2024 | 2024-04-26 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  | ZTE |  | 2024-05-17 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-07-26 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Fanor Dante Herrera 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_106 | Vivero La Unión - Los Rios | 14 | -40.2746 | -73.0711 | Los Ríos | La Unión | Ruta 208 Dm 11.318 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-LAG-0009 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 22-11-2023: Aprobado V1. Altura: 18m Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | w09-2024 | w15-2024 | 2024-03-18 | [5 empty] | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 26-06: Aprobado 1. Fotos georreferenciadas. Canalización de poste a Camara de inspeccion 4 Ductos PVC 63mm desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -2 Vacante 4 Ductos PVC 50mm desde poste a cámara de paso. -1 para GPS y TX enlauchado -1 para energía enlauchado -2 Vacante 2 Ducto de PV 25mm desde poste a cámara de paso. -1 Para SPAT. -1 Vacante. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra cooper. -Para aterramiento de gabinete y TDA. Canalización de Camara a gabinete 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX enlauchado -1 vacante enlauchado 2 Ductos PVC 32mm desde cámara de paso a gabinete. -Para Energía desde cámara de paso -Para SPAT GABINETE NO REFORZADO CANALIZACIÓN ENLAUCHADA PLANOS AS BUILT 26-06: Aprobado 1. Se valida plano con lo declarado en informe fotografico. Canalización de poste a Camara de inspeccion 4 Ductos PVC 63mm desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -2 Vacante 4 Ductos PVC 50mm desde poste a cámara de paso. -1 para GPS y TX enlauchado -1 para energía enlauchado -2 Vacante 2 Ducto de PV 25mm desde poste a cámara de paso. -1 Para SPAT. -1 Vacante. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra cooper. -Para aterramiento de gabinete y TDA. Canalización de Camara a gabinete 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX enlauchado -1 vacante enlauchado 2 Ductos PVC 32mm desde cámara de paso a gabinete. -Para Energía desde cámara de paso -Para SPAT | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-07-01 | W27 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-03-18 | W12 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Huawei |  | 2025-01-28 | Integrado | 2024-06-28 | 2025-02-14 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Arnaldo Fernandez 11-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 16_044 | Chillán Aragón | 16 | -36.6145 | -72.0817 | Ñuble | Chillán | Pasaje Sur 791, pob. Ramon Vinay Chillán, NUB | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | CL-BIO-5028 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-07 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-18 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-02 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-16 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada | Aprobado en reunión | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Aprobado en reunión | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se debe modificar altura MMOO | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Área Proyectada 3x2 mts. Empalme trifásico proyectado con línea aérea de 24 metros hasta TDAYF (cable 3x25+1x50 Calpe). Poste de conexión 180813. Aterramientos proyectados. Unilineal No es de Claro. | 2023-12-12 | W50 2023 | 2023-12-12 | W50 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | W04 2024 | 2024-01-30 | W05 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:26-01: Aprobado con observaciones Se valida segun plano asbuilt Plnano As Built: 26-01: Aprobado | 2024-01-26 | W04 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones // 11-01-2024 No se observa ID Claro, no se indica altura total de la estructura, no se indica altura RF o franja de arriendo, no se observan coordenadas del sitio. | 2024-01-30 | W05 2024 | As Built Aprobado | 03-01-24: Aprobado V1 - EPC aéreo OK. - Radier OK. - Factible Instalación de GPS en el EPC. - Recorrido del EPC hasta la estrutura y Feeders OK. 29-01-24: Aprobado V2 - Soporte de MMOO Instalado: OK. - Dimensiones se los soportes: OK. | 2024-01-29 | W05 2024 | As Built Aprobado | 03-01-24: Aprobado V1 - EPC aéreo OK. - Radier OK. - Factible Instalación de GPS en el EPC. - Recorrido del EPC hasta la estrutura y Feeders OK. 29-01-24: Aprobado V2 - Soporte de MMOO Instalado: OK. - Dimensiones se los soportes: OK. | 2024-01-29 | W05 2024 | 2024-01-30 | W05 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-04-12 | Gabinete Huawei | si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 |  | Huawei |  | 2024-06-04 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-09-07 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_066 | Chillan La Espiga | 16 | -36.5925 | -72.088 | Ñuble | Chillán | Rotonda Francisco de Goya frente al #960 con José Vallejos | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-NUB-0007 | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-20 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Agregar AZ 0°;120°;240° / 20-10 Verificar con ATP por que se observan dos modelos de antena RF ATP; se debe agregar 3 antenas paneles pequeñas de claro para bandas bajas. Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) 03-11-2023: Aprobado V1. Ausente: Antena GPS= 10m (A nivel de la tronera) Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C 3 RRU (RRU5513W1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 2 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. MMOO: Proyección Antena MMOO Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Monofasica 16A | w12-2024 | 2024-01-02 |  | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-01-24 | W04 2024 | 9 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 17-05: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. 2. Considerar a la hora de instalar las tuberias para ruteo de los jumpers de la antena 700/850 que el equipo implementador hace la pasada con los conectores hechos, por lo que puede dificultar la pasada. Las curvas nunca deben ser a 90°, ya que esta puede generar obstaculizaciones. 3. Gabinete No reforzado PLANOS AS BUILT 17-05: Aprobado Canalización poste a camara 1 DUCTO C.A.G. Ø2" / PVC Ø63mm POR EXTERIOR DEL POSTE HASTA LOS 6 METROS PARA TX-GPS 2 DUCTOS C.A.G. Ø2" / PVC Ø63mm POR EXTERIOR DEL POSTE HASTA LOS 6 METROS CON 6 CABLES COAXIALES 1/2" 50 OHM CADA UNO 1 DUCTO C.A.G. Ø2" / PVC Ø63mm ENLAUCHADO POR EXTERIOR DEL POSTE HASTA LOS 9 METROS PARA 6 CABLES COAXIALES 1/2" 50 OHM BANDA 700 CANALIZACION DESDE CAMARA HASTA GABINETE 2 DUCTOS DE PVC DE Ø63mm PARA 6 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 Ohm CADA UNO 2 DUCTOS DE PVC DE Ø50mm -1 ENLAUCHADO PARA TX-GPS -1 ENLAUCHADO PARA 6 CABLES COAXIALES 1/2" 50 OHM BANDA 700 2 DUCTOS DE PVC Ø32mm -1 PARA ATERRAMIENTO DE GABINETE -1 ENLAUCHADO PARA ENERGÍA DESDE TABLERO EN POSTE | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado | 22-05-24: Aprobado V2 Router: HUAWEI Tx: FO: SI MMOO: N/A Soporte Instalado: NO 16-11-23: Aprobado V1 Tx: FO: SI MMOO: SI. Soporte Instalado: NO ATP indica que no instalarán el soporte de la MMOO solicitada por TX. | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio Tipo Poste con Energía provisoria Gabinete de equipos instalado en piso con BDT Aterramiento Existente No se ve capacidad de breakers en Foto Contrato suministro electico sin firma claro TE1 En gestion | 2024-05-22 | W21 2024 | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 |  | Huawei |  | 2024-05-16 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-09-16 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Raul Figueroa 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_068 | Chillan Luis Arellano | 16 | -36.6162 | -72.3677 | Ñuble | Chillán | AL COSTADO DE SAN BARTOLOME DE GAMBOA #491 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-NUB-000 | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-20 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Agregar AZ 60°;180°; 300° / 20-10 Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. Verificar con ATP por que se observan dos modelos de antena RF. | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 02-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) 02-11-2023: Aprobado V1. Ausente: Antena GPS= 10m (A nivel de la tronera) Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. MMOO: Proyección Antena MMOO Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Monofasica 16A | w12-2024 | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 | W48 2023 | 2023-12-12 | W50 2023 | 11 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 19-04: Aprobado POSTE A CAMARA 3 Ductos CAG 2” desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para GPS y TX enlauchado 1 Ducto de CAG 1” desde TDA en poste a cámara de paso. -Para Energía enlauchado. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra copper. -Para aterramiento de gabinete. CAMARA A GABINETE 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX -1 para ret y espacio vacante para energía PLANOS AS BUILT 19-04: Aprobado con observaciones 1. ATP debe reforzar el gabinete segun lo indicado en visita a maestranza 170424. 2. Canalización correcta segun lo visto en informe fotografico la que se indica en vista de elevación de poste. | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-05-31 | W22 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V2 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V2 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-05-31 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Starlink Instalado 3-5-2024 | Huawei |  | 2024-05-31 | Integrado | 2024-06-03 | 2024-09-12 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Raul Figueroa 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_017 | La Reina Strip Center | 13 | -33.4508 | -70.5469 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, frente al 8150, en plazoleta - bandejón central | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-BI-1403 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Se retoma alternativa validada por inconvenientes con la muni de la Reina. Sitio de 12mts 2x2 1900/AWS | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado | 12-12: Aprobado 1. Poste Metalico de 12m implementado en gabinete. 2. Gabinete a instalarse debe soportar todo el equipamiento a instalarse. 3. ATP instala antena trisectorial. | 2024-12-12 | W50 2024 | TSS Aprobado | 11 Rodomo: sin informacion | 2024-12-17 | W51 2024 | TSS Aprobado | REV 2 (24-04-2024) Nueva versión Sitio tipo poste proyectado Poste + gabinete outdoor proyectado Equipos proyectados en gabinete Poste de referencia # 37 274 Factibilidad de empalme aereo | 2024-12-16 | W51 2024 |  |  |  |  | 2024-12-17 | W51 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | W01 2025 | 2025-01-06 | W02 2025 | 4 | Ing Aprobada | 27-01: Aprobado con observaciones 1. Se entiende que ubicación de TDAyF para ClaroVTR es donde indica como operador ancla. Poste Metálico 10" | 2025-01-27 | W05 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-01-21 | W04 2025 | Ing Aprobada | 27-01-2025 Aprobado V4 Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete en piso) - Radier 2x1m OBSERVACIONES (Planos Laterales) 27-01-2025 Aprobado V4 Altura 12m Antena GPS adosada a tope de poste= H= 9,5m. Antena Trisectorial: COMBA MJS-ODI065R15JJJJ02-C Bandas Medias 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX:FO: SI Router: ZTE | 2025-01-27 | W05 2025 | Ing Aprobada | REV3 29-01-2025 Empalme proyectado 1x40A Breaker Principal Tablero Electrico 2x40A Breaker PCC 1X32A | 2025-01-29 | W05 2025 | 2025-01-29 | W05 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | W10 2025 | 2025-03-07 | W10 2025 | 1 | As Built Aprobado |  | 2025-03-07 | W10 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Etiquetado de jumpers no cumple con estandar Claro, se debe notificar al momento de la implementación. | 2025-02-13 | W07 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO 06-02-25: Aprobado V1 Diseño: (Banda media) - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. - Ductos Enlaucha: SI-OK - Se considera (Lado Gabinete): 2 Ductos PVC 63mm en radier. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Claro -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Claro 2 Ductos PVC 50mm en radier. -1 para GPS y TX con pasa cables Claro -1 Vacante CLARO -2 Ductos PVC 32mm en radier. -1 para energía Claro con pasa cables -1 para SPAT del gabinete. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 06-02-25: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Certificaciones de líneas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. (Líneas Pertenecen al OOII: ATP) - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS: (Opciones): 1- Implementada a tope del Poste Principal. 2- Implementar a mitad de poste en primera tronera. Siempre y cuando no presente Obstrucción o bajo de techo o árboles. TX 06-02-25: Aprobado V1 Tx: FO: SI Router: ZTE | 2025-03-07 | W10 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | AREV1 02-01-2024 TE1 Pendiente Sitio con Energia provisoria de 1x16A Pendiente N° de Medidor Pendiente N° de Cliente Pendiente Informe conexión energia definitiva | 2025-03-13 | W11 2025 | 2025-03-13 | W11 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-14 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | ZTE |  | 2025-04-04 | Integrado |  | 2025-04-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_322 | Estadio Español | 13 | -33.4594 | -70.5419 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Calle Carabinero Sergio Cid esq. Pje Carabinero Luis Marin | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-0197 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 4 | TSS Aprobado | Se retoma alternativa validada por inconvenientes con la muni de la Reina. Sitio de 12mts 2x2 1900/AWS | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado | 12-12: Aprobado 1. Poste Metalico de 12m implementado en gabinete. 2. Gabinete a instalarse debe soportar todo el equipamiento a instalarse. 3. ATP instala antena trisectorial. | 2024-12-12 | W50 2024 | TSS Aprobado | 18. Porta Feeders: N/A | 2024-12-17 | W51 2024 | TSS Aprobado | REV 2 (24-04-2024) Nueva version Sitio tipo poste proyectado Poste + gabinete outdoor proyectado Equipos proyectados en gabinete Poste de referencia # 734238 Factibilidad de empalme aereo | 2024-12-16 | W51 2024 |  |  |  |  | 2024-12-17 | W51 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | W01 2025 | 2025-01-06 | W02 2025 | 4 | Ing Aprobada | 27-01: Aprobado | 2025-01-28 | W05 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-01-21 | W04 2025 | Ing Aprobada | 27-01-2025 Aprobado V1 Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete en piso) - Radier 2x1m 27-01-2025 Aprobado V1 Altura 12m Antena GPS adosada a tope de poste= H= 9,5m. Antena Trisectorial: COMBA MJS-ODI065R15JJJJ02-C Bandas Medias 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX:FO: SI Router: ZTE | 2025-01-28 | W05 2025 | Ing Aprobada | REV3 29-01-2025 Empalme proyectado 1x40A Breaker Principal Tablero Electrico 2x40A Breaker PCC 1X32A | 2025-01-06 | W02 2025 | 2025-01-29 | W05 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | W13 2025 | 2025-03-27 | W13 2025 | 3 | As Built Aprobado | 0 | 2025-03-27 | W13 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Etiquetado de jumpers no cumple con estandar Claro, se debe notificar al momento de la implementación. | 2025-02-13 | W07 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 06-02-25: Aprobado V1 Diseño: (Banda media) - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. - Ductos Enlaucha: SI-OK - Se considera (Lado Gabinete): 2 Ductos PVC 63mm en radier. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Claro -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Claro 2 Ductos PVC 50mm en radier. -1 para GPS y TX con pasa cables Claro -1 Vacante CLARO -2 Ductos PVC 32mm en radier. -1 para energía Claro con pasa cables -1 para SPAT del gabinete. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 06-02-25: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Certificaciones de líneas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. (Líneas Pertenecen al OOII: ATP) - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS: (Opciones): 1- Implementada a tope del Poste Principal. 2- Implementar a mitad de poste en primera tronera. Siempre y cuando no presente Obstrucción o bajo de techo o árboles. TX 06-02-25: Aprobado V1 Tx: FO: SI Router: ZTE | 2025-03-27 | W13 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Desde que tablero se esta energizando el “remarcador que se instaló”. | 2025-03-27 | W13 2025 | 2025-03-28 | W13 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | ZTE |  | 2025-04-17 | Integrado |  | 2025-04-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_605 | Las Encinas Lampa | 13 | -33.318 | -70.7224 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Ruta 5 Norte Dm 16.192 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-0198 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada | Corregir AZ / 20-10 Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. Corregir altura en leyenda ya que indica 10+2 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V2 Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) MMOO: Proyección Antena MMOO 0.3m (ADfinir por TX) Ductos PVC 50mm | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Monofasica 16A | w12-2024 | 2024-01-31 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | W11 2024 | 2024-03-20 | W12 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 05-02: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt 2. Fotos no vienen todas georreferenciadas 3. Sitio no pertenece al listado declarado para las excepciones. | 2024-02-05 | W06 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-13 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-03-24: Aprobado con Observaciones V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energia provisoria de 1x16 A TE1 Entregado Pendiente Contrato suminsitro electrico Pendiente informacion energia definitiva | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | ZTE |  | 2024-05-27 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-07-25 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Fanor Dante Herrera 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_768 | Febrero Vildosola | 13 | -33.4345 | -70.5474 | Metropolitana de Santiago | La Reina | CALLE VALENZUELA PUELMA CON ESQUINA THOMAS SOMERSCALES | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATP | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | POSTE METALICO | 17 | CL-MET-5632 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-05-24 | W21 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | W21 2025 | 2025-05-28 | W22 2025 | 6 | Ing Aprobada |  | 2025-04-16 | W16 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-27 | W22 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-16 | W16 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | Proteccion de circuito vacante debe ser considerada en 16 amperios segun nuevo requerimiento para incorporacion de equipamiento futuro | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-05-08 | W19 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico Aprobado. Sin observaciones OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Sitio implementado. Bóveda subterránea compartida 2,0 x 1,2m. | 2025-06-02 | W23 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-30 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos hasta la Bóveda: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - CLAROVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) | 2025-06-05 | W23 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | energía provisoria de 16A Pendiente informe conexión electrica energia definitiva 09-06-2025Confirmar la fecha que se indica en informe de conexión de energía, sale fecha del 07-12-2020. Informe fotográfico indica fecha de Mes de Mayo de 2025 y se muestra TDAyF y Medidor sin energía. | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G | 2024-03-20 | Gabinete Huawei | No pdte Energía para conexión de rectificador |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-26 |  | Entrega Certificado Teorico | ZTE |  | 2024-03-26 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-03 | On Air | 2024-04-12 |  | Dante Herrera En custodia de Fanor | 4500204639 | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [6 empty] | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GIntegradoOn Air
| 25_223 | Prieto | 5 | -32.8569 | -71.2329 | Valparaíso | La Cruz | Diego Portales 205 La Cruz, VAL | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Tu ayuda para revisar otra alternativa del sitio en referencia, debido a que no se puedo avanzar con la colo de ATC |  | MONOPOSTE | 28 | CL-VAL-5037 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-09 | W06 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-09 | W06 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-08 | W06 2023 |  |  |  |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Dist. GPS= ?m (Recorrido desde el Gabinete superior hasta la antena GPS) | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Sitio Macro proyectado Acometida electrica trifasica proyectada aérea (10 mts) desde poste # 797513 Línea electrica aerea trifasica proyectada Medidor + TDAyF Proyectado Unilineal no actualizado (Revisar si fabricacion de TDAyF esta acorde a norma electrica actual) Tierras proyectadas (Conexion desde malla existente) | 2023-11-10 | W45 2023 | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-04 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 01-04: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 01-04: Aprobado con observaciones Se valida separación de porta feeders segun lo indicado en informe fotografico, quedaron instalados a 1,2m | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado | EPC aéreo OK. Radier OK Ausente: - Foto indicando altura de los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. 19-12-23: Aprobado V1 - Mejorar fotos a los elementos a evaluar. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2023-12-01 | W48 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria, que capacidad?. Configuración de tablero no muy visible en fotos. | 2023-12-01 | W48 2023 | 2024-04-18 | W16 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | ZTE |  | 2024-07-30 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-10-24 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_241 | Gregorio Marañon | 5 | -33.0392 | -71.5571 | Valparaíso | Viña del Mar | CALLE A ESQUINA PROXIMA LAS AZUCENAS Nº 6 Viña del Mar, VAL | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-VAL-5424 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-09 | W10 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-09 | W10 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado Equipos proyectados en gabinete claro en piso Empalme monofasico/ Breaker TDAyF 63A / Breaker DPU 1X32A | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-21 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02: Aprobado Se evidencia instalación de tuberia adosada de 3" a poste, ATP indica cabida de FO y Cable GPS. 1. Canalización adosada a poste: Según informe fotografico solo se ve 1 canalización instalada, proyectar lo que se instaló e indicar si se va a contar con tuberia externa para ruteo del cable del GPS y FO. 2. Los ductos adosados son de 2" o 2,5" (segun nota) y no se puede verificar la instalacion de éstas, ya que no se cuenta con fotografias que evidencien esta instalación. 20-02: Aprobado con observaciones 1. Canalización adosada a poste 1 tuberia de 3". ATP por correo garantizan cabida para cable de FO y GPS. 2. No indican ruteo de tuberia de energia desde el poste de empalme al gabinete, se aclara n reunión | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - CLAROVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 20-02-24: Aprobado V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16A Pendiente informe conexión electrica energia definitiva | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | No (28-3-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-31 | 2024-04-01 |  | ZTE |  | 2024-04-02 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-04 | On Air | 2024-03-05 | Orlando Toledo | 0 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_466 | Valparaíso Avda. Matta Valdivieso | 5 | -33.0472 | -71.5807 | Valparaíso | Valparaíso | Al costado de Salvador Vilches #154 con Violeta Parra | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-VAL-0095 | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado | 02-10-23 Aprobado. Ausente: ID OOII / Poste Hormigón de 12m / Antena proyectada en la parte superior del poste y será propiedad de ATP. Implementación en gabinete en piso presentado y aprobado por CLAROVTR con cabida. | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°111872, Acometida a gabinete considerar detalle Acometida aérea o subterránea para ingeniería | 2023-10-31 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-16 |  | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Agregar AZ 0°;120°;240° | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V1. Altura: 12m Antena GPS= 9,5m (A nivel de la tronera) | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | w09-2024 | w15-2024 | [6 empty] | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 30-05: Aprobado Se valida segun plano Asbuilt Gabinete no reforzado. PLANOS AS BUILT 30-05: Aprobado Poste a camara: 4 Ductos CAG 2” desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de ½” 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de ½” 50 ohm. Mas Ret -1 disponible para 6 cables coaxiales de ½” 50 ohm enlauchado BB. -1 para GPS y TX enlauchado 1 Ducto de CAG 1” desde TDA en poste a cámara de paso. -Para Energía enlauchado. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra cooper. -Para aterramiento de TDA. Camara a Gabinete 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para 6 cables coaxiales de ½” 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de ½” 50 ohm mas Ret.. 2 Ductos PVC 50mm desde poste a cámara de paso. -1 para GPS y TX enlauchado -1 vacante para 6 cables coaxiales de ½” (para antenas de panel BB) enlauchado. 1 Ducto de PVC 32mm desde TDA en poste a cámara de paso. -Para Energía enlauchado. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra cooper. -Para aterramiento de TDA. | 2024-05-31 | W22 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-10 | W24 2024 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | TDAYF instalado SPT instalado Sitio con energía provisoria 1x16A TE1 Pendiente | 2023-09-27 | W39 2023 | 2024-06-10 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | ZTE |  | 2024-08-23 | Integrado | 2024-06-13 | 2024-10-13 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Alejandro Valenzuela 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_497 | Forestal Rogelio Astudillo | 5 | -33.0612 | -71.5369 | Valparaíso | Viña del Mar | AV SANTA INES ESQUINA PATRINIA FRENTE AL 2911 (TORRE 12) Viña del Mar, VAL | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-VAL-5416 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada | Canalización soterrada de PVC debe estar indicado el diametro en mm. Considerar el tipo de cable que estan proyectando para definir el diametro correspondiente. | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado Equipos proyectados en gabinete claro en piso Empalme monofasico/ Breaker TDAyF 63A / Breaker DPU 1X32A | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-02-21 | W08 2024 | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | 21-02: Aprobado Se evidencia instalación de tuberia adosada de 3" a poste, ATP indica cabida de FO y Cable GPS. | 2024-02-21 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 21-02-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - CLAROVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 21-02-24: Aprobado V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energia provisoria Pendiente informe conexión electrica energia definitiva | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-21 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Entrega Certificación Teorica 15-3-2024 - Se reprograma Instalación 19-3-2024 | ZTE |  | 2024-04-25 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-05-02 | On Air | 2024-03-05 | Orlando Toledo | Entregadas a Jefe zonal de Valpo | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_513 | Viña del Mar Camilo Mori | 5 | -33.009 | -71.4899 | Valparaíso | Viña del Mar | Las Bandurrias 799 Viña del Mar, VAL | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 23 | CL-VAL-5019 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-07 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-05 | W01 2024 | 3 | Ing Aprobada | 05-01: Aprobado Se asume como error de tipeo el detalLe del poste TDAyF con la llegada de la tuberia de la FO a este. Por lo que se aprueba con la buena proyeccion indicada en lamina 2 OOCC. | 2024-01-05 | W01 2024 | Ing Aprobada | 13-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 13-12-2023: Aprobado V1 Altura definida= 23m Proyección Antena GPS proyectada en el Pipe del TDAyF. también es viable para el ruteo de cable en el (EPC), Altura= 4,1m) 3 Antenas ADU4518R6v06 Proyección de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) TX: FO: Si. MMOO: Si. Diámetro: 0,6m Altura: 20m NOTA: Dependerá del área de TX, la orientación de la MMOO CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 5,6m. | 2023-12-19 | W51 2023 | Ing Aprobada | 13-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 13-12-2023: Aprobado V1 Altura definida= 23m Proyección Antena GPS (EPC), Altura= 4,1m) 3 Antenas ADU4518R6v06 Proyección de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) TX: FO: Si. MMOO: Si. CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 5,6m. | 2023-12-13 | W50 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x3 mts Empalme Trifásico a TG Aux existente Línea eléctrica Subterránea proyectada (4x6 AWG) Sitio trifásico proyectado Poste + Medidor Proyectado Sitio Macro proyectado Tierra proyectada desde malla existente | 2024-01-03 | W01 2024 | 2024-01-05 | W01 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-17 |  | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 08-05: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuit Plano Asbuilt: 08-05: Aprobado Se levantan observaciones indicadas | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-05-13 | W20 2024 | As Built Aprobado | 07-03-24: Observado V2 Archivo mantienen las mismas Observaciones. 24-01-24: Observado V1 - Se presentan fotografías en el informe de un monoposte y la Ingeniería del sitio esta declarado como una torre Contraventada, por lo que deben definir si el sitio corresponde o no al sitio real y si ID ClaroVTR. | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe fotografico incompleto Falta TE1 Sitio Sin Energia REV2 TDAyF Instalado Conexión a SPAT Sitio con energía provisoria 16 A Pendiente TE1. Pendiente entrega de informe de energía definitiva, con numero de medidor y de cliente. REV3 TE1 Pendiente | 2024-05-15 | W20 2024 | 2024-07-03 | W27 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-02 | 2024-11-25 | Starlink Instalado 2-8-2024 | ZTE |  | 2024-08-02 | Starlink Instalado | 2024-05-17 | 2024-08-08 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 25_519 | Camino La Capellania | 5 | -33.5456 | -71.5798 | Valparaíso | Cartagena | La Capellania S/N esq. Las Parcelas | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1900-01-07 |  | ATP | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-VAS-0059 | 2024-09-02 | W36 2024 | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 3 | TSS Aprobado | Se valida ubicación y altura de 18mts. ATP debe informar los AZ que tiene el sitio existente. | 2024-09-25 | W39 2024 | TSS Aprobado | Rev.2 02-10: Aprobado 1. Gabinete propuesto por ATP debe ser capaz de soporte el peso de todos los equipos a instalarse. 2. Canalización se verificará en proyecto de ingenieria, considerar todo el cableado a instalarse, GPS, TX, Energia. | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | 05-09-24: Aprobado V1. / Poste 18m / Implementación en Gabinete de Piso. | 2024-09-05 | W36 2024 | TSS Aprobado | REV2 02-10-2024 Sitio Poste proyectado Acometida eléctrica aérea BT proyectada (L=15 mts app) Medidor proyectado en poste Planta proyectada en gabinete Área arriendo 2x1 mts Canalización proyectada a planta | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | W05 2025 | 2025-01-31 | W05 2025 | 2 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC 03-02-2025 Aprobado Colocar llamado para canalizaciones de cámara a poste en vista de elevación | 2025-02-03 | W06 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-01-30 | W05 2025 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 03-02-2025 Aprobado Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete en piso) - Radier 1,2x1,2m | 2025-02-03 | W06 2025 | Ing Aprobada | REV2 29-01-2025 Sitio Poste Acometida aérea monofásica proyectada Gabinete + Medidor proyectado en poste Unilineal: Empalme 1x40 /Breaker TDAyF 2X40 / Breaker DPU 1X32 Tablero proyectado en Poste Tierra proyectada para gabinete + medidor | 2025-01-30 | W05 2025 | 2025-02-03 | W06 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | W21 2025 | 2025-05-28 | W22 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico Aprobado. Se asume que la ubicación de las pletinas instaladas en la parte posterior del gabinete son las indicadas en el plano. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado sin comentarios. Poste metálico. Radier 1,2x1,2 m. | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-29 | W22 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 25_519 3. Tipo de Poste: Metálico 4 Compartido; SI 5. Altura Poste: 16 6. Altura RF: 18 7 Altura HW: 6 8 Soportes: NOK debe proveer CLAR 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Compartida 12 Puertos Disponible Banda 1710 a 2690 12 AZ Con Plan de RF : Disponible 10°- 130°- 250° 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energía: OK POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Módulos RF: OK 2. Rack: Claro VTR: OK 3. Dimensión : 1,2 x1,2 x 1,70 : OK 4. Empalme : OK 5. Energía : OK Observaciones Asbuilt APROBADO | 2025-05-28 | W22 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta TE1, sin informacion de gestion con CIA, cuenta con energia provisoria monofasica. | 2025-05-25 | W21 2025 | 2025-05-29 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete ATP | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-12 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_537 | Limache Palmira Romano Oriente | 5 | -32.9894 | -71.2629 | Valparaíso | Limache | Ruta F-62 Palmira Romano Oriente, DM 0+000. Limache, VAL | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-VAL-5265 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se corrige altura total del sitio. Queda pendiente corregir en el Asbuilt la altura por tramos del poste | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) Lamina 2: Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aerea proyectada Se proyecta medidor + TDAyF en un Gabinete Unilineal proyectado Empalme 2x40 / Breakr DPU 1X32 Tierras proyectadas (Barra copperweld) Se proyecta gabinete claro nivel de piso / Equipos proyectados en Gabinete Tierra existente en TDAyF | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-21 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. ATP indica que no instala el soporte para la MMOO. 20-02: Aprobado con observaciones 1. En fotografias anexas se evidencia que el ruteo del cableado desde el sitema radiante al gabnete claro, lo realizan a traves de EPC, por lo que en el plano asbuilt deben proyectar este recorrido. No se habia levantado, ya que en 1er informe no se evidenciaba esto. 2. Falta indicar diametro de tuberia de comunicación entre el poste secundario (Gabinete Energia) hasta el gabinete en piso CLAROVTR y dimensiones de la EPC. Canalizado por BPC -12 cables coaxiales de 1/2 50 Ohm -Canalizacion de TX y GPS por BPC -1 ducto de 32mm para energia desde TDA | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con excepción de foto que muestre los AZ | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por BPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. 20-02-24: Aprobado V4 - Soporte MMOO Instalado: NO-OK (Avaluar con TX) - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: NO-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | REV3 20-05-2024 Sitio con energía definitiva/Pendiente N° Cliente | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (29-3-2024) |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Quedara Starlink- sin factibilidad de MMOO | ZTE |  | 2024-08-23 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-05 | On Air | 2024-07-04 | Leopoldo Jimenez | Recibidas de Huawei - Enviadas aAlejandro Valenzuela 4-7-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_618 | El Quisco Cabañas del Mar | 5 | -33.4365 | -71.6855 | Valparaíso | EL QUISCO | El Sauce 3358 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 0 | 2 | ATP | Colo | Correo Leonardo 16-8-2024 | 0 | 29 | CL-VAL-5337 | 2024-07-25 | W30 2024 | 0 |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 4 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Observado | 13-02-25: Aprobado V1 No indican ubicación de soportes para equipos 5G. | 2025-02-13 | W07 2025 | TSS Observado | 13-02-25: Rechazado V1 - Proyección 1 antena Trisectorial instalada por ATP. CORREGIR: - Antena MMOO Debe estar proyectada a Tope de Poste: NO-OK - Proyección antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w. NO-OK - Rango de Altura RF 5G: No indicado. NO-OK - Se debe Indicar donde se implementará el Equipamiento Huawei BBU5900 - DPU - DBU, en gabinete en Piso o aéreo? - Antena GPS proyectada: NO-OK -TX: MMOO, ROUTER: ZTE SITIO NO CUENTA CON CONFIGURACIÓN RF EN PLANILLA. | 2025-02-13 | W07 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-19 | W08 2025 |  |  |  |  | 2025-02-27 | W09 2025 | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_250 | Cañete Ruta P-60-R | 8 | -37.796 | -73.3897 | Biobío | Cañete | Ruta P-60-R, DM 21+923 Cañete, BIO | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-BIO-5123 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-01-10 | W02 2024 | -65 | As Built Aprobado | 3. Soportes: dobles 3m OK. | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-03-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por BPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria. Foto de Tablero con configuración fuera de la aprobada. Energía provisoria 32 A o 16 A? Pendiente informe de energía definitiva. Medición Vf-N(ac) Entregada (parece que la medición es en otro tablero, colocar foto del tablero interior completa). | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-04-04 | 2024-09-13 | Starlink instalado y se reevalua quedando con FO | Huawei |  | 2024-10-16 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-14 | On Air | 2024-04-01 | Alejandro Reveco | Llave entregada a IC posterior a instalación de Starlink | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_254 | Concepción Lorenzo Arenas | 8 | -36.8101 | -73.0275 | Biobío | Concepción | Ruta 150 camino a Penco Concepción, BIO | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-BIO-5130 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada | Area en piso: se valida area de 3x1,5m | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 4 | As Built Aprobado | 5. Soporte TX: OK cañ 4" l= 1m OK. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 16-01-24: Aprobado con observaciones V1 - Ausente fotos Georreferenciadas. - Certificación: Archivo SI-OK. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra Ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23. (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. 16-01-24: Aprobado V1 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 - Elevación: - Falta Fotos de elevación. - Falta Sellado de Conectores antena + Línea. | 2024-01-17 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio Tipo poste con energía provisoria. Gabinete de equipos instalado en piso con BDT Foto de Tablero con configuración aprobada. Breaker de PCC 32 A ok Energía provisoria 16 A Pendiente informe de energía definitiva. Sitio Aprobado con energia provisoria | 2024-01-17 | W03 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-04-04 |  | Agosto 2024. - Ver Starlink | Huawei |  | 2024-04-04 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-11 | On Air | 2024-04-01 | Alejandro Reveco | Llave entregada a IC posterior a instalación de Starlink | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_280 | Los Alamos Antiguala Centro | 8 | -37.6643 | -73.3923 | Biobío | Los Alamos | Pasaje 1 Los Álamos, BIO | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 40 | CL-BIO-5000 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-18 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-15 |  | 2023-11-16 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada | Area en piso de 3x2m | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada | 23-11-2023: Aprobado V1 Altura definida= 80m Azimut: 40°/95°/140° Proyección Antena GPS (PIPE TDAyF, Altura= 6m) 3 Antenas ADU4518R6v06 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Tx: FO: Si MMOO: Si 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 77m | 2023-11-23 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio MacroÁrea proyectada 3x4 mts Acometida electrica trifasica aerea proyectada desde poste referenecia # 180846 | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-16 |  | 2023-12-16 | W50 2023 | 2023-12-22 | W51 2023 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | 11. Plataforma en azotea :N/A | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 10-01-24: V2 Aprobado con Observación - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones especiales, en caso que los soportes no cumplan con las dimensiones, quedará la responsabilidad del OOII, realizar los cambios. | 2024-03-27 | W13 2024 | As Built Aprobado | REV3 Conectado con energía definitiva 27kW | 2024-03-27 | W13 2024 | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 |  | Huawei |  | 2024-10-18 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-03-28 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_317 | Atahualpa Dichato | 8 | -36.5525 | -72.9386 | Biobío | Tomé | Ruta O-14-N Dm 41.156 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-BIO-0107 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada | Actualizar AZ 80°, 200°; 320° / 20-10 Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. Corregir altura en leyenda ya que indica 10+2 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 22-11-2023: Aprobado V1. Altura: 18m Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Monofasica 16A | w12-2024 | 2024-01-31 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | W10 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | 5 | As Built Aprobado | Informe Fotografico:Aprobado Plano As built: Aprobado | 2024-03-06 | W10 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-13 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 018-03-24: Aprobado V2 Router: ZTE. Tx: FO: SI MMOO: N/A Soporte de la MMOO Instalado: NO 01-02-24:Aprobado V1 Tx: FO: SI. MMOO: N/A ATP indica que no instalarán el soporte de la MMOO solicitada por TX. - ATP indica mediante correo que se hace responsable en su totalidad para eventos (Fallas) entre la línea de TX (Jumper) y la Antena. Ya que no presentan sellos en los conectores (Respuesta por correo) | 2024-02-06 | W06 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Contrato de suministro eléctrico (Corregir datos de representante Claro). Falta detalle visible de breakers en tablero. Capacidad de energía provisoria 16 A. | 2024-02-06 | W06 2024 | 2024-04-26 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-05-02 | 2024-07-01 | Entrega ODF 1-7-2024 | Huawei |  | 2024-10-04 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-08-11 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Raul Figueroa 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 29_029 | Villarrica Segunda Faja Poniente | 9 | -39.3044 | -72.2233 | La Araucanía | Villarrica | Ruta S-839 Av. Segunda Faja al Volcán, DM 0+940 Villarrica, ARA | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-ARA-5079 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | W51 2023 | 2023-12-29 | W52 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-28 | W52 2023 | Ing Aprobada | 20-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-28 | W52 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 |  | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-01-24 | W04 2024 | 9 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 15-03: Aprobado Sitio cuenta con EPC para ruteo del cableado del sistema radiante, existe alta probabilidad de vandalismo del sitio. Tuberia de energia enlauchada. 1. Se observa en fotos que el ruteo de los jumpers al gabinete lo realizan a traves de una EPC, pero en plano indican que se realiza por tuberias subterranes, se debe indicar lo instalado. Plano Asbuilt: 15-03: Aprobado Se valida segun las fotografias. Sitio con factibilidad de MMOO. OI no instala este soporte. | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 15-03-24: Aprobado con Observaciones V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por BPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 14-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS debe ser Implementada en el Poste Principal. | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio Tipo poste con energía provisoria. Gabinete eléctrico instalado en poste Gabinete de equipos instalado en piso con BDT Foto de Tablero con configuración aprobada. Breaker de PCC 32 A ok Energía provisoria 16 A Pendiente informe de energía definitiva. Aprobado con Energía provisoria. Corregir datos en contrato. Foto de Tablero con configuración aprobada. Breaker de PCC 32 A ok Energía provisoria 16 A Pendiente informe de energía definitiva. Aprobado con Energía provisoria | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-05-03 | 2024-06-27 |  | Huawei |  | 2024-10-18 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-11-17 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Arnaldo Fernandez 12/4/2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_026 | Las Flores de Villaseca | 13 | -33.7487 | -70.739 | Metropolitana de Santiago | Buin | Camino Longitudinal ruta 5 sur con Marco Gallardo | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | ATP | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-MET-5835 | 0 | W52 1900 | 2024-09-16 |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 9 | TSS Aprobado |  | 2024-09-26 | W39 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 01-10: Aprobado 1. ATP debe garantizar que estructura de gabinete propuesto soporte la carga de todos los equipos a instalar. 2. Canalizaciones se verificaran en ingenieria, ATP debe considerar todo el cableado a instalarse, GPS, TX, Energia. | 2024-10-01 | W40 2024 | TSS Aprobado | 30-09: Aprobado V1 - Radier 2x1: SI-OK - Proyección Gabinete: SI-OK. - Franja Trisector a 18m: SI-OK - Canalización subterránea, paso por cámara y tronera Indoor del poste: SI-OK - PDF con Proyecciones complementarias y Área de arriendo para 4G(LTE): SI-OK | 2024-09-30 | W40 2024 | TSS Aprobado | REV3 27-09-2024 Sitio Poste Proyectado Área proyectada 2x1 mts Acometida Eléctrica aérea proyectada L=30 mts app (Cruce de calle) en BT Línea eléctrica adosada + tramo sub. Desde TDA a PCC | 2024-09-27 | W39 2024 | TSS Aprobado | Linea vista con 3 sitios | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | W03 2025 | 2025-01-20 | W04 2025 | 5 | Ing Aprobada | 27-01: Aprobado | 2025-01-28 | W05 2025 | Ing Aprobada | Correguir coordenadas según TSS, se encuentran desplazadas a la vereda de enfrente. | 2025-01-21 | W04 2025 | Ing Aprobada | 27-01-2025 Aprobado V1 Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete en piso) - Radier 2x1m 27-01-2025 Aprobado V1 Altura 12m Antena GPS adosada a tope a poste. Antena Trisectorial: COMBA MJS-ODI065R15JJJJ02-C Bandas Medias 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX:FO: SI Router: ZTE | 2025-01-28 | W05 2025 | Ing Aprobada | 16-01-2025 Sitio Poste proyectado Empalme eléctrico aéreo Monofásico proyectado (L=20 mts app) línea eléctrica proyectada adosada Medidor+Tablero eléctrico proyectado en Poste Tierras proyectadas Empalme Proyectado Monofásico 1x40A / Breaker principal tablero 2x40A / Breaker planta 1x32A Equipos proyectados en gabinete en Piso | 2025-01-16 | W03 2025 | 2025-01-21 | W04 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-05 | W06 2025 | 2025-02-07 | W06 2025 | 2 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 06-02-2025: Observado Favor modificar bandeja BPC, no puede quedar a la vista, se presta para vandalización OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos - Aprobado Certificados de Calidad Libro de Obras: No Presentado Calidad Acero: No Presentado Calidad Hormigón: No presentado Ingeniería Aprobada: No Presentado | 2025-02-19 | W08 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-02-06 | W06 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 06-02-2025: Observado Favor modificar bandeja BPC, no puede quedar a la vista, se presta para vandalización OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos - Aprobado Certificados de Calidad Libro de Obras: No Presentado Calidad Acero: No Presentado Calidad Hormigón: No presentado Ingeniería Aprobada: No Presentado | 2025-02-19 | W08 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV1 06-02-2024 Sitio Poste Implementado Sitio con Energía Provisoria 1x16A Pendiente Informe conexión energía definitiva Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente | 2025-02-19 | W08 2025 | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-04-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_038 | Los Pimientos | 13 | -33.3601 | -70.497 | Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | Cerro Dieciocho s/n, Sector De Quinchamalí. Lo Barnechea, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 23 | CL-MET-5101 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Soporte MMOO OK. | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-12 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | W06 2024 | 2024-02-13 | W07 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | 08-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt Soporte RF: Fotos del soporte demuestran la instalación de soportes con brazos angulares, esto está fuera del estandar CLAROVTR, pero tenemos presente que el tema estructural del soporte y de la torre es responsabilidad de ATP. 08-02: Aprobado con observaciones 1. Soportes RF: La instalación de soportes con brazos angulares está fuera del estandar CLAROVTR, pero tenemos presente que el tema estructural del soporte y de la torre es responsabilidad de ATP. | 2024-02-18 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se levantan observaciones. // 26-12-2023 Agregar altura de franja de arriendo. No se observan coordenadas del sitio. No se observa foto con huincha para validar la altura a la que quedaron los soportes. // 03-04-2024 Sitio queda aprobado con observaciones por parte de RF ya que actualmente no se ve afectada la solución de RF pero a futuro probablemente si se vea afectada. | 2024-03-04 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 09-02-24: Observado V3 - Se necesitan fotografía detallas vista desde arriba muy detallada con los Vientos de la Torre Conta Ventada, ya que se observa con las fotos existente Obstrucción con las antenas por los Vientos de la Torre. También con una bandeja que pasa de forma paralela en uno de los soportes. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones especiales, en caso que los soportes no cumplan con las dimensiones, quedará la responsabilidad del OOII, realizar cambios. Plano As built OK. | 2024-02-09 | W06 2024 | As Built Aprobado | Empresa eléctrica Enel N° poste de conexión 08697 Pendiente N° de Cliente Sitio con energía definitiva N° Medidor: 400550119 Pendiente N° Cliente | 2024-02-09 | W06 2024 | 2024-02-13 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | ZTE |  | 2024-08-06 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-02 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_130 | Lampa Sur | 13 | -33.3073 | -70.8563 | Metropolitana de Santiago | Lampa | calle Irene Frei, esquina los espinos | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-5562 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | W51 2023 | 2023-12-29 | W52 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-28 | W52 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-28 | W52 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-17 |  | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 17-05: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. La tuberia de 25mm destinada para el ruteo del cable de Energia (3x6mm2) no estaría cumpliendo la norma en cuanto a el porcentaje de ocupacion del cable. PLANOS AS BUILT 17-05: Aprobado CANALIZACION DESDE POSTE HASTA CAMARA DE PASO 4 DUCTOS DE PVC DE Ø63mm -1 PARA 4 COAXIALES DE ½” 50 OHM OTRA COMPAÑÍA. -1 PARA 4 COAXIALES DE ½” 50 OHM OTRA COMPAÑÍA Y TX DE CLARO. -1 PARA 4 COAXIALES DE ½” 50 OHM OTRA COMPAÑÍA. -1 PARA 8 CABLES COAXIALES DE ½” 50OHM CLARO. 4 DUCTOS DE PVC DE Ø50mm -1 PARA TIERRA DEL POSTE. -1 PARA 4 CABLES COAXIALES DE ½” 50OHM DE CLARO. -1 PARA CABLE RET DE OTRA COMPAÑÍA. -1 PARA RET DB9 DE CLARO CANALIZACION DESDE CAMARA DE PASO HASTA GABINETE 2 DUCTOS DE 50mm -1 TX Y GPS -1 PARA RET DB9 2 DUCTOS DE 63mm -1 PARA 6 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM -1 PARA 6 CABLES COAXIALES DE 1/2" 50 OHM | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 10-05-24: Aprobado V1 Diseño: (Banda media) - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. - Ductos Enlaucha: SI-OK - Se considera 2 ductos 50mm para 6 1/2" líneas + 3 cables RET 8mm + 1 línea de 1/2" para antena GPS y 2 líneas de 10mm para TX (En caso que aplique la factibilidad): SI-OK ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 24-01-24: Aprobado con observaciones V1 - Ausente fotos Georreferenciadas. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23 (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Correo: 12-12-2023 Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 10-05-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: NO-OK. (Líneas Pertenecen al OOII: ATP) - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS debe ser Implementada a tope del Poste Principal. 24-01-24: Aprobado V1 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 - Falta Sellado de Conectores antena + Línea. | 2024-05-13 | W20 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 10-05-24: Aprobado V1 Diseño: (Banda media) - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. - Ductos Enlaucha: SI-OK - Se considera 2 ductos 50mm para 6 1/2" líneas + 3 cables RET 8mm + 1 línea de 1/2" para antena GPS y 2 líneas de 10mm para TX (En caso que aplique la factibilidad): SI-OK ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 24-01-24: Aprobado con observaciones V1 - Ausente fotos Georreferenciadas. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23 (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Correo: 12-12-2023 Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 10-05-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: NO-OK. (Líneas Pertenecen al OOII: ATP) - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS debe ser Implementada a tope del Poste Principal. 24-01-24: Aprobado V1 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 - Falta Sellado de Conectores antena + Línea. | 2024-05-13 | W20 2024 | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  | ZTE |  | 2024-06-27 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-07-13 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Fanor Dante Herrera 12-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_234 | La Montaña Norte - Las Vertientes | 13 | -33.3287 | -70.7619 | Metropolitana de Santiago | Lampa | La Montaña Norte esquina Las Vertientes Lampa, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-5566 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-15 | W07 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-15 | W07 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-08 | W06 2023 |  |  |  |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | W44 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-20 | W42 2023 | Ing Aprobada | ATP debe enviar los AZ disponibles | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) Lamina 2: Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aerea proyectada Se proyecta medidor + TDAyF en un Gabinete Unilineal proyectado Empalme 2x40 / Breakr DPU 1X32 Tierras proyectadas (Barra copperweld) Se proyecta gabinete claro nivel de piso / Equipos proyectados en Gabinete Tierra existente en TDAyF | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 19-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. Se evidencia Cabida en BPC existente 200x100mm para pasar cableado de TX y GPS. ATP indica que no instala el soporte para la MMOO Plano As built: 19-02: Aprobado con observaciones 1. Falta indicar diametro de tuberia de comunicación entre el poste secundario (Gabinete Energia) hasta el gabinete en piso CLAROVTR. Se aprueba con correo, ATP se compromete a enviar las correciones del plano con lo solicitado. correo 19-02-24 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Se Corrige As Built, Canalización por EPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. 19-02-24: Aprobado V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16A Pendiente informe conexión electrica energia definitiva | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si (25-3-2024) |  |  | FO | ODF instalado |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | ZTE |  | 26-03-2024/17-6-2024 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-03-29 | On Air | 2024-07-04 | Leopoldo Jimenez | Recibidas de Huawei - Enviadas a Fanor 4-7-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_236 | Los Alamos - Cacique Colin | 13 | -33.2854 | -70.767 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Villa Tegualda esq. Lo Solar | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-0199 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada | Actualizar AZ 30°;150°;270° | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V2 Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) Proyección antenas Panel para Bandas Bajas | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Monofasica 16A | w12-2024 | 2023-11-24 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-03-20 | W12 2024 | 5 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 18-03: Aprobado Fotos georreferenciadas. Plano Asbuilt: 18-03: Aprobado Se valida segun lo visto e informe fotografico. | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-03-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS: NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 18-03-24: Aprobado V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. - Antena GPS debe ser Implementada en el Poste Principal. | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado | REV2 Sitio con energia definitiva (Empalme definitivo) Tarifa: A9-40A (BT1) / 8kw | 2024-03-18 | W12 2024 | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-04-10 | 2024-05-28 | FO Agosto 2024. - Starlink Instalado- Se adelanta a W22 | ZTE |  | 2024-06-26 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-17 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Fanor Dante Herrera 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_260 | Americo Vespucio - Lo Boza | 13 | -33.385 | -70.7784 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Volcan Licanbur N°421, Pudahuel. | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 30 | CL-MET-5234 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-15 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-11 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-15 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-05-24 | W21 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-08 |  | 2023-08-08 | W32 2023 | 2023-08-08 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  | ZTE |  | 0 | Starlink | 2023-09-01 | 2024-01-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GStarlinkOn Air
| 43_367 | Larrain New | 13 | -33.4544 | -70.5178 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Larraín frente al 11.200 La Reina, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-5346 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-05-24 | W21 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se corrige altura total del sitio. Queda pendiente corregir en el Asbuilt la altura por tramos del poste | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) Lamina 2: Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aerea proyectada Se proyecta medidor + TDAyF en un Gabinete Unilineal proyectado Empalme 2x40 / Breakr DPU 1X32 Tierras proyectadas (Barra copperweld) Se proyecta gabinete claro nivel de piso / Equipos proyectados en Gabinete Tierra existente en TDAyF | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 19-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. No se logra apreciar laucha en tuberias vacantes para cable de TX y GPS. Plano As built 19-02: Aprobado con observaciones 1. Falta indicar diametro y cantidad de tuberias de comunicación entre el poste principal (Antena) y el poste secundario (Gabinete Energia) hasta el gabinete en piso CLAROVTR. ATP confirma que si hay cabida para el cableado de TX y GPS. Se aprueba con correo, ATP se compromete a enviar las correciones del plano con lo solicitado. correo 19-02-24 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Validar con ATP ya que los AZ del sitio varian en cuanto a la verción anterior. // 06-12-2023 Agregar nombre para Claro. No se observa foto arriba de la antena para validar AZ. | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - CLAROVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 19-02-24: Aprobado V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-02-19 | W08 2024 | As Built Aprobado | REV 2 (24-04-2024) Sitio con energía definitiva (40 A BT1) | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si (25-3-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Entrega Certificación Teorica 19-3-2024 | ZTE |  | 2024-04-03 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-08 | On Air | 2024-07-04 | Leopoldo Jimenez | Recibidas de Huawei - Enviadas a Fanor 4-7-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_373 | Nido de Aguila | 13 | -33.352 | -70.5039 | Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | Nido de Águilas esq. El Rodeo, en bandejón sur este Lo Barnechea, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-5379 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se corrige altura total del sitio. Queda pendiente corregir en el Asbuilt la altura por tramos del poste | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) Lamina 2: Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aerea proyectada Se proyecta medidor + TDAyF en un Gabinete Unilineal proyectado Empalme 2x40 / Breakr DPU 1X32 Tierras proyectadas (Barra copperweld) Se proyecta gabinete claro nivel de piso / Equipos proyectados en Gabinete Tierra existente en TDAyF | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-21 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. No se logra apreciar laucha en tuberias vacantes para cable de TX y GPS. Se evidenica tuberias vacantes en gabinete en piso para pasada de cableado de TX y GPS, se solicita a ATP indicar los diametros de estas tuberias en el plano. 20-02: Aprobado con observaciones ATP confirma que si hay cabida para el cableado de TX y GPS. 2 ductos de 50mm -1 para TX y GPS -1 Vacante 1 ducto de 32mm -para energía (Lamina 11 Informe fotografico, indican recorrido de tuberia desde el poste de empalme) 2 ductos de 63mm -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 Ohm -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 Ohm | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con excepción de foto que muestre los AZ | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 19-02-24: Aprobado V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | REV2 (24-04-2024) Energia definitiva conectada 40A (BT1) | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si (25-3-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-26 |  | Entrega Certificación Teorica 18-3-2024 | ZTE |  | 2024-03-27 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-05 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_381 | Rio Lauca- Peñalolen | 13 | -33.471 | -70.5295 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | ROCA VIVA N°9826 Peñalolén, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 13 | CL-MET-5208 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-09 | W06 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-09 | W06 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-08 | W06 2023 |  |  |  |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-23 | 2024-03-06 | 2024-03-10 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 20-03: Aprobado con observaciones 1. La solución planteada para los soportes RF de L:2300mm y el diametro del radomo decalrado finalmente de 1200mm, condiciona al sitio, ya que la antena de 3,5GHz (AAU5339) no tendria cabida dentro de esta solución, por lo que solo se podrá instalar de la tecnologia 5G la de 26 GHz (HAAU5323), Ademas la antena ADU4518R6V06 declarada en la configuracion de RF actual, tendrá que ser instalada en la parte mas baja del soporte, quedando los jumpers por debajo del radomo, esto con la finalidad de instalar la antena 5G en la parte superior del soporte. 2. Adicionalmente a esto, al ser un anillo con tan poca separaciones entre este y el pin central del monoposte, generará que el implementador deberá cortar los pernos para la correcta adecuación de los Brackets. | 2024-03-20 | W12 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones // | 2024-01-30 | W05 2024 | Ing Aprobada | 29-11-2023: Aprobado V2 Sitio no aplica MMOO MMOO: N/A Se levantan las Observaciones. 25-01-2024: Aprobado V3 Proyección Antena GPS (EPC), Altura= 2,5m) | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts | 2023-11-30 | W48 2023 | 2024-03-20 | W12 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | W23 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 05-06: Aprobado con observaciones 1. Se valida según plano Asbuilt El implementador deberá realizar apertura del radomo para lograr instalar el equipamiento en la estructura. Considerar que para la correcta cabida del equipo RRU 5513w, debe ser instalado tipo mochila, ya que si lo intentan instalar tipo bandera, este no tendra cabida. La solución planteada para los soportes RF de L:2300mm y el diametro del radomo declarado finalmente de 1200mm, condiciona al sitio, ya que la antena de 3,5GHz (AAU5339) no tendria cabida dentro de esta solución, por lo que solo se podrá instalar de la tecnologia 5G la de 26 GHz (HAAU5323), Ademas la antena ADU4518R6V06 declarada en la configuracion de RF actual, tendrá que ser instalada en la parte mas baja del soporte, quedando los jumpers por debajo del radomo, esto con la finalidad de instalar la antena 5G en la parte superior del soporte. Adicionalmente a esto, al ser un anillo con tan poca separaciones entre este y el pin central del monoposte, generará que el implementador deberá cortar los pernos para la correcta adecuación de los Brackets. PLANOS AS BUILT 05-06: Aprobado | 2024-06-05 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura con plano As Built. | 2024-06-14 | W24 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-06 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 05-06-2024 Sitio con energía provisoria de 1x16A Pendiente Informe conexión definitiva/N° Medidor/N° Cliente | 2024-06-06 | W23 2024 | 2024-06-16 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | ZTE |  | 2024-10-11 | Integrado | 2024-06-21 | 2024-11-22 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_581 | Hospital Clinico U | 13 | -33.414 | -70.6555 | Metropolitana de Santiago | Independencia | BELGICA Nº 1539 Independencia, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 12 | CL-MET-5013 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-05-12 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | W06 2024 | 2024-02-09 | W06 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones. | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | 25-01-2024: Observado V1 Se Levantan Observaciones. | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-12-14 | W50 2023 | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-02-08 |  | 2024-02-12 | W07 2024 | 2024-02-19 | W08 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | 12-02: Aprobado con observaciones 1.Fotos no vienen Georreferenciadas. Se valida según plano Asbuilt Plano As built: Aprobado | 2024-02-12 | W07 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-14 | W07 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-14 | W07 2024 | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | ZTE |  | 2024-05-10 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-24 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_899 | San Bernardo General Urrutia | 13 | -33.6193 | -70.6994 | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | Av. Portales frente al N°2370, esq. Gral. Urrutia San Bernardo, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-5399 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-09 | W10 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-09 | W10 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se corrige altura total del sitio. Queda pendiente corregir en el Asbuilt la altura por tramos del poste | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) Lamina 2: Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aerea proyectada Se proyecta medidor + TDAyF en un Gabinete Unilineal proyectado Empalme 2x40 / Breakr DPU 1X32 Tierras proyectadas (Barra copperweld) Se proyecta gabinete claro nivel de piso / Equipos proyectados en Gabinete Tierra existente en TDAyF | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 19-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. Se evidencia Cabida en EPC existente 200x100mm para pasar cableado de TX y GPS. Plano As built: 19-02: Aprobado con observaciones 1. Falta indicar diametro de tuberia de comunicación entre el poste secundario (Gabinete Energia) hasta el gabinete en piso CLAROVTR. Se aprueba con correo, ATP se compromete a enviar las correciones del plano con lo solicitado. correo 19-02-24 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Se Corrige As Built, Canalización por EPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva 40A | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (27-3-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-28 |  | Entrega Certificación Teorica 18-3-2024 | ZTE |  | 2024-03-28 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-04 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_919 | San Bernardo Martin de Solis | 13 | -33.5995 | -70.6902 | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | Bandejón Central de Av. San José frente al #0855 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-0195 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-08 | 2023-11-28 | W48 2023 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 3 | TSS Aprobado | Se retoma alternativa validada por inconvenientes con la muni de la Reina. Sitio de 12mts 2x2 1900/AWS | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado | 12-12: Aprobado 1. Poste Hormigon de 12m implementado en gabinete. 2. Gabinete a instalarse debe soportar todo el equipamiento a instalarse. 3. ATP instala antena trisectorial. | 2024-12-12 | W50 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-17 | W51 2024 | TSS Aprobado | REV 2 29-05-2024 Sitio poste proyectado Factibilidad monofásica desde poste # 197496 Equipo proyectado en gabin | 2024-12-16 | W51 2024 |  |  |  |  | 2024-12-17 | W51 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-12-23 |  | 2024-12-27 | W52 2024 | 2024-12-30 | W01 2024 | 3 | Ing Aprobada | 27-01: Aprobado | 2025-01-28 | W05 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-01-21 | W04 2025 | Ing Aprobada | 28-01-2025: Aprobado Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) - Radier 2x1m 28-01-2025: Aprobado Altura: 18m Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C 3 RRU (RRU5513W1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) NOTA: Alcance de ATP: entregara antena trisector con 12 líneas (JUMPER) TX: PENDIENTE FO: SI MMOO: SI MMOO: Proyección Antena MMOO 0.3m (A definir por TX) Considerar Jumper de 24m Aprox | 2025-01-28 | W05 2025 | Ing Aprobada | PREV3 20-01-2025 Unilineal: Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2x40A / Breaker Planta 1x32A | 2025-01-20 | W04 2025 | 2025-01-21 | W04 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | W10 2025 | 2025-03-11 | W11 2025 | 4 | As Built Aprobado |  | 2025-02-07 | W06 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se aprueba con la siguiente observación: AZ se observa en 15° segun foto nueva | 2025-03-13 | W11 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-02-07 | W06 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-14 | W11 2025 | 2025-03-14 | W11 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-21 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | ZTE |  | 2025-04-10 | Integrado |  | 2025-04-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_967 | Colina Francisco Flores del Campo | 13 | -33.1963 | -70.6689 | Metropolitana de Santiago | Colina | General San Martin S/N Colina, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-5837 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-11 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-05-12 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | W44 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-20 | W42 2023 | Ing Aprobada | ATP debe enviar los AZ disponibles | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Separación entre herraje : 580mm Ok | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aerea proyectada Se proyecta medidor + TDAyF en un Gabinete Unilineal proyectado Empalme 2x40 / Breakr DPU 1X32 Tierras proyectadas (Barra copperweld) Se proyecta gabinete claro nivel de piso / Equipos proyectados en Gabinete Tierra existente en TDAyF | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe fotografico: 19-02: Aprobado con observaciones Se valida según plano Asbuilt. 1. No se logra apreciar laucha en tuberías vacantes para cable de TX y GPS. En informe fotografico enviado por contratista de ATP, se evidencia los trabajos realizados por motivos de cabida del cableado para la FO y GPS, pero nuestra propuesta como OOCC fue instalar una tuberia de 1 1/2" y una caja de derivación para conexion de GPS en poste de empalme, ya que en el poste principal no existe cabida, pero por lo que indican y se logra ver, la tuberia instalada fue de 1" y no instalaron la caja de derivación, ademas la tuberia se ve bastante superficial. Desde el punto de vista funcional, la tubería tendría cabida para estos 2 cables, pero no es lo recomendado, ya que hay tramos que estarán expuestos al sol, lo cual debieron instalar CAGV o buscar otra solución para llegar al gabinete. Plano As built:19-02: Aprobado con observaciones 1. Falta indicar diametro y cantidad de tuberias de comunicación entre el poste principal (Antena) y el poste secundario (Gabinete Energia) hasta el gabinete en piso CLAROVTR. ATP confirma que si hay cabida para el cableado de TX y GPS. Se aprueba con correo, ATP se compromete a enviar las correciones del plano con lo solicitado. correo 19-02-24 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V3 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. 19-02-24: Aprobado V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16A Gabinete Instalado + Tierra Pendiente informe conexión electrica energia definitiva | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (27-3-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-07 |  | Entrega Certificación | ZTE |  | 2024-03-27 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-03 | On Air | 2024-07-04 | Leopoldo Jimenez | Recibidas de Huawei - Entregadas a Emilio 25-7-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_970 | San Martin Termas de Colina | 13 | -33.1735 | -70.64 | Metropolitana de Santiago | Colina | Ruta G-17 Dm 8.370 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-0201 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-20 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Se debe agregar 3 antenas paneles pequeñas de claro para bandas bajas. Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. Corregir altura en leyenda ya que indica 10+2 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 02-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) 02-11-2023: Aprobado V1. Ausente: Antena GPS= 16m (A nivel de la tronera) Altura 18m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C 3 RRU (RRU5513W1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 2 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. MMOO: Proyección Antena MMOO Considerar Jumper de 24m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Monofasica 16A | w12-2024 | 2024-01-02 |  | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-01-24 | W04 2024 | 9 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 09-05: Aprobado con observaciones Se valida segun plano asbuilt. Se evidencia 2 tuberias de 50mm vacantes para ruteo de cable de TX, GPS y 6 jumpers antena 700/850. PLANOS AS BUILT 09-05: Aprobado Canalización de poste a cámara de paso. -1 PVC de 63mm para 6 Cables Coaxiales de 1/2” 50ohm + Ret DB9 -1 PVC de 63mm para 6 Cables Coaxiales de 1/2” 50ohm. -1 PVC de 50mm enlauchado para 6 feeder banda baja (antenas Panel). -1 PVC de 50mm para TX y GPS enlauchado -1 PVC de 32mm para energía y tierra. -1 PVC de 25mm para tierra -1 PVC de 25mm vacante enlauchado. Canalización de cámara de paso a gabinete. -1 PVC de 63mm para 6 Cables Coaxiales de 1/2” 50ohm + Ret DB9 -1 PVC de 63mm para 6 Cables Coaxiales de 1/2” 50ohm. -1 PVC de 50mm enlauchado para 6 feeder banda baja (antenas Panel). -1 PVC de 50mm para TX y GPS enlauchado -1 PVC de 32mm para energía y tierra. | 2024-05-10 | W19 2024 | As Built Aprobado | Se lvantan observaciones | 2024-05-10 | W19 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 17-01-24: Aprobado con observaciones V1 - Ausente fotos Georreferenciadas. - Certificación: Archivo SI-OK. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra Ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23 (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. 17-01-24: Aprobado V1 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 - Falta Sellado de Conectores antena + Línea. | 2024-01-17 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio Tipo Poste con Energía provisoria Gabinete de equipos instalado en piso con BDT Sitio sin Energia. Tablero Electrico no instalado en Poste TE1 En gestión | 2024-01-17 | W03 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | ZTE |  | 2024-06-14 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-07-15 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Fanor Dante Herrera 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_003 | La Reina Cajón El Sauce | 13 | -33.4402 | -70.5175 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Álvaro Casanova frente al 1863 La Reina, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-5350 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-05-24 | W21 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se corrige altura total del sitio. Queda pendiente corregir en el Asbuilt la altura por tramos del poste | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) Lamina 2: Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aerea proyectada Se proyecta medidor + TDAyF en un Gabinete Unilineal proyectado Empalme 2x40 / Breakr DPU 1X32 Tierras proyectadas (Barra copperweld) Se proyecta gabinete claro nivel de piso / Equipos proyectados en Gabinete Tierra existente en TDAyF | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado | 19-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. No se logra apreciar laucha en tuberias vacantes para cable de TX y GPS. Se evidenica tuberias vacantes en gabinete en piso para pasada de cableado de TX y GPS, se solicita a ATP indicar los diametros de estas tuberias en el plano. 19-02: Aprobado con observaciones 1. Falta indicar diametro y cantidad de tuberias de comunicación entre el poste principal (Antena) y el poste secundario (Gabinete Energia) hasta el gabinete en piso CLAROVTR. ATP confirma que si hay cabida para el cableado de TX y GPS. Se aprueba con correo, ATP se compromete a enviar las correciones del plano con lo solicitado | 2024-01-08 | W02 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-02-24: Aprobado con Observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 19-02-24: Aprobado V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Entrega declaracion jurada dueña de las instalaciones Sitio con energía provisoria de 16A Pendiente informe conexión electrica energia definitiva | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (27-3-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Entrega Certificación Teorica 19-3-2024 | ZTE |  | 2024-04-03 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-10 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_005 | Quinquila Lampa | 13 | -33.2785 | -70.8735 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Quinquila esq. Chicauma | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-0202 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V1. Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Monofasica 16A | w12-2024 | 2023-11-27 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-08 | W02 2024 | 6 | As Built Aprobado | 0 | 2024-01-08 | W02 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con excepción de foto que muestre los AZ | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V3 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V3 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-01-24 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Entrega Certificación Teorica 19-3-2024 | ZTE |  | 2024-03-29 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_027 | Multicancha Hermanos Carrera | 13 | -33.5174 | -70.7595 | Metropolitana de Santiago | Maipu | Manuel Rodriguez a un costado del #1105 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-0203 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada | Agregar AZ /20-10 Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. Verificar con ATP por que se observan dos modelos de antena RF. | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 21-11-2023: Aprobado V2 Antena GPS= 9,5m (A nivel de la tronera) MMOO: Proyección Antena MMOO 0.3m (ADfinir por TX) Suctos PVC 50mm | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | w09-2024 | w15-2024 | 2024-03-18 | [5 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 26-06: Aprobado con observaciones 1. Canalizacion desde camara de paso hasta el gabinete no esta enlauchada. 2. Fotografias georreferenciadas Canalización desde poste a camara de paso 3 Ductos CAG 2” desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para GPS y TX enlauchado 1 Ducto de CAG 1” desde TDA en poste a cámara de paso. -Para Energía enlauchado. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra cooper. -Para aterramiento de gabinete. Canalizacion de camara a gabinete 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX -1 para tierra y espacio vacante 1 Ductos PVC 32mm desde cámara de paso a gabinete. -Para Energía desde cámara de paso GABINETE NO REFORZADO 26-06: Aprobado 1. Se valida plano con lo declarado en informe fotografico. Canalización desde poste a camara de paso 3 Ductos CAG 2” desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para GPS y TX enlauchado 1 Ducto de CAG 1” desde TDA en poste a cámara de paso. -Para Energía enlauchado. 1 Ducto de PVC 25mm desde cámara de paso a barra cooper. -Para aterramiento de gabinete. Canalizacion de camara a gabinete 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX -1 para tierra y espacio vacante 1 Ductos PVC 32mm desde cámara de paso a gabinete. -Para Energía desde cámara de paso | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-07-01 | W27 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-03-18 | W12 2024 | 2024-07-01 | W27 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | ZTE |  | 2024-09-04 | Integrado | 2024-06-28 | 2024-09-14 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Fanor Dante Herrera 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_069 | Puente Alto Pasaje Sintra | 13 | -33.5944 | -70.5839 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | AV LAS NIEVES ORIENTE Nº 401 Puente Alto, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | CL-MET-5035 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobado en reunión | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | compromiso 30-10-2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-29 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | W02 2024 | 2024-01-16 | W03 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | 15-01: Aprobado con observaciones Se aprueba segun correo enviado el 09-01-24 por Roberto Lermanda, ya que plano no cuenta con las correcciones. | 2023-01-15 | W02 2023 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado | 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con ufinet. | 2023-12-01 | W48 2023 | As Built Aprobado | Informe Fotografico OK Observaciones OK | 2023-12-01 | W48 2023 | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | ZTE |  | 2024-07-26 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-09-03 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_083 | San Bernardo O´Higgins | 13 | -33.59 | -70.7122 | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | Buenos Aires frente al N°407 esq. Bernardo O’higgins San Bernardo, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-5398 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-08-23 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se corrige altura total del sitio. Queda pendiente corregir en el Asbuilt la altura por tramos del poste | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) Lamina 2: Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Tierra proyectada (barra quimica) | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-27 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-21 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. Se evidencia Cabida en EPC existente 200x100mm para pasar cableado de TX y GPS. 19-02: Aprobado con observaciones Canalizado por BPC -12 cables coaxiales de 1/2 50 Ohm -Canalizacion de TX y GPS por BPC -1 ducto de 32mm para energia desde TDA -2 ductos de 50mm vancates desde radier a camara de paso -2 ductos de 63mm vancates desde radier a camara de paso | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con excepción de foto que muestre los AZ | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V3 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. Asbuilt: Indica canalización Subterránea y la construcción se realiza con EPC lateral por el gabinete 09-01-24: Observado V2 - No se evidencia código de colores en las líneas ubicadas dentro del gabinete. - No se evidencia sellados de conectores en el gabinete para evitar humedad. - Certificación: En el Site Master debe estar seteado el ID de ClaroVTR + Identificar le Puerto de la antena donde se encuentra la Línea. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra Ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23 (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Correo: 12-12-2023 Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) 30-11-23: Observado V1 - Fotos de sellado de cañerías y ductos con espuma expansiva. - Falta foto de los conectores a nivel de Piso. - Foto y Archivo de Certificación para cada Línea (Jumper). (Archivo no reconocido) - Se observa Jumpers entrando al Gabinete por otra ruta que no es la Canalización diseñada en la Ingeniería. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V3 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. Asbuilt: Indica canalización Subterránea y la construcción se realiza con EPC lateral por el gabinete 09-01-24: Observado V2 - No se evidencia código de colores en las líneas ubicadas dentro del gabinete. - No se evidencia sellados de conectores en el gabinete para evitar humedad. - Certificación: En el Site Master debe estar seteado el ID de ClaroVTR + Identificar le Puerto de la antena donde se encuentra la Línea. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra Ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23 (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Correo: 12-12-2023 Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) 30-11-23: Observado V1 - Fotos de sellado de cañerías y ductos con espuma expansiva. - Falta foto de los conectores a nivel de Piso. - Foto y Archivo de Certificación para cada Línea (Jumper). (Archivo no reconocido) - Se observa Jumpers entrando al Gabinete por otra ruta que no es la Canalización diseñada en la Ingeniería. | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (27-3-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-07 |  | Entrega Certificación | ZTE |  | 2024-03-27 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-04-09 | On Air | 2024-07-04 | Leopoldo Jimenez | Recibidas de Huawei - Enviadas a Fanor 4-7-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_344 | Mall Plaza Oeste Lonquen | 13 | -33.519 | -70.7222 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Av. Lonquén S/N, Cerrillos | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | POSTE | 17 | CL-MET-0157 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-09-05 | W36 2024 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 6 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Proyectar 3 antenas ADU4518R6V06. -Proyectar 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w. - Es necesaria la proyección del equipamiento será a nivel de piso o adosado al poste: 3 RRU5517t - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (Debe ser por ductos mediante camara hasta el gabinete) - Falta proyección Antena GPS (entre 3 y 4m del Poste, tronera más cercana) | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado | REV2 23-09-2024 /Aprobado Resumen: Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 2x1 mts Acometida electrica aerea 22 mts Linea electrica subterranea Factibilidad de empalme BT Cercano (Poste MT-BT Trifasico Nº 680769) Observacion: Considerar carga maxima proyectada para el sitio 7150,42 (W) 30/07: Resumen: Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 2x1 mts Acometida electrica aerea 22 mts Linea electrica subterranea Factibilidad de empalme BT Cercano Observacion: Nota: Sitio Poste con equipamiento macro Se debe proyectar Rack Huawei uno sobre otro (Rack inferior BB + Rack Superior PCC) NOTA: Carga proyectada requiere empalme trifasico o monofasico 1x60A (Carga + recarga baterias) autonomia 4 hrs | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-14 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | W12 2025 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-20 | W12 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. - Se debe considerar canalización para: (12) CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω C/U (3) Cables de 10mm C/U para la alimentación de las antenas 5G (3) cables FO de 7mm C/U. (2) cables de 1/2 para TX. (1) Cable de 1/2 para antena GPS. (1) Cable RET 8mm (Antena Trisector) OBSERVACIONES (Planos Laterales) 21-03-2025: Aprobado V2 Antena GPS: Proyectarla en Soporte (Pipe) 5G - Altura RF 5G: 16m Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C : H=18m : SI-OK (3) Antenas AAU5339w H=16m : SI-OK NOTA: no está en el alcance de ATP instalar soporte para las antenas 5G. Modelo de RRU 5517t cada una tiene un peso de 34Kg. Total 102kg + DBU + DPU : (3) RRU (5517t - 1900/AWS/2600) - Bandas Media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) TX: MMOO (ATP no Instala Soporte) OBSERVACIONES (Planos Laterales) 21-03-2025: Aprobado V2 Antena GPS: Proyectarla en Soporte (Pipe) 5G - Altura RF 5G: 16m Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C : H=18m : SI-OK (3) Antenas AAU5339w H=16m : SI-OK NOTA: no está en el alcance de ATP instalar soporte para las antenas 5G. Modelo de RRU 5517t cada una tiene un peso de 34Kg. Total 102kg + DBU + DPU : (3) RRU (5517t - 1900/AWS/2600) - Bandas Media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) TX: MMOO (ATP no Instala Soporte) | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | W24 2025 | 2025-06-16 | W25 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico Aprobado con comentarios Faltó la fotografía solicitada por la parte de atrás del gabinete instalado para poder verificar instalación de pletinas. Se asume que el gabinete es el declarado en los planos. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado con comentarios El estudio de cabida presentado es en ducto de 60mm y no de 50mm . | 2025-06-12 | W24 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; SI 5. Altura Poste: 18mts 6. Altura RF: 14mts 7 Altura HW: N/A 8.PGB altura HW: N/A 9 Disponibilidad camion capacho: 10. Antenas RF: OK 11 AZ Con Plan de RF ; OK 12. GPS OK, Pipe Antena 13. Disponibilidad de Ductos OK POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: N/A 2. Rack: Claro VTR 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 4. Empalme OK Observaciones Asbuiilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Contrato suministro mal elaborado, documento debe ir a nombre de Claro Chile SPA. Sitio con energía provisoria, proyección de definitiva en agosto 2025. | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-06-12 | W24 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-15 | 2025-07-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_345 | Cerrillos El Esfuerzo | 13 | -33.4823 | -70.7261 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Isabel Riquelme 3767 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 0 | 1 | ATP | Colo | Posibilidad de ATP - Sale de PLAN | 0 | 17 | CL-MET-5010 | 2024-10-04 | W40 2024 | 0 | 2024-10-04 | W40 2024 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 4 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Observado | 13-02-25 : Rechazado V3 2. No indican cantidad de soportes a instalarse para equipos RF. | 2025-02-13 | W07 2025 | TSS Observado | 13-02-22 RECHAZADO V2 Soportes RF: No indicados ni cantidad ni tipo | 2025-02-13 | W07 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-19 | W08 2025 |  |  |  |  | 2024-10-07 | W41 2024 | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_348 | Ñuñoa Angel Pino | 13 | -33.4542 | -70.5955 | Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | Angel Pino n°120 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 6 | 1 | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 24 | CL-MET-5046 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-08-16 | W33 2024 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 20-08: Aprobado. Según lo acordado en reunión. 29-07: Observado 1. No indican cantidad de soportes a instalar por sector, considerar que en el sitio se instalarán 3 antenas ADU4518R6V06 + 3 RRU5517t y 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w, por lo que deben estar disponible la cantidad de soportes para instalar estos equipos. 2. Espacio en piso: No queda claro si se instalará algun gabinete especial para instalar equipos o será utilizado para instalar Gabinete Huawei y equipos en el poste. | 2024-07-29 | W31 2024 | TSS Aprobado | 23-08: APROBADO - Radier 3x2: SI-OK - Canalización por EPC. - Franja de arriendo Clarovtr 21m-17m: SI-OK - Franja de area antena GPS: SI-OK - Canalización subterránea, paso por porta feeder o tronera Indoor del monopste: NO-OK (Validar en la ING) - (3) Soportes tipo H: SI-OK - PDF con Proyecciones complementarias y Area de arriendo para (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) (5517t): SI-OK (Validar en la ING) 30-07: OBSERVADO - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Indicar tipos de soportes. - Proyección 3 RRU5517t Y 3 antena 5G banda 3.5Ghz (AAU5339w). - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de porta feeder o tronera (Indicar la salida de la tronera más cercana a los soportes). - Falta proyección Antena GPS (EPC o Portar Feeders) | 2024-08-23 | W34 2024 | TSS Aprobado | Resumen: Área proyectada 3x2 mts. Línea aérea trifásica proyectada en MT 20 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión con coordenadas -33° 27' 13.0" -70° 35' 43.6" Nota: Carga proyectada requiere empalme Trifásico 30/07: Resumen: Área proyectada 3x2 mts. Línea aérea trifásica proyectada en MT 20 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión con coordenadas -33° 27' 13.0" -70° 35' 43.6" Nota: Carga proyectada requiere empalme Trifásico | 2024-07-30 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-08-23 | W34 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-11-04 |  | 2024-11-04 | W45 2024 | 2024-11-08 | W45 2024 | 4 | Ing Observada | 21-11: Observado 1. Detalle de poste de empalme no aplica, ya que por este elemento bajan tanto la energia como la FO Externa. | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Observada | Se debe corregir modelo de antena; modelo correcto es Huawei Modelo ADU4518R6v06. | 2024-11-04 | W45 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Detenida |  |  |  | 2024-11-15 | W46 2024 | Ing Detenida | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng DetenidaAs Built No Recibido
| 53_350 | Santa Rosa Amador Neghme | 13 | -33.6016 | -70.6232 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Doctor Amador Neghme n°2749 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 35 | CL-MET-5093 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-09-05 | W36 2024 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 6 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | Rev.2 06-09: Aprobado 1. ATP considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 4x3m en plataforma sobre equipos existentes. ATP debe garantizar el libre acceso al sitio para subir gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. 29-07: Observado 1. No indican cantidad de soportes a instalar por sector, considerar que en el sitio se instalarán 3 antenas ADU4518R6V06 + 3 RRU5517t y 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w, por lo que deben estar disponible la cantidad de soportes para instalar estos equipos. 2. ATP debe garantizar el libre acceso al sitio ClaroVTR para pasar gabinetes a instalarse. | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Indicar tipos de soportes. - Proyección 3 RRU5517t Y 3 antena 5G banda 3.5Ghz (AAU5339w). - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de porta feeder o tronera (Indicar la salida de la tronera más cercana a los soportes). - Falta proyección Antena GPS (EPC o Portar Feeders) | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30/07: Resumen: Área proyectada 3x2 mts. Línea aérea proyectada de 210 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión N° 116240. Nota: Carga proyectada requiere empalme Trifásico | 2024-07-30 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-09-17 | W38 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-04 |  | 2024-11-11 | W46 2024 | 2024-11-14 | W46 2024 | 3 | Ing Aprobada | 14-11: Aprobado | 2024-11-14 | W46 2024 | Ing Aprobada |  | 2025-01-09 | W02 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-01-07 | W02 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2025-01-09 | W02 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | W24 2025 | 2025-06-17 | W25 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado. Radier 3,0 x 2,0m con cerco. Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar. EPC, canalizaciones y porta feeders de acuerdo a estándar | 2025-06-05 | W23 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-12 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Torre, Momopolo, Palmera ; 36mts 5. Altura RF: 24mts 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3Mts 6. PGB Altura: NOK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: N/A 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G en Torre Monopolo OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con PLan de RF OK 16: Tronera: NOK, confirmar salida altura 17. Porta Feeders: NOK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF: OK Observacion 17. Porta Feeders: Confirmar si subimos por fuera Confirmar si subimos por fuera o por dentro de Monopolo ( Plano no lo deja claro) | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | No se muestra imagen de automático de protección de energía provisoria del sitio ni se informa quien es el dueño de la energía provisoria. Falta además información del tipo y longitud de conductor utilizado. Pendiente certificado TE1 Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-12 | W24 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-07-09 | Gabinete ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-15 | 2025-08-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_351 | Hassmet la Pintana | 13 | -33.6258 | -70.6311 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Los Alamos 2794 | 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | ATP | Colo | Eliminado por RF 27-9-2024 / Vuelve a plan 2025 | MONOPOSTE | 26 | CL-MET-5107 | 2024-07-25 | W30 2024 | 0 | 2024-11-28 | W48 2024 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 4 | TSS Aprobado | 13-01: Aprobado 1. Area en piso 3x2m 2. Consideran la instalación de 1 soporte doble por sector. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria | 2025-01-13 | W03 2025 | TSS Aprobado | 13-01: Aprobado 1. Area en piso 3x2m 2. Consideran la instalación de 1 soporte doble por sector. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria | 2025-01-13 | W03 2025 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | REV1 16-12-2024 Sitio Macro Proyectado Área proyectada 2x3mts Empalme eléctrico aereo trifásico proyectado desde poste N° 0119961 (Cia CGE) Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=5mts) Linea electrica subterranea proyectada (L=95mts) (Cámaras Proyectadas) | 2025-01-17 | W03 2025 | TSS Aprobado | 0 | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | W03 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-22 |  | 2025-01-23 | W04 2025 | 2025-01-27 | W05 2025 | 4 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC 10-02: Aprobado 1. Soporte para antena MMOO no puede estar en la misma rango ofrecido para RF, debe estar por arriba o por debajo. OK | 2025-02-10 | W07 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-01-30 | W05 2025 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 10-02-2025: Aprobado V1 - Radier: 3x2m. - Proyección de Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso). 2 gabinetes principales y 2 gabinetes futuros. - CC y Comunicaciones: EPC aéreo 13m + Pilar de EPC= 3,1m = Total L= 16,1m - Antena GPS: Proyectada en el EPC aéreo H=3,1m: SI-OK - EPC con llegada a los porta feeders de la estructura: SI-OK. - Porta feeders con llegada los soportes: SI-OK - Canalización FO: SI-OK OBSERVACIONES (Planos Laterales) 10-02-2025: Aprobado - Altura Antenas: 15-11m Corregir descripción modelo de antena OK (3) antenas HUAWEI ADU4518R6v06 (3) AAU5339w - 3,5 (3) RF (RRU5517t - 1900/AWS) (3) Soportes dobles tipo H: SI-OK - Dimensiones se soporte: L=3 : D=2,5": SI-OK Router: ZTE Factibilidad TX: PENDIENTE FO: SI MMOO: SI - Soporte MMOO: corregir proyección de MMOO fuera del rango de las antenas RF Proyectado - Diámetro MMOO: 0,6m - Dimensiones soporte MMOO: L=1,5m : D= 4": SI-OK | 2025-02-10 | W07 2025 | Ing Aprobada | REV1 23-01-2025 Sitio Macro Área proyectada 3x2 mts Empalme Eléctrico Aereo Trifásico Independiente Proyectado cia eléctrica CGE poste Referencia N° 119961 Acometida Eléctrica Aérea Trifásica proyectada Breaker empalme proyectado 3x40A Linea Eléctrica aérea trifásica proyectada L=10 mts (Calpe 3x25mm2 + 1x50mm2) + Tramo Subterráneo L=85 mts ( 4x6 AWG) Tierra Proyectada (Barra química a PGB Master) | 2025-01-23 | W04 2025 | 2025-02-10 | W07 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-07-02 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | W34 2025 | 2025-08-21 | W34 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-07-25: Aprobado 4G 5G V2. 1. Se agrega gran parte de las fotos solicitadas, solo faltaron las de separación de los porta feeders, por lo que se valida por plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT 18-07-25: Aprobado 4G y 5G V2 1. Se valida Planos Certificados de Calidad Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: No Presentado Ingenieria Aprobada: Presentado | 2025-08-18 | W34 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-08-18 | W34 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-03 | W27 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía provisoria Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta N° de cliente Información importante que falta y compromiso de ATP para subsanar: - Información de que tablero se está sacando energía y quien es su propietario. - Cual es el tipo de automático de protección del arranque de la energía provisoria.(monofásico/trifásico). - Medición entre fases en TDAyF y saber si existe 380 (V) para saber si es solo monofásico o es trifásico la energía provisoria. - En diagrama Unilineal falta la parte desde TDAyF hasta Empalme (Medidor, breaker, largo de línea, tipo de conductor por tramos), tal cual se entregó en el diagrama unilineal de la Ingeniería y que fue el que se aprobó. | 2025-08-19 | W34 2025 | 2025-08-19 | W34 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W33 |  | OOII | As Built Observado | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_353 | COASIN Macul | 13 | -33.4815 | -70.6139 | Metropolitana de Santiago | Macul | Av. Marathon n°2849 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 29 | CL-MET-5140 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-09-05 | W36 2024 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 6 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | Rev.2 06-09: Aprobado 1. ATP considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x2,5m en plataforma sobre equipos existentes. ATP debe garantizar el libre acceso al sitio para subir gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria. 29-07: Observado 1. No indican cantidad de soportes a instalar por sector, considerar que en el sitio se instalarán 3 antenas ADU4518R6V06 + 3 RRU5517t y 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w, por lo que deben estar disponible la cantidad de soportes para instalar estos equipos. 2. ATP debe garantizar el libre acceso al sitio ClaroVTR para subir gabinetes a instalarse. 3. Sitio 2x2,5m elevado: como se subirá a esta área? el cerco perimetral lo harán mas alto?. No hay posibilidad de colocar un area en piso? | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Indicar tipos de soportes. - Proyección 3 RRU5517t Y 3 antena 5G banda 3.5Ghz (AAU5339w). - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de porta feeder o tronera (Indicar la salida de la tronera más cercana a los soportes). - Falta proyección Antena GPS (EPC o Portar Feeders, antena GPS No puede estar bajo Techo) | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30/07: Resumen: Area proyectada 2,5 x 2 mts Empalme aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia # 0734266 cia Enel Acometida electrica aerea BT trifasica proyectada (L=16 mts) Linea electrica proyectada Subterranea hasta TDAyF Proyectado (L= 70 mts) Nota: Reutilizar camaras electricas existentes Nota: Se considera plataforma elevada para equipos 2,5 mts Nota: Carga proyectada requiere empalme Trifásico | 2024-07-30 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-09-17 | W38 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-11 |  | 2024-11-11 | W46 2024 | 2024-11-14 | W46 2024 | 3 | Ing Aprobada | 13-11: Aprobado Sitio cuenta con todo lo solicitado por OOCC. | 2024-11-13 | W46 2024 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2025-01-14 | W03 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-31 | W01 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2025-01-14 | W03 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Aprobado PLANOS AS BUILT 06-06-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G y 5G V3. 1. Solo se encuentra cargado en formato PDF el detalle del poste de empalme, las demas laminas no estan en este formato, ATP debe cargar estos para que las demas areas puedan revisar. Certificados de Calidad Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Presentado Ingenieria Aprobada: Presentado | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-15 | W20 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Torre, Momopolo, Palmera ; 30mts 5. Altura RF: 20mts 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3Mts 6. PGB Altura: NOK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: N/A 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G en Torre Monopolo OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF NOK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF: NOK Observacion 19. Az con Plan de RF: OK Considerra Instalacion de Antenas 4G / 5G mismo pipe en S1 y S2 por sombra y RRU em pipe libre 15. Antenas con Plan de RF NOK Plan AQU4518R24v18 , Asbuil AQU4518R06v06 Asbuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | No se muestra imagen ni información de automático de protección de energía provisoria del sitio. Falta además información del tipo y longitud de conductor utilizado para realizar esta conexión. Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | En Firma | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-08 | 2025-08-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_355 | Imaco Cerrillos | 13 | -33.4976 | -70.7168 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Lo Errázuriz n°679 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | CL-MET-5175 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | TSS Aprobado | 25/07/24: Comuna informada en TSS dice "La Pintana"; comuna correcta es Cerrillos. | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | Rev.2 11-09: Aprobado 1. Soporte RF: 3 soportes dobles 2. Area en piso: 3x2m. 3. Canalizacion en radier y sistema radiante se verificará en ingenieria. ATP debe garantizar el libre acceso al sitio. 29-07: Observado 1. No indican cantidad de soportes a instalar por sector, considerar que en el sitio se instalarán 3 antenas ADU4518R6V06 + 3 RRU5517t y 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w, por lo que deben estar disponible la cantidad de soportes para instalar estos equipos. | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Indicar tipos de soportes. - Proyección 3 RRU5517t Y 3 antena 5G banda 3.5Ghz (AAU5339w). - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de porta feeder o tronera (Indicar la salida de la tronera más cercana a los soportes). - Falta proyección Antena GPS (EPC o Portar Feeders, antena GPS No puede estar bajo Techo) | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30/07: Resumen: Area proyectada 3x2 mts Empalme aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia # 516750 cia ENEL Acometida electrica trifasica aerea proyectada (L=30 mts) Linea electrica aerea trifasica poryectada hasta TDAyF (Requiere servidumbre electrica tramo 75mts+tramo 25 mts) Nota: Equipos proyectados en piso a un costado de la torre. Nota: Carga proyectada requiere empalme Trifásico | 2024-07-30 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-09-17 | W38 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-04 |  | 2024-11-11 | W46 2024 | 2024-11-14 | W46 2024 | 3 | Ing Aprobada | 13-11: Aprobado Sitio cuenta con todo lo solicitado por OOCC. | 2024-11-13 | W46 2024 | Ing Aprobada |  | 2025-01-17 | W03 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-01-07 | W02 2025 | Ing Aprobada | REV1 15-11-2024 Sitio Macro Proyectado Area proyectada 3x2 mts Empalme aereo trifasico proyectado desde poste referencia # 516750 (Enel) Acometida electrica aerea trifasica independiente proyectada (L=30 mts app) Linea electrica trifasica aerea proyectada (L= 100 mts) (4x6 AWG) TDAyF + Medidor trifasico proyectado Tierra proyectada (existente a PGB | 2024-11-18 | W47 2024 | 2025-01-17 | W03 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-06-03 | W23 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico Aprobado. Se levantan observaciones anteriores. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Radier 3,0 x 2,0 m. Soportes, EPC y canalizaciones de acuerdo a estándar. | 2025-05-23 | W21 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-28 | W18 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_355 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Torre, Ventada; 36 5. Altura RF: 30 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aéreo; OK 9 EPC Piso: N/A 10 Rodomo: N/A 11. Energía Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G/5G: OK 13. Disponibilidad de 4G/5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observación Asbuilt Aprobado | 2025-05-28 | W22 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | No se muestra imagen ni información del dueño del automático de protección de energía provisoria del sitio. Falta además información del tipo de conductor utilizado para realizar esta conexión. Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor | 2025-06-03 | W23 2025 | 2025-06-04 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-07-31 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_356 | Blest Gana Nazarit | 13 | -33.4549 | -70.5632 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Blest Gana Esq. Carlos Nazarit s/n | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo | Roll Back por cambio de punto y altura | POSTE | 11 | CL-MET-5342 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2025-01-15 | W03 2025 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-12-05 | W49 2024 | TSS Aprobado | 21-01-25: Aprobado | 2025-01-21 | W04 2025 | TSS Aprobado | 21-01-2025: Aprobado V3 - Proyección 1 antena MJS-ODI065R15JJJJ02-C. - 2RRU 5517t - 3 Antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w. (Rango ofrecido para CLAROVTR: 15 a 16m) - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (Debe ser por ductos mediante camara hasta el gabinete)---> Se verificará en Ing. - Falta proyección Antena GPS (entre 3 y 4m del Poste, tronera más cercana)" ---> Se verificará en Ing. | 2025-01-21 | W04 2025 | TSS Aprobado | REV 2 23-09-2024 / Aprobado Resumen: Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 1,2X1,2 mts Empalme eléctrico aereo bt independiente proyectado desde poste referencia # 26553 cia ENEL Acometida eléctrica aerea bt proyectada (L=15mts) Linea elecrica BT subterránea proyectada (L= 20mts) Nota: Medidor proyectado en poste | 2025-01-21 | W04 2025 | TSS Aprobado | 0 | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | W04 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-10-04 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | W12 2025 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-02-20 | W08 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. - Se debe considerar canalización para: (12) CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω C/U (3) Cables de 10mm C/U para la alimentación de las antenas 5G (3) cables FO de 7mm C/U. (2) cables de 1/2 para TX. (1) Cable de 1/2 para antena GPS. (1) Cable RET 8mm (Antena Trisector) OBSERVACIONES (Planos Laterales) 13-11-2024: Aprobado V2 Antena GPS: Proyectarla en Soporte (Pipe) 5G - Altura RF 5G: 16m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C medias. 3 Antenas AAU5339w 2 RRU (5517t - 1900/AWS/2600) - Bandas Media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) TX: (Pendiente) MMOO / FO / Starlink: SI (Definir por TX) | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-04-30 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-06-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G y 5G V3. 1. Canalizaciones solicitadas y aprobadas en etapa de ingenieria para antenas 5G no fueron instaladas, por lo que ATP agrega un estudio de cabida de estas canalizaciones. Cualquier inconveniente ATP deberá solventar en terreno esta falta de tuberias. 2. Ubicacion de pletinas en la parte posterior del gabinete se aprueban a traves de plano asbuilt. PLANOS AS BUILT 06-06-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G y 5G V3. 1. No se instalaron los ductos declarados en la ingeniería para 5G Claro. ATP agrega un estudio de cabida de estas canalizaciones. Cualquier inconveniente ATP deberá solventar en terreno esta falta de tuberias. 2. El estudio de cabida entregado es de un tubo de 60mm de diametro, pero estan dejando disponible canalización de 50mm. Canalizaciones entre poste y Camara: 4 DUCTOS Ø63mm -2 PARA CABLES COAXIALES 1/2" 50Ω CLARO-VTR -1 PARA FO DE ANTENAS 5G CLARO-VTR -1 PARA ENERGÍA ANTENAS 5G CLARO-VTR 4 DUCTOS Ø50mm -3 DISPONIBLES PARA OTRO OPERADOR -1 DISPONIBLE PARA CLARO-VTR 2 DUCTOS Ø32mm -1 PARA ENERGÍA CLARO-VTR -1 PARA ENERGÍA OTRO OPERADOR Canalizaciones entre camara y gabinete: 2 DUCTOS DE Ø63mm PARA 6 CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω C/U 2 DUCTOS DE Ø50mm -1 PARA FO Y GPS CLARO-VTR -1 PARA ENERGÍA DE ANTENAS 5G 2 DUCTOS DE Ø32mm -1 PARA ATERRAMIENTO DE GABINETE -1 DISPONIBLE Certificados de Calidad | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 18 6. Altura RF: 16 7 Altura HW: Piso 8.PGB altura HW: N/A 9 Disponibilidad camion capacho: SI 10. Antenas RF: OK 11 AZ Con Plan de RF ; OK 12. GPS ;OK 13. Disponibilidad de Ductos OK 14. Energia: N/A POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: N/A 2. Rack: Claro VTR 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 4. Empalme NOK 5. Energia :Provisoria 16A Observaciones. Asbulit Aprobado SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | No se muestra imagen de automático de protección de energía provisoria del sitio ni se informa quien es el dueño de la energía provisoria. Falta además información del tipo y longitud de conductor utilizado. Pendiente certificado TE1 Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor Protección de circuito vacante debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | En Firma | Gabinete ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-08 | 2025-07-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_358 | La Coordinadora Peñalolen | 13 | -33.4814 | -70.5237 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Antupirén esq. Alvaro Casanova s/n | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | POSTE | 18 | CL-MET-5777 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 1. Poste Metalico de 16m implementado en gabinete. | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Proyectar 3 antenas ADU4518R6V06. - Proyectar 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w. - Es necesaria la proyección del equipamiento será a nivel de piso o adosado al poste: 3 RRU5517t - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (Debe ser por ductos mediante camara hasta el gabinete) - Falta proyección Antena GPS (entre 3 y 4m del Poste, tronera más cercana) | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30/07: Resumen: Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 2x1 mts Acometida aerea independiente proyectada (L=16mts) Linea electrica subterranea (L=8mts) Nota: Medidor proyectado en poste Observacion: Nota: Sitio Poste con equipamiento macro Se debe proyectar Rack Huawei uno sobre otro (Rack inferior BB + Rack Superior PCC) NOTA: Carga proyectada requiere empalme trifásico o monofásico 1x60A (Carga + recarga baterias) autonomía 4 hrs | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-18 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | W12 2025 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-09 | W50 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. - Se debe considerar canalización para: (12) CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω C/U (3) Cables de 10mm C/U para la alimentación de las antenas 5G (3) cables FO de 7mm C/U. (2) cables de 1/2 para TX. (1) Cable de 1/2 para antena GPS. (1) Cable RET 8mm (Antena Trisector) OBSERVACIONES (Planos Laterales) 21-03-2025: Aprobado V2 Antena GPS: Proyectarla en Soporte (Pipe) 5G - Altura RF 5G: 16m Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C : H=18m : SI-OK (3) Antenas AAU5339w H=16m : SI-OK NOTA: no está en el alcance de ATP instalar soporte para las antenas 5G. Modelo de RRU 5517t cada una tiene un peso de 34Kg. Total 102kg + DBU + DPU : (3) RRU (5517t - 1900/AWS/2600) - Bandas Media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) TX: MMOO (ATP no Instala Soporte) | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-30 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | W24 2025 | 2025-06-13 | W24 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 11-06-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G y 5G V3. 1. Canalizaciones solicitadas y aprobadas en etapa de ingenieria para antenas 5G no fueron instaladas, por lo que ATP agrega un estudio de cabida de estas canalizaciones. Cualquier inconveniente ATP deberá solventar en terreno esta falta de tuberias. 2. Ubicacion de pletinas en la parte posterior del gabinete se aprueban a traves de plano asbuilt. 3. Caja de derivación a los 6m para entrada de FO no fué instalada. PLANOS AS BUILT 11-06-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G y 5G V3. 1. No se instalaron los ductos declarados en la ingeniería para 5G Claro. ATP agrega un estudio de cabida de estas canalizaciones. Cualquier inconveniente ATP deberá solventar en terreno esta falta de tuberias. 2. El estudio de cabida entregado es de un tubo de 60mm de diametro, pero estan dejando disponible canalización de 50mm. Canalizaciones entre poste y Camara: 4 DUCTOS Ø63mm -2 PARA CABLES COAXIALES 1/2" 50Ω -2 DISPONIBLES PARA F.O. Y ENERGÍA 5G 4 DUCTOS Ø50mm -1 DISPONIBLE PARA CLARO-VTR -3 DISPONIBLES PARA OTRO OPERADOR 2 DUCTOS Ø32mm -1 PARA ENERGÍA CLARO-VTR -1 PARA ATERRAMIENTO DE EMPALME CLARO-VTR Canalización desde camara a Gabinete: 2 DUCTOS Ø63mm PARA CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω C/U 2 DUCTOS Ø50mm -1 PARA FO Y GPS ANTENAS 5G -1 PARA ENERGÍA ANTENAS 5G 2 DUCTOS Ø32mm -1 PARA ENERGÍA ENLAUCHADO -1 PARA ATERRAMIENTO DE GABINETE Certificados de Calidad Ingenieria Aprobada: Presentado | 2025-06-11 | W24 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 18 6. Altura RF: 16 7 Altura HW: N/A 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : N/A 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: N/A POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: 2. Rack: Claro VTR 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 4. Empalme : OK 5. Energia : Provisoria Observacion Asbulit Aprobado SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | No se muestra imagen de automático de protección de energía provisoria del sitio ni se informa quien es el dueño de la energía provisoria. Falta además información del tipo y longitud de conductor utilizado. Pendiente certificado TE1 Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor Protección de circuito vacante debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_359 | Casanova Antupiren Peñalolen | 13 | -33.4857 | -70.5248 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Calle Antupiren / Casanova | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | POSTE | 12 | CL-MET-5779 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 2. Gabinete a instalarse debe soportar todo el equipamiento a instalarse. | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Validar altura del Sitio por RF 12m y en la caratula del TSS 18m - Proyectar 3 antenas ADU4518R6V06. - Proyectar 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w. - Es necesaria la proyección del equipamiento será a nivel de piso o adosado al poste: 3 RRU5517t - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (Debe ser por ductos mediante camara hasta el gabinete) - Falta proyección | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30/07: Resumen: Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 2x1 mts Empalme electrico aereo independiente proyectado desde poste referencia # 639975 cia ENEL Acometida electrica aerea bt proyectada Nota: Medidor proyectado en poste Observacion: Nota: Sitio Poste con equipamiento macro Se debe proyectar Rack Huawei uno sobre otro (Rack inferior BB + Rack Superior PCC) NOTA: Carga proyectada requiere empalme trifásico o monofásico 1x60A (Carga + recarga baterías) autonomía 4 hrs | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-18 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | W12 2025 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-09 | W50 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. - Se debe considerar canalización para: (12) CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω C/U (3) Cables de 10mm C/U para la alimentación de las antenas 5G (3) cables FO de 7mm C/U. (2) cables de 1/2 para TX. (1) Cable de 1/2 para antena GPS. (1) Cable RET 8mm (Antena Trisector) OBSERVACIONES (Planos Laterales) 21-03-2025: Aprobado V2 Antena GPS: Proyectarla en Soporte (Pipe) 5G - Altura RF 5G: 16m Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C : H=18m : SI-OK (3) Antenas AAU5339w H=16m : SI-OK NOTA: no está en el alcance de ATP instalar soporte para las antenas 5G. Modelo de RRU 5517t cada una tiene un peso de 34Kg. Total 102kg + DBU + DPU : (3) RRU (5517t - 1900/AWS/2600) - Bandas Media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) TX: MMOO (ATP no Instala Soporte) | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-06-02 | W23 2025 | 4 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado Se agrega plano detalle del gabinete instalado para los RRU. Se agrega estudio cabida de cables en ductos. | 2025-05-30 | W22 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 18 6. Altura RF: 16 7 Altura HW: N/A 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : N/A 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: N/A POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: 2. Rack: Claro VTR 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 4. Empalme : OK 5. Energia : Provisoria Observacion Asbulit Aprobado SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta Te1, energía en sitio provisoria | 2025-05-30 | W22 2025 | 2025-05-30 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_363 | Central Mayorista Peñalolen | 13 | -33.5067 | -70.5892 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Americo Vespucio esquina San Luis s/n | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | POSTE | 21 | CL-MET-5359 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-09-05 | W36 2024 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 6 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 4. ATP no instala soportes para equipos 5G ni MMOO. | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Proyectar 3 antenas ADU4518R6V06. - Proyectar 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w. - Es necesaria la proyección del equipamiento será a nivel de piso o adosado al poste: 3 RRU5517t - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (Debe ser por ductos mediante camara hasta el gabinete) - Falta proyección Antena GPS (entre 3 y 4m del Poste, tronera más cercana) | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado | REV2 23-09-2024 / Aprobado Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 1,2x1,2 mts Empalme aereo bt independiente proyectado desde poste referencia #706471 Acometida electrica aerea bt proyectada (L=22 mts) Linea electrica subterranea (L=8 mts) Nota: Medidor proyectado en poste Considerar carga maxima proyectada para el sitio 7150,42 (W) 30/07: Resumen: Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 2x1 mts Empalme aereo bt independiente proyectado desde poste referencia #706471 Acometida electrica aerea bt proyectada (L=22 mts) Linea electrica subterranea (L=8 mts) Nota: Medidor proyectado en poste Observacion: Nota: Sitio Poste con equipamiento macro Se debe proyectar Rack Huawei uno sobre otro (Rack inferior BB + Rack Superior PCC) NOTA: Carga proyectada requiere empalme trifásico o monofásico 1x60A (Carga + recarga baterías) autonomía 4 hrs | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-09-23 | W39 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-18 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | W12 2025 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-09 | W50 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. - Se debe considerar canalización para: (12) CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω C/U (3) Cables de 10mm C/U para la alimentación de las antenas 5G (3) cables FO de 7mm C/U. (2) cables de 1/2 para TX. (1) Cable de 1/2 para antena GPS. (1) Cable RET 8mm (Antena Trisector) OBSERVACIONES (Planos Laterales) 21-03-2025: Aprobado V2 Antena GPS: Proyectarla en Soporte (Pipe) 5G - Altura RF 5G: 16m Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C : H=18m : SI-OK (3) Antenas AAU5339w H=16m : SI-OK NOTA: no está en el alcance de ATP instalar soporte para las antenas 5G. Modelo de RRU 5517t cada una tiene un peso de 34Kg. Total 102kg + DBU + DPU : (3) RRU (5517t - 1900/AWS/2600) - Bandas Media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) TX: MMOO (ATP no Instala Soporte) | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-30 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico Aprobado Se asume que la ubicación de las pletinas instaladas en la parte posterior del gabinete son las solicitadas. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Se agrega el plano del gabinete solicitado. Se agrega estudio de cabida en ductos. | 2025-06-02 | W23 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado | POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 18 6. Altura RF: 16 7 Altura HW: N/A 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : N/A 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: N/A POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: 2. Rack: Claro VTR 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 4. Empalme : OK 5. Energia : Provisoria Observacion Asbulit Aprobado SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | No se muestra imagen de automático de protección de energía provisoria del sitio ni se informa quien es el dueño de la energía provisoria. Falta además información del tipo y longitud de conductor utilizado. Pendiente certificado TE1 Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor Protección de circuito vacante debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | En Firma | Gabinete ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-08 | 2025-07-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_364 | Los Presidentes La Cumbre | 13 | -33500722 | -70527361 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Calle Quilin Norte Esq. Alvaro Casanova s/n | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | POSTE | 11 | CL-MET-5364 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2025-05-13 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5 | TSS Aprobado con Observaciones | Los documentos para regularización del sitio deben estar completos y al día. Vamos a ingresar el ajuste de este sitio ante Subtel y necesitamos esta información a la brevedad posible (esta misma semana, máximo Lunes 19 de Mayo a más tardar). | 2025-05-15 | W20 2025 | TSS Aprobado | 14-05-25: Aprobado V1 1. Poste Metálico 16m implementado en gabinete en piso. 2. Equipos Outdoor serán instalados en Gabinete en piso 3. En etapa de ingeniería se verificará canalizaciones para comunicación entre equipos a instalarse. | 2025-05-14 | W20 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_364 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 18 6. Altura RF: 15.5 7 Altura HW: 6.5 8 Soportes: NOK debe proveer CLARO 9.PGB altura : No se observa BDT 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK | 2025-05-14 | W20 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-05-14 | W20 2025 | TSS No Recibido | 0 | 0 | W51 2024 | 2025-05-15 | W20 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | W26 2025 | 2025-06-25 | W26 2025 | 2 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC Aprobado Plano de gabinete es el último aprobado para 5G (considera la RRU 5517) OK Se proyectan canalizaciones subterráneas para antenas 5G, FO Ext. y GPS Tuberías PVC: 2 x 63 mm + 2 x 50 mm ATP instala Feeders desde antena trisectorial hasta el gabinete. ATP NO INSTALARÁ SOPORTES PARA ANTENAS 5G. | 2025-06-24 | W26 2025 | Ing Aprobada | - Azimuth de antena 4G trisectorial  corregir con los siguientes valores: 30°, 150° y 270°. - Azimuth de equipos 5G AAU5339w  corregir con los siguientes valores: 75°, 135° y 290°. | 2025-06-18 | W25 2025 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES IMP "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_364 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 18 Mts 6. Altura RF: 16mts 7 Altura HW: 5 8 Soportes: Suministra 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : NOK | 2025-06-12 | W24 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-06-12 | W24 2025 | 2025-06-24 | W26 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-09-05 |  | 2025-09-07 | W36 2025 | 2025-09-08 | W37 2025 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe fotográfico incompleto para revisar todo lo declarado en el plano As built provisorio B. As built provisorio B. No se instalarán RRU 5517 según RF. ATP NO INSTALARÁ SOPORTES PARA ANTENAS 5G ATP no instalará herrajes. | 2025-09-09 | W37 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-10 | W37 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES 9.PGB Altura : Sin evidencia altura HW | 2025-09-09 | W37 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía Provisoria Faltan fotografías de Automático de energía provisoria y si esta esta siendo entregada por un particular u otra operadora. Faltan los planos de As built (Diagrama unilineal, cuadro de cargas, cálculos se sección, caída de tensión, etc) Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta N° de medidor Falta N° de cliente | 2025-09-10 | W37 2025 | 2025-09-10 | W37 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | ZTE |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W42 |  | OOII | Pendiente Permiso Municipal, Forecast fuera de fecha para entrega 5G | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 28i_397 | Hospital Regional Concepcion | 8 | -36.8249 | -73.0379 | Biobío | Concepcion | San Martín 1436 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-02-28 |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado indoor |  | 2025-12-12 | W50 2025 | TSS Aprobado indoor |  | 2025-12-12 | W50 2025 | TSS Aprobado indoor |  | 2025-12-12 | W50 2025 | TSS Aprobado indoor |  | 2025-12-12 | W50 2025 |  |  |  |  | 2025-12-12 | W50 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-12-12 | W50 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-12-12 | W50 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-12-12 | W50 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-12-12 | W50 2025 | 2025-12-12 | W50 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-12-12 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | W05 2026 | 2026-02-02 | W06 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2025-12-15 | W51 2025 | As Built Aprobado | Envío mis observaciones al reporte fotográfico del sistema radiante instalado: • Antena 13 Piso 2 CCA, la vista general de la antena instalada corresponde a la proyectada en fotomontaje pero las fotografías del área de cobertura no corresponden. • Antena 14 Piso 1 CCA, la vista general de la antena instalada corresponde a la proyectada en fotomontaje pero las fotografías del área de cobertura no corresponden. • Desde la antena 21 a la 24 del CAA debe decir Zócalo en vez de Piso 1. • Antena 44 Piso 5 Mono Block, las 4 fotografías del área de cobertura son iguales. • Antenas 35 y 36 Piso 2 CAA, las fotografías evidencian que las antenas se nombraron de manera cruzada o las fotos están cruzadas respecto del AP aprobado. • Antenas 38 y 39 Piso 2 CAA, las fotografías evidencian que las antenas se nombraron de manera cruzada o las fotos están cruzadas respecto del AP aprobado. • Antena 41 Piso 1 CAA, la fotografía del área de cobertura del AP no aparece en la del reporte asbuilt. • Antena 42 Piso 1 CAA, las fotografías de la antena instalada no corresponde al punto aprobado en AP. • Antena 49 Piso 5 Monoblock, las fotografías de la antena instalada no corresponde al punto aprobado en AP. • Antena 58 Piso 4 Monoblock, sin registro fotográfico general de la antena instalada. • Antena 66 Piso 2 Monoblock, sin registro fotográfico general de la antena instalada. • Antena 92 Piso 2 TPC, se ve antena panel en vez de la antena omnidireccional aprobada en AP. No se logra identificar zona de cobertura de acuerdo a lo proyectado en AP. | 2026-02-04 | W06 2026 | As Built Aprobado |  | 2025-12-18 | W51 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta TE1 de ATP para respaldo de Claro. | 2025-12-24 | W52 2025 | 2026-02-05 | W06 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | Huawei |  | 2026-03-27 | Integrado | 2026-03-27 | 2026-04-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W46 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 20i_027 | Mall Paseo La Paloma | 10 | -41.4606 | -72.9225 | Los Lagos | Puerto Montt |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-04-30 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | W32 2025 | 2025-08-08 | W32 2025 | 3 | As Built Aprobado Con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-08-25: Aprobado con observaciones V3. 1. Se valida segun lo conversado con PMO. OOCC no tiene forma de verificar lo instalado para la implementación de las RRUs ya que no se cuenta con la información necesaria. Adicional a esto, el equipo implementador deberá instalar pieza de adosamiento al bastidor existente. PLANOS AS BUILT 06-08-25: Aprobado con observaciones V3. 1. Planos no incluyen la información requerida. Se valida segun lo indicado por PMO en correo. | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-25 | W30 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-15 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía de tercero Faltan en planos As Built - (cuadro de cargas) Falta TE1 | 2025-07-25 | W30 2025 | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-11-07 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 20i_028 | Mall Paseo Puerto Varas | 10 | -41.319 | -72.9854 | Los Lagos | Puerto Varas |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-04-30 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | W32 2025 | 2025-08-08 | W32 2025 | 3 | As Built Aprobado Con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-08-25: Aprobado con observaciones V3. 1. Se valida segun lo conversado con PMO. OOCC no tiene forma de verificar lo instalado para la implementación de las RRUs ya que no se cuenta con la información necesaria. Adicional a esto, el equipo implementador deberá instalar pieza de adosamiento al bastidor existente. 2. Bastidores no cuentan con pernos antisismicos para regulación de movimientos. Cualquier inconveniente ATP deberá solventar. PLANOS AS BUILT 06-08-25: Aprobado con observaciones V3. 1. Planos no incluyen la información requerida. Se valida segun lo indicado por PMO en correo. | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-25 | W30 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-15 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía de tercero Faltan en planos As Built - (cuadro de cargas) Falta TE1 | 2025-07-25 | W30 2025 | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-11-28 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 20i_029 | Mall Paseo Rotonda | 10 | -41.4598 | -72.9537 | Los Lagos | Puerto Montt |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-05-27 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | W32 2025 | 2025-08-08 | W32 2025 | 3 | As Built Aprobado Con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-08-25: Aprobado con observaciones V3. 1. Se valida segun lo conversado con PMO. OOCC no tiene forma de verificar lo instalado para la implementación de las RRUs ya que no se cuenta con la información necesaria. Adicional a esto, el equipo implementador deberá instalar pieza de adosamiento al bastidor existente. 2. Bastidores no cuentan con pernos antisismicos para regulación de movimientos. Cualquier inconveniente ATP deberá solventar. PLANOS AS BUILT 06-08-25: Aprobado con observaciones V3. 1. Planos no incluyen la información requerida. Se valida segun lo indicado por PMO en correo. | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado | As built Aprobado | 2025-07-25 | W30 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-15 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se visualiza energía en TDAYF, Falta TE1, en carpeta falta planimetría asbuilt. | 2025-07-21 | W30 2025 | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-11-07 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53i_400 | Mall Portal El Llano | 13 | -33.486 | -70.6516 | Metropolitana de Santiago | San Miguel |  | Indoor - On Hold RF | No Vigente | No aplica |  |  | ATP | 0 | On Hold RF 21-8-2026 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  | Inmobiliaria | No es posible construir indoor por negociación con Cencosud, se está gestionando Control de Cambio | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06i_810 | Open Plaza Rancagua | 6 | -34.1684 | -70.7406 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Estado 235 | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C |  | CL-BER-0043 | [7 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-06-19 | 2025-09-11 | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | 4 | As Built Aprobado |  | 2025-09-05 | W36 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-10-03 | W40 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-15 | W29 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Falta TE1 de ATP para respaldo de Claro. | 2025-10-08 | W41 2025 | 2025-10-09 | W41 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-10-17 | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | Huawei |  |  |  |  | 2026-01-08 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25i_644 | Clínica Red Salud Valparaiso | 5 | -33.0453 | -71.6115 | Valparaíso | Valparaíso | Brasil 2350 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C |  |  |  |  | 2025-12-05 |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-12-05 | W49 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-12-05 | W49 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-12-05 | W49 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-12-05 | W49 2025 |  |  |  |  | 2025-12-05 | W49 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | 2025-12-05 | W49 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-08-08 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | W49 2025 | 2025-12-09 | W50 2025 | 4 | As Built Aprobado |  | 2025-12-05 | W49 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se aprueba as built pero se requiere que en WT se incluyan en documentación as built las fotos panorámicas de cada antena | 2025-12-18 | W51 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-12-11 | W50 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta TE1 de ATP para repaldo de Claro. | 2025-12-11 | W50 2025 | 2025-12-18 | W51 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Indoor |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | ZTE |  | 2026-03-23 | Integrado |  | 2026-04-10 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W43 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 11i_485 | Hospital Regional de Coyhaique | 11 | -45.5685 | -72.0739 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COYHAIQUE | Dr. Jorge Ibar 68 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-02-28 |  | ATP | INDOOR | On Hold RF 21-8-2026 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-24 | W48 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-24 | W48 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-24 | W48 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-24 | W48 2025 |  |  |  |  | 2025-11-24 | W48 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-24 | W48 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-24 | W48 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-24 | W48 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-24 | W48 2025 | 2025-11-24 | W48 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-12-29 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | W06 2026 | 2026-02-04 | W06 2026 | 2 | As Built Aprobado |  | 2026-02-02 | W06 2026 | As Built Aprobado | Está Ok el AB V2 del sitio indoor DAS 11i_485 – Hospital de Coyhaique | 2026-01-30 | W05 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | 1.- As-built no muestra Proyeccion de equipos Claro, solo muestra RACK 19. | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Falta TE1 de ATP para respaldo de Claro. | 2025-01-09 | W02 2025 | 2026-02-02 | W06 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | Huawei |  | 2026-07-24 | Integrado |  | 2026-07-24 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-08-14 | W33-2026 |  |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07i_947 | Mall Valle Curicó | 7 | -34.9824 | -71.241 | Maule | CURICO | Manuel Montt 445 | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C |  | CL-MAU-0025 | [7 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-06-12 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-09-01 | W36 2025 | 4 | As Built Aprobado |  | 2025-09-05 | W36 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-15 | W29 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-15 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se visualiza energía en TDAYF, Falta TE1, en carpeta falta planimetría asbuilt. | 2025-07-21 | W30 2025 | 2025-09-11 | W37 2025 | As Built Aprobado 4G | Acta en Firma | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-11-25 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 53i_136 | MUT | 13 | -33.4173 | -70.6014 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES | LAS CONDES | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | BTS |  | Indoor - B2C |  |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | 0 | As Built Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | Nokia - NT |  | 2025-05-07 | Integrado |  | 2025-05-07 | On Air | 0 | 0 | 0 | 0 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53i_123 | Clínica Dávila Vespucio | 13 | -33.5187 | -70.5963 | Metropolitana de Santiago | LA FLORIDA | LA FLORIDA | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | BTS |  | Indoor - B2C |  |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-05-07 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | W04 2026 | 2025-05-07 | W19 2025 | -261 | As Built Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor | Se aprueba el AB de la Clínica Dávila Vespucio Torre A. | 2026-01-23 | W04 2026 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | Nokia - NT |  |  |  |  | 2025-06-11 | On Air |  |  |  | 0 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 10i_982 | PASMAR - Ampliación Paseo Costanera | 10 | -41.4729 | -72.9363 | Los Lagos | Puerto Montt | Illapel 10 | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | BTS |  | Indoor - B2C |  |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | 0 | As Built Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | Nokia - NT |  |  |  |  | 2025-06-25 | On Air |  |  |  | 0 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 02i_651 | Mall Paseo La Portada Antofagasta | 2 | -23.5655 | -70.3905 | Antofagasta | Antofagasta | Avda Pedro Aguirre Creda | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | BTS |  | Indoor - B2C |  | 151901 | 2024-11-18 | W47 2024 | 45784 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | TSS Aprobado Indoor | 0 | 45784 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 |  | 0 | As Built Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Nokia - NT |  | 2025-06-06 | Integrado |  | 2025-06-06 | On Air |  |  |  | 0 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 14i_141 | PASMAR - Mall Paseo Valdivia | 14 | -39.8144 | -73.2435 | Los Ríos | Valdivia | Avda Ramon Picarte | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | BTS |  | Indoor - B2C |  |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | TSS Aprobado | El TSS está “APROBADO” por RF. | 2025-05-06 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor | 0 | 45784 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 |  | 0 | As Built Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Nokia - NT |  |  |  |  | 2025-06-24 | On Air |  |  |  | 0 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 53i_121 | Espacio Urbano Las Rejas | 13 | -33.4572 | -70.7056 | Metropolitana de Santiago | ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | ATP | BTS |  | Indoor - B2C |  | ZS175 | 2024-11-18 | W47 2024 | 45784 |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor | 0 | 45784 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-07 |  | 0 | As Built Aprobado Indoor | 0 | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | As Built Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  | Nokia - NT |  | 2025-05-07 | Integrado |  | 2025-05-07 | On Air | 0 | 0 | 0 | 0 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53i_422 | Clínica Hospital del Profesor | 13 | -33.4578 | -70.7027 | Metropolitana de Santiago | ESTACION CENTRAL | Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4860 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-30 |  | ATP | COLO |  | Indoor - B2C |  | CL-MET-0337 | 2026-01-02 | W01 2026 |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-01-02 | W01 2026 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-01-02 | W01 2026 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-01-02 | W01 2026 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-01-02 | W01 2026 |  |  |  |  | 2026-01-02 | W01 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2026-01-02 |  | 2026-01-02 | W01 2026 | 2026-01-02 | W01 2026 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2026-01-02 | W01 2026 | Ing Aprobada Indoor |  | 2026-01-02 | W01 2026 | Ing Aprobada Indoor |  | 2026-01-02 | W01 2026 | Ing Aprobada Indoor |  | 2026-01-02 | W01 2026 | 2026-01-02 | W01 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | No | Si | 2026-01-02 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | W04 2026 | 2026-01-27 | W05 2026 | 4 | As Built Aprobado |  | 2026-01-02 | W01 2026 | As Built Aprobado | Se aprueba el AB de la Clínica Hospital del Profesor. | 2025-01-26 | W04 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-01-02 | W01 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía Falta TE1 de ATP para respaldo de Claro. | 2026-01-05 | W02 2026 | 2026-01-26 | W05 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2026-02-11 | Gabinete ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | ZTE |  | 2026-03-27 | Integrado | 2026-03-27 | 2026-04-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_785 | El Moral | 6 | -34.2213 | -70.8084 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Requinoa | Ruta H 40 Curepto n° 550 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo | Validación RF | MACRO | 36 | CL-BER-5112 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | Rev.2 11-09: Aprobado 1. Soporte RF: 3 soportes dobles 2. Area en piso: 3x2m. 3. Canalizacion en radier y sistema radiante se verificará en ingenieria. ATP debe garantizar el libre acceso al sitio. 29-07: Observado 1. No indican cantidad de soportes a instalar por sector, considerar que en el sitio se instalarán 3 antenas ADU4516R6V06 + 3 RRU5512 y 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w, por lo que deben estar disponible la cantidad de soportes para instalar estos equipos. | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 29-07: OBSERVADO - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de los porta feeders. - Falta proyección Antena GPS (EPC o Portar Feeders) - Indicar tipos de soportes. | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30-07: Resumen: Área proyectada 3x2 mts. Línea aérea proyectada de 20 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión N° 481602. Nota: Carga proyectada requiere empalme Trifásico | 2024-07-30 | W31 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-09-17 | W38 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-04 |  | 2024-11-11 | W46 2024 | 2024-11-14 | W46 2024 | 3 | Ing Aprobada | 12-11: Aprobado 1. Se valida planimetria, solo que el soporte de MMOO esta proyectando en los 3 ml destinados para RF, pero al ser un soporte independiente y al no contar con el diseño, el equipo de ing MMOO deberá mover el soporte de acuerdo a su requerimiento. | 2024-11-13 | W46 2024 | Ing Aprobada | La dirección de los planos es diferente a la informada en TSS. La dirección informada en TSS es: Ruta H 40 Curepto n° 550, Comuna de Requínoa. Para revisión y/o corrección en planos por parte de ATP | 2024-11-04 | W45 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-14 | W46 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2024-11-18 | W47 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-04-29 |  | 2025-04-30 | W18 2025 | 2025-05-02 | W18 2025 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones: No se logran ver las medidas de la huincha en fotografías de dimensiones del radier | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura Torre, Autosoportada; 42 5. Altura RF: 36 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G: OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observacion AsBuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía provisoria Pendiente N° Cliente Pendiente TE1 | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO/On Net | ODF Instalado |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_357 | Condominio Bordeandino Peñalolen | 13 | -33.4971 | -70.5234 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Av. Los Presidentes esq. El Puntal s/n | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | ATP | Colo |  | POSTE | 18 | CL-MET-5362 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Proyectar 3 antenas ADU4518R6V06. - Proyectar 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w. - Es necesaria la proyección del equipamiento será a nivel de piso o adosado al poste: 3 RRU5517t - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (Debe ser por ductos mediante camara hasta el gabinete) - Falta proyección Antena GPS (entre 3 y 4m del Poste, tronera más cercana) | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30/07: Resumen: Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 2x1 mts Empalme eléctrico subterráneo independiente desde cámara eléctrica cia Enel Acometida subterranea proyectada canalizacion subterranea proyectada Nota: Medidor proyectado en poste Observacion: Nota: Sitio Poste con equipamiento macro Se debe proyectar Rack Huawei uno sobre otro (Rack inferior BB + Rack Superior PCC) NOTA: Carga proyectada requiere empalme trifásico o monofásico 1x60A (Carga + recarga baterias) autonomía 4 hrs | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-18 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | W12 2025 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-09 | W50 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 27-03-2025: Aprobado con observaciones 1. Se valida ingenieria segun lo solicitado por PMO. Gabinete a instalar debe ser el ultimo aprobado para 5G. PMO será responsable de la instalación errada de este elemento. - Se debe considerar canalización para: (12) CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω C/U (3) Cables de 10mm C/U para la alimentación de las antenas 5G (3) cables FO de 7mm C/U. (2) cables de 1/2 para TX. (1) Cable de 1/2 para antena GPS. (1) Cable RET 8mm (Antena Trisector) OBSERVACIONES (Planos Laterales) 21-03-2025: Aprobado V2 Antena GPS: Proyectarla en Soporte (Pipe) 5G - Altura RF 5G: 16m Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C : H=18m : SI-OK (3) Antenas AAU5339w H=16m : SI-OK NOTA: no está en el alcance de ATP instalar soporte para las antenas 5G. Modelo de RRU 5517t cada una tiene un peso de 34Kg. Total 102kg + DBU + DPU : (3) RRU (5517t - 1900/AWS/2600) - Bandas Media. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) TX: MMOO (ATP no Instala Soporte) | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada | REV2 26-03-2025 Empalme 63A / Modificar a 1x40A REV3 28-03-2025 Observación corregida | 2025-03-28 | W13 2025 | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | W24 2025 | 2025-06-17 | W25 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-06-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G y 5G V3. 1. Canalizaciones solicitadas y aprobadas en etapa de ingenieria para antenas 5G no fueron instaladas, por lo que ATP agrega un estudio de cabida de estas canalizaciones. Cualquier inconveniente ATP deberá solventar en terreno esta falta de tuberias. 2. Ubicacion de pletinas en la parte posterior del gabinete se aprueban a traves de plano asbuilt. 3. Caja de derivación a los 6m para entrada de FO no fué instalada. PLANOS AS BUILT 06-06-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G y 5G V3. 1. No se instalaron los ductos declarados en la ingeniería para 5G Claro. ATP agrega un estudio de cabida de estas canalizaciones. Cualquier inconveniente ATP deberá solventar en terreno esta falta de tuberias. 2. El estudio de cabida entregado es de un tubo de 60mm de diametro, pero estan dejando disponible canalización de 50mm. Canalizaciones entre poste y Camara: 1 DUCTO Ø63mm PARA 3 F.O. DE ANTENAS 5G 1 DUCTO Ø63mm PARA ENERGÍA Y ATRRMAIENTO DE ANTENAS 5G 1 DUCTO Ø63mm PARA 6 CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω 1 DUCTO Ø50mm PARA 6 CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω 1 DUCTO Ø63mm DISPONIBLE 1 DUCTO Ø50mm DISPONIBLE 1 DUCTO Ø32mm PARA ENERGÍA ENLAUCHADO 1 DUCTO Ø32mm PARA ATERRAMIENTO DE BDT Canalización desde camara a Gabinete: 1 DUCTO Ø63mm PARA 6 CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω 1 DUCTO Ø50mm PARA 6 CABLES COAXIAL DE 1/2" 50Ω 1 DUCTO Ø63mm DISPONIBLE 1 DUCTO Ø50mm DISPONIBLE -1 PARA TX Y GPS CLARO-VTR 1 DUCTO Ø32mm PARA ENERGÍA ENLAUCHADO 1 DUCTO Ø32mm PARA ATERRAMIENTO DE BDT | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 18 6. Altura RF: 16 7 Altura HW: N/A 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : N/A 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: N/A POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: 2. Rack: Claro VTR 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 4. Empalme : OK 5. Energia : Provisoria Observacion Asbulit Aprobado SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | No se muestra imagen de automático de protección de energía provisoria del sitio ni se informa quien es el dueño de la energía provisoria. Falta además información del tipo y longitud de conductor utilizado. Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor Protección de circuito vacante debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro. | 2025-06-13 | W24 2025 | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-07-09 | Gabinete ATP |  |  |  | FO/On Net | ODF Instalado |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-15 | 2025-09-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53i_395 | Hospital San José Independencia | 13 | -33.4161 | -70.6531 | Metropolitana de Santiago | INDEPENDENCIA | San José 1196 | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | ATP | 0 | Se debe gestionar control de cambio ya que hospital entrará en proceso de remodelación | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO/On Net | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  | Inmobiliaria | No es posible construir indoor por negociación con Cencosud, se está gestionando Control de Cambio | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 20i_030 | Mall Portal Osorno | 10 | -40.5741 | -73.1305 | Los Lagos | Osorno |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | ATP | 0 | Se debe gestionar control de cambio | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO/On Net | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  | Inmobiliaria | No es posible construir indoor por negociación con Cencosud, se está gestionando Control de Cambio | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_108 | San Fernando Terminal | 6 | -34.5866 | -70.9812 | Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | Manso de Velasco #1081 San Fernando, BER | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 35 | CL-BER-5021 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-02 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-06-02 | W22 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-28 | 2023-11-02 | 2023-09-28 | W39 2023 | 2023-10-12 | W41 2023 | 14 | Ing Aprobada | Aprobado en reunión | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Aprobado V1 Proyección de 2 Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Observado V1. Azimut: 15°/120°/310° Altura definida RF: 8m. Ausente descripción: 3 Antenas: AQU4518R24v18 Ausente: Proyección y descripción de 6 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) Nota: Se necesita proyectar en el plano de elevación y plano de piso, las antenas y RF, también con las descripción de la tecnología de acuerdo a la FC (Definición por RF). En el Plano de Elevación se debe proyectar la altura total de la Estructura y la altura definitiva, Rango ClaroVTR. La proyección de las RF deben proyectarse en el mismo Pipe de la antena en su parte posterior una arriba de otra o paralelas. ya que debe quedar vacante el 2do Pipe para equipamiento futuro. Proyección MMOO: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: m?? | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión de trabajo | 2023-11-02 | W44 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-28 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | 5 | As Built Aprobado | 0 | 2024-01-02 | W01 2024 | As Built Aprobado | Se validad altura de soportes RF con plano As Built, sitio con excepciones. | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado | 01-12-23: Aprobado V1 - EPC aéreo factible para Instalar Antena GPS en el EPC y se aprovecha para el Ruteo del cable perteneciente al GPS 01-12-23: Aprobado V1 Ausente: - Foto indicando altura de los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. 01-12-23: Aprobado V1 - Indicar en el informe fotográfico descripción de la Fotografías plasmadas. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2023-12-01 | W48 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria, que capacidad?. Configuración de tablero no muy visible en fotos. Corregir datos en contrato de suministro. | 2023-12-01 | W48 2023 | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-30 |  |  | Huawei |  | 2024-09-06 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-13 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_109 | Placilla Ruta del Vino | 6 | -34.6352 | -71.1169 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla | Ruta 90, N.º 2060 Placilla, BER | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-BER-5069 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-11 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Unilineal proyectado con breaker de 1x32A para DPU 120, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-02 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-14 | W11 2024 | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 14-03: Aprobado con observaciones 1. Sitio cuenta con transmisión por MMOO, la cual será instalada en el poste principal (antena), para el ruteo del cable tienen 2 opciones: a. Ruteo del cable por interior de poste hasta altura considerable y desde alli se llegaría de manera aerea al poste de empalme y bajan por tuberia disponible de 1". b. Ruteo del cable por interior del poste hasta la camara (se cuenta con tuberias disponibles, pero deben enlauchar, y desde la camara (cerca del gabinete) hasta éste. Se cuenta con 2 tuberias de 63mm con 6 jumpers en cada una, la cual puede tener cabida de este cable. Plano As built:15-03: Aprobado Sitio cuenta con factibilidad de MMOO, OI no instala este soporte. | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-03-24: Aprobado con Observaciones V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS: NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio Tipo poste con energía provisoria. Gabinete de equipos instalado en piso con BDT Foto de Tablero borrosa, No se ven los datos de breakers. TE1 En gestión Energía provisoria 16 A Pendiente informe de energía definitiva. Contrato suministro electico sin firma claro/error en N° Rut | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | Starlink Instalado |  | 2024-05-03 |  | Starlink Instalado | Huawei |  | 2024-05-03 | Starlink | 2024-03-19 | 2024-07-06 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Sergio Tapia 11-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlinkOn Air
| 06_116 | San Vicente Poniente | 6 | -34.4371 | -71.0828 | Libertador General Bernardo O'Higgins | San Vicente | Av. B. O'Higgins Nº 159 San Vicente | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 36 | CL-BER-5029 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-02 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-06-02 | W22 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Agregar ubicación, cantidad y modelo de RRU. | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Incorporar GPS | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | A espera de correo de tablero | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | W51 2023 | 2023-12-29 | W52 2023 | 9 | As Built Aprobado | Informe Fotografico 26-12: Aprobado (V2) Se levantan las observaciones indicadas Plano As Built: 26-12: Aprobado El plano presenta un error de forma en la separación de los porta feeders, en planta indican separación de 1,5m, pero en elevación e informe fotografico indican separacion de 1m, se confirma esta instalación. | 2023-12-26 | W52 2023 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones de informacion del sitio pero queda pendiente la foto con huincha para validar la altura de los soportes de RF. // 05-12 Nombre de archivo no contiene ID y nombre claro. No se observa coordenadas del sitio. Se debe indicar altura de estructura y franja de arriendo. No se observa foto de huincha indicando altura a la que quedan los soportes. No se observa foto de GPS del sitio. | 2023-12-26 | W52 2023 | As Built Aprobado | 01-12-23: Aprobado V1 - EPC aéreo factible para Instalar Antena GPS en el EPC y se aprovecha para el Ruteo del cable perteneciente al GPS. 01-12-23: Aprobado V1 Ausente: - Foto indicando altura de los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. 01-12-23: Aprobado V1 - Indicar en el informe fotográfico descripción de la Fotografías plasmadas. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2023-12-01 | W48 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | Contrato de suministro eléctrico (Corregir datos de representante Claro). Faltan mediciones de Voltaje f-f / Energía definitiva. Capacidad de energía provisoria 16 A. | 2023-12-01 | W48 2023 | 2024-01-30 | W05 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | SI |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-04-19 |  | Pendiente Gabinete | Huawei |  | 2024-04-29 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-08-18 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_743 | Mostazal Ruta 5 Sur | 6 | -33.9817 | -70.7054 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Mostazal | San Pedro Lote 4 Parcela Nº 12 Mostazal, BER | Rutas - Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 39 | CL-BER-5034 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-16 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-29 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 11-03: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt 2. Fotografias Georreferenciadas Plano As built:11-03: Aprobado 1. Planos cumplen con lo requerido. 3. Falto solo dimensiones del radier y diametro de los soportes (colocaron una pero no se aprecia las dimensiones) 1. Fotografias deben tener mejor calidad para visualizar lo que se ejecuta. Plano Asbuilt 2. Canalización radier: Faltan fotografias con descripción de cañerias del radier. 3. Soporte RF y MMOO: Faltan imagenes con dimensiones del soporte. 4. Porta Feeders: Faltan fotos de instalación de estos elementos indicando separación. 5. Informe debe tener el IDCLAROVTR. 6. Las fotos deben estar georreferenciadas. 1. Planos cumplen con lo requerido. | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | 19-12-23: Aprobado V1 Ausente: - Foto indicando altura de los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. 19-12-23: Aprobado V1 - Mejorar fotos, más cercana a los elementos a evualuar. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2023-12-19 | W51 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba c/observaciones la conexión de energía definitiva del sitio. Quedamos al pendiente del N° de Cliente para respaldo de facturación del suministro | 2025-09-22 | W39 2025 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  | Huawei |  | 2024-05-29 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-08-15 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_758 | Requinoa Ruta H-450 | 6 | -34.2842 | -70.8309 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | AVENIDA EL ABRA S/N , LOTE A DE PC. 4ta Requínoa, BER | Fase 2 | Vigente | No aplica | 11 |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 18 | CL-BER-5039 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-10-02 | 2024-09-05 | W36 2024 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 6 | TSS Aprobado | OBSERVACIÓN LEOPOLDO: sitios están considerados para el plan 2025 de sitios nuevos. Pero no se puede formalizar nada al operador hasta que no se otorgue Ppto para este proyecto. Sitio obstruido por arboles, ATP está validando factibilidad de poda de arboles. | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | Rev.3 24-09: Aprobado Se levantan las observaciones 1. Area en piso: 3x2m 2. 3 soportes dobles. 3. Canalización radier, se verificará a detalle en ing. 4. EPC + FEEDERS. Rev.2 11-09: Observado 1. Area en piso: No indican espacio disponible para CLAROVTR, deben realizar fotomontaje. 2. Soporte RF: No indican cantidad de soportes a instalar, considerar que nuestro estandar son 2 soportes por sector. Deben realizar fotomontaje de ubicación de soportes en la torre. Area en piso: no indican espacio disponible | 2024-09-24 | W39 2024 | TSS Aprobado | 11-09-24: Observado V1. - Altura definida 18m. Ausente: - Radier (Dimensiones 3x2m.) - En Fotomontaje Proyectar área de piso con equipamiento. - Indicar en la fotomontaje de la estructura las cotas del área de arriendo para Clarovtr. - Indicar en fotomontaje si el EPC será aéreo o a nivel de piso y proyectar la llegada a los feeders. - Indicar Fotomontaje antena GPS en el EPC o Porta Feeders. Proyectar antena GPS (Opción#1: EPC si es Aéreo / Opción #2: En los Feeder de la estructura a H= 4mts / Opción#3: En el PIPE del TDAyF considerar canalización 3/4") - Indicar en fotomontaje las antenas proyectadas el modelo de antena definida por RF. - Indicar tipo de soportes. 09/11/2023: Observado V1. Se requiere modificar radier a 3x2, actualmente aparece 4x3. No se muestran fotografías sectoriales, ausente fotos de 0°- 360° | 2024-09-24 | W39 2024 | TSS Aprobado | REV2 27-09-2024 Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 3x2 mts Empalme electrico aereo proyectado Acometida electrica aerea independiente proyectada (L=18 mts app) cia electrica CGE Linea electrica aerea trifasica proyectada hasta TDAyF (L=20 mts app) Nota: No se indica factibilidad de energia provisoria | 2024-09-27 | W39 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-26 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | 0 | Ing Aprobada | 24-10: Aprobado Se valida ingenieria entregada. | 2024-10-24 | W43 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-10-25 | W43 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-10-02 | W40 2024 | Ing Aprobada | REV2 11-10-2024 Resumen Sitio Macro proyectado Área Proyectada 3x2 mts Empalme eléctrico trifasico aereao proyectado cia electrica CGE Acometida electrica aerea trifasica L=18 mts app Linea electrica aerea proyectada L= 20 mts Medidor Trifasico + TDAyF Proyectado Tierras proyectadas de malla existente | 2024-10-11 | W41 2024 | 2024-10-25 | W43 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-03 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | W14 2025 | 2025-04-10 | W15 2025 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 09-04-25: Aprobado con observaciones 4G V2. 1. Se valida separación de porta feeders segun plano asbuilt. PLANOS AS BUILT 09-04-25: APROBADO 4G V2. 1. Se valida planimetria, especial cuidado al plotear los planos, existen ciertos elementos que no se ven en el PDF, esto se puede deber a capaz apagadas. Certificados de Calidad Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigón: No Presentado Ingeniería Aprobada: Presentado | 2025-04-09 | W15 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-09 | W15 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 09-04-2025 Aprobado V2 Nombre: Requinoa Poniente ID: 06_758 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo = L=6.8 m total - EPC subida vertical=L=2,8m - Fotografia de EPC con llegada a los Porta Feeders: SI OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI OK - Antena GPS: Falta proyeccion de Antena GPS - Canalización FO: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 09-04-2025 Aprobado V2. Nombre: Requinoa Poniente ID: 06_758 Radomo: N/A Gabinete: Huawei y TDA Antenas: ADU4518R6V06 DTM: 2-2-2 RRUS: 5513 Transmision: FO GPS: EN EPC AEREA TX 12-03-2025 Aprobado V1 Nombre: Requinoa Poniente ID: 06_758 Router: HUAWEI TX: MMOO: N/A F.O.:OK Soporte MMOO Instalado: SI | 2025-04-09 | W15 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 09-04-2025 Aprobado V2 Nombre: Requinoa Poniente ID: 06_758 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo = L=6.8 m total - EPC subida vertical=L=2,8m - Fotografia de EPC con llegada a los Porta Feeders: SI OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI OK - Antena GPS: Falta proyeccion de Antena GPS - Canalización FO: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 09-04-2025 Aprobado V2. Nombre: Requinoa Poniente ID: 06_758 Radomo: N/A Gabinete: Huawei y TDA Antenas: ADU4518R6V06 DTM: 2-2-2 RRUS: 5513 Transmision: FO GPS: EN EPC AEREA TX 12-03-2025 Aprobado V1 Nombre: Requinoa Poniente ID: 06_758 Router: HUAWEI TX: MMOO: N/A F.O.:OK Soporte MMOO Instalado: SI | 2025-04-09 | W15 2025 | 2025-04-09 | W15 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-04-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-08-13 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 07_870 | Pelluhue Ruta M-80-N | 7 | -35.8013 | -72.5649 | Maule | Pelluhue | Ruta M-80-N, DM 2+440 Pelluhue, MAU | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MAU-5106 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-29 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-02 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Empalme trifásico proyectado con línea aérea de 24 metros hasta TDAYF (cable 3x25+1x50 Calpe). | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 4 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 08-03: Aprobado Sitio cuenta con EPC para ruteo del cableado del sistema radiante, existe alta probabilidad de vandalismo del sitio. Tuberia de energia enlauchada. Plano As built: 08-03: Aprobado Se valida segun las fotografias. Sitio con factibilidad de MMOO. OI no instala este soporte. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 08-03-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por BPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 08-03-24: Aprobado V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16 A Pendiente informe de energía definitiva. Contrato de suministro con datos erróneos. | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-20 |  | Starlink Instalado 9-5-2024 | Huawei |  | 2024-09-13 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-10-01 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Llaves Enviadas a Denny Carrasco 11-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_874 | Pencahue El Boldo | 7 | -35.3935 | -71.8057 | Maule | Pencahue | Ruta K-60 Alonso de Rivera DM 14+400 Pencahue, MAU | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MAU-5110 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-29 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Poste de conexión 180813. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-15 | W11 2024 | 1 | As Built Aprobado | Inforrme Fotografico: 15-03: Aprobado 1. Sitio cuenta con factibilidad por MMOO, por lo que el ruteo del cable pueden realizarlo por interior del poste hasta la camara (disponible tuberia de 20mm) y de la camara al gabinete (1 tuberia 50mm enlauchada) Plano Asbuilt: 15-03: Aprobado Se valida segun lo visto en informe fotografico. Sitio cuenta con factibilidad de MMOO. OI no instala este soporte. | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado | 15-03-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 15-03-24: Aprobado V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado | 12-01-24: Aprobado V2 Aprobado bajo las excepciones con las Gerencias de Construcción e Implementación, Operaciones y Huawei. Reunión 11-01-24 / 12-01-24 ATP: Debe enviarle a la PMO el código de colores que utilizaron en cada sitio, para los sectores SI-S2-S3 vs identificado (REAL en sitio) de cada línea (lado gabinete), ya que la identificación para cada sitio claroVTR son diferentes en la mayorías de los sitios entregados. La PMO enviará el código de colores utilizado en cada sitio a la Gerencia de Operaciones y Huawei. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria. Foto de Tablero muestra configuración No aprobada. Breaker de Pcc no esta!! Energía provisoria 32 A.? Pendiente informe de energía definitiva. No podemos ver fotos en formato VNA. | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete ATP | No |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-07-12 |  |  | Huawei |  | 2024-08-02 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-08-25 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Llaves Enviadas a Denny Carrasco 11-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_883 | Sagrada Familia Ruta K-16 | 7 | -35.1038 | -71.623 | Maule | Sagrada Familia | Ruta K-16, DM 40+500 Sagrada Familia, MAU | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MAU-5112 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-29 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Aterramientos proyectados. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | 4 | As Built Aprobado | Informe Fotografico:08-03: Aprobado Sitio cuenta con EPC para ruteo del cableado del sistema radiante, existe alta probabilidad de vandalismo del sitio. Tuberia de energia enlauchada. Plano Asbuilt: 08-03: Aprobado Se valida segun las fotografias. Sitio con factibilidad de MMOO. OI no instala este soporte. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba sitio con condición especial ( Foto de AZ en la antena ausente) | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 08-03-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por BPC: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) 08-03-24: Aprobado V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Conectores de elevación sellados con solo cinta aislante: SI-OK. - Fotos en elevación y con Dron: SI-OK. | 2024-03-08 | W10 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva 40 A, pendiente número de cliente. | 2024-03-08 | W10 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-09-06 |  | Starlink Instalado 10-6-2024 | Huawei |  | 2024-06-10 | Starlink Instalado | 2024-03-19 | 2025-01-08 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Llaves Enviadas a Denny Carrasco 11-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 09_182 | Lican Ray Ciudad Norte | 9 | -39.4797 | -72.1494 | La Araucanía | Villarrica | Villa El Carmen s-n, Licanray Villarrica, ARA | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 18 | CL-ARA-5027 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-20 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Agregar datos de DTM, agregar equipos en vista lateral. Agregar altura total desde el piso y altura desde el piso a tope de antenas RF | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Lamina 1 Aprobado V1. Proyección de 2 Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Distancia total del EPC: 3,6m Lamina 2 Observado V1. Azimut: 350°/110°/250° Altura definida RF: 18m. 3 Antenas: AQU4518R24v18 Proyección y descripción de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) Nota: En el Plano de Elevación se debe proyectar la altura total de la Estructura y la altura definitiva, Rango ClaroVTR. La proyección de las Antenas y RF deben proyectarse en el mismo Pipe de la antena en su parte posterior una arriba de otra o paralelas. ya que debe quedar vacante el 2do Pipe H para equipamiento futuro. Proyección MMOO por debajo de las RF: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 15m (Corregir altura) | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | W51 2023 | 2023-12-29 | W52 2023 | 7 | As Built Aprobado | 0 | 2023-12-27 | W52 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-12-28 | W52 2023 | As Built Aprobado | 01-12-23: Aprobado V1 - EPC aéreo factible para Instalar Antena GPS en el EPC y se aprovecha para el Ruteo del cable perteneciente al GPS 01-12-23: Aprobado V1 Ausente: - Foto indicando altura de los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. 01-12-23: Aprobado V1 - Indicar en el informe fotográfico descripción de la Fotografías plasmadas. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2023-12-01 | W48 2023 | As Built Aprobado | 01-12-23: Aprobado V1 - EPC aéreo factible para Instalar Antena GPS en el EPC y se aprovecha para el Ruteo del cable perteneciente al GPS 01-12-23: Aprobado V1 Ausente: - Foto indicando altura de los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. 01-12-23: Aprobado V1 - Indicar en el informe fotográfico descripción de la Fotografías plasmadas. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2023-12-01 | W48 2023 | 2024-01-23 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-05-30 |  |  | Huawei |  | 2024-07-03 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-11-16 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_991 | Ercilla Ruta 5 Sur Poniente | 9 | -38.0664 | -72.3821 | La Araucanía | Ercilla | LOTE 6 LAS QUINTAS A Y B Ercilla, ARA | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 80 | CL-ARA-5047 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-23 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-15 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | W02 2024 | 2024-01-12 | W02 2024 | 3 | Ing Aprobada | Area en piso de 3x2m | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Se debe correguir modelo de antenas ya que el modelo que requiere este sitio es para bandas medias (ADU4518R6v06) no bajas. // 05-12 Confirmar direción ya que no coincide con la de TSS. Confirmar altura ya que TSS se encuentra observado por temas de altura. | 2024-01-11 | W02 2024 | Ing Aprobada | 23-11-2023: Aprobado V1 Altura definida= 40m Azimut: 0°/140°/210° Proyección Antena GPS (PIPE TDAyF, Altura= 6m) 3 Antenas AQU4518R24v18 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) Tx: FO: Si MMOO: Si 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 37m | 2023-11-23 | W47 2023 | Ing Aprobada | Medidor + TDAyF Proyectado | 2023-12-12 | W50 2023 | 2024-01-11 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-17 |  | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 8 | As Built Aprobado | Informe Fotografico 24-01: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt | 2024-01-24 | W04 2024 | As Built Aprobado | Se levantn observaciones, se valida altura RF contra plano As Built | 2024-06-17 | W25 2024 | As Built Aprobado | 24-01-24: Aprobado V1 - Radier OK. - Feeders OK. - EPC aéreo factible para Instalar Antena GPS en el EPC y se aprovecha para el Ruteo del cable perteneciente al GPS. 24-01-24: Aprobado V1 - Dimensiones de soporte OK. Ausente: - Foto indicando altura de los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. | 2024-01-25 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 31-05-2024 Sitio con energía provisoria de 1X16A TDAyF Instalado | 2024-01-25 | W04 2024 | 2024-06-17 | W25 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-11-14 |  |  | Huawei |  | 2024-12-04 | Integrado | 2024-06-21 | 2025-01-09 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_101 | Arturo Alessandri Futrono | 14 | -40.1291 | -72.3893 | Los Ríos | Futrono | Ruta T-551 Dm 48.760 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-RIO-0003 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada | Actualizar AZ 340°; 100°; 220° / 20-10 Verificar con ATP por que se observan dos modelos de antena RF. Eliminar de la carpeta archivo duplicado | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | 22-11-2023: Aprobado V1. Altura: 18m Antena GPS= 15m (A nivel de la tronera) | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Monofasica 16A | w12-2024 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | W52 2023 | 2024-01-09 | W02 2024 | 12 | As Built Aprobado | - No se evidencia informe fotográfico del sitio | 2024-01-02 | W01 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-06-24 | W26 2024 | As Built Aprobado | Se resuelven observaciones (durante reunion de seguimiento: Minuta) | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV 3: 30-04-2024 TE1 Entregado Pendiente informe conexion definitiva + N° Medidor + N° Cliente | 2024-05-27 | W22 2024 | 2024-06-24 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-04 |  |  | Huawei |  | 2024-10-30 | Integrado | 2024-06-24 | 2024-11-22 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Arnaldo Fernandez 11-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_080 | Quillón Caupolicán Sur | 16 | -36.7519 | -72.4721 | Ñuble | Quillón | CAUPOLICAN N°920 Quillón, NUB | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | CL-BIO-5063 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-07 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-06-05 | W23 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-10 | W45 2023 | Ing Aprobada | "09-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 09-11-2023: Aprobado V1 Altura definida= 15m Azimut: 55°/130°/290° Proyección Antena GPS (PIPE TDAyF, Altura= 3m) 3 Antenas ADU4518R6v06 Proyección de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Tx: FO / MMOO: MMOO: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 12m NOTA: El Azimut de la antena MMOO, se definira por el área de TX. CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 14,3m." | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Macro Trifásico Área proyectada 3x2 mts Acometida (18 Mts) independiente aerea proyectada desde poste # 145978 Linea electrica trifasica aerea (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) proyectada hasta TDAyF Unilineal no actualizado (Revisar si fabricacion de TDAyF esta acorde a norma electrica actual) Tierras proyectadas (Conexion desde malla existente) | 2023-11-10 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-29 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | W06 2024 | 2024-02-09 | W06 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | 1. Se valida planimetria. | 2024-01-17 | W03 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-02-08 | W06 2024 | As Built Aprobado | 22-01-24: Aprobado V3 Se levantan observaciones Informe Fotografico OK Observaciones OK Plano Asbuilt:03-01-24: Aprobado V1 As Built Mantiene las misma observaciones, con esta versión V2, adjuntaron fotos de las dimensiones de los soportes con la cinta métrica, donde el soporte de la MMOO no cumple la dimensiones de 4" | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado | 22-01-24: Aprobado V3 Se levantan observaciones Informe Fotografico OK Observaciones OK Plano Asbuilt:03-01-24: Aprobado V1 As Built Mantiene las misma observaciones, con esta versión V2, adjuntaron fotos de las dimensiones de los soportes con la cinta métrica, donde el soporte de la MMOO no cumple la dimensiones de 4" | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-02-05 | W06 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-05-10 | 2024-05-31 |  | Huawei |  | 2024-07-06 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-09-10 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | 0 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_217 | La Cruz | 5 | -32.824 | -71.2214 | Valparaíso | LA CRUZ | Autopista los Andes Ruta 60, F-326, Cerro El Naranjal s/n La Cruz, VAL | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 2 | ATP | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 15 | CL-VAL-5008 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-08-02 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-08-01 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-25 | 2025-01-30 | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | 4 | Ing Aprobada | Rev.1 01-10: Aprobado 1. Area en piso 3x2m 2. Soportes RF: 3 soportes doble. 3. 1 soporte para MMOO. 4. EPC + Porta feeders. Sitio ya implementado por Huawei 4G. | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada | Las observaciones: - Falta corregir el equipamiento R F en torre (hay modelos de equipos que no corresponden a equipos en uso en Claro). El resumen es el siguiente: o 3 x RRU5512 o 3 x RR5513w o 3 x AAU5339w o 3 x Antena HUAWEI Modelo AQU4518R24v18 o Verificar FC enviado a ATP. - Plano de vista superior torre con distribución de antenas con muchos errores; no está orientado al norte; e ilustrando valores de azimuth distintos para antenas que apuntan en la misma dirección. o Corregir plano de planta torre con referencia “norte”. o Azimuth 4G/5G ajustar ambas tecnologías con los siguientes valores:  Sector 1  140°  Sector 2  225°  Sector 3  345° | 2025-03-20 | W12 2025 | Ing Aprobada | 29-10-2024: Aprobado V1 - Proyección de 4 Gabinetes (2 gabinete principales para Equipos y Baterías + 2 Gabinetes futuros) (Equipamiento en Gabinete de piso) - Radier: 3x2m - CC y Comunicaciones: Tramo EPC aéreo= 4,2m + Pilar del EPC= 2,8m : Total EPC= 7m - EPC con llegada a los Porta Feeders de la Estructura: SI-OK Antena GPS Proyectada en el EPC Aéreo: SI-OK 29-10-2024: Aprobado V1 - Altura RF= 15m 3 Antenas HUAWEI AQU4518R24v18 3 AAU5339w (5G - 3,5) 3 RRU5513w - (1900+AWS) 3 RRU5512 - (700+850) - Ruteo por Porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D= 2,5" TX: FO: SI Canalización FO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK MMOO: Proyectada. Soporte MMOO=L=1m : D=4" Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 8m Router: ZTE | 2024-10-29 | W44 2024 | Ing Aprobada | REV2 04-10-2024 Sitio Macro proyectado Area proyectada 3x2 mts Empalme electrico aereo trifasico proyectado desde poste N° 1603495 Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=8 mts) Linea electrica aerea trifasica (L= 250 mts) Medidor + TDAyF Proyectado Tierras proyectadas | 2024-10-04 | W40 2024 | 2025-03-20 | W12 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-28 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-01-10 | W02 2024 | -65 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 14-03: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt Plano As built: 14-03: Aprobado Se levantan observaciones | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones, se valida altura de soportes RF contra As Built. | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado | 14-03-24: Aprobado V2- Fotos mediciones de los Soportes + MMOO: SI-OK - Faltan Fotos de las dimensiones de los soportes de las RF + Antena + MMOO. - Falta Foto indicando altura de todos los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. | 2024-04-23 | W17 2024 | As Built Aprobado | 14-03-24: Aprobado V2- Fotos mediciones de los Soportes + MMOO: SI-OK - Faltan Fotos de las dimensiones de los soportes de las RF + Antena + MMOO. - Falta Foto indicando altura de todos los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. | 2024-04-23 | W17 2024 | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 06-05-2024/27-7-2024 |  | Starlink al aire | ZTE |  | 2024-08-01 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-06-17 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GIntegradoOn Air
| 25_220 | Papudo Surponiente | 5 | -32.5091 | -71.4517 | Valparaíso | Papudo | Av. Circunvalacion S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 36 | CL-VAL-5030 | 0 | W52 1900 | 2023-10-19 | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 3 | TSS Aprobado | Pendiente ID ATP | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. / Altura definida 36m / Área 3x2. | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica aérea proyectada desde poste CGE # 742011 Línea eléctrica aérea bt proyectada Existe factibilidad de energía trifásica, proyectar empalme trifásico en TSS | 2023-11-13 | W46 2023 |  |  |  |  | 2023-11-13 | W46 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-04 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | W51 2023 | 2023-12-29 | W52 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-12-29 | W52 2023 | Ing Aprobada | Se levanta observación //ID del archivo se debe corregir, indica 25_250 y el sitio es el 25_220. | 2024-01-02 | W01 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-01-24 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-12-14 | W50 2023 | 2024-01-24 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-02-11 |  | 2024-02-12 | W07 2024 | 2024-02-19 | W08 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | 12-02: Aprobado con observaciones 1. Fotos no estan georreferenciadas. Se valida segun plano Asbuilt Plan As built: Aprobado | 2024-02-12 | W07 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-13 | W07 2024 | As Built Aprobado | 15-02-24: Aprobado V1 - Radier: SI-OK. - EPC con llegada a la estructura y porta feeders: SI-OK. - Antena GPS se puede instalar en el recorrido del EPC aéreo. | 2024-02-15 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 16A Pendiente informe de conexión DEFINITIVA. Pendiente número de cliente | 2024-02-15 | W07 2024 | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-09-07 |  |  | ZTE |  | 2024-10-04 | Integrado | 2024-05-28 | 2024-09-07 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_323 | Estacion Yumbel Unihue | 8 | -37.1428 | -72.5419 | Biobío | Yumbel | Ruta O-54 Dm 11.488 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-BIO-0108 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-15 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°129314. Considerar detallar la proyección de alimentación a Gabinete (Subterránea y/o aérea). | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Agregar en leyenda ID ATP del sitio, coordenadas y dirección. Renombrar archivo con ID Claro. Corregir altura en leyenda ya que indica 10+2 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 02-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) 02-11-2023: Aprobado V1. Ausente: Antena GPS= 16m (A nivel de la tronera) Altura 18m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Antena Trisectorial: MJS-ODI065R15JJJJ02-C 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. MMOO: Proyección Antena MMOO Considerar Jumper de 24m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Monofasica 16A | w12-2024 | 2024-01-31 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | W11 2024 | 2024-03-20 | W12 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: -02: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt 2. Fotos no vienen todas georreferenciadas 3. Sitio no pertenece al listado declarado para las excepciones. Plano Asbuilt: 05-02: Aprobado 1. La ubicación del gabinete de energia en el poste se encuentra en una cara diferente a lo proyectado en el plano, pero dado que la ubicación de este no generará inconvenientes en la implementación, por lo que se aprueba. | 2024-02-05 | W06 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-13 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-03-24: Aprobado con Observaciones V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. ESTÁNDAR CLAROVTR: Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ClaroVTR: Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) ESTÁNDAR ATP: Sectorial: SI-OK. ESTÁNDAR DE FRECUENCIA - ATP: Frecuencia: 1900/AWS : NO-OK Antena (1-2): 1900 (Amarillo) Antena (3-4): AWS (Verde) | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energia provisoria de 1x16 A TE1 Entregado Contrato suminsitro electrico entregado (firmado por ATP) Pendiente informacion energia definitiva | 2024-03-14 | W11 2024 | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-16 |  |  | Huawei |  | 2024-08-29 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-08-20 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviado a Raul Figueroa 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_394 | Lota Forestal Oriente | 8 | -37.081 | -73.1202 | Biobío | Lota | Ruta O-846 s/n | 5G | Vigente | 5G | 6 | 1 | ATP | Colo |  | 0 | 36 | CL-BIO-5088 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | Rev.2 11-09: Aprobado 1. Soporte RF: 3 soportes dobles 2. Area en piso: 3x2m. 3. Canalizacion en radier y sistema radiante se verificará en ingenieria. ATP debe garantizar el libre acceso al sitio. 29-07: Observado 1. No indican cantidad de soportes a instalar por sector, considerar que en el sitio se instalarán 3 antenas ADU4516R6V06 + 3 RRU5512 y 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w, por lo que deben estar disponible la cantidad de soportes para instalar estos equipos. | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30-07: OBSERVADO - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (EPC aéreo o EPC a nivel de Piso) - Proyección de los porta feeder. - Falta proyección Antena GPS (EPC o Portar Feeders) - Indicar tipos de soportes. | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | 30-07: Resumen: Área proyectada 3x2 mts. Observación: Sitio solo con energía de generador? No queda claro la factibilidad de energía. Nota: Carga proyectada requiere empalme Trifásico | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-07-31 | W31 2024 | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | W51 2024 | 2024-12-20 | W51 2024 | 3 | Ing Aprobada | 19-12: Aprobado Sitio cumple con elementos de OOCC necesarios. 1. Area en piso 3x2m 2. 3 soportes dobles + 1 soporte simple MMOO. 3. EPC + Porta feeders. | 2024-12-19 | W51 2024 | Ing Aprobada | los soportes queden proyectados en la misma dirección que el azimuth de las antenas. Como se encuentran proyectados actualmente, quedarán solapadas las tecnologías. La información de Altura, equipamiento, AZ, se encuentra Ok. | 2025-01-30 | W05 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-24 | W52 2024 | Ing Aprobada |  | 2025-01-06 | W02 2025 | 2025-01-31 | W05 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | Generador | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | W45 2025 | 2025-11-10 | W46 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Deben enviar un informe fotográfico de término, no fotos sueltas. Plano OOEE (lám. 1) aún contiene información del proyecto anterior con radier outdoor y EPC. Deben actualizarlo y ordenarlo. | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | - Los planos con las vistas superiores (como el de sistema radiante en hoja n°2), deben estar orientados hacia el norte siempre. En este plano no lo están; y no permiten verificar posibles apantallamientos entre antenas y/o sectores. - Dirección del plano, no corresponde a la informada en TSS. ¿Cuál es la dirección registrada por ATP? | 2025-11-10 | W46 2025 | As Built Aprobado | 1.- Sin fotos en Carpeta. | 2025-11-17 | W47 2025 | As Built Aprobado | se valida asbuilt de sistema de ciclado. | 2025-11-27 | W48 2025 | 2025-10-02 | W40 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G | Acta en Firma | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-09-28 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-10-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W37 |  | OOII |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 29_012 | Pitrufquen Los Trapenses | 9 | -38.9871 | -72.6517 | La Araucanía | Pitrufquén | Callejon Rodriguez N° 0110 Pitrufquén, ARA | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 16 | CL-ARA-5023 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-25 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-28 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada | Agregar altura total desde el piso y altura desde el piso a tope de antenas RF | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobado V1 Proyección de 2 Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Observado V1. Azimut: 15°/120°/310° Altura definida RF: 11,83m. Ausente descripción: 3 Antenas: AQU4518R24v18 Ausente: Proyección y descripción de 6 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) Nota: Se necesita proyectar en el plano de elevación y plano de piso, las antenas y RF, también con las descripción de la tecnología de acuerdo a la FC (Definición por RF). En el Plano de Elevación se debe proyectar la altura total de la Estructura y la altura definitiva, Rango ClaroVTR. La proyección de las RF deben proyectarse en el mismo Pipe de la antena en su parte posterior una arriba de otra o paralelas. ya que debe quedar vacante el 2do Pipe para equipamiento futuro. Proyección MMOO: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: m?? | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Con el compromiso de ATP enviar que el Tablero esté acorde con la norma electrica Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado trifásico aéreo independiente desde poste de conexión 977242. Línea eléctrica aérea y adosada (calpe 3x50 + 1x50 mm2) proyectada hasta TDAyF, el conductor debiese ser de aprox 3x25+1x50 mm2 en aéreo, revisar. Unilineal No es el propuesto modelo Claro. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-22 |  | 2023-11-22 | W47 2023 | 2023-11-30 | W48 2023 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-04: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt No cuenta con informe fotografico | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado | Se validad altura de soportes RF con plano As Built, sitio con excepciones. | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones |  | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Falta fotos de mediciones de Voltaje Fase-Neutro / Voltaje Fase-Fase Sitio sin Energía Pendiente Fotos de medidor con numero visible | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-04-24 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-24 |  |  | Huawei |  | 2024-12-27 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-10-24 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_807 | Peñaflor Diego Velásquez | 13 | -33.6093 | -70.8708 | Metropolitana de Santiago | Peñaflor | Calle Concepción frente al #1818 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-MET-0200 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-22 | W47 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-10-13 | W41 2023 | Ing Aprobada | Proyección de equipos en torre con errores. En caso de ser soportes simples la distribución por sector debe ser: |  |  | Ing Aprobada | - Falta Proyección antena GPS en todos los Planos a tope (Pin central de S2). Indicar la distancia total hasta el Gabinete de TX para el ruteo de cable | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | Remarcador trifasico proyectado | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Monofasica 16A | w12-2024 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | W52 2023 | 2024-01-09 | W02 2024 | 12 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 19-04: Aprobado POSTE A CAMARA 3 Ductos CAG 2”/PVC 63mm desde poste a cámara de paso. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm + Ret. -1 para GPS y TX enlauchado 1 Ducto de CAG 1”/PVC 32mm desde TDA en poste a cámara de paso. -Para Energía enlauchado. CAMARA A GABINETE 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm + Ret. 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX enlauchado -1 energía enlauchado Esta instalado 1 soporte simple pero no indican a quien pertenece, ATP afirmó que no instalarán soportes para MMOO. PLANOS AS BUILT 19-04: Aprobado con observaciones 1. ATP debe reforzar el gabinete segun lo indicado en visita a maestranza 170424. 2. Canalización correcta segun lo visto en informe fotografico la que se indica en vista de planta y elevación de poste. | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-01-03 | W01 2024 | As Built Aprobado | 02-01-24: Aprobado V2 Se levantan observaciones. 02-01-24: Aprobado V2 - Ausente fotos Georreferenciadas. - Falta foto de sellado de los conectores + antenas para evitar VSWR. | 2024-01-03 | W01 2024 | As Built Aprobado | 02-01-24: Aprobado V2 Se levantan observaciones. 02-01-24: Aprobado V2 - Ausente fotos Georreferenciadas. - Falta foto de sellado de los conectores + antenas para evitar VSWR. | 2024-01-03 | W01 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  | ZTE |  | 2024-06-26 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-07-06 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Fanor Dante Herrera 12-4-2024 |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_972 | Chicureo Alto Canquen | 13 | -33.2463 | -70.6234 | Metropolitana de Santiago | Colina | Av. Jose Rabat frente al 12.600 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-5836 | 2023-10-06 | W40 2023 | 2023-10-12 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 5 | TSS Aprobado | Se aprueba solucion de antena trisectorial de bandas medias y bajas con antenas panel pequeñas de Claro en poste de 18 | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-16 | W42 2023 | TSS Aprobado | 13-10-23 Aprobado. Ausente: ID OOII / Poste metálico de 18m / Antena proyectada en la parte superior del poste y será propiedad de ATP. Implementación en gabinete en piso presentado y aprobado por CLAROVTR con cabida. | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado | ste de conexión N° 777.47 / Gabinete proyectado con acometida aérea. | 2023-10-16 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | W51 2023 | 2023-12-29 | W52 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Aprobado condicionado a acuerdo de bandas bajas | 2024-01-08 | W02 2024 | Ing Aprobada | 20-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Acometida electria aerea monofasica proyectada Gabinete con medidor proyectado Equipos proyectados en gabinete claro en piso Empalme monofasico/ Breaker TDAyF 63A / Breaker DPU 1X32A | 2023-11-23 | W47 2023 | 2024-01-08 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-17 |  | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 03-05: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia 2 tuberias de 63mm y 50mm desde el poste hasta la camara, la cual puede ser utilizada para ruteo de jumpers de 700. 2. Gabinete no reforzado. PLANOS AS BUILT 03-05: Aprobado 4 Ductos PVC 63mm desde poste a cámara de paso. -1 para 4 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Y Ret. -1 para 4 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Y Ret. -1 para 4 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 vacante 4 Ductos de PVC 50mm desde poste a cámara de paso. -1 Para TX y GPS Enlauchado -1 para 4 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 4 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 4 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. 2 Ductos de PVC 20mm desde poste a cámara de paso. -1 para tierra de empalme. -1 Vacante. 2 Ductos PVC 63mm desde cámara de paso a gabinete. - 1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 ohm. Y Ret 2 Ductos PVC 50mm desde cámara de paso a gabinete. -1 para GPS y TX Enlauchado. -1 para tierra y espacio vacante. | 2024-05-03 | W18 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-05-13 | W20 2024 | As Built Aprobado | 24-01-24: Aprobado con observaciones V1 - Ausente fotos Georreferenciadas. - Código de identificación de Frecuencia se encuentra ausente (Lado Gabinete) de acuerdo a lo acordado en la reunión y correo. 10-12-23 (ATP Se hace responsable de los eventos que se presenten en la conexión entre las líneas y la antena) Estándar de colores para ClaroVTR: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. Correo: 12-12-2023 Frecuencia: 1900/AWS (Solo Identificar las líneas lado Gabinete) Para cada sector sería: Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) | 2024-05-01 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Breaker Instalado en TDAyF Para DPU no corresponde al solicitado x Claro Sitio con energia provisoria TE1 Pendiente | 2024-05-01 | W18 2024 | 2024-05-13 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-19 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-06 |  |  | ZTE |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-08-12 | On Air | 2024-04-10 | Leopoldo Jimenez | Enviada a Fanor Dante Herrera 12-4-2024 | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_974 | Colina Tierras Lindas | 13 | -33.2156 | -70.7324 | Metropolitana de Santiago | Colina | Av. Santa Elena 370 Colina, MET | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-MET-5579 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-19 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | W44 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-20 | W42 2023 | Ing Aprobada | ATP debe enviar los AZ disponibles | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) Lamina 2: Altura 12m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 2 DPU120D-N06A1 1 PSU. Baterías 100 Ah. Considerar Jumper de 18m Aprox. Reunión Técnica el día viernes 20/oct/2023: - Para postes metálicos, los jumpers serán conducidos por dentro de la estructura del poste hacia la cámara de paso y luego al interior del gabinete. (Dónde tendrá cabida para confuguraciones 4x4 + 2x2: Full). - Para Poste de Hormigón se pasará Tubería para Jumper de Media y 1 tubería para la conexión de la MMOO si aplica. | 2023-10-23 | W43 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aerea proyectada Se proyecta medidor + TDAyF en un Gabinete Unilineal proyectado Empalme 2x40 / Breakr DPU 1X32 Tierras proyectadas (Barra copperweld) Se proyecta gabinete claro nivel de piso / Equipos proyectados en Gabinete Tierra existente en TDAyF | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-24 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 19-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. No se logra apreciar laucha en tuberias vacantes para cable de TX y GPS. ATP indica que no instala el soporte para la MMOO. Plano as Built:19-02: Aprobado con observaciones 1. Falta indicar diametro y cantidad de tuberias de comunicación entre el poste principal (Antena) y el poste secundario (Gabinete Energia) hasta el gabinete en piso CLAROVTR. ATP confirma que si hay cabida para el cableado de TX y GPS. Se aprueba con correo, ATP se compromete a enviar las correciones del plano con lo solicitado. correo 19-02-24 2 ductos de 50mm -1 para TX y GPS -1 para tierra 1 ducto de 32mm -para energía 2 ductos de 63mm -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 Ohm -1 para 6 cables coaxiales de 1/2 50 Ohm | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2023-12-07 | W49 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-02-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. 19-02-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built, Canalización por Ductos: SI-OK. ATP debe comunicarse con la PMO para entregarles el código de colores utilizado por la OOII, para entregárselo a HUAWEI en la Implementación. | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado | REV2 Sitio conectado con energia definitiva Empalme 40 A (BT 1) | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (29-3-2024) |  |  | MMOO | Starlink Instalado |  | 5-7-2024/26-03-2024 | 2024-07-05 | Instalación MMOO 5-7-2024 | ZTE |  | 2024-07-19 | Integrado | 2024-02-26 | 2024-03-29 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_041 | Ruta 78 Estación Puangue | 13 | -33.6421 | -71.3496 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Porción A o Hijuela Santa Valeria, del predio Hijuela Central del Fundo Puangue Melipilla | Rutas - Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ATP | Colo |  | TORRE | 30 | CL-MET-5164 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-04 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | W07 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-12-06 | W49 2023 | Ing Aprobada | Modelo de antena incorrecto, sitio full band con antena AQU4518R24v18. | 2024-02-13 | W07 2024 | Ing Aprobada | 25-02-2024: Aprobado V3 Se levanta observaciones. Altura Final de las Antenas= 30m Altura Final MMOO= 27m GPS proyectado en el EPC. Altura= 2,5m Dist. GPS 5 m (Gabinate principal hasta la antena GPS en el EPC) | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada | Empalme desde línea eléctrica de Wom? | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | W17 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-07: Aprobado con observaciones Sitio fuera del listado de excepciones, pero se acuerda validar por plano Asbuilt PLANOS AS BUILT Se levantan observaciones indicadas | 2024-07-18 | W29 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-13 | W20 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-30 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | TDAyF Instalado Conexión a SPAT Sitio con energía provisoria 16 A Pendiente TE1. Pendiente entrega de informe de energía definitiva, con numero de medidor y de cliente. André Caro envia a Carlos Mata FC solicitando a WOM usar su línea MT para el sitio 53_041 (energia definitiva) | 2024-04-30 | W18 2024 | 2024-07-18 | W29 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-05-31 |  | Starlink Instalado 18-12-2024 | ZTE |  | 2024-12-18 | Starlink Instalado | 2024-07-22 | 2024-12-20 | On Air |  |  |  | 4500204639 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 53_094 | Talagante Avenida Esmeralda | 13 | -33.6641 | -70.9259 | Metropolitana de Santiago | Talagante | Esmeralda N° 940 Talagante, MET | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ATP | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 21 | CL-MET-5120 | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-03-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-25 | 2025-01-30 | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | 4 | Ing Aprobada | Rev.1 01-10: Aprobado 1. Area en piso 3x2m 2. Soportes RF: 3 soportes doble. 3. 1 soporte para MMOO. 4. EPC + Porta feeders. Sitio ya implementado por Huawei 4G. | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada | Solo ajustar ING los DTM de 5G y RRU es RRU5517t | 2025-02-04 | W06 2025 | Ing Aprobada | 29-10-2024: Aprobado V1 - Proyección de 4 Gabinetes (2 gabinete principales para Equipos y Baterías + 2 Gabinetes futuros) (Equipamiento en Gabinete de piso) - Radier: 3x2m - CC y Comunicaciones: Tramo EPC aéreo= 12m + Pilar del EPC= 3,1m : Total EPC= 15,1m - EPC con llegada a los Porta Feeders de la Estructura: SI-OK Antena GPS Proyectada en el EPC Aéreo: SI-OK 29-10-2024: Aprobado V1 - Altura RF= 22m 3 Antenas HUAWEI ADU4518R6v06 3 AAU5339w (5G - 3,5) 3 RRU5513w - (1900+AWS) 3 RRU5512 - (700+850) - Ruteo por Porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m : D= 2,5" TX: FO: SI Canalización FO: SI-OK Se proyecta MMOO: SI-OK MMOO: Proyectada. Soporte MMOO=L=1m : D=4" Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 18m Router: ZTE | 2024-10-29 | W44 2024 | Ing Aprobada | REV2 04-10-2024 Sitio Macro proyectado Area proyectada 3x2 mts Empalme electrico aereo trifasico proyectado desde poste referencia N° N°0595085 Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L= 5,7 mts) Linea electrica subterranea proyectada (L= 30 mts) Medidor + TDAyF Proyectado Tierras proyectadas | 2024-10-04 | W40 2024 | 2025-02-04 | W06 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | W51 2023 | 2023-12-29 | W52 2023 | 7 | As Built Aprobado | 0 | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2023-12-28 | W52 2023 | As Built Aprobado | Informe Fotografico OK Observaciones OK | 2023-12-01 | W48 2023 | As Built Aprobado | Informe Fotografico OK Observaciones OK | 2023-12-01 | W48 2023 | 2024-01-19 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | No |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | ZTE |  | 2024-05-02 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-27 | On Air |  |  | Sitio Permite 5G Analisis Estructural 13-8-2024 | 4500204639 | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GIntegradoOn Air
| 53_343 | Autopista Nororiente Centro Darwin | 13 | -33.3712 | -70.6088 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | Autopista Nororiente S/N km. 2.4 | 5G | Vigente | 5G |  | 1 | ATP | Colo | Roll Back ingeniería por nueva ubicación, se agregará soporte a poste | POSTE | 17 | CL-MET-0101 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | 2024-08-16 | W33 2024 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | TSS Aprobado | ATP actualiza TSS, pues rango inicial de altura ofrecido ha sido ocupado por ENTEL. Se valida TSS con nueva altura definida de 12mts | 2024-09-24 | W39 2024 | TSS Aprobado | 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. | 2024-09-25 | W39 2024 | TSS Aprobado | 23-08: APROBADO - Radier 2x1: SI-OK - Proyección Gabinete: SI-OK. - Franja Trisector a 18m: SI-OK - Franja de arriendo para antenas 5G = 16m- 15m: SI-OK - Canalización subterránea, paso por cámara y tronera Indoor del poste: SI-OK - PDF con Proyecciones complementarias y Area de arriendo para 4G(LTE) - 5G: SI-OK 30-07: OBSERVADO - Proyectar 3 antenas ADU4518R6V06. -Proyectar 3 antenas 5G banda 3,5Ghz AAU5339w. - Es necesaria la proyección del equipamiento será a nivel de piso o adosado al poste: 3 RRU5517t - Falta Planos RF: descripción y proyección de la configuración por RF. - Falta proyección de la canalización hasta la estructura (Debe ser por ductos mediante camara hasta el gabinete) - Falta proyección Antena GPS (entre 3 y 4m del Poste, tronera más cercana) | 2024-09-26 | W39 2024 | TSS Aprobado | REV3 25-09-2024 Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 1,2x1,2 mts Acometida electrica aerea 20 mts Linea electrica subterranea L=8 mts Nota: Medidor proyectado en poste Se proyecta empalme monofasico (en TSS) Nota: Gabinete ATP Proyectado para Claro REV2 20-08-2024 Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 2x1 mts Acometida electrica aerea 20 mts Linea electrica subterranea L=8 mts Nota: Medidor proyectado en poste Se proyecta empalme monofasico (en TSS) Nota: Gabinete ATP Proyectado para Claro 30/07: Resumen: Sitio Poste proyectado Area proyectada para equipos 2x1 mts Acometida electrica aerea 20 mts Linea electrica subterranea L=8 mts Nota: Medidor proyectado en poste Se proyecta empalme monofasico (en TSS) Observacion: Nota: Sitio Poste con equipamiento macro Se debe proyectar Rack Huawei uno sobre otro (Rack inferior BB + Rack Superior PCC) NOTA: Carga proyectada requiere empalme trifasico o monofasico 1x60A (Carga + recarga baterias) autonomia 4 hrs | 2024-09-26 | W39 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | W33 2025 | 2025-08-14 | W33 2025 | 2 | Ing Aprobada | 12-08-25: Aprobado 4G y 5G V4 ATP instala feeders de antenas 4G ATP indica que hay cabida dentro del poste para feeders 5G. ATP Instala gabinete TX segun especificacones entregadas ATP NO INSTALARÁ SOPORTES PARA ANTENAS 5G, NI HERRAJES | 2025-08-12 | W33 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-08-06 | W32 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_343 3. Tipo de estructura: Poste 4. Altura: 18 5. Altura RF:17 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo:N/A 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OBSERVACIONES Aprobado | 2025-07-31 | W31 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En diagrama Unilineal: Protección de circuito vacante debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro en sitios postes 5G. Protección diferencial debe quedar protegida por automático termomagnético aguas arriba. | 2025-08-12 | W33 2025 | 2025-08-12 | W33 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | W37 2025 | 2025-09-09 | W37 2025 | 0 | As Built Aprobado |  | 2025-09-09 | W37 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-09-05 | W36 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_343 3. Tipo de Poste: Metálico 4. Compartido; Si 5. Altura Poste: 18 6. Altura RF: LTE 17mts / 5G 15mts 7. Altura HW: 10 8. Soportes: 5G instalar 9.PGB altura: NOK 10. Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK Instalados por Torrera ATP Solo LTE 12. Jumper: Instalados por Torrera ATP 13 AZ Con Plan de RF: OK 14. GPS; OK 15. Disponibilidad de Ductos N/A 16. Energía: OK OBSERVACIONES 9.PGB altura: NOK Sin evidencia de PGB Altura RRU / DPU, DBU, BUU Asbuilt_ SP_ Aprobado C/ Observaciones | 2025-09-05 | W36 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía Provisoria Faltan fotografías de Automático de energía provisoria y si esta esta siendo entregada por un particular u otra operadora. Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta N° de medidor Falta N° de cliente | 2025-09-05 | W36 2025 | 2025-11-20 | W47 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-10-07 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-10-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | Pendiente acreditación para trabajos en ACNO | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53i_408 | Universidad de los Andes Campus San Carlos de Apoquindo | 13 | -33,404 | -70,507469 | Metropolitana de Santiago | Las Condes |  | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C |  |  | 2025-12-19 | W51 2025 | [6 empty] | TSS Aprobado |  | 2026-02-12 | W07 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-12 | W07 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-12 | W07 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-12 | W07 2026 |  |  |  |  | 2026-02-12 | W07 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2026-02-12 | W07 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-02-12 | W07 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-02-12 | W07 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-02-12 | W07 2026 | 2026-02-12 | W07 2026 | Ing Aprobada Indoor 4G | No Iniciadas | No iniciadas |  |  | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | W35 2026 | 2026-08-27 | W35 2026 | 2 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-08-26 | W35 2026 | As Built Rechazado | 1. En la tabla resumen de ubicación de antenas, se debe indicar el sector RF (sectorización) correspondiente asociado a cada antena. 2. Falta incorporar la fotografía de la antena N° 46. | 2026-08-27 |  | As Built Rechazado | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. | 2026-08-26 |  | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-08-25 |  | 2026-08-27 | W35 2026 | As Built Rechazado 4G |  | Rack ATP |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-08-14 | W33-2026 |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Rechazado 4G
| 28_339_2 | Las Malvinas | 8 | -37.5209 | -71.7172 | Biobío | QUILLECO | Ruta Q-561 s/n, Quilleco | 5G | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | ATP | Colo | 16-02-2026: Se avanza con opción de SITES | 0 | 54 | CL-BIO-5073 | 0 | W52 1900 |  | 2025-09-30 | W40 2025 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 3 | TSS Aprobado | APROBADO por RF, con altura entre 54 y 60mts. | 2025-11-18 | W47 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 3,0 x 2,0 m - 3 soportes dobles para RF según estándar Claro - 1 soporte simple para MMOO según estándar Claro - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro - Confirmar con PMO si se requieren 3 soportes TX satelital | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 28_339 22-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23, solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. La proyección de soportes indica soporte simple, esto se tendrá que revisar bien, para ver si solo llevaras 3 antenas. | 2025-09-22 | W39 2025 | TSS Aprobado | Se espera Ingenieria con solución Off Gid + GE. | 2025-09-16 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente | [15 empty] | #N/A |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  |  | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_416 | Camino a Baños Morales | 13 | -33.819 | -70.1731 | Metropolitana de Santiago | San Jose de Maipo |  | Plan 2025-2026 | Vigente | 5G | 2026-07-30 | 2 | ATP | Colo | 30-4-2025 Solicitado por Leonardo Posible reemplazo Sitio Subtel 5G 33_143. | TORRE C/V |  | CL-MET-5253 |  |  | 2025-05-26 | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-12 | 2025-06-17 |  | TSS Aprobado | El TSS está “APROBADO” por RF. El diseño consta sólo de 1 sector, el mismo está actualizado en planilla de Ingeniería de Sitios Nuevos. Aún no debe avanzar para contrato. Por favor completar la revisión de todas las áreas y luego verificaremos con PMO 5G y Mesa de Sitios en Riesgo si se avanza con el contrato o no. Esto dependerá de la factibilidad de recuperar Sitio 33_143, tema en análisis aún. | 2025-05-27 | W22 2025 | TSS Aprobado | 12-06-25: APROBADO 5G V2. 1. Area en piso 3x2m. 2. 3 soportes dobles. 3. Comunicación a sistema radiante por EPC. 4. Considerar 1 soporte para MMOO. | 2025-06-12 | W24 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 10_989 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 30 5. Altura RF:OK 24 MTS 6. Tipo de Soporte: Sin Informacion 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: SI 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre OK 14. Disponibilidad de 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-05-29 | W22 2025 | TSS Aprobado | Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF, junto con sus canalizaciones. | 2025-05-30 | W22 2025 |  |  |  |  | 2025-06-12 | W24 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-08-21 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | W15 2026 | 2026-04-13 | W16 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sitio Off grid con generador. El generador se debe instalar antes del montaje del techo de la plataforma. En caso de instalar el generador con helicóptero, se debe instalar antes del montaje de la torre. | 2026-04-10 | W15 2026 | Ing Aprobada | La Ingeniería del Sitio 53_416 (ATP) queda “APROBADA” por RF. Según lo indicado por ATP, Claro puede disponer entonces de los 6 pipes en tope de torre dada la salida de Movistar del Sitio. | 2026-04-15 | W16 2026 | Ing Aprobada | es necesario el archivo de Autocad .DWG | 2026-03-27 | W13 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-03-26 | W13 2026 | 2026-04-15 | W16 2026 | Ing Aprobada 4G/5G | No Iniciadas | No iniciadas |  |  | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | W35 2026 | 2026-08-27 | W35 2026 | 2 | As Built Rechazado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: Faltan planchas en la techumbre de la plataforma. No se ven los portafeeders en la torre. La EPC debe ser de 400x100 según la ingeniería (la foto indica 200). Los soportes satelitales deben ir a tope de la torre, los instalaron bajo el anillo de soportes RF. Falta el soporte para la BBU en el poste TDA. Hay mallas de cerco perimetral sueltas. Faltan las mediciones con cinta métrica de los soportes RF y satelitales. OBSERVACIONES - PLANOS: Los soportes RF deben ser de 3,0m y en cañería 2 1/2" según la ingeniería. Los soportes satelitales deben ser en cañería 2" según la ingeniería. Falta el soporte de BBU en el poste TDA. | 2026-08-26 | W35 2026 | As Built Observado | El As-Built debe coincidir con lo revisado y aprobado en la Ingeniería previa. Este As-Built no tiene proyección de los equipos de RF en torre, se debe corregir. | 2026-08-27 |  | As Built Aprobado | 1.- Sin HW Proyectado en plano. | 2026-08-26 |  | As Built Aprobado | Sitio Offgrid, Sin observaciones. | 2026-08-25 | W35 2026 |  |  | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G/5G |  | Plan 2025 |  | 2026-08-14 | W33-2026 | OOII |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Rechazado 4G
| 04_812 | Quillaicillo I | 4 | -31.5353 | -71.2176 | Coquimbo | ILLAPEL | Ruta D-777 S/N, Illapel, Coquimbo, Localidad Quillaicillo I | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ATP | COLO | Localidad detenida | 0 | 24 | CL-COQ-5047 |  |  |  | 2026-03-16 | W12 2026 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 3 | TSS Aprobado | * Información de Comuna errada, corregir. * Dirección no válida, ATP debe indicar dirección con referencias claras o la asociada al contrato inmobiliario. | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones. Altura disponible no está de acuerdo al plan RF (RF debe validar). No indican los soportes proyectados. Deben considerar 3 soportes RF dobles, y 3 soportes satelitales Starlink (los soportes satelitales se requieren en el tope de la torre con despeje hacia arriba). Confirmar con la PMO solución de energía (generador o solar) | 2026-03-17 | W12 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-03-16 | W12 2026 |  |  |  |  | 2026-03-17 | W12 2026 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente | [15 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 53i_410 | Clínica Universidad de los Andes | 13 | -33.406 | -70.5035 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES | 0 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-12-30 |  | SBA | 0 | Sale de Plan 13-4-2026 | Indoor - B2C |  |  | 2025-12-19 | W51 2025 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido Indoor 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Rack ATP |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS No Recibido Indoor 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_412 | Aeropuerto Santiago - ESPIGON A | 13 | -33.3967 | -70.7976 | Metropolitana de Santiago | PUDAHUEL | Armando Cortinez Ote. 1704 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | ATP | INDOOR |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [7 empty] | 2026-02-02 | W06 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | 2026-02-02 | W06 2026 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | W09 2026 | 2026-02-26 | W09 2026 | 3 | As Built Aprobado | Sitio integrado por SWAP In House | 2026-07-29 | W31 2026 | As Built Aprobado | Se aprueba el AB Espigón A del Aeropuerto de Santiago | 2026-07-29 | W31 2026 | As Built Aprobado | Se aprueba el AB Espigón A del Aeropuerto de Santiago | 2026-03-16 | W12 2026 | As built Aprobado con Observaciones | Se requiere TE1 para respaldo de ClaroVtr | 2026-02-04 | W06 2026 | 2026-07-29 | W31 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Rack ATP |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | ZTE | Se utiliza router de SWAP In house | 2026-07-29 | Integrado |  | 2026-07-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | Inmobiliaria | Pendiente firma de contrato con ATP | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 04_877 | Cruz de Caña | 4 | -30.018 | -71.1969 | Coquimbo | Coquimbo |  | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-30 | 2 | ATP | COLO | 14-8-2025 Se incorpora a plan de Localidades Leonardo Alarcon |  |  | CL-COQ-0035 |  |  | 2025-09-29 |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-02 |  | TSS Aprobado |  | 2025-09-30 |  | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Falta indicar qué tipo de soportes se considera para TX (Confirmar con PMO si TX será MMOO o satelital). Se revisará el detalle en la ingeniería. Indican 3 soportes dobles RF existentes. Se revisará el detalle en la ingeniería. Área en piso: 3x2m OK (en plano) | 2025-10-07 | W41 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 04_877 02-10-25 Observaciones: 1,- TSS revisado, formato ATP, formato solo cuenta con datos para la construcción del sitio, no para la implementación. 2.- Cantidad de HW a instalar no aparece en ningún lado. estos datos serán exigidos en la ING y ASBUILT. | 2025-10-02 |  | TSS Aprobado Con Observaciones | Al ser la línea eléctrica mayor a 30 (m) se debe considerar la instalación de un TG luego del medidor. | 2025-10-01 | W40 2025 |  |  |  |  | 2025-10-07 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-01-07 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | W06 2026 | 2026-02-05 | W06 2026 | 2 | Ing Aprobada | PMO Claro 15 de enero de 2026: En este punto no se necesita radier ya que el equipamiento se adosará a un pipe que instalará ATP. PMO Claro 15 de enero de 2026: ATP no provee soportes BBU, DBU, DPU , ni satelital , se debe gestionar internamente por Claro. | 2026-02-03 | W06 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-02-20 | W08 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-02-02 | W06 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-02-20 | W08 2026 | 2026-02-20 | W08 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | En Proceso | 2026-03-18 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | W20 2026 | 2026-05-15 | W20 2026 | 1 | As Built Aprobado | Sitio con poste en piso para equipos, sin radier, on grid. Tener presente que Claro debe proveer el gabinete TX , el soporte para BBU, y soportes Starlink. | 2026-04-08 |  | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 04_877 está “APROBADO” por RF. | 2026-04-07 |  | As Built Aprobado | 1.- TDAF instaldo, no es el mimso que muestra en plano. 2.- No se entiende por que el TDAF se deja en altura? considerando que este es un sitio "NO POSTE" | 2026-04-07 |  | As Built Aprobado | no se identifica energía en sitio, sin respaldo de medición de energía en sitio | 2026-05-18 | W21 2026 | 2026-05-18 | W21 2026 | As Built Aprobado 4G | 2026-06-02 | Gabinete Huawei |  |  |  | Starlink | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | Integrado |  | Integrado/Starlink |  |  | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-06-30
| 07_067 | Cumbre Santa Maria | 7 | -34.9733 | -71.2547 | Maule | Curico | CURICO COLON PONIENTE RU | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | CENTENNIAL | BTS | Descartado por ATP 25-5-2025 | MONOPOSTE | 24 | CL07T0033 | 2025-06-12 | W24 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 3 | TSS Aprobado | sin observaciones, Aprobadas coordenadas y altura informada en TSS | 2025-06-23 | W26 2025 | TSS Aprobado | 01-07-25: APROBADO 4G V2. 1. Area en piso 3x2m 2. 6 soportes simples adosado a anillo + 1 soporte MMOO 3. Estudio de cabida se verificará en etapa de ingenieria. Considerar todo el equipamiento a instalar para la propuesta de este elemento. 4. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-07-01 | W27 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 07_067 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 24 5. Altura RF: 24MTS segun plan 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: SI 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre OK 14. Disponibilidad de 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-06-25 | W26 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | En hoja "energía CLARO" nivel de tensión errónea al declarar energía trifásica, falta número de poste de acometida CIA. en hoja energía propietario datos erróneos al nivel de tensión, falta número de poste de CIA. | 2025-06-26 | W26 2025 |  | 0 |  |  | 2025-07-01 | W27 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | Plan 2024 |  |  | 2025-07-11 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 53i_399 | Mall Barrio Independencia | 13 | -33.4243 | -70.6535 | Metropolitana de Santiago | INDEPENDENCIA |  | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica |  |  | ATP | 0 | Se agrega a Plan 17-8-2026 Sale de Plan 13-4-2026 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado |  | 2026-02-20 | W08 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-20 | W08 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-20 | W08 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-20 | W08 2026 |  |  |  |  | 2026-02-20 | W08 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_379 | Claro Arena | 13 | -33.3957 | -70.5011 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES | Circumbalacion las Flores 13000 | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | CENTENNIAL | BTS |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 |  |  |  |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | 2025-07-25 | W30 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | W36 2026 | 2026-09-07 | W37 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2026-08-11 | W33 2026 | As Built Aprobado | Tras revisar el archivo "INFORME DAS ECA", que contiene el resumen consolidado de las antenas (EU-I, piso, sector, modelo, cobertura, entre otros), y el archivo "03_ASBUILT_DAS_TOMO_III_rev.3", correspondiente al informe fotográfico, se identificaron las siguientes diferencias entre la información documentada y la instalación efectivamente ejecutada: • Se detectaron 5 antenas cuyo modelo informado en el resumen consolidado difiere del modelo instalado. • Se identificaron 104 antenas con discrepancias en la denominación o identificación de la zona de cobertura. • En el archivo adjunto se marca de color naranja la información observada para su revisión. Considerando lo anterior, agradeceríamos actualizar la documentación de manera que ambos documentos mantengan consistencia en la identificación y nomenclatura de las zonas de cobertura como en la información asociada a los modelos de antenas, con el fin de evitar confusiones o inconsistencias en futuras revisiones, procesos de operación y actividades de mantenimiento. | 2026-09-15 | W38 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- dentro de todos los documentos cargados, no existe documentos para el área de implementación, no se observa HW proyectado en sitio. solo datos generales. | 2026-08-11 | W33 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-08-11 | W33 2026 | 2026-09-15 | W38 2026 | As Built Aprobado Indoor |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-25 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado IndoorOn Air
| 53i_419 | Claro Arena 2 | 13 | -33.3957 | -70.5011 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES | Circumbalacion las Flores 13000 | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | CENTENNIAL | BTS |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 |  |  |  |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-25 | W30 2025 | 2025-07-25 | W30 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | W36 2026 | 2026-09-07 | W37 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2026-08-11 | W33 2026 | As Built Aprobado | Tras revisar el archivo "INFORME DAS ECA", que contiene el resumen consolidado de las antenas (EU-I, piso, sector, modelo, cobertura, entre otros), y el archivo "03_ASBUILT_DAS_TOMO_III_rev.3", correspondiente al informe fotográfico, se identificaron las siguientes diferencias entre la información documentada y la instalación efectivamente ejecutada: • Se detectaron 5 antenas cuyo modelo informado en el resumen consolidado difiere del modelo instalado. • Se identificaron 104 antenas con discrepancias en la denominación o identificación de la zona de cobertura. • En el archivo adjunto se marca de color naranja la información observada para su revisión. Considerando lo anterior, agradeceríamos actualizar la documentación de manera que ambos documentos mantengan consistencia en la identificación y nomenclatura de las zonas de cobertura como en la información asociada a los modelos de antenas, con el fin de evitar confusiones o inconsistencias en futuras revisiones, procesos de operación y actividades de mantenimiento. | 2026-09-15 | W38 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- dentro de todos los documentos cargados, no existe documentos para el área de implementación, no se observa HW proyectado en sitio. solo datos generales. | 2026-08-11 | W33 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-08-11 | W33 2026 | 2026-09-15 | W38 2026 | As Built Aprobado Indoor |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G
| 53_380 | Edificio de Deportes UC | 13 | -33.395172 | -70.494908 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Circunvalación las flores 13000 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | CENTENNIAL | 0 |  | Monoposte | 18 | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | W26 2025 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 3 | TSS Aprobado | Se rechaza TSS enviada por Centennial para el sitio “53_380 – Edificio Deportes UC” por la siguientes razones: • El punto 3 propuesto no nos sirve para la zona que queremos cubrir, ya que el edificio contiguo hace sombra . • Se propone el siguiente zona marcada de color rojo para el punto 3: • Para el punto 1 se requiere mejorar la ubicación, se proponen las siguientes zonas marcadas en rojo. • Las fotos panorámicas están con poca resolución, se requiere que sean de mejor calidad para ver más detalles. | 2025-06-12 | W24 2025 | TSS Aprobado | 01-07-25: APROBADO 4G y 5G V3. 1. Area en piso 2,2 x 1,6m 2. 6 soportes simples adosado a anillo. 3. Estudio de cabida se verificará en etapa de ingenieria. Considerar todo el equipamiento a instalar para la propuesta de este elemento. 4. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-07-01 | W27 2025 | TSS Aprobado | 2025-06-09 | 2025-06-09 | W24 2025 | TSS Aprobado | Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en Poste. | 2025-06-19 | W25 2025 |  |  |  |  | 2025-07-01 | W27 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-04-01 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | W30 2026 | 2026-07-24 | W30 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | El diámetro del radomo se observa muy ajustado , Centennial deberá subsanar en caso de presentarse problemas de implementación. | 2026-07-22 | W30 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-07-22 | W30 2026 | Ing Aprobada | Sin proyección de GPS | 2026-04-02 | W14 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-02 | W14 2026 | 2026-07-22 | W30 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G/5G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4G/5GAs Built No Recibido 4G
| 25_643 | Isla de Pascua Bomberos | 5 | -27.148 | -109.4285 | Valparaíso | ISLA DE PASCUA | Tepito O Tehenua s/n (BOMBEROS) | Plan 2025-2026 | Vigente | 5G | 2026-10-30 | 3 | Por Definir | BTS |  | MONOPOSTE | 18 |  | 2025-05-05 | W19 2025 | 2025-11-05 |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 5 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | Aprobado |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G/5G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G/5G |  | Plan 2025 |  | 31/9 |  |  |  | VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4G/5GAs Built No Recibido 4G
| 07_946 | VillaSeca Caliboro | 7 | 35.865 | -71.8452 | Maule | Retiro | No Aplica | Fase 1 - Eliminado RF | No Vigente | No aplica |  |  | Claro VTR (Fuera de Plan) | BTS | Eliminado por RF 9-9-2024 |  |  | #N/A | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_842 | Campus San Joaquin Edificio Vicuña Mackenna | 13 | -33.4981 | -70.6144 | Metropolitana de Santiago | Macul | Av. Vicuña Mackenna 4860 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | ClaroVTR | BTS | Contrato Firmado 10-12-2025 Incorporado 7-11-2024 | AZOTEA |  | N/A | 2025-02-04 | W06 2025 | 2025-02-04 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 3 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2025-02-13 | W07 2025 | TSS Aprobado | 05-02-25: Aprobado V1 1. Area en piso 2x1,5m con cerco. (Deben mejorar planos adjuntos, se ve muy pixelado) 2. 4 soportes dobles. 3. EPC desde Area en piso hasta sistema radiante. 4. Detalles de elementos se verficarán en etapa de ingenieria. | 2025-02-05 | W06 2025 | TSS Aprobado | 05-02-2025: APROBADO V1. - Azotea (soportes independientes S/R). - Radier 2x1,5m. con cerco - (4) Soportes Dobles: SI-OK (Planos) (4) Antena HUAWEI AQU4518R24V18 (1) Antena 5G AAU5339w (4) RRU 5517t (4) 2 RRU 5512 TX= FO / ROUTER=ZTE | 2025-02-05 | W06 2025 | TSS Aprobado | REV1 06-02-2025 Sitio Proyectado en Edificio construcción UC Remarcador Proyectado en sala eléctrica (TG Aux AF y Comp1) Línea eléctrica proyectada adosada y canalizada desde sala eléctrica hasta Sitio (L=30mts app) (Equipos proyectado es piso 1) Nota: Existe espacio en Tablero eléctrico para instalar Breaker Claro. Falta confirmación de la universidad de la capacidad | 2025-02-06 | W06 2025 |  |  |  |  | 2025-02-14 | W07 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-07-03 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | W18 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | 5 | Ing Aprobada con Observaciones | Lám 010: Revisar las cantidades de fierros en la tabla de cubicación (están incorrectas). | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 05/03/26: Como punto de mejora deja en una sola vista información de HW y RF. | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-04 | W10 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Empalme Universidad | 2026-09-16 |  | 2026-09-16 | W38 2026 | 2026-06-22 | W26 2026 | -86 | As Built Aprobado con Observaciones | No se instalaron los camuflajes. No se instaló la línea de vida. No se instaló el cerco. (Ítems acordados con el contratista. | 2026-09-17 | W38 2026 | As Built en Revisión |  |  |  | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-09-17 | W38 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones, sitio con energía de terceros. | 2026-09-17 | W38 2026 |  |  | As Built en Revisión 4G/5G | No aplica | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | ZTE |  | 2026-09-07 | Integrado |  | 2026-09-09 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 |  |  | 2025-07-30 |  |  | Contrato Firmado 10-12-2025 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built en Revisión 4G/5GIntegradoOn Air
| 43_843 | Campus San Joaquin Oriente | 13 | -33.4962 | -70.6082 | Metropolitana de Santiago | Macul | Av. Vicuña Mackenna 4860 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | ClaroVTR | BTS | Contrato Firmado 10-12-2025 Incorporado 7-11-2024 | AZOTEA |  | N/A | 2025-02-04 | W06 2025 | 2025-02-04 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 3 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2025-02-13 | W07 2025 | TSS Aprobado | 05-02-25: Aprobado V1 1. Area en piso 2,85x2,35m con barandas. (Deben mejorar planos adjuntos, se ve muy pixelado) 2. 3 soportes dobles. 3. EPC desde Area en piso hasta sistema radiante. 4. Detalles de elementos se verficarán en etapa de ingenieria. | 2025-02-05 | W06 2025 | TSS Aprobado | 05-02-2025: APROBADO V1. - Azotea (soportes independientes S/R). - Radier 2,85x12,35m. con barandas - (3) Soportes Dobles: SI-OK (Planos) (3) Antena HUAWEI AQU4518R24V18 (1) Antena 5G AAU5339w (3) RRU 5517t (3) 2 RRU 5512 TX= FO / ROUTER=ZTE | 2025-02-05 | W06 2025 | TSS Aprobado | REV1 06-02-2025 Sitio Proyectado en Laboratorio Análisis UC Sitio proyectado en Azotea Remarcador Proyectado en sala eléctrica (TDyF y Comp2p) Línea eléctrica adosada y canalizada desde sala eléctrica hasta Sitio (Largo línea eléctrica no indicado)/ (Equipos proyectado azotea) Nota: Existe espacio en Tablero eléctrico para instalar Breaker Claro.Falta confirmación de la universidad de la capacidad. | 2025-02-06 | W06 2025 |  |  |  |  | 2025-02-14 | W07 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-07-03 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-06 | W10 2026 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-03-10 | W11 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | Solo se realiza ajuste en sector 1 Az 50 ° | 2027-02-16 | W07 2027 | Ing Aprobada con Observaciones | Se debe tener precaución con la implementación de las antenas dentro de los radomos para que cumplan con los tilt y grados requeridos | 2026-02-17 | W08 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | Observaciones: - En planimetría se declara energía de tercero desde nivel 2 del edificio, en visita inicial para habilitación de energía de tercero, contratista de universidad señalaron punto de energía desde tablero de clima que se encuentra en cubierta. | 2026-02-18 | W08 2026 | 2026-03-10 | W11 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G | Plan 2024 |  |  | 2025-07-30 |  |  | Contrato Firmado 10-12-2025 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built No Recibido 4G
| 01_433 | HUB ARICA | 15 | -18.4608 | -70.2914 | Arica y Parinacota | Arica | Avda. Barros Arana N° 3025 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 2 | ClaroVTR | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 30 | AP004 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2024-02-05 | W06 2024 | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 14 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-13 | 2024-05-31 | Starlink Instalado | Huawei |  | 2024-06-14 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-11-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GIntegradoOn Air
| 01_514 | HUB IQUIQUE | 1 | -20.2325 | -70.1408 | Tarapacá | Iquique | Av. Luis Emilio Recabarren 2431 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ClaroVTR | Colo |  | TORRE | 25 | TR005 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2024-02-05 | W06 2024 | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | Pendiente retiro de equipamiento en desuso en la torre que esta programado para la W27-2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado | Sin comentarios | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado | 21-06-24: Aprobado V2. - No se aprecian muy bien las fotografías de los soportes y dimensiones de cabida de la antena RRU. - Las dimensiones entre el camuflaje y el soporte se observa muy cercano para la cabida de la antena y RRU. OOCC validará este punto. Este sitio se debe evaluar la cabida del Equipamiento ya que se Observa mediante fotografías limitaciones con la distancia entre el Soporte existente con el camuflaje de la estructura | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Aprobado | 21-06-24: Aprobado V2. - No se aprecian muy bien las fotografías de los soportes y dimensiones de cabida de la antena RRU. - Las dimensiones entre el camuflaje y el soporte se observa muy cercano para la cabida de la antena y RRU. OOCC validará este punto. Este sitio se debe evaluar la cabida del Equipamiento ya que se Observa mediante fotografías limitaciones con la distancia entre el Soporte existente con el camuflaje de la estructura | 2024-06-21 | W25 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  | Huawei |  | 2025-02-07 | Integrado | 2024-06-28 | 2025-02-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_189 | HUB TEMUCO | 9 | -38.7483 | -72.6147 | La Araucanía | Temuco | Francisco Salazar N° 01011 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ClaroVTR | Colo |  | TORRE | 27 | AR010 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2024-01-08 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado | Considerar que el sitio VTR tiene la obligaciones con Subtel del TDD, por lo que se debe mantener en la nueva instalaciones la configuración de sitio nuevo + TDD subtel ( 3,5), debe quedar plasmado en los planos ( Mantener VTR TDD Subtel+ New POP Claro) se debe actualizar planos. | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-12 | W15 2024 | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | Huawei |  | 2024-11-12 | Integrado | 2024-05-13 | 2024-11-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 10_195 | HUB OSORNO | 10 | -40.5956 | -73.1017 | Los Lagos | Osorno | Gustavo Binder N° 1188, Parque Industrial Anticuaria | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ClaroVTR | Colo |  | TORRE | 37 | LL001 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-03-04 | W10 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | 7 | As Built Aprobado | 0 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-06 | W10 2024 | As Built Aprobado | 12-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI TX: FO: SI MMOO: N/A Soporte Instalado: SI Factibilidad por TX: Se indica que la TX es por FO, sin embargo existe soporte instalado para la MMOO en caso que existan cambios con la factibilidad de TX. | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado | 12-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI TX: FO: SI MMOO: N/A Soporte Instalado: SI Factibilidad por TX: Se indica que la TX es por FO, sin embargo existe soporte instalado para la MMOO en caso que existan cambios con la factibilidad de TX. | 2024-03-12 | W11 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 |  | Huawei |  | 2025-01-17 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-01-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 14_134 | HUB VALDIVIA | 14 | -39.8117 | -73.2278 | Los Ríos | Valdivia | Calle Isabel Rodas N° 252, Las Animas | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ClaroVTR | Colo |  | TORRE | 43 | LR001 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2024-01-08 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-03-04 | W10 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 2 | As Built Aprobado | 0 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-06 | W10 2024 | As Built Aprobado | 12-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI TX: FO: SI MMOO: N/A Soporte Instalado: SI Factibilidad por TX: Se indica que la TX es por FO, sin embargo existe soporte instalado para la MMOO en caso que existan cambios con la factibilidad de TX. | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado | 12-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI TX: FO: SI MMOO: N/A Soporte Instalado: SI Factibilidad por TX: Se indica que la TX es por FO, sin embargo existe soporte instalado para la MMOO en caso que existan cambios con la factibilidad de TX. | 2024-03-12 | W11 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | Huawei |  | 2025-01-27 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-02-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 16_097 | HUB CHILLAN | 16 | -36.5892 | -72.1031 | Ñuble | Chillán | Longitudinal Sur s/n (altura 734) | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ClaroVTR | Colo |  | MONOPOSTE | 30 | BB015 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado | Considerar que el sitio VTR tiene la obligaciones con Subtel del TDD, por lo que se debe mantener en la nueva instalaciones la configuración de sitio nuevo + TDD subtel ( 3,5), debe quedar plasmado en los planos ( Mantener VTR TDD Subtel+ New POP Claro) se debe actualizar planos | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-08 | W19 2024 | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Huawei |  | 2024-10-28 | Integrado | 2024-05-13 | 2024-11-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 23_896 | HUB LA FLORIDA | 13 | -33.5333 | -70.5811 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Calle Panamá N° 8773 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | ClaroVTR | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 25 | RM012 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-21 | W08 2024 | 2024-03-06 | W10 2024 | 14 | As Built Aprobado | 0 | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con ufinet. | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | ZTE |  | 2024-06-24 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-07-09 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GIntegradoOn Air
| 25_581 | HUB EL BELLOTO | 5 | -33.0489 | -71.4017 | Valparaíso | Quilpué | Ramón Ángel Jara N° 250 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | ClaroVTR | Colo |  | MONOPOSTE | 18 | VA027 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-05-24 | W21 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-24 | W21 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-24 | W21 2024 | 2024-05-24 | W21 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | ZTE |  | 2024-08-30 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-09-03 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 06_107 | San Francisco de Mostazal Ruta 5 | 6 | -33.9773 | -70.7135 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Mostazal | Las Torres S/N | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | EFE | Colo |  | TORRE | 24 | San Francisco | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado | 30-10-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 par Gabinete (Equipamiento en piso en 2 Gabinete Verticales) Radier: 2.2x1.6 CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 4m. Lámina #2: 30-10-2023: Observado V1 Altura definida= 16m Corregir Azimut: 355°/120°/225° Ausente: GPS, puede ser proyectado en: Pipe TDAyF. / EPC recorrido hacia la Torre / En la torre 3m o 4m de altura. NOTA: En el plano de Elevación se deben proyectar y describir el equipamiento, Antenas - RF - MMOO. En el Plano de Piso las antenas y las RF deben estar en el mismo Pipe con su descripción, dejando un Pipe libre del soporte doble para equipamiento futuro. | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | Unilineal de Claro Área proyectada 2,2x1,6 mts Empalme eléctrico aéreo trifásico proyectado desde poste referencia # 231166 Línea eléctrica aérea trifásica proyectada hasta TDAyF (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) Poste + Medidor proyectado | 2023-10-31 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2024-11-12 | W46 2024 | Ing Aprobada | Unilineal de Claro Área proyectada 2,2x1,6 mts Empalme eléctrico aéreo trifásico proyectado desde poste referencia # 231166 Línea eléctrica aérea trifásica proyectada hasta TDAyF (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) Poste + Medidor proyectado | 2023-10-30 | W44 2023 | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-11-07 | W45 2024 | As Built Aprobado | Coordenadas corregidas | 2024-11-29 | W48 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-12 | W46 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 20-11-2024 Sitio con Energia provisoria de 1x6A Se instala breaker provisorio en TDAyF EFE | 2024-11-12 | W46 2024 | 2024-11-29 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  | Huawei |  | 2025-01-24 | Integrado |  | 2025-01-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 08_262 | Talcahuano Bilbao | 8 | -36.7254 | -73.1172 | Biobío | Talcahuano | Arenal | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | EFE | Colo |  | TORRE | 24 | Arenal | 2023-04-10 | W15 2023 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | TSS En Revisión | [21 empty] | TSS en Revisión 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | [18 empty] | Ing No Recibida 4G | [10 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en Revisión 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_999 | Lautaro Avda. O'Higgins | 9 | -38.5252 | -72.4314 | La Araucanía | Lautaro | Lautaro | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | EFE | Colo |  | TORRE | 24 | Lautaro | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_521 | CATEMU SUBTENIENTE CRUZ MARTINEZ | 5 | -32.8067 | -70.9584 | Valparaíso | Catemu | Chagres | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | EFE | Colo |  | TORRE | 24 | Chagres | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 28_307 | San Rosendo Ibieta | 8 | -37.2636 | -72.7278 | Biobío | San Rosendo | San Rosendo | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | EFE | Colo |  | TORRE | 24 | San Rosendo | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_225 | MANUEL RODRIGUEZ - BARTOLOME FLORES | 13 | -33.6598 | -70.928 | Metropolitana de Santiago | Talagante | Talagante | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | EFE | Colo |  | TORRE | 24 | Talagante 1 | 2023-04-10 | W15 2023 | 2023-04-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | No coincide altura con TSS, Revisar altura con panoramicas | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado trifásico aéreo desde poste de conexión N°0.273.041 (el número de poste de conexión en lamina unilineal es otro). Línea eléctrica aérea de 18 mts con cable proyectado de 3x25+1x50 mm2 Calpe, proyectada hasta TDAyF. Unilineal Claro. Mencionar norma que apruebe los 68 ohms como medición de resistencia de tierra normal. | 2023-10-17 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | W42 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 14 | Ing En Revisión |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Observada | Observado V2. Ausente: Proyección de las RF (RRU), detrás de la antena (En el mismo PIPE donde se proyecta la Antena), Proyectar 1 antena por cada soporte. (Mantener la descripción o modelo de Antena y RF) GPS proyectado en el EPC. 19-10-2023: Observado V1. Azimut: 325°/130°/250° Altura definida RF: 21m. 3 Antenas: AQU4518R24v18 Proyección y descripción de 6 RRU 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) En el Plano de Piso: se deben Proyectar las RF en el mismo PIPE donde se proyecta la antena. Corregir la Proyección y la altura de la MMOO, la misma va proyectada por debajo de la RF en PIPE individual, por lo tanto debe proyectarse a una altura de 17m: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: ?m (Modificar) Azimut: 0° Ausente: Proyección de antena GPS en el tramo de elevación del EPC. Rango de instalación en cualquier recorrido del EPC, desde el inicio del EPC hasta el final del EPC ubicado en la torre, también puede proyectarse a 3m o 4m de la estructura (Torre soportada, torre ventada, monoposte, etc). Siempre y cuando el area 3x2 de piso no esté limitada por el cerco perimetral. | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing En Revisión |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 06_742 | Malloa Oriente | 6 | -34.4625 | -70.8919 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Malloa | Pelequén | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | EFE | Colo |  | TORRE | 24 | Pelequén | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado | 30-10-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 par Gabinete (Equipamiento en piso en 2 Gabinete Verticales) Radier: 2.2x1.6 CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 4m. Lámina #2: 30-10-2023: Observado V1 Altura definida= 16m Corregir Azimut: 355°/120°/225° Ausente: GPS, puede ser proyectado en: Pipe TDAyF. / EPC recorrido hacia la Torre / En la torre 3m o 4m de altura. NOTA: En el plano de Elevación se deben proyectar y describir el equipamiento, Antenas - RF - MMOO. En el Plano de Piso las antenas y las RF deben estar en el mismo Pipe con su descripción, dejando un Pipe libre del soporte doble para equipamiento futuro. | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 2,2x1,6 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste referencia # 162593 Línea eléctrica aérea trifásica proyectada hasta TDAyF (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) Tierras proyectadas Poste + Medidor proyectado Si se realiza conexión a malla existente, se debe incluir informe calculo malla existente | 2023-10-31 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2024-11-12 | W46 2024 | Ing Aprobada | Unilineal de Claro Área proyectada 2,2x1,6 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste referencia # 633922 Línea eléctrica trifásica proyectada hasta TDAyF (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) Tierras proyectadas Poste + Medidor proyectado Si se realiza conexión a malla existente, se debe incluir informe calculo malla existente | 2023-10-30 | W44 2023 | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-11-07 | W45 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-20 | W47 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-12 | W46 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 20-11-2024 Sitio con Energía provisoria de 1x6A Se instala breaker provisorio en TDAyF EFE | 2024-11-12 | W46 2024 | 2024-11-22 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-31 |  |  | Huawei |  | 2025-02-13 | Integrado |  | 2025-02-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_653 | Aiquina | 2 | -22.2757 | -68.317 | Antofagasta | CALAMA | Ruta B-165 s/n, localidad Aiquina | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ENTEL | Colo |  | 0 | 30 | FN336 | 2025-12-01 | W49 2025 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | W01 2025 | 2025-12-30 | 2026-01-02 | 3 | TSS Aprobado | “APROBADO”; considerando que se confirma en TSS que es factible ubicar nuestro sistema radiante con tope a 40mts. | 2025-12-30 | W01 2025 | TSS Aprobado | Se proyecta radier de 2,2 x 1,6m para equipos ClaroVTR fuera del recinto de Entel. Pendiente negociación de los espacios a contratar. | 2025-12-30 | W01 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | .- Se Aprueba TSS de construcción. 2.- Faltan mayores detalles de IML, se solicitaran en As-Built. | 2025-12-23 | W52 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | Falta indicar de que forma se energizarán los equipos desde sitio de ENTEL | 2025-12-23 | W52 2025 |  |  |  |  | 2025-12-30 | W01 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-01-15 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | W14 2026 | 2026-04-03 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-04-01 | W14 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-04-02 | W14 2026 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada | Se debe asegurar energía de terceros proporcionada por Entel tenga la capacidad para operación del sitio | 2026-02-10 | W07 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Provisoria Entel |  | 2026-07-13 |  | 2026-07-13 | W29 2026 | 2026-07-15 | W29 2026 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Faltan mediciones: Ancho / largo del radier Ancho / largo y altura del cerco Largo y diámetros soportes RF y Sat. Instalación de armaduras en radier deficiente, no se construyó emplantillado. La aprobación definitiva queda sujeta a inspección del ITO en terreno. | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado | Confirmo que hemos validado el ajuste de altura en sector 3 (245°); esto debido a que la posición requerida para Pipe del tercer sector estaba obstruida por una MMOO. | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-13 | W29 2026 | As Built Aprobado | Sitio Off-Grid, Sin observaciones. | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-06-30 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 28_396 | Hualpén Patria Vieja | 8 | -36.7892 | -73.0967 | Biobío | HUALPEN | Patria Vieja 830 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 4 | 1 | ENTEL | COLO | On Hold Nuevo | 0 | 21 | BI717 | 2024-10-30 | W44 2024 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_165 | San Miguel Llano Oriente | 13 | -33.4911 | -70.6458 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | Calle Alvares de Toledo 833, San Miguel | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | ENTEL | Colo | Cambio - Correo Leonardo 4-12-2024 | MONOPOSTE | 18 | SA056 | 0 | W52 1900 | 2025-04-09 | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 5 | TSS Aprobado | Aprobado | 2025-05-30 | W22 2025 | TSS Aprobado | 14-04-2025: APROBADO V1. 1. Area en piso 3x2m. 2. 3 soportes dobles tipo H. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-04-14 | W16 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 43_165 3. Tipo de estructura: Monopolo/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: NO 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones | 2025-06-02 | W23 2025 | TSS Aprobado | REV1 16-04-2025 Sitio Macro Proyectado Factibilidad de empalme eléctrico aéreo trifásico independiente desde poste n° 0162021 Cía. eléctrica Enel Nota: Consultar factibilidad de energía provisoria con Enel | 2025-04-17 | W16 2025 |  |  |  |  | 2025-06-02 | W23 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | W24 2025 | 2025-06-13 | W24 2025 | 3 | Ing Aprobada | Aprobado. Radier 3,0 x 2,0m con cerco proyectado (se debe modificar el deslinde exterior de la propiedad para dar acceso al sitio CLARO). Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar. Canalizaciones FO y energía de acuerdo a estándar. EPC y porta feeders de acuerdo a estándar | 2025-06-10 | W24 2025 | Ing Aprobada | Aprobada | 2025-06-02 | W23 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 43_165 3. Tipo de estructura: Monopolo/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: NO 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-06-02 | W23 2025 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2025-06-02 | W23 2025 | 2025-06-10 | W24 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | W32 2025 | 2025-08-08 | W32 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 07-08-25: Aprobado con observaciones 4G 5G V2. 1. Se valida segun planos asbuilt 07-08-25: Aprobado con observaciones 4G 5G V2. 1. Planos actualizados serán entregados de manera interna. 2. El acceso al sitio es por fuera a solicitud de dueño de torre (Entel) | 2025-08-07 | W32 2025 | As Built Aprobado | AS buill Aprobado | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado | Sitio Implementado | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía provisoria Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta N° de medidor Falta N° de cliente En cuadro de cargas se debe modificar la descripción "Planta Vertiv" ya que para sitios nuevos solo se usan Planta nuevas Huawei | 2025-08-07 | W32 2025 | 2025-08-07 | W32 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W35 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_318 | Antonia Tarrago La Granja | 13 | -33.5576 | -70.626 | Metropolitana de Santiago | La Granja | Sofía Carmona N° 0407 | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | ENTEL | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | 151432 | 0 | W52 1900 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | W17 2025 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 5 | TSS Aprobado con Observaciones | Nombre Claro del Sitio es: “ANTONIA TARRAGO LA GRANJA”. Este es el nombre ingresado ante Subtel. - Nuevamente faltan las fotografías panorámicas a la altura de antenas de Claro. Este punto debe estar incluido siempre y en todos los sitios. - Equipos en torre no corresponden al definido por RF para este sitio. El equipamiento correcto es: o 3 x AAU5339w o 3 x RRU5517t o 3 x Antena HUAWEI ADU4518R6v06 (1365 mm | 2025-04-25 | W17 2025 | TSS Aprobado | 24-04-25: APROBADO 5G V2. 1. Area en piso 2,2X1,6m. 2. 3 soportes dobles tipo H. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-04-24 | W17 2025 | TSS Aprobado | 24-04-25: APROBADO 5G V2. 1. Rango ofrecido para Claro: 12m. 2. Area en piso 2,2x1,6m 3. 3 soportes H + 1 soporte MMOO. TX: FO Router: ZTE. Configuración RF: (3) RRU 5517t. (3) Antenas AAU5339w. (3) Antenas ADU4518R6v06 | 2025-04-17 | W16 2025 | TSS Aprobado | REV1 17-04-2025 Sitio Macro Proyectado Factibilidad de Empalme aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia # 780710 Acometida aerea 22 mts app Linea electrica proyectada al sitio subterranea | 2025-04-17 | W16 2025 |  |  |  |  | 2025-04-24 | W17 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | W21 2025 | 2025-05-26 | W22 2025 | 6 | Ing Aprobada | Aprobado. Radier 2,2 x 1,6 m (con cerco), ok aprobado en TSS. Soportes, canalizaciones y EPC de acuerdo a estándar. Considerando que es un sitio de dimensiones reducidas, debe construirse tal como proyecta el plano de planta para dejar el espacio disponible para el gabinete Huawei. | 2025-05-22 | W21 2025 | Ing Aprobada con Observaciones | - Plano con vista superior de antenas  genérico, con referencias erradas de orientación de cada sector. Plano supuestamente orientado al Norte, entonces los azimuth de los sectores 2 y 3 están mal representados. - Los azimuth están correctos en tabla inserta en plano, pero como se indicó anteriormente mal direccionados en vista superior de antenas. - Hoja 1 y 4 de la Ingeniería, muestra los equipos AAU5339w proyectados en la parte trasera de cada soporte. Estos deben estar al frente en todas las vistas; y con los azimuth definidos por RF para 5G. | 2025-05-23 | W21 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_318 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 24 5. Altura RF:12 6. Tipo de Soporte: NOK 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: N/A 10 Rodomo:NOK 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera :NOK 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: NOK 19. Az con Plan de RF:NOK OBSERVACIONES 6. Tipo de Soporte : No se aprecian soportes en informe fotografico | 2025-05-14 | W20 2025 | Ing Aprobada | Línea faltante en diagrama unilineal | 2025-05-14 | W20 2025 | 2025-05-23 | W21 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-08-07 |  | 2025-08-10 | W32 2025 | 2025-08-13 | W33 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobación Administrativa | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobación Administrativa | 2025-08-13 | W33 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_318 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Estructura: 24 5. Altura RF: 12 6. Tipo de Soporte: Doble 3mts 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso ( EPC) OK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: NOK 9. EPC Aérea; OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: N/A 12. Energía o Provisoria: NOK 13. Disponibilidad 4G / 5G en Torre 14. Disponibilidad 4G / 5G Piso: 15. Requiere Andamios: 16. Antenas con Plan de RF: 17. Tronera: 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: 20. AZ con Plan de RF: OBSERVACIONES 8 Disponibilidada de recorrido Power F.O: NOK a. Instalar curva en salida de ductos a EPC vertical b. Dejar libre salida de EPC horizontal a Ductor (Realizar marco en Malla ACMAFORD) c. Porta tierra en monopolo fuera de estándar se debe utilizar Aislador de Resina 12. Energía o Provisoria: NOK Sitio no cuenta con Energía. Asbuilt_ SN_ Aprobado / Con Obs | 2025-08-12 | W33 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía provisoria conectada 16-9-2025 - Revisado con Carlos Carvajal y Felix Donoso | 2025-09-16 | W38 2025 | 2025-09-16 | W38 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W35 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 28_345 | Hualpen Camino Rural | 8 | -36.7807 | -73.1593 | Biobío | HUALPEN | LOMAS DE HUALPEN s/n | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | ENTEL | BTS |  |  |  | VB022 | 0 |  | 2025-03-20 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 4 | TSS Aprobado | - Inicialmente con rango de altura de 47 a 50 mts (tramo inicial ofrecido por ENTEL). El tramo alrededor de 36 mts por ahora lo descartamos. - Para los próximos TSS internos, información relevante que se debe realizar y/o corregir; para indicar estos detalles a quien corresponda: o Las fotografías panorámicas deben ser obtenidas a la altura de colocalización; en este TSS fueron tomadas a tope de torre (60mts), debiendo ser tomadas a 36mts y 50mts. o La altura de los árboles del entorno debe ser estimada e informada en el TSS (no encontré esa información en TSS), es información relevante para TX y RF. o Por ambas situaciones indicadas anteriormente y para asegurar la cobertura comprometida, es que definimos el uso del rango de 47-50 mts. Por favor vuestra ayuda para formalizar esto con Entel. | 2025-03-21 | W12 2025 | TSS Aprobado | 21-03-25: Aprobado V1. 1. Area en piso 2,2x1,6m con cerco. 2. Consideran la instalación de 3 soportes dobles para RF y 1 soporte simple para MMOO. 3. Comunicación a TCV a traves de EPC. | 2025-03-21 | W12 2025 | TSS Aprobado | 21-03-25: Aprobado V1. 1. TCV, Rango destinado para ClaroVTR 30m. 2. Area en piso 2,2x1,6m - Soportes RF: 3 Soportes dobles. TX=MMOO ROUTER= HUAWEI (3) Antena Huawei ADU4516R6v06 (3) 5512 (3) Antenas AAU5339w | 2025-03-21 | W12 2025 | TSS Aprobado | REV3 03-04-2025 Area proyectada 2,2x1,6 mts Línea eléctrica aerea proyectada (L=480 mts) Acometida aerea 20 mts app Nota: Sitio otro operador con Generador Se debe evaluar con cia eléctrica factibilidad de empalme independiente (En zona existe línea MT) | 2025-04-03 | W14 2025 |  |  |  |  | 2025-04-03 | W14 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | W18 2025 | 2025-04-30 | W18 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado | 2025-04-21 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-06-11 | W24 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-29 | W18 2025 | Ing Aprobada | 0Línea faltante en diagrama unilineal | 2025-05-14 | W20 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | Generador | 2025-09-16 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | W43 2025 | 2025-10-24 |  | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobación Administrativa | 2025-09-17 | W38 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobación Administrativa | 2025-09-17 | W38 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 1.- HLD indica solo 2 sectores para 4G, modulo RRU5512, En plano aparecen 3 proyectados. 2.- Sin fotos del ducto, entre torre y contenedor. 3.- No hay ninguna foto del lugar de proyección equipos nivel piso. 4.- No se ve equipo o TDA de energía. | 2025-09-17 |  | As Built Aprobado | se valida asbuilt de sistema de ciclado | 2025-09-17 | W38 2025 | 2025-09-29 | W40 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G (Adm) |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-09-27 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  |  |  | Sin Fecha |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5G (Adm)On Air
| 01_679 | Chiapa | 1 | -19,5432 | -69,2095 | Tarapacá | HUARA | Sector de Chiapa | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-30 | 2 | ENTEL | Colo |  | 0 | 42 | ZT504 | 2025-12-01 | W49 2025 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | W01 2025 | 2025-12-30 | 2026-01-02 | 3 | TSS Aprobado | (ex 02_661) à “APROBADO”; considerando que se confirma en TSS que es factible ubicar nuestro sistema radiante con tope a 35mts. | 2025-12-30 | W01 2025 | TSS Aprobado | Se proyecta radier de 2,2 x 1,6m para equipos ClaroVTR fuera del recinto de Entel. Pendiente negociación de los espacios a contratar. | 2025-12-30 | W01 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | 1.- Se Aprueba TSS de construcción. 2.- Faltan mayores detalles de IML, se solicitaran en As-Built. | 2025-12-23 | W52 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | Falta indicar de que forma se energizarán los equipos desde sitio de ENTEL | 2025-12-23 | W52 2025 |  |  |  |  | 2025-12-30 | W01 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-01-16 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | W11 2026 | 2026-03-13 | W11 2026 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | Aprobado con observaciones: Lám 010: Sección B armadura radier debe ser L =1900 Lám 012: falta agregar un soporte para la BBU que va en el poste. Se adjunta un plano de referencia. Lám 040: indicar que las canalizaciones embebidas en radier son de TPRS. | 414987 | W10 3036 | Ing Aprobada | Coordenadas: Correctas. Altura RF Correcta a 35mts. Azimuth Correcto a 25° | 2026-02-10 | W07 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-10 | W11 2026 | Ing Aprobada | Se debe asegurar energía de terceros proporcionada por Entel tenga la capacidad para operación del sitio | 2026-02-10 | W07 2026 | 2026-03-11 | W11 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | No Iniciadas |  | Generador | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-20 | W30 2026 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Faltan mediciones: Ancho x largo del radier Ancho x largo y altura del cerco Largo y diámetros soportes RF y Sat. Instalación de armaduras en radier deficiente, no se construyó emplantillado. Quedó pendiente por instalar el 2do soporte de Starlink (ya planificado su instalación lo antes posible) La aprobación definitiva queda sujeta a inspección del ITO en terreno. | 2026-07-17 | W29 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-07-17 | W29 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-07-20 | W30 2026 | As Built Aprobado | Sitio Offgrid, Sin observaciones. | 2026-07-20 | W30 2026 | 2026-07-20 | W30 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 2026-06-30 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 04_876 | Los Vilos Lo Claudio | 4 | -32.157 | -71.3723 | Coquimbo | Los Vilos | Fundo Lo Claudio, Los Cóndores | Plan 2025-2026 | Vigente | 5G | 2026-05-30 | 2 | ENTEL | Colo | 9-4-2025: Correo Leonardo Alarcon Sitio 5G, reemplaza Sitio original 04_565 | TORRE C/V |  | ZS175 |  |  | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 5 | TSS Aprobado con Observaciones | La altura proyectada de 30mts no es la ofrecida por Entel, que fue en el rango de 31 a 34 mts: o ¿Hay un impedimento para ubicar el sistema radiante con tope a 34mts?, consulto porque no hay observaciones al respecto en el TSS. o Para avanzar rápido no habría problemas en ajustar altura de RF a 30mts. - El equipamiento o HW de sistema radiante proyectado en el TSS no es el definido por RF para este sitio. Revisar planilla de Ingeniería para validar los datos para los análisis estructurales, etc. | 2025-06-13 | W24 2025 | TSS Aprobado | 09-06-25: APROBADO 5G V1. 1. Area en piso 2,2x1,6m 2. 3 soportes dobles tipo H. 3. Comunicación a traves de EPC. | 2025-06-09 | W24 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 04_876 3. Tipo de estructura: Ventada/ Colocalizada 4. Altura: 42 5. Altura RF:NOK 30 MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: Sin Informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre OK 14. Disponibilidad de 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: N/A 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-06-11 | W24 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-06-11 | W24 2025 |  |  |  |  | 2025-06-13 | W24 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | W31 2025 | 2025-08-04 | W32 2025 | 4 | Ing Aprobada | Aprobado Radier 2,2 x 1,6 m con cerco Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar Canalizaciones, EPC y porta feeders de acuerdo a estándar | 2025-08-01 | W31 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería del Sitio 04_876 está “APROBADA” por RF. | 2025-07-09 | W28 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-07-09 | W28 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2025-07-09 | W28 2025 | 2025-07-09 | W28 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Energía Provisoria |  | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | W20 2026 | 2026-05-18 | W21 2026 | 5 | As Built Aprobado | Faltan los soportes satelitales Starlink (los debe instalar implementación) | 2026-05-14 | W20 2026 | As Buil Aprobado | Aprobado | 2026-05-14 | W20 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-05-15 | W20 2026 | As Buil Aprobado con Observaciones | - Energía provisoria de 40A, se espera informe energía definitiva y numero de cliente de compañía eléctrica. | 2026-05-14 | W20 2026 | 2026-05-15 | W20 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  | 2026-06-23 |  |  | Huawei |  | 2026-06-23 | Integrado |  | 2026-06-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GIntegradoOn Air
| 01_588 | Alto Hospicio Pampa Unión | 1 | -20.2763 | -70.1019 | Tarapacá | Alto Hospicio | Alto Molle esquina Av. Pampa Unión | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0911 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 0 | W52 1900 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [5 empty] | OOII | Cambio de Forecast OI | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 01_590 | Alto Hospicio Presidente Lagos | 1 | -20.2813 | -70.0834 | Tarapacá | Alto Hospicio | Av. Ricardo Lagos esquina Pje. Quillota | Fase 2 | Vigente | No aplica | 10 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0222 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | W32 2025 | 2025-08-12 | W33 2025 | 4 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Requiere 1 kit herraje 09 (para 2 RRU5513) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514) | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 10 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | * Sitio con energía definitiva (1x40A - 8,8kW) - N° Medidor: 2022-0324646 - Pendiente N° Cliente. - Pendiente contrato de suministro eléctrico. - Pendiente entrega de Plano As-Built consolidado: Se requiere adicionar en planimetría eléctrica del Sitio Poste el cuadro de cargas y el cuadro de caídas de tensión asociado a este proyecto. | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-08-13 | W33 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-10-27 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-12-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 02_536 | Antofagasta Camanchaca | 2 | -23.5725 | -70.377 | Antofagasta | Antofagasta | Los Chungungos esquina Vladimir Saavedra | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar. | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W46 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 02_604 | Antofagasta Juvenal Morla | 2 | -23.5993 | -70.3747 | Antofagasta | Antofagasta | Juvenal Morla esquina Luis Cruz Martinez | No Vigente | No Vigente | No aplica | 10 |  | GTD | Colo | On Hold RF 21-8-2026 | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1127 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos |  | Plan 2025 |  | W42 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 02_608 | Antofagasta Calle Lientur | 2 | -23.6598 | -70.3903 | Antofagasta | Antofagasta | Claudio Arrau esquina Uribe | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2 | TSS Rechazado | Ambas opciones están a 260/ 355 mts de un sitio existente, acotar al punto nominal informado | 2026-05-28 | W22 2026 | [16 empty] | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Rechazado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-01-31 | W05 2024 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | W46 |  |  | 0 | No VigenteTSS Rechazado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 02_609 | Antofagasta Teniente Riquelme | 2 | -23.6522 | -70.3843 | Antofagasta | Antofagasta | Martin Luther King esquina Teniente Ernesto Riquelme | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W42 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 02_612 | Antofagasta Calle España | 2 | -23.6224 | -70.3785 | Antofagasta | Antofagasta | Huasco esquina España | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción B)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W42 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 02_614 | Antofagasta Juan Gutenberg | 2 | -23.5956 | -70.3787 | Antofagasta | Antofagasta | Av. Bonilla esquina Juan Gutenberg | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar. | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Equipos deben instalarse paralelo a la calzada. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W46 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 03_061 | Copiapo Centro | 3 | -27.3645 | -70.3144 | Atacama | Copiapó | Carlos Condell esquina Salar de Atacama | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0143 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | W22 2026 | 2026-05-28 | W22 2026 | 3 | As built Aprobado | Requiere instalar un herraje modelo 09 y uno modelo 18. Se aprecia que los herrajes y equipos se podrán instalar paralelo a la calzada. | 2026-05-25 | W22 2026 | As built Aprobado | Aprobado coordenadas y altura | 2026-05-26 | W22 2026 | As built Aprobado | 1.- Poste sin herraje y Antena. | 2026-05-28 | W22 2026 | As built Aprobado | Sin observaciones | 2026-05-25 | W22 2026 | 2026-07-29 | W31 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instaladoi |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Huawei | [10 empty] | As built Aprobado 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-06-26 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4G
| 04_198 | Parque Puerta del Mar | 4 | -29.9017 | -71.2692 | Coquimbo | La Serena | Parque Altamura esquina Catania | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción B)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar. | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Equipos deben instalarse paralelo a la calzada. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W44 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 05_077 | Carmen Mercedes | 5 | -33.0323 | -71.5585 | Valparaíso | Viña del Mar | Villanelo Alto esquina Echevers Alto | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3102 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-02 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 05_082 | Pequeñuelas | 5 | -33.003 | -71.5044 | Valparaíso | Viña del Mar | Los Geranios frente al N°19 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0130 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-05 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | OK | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | W52 2025 | 2025-12-26 | W52 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con comentarios Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico. GTD deberá resolver en caso de presentarse problemas en la implementación. | 2025-12-24 | W52 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -33,00286 -71,50422, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF | 2025-12-24 | W52 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. pero falta información y proyección de HW. Otras torreras incorporan el HW, en los asbuilt. | 2025-12-24 | W52 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía definitiva En diagrama nilineal falta detalle de cuadro de cargas. TE1 esta a nombre de GTD, esto es un acuerdo en PMO Acceso y GTD. | 2025-12-26 | W52 2025 | 2025-12-26 | W52 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-02-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 05_166 | Santa Maria centro | 5 | -32.7468 | -70.6579 | Valparaíso | Santa María | Latorre altura N°971 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3103 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-02 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 05_189 | Pedro de Valdivia - Justo Estay | 5 | -32.7391 | -70.7421 | Valparaíso | San Felipe | Pedro de Valdivia esquina Papa Victor II | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0701 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-05 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 0 | W52 1900 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 05_316 | Placeres La Cruz | 5 | -33.0439 | -71.5885 | Valparaíso | Valparaíso | Latorre altura al N°608 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 11 |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3116 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-02 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Requiere 1 kit herraje 09 (para 2 RRU5513) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514). Se debe instalar equipos RRU en el mismo sentido del gabinete. | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 05:316 Placeres La Cruz 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 10 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía Informe fotográfico muestra medición de F-N con un valor de 1,195 (V) AC. Esto debe ser corregido. As Built no tiene diagrama unilineal, cuadro de cargas, cálculos de sección y de caída de tensión Pendiente contrato de suministro | 2025-06-13 | W24 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-08-03 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-15 | 2025-08-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 05_340 | Lo Venegas - Jorge Rubio | 5 | -33.0527 | -71.6268 | Valparaíso | Valparaíso | Ramiro Rocuant altura al N° 65 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 11 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0058 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Requiere 1 kit herraje 09 (para 2 RRU5513) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514) | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 05_340 Lo Venegas Jorge Rubio 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 10 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-08-03 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 05_492 | San Felipe - Santa Teresa | 5 | -32.7416 | -70.7163 | Valparaíso | San Felipe | Yungay altura al N°223 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3115 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-02 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 05_497 | Avenida Mar de Chile | 5 | -32.993 | -71.5079 | Valparaíso | Viña del Mar | Fragata Lynch esquina Crucero Capitan Prat | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1338 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-05 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. | 2025-09-29 | W40 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,99297 -71,50778, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,99297 -71,50778, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-12 | 2025-01-12 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-01-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 05_506 | San Juan de Dios | 5 | -33.0461 | -71.6282 | Valparaíso | Valparaíso | Calle Cárcel altura N°532 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-02-28 |  | GTD | Colo | Roll Back, cambio de punto, requiere nuevo TSS | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0054 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2025-06-03 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-07-11 | W28 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-06-10 | W24 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 05_506 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 10 6. Altura RF: 10 7 Altura HW: 6 Mts 8 Soportes: NOK debe proveer CLARO 9.PGB altura : No se observa BDT 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK | 2025-06-11 | W24 2025 | TSS Aprobado | Faltan información del número de poste de conexión. | 2025-06-12 | W24 2025 |  |  |  |  | 2025-07-11 | W28 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-08-18 |  | 2025-08-22 | W34 2025 | 2025-08-27 | W35 2025 | 5 | Ing Aprobada | Aprobado planimetría Se revisará en As built que no queden tuberías en caras adyacentes del poste que impidan la instalación de herrajes para RRU. Se revisará en As built la verificación de verticalidad con instrumento topográfico. | 2025-08-22 | W34 2025 | Ing Aprobada | Se validad coordenadas -33,04602 -71,62828. los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-25 | W35 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 05_506 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 11.5Mts 6. Altura RF: 11.5mts 7 Altura HW: 6 8 Soportes: 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos 15. Energia: OK OBSERVACION | 2025-08-27 | W35 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En diagrama unilinael falta cuadro de cargas. | 2025-08-25 | W35 2025 | 2025-08-27 | W35 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 | W08 2026 | 2026-02-23 | W09 2026 | 3 | As Built Aprobado |  |  |  | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -33,04602 -71,62828, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2026-02-23 | W09 2026 | As Built Aprobado |  |  |  | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva Falta contrato de suministro TE1 se encuentra a nombre de GTD El certificado de inscripción de instalación eléctrica interior (TE1) debe ser el documento PDF que se descarga desde la pagina de la SEC. | 2026-02-25 | W09 2026 | 2026-02-25 | W09 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | ZTE |  | 2026-03-10 | Integrado | 2026-03-10 | 2026-03-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W44 |  | OOII | Sitio con Roll Back | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_749 | Bosques de Montemar Costa | 5 | -32.938 | -71.5432 | Valparaíso | Concón | Las Melias frente al #1130 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1066 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing En Revisión |  |  |  | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 05_873 | San Antonio Carlos Demarchi | 5 | -33.6006 | -71.6074 | Valparaíso | San Antonio | Aconcagua esquina Independencia | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22/05/2026 GTD indica que no puede comprometer entrega de sitio por lo que se descarta Se debe generar nuevo TSS según validación de RF 26/06/2025 | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Equipos deben instalarse paralelo a la calzada. Tener presente que se instalarán RRU5517. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [17 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W46 |  | OOII | Cambio de ubicación por orden del municipio / Se debe generar nuevo TSS según validación de RF 26/06/2025 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 05_955 | Ruben Dario - Maestranza | 5 | -33.5853 | -71.6091 | Valparaíso | San Antonio | Las Acacias esquina Damiana Carrera | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22/05/2026 GTD indica que no puede comprometer entrega de sitio por lo que se descarta Se debe enviar candidato según polígono entregado por RF 26/06/2025 | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Rechazado | Ambas opciones está a más 500 kms del punto nominal y se acerca a 300 mts de sitio existente. | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Rechazado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [17 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | W46 |  | OOII | Cambio de ubicación por orden del municipio / Se debe enviar candidato según polígono enviado por RF 26/06/202 | No VigenteTSS Rechazado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 06_055 | Caballeros del Zodiaco | 6 | -34.1671 | -70.7014 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | #N/A | Opción 1 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 | 2023-10-13 | W41 2023 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 4 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | Observaciones: |  | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-12-11 | W50 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing En Revisión |  |  |  | Ing Aprobada | Poste proyectado con configuración DPU 120. | 2023-12-05 | W49 2023 | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 10_117 | Llanquihue Norte | 10 | -41.2562 | -73.0112 | Los Lagos | Llanquihue | Regidor E. Werner altura 810 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | LLQH-5 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-18 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Tx: FO . | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-07-11 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. GTD debe resolver en caso de que la antena tridente existente impida instalar la trisectorial de Claro. | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-07-11 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 10_117 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; SI 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : NOK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 15. Otros : NOK OBSERVACION. 8. .PGB altura : NOK, Confirmar PGB altura no proyecta en Asbuilt y fotos sin evidencia. 15. Otros : NOK Poste con soporte y antenas omni según informe fotográfico, no aparecen es Asbuilt. Plan Sitios nuevos propone Antena Trisectorial, puede haber problemas para su instalación... ASBUILT_SP_APROBADO C / OBS | 2025-07-14 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | * Sitio con energía definitiva (1x40A - 8,8kW) - N° Medidor: 20240200965 - N° Cliente: 10864718 - Pendiente contrato de suministro eléctrico. - Pendiente entrega de Plano As-Built consolidado: Se requiere adicionar en planimetría eléctrica del Sitio Poste el cuadro de cargas y el cuadro de caídas de tensión asociado a este proyecto. | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-11-14 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Huawei |  | 2026-02-21 | Integrado |  | 2026-03-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_123 | Rio Bueno Independencia | 14 | -40.3346 | -72.9467 | Los Ríos | Río Bueno | Serrano altura 16 entre Independencia y Gabriela Mistral | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | RBN-14 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-07-11 | 2025-08-07 | 2025-09-10 | W37 2025 | 2025-09-15 | W38 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. GTD debe resolver en caso de que la antena tridente existente impida instalar la trisectorial de Claro. Viñeta indica ID 10_123, pero el sitio 14_123 | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-07-11 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 14_123 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; SI 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : NOK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 15. Otros : NOK OBSERVACION. 8. .PGB altura : NOK, Confirmar PGB altura no proyecta en Asbuilt y fotos sin evidencia. ASBUILT_SP_APROBADO C / OBS | 2025-07-14 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio poste Falta contrato de suministro Fotografía de breaker de baja calidad por lo que no se puede confirmar información de diagrama unilineal Reporte fotográfico incompleto al menos debe contener fotografías de informe de conexión en plano unilineal falta el diferencial de planta falta cuadro de carga en diagrama unilineal Falta TE1 para respaldo de Claro | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-11-14 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | Huawei |  | 2026-04-15 | Integrado |  | 2026-04-15 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_511 | Viña del Mar Calle Decima | 5 | -32.9997 | -71.478 | Valparaíso | Viña del Mar | Angamos altura N°1582 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3124 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 | 2023-10-13 | W41 2023 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 4 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-30 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2025-04-23 | W17 2025 | 2025-05-14 | W20 2025 | 21 | Ing Aprobada |  | 2025-04-24 | W17 2025 | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-01-31 | W05 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_511 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 11,5mts 6. Altura RF: 12mts Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : NOK Sin evidencia en planos" | 2025-05-19 | W21 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | 2025-05-19 | W21 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. | 2025-09-29 | W40 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, -32,99969 -71,47800 ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, -32,99969 -71,47800 ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | ZTE |  | 2026-02-03 | Integrado | [7 empty] | Recibido 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegrado
| 06_762 | San Vicente La Alondra | 6 | -34.4451 | -71.0912 | Libertador General Bernardo O'Higgins | San Vicente | Papa Leon XIII S/N esquina Laura Vicuña | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0622 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | W43 2025 | 2025-10-28 | W44 2025 | 4 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Aprobado con comentarios. Falta verificación de verticalidad con instrumento topográfico. Se acepta por acuerdo. | 2025-10-24 | W43 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-30 | W40 2025 | As Built Aprobado | Formato GTD | 2025-10-22 | W43 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Documento TE1 está a nombre de GTD (Autorizado por PMO Acceso) | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-24 | W43 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-11-21 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | Huawei |  |  |  |  | 2026-01-30 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W38 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 07_057 | Ponce-Reyes | 7 | -35.4378 | -71.6348 | Maule | Talca | Calle 26 1/2 Oriente esquina Pasaje 6 1/2 Sur A | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 7 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Los equipos deben implementarse paralelo a la calzada. | 2026-05-29 | W22 2026 | TSS Aprobado | 1.- HLD RF indica Altura Antenas 18, Poste es de 11,5 metros. | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W49 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 07_162 | San Clemente Norte | 7 | -35.5383 | -71478478 | Maule | San Clemente | Pasaje 1 esquina Los Gomeros | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-2534 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | W41 2023 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 4 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica con poste de conexión N° 136251. | 2023-10-17 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada | 13-12: Aprobado Gabinete GTD-557 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 7ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 483mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router (465mm), por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Con respecto a las perforaciones, GTD declara que el gabinete posee perforaciones en la parte inferior para ingreso y salida de cableado. 4. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. 5. Espacio disponible para instalación de equipos desde 2700mm a 4000mm. En la entrega del asbuilt se verificará disposición de equipos. Conversar con el OI para que canalización entre caja de empalme y gabinete no quede en caras que utilizariamos para instalar equipos. Tener presente que no podemos implementar equipos hacia a via de transito vehicular, a menos que este se encuentr alejado de la calzada. | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Observada | 16-12-2024 Observado V1 NOTA: Se necesita que se especifique la forma de U del poste e indicar proyección del medidor y canalización deben quedar en la U del poste para evitar Obstrucción con canalización en los herrajes a Implementar. (Referencia: El medidor y canalización debería quedar en la misma forma del Gabinete de TX). Es importante resaltar que los herrajes y forma de ubicación del equipamiento deben quedar paralelo al mismo sentido peatonal a partir de 3,5m hacia arriba. NOTA: Se requiere una ingeniería que especifique avenidas cercana al poste, si la misma existe se requiere dibujo del paso de vehículo en referencia al poste. - GTD Entrega poste desnudo, los herrajes y soportes se deben instalar por el grupo de Implementación. Altura 12m Antena GPS= Debe Implementarse 0,5m (a partir del 2do herraje) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 PSU. NOTA: el medidor y canalización deben quedar en la U del poste para evitar Obstrucción con canalización en los herrajes a Implementar. | 2024-12-16 | W51 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2024-02-01 | W05 2024 | 2024-12-16 | W51 2024 | Ing Observada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 07_163 | Talca Ocho Sur | 7 | -35.4428 | -71.625 | Maule | Talca | Calle 33 Oriente C frente a pasaje 6 1/2 Sur C | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 7 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica, deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2026-05-29 | W22 2026 | TSS Aprobado | 1.- HLD RF indica Altura Antenas 18, Poste es de 11,5 metros. | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W49 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 07_166 | Rauco Acceso Sur | 7 | -34.9221 | -71.3171 | Maule | Rauco | Entre Calles Alcaldesa Antonia Riquielme y Pedro Aguirre Cerda, Villa Rauco | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-2534 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 07_705 | Benjamin Subercaseaux | 7 | -34.97 | -71.2103 | Maule | Curicó | Pasaje José Donoso esquina Roque Esteban Scarpa | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22/05/2026 GTD indica que no puede comprometer entrega de sitio por lo que se descarta 25/09: GTD envía nuevo TSS | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2 | TSS Rechazado | Ambas opciones esta a mas de 1 kms del punto nominal | 2026-05-28 | W22 2026 | [16 empty] | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Rechazado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [17 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | W27 |  |  | 0 | No VigenteTSS Rechazado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 25_161 | Sanatorio Maritimo San Juan de Dios | 5 | -32.9914 | -71.5226 | Valparaíso | Viña del Mar | Avenida Gomez Carreño altura N° 3815 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0119 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-05 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 |  | 2025-10-10 | W41 2025 | 2025-10-15 | W42 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. | 2025-10-13 | W42 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,99142 -71,52261, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones |  | 2025-10-16 | W42 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,99142 -71,52261, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-10-16 | W42 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | ZTE |  | 2026-03-23 | Integrado | 2026-03-23 | 2026-04-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 08_100 | San Carlos Trapiche | 16 | -36.4171 | -71.9725 | Ñuble | San Carlos | El Peumo S/N (área verde) altura pasaje Los Castaños | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2 | TSS Observado | Ambas opciones esta ok, pero no tiene fotos panorámica a nivel de RF | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS en Revisión |  |  |  | TSS en Revisión | [7 empty] | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  |  | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-01-31 | W05 2024 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | W50 |  |  | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 08_273 | Cementerio Tome | 8 | -36.5988 | -72.9636 | Biobío | Tomé | Puerto Ñipas S/N (entrada cementerio 2) | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3089 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 08_419 | Los Angeles Sur | 8 | -37.4883 | -72.3503 | Biobío | Los Angeles | San Pablo S/N con Estero Paillihue | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22/05/2026 GTD indica que no puede comprometer entrega de sitio por lo que se descarta | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 7 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción B)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Los equipos deben implementarse paralelo a la calzada. | 2026-05-29 | W22 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [17 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W49 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 08_618 | Tome Los Suspiros | 8 | -36.6206 | -72.9459 | Biobío | Tomé | Ramón Cruz a la altura del 1021 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-2862 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-14 | W46 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 08_797 | Pencones | 8 | -36.7297 | -72.9873 | Biobío | Penco | Pasaje 2 S/N (área verde) entre calles Camino Viejo Lirquén y Pasaje 1 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3090 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | As Built Observado y en Revisión por RF | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 09_020 | Los Estudiantes | 9 | -38.7428 | -72.6357 | La Araucanía | Temuco | Inés de Suarez N° 1655 esquina Isabel Riquelme | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | TMCO-49 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | W06 2024 | 2024-02-12 | W07 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 26-02: Aprobado con observaciones Equipamiento Huawei puede ser instalado en la misma dirección que esta instalado el gabinete de TDAyF y TX 26-02: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX: dada la separación del rack interno (505mm) el equipo de TX deberá agregar unas "orejas" extras para la adecuada fijación del equipo a instalar. (esto ya habia sido informado desde hace tiempo) 19": 482,6mm | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | observado, con el comentarios GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de RF. | 2024-01-05 | W01 2024 | As Built Aprobado | 05-02-2024: Aprobado con observaciones V3 Se evidencia que se pueden instalar el herraje para el equipamiento de la misma forma y dirección del gabinete de TDAyF y de Transmisión. - En caso de que la canalización del gabinete y TDAyF obstruya, deberían implementar el herraje en la otra cara del poste. | 2024-02-07 | W06 2024 | As Built Aprobado | 05-02-2024: Aprobado con observaciones V3 Se evidencia que se pueden instalar el herraje para el equipamiento de la misma forma y dirección del gabinete de TDAyF y de Transmisión. - En caso de que la canalización del gabinete y TDAyF obstruya, deberían implementar el herraje en la otra cara del poste. | 2024-02-07 | W06 2024 | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  | Huawei |  | 2024-09-06 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-10-20 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [6 empty] | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_140 | Fundo El Carmen | 9 | -38.7081 | -72.6544 | La Araucanía | Temuco | Pendiente TSS | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE HORMIGON | 12 | CL-AR-1312 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 6 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas opción B / se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA, no hay proyecciones de HW ni soportes. | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado | Se solicitará en ING la proyección del HW y el archivo DWG | 2026-05-22 | W21 2026 | TSS Aprobado | Sin OBS. | 2026-05-20 | W21 2026 |  |  |  |  | 2026-05-22 | W21 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W49 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 09_145 | Angol - Los Confines | 9 | -37.7929 | -72.695 | La Araucanía | Angol | Los Confines S/N altura Pasaje Loa | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3093 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 09_166 | Temuco Terminal Rural | 9 | -38.732 | -72.5819 | La Araucanía | Temuco | Patzke altura N°1291 esquina Zenteno | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | TMCO-100 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-06-19 | 2025-08-07 | 2025-09-10 | W37 2025 | 2025-09-15 | W38 2025 | 5 | As Built Aprobado |  | 2025-09-12 | W37 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-23 | W26 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | OBSERVACIONES 6. Altura RF: 12 NOK Se observan antenas tridentes intaladas lo cual perjudica la instalacion de antena Trisectorial ADU4514S0v06 8.PGB altura: NOK Sin evidencia Informe Fotográfico con todas las fotos fuera de lugar (Ordenar) | 2025-08-12 | W33 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro Falta TE1 | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-10-17 | W42 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-10-27 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Huawei |  |  |  |  | 2026-01-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 09_191 | UCT Campus Norte | 9 | -38.707 | -72.5506 | La Araucanía | Temuco | Juan Ramón Jiménez esquina Antonio Machado | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE HORMIGON | 12 | CL-AR-1313 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 6 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas opción B / se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado | Se solicitará en ING la proyección del HW y el archivo DWG | 2026-05-22 | W21 2026 | TSS Aprobado | Sin OBS. | 2026-05-20 | W21 2026 |  |  |  |  | 2026-05-22 | W21 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  |  | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W50 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 09_310 | Temuco Poniente Los Endrinos | 9 | -38.7364 | -72.6445 | La Araucanía | Temuco | Gabriela Mistral (área verde) esquina Paula Jara Quemada | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | TMCO-53 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2024-03-30 | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | W06 2024 | 2024-02-12 | W07 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 26-02: Aprobado con observaciones 1. Sitio queda condicionado a la solución que se le pueda dar con respecto a la instalación del equipamiento. 2. Se propone instalar unos equipos en la cara posterior a donde se encuentra el gabinete y otros en la cara posterior a la ubicación de la caja de empalme. 3. GTD propone instalar los equipos por encima del gabinete, pero dada la altura puede ocasionar mayores gastos a operaciones (se debe conversar con el dpto de operaciones) Plano Asbuilt:26-02: Aprobado Se valida segun lo visto en informe fotografico. Sitio declarado con factibilidad de MMOO, OI no instala este soporte y aun no se define quien instalará este elemento. 1. Gabinete TDAyF y TX: dada la separación del rack interno (505mm) el equipo de TX deberá agregar unas "orejas" extras para la adecuada fijación del equipo a instalar. (esto ya habia sido informado desde hace tiempo) 19": 482,6mm | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | observado, con el comentarios GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de RF. | 2024-01-05 | W01 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-02-2024: Observado 05-02-2024: Observado V3 Se espera reunión con GTD - Huawei y Operaciones ClaroVTR. Presentar una solución de los sitios que por diseño de la ubicación del poste, complicaran la Implementación. Ya que el equipamiento queda expuesto hacia la Avenida, Donde los mismos pueden ser afectado por arrollamiento por vehículo con carga alta y como consecuencia afecte el equipamiento y caída del poste. | 2024-02-29 | W09 2024 | As Built Aprobado | Sitio tipo poste instalado Sitio con energía definitiva 40 A Tablero sin breaker para planta de 32 A | 2024-02-29 | W09 2024 | 2024-04-19 | W16 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  | Huawei |  | 2024-09-06 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-10-15 | On Air |  |  | Se realiza roll back integración router | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_804 | Temuco INACAP | 9 | -38.7258 | -72.6285 | La Araucanía | Temuco | Luis Durand S/N altura Callejón Chispa | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 6 | TSS Rechazado | Ambas opciones tiene obstrucciones muy cercas edificio y arboles | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Observado |  |  |  | TSS Observado |  |  |  | TSS Observado | [7 empty] | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Rechazado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | W50 |  |  | 0 | No VigenteTSS Rechazado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 09_973 | Padre Las Casas Los Queltehues | 9 | -38.7752 | -72.5958 | La Araucanía | Padre Las Casas | Pasaje Las Perdices esquina Las Bandurrias | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | TMCO-279 | 2023-08-16 | W33 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia espacio disponible para instalación de equipos en la misma dirección del gabinete instalado. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. Se valida segun plano asbuilt PLANO AS BUILT Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 9na Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete GTD | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 |  | Huawei |  | 2024-11-13 | Integrado |  | 2024-12-22 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_979 | Temuco Antifil | 9 | -38.7359 | -72.5703 | La Araucanía | Temuco | Colima altura 0425, entre calles Calpucura y Raiman | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-2672 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada | 29-01: Aprobado Inmobiliaria indica que GTD no instala canalización en correo (Fiorella) Gabinete GTD557 EL SITIO CUENTA CON FACTIBILIDAD POR TX POR FO, DADO EL GABINETE PROYECTADO, SOLO SE PODRA INSTALAR EL ROUTER DE HUAWEI MODELO ATN910C-G POR LA CABIDA DE DICHO EQUIPO. SITIO SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA POR LO QUE CORRESPONDERIA INSTALAR EL ROUTERS DE HUAWEI SEGUN LO INDICADO. | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2024-02-01 | W05 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 09_980 | Angol El Maiten | 9 | -37.7898 | -72.7078 | La Araucanía | Angol | Julio Sepúlveda esquina El Maiten | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3088 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 09_981 | Angol Jose Bunster | 9 | -37.8157 | -72.6936 | La Araucanía | Angol | José Bunster S/N con Los LLeuques | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3084 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 09_982 | Angol Camino Los Perales | 9 | -37.7891 | -72.6939 | La Araucanía | Angol | Los Confines S/N entre pasajes Rio La Esperanza y Los Perales | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3085 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Soportes RF: No indican la factibilidad de instalar 2 soportes por sector. | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 10_064 | Valle Volcano | 10 | -41.4564 | -72.9063 | Los Lagos | Puerto Montt | Nueva Oriente 4 a la altura N° 4968 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PMTT-200 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | IINFORME FOTOGRÁFICO 01-08: Aprobado con observaciones 1. Sitio solo cuenta con espacio disponible en la misma dirección del gabinete instalado, por lo que HUAWEI deberá instalar 2 niveles de herrajes y solo instalar los equipos hacia la acera. El gabinete instalado, solo tiene cabida para el routers de HUAWEI, pero deben agregar unas "orejas" para la adecuada adaptación de este equipo al gabinete. Gabinete no tiene cabida para equipo ODF, solo terminal optico. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-07: Aprobado 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-04 | W27 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 04/09/2024 Aprobado con Observaciones V3 - Acuerdo GTD y compromiso bajo la Minuta enviada el día martes 03-09-2024, Sebastián Monetta 17:20 Hrs. - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta (2 herrajes y todo el equipamiento debe implementarse en una sola cara del poste y en el mismo sentido del gabinete de TX) - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Cabida para 2 herrajes. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento paralelo al medidor eléctrico. 06-08-2024: Observado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. En el informe de empalme eléctrico se observa obstrucción debido a la canalización por lo tanto, obligaran a colocar herrajes y los equipos sentido hacia el lado de la calle, donde no está permitido. As built no cumple con el plano (Medidor eléctrico) GTD debe retirar antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. 08-06-2024: Observado V1 - Se evidencia área obstruida para la antena Trisector. ¿Quién desinstalará equipos existente en el poste? - Faltan fotos que se valide el recorrido de las canalizaciones que provienen del punto del empalme eléctrico y medidor eléctrico. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Observado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. En el informe de empalme eléctrico se observa obstrucción debido a la canalización por lo tanto, obligaran a colocar herrajes y los equipos sentido hacia el lado de la calle, donde no está permitido. As built no cumple con el plano (Medidor eléctrico) GTD debe retirar antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: FO: SI Router: HUAWEI | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva, pendiente número de medidor, foto breaker principal | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-09-06 | W36 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-13 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  | Huawei |  | 2024-11-19 | Integrado |  | 2025-01-16 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_068 | Puerto Montt Volcanes | 10 | -41.4523 | -72.9218 | Los Lagos | Puerto Montt | Payllahuen altura 1632 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PMTT-68 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-18 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-28 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | W38 2024 | 2024-09-17 | W38 2024 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | IINFORME FOTOGRÁFICO 01-08: Aprobado con observaciones 1. Sitio solo cuenta con espacio disponible en la misma dirección del gabinete instalado, por lo que HUAWEI deberá instalar 2 niveles de herrajes y solo instalar los equipos hacia la acera. El gabinete instalado, solo tiene cabida para el routers de HUAWEI, pero deben agregar unas "orejas" para la adecuada adaptación de este equipo al gabinete. Gabinete no tiene cabida para equipo ODF, solo terminal optico. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-07: Aprobado 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-04 | W27 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Observado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. En el informe de empalme eléctrico se observa obstrucción debido a la canalización por lo tanto, obligaran a colocar herrajes y los equipos sentido hacia el lado de la calle, donde no está permitido. As built no cumple con el plano (Medidor eléctrico) GTD debe retirar antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: FO: SI Router: HUAWEI | 2024-09-16 | W38 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Observado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. En el informe de empalme eléctrico se observa obstrucción debido a la canalización por lo tanto, obligaran a colocar herrajes y los equipos sentido hacia el lado de la calle, donde no está permitido. As built no cumple con el plano (Medidor eléctrico) GTD debe retirar antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: FO: SI Router: HUAWEI | 2024-09-16 | W38 2024 | 2024-09-16 | W38 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-09-27 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | Huawei |  | 2024-10-24 | Integrado |  | 2025-01-18 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 10_097 | Frutillar alto | 10 | -41.1304 | -73.0586 | Los Lagos | Frutillar | Calle Teniente Jiménez | Fase 2 | Vigente | No aplica | 9 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | FRUTILLARAP04 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia espacio disponible para instalación de equipos en la misma dirección del gabinete instalado. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. PLANO AS BUILT Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. Plano sin cotas de ubicación de gabinete y empalme. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  | Huawei |  | 2025-02-01 | Integrado |  | 2025-02-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_235 | Santa Teresita Oriente | 10 | -41.3336 | -72.9658 | Los Lagos | Puerto Varas | Teobaldo Kuschel S/N, Villa Centenario 2 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PVRS-43 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | W06 2024 | 2024-02-12 | W07 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Plano As built: 26-02: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX: dada la separación del rack interno (505mm) el equipo de TX deberá agregar unas "orejas" extras para la adecuada fijación del equipo a instalar. (esto ya habia sido informado desde hace tiempo) 19": 482,6mm | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | observado, con el comentarios GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de RF. | 2024-01-05 | W01 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-02-2024: Aprobado con observaciones V3 Se evidencia que se pueden instalar el herraje para el equipamiento de la misma forma y dirección del gabinete de TDAyF y de Transmisión. - En caso de que la canalización del gabinete y TDAyF obstruya, GTD deberá buscar solución con la canalización. Ya que confirma mediante correo que la canalización no dará problemas. Correo: 05-02-24 (PMO) | 2024-02-07 | W06 2024 | As Built Aprobado | Sitio tipo poste instalado Sitio con energía definitiva 40 A Tablero sin breaker para planta de 32 A | 2024-02-07 | W06 2024 | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (2-4-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Problemas con Tendido de FO- Huawei solucionará al momento de instalar | Huawei |  | 2024-03-27 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-04-21 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_615 | Puente La Union | 14 | -40.3068 | -73.0876 | Los Ríos | La Unión | Los Peumos altura 441, Pobl. Elvira Werner | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | LUNN-13 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-28 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | W37 2024 | 2024-09-16 | W38 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.3 12-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD y Plano Asbuilt, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. 2. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. INFORME FOTOGRÁFICO 27-08: Observado 2. No hay fotografias con dimensiones del gabinete, tampoco con mediciones de ubicación del mismo. 3. Se evidencia canalización instalada la cual genera obstrucción para la instalación de los herrajes para la implementación de los equipos CLAROVTR de manera paralela a la via publica. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. PLANOS AS BUILT 01-07: Aprobado 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-09-12 | W37 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-04 | W27 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 27/08/2024 Observado V3 Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Observado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. En el informe de empalme eléctrico se observa obstrucción debido a la canalización por lo tanto, obligaran a colocar herrajes y los equipos sentido hacia el lado de la calle, donde no está permitido. As built no cumple con el plano (Medidor eléctrico) GTD debe retirar antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: FO: SI Router: HUAWEI | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva, pendiente número de medidor, foto breaker principal | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Huawei |  | 2024-10-15 | Integrado |  | 2025-01-21 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_789 | Osorno Los Mostazales | 10 | -40.5497 | -73.16 | Los Lagos | Osorno | Avenida Los Boldos altura 2196 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | OSRN-15 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 26-09: Aprobado Se agregan fotografias solicitadas. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. PLANO AS BUILT Rev.2 26-09: Aprobado con observaciones. 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-26 | W35 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Observado V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). GTD indica que retiraran antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Observado V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). GTD indica que retiraran antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Huawei |  | 2024-12-07 | Integrado |  | 2024-12-17 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_793 | Alerce Nor Oriente | 10 | -41.3819 | -72.8988 | Los Lagos | Puerto Montt | Calle Arturo Pacheco Altamirano esquina Calle Ana González Altura Nº 3036 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PMTT-261 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-09-17 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | W45 2025 | 2025-11-12 | W46 2025 | 5 | As Built Aprobado |  | 2025-11-10 | W46 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-30 | W40 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-10-24 | W43 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva La información del TE1 esta incorrecta. Se indica como propietario a GTD MANQUEHUE (RL Sergio Dussaubat). (Autorizado por PMO Acceso) Compañía eléctrica CRELL Falta contrato de suministro Falta N° poste de conexión En diagrama unilineal falta detalle de cuadro de cargas. | 2025-10-07 | W41 2025 | 2025-11-14 | W46 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | Huawei | Instalado por SWAP | 2026-02-22 | Integrado |  | 2026-02-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W38 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 10_796 | Osorno Franke | 10 | -40.5607 | -73.1533 | Los Lagos | Osorno | Los Pellines altura 161 sector Francke | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | OSRN-11 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.2 26-09: Aprobado con observaciones Se agregan fotografias solicitadas. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. Rev.2 26-09: Aprobado con observaciones. 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. INFORME FOTOGRÁFICO. 27-08: Observado 1. No hay fotografias con dimensiones del gabinete, tampoco con mediciones de ubicación del mismo. 2. Se evidencia canalización instalada la cual genera obstrucción para la instalación de los herrajes para la implementación de los equipos CLAROVTR de manera paralela a la via publica. 3. No se cuenta con fotografias indicando altura de instalación del gabinete TDAyF y TX y empalme. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. PLANOS AS BUILT 27-08: Aprobado cn observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-26 | W35 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Observado V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). GTD indica que retiraran antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Observado V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). GTD indica que retiraran antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-10-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Huawei |  | 2024-10-25 | Integrado |  | 2024-12-19 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 10_805 | Puerto Montt Las Camelias | 10 | -41.4755 | -72.9827 | Los Lagos | Puerto Montt | Avenida La Cruz altura 1350 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 9 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PMTT-99 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-18 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 08-10: Aprobado con observaciones Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD y reunión 07-10-24, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. PLANO AS BUILT Rev.2 08-10: Aprobado con observaciones Se valida segun correo de reunión del 07-10-24. - Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 14va Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. - En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. - Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado | 0 | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  | Huawei |  | 2025-02-20 | Integrado |  | 2025-02-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_820 | Estacion Decker | 10 | -41.3137 | -72.9897 | Los Lagos | Puerto Varas | Miraflores esquina Decher | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PVRS-5 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-18 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | IINFORME FOTOGRÁFICO 01-08: Aprobado con observaciones 1. Sitio solo cuenta con espacio disponible en la misma dirección del gabinete instalado, por lo que HUAWEI deberá instalar 2 niveles de herrajes y solo instalar los equipos hacia la acera. El gabinete instalado, solo tiene cabida para el routers de HUAWEI, pero deben agregar unas "orejas" para la adecuada adaptación de este equipo al gabinete. Gabinete no tiene cabida para equipo ODF, solo terminal optico. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-07: Aprobado 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-04 | W27 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Se evidencia recorrido de canalización perteneciente a la BDT de la cara lisa del poste por lo tanto el herrajes de instalarse sentido hacia la acera. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX en la cara del poste 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO (Tx se encargará del Soporte) Router: HUAWEI | 2024-08-07 | W32 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Se evidencia recorrido de canalización perteneciente a la BDT de la cara lisa del poste por lo tanto el herrajes de instalarse sentido hacia la acera. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX en la cara del poste 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO (Tx se encargará del Soporte) Router: HUAWEI | 2024-08-07 | W32 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | Huawei |  |  |  | 2024-08-12 | 2025-01-18 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 10_925 | Castro Ubaldo Mancilla | 10 | -42.4686 | -73.7836 | Los Lagos | Castro | Eduardo Provazzoli altura 660 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CSTR-12 | 2023-07-31 | W31 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | W31 2024 | 2024-08-08 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-08: Aprobado ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14/10/2024: Aprobado V4 - GTD envía informe con cinta métrica evidenciando una separación entre el gabinete y el medidor eléctrico=L= 1,6m | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con Energía definitiva Empalme Aéreo | 2024-10-14 | W42 2024 | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-15 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Starlink Instalado 7-11-2024 | Huawei |  | 2024-11-07 | Starlink Instalado |  | 2025-01-21 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 10_926 | Osorno Camino a Puacho | 10 | -40.5615 | -73.1788 | Los Lagos | Osorno | Calle Huamputue S/N entre Pasajes Quilpe y Pichimpulli - Villa Lololhue | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | OSRN-106 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 26-09: Aprobado Se agregan fotografias solicitadas. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. PLANO AS BUILT Rev.2 26-09: Aprobado con observaciones. 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-26 | W35 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Observado V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). GTD indica que retiraran antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Observado V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). GTD indica que retiraran antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 |  | Huawei |  | 2024-08-02 | Integrado |  | 2024-12-13 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_929 | Puerto Montt Curepto | 10 | -41.4568 | -72.9332 | Los Lagos | Puerto Montt | Curepto altura 501 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PMTT-69 | 2023-08-16 | W33 2023 | 2023-08-11 |  |  |  | 2023-08-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 01-10: Aprobado con observaciones Se agregan fotografias solicitadas. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. GTD debe quitar antenas existente en tope de poste. PLANO AS BUILT 01-10: Aprobado cn observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 10/10: Según lo informado por GTD se regulariza observación una vez que este aislación de malla Eléctrica. Poste tiene una estructura en la parte superior que impide instalación de antena Tri-sectorial ADU, aclarar que pasara con esta estructura, Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-23 | W34 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-23 | W34 2024 | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-15 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 |  | Huawei |  | 2024-12-12 | Integrado |  | 2025-01-16 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_943 | Dalcahue Conscripto Barria | 10 | -42.3761 | -73.648 | Los Lagos | Dalcahue | Conscripto Miguel Barría 120 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | DCUEAPO3 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 10_948 | Frutillar Vermont | 10 | -41.1273 | -73.0533 | Los Lagos | Frutillar | Av. Sajonia S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | FRUTILLARAP03 | 2023-07-31 | W31 2023 | 2023-08-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-18 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-02-13 |  | 2024-02-13 | W07 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 14-02: Aprobado con observaciones Se evidencia que existe espacio disponible para instalar equipamiento HUAWEI en la misma dirección del gabinete de TDAyF y TX o en la otra cara del poste, ya que tubería se encuentra por pestaña de este. 1. No se cuenta con fotografías que evidencie la separación entre caja de empalme y Gabinete TX, por lo que se valida según plano Asbuilt. El gabinete instalado, solo tiene cabida para el routers de HUAWEI, pero deben agregar unas "orejas" para la adecuada adaptación de este equipo al gabinete. Gabinete no tiene cabida para equipo ODF, solo terminal óptico. 14-02: Aprobado Se valida plano segun fotografias del sitio. | 2024-02-14 | W07 2024 | As Built Aprobado | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% en SF según Plan de RF, | 2024-02-15 | W07 2024 | As Built Aprobado | 13-02-2024: Aprobado V1. - Instalación de Equipamiento a Nivel de Altura. 13-02-2024: Aprobado V4 Se evidencia que se pueden instalar el herraje para el equipamiento de la misma forma y dirección del gabinete de TDAyF y de Transmisión. | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado | 13-02-2024: Aprobado V1. - Instalación de Equipamiento a Nivel de Altura. 13-02-2024: Aprobado V4 Se evidencia que se pueden instalar el herraje para el equipamiento de la misma forma y dirección del gabinete de TDAyF y de Transmisión. | 2024-02-16 | W07 2024 | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | Huawei |  | 2024-10-18 | Integrado | 2024-05-28 | 2024-12-17 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_951 | Llanquihue Calle Baquedano | 10 | -41.2521 | -73.0096 | Los Lagos | Llanquihue | Otto Segundo Shoebitz s/n frente plazuela | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | LLQH-20 Opcion 4 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 | 2023-12-14 | W50 2023 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 6 | TSS Aprobado | Se considera Opción 2 a 196 mts del coordenadas del plan Nominal | 2023-12-19 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-21 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-20 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-21 | W51 2023 |  |  |  |  | 2023-12-27 | W52 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing En Revisión |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 10_959 | Osorno Calle Zenteno | 10 | -40.59 | -73.1164 | Los Lagos | Osorno | Zenteno esquina Diego de Almagro altura 1696 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | OSRN-65 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.2 26-09: Aprobado con observaciones Se agregan fotografias solicitadas. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. Rev.2 26-09: Aprobado con observaciones. 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. INFORME FOTOGRÁFICO. 27-08: Observado 1. No hay fotografias con dimensiones del gabinete, tampoco con mediciones de ubicación del mismo. 2. Se evidencia canalización instalada la cual genera obstrucción para la instalación de los herrajes para la implementación de los equipos CLAROVTR de manera paralela a la via publica. 3. No se cuenta con fotografias indicando altura de instalación del gabinete TDAyF y TX y empalme. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. PLANOS AS BUILT. 27-08: Aprobado cn observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-26 | W35 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Observado V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). GTD indica que retiraran antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Observado V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). GTD indica que retiraran antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-10-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 |  | Huawei |  |  |  |  | 2024-12-18 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 10_960 | Alerce Mapu Lawal | 10 | -41.3933 | -72.9068 | Los Lagos | Puerto Montt | Avda. Norte Sur 2 esquina Bernardo O'Higgins | Fase 2 | Vigente | No aplica | 10 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PMTT-180 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado | Zona sensible. Se debe buscar alternativa que se aleje al menos 50mts de la sala Cuna, Sar y CESFAM | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada | 13-12: Aprobado Gabinete GTD-557 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 483mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router (465mm), por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Con respecto a las perforaciones, GTD declara que el gabinete posee perforaciones en la parte inferior para ingreso y salida de cableado. 4. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. 5. Espacio disponible para instalación de equipos desde 2700mm a 4000mm. En la entrega del asbuilt se verificará disposición de equipos. Conversar con el OI para que canalización entre caja de empalme y gabinete no quede en caras que utilizariamos para instalar equipos. Tener presente que no podemos implementar equipos hacia a via de transito vehicular, a menos que este se encuentr alejado de la calzada. | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada | 02-04-2024: Observado V1 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 | W24 2025 | 2025-06-17 | W25 2025 | 4 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado Requiere 1 kit herraje 09 (para 2 RRU5513) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514) Se debe instalar equipos RRU paralelos a la calzada, entre los 3000 y 4500mm de altura | 2025-06-16 | W25 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF./ Fotos del poste no muestra vista completa, este punto se habló en Reunión con GTD | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 10_960 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 14 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro, Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-08-03 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-05 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 10_963 | Puerto Montt Puerto Darwin | 10 | -41.4789 | -72.9945 | Los Lagos | Puerto Montt | Puerto Nuevo esquina Puerto Darwin (Área Verde) | Eliminado RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo | Sitio no necesario por reubicación sitio nuevo PTI 10_930 | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-2322 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-18 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 10_965 | Puerto Montt Vara de Oro | 10 | -41.4476 | -72.9176 | Los Lagos | Puerto Montt | Vara de Oro, Altura Nº 1807 (Jardin Oriente) | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-5604 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2024-03-30 | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | W06 2024 | 2024-02-12 | W07 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 26-02: Aprobado con observaciones 1. Sitio queda condicionado a la solución que se le pueda dar con respecto a la instalación del equipamiento. 2. Se propone instalar unos equipos en la cara donde se encuentra el gabinete y otros en la cara posterior a la ubicación de la caja de empalme. 3. GTD propone instalar los equipos por encima del gabinete, pero dada la altura puede ocasionar mayores gastos a operaciones (se debe conversar con el dpto de operaciones) Plano As Built:26-02: Aprobado Se valida segun lo mostrado en informe fotografico, aunque la posición del gabinete de energia y TX no se encuentra segun plano (NOTA: No condiciona el estatus del archivo) 1. Gabinete TDAyF y TX: dada la separación del rack interno (505mm) el equipo de TX deberá agregar unas "orejas" extras para la adecuada fijación del equipo a instalar. (esto ya habia sido informado desde hace tiempo) 19": 482,6mm | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | observado, con el comentarios GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de RF. | 2024-01-05 | W01 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 28-02-2024: Aprobado con observaciones V4 (Condicionada la Implementación) De acuerdo a la reunión sostenida el Miércoles 28-02-24 se define la siguiente solución, ya que poste está condicionado por la eléctrica. Instalación de equipamiento a una altura de 3,7m (Aprox), pero utilizando las únicas 2 caras del poste que no tienen inconvenientes de obstrucción de tubería. Esto generará que el equipo Huawei instale 2 kits de herrajes. | 2024-02-29 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-29 | W09 2024 | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No (4-4-2024) |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Problemas con Tendido de FO- Huawei solucionará al momento de instalar | Huawei |  | 2024-03-27 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-04-20 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 11_022 | Coyhaique Campo Alegre | 11 | -45.584 | -72.0671 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | Pasaje Los Arcos altura del Nº1234 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 12 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CYHQ-47 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 | W24 2025 | 2025-06-17 | W25 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado Requiere 1 kit herraje 09 (para 2 RRU5513) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514) Se debe instalar equipos RRU paralelos a la calzada, entre los 3000 y 4500mm de altura | 2025-06-16 | W25 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 11_022 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 14 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro, Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-08-03 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 11_102 | Puerto Aysen Sur | 11 | -45.4122 | -72.6846 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | Lago Portales altura 83 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3095 | 2023-07-31 | W31 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 19-08-2024 Pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. PLANOS AS BUILT 01-07: Aprobado 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-08-19 | W34 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-04 | W27 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | "08-06-2024: Observado V1 - Se evidencia área obstruida para la antena Trisector. ¿Quién desinstalará equipos existente en el poste? - Faltan fotos que se valide el recorrido de las canalizaciones que provienen del punto del empalme eléctrico y medidor eléctrico. - Se evidencia recorrido de canalización perteneciente a la BDT y medidor en la cara lisa del poste por lo tanto el herrajes debe instalarse sentido hacia la acera. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX en la cara del poste hacia la acera. (Motivo a canalización de la BDT existente)" "08-06-2024: Observado V1 - No se evidencia informe fotográfico del sitio. Tx: MMOO: SI Router: HUAWEI" | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-10-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | Huawei |  | 2025-02-05 | Integrado |  | 2025-01-22 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 11_440 | Chile Chico Calle Lautaro | 11 | -46.5418 | -71.7259 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | Diego Portales S/N, entre calles Lautaro y Pedro Burgos | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-6080 | 2023-06-29 | W26 2023 | 0 | 2023-10-13 | W41 2023 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 4 | TSS Aprobado |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica con poste de conexión N° 205003 | 2023-10-17 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-12 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | W19 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 26-02: Aprobado con observaciones Se evidencia que el equipamiento puede instalarse en la misma dirección de la caja de empalme, existen tuberias pero estan por dentro de la pestaña del poste. 1. Se valida segun plano Asbuilt 26-02: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX: dada la separación del rack interno (505mm) el equipo de TX deberá agregar unas "orejas" extras para la adecuada fijación del equipo a instalar. (esto ya habia sido informado desde hace tiempo) 19": 482,6mm | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | observado, con el comentarios GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de RF. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-02-2024: Aprobado con observaciones V3 Se evidencia que se pueden instalar el herraje para el equipamiento de la misma forma y dirección del gabinete de TDAyF y de Transmisión. - En caso de que la canalización del gabinete y TDAyF obstruya, GTD deberá buscar solución con la canalización. Ya que confirma mediante correo que la canalización no dará problemas. Correo: 05-02-24 (PMO) | 2024-02-07 | W06 2024 | As Built Aprobado | Sitio tipo poste Energía definitiva | 2024-02-07 | W06 2024 | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  | Huawei |  | 2024-08-09 | Integrado | 2024-03-19 | 2025-01-29 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 11_441 | Cochrane Huemules | 11 | -47.2519 | -72.5702 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | Vicente Previske esquina Luis Báez | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-6086 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas |  |  | OK | [6 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 11_442 | Coihaique Pasaje Paihuen | 11 | -45.5879 | -72.0681 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | Calle Paihuen altura 1551 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 12 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CYHQ-72 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 | W24 2025 | 2025-06-17 | W25 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado Requiere 1 kit herraje 40 (para RRU 5517) Requiere 1 kit herraje 09 (para BBU , DPU, DBU) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514) Se debe instalar equipos RRU paralelos a la calzada, entre los 3000 y 4500mm de altura | 2025-06-16 | W25 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 11_442 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 14 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro, Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-08-03 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 11_443 | Coihaique Pasaje General Baquedano Norte | 11 | -45.5635 | -72.0665 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | Avenida General Baquedano S/N altura N° 42 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 11 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CYHQ31 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | OK | 2025-03-14 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | W18 2025 | 2025-05-02 | W18 2025 | 2 | As Built Aprobado | 0 | 2025-03-24 | W13 2025 | As Built Aprobado | 30/04: se valida post Reunión con PMO y GTD. se deja claro que para los futuros sitios debe existir más fotos de entorno y vistas panorámicas en reporte fotográficos | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-24 | W13 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-24 | W13 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado 4G | Pendiente Respuesta Inmobiliaira | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 11_444 | Coihaique Almirante Simpson | 11 | -45.575 | -72.073 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | Lautaro altura del n° 269 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 11 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PHS-1500 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | OK | 2025-03-14 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | W18 2025 | 2025-05-02 | W18 2025 | 2 | As Built Aprobado | 0 | 2025-03-24 | W13 2025 | As Built Aprobado | 30/04: se valida post Reunión con PMO y GTD. se deja claro que para los futuros sitios debe existir más fotos de entorno y vistas panorámicas en reporte fotográficos | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,50 6. Altura RF: 13,50, Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: N/A 2. Rack: Claro VTR: N/A 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 : N/A 4. Empalme : N/A 5. Energia : N/A Observaciones 9.PGB altura : NOK Asbuilt SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,50 6. Altura RF: 13,50, Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: N/A 2. Rack: Claro VTR: N/A 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 : N/A 4. Empalme : N/A 5. Energia : N/A Observaciones 9.PGB altura : NOK Asbuilt SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado 4G | Pendiente Respuesta Inmobiliaira | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-09 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 11_445 | Coihaique Coraceros | 11 | -45.5864 | -72.0376 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | Coraceros altura del N°765 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 12 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CYHQ-31 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-13 | W24 2025 | 2025-06-17 | W25 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado Requiere 1 kit herraje 40 (para RRU 5517) Requiere 1 kit herraje 09 (para BBU ,DPU, DBU) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514). Se debe instalar equipos RRU paralelos a la calzada, entre los 2700 y 4300mm de altura | 2025-06-16 | W25 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 11_445 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 14 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-13 | W24 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-08-03 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 13_547 | Publivia 2 (Ex Osa Menor - Perseo 23_881) | 13 | -33.5193 | -70.6958 | Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | Avenida Eduardo Frei Montalva esquina Avenida Cardenal Silva Henriquez | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0413 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | NINFORME FOTOGRÁFICO 01-08: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. Se evidenci espacio disponible en las 4 caras del poste. Sitio se encuentra alejado de la via de transito vehicular. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-08: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-08-01 | W31 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 01-08-2024: Aprobado con Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. 11-07-2024: Observado V1 - No se evidencia informe fotográfico del sitio. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX." | 2024-08-01 | W31 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energía definitiva 1x40 A Informe conexión eléctrica dice cliente Entel | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | ZTE |  | 2024-08-20 | Integrado | 2024-08-05 | 2024-09-30 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_031 | Valdivia Rene Schneider | 14 | -39.845 | -73.2261 | Los Ríos | Valdivia | I. Sempe a la altura 14 esquina Eladio Rojas | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | VLDV-25 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-08-2024 Pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro PLANOS AS BUILT 02-07: Aprobado 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-08-19 | W34 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-04 | W27 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 22/11/2024 Aprobado con Observaciones V5 - Se conversa con GTD minuta y reunión (Viernes 22-11-2024) 10:00 AM. - Se valida que la cruceta sosteniendo cableado de poste. - Se debe Implementar por debajo de la cruceta equipamiento HUAWEI que no supere los 40cm el equipamiento que quedará hacia la avenida. DPU-DBU-BBU. - Acuerdo GTD y compromiso bajo la Minuta enviada el día martes 03-09-2024, Sebastián Monetta 17:20 Hrs. - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta (2 herrajes y todo el equipamiento debe implementarse en una sola cara del poste y en el mismo sentido del gabinete de TX) - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. Se observa obstrucción debido a la canalización por lo tanto, obligaran a colocar herrajes y los equipos sentido hacia el lado de la calle, donde no está permitido. | 2024-11-22 | W47 2024 | As Built Aprobado | 0 | 2024-11-22 | W47 2024 | 2024-11-22 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-11-26 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | Huawei |  |  |  |  | 2024-12-30 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 14_032 | Arica - Miraflores | 14 | -39.8338 | -73.2521 | Los Ríos | Valdivia | Bilbao a la altura del 169 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | VLDV-64 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | W31 2024 | 2024-08-08 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-08: Aprobado ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado | 09/10/2024: Aprobado V4 - Se valida fotografías con cinta métrica desde la base del poste hacia el tope de la acera sentido hacia la Avenida, teniendo=L= 0,46m, validando la cabida para implementar de esa cara del poste el equipamiento (DPU y DBU) utilizando un solo nivel de herrajes. 09-08-2024: Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Debido a la forma que quedó la canalización entre el gabinete y el medidor obligaran a colocar herrajes de la cara que da hacia la avenida por lo tanto los equipos no quedan expuestos para vehículo carga alta que circule por la zona. (No está permitida la implementación del equipamiento de esa forma. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. | 2024-08-09 | W32 2024 | As Built Aprobado | 09/10/2024: Aprobado V4 - Se valida fotografías con cinta métrica desde la base del poste hacia el tope de la acera sentido hacia la Avenida, teniendo=L= 0,46m, validando la cabida para implementar de esa cara del poste el equipamiento (DPU y DBU) utilizando un solo nivel de herrajes. 09-08-2024: Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Debido a la forma que quedó la canalización entre el gabinete y el medidor obligaran a colocar herrajes de la cara que da hacia la avenida por lo tanto los equipos no quedan expuestos para vehículo carga alta que circule por la zona. (No está permitida la implementación del equipamiento de esa forma. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. | 2024-08-09 | W32 2024 | 2024-10-10 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-24 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | Huawei |  |  |  |  | 2024-12-29 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 14_056 | Lago Ranco Centro | 14 | -40.3226 | -72.4811 | Los Ríos | Lago Ranco | Santiago esquina Antofagasta | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | LAGO RANCO AP01 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas |  |  | OK | [6 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 14_095 | Valdivia Martínez de Rosas | 14 | -39.8319 | -73.2062 | Los Ríos | Valdivia | Pasaje 12 altura 360 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | VLDV-162 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2024-03-30 | 2024-01-19 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | W19 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | Aprobado Aprobado con la observado, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF. | 2024-01-24 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 28-02-2024: Aprobado con observaciones V4(Condicionada la Implementación) De acuerdo a la reunión sostenida el Miércoles 28-02-24 se define la siguiente solución, ya que poste está condicionado por la eléctrica. Instalación de equipamiento a una altura de 3,7m (Aprox), pero utilizando las únicas 2 caras del poste que no tienen inconvenientes de obstrucción de tubería. Esto generará que el equipo Huawei instale 2 kits de herrajes. | 2024-02-29 | W09 2024 | As Built Aprobado | Sitio tipo poste Energía definitiva | 2024-02-29 | W09 2024 | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | Huawei |  | 2024-06-18 | Integrado | 2024-05-13 | 2024-11-18 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_102 | Futrono Los Canelos | 14 | -40.1236 | -72.3839 | Los Ríos | Futrono | Los Canelos esquina los Tineos | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | FUTRONO AP04 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 14_107 | La Union Kurt Bauer | 14 | -40.2794 | -73.0773 | Los Ríos | La Unión | Rafael Azocar altura 113 Pobl. Pedro Aguirre Cerda | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-5254 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-06-28 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | W37 2024 | 2024-09-16 | W38 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.3 12-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD y Plano Asbuilt, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. 2. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. INFORME FOTOGRÁFICO 27-08: Observado 2. No hay fotografias con dimensiones del gabinete, tampoco con mediciones de ubicación del mismo. 3. Se evidencia canalización instalada la cual genera obstrucción para la instalación de los herrajes para la implementación de los equipos CLAROVTR de manera paralela a la via publica. 4. No se cuenta con la separacion entre el poste y la via de transito vehicular para evaluar la instalacion de los equipos en esa dirección. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. PLANOS AS BUILT. 02-07: Aprobado 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 14ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-09-12 | W37 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-04 | W27 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 27/08/2024 Observado V3 Obstrucción de herrajes por canalización del medidor eléctrico. Por lo tanto obliga a colocar herrajes en cara opuesta del poste que pone en riesgo el equipamiento implementado hacia la Avenida y pueden ser alcanzado por carga alta. GTD propone instalar equipamiento de una sola cara del poste sentido gabinete de TX. Reunión: GTD (Aileen Maulen y Marcos Ojeda) 20/08/2024 (15:30 hrs) GTD asegura que el peso del equipamiento instalado en una sola cara del poste, no afecta a la estructura (Se espera por reunión de propuesta PMO - Huawei, donde se defina, las condiciones de implementación para éstos sitios y que los equipos no queden expuesto a vandalismo por modificación de altura). - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Observado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. En el informe de empalme eléctrico se observa obstrucción debido a la canalización por lo tanto, obligaran a colocar herrajes y los equipos sentido hacia el lado de la calle, donde no está permitido. As built no cumple con el plano (Medidor eléctrico) GTD debe retirar antena existente a tope de poste para poder Implementar nueva antena por OI HUAWEI. 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: FO: SI Router: HUAWEI | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva, pendiente número de medidor, foto breaker principal | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Huawei |  | 2024-10-18 | Integrado |  | 2025-01-19 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_108 | Lago Ranco Viña del Mar | 14 | -40.3194 | -72.4758 | Los Ríos | Lago Ranco | Viña del Mar 401 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | LAGO RANCO AP03 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas |  |  | OK | [6 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 14_118 | San Jose de La Mariquina Surponiente | 14 | -39.5403 | -72.9678 | Los Ríos | Mariquina | Av. Colon S/N, lado Multicancha | Fase 2 | Vigente | No aplica | 9 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-6120 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 08-10: Aprobado con observaciones Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD y reunión 07-10-24, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. Huawei deberá instalar 2 kits para instalación de equipamiento hacia la acera. PLANO AS BUILT Rev.2 08-10: Aprobado con observaciones Se valida segun correo 07-10-24. - Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 14va Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. - En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. - Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 |  | Huawei |  | 2025-01-24 | Integrado |  | 2025-02-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_121 | Panguipulli Etchegaray | 14 | -39.6408 | -72.3225 | Los Ríos | Panguipulli | Etchegaray S/N (área verde) esquina pasaje Lago Panguipulli | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3098 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 4 | TSS Aprobado |  | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-23 | W47 2023 | TSS Aprobado | - (3) Antena HUAWEI AQU4528R24v18 | 2023-11-23 | W47 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión con número igual a sitio ID 14_109 | 2023-11-30 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada | 13-12: Aprobado Gabinete GTD-557 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 14va Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 483mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router (465mm), por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Con respecto a las perforaciones, GTD declara que el gabinete posee perforaciones en la parte inferior para ingreso y salida de cableado. 4. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. 5. Espacio disponible para instalación de equipos desde 2700mm a 4000mm. En la entrega del asbuilt se verificará disposición de equipos. Conversar con el OI para que canalización entre caja de empalme y gabinete no quede en caras que utilizariamos para instalar equipos. Tener presente que no podemos implementar equipos hacia a via de transito vehicular, a menos que este se encuentr alejado de la calzada. GTD NO INSTALA NINGUN HERRAJE NI BASE DE ANTENA. | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-01-31 | W05 2024 | Ing Observada | 16-12-2024 Observado V1 NOTA: Se necesita que se especifique la forma de U del poste e indicar proyección del medidor y canalización deben quedar en la U del poste para evitar Obstrucción con canalización en los herrajes a Implementar. (Referencia: El medidor y canalización debería quedar en la misma forma del Gabinete de TX). Es importante resaltar que los herrajes y forma de ubicación del equipamiento deben quedar paralelo al mismo sentido peatonal a partir de 3,5m hacia arriba. NOTA: Se requiere una ingeniería que especifique avenidas cercana al poste, si la misma existe se requiere dibujo del paso de vehículo en referencia al poste. - GTD Entrega poste desnudo, los herrajes y soportes se deben instalar por el grupo de Implementación. Altura 12m Antena GPS= Debe Implementarse 0,5m (a partir del 2do herraje) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 PSU. NOTA: el medidor y canalización deben quedar en la U del poste para evitar Obstrucción con canalización en los herrajes a Implementar. | 2024-12-16 | W51 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2024-02-01 | W05 2024 | 2024-12-16 | W51 2024 | Ing Observada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 14_125 | Valdivia Pasaje Lira | 14 | -39.8152 | -73.2562 | Los Ríos | Valdivia | Los Boldos esquina Pedro Lira | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | VLDV-146 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-07-31 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | W37 2024 | 2024-09-16 | W38 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.3 12-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD y Plano Asbuilt, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. INFORME FOTOGRÁFICO. 27-08: Observado 1. No hay fotografias con dimensiones del gabinete, tampoco con mediciones de ubicación del mismo. 2. No se cuenta con fotografias indicando altura de instalación del gabinete TDAyF y TX y empalme. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. SE DEBE IMPLEMENTAR DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA. PLANOS AS BUILT 27-08: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 14va Región, el Routers a instalar tendría cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-09-12 | W37 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-14 | W33 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Aprobado V3 - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. 01-08-2024: Observado V1 | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Aprobado V3 - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. 01-08-2024: Observado V1 | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Huawei |  | 2024-10-16 | Integrado |  | 2025-01-16 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_126 | Valdivia Carelmapu | 14 | -39.8452 | -73.2396 | Los Ríos | Valdivia | Carelmapu a la altura del Nº 2190 esquina Forrahue | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-5149 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | W31 2024 | 2024-08-08 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-08: Aprobado ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 06-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. (Para este sitio la avenida está un poco más retirada del área del poste donde pueden adosarse el equipamiento de menos volumen del lado de la calle). Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. | 2024-08-09 | W32 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con Energía definitiva Empalme aéreo | 2024-08-09 | W32 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | Huawei |  | 2024-10-03 | Integrado | 2024-08-12 | 2024-11-21 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_133 | Valdivia Calle Uruguay | 14 | -39.8208 | -73.2089 | Los Ríos | Valdivia | Uruguay esquina pasaje Las Iris | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | VLDV-157 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2024-03-30 | 2024-01-19 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | W19 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 26-02:Aprobado con observaciones Se evidencia que existe espacio disponible para instalar equipamiento HUAWEI en la misma dirección del gabinete de TDAyF y TX. Plano As built: 26-02: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX: dada la separación del rack interno (505mm) el equipo de TX deberá agregar unas "orejas" extras para la adecuada fijación del equipo a instalar. (esto ya habia sido informado desde hace tiempo) 19": 482,6mm | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | Aprobado Aprobado con la observado, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF. | 2024-01-24 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 07-02-2024: Aprobado V2 - Se evidencia que se pueden instalar el herraje para el equipamiento de la misma forma y dirección del gabinete de TDAyF y de Transmisión. Solución viable en el sitio de acuerdo a la ubicación del poste. | 2024-02-29 | W09 2024 | As Built Aprobado | Sitio tipo poste Energía definitiva | 2024-02-29 | W09 2024 | 2024-05-08 | W19 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | Huawei |  | 2024-06-18 | Integrado | 2024-05-13 | 2024-11-21 | On Air |  |  | No deja anillo abierto | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 15_009 | Membrillar | 15 | -18.4794 | -70.292 | Arica y Parinacota | Arica | Pje. Marco Polo esquina Av. Libertad | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 28-4 se valida opción de Colo PTI 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 | CL-AN-1093 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-14 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 6 | TSS Aprobado | Opción B aprobada altura y coordenada | 2026-05-27 | W22 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste H.A. , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | sin Observaciones | 2026-05-28 | W22 2026 |  |  |  |  | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W44 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 16_042 | Chillan Cerro Provincia | 16 | -36.6141 | -72.0728 | Ñuble | Chillán | Cerro Provincia, al llegar a Cerro Constancia | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1941 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-28 |  | 2024-08-29 | W35 2024 | 2024-09-02 | W36 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.2 04-09: Aprobado con observaciones Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. INFORME FOTOGRÁFICO 30-08: Observado 1. No hay fotografias con dimensiones del gabinete, tampoco con mediciones de ubicación del mismo. 2. No se cuenta con fotografias indicando altura de instalación del gabinete TDAyF y TX y empalme. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. SE DEBE IMPLEMENTAR DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA. PLANO AS BUILT 30-08: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 16ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-30 | W35 2024 | As Built Aprobado | 04/09/2024 Aprobado V1 - Acuerdo GTD y compromiso bajo la Minuta enviada el día martes 03-09-2024, Sebastián Monetta 17:20 Hrs. - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Cabida para 2 herrajes. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento oaralelo al medidor eléctrico.. | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | 04/09/2024 Aprobado V1 - Acuerdo GTD y compromiso bajo la Minuta enviada el día martes 03-09-2024, Sebastián Monetta 17:20 Hrs. - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Cabida para 2 herrajes. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento oaralelo al medidor eléctrico.. | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-09-06 | W36 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-13 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | Huawei |  | 2024-11-12 | Integrado |  | 2024-12-28 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_067 | Chillan Nemesio Antunez | 16 | -36.5822 | -72.0977 | Ñuble | Chillán | Nemesio Antúnez, al llegar a Av. Portal del Libertador | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1923 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | W37 2024 | 2024-09-16 | W38 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.2 12-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD y Plano Asbuilt, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. INFORME FOTOGRÁFICO 30-08: Observado 1. No hay fotografias con dimensiones del gabinete, tampoco con mediciones de ubicación del mismo. 2. No se cuenta con fotografias indicando altura de instalación del gabinete TDAyF y TX y empalme. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. SE DEBE IMPLEMENTAR DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA. PLANO AS BUILT 30-08: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 16ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-09-12 | W37 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-13 | W37 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 04/09/2024 Aprobado Con Observaciones V1 - Acuerdo GTD y compromiso bajo la Minuta enviada el día martes 03-09-2024, Sebastián Monetta 17:20 Hrs. - Cabida para 1 herrajes. (2do herraje queda limitado por el medidor eléctrico) - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento oaralelo al medidor eléctrico.. | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | REV1 30-08-2024 Sitio con Energia definitiva 1x40A TDAyF Energizado | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Huawei |  | 2024-10-28 | Integrado |  | 2024-12-30 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_094 | Yungay Constitucion | 16 | -37.1186 | -72.0289 | Ñuble | Yungay | Área Verde Población 27 de Febrero frente a Pasaje Juan Fernandez N°42 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1951 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 16_095 | Yungay Pasaje Los Notros | 16 | -37.1271 | -72.0079 | Ñuble | Yungay | Acera Norte de Calle Alberto Hurtado a 30 metros al poniente de Calle Los Tilos | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1955 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada | FO: SI | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 23_267 | Avenida 18 de Septiembre | 13 | -33.8027 | -70.7236 | Metropolitana de Santiago | Paine | Las Mercedes esquina Gran Avenida | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0264 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado | 15. Requiere Andamios: NO | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 23_499 | Loica | 13 | -33.5804 | -70.6548 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | José E. Bello esquina Dr. Sótero del Río | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0196 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Observada | Ing No encontrada en servidor | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Observada | Ing No encontrada en servidor | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Observada | No se encuentra Ing en carpeta | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Observada | No se encuentra Ing en carpeta | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Observada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 23_638 | Michimalongo - Borgoño | 13 | -33.5521 | -70.691 | Metropolitana de Santiago | El Bosque | Llanquiray esquina Avenida Jose Joaquin Prieto | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0219 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | NINFORME FOTOGRÁFICO 01-08: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. Se evidenci espacio disponible en las 4 caras del poste. Sitio se encuentra alejado de la via de transito vehicular. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-08: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-08-01 | W31 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. 11-07-2024: Observado V1 - No se evidencia informe fotográfico del sitio. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con Energía definitiva 1x40 A Pendiente N° Medidor Informe conexión eléctrica dice cliente Entel | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | ZTE |  | 2024-08-06 | Integrado | 2024-08-05 | 2024-10-13 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_683 | La Primavera - Los Tilos | 13 | -33.5109 | -70.7327 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Villa Garcia frente al #136 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0404 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | 08-11-2023 Aprobado V2 Inmobiliaria Indica que GTD Solo entrega el poste y la Localización. | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-11 |  | 2024-07-23 | W30 2024 | 2024-07-27 | W30 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo Jimenez que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 23-07: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-07-23 | W30 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energía definitiva 1x40 A Pendiente DIGITO VERIFICADOR DE N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-16 |  |  | ZTE |  | 2024-08-30 | Integrado | 2024-07-29 | 2024-09-06 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_689 | Lo Moreno Los Diaguitas | 13 | -33.5763 | -70.6803 | Metropolitana de Santiago | El Bosque | Calle Camino del Inca esquina Calle Chepica | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1793 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada | Tierra proyectada | 2023-08-15 | W33 2023 | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2023-10-05 | 2023-10-05 |  | ZTE |  | 2023-12-21 | Integrado | 2023-09-01 | 2024-02-09 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 23_691 | Tottus Gran Avenida | 13 | -33.5572 | -70.6753 | Metropolitana de Santiago | El Bosque | Las Araucarias frente al #195 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1031 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-18 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | 08-11-2023 Aprobado V2 Inmobiliaria Indica que GTD Solo entrega el poste y la Localización. | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 |  | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-07-17 | W29 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo Jimenez que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 23-07: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-07-23 | W30 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalizción y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. 11-07-2024: Observado V1 - No se evidencia informe fotográfico del sitio. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energía definitiva 1x40 A Pendiente N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | ZTE |  |  |  | 2024-07-29 | 2025-01-10 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 23_695 | Holanda - San Francisco | 13 | -33.5618 | -70.6504 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Antonio Machado esquina Francisco de Goya | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Equipos deben instalarse paralelo a la calzada. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  |  | Aprobado considerando que GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei o In House quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2025-05-08 | W19 2025 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W44 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 25_020 | Placeres quebrada | 5 | -33.0592 | -71.5758 | Valparaíso | Valparaíso | Rodelillo frente a #4499 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 12 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0049 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Requiere 1 kit herraje 09 (para 2 RRU5513) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514). Se debe instalar equipos RRU en el mismo sentido del gabinete. | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 25_020 Placeres Quebrada 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 10 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-08-03 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_023 | viña - calafquen | 5 | -32.9596 | -71.5336 | Valparaíso | Viña del Mar | Calafquen frente al N°69 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0097 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-05 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 |  | 2025-10-10 | W41 2025 | 2025-10-15 | W42 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. | 2025-10-13 | W42 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,95964 -71,53347, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones |  | 2025-10-16 | W42 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,95964 -71,53347, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-10-16 | W42 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-02-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 25_105 | San Antonio - Roberto Parra | 5 | -33.5928 | -71.5981 | Valparaíso | San Antonio | Roberto Parra Sandoval esquina Manuel Montt Torres | No Vigente | No Vigente | No aplica | 12 |  | GTD | BTS | On Hold RF 21-8-2026 | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3114 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | W28 2025 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 3 | TSS Aprobado | Se valida coordenadas -33.592667 -71.598000 | 2025-07-22 | W30 2025 | TSS Aprobado | 24-07-25: Aprobado 4G V1. 1. Poste hormigon nuevo 9,5m implementado en altura. | 2025-07-24 | W30 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_105 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 9,5 6. Altura RF: 9,5 7 Altura HW: 6.5 8 Soportes: NOK debe proveer CLARO 9.PGB altura : No se observa BDT 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-07-25 | W30 2025 |  |  |  |  | 2025-07-25 | W30 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2025-08-12 |  | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-08-18 | W34 2025 | 5 | Ing Aprobada | Aprobado planimetría Se revisará en As built que no queden tuberías en caras adyacentes del poste que impidan la instalación de herrajes para RRU. Se revisará en As built la verificación de verticalidad con instrumento topográfico. | 2025-08-14 | W33 2025 | Ing Aprobada | Se validad coordenadas. los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_105 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 Mts 6. Altura RF: 12mts 7 Altura HW: 6 8 Soportes: 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos 15. Energia: OK OBSERVACION | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En diagrama unilineal falta cuadro de cargas. | 2025-08-20 | W34 2025 | 2025-08-20 | W34 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos |  | Plan 2025 |  | W46 |  | OOII | Cambio de ubicación por orden del municipio / Se debe generar nuevo TSS según validación de RF 26/06/2025 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built No Recibido
| 25_122 | Concon - Los Volcanes | 5 | -32.9345 | -71.5371 | Valparaíso | Concón | Las Tres Marias esquina El Prado | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0714 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing En Revisión |  |  |  | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 01_591 | Alto Hospicio Calle La Pampa | 1 | -20.2774 | -70.1061 | Tarapacá | Alto Hospicio | La Pampa esquina Martillana | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-02-28 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0225 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 | 2024-01-19 | W03 2024 | 2024-01-21 | 2024-01-26 | 5 | TSS Aprobado | 22-01: Nuevo TSS cambio de ubicación a 46 mts aprox del punto nominal, cambio por temas contractuales, se valida nueva ubicación según lo informado | 2024-01-22 | W04 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-01-24 | W04 2023 | TSS Aprobado | 24/01/24: Aprobado V1. Altura definida 9,5m. Equipamiento en altura. Sin ID OOII. | 2023-01-24 | W04 2023 | TSS Aprobado | REV 2: 24-01-2024 Sitio tipo poste proyectado Número de poste eléctrico N°1087156 Poste eléctrico cuenta con baja tensión | 2024-01-24 | W04 2024 |  |  |  |  | 2024-01-24 | W04 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Disponibilidad Empalme | 2026-02-06 |  | 2026-02-10 | W07 2026 | 2026-02-13 | W07 2026 | 3 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico. GTD deberá resolver en caso de presentarse problemas en la implementación | 2026-02-10 | W07 2026 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -20,27743/ -70,10608, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2026-02-06 | W06 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1° NO SE DETALLA N° DE POSTE. Sin informacion de coordenadas de poste. No se detalla altura de instalacion de equipos RF tampoco de modelo de antenas. No se observa informacion de aterramiento de equipos. 2R° No se proyecta BDT para el aterramiento de los equipos. | 2026-02-12 | W07 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-02-09 | W07 2026 | 2026-02-13 | W07 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2026-02-24 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | Huawei |  | 2026-05-01 | Integrado | 2026-05-03 | 2026-06-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_186 | Reñaca Alto Los Tulipanes | 5 | -32.9997 | -71.4982 | Valparaíso | Viña del Mar | Las Maravillas esquina Los Pensamientos | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1339 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-05 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-08 | W06 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada | 2. 3 Soportes tipo H + 1 soporte MMOO. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. | 2025-09-29 | W40 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,99968 -71,49819, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,99968 -71,49819, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-01-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 25_225 | Quilpue Sur | 5 | -33.0578 | -71.4666 | Valparaíso | Quilpué | Atacama frente al N° 02014 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3117 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_230 | San Antonio Oriente | 5 | -33.5898 | -71.5963 | Valparaíso | San Antonio | Av. Manuel Montt Torres n°902 al costado Pje. Los Barcos | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22/05/2026 GTD indica que no puede comprometer entrega de sitio por lo que se descarta | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción B)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Equipos deben instalarse paralelo a la calzada. Tener presente que se instalarán RRU5517. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [17 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W46 |  | OOII | Cambio de ubicación por orden del municipio / Se debe enviar candidato según polígono enviado por RF 26/06/202 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 25_249 | Jardines del Mar Sur 2 | 5 | -32.9795 | -71.5351 | Valparaíso | Viña del Mar | Jardin del Mar frente N°1175 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | GTD-0133 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-05 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. | 2025-09-29 | W40 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,97950 -71,53508, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,97950 -71,53508, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-02-05 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 25_251 | Maitencillo | 5 | -32.6281 | -71.4284 | Valparaíso | Zapallar | Los Copihues esquina Granada | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3125 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | W41 2023 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 4 | TSS Aprobado |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-30 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Observada | Sitio no se podrá instalar ODF por espacio en Gabinete. 29-01:Observado Inmobiliaria indica que GTD no instala canalización en correo (Fiorella) Gabinete GTD557 EL SITIO NO CUENTA CON FACTIBILIDAD POR TX, DADO EL GABINETE PROYECTADO, SOLO SE PODRA INSTALAR EL ROUTER DE HUAWEI MODELO ATN910C-G POR LA CABIDA DE DICHO EQUIPO, PERO DADA LA UBICACIÓN DE ESTE EN LA 5TA REGION CORRESPONDERIA LA INSTALACIÓN DEL ROUTERS DE ZTE MODELO 6120H-S, EL CUAL NO TENDRA CABIDA EN ESTE GABINETE. SITIO QUEDA CONDICIONADO A FACTIBILIDAD DE TX | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-01-31 | W05 2024 | Ing Aprobada | 15-02-2024 Aprobado V1 Inmobiliaria Indica que GTD Solo entrega el poste y la Localización. - Equipamiento Implementado en altura. | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Observada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 25_465 | Quilpué Avda. Perú | 5 | -33.0546 | -71.4135 | Valparaíso | Quilpué | El Ocaso frente a #762 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1427 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing En Revisión |  |  |  | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 25_504 | Capacidad_2022_014 | 5 | -33.0543 | -71.447 | Valparaíso | Quilpué | Popoyán frente al #1495 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1410 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | W45 2025 | 2025-11-07 | W45 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico. GTD deberá resolver en caso de presentarse problemas en la implementación. | 2025-11-07 | W45 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. pero falta la información y proyección de HW. Otras torreras incorporan el HW, en los asbuilt. | 2025-11-12 | W46 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva TE1 Está a nombre de GTD (Autorizado por PMO) Falta detalle de cuadro de cargas en diagrama unilineal Falta contrato de suministro | 2025-11-12 | W46 2025 | 2025-11-12 | W46 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-01-30 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W38 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_510 | Villa Alemana Los Alerces | 5 | -33.0551 | -71.3919 | Valparaíso | Villa Alemana | Los alerces altura N°2158 | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción B)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Equipos deben instalarse paralelo a la calzada. Tener presente que se instalarán RRU5517. | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W44 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 25_518 | Cartagena Crescente Errazuriz | 5 | -33.5498 | -71.5903 | Valparaíso | Cartagena | Crescente Errazuriz c/n esquina sin nombre | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0593 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 | TSS Aprobado | 0 | 0 |  | 2023-07-20 | W29 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Starlink Instalado | ZTE |  | 2024-07-01 | Integrado | 2023-09-01 | 2024-03-14 | On Air |  |  | Cambio de Medio Interno 1-7-2024 | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 25_520 | Juan Francisco | 5 | -33.3285 | -71.3985 | Valparaíso | Casablanca | Av. Portales 1302 | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | Colo | 28-4 se valida opción de Colo PTI 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 | CL-VS-1088 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-14 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 6 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas, se mueve 370 mts del punto nominal. | 2026-05-27 | W22 2026 | TSS Aprobado | Monoposte existente. Se proyecta sitio de 3.0x2.0m para Claro a un costado del sitio existente. | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-05-27 | W22 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-05-20 | W21 2026 |  |  |  |  | 2026-05-27 | W22 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | W24 2026 | 2026-06-16 | W25 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-06-12 | W24 2026 | Ing Aprobada | Aprobada altura y coordenadas, se mueve 370 mts. del punto nominal. | 2026-06-01 | W23 2026 | Ing Aprobada | HLD sitios NEW indica RRU 5513w. No olvidar cargar en revisión de As-Built para el AREA REV de IMPL. necesario: 1.- Archivo .DWG (Documento importante para futuras proyecciones, como ejecución Back office). 2.- Carpeta de Fotos, necesarias para evaluar condiciones reales del sitio, enfocado en los puntos de instalación. 1.- Soportes Nivelados 90° 2.- Barras de tierra (PGB) 3.- Escalerilla (EPC) 4.- Radier finalizado. 5.-TDA y Automáticos. | 2026-06-02 | W23 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 | 2026-06-12 | W24 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | W38 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 25_545 | El Melon Los Canelos | 5 | -32.6855 | -71.2217 | Valparaíso | Nogales | Gustavo Filippi frente al N°249 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3107 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_547 | Olmue Lo Salas Norte | 5 | -32.9857 | -71.1957 | Valparaíso | Olmué | Vista Hermosa esquina La Cantera | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3108 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_554 | Putaendo Juan Rozas | 5 | -32.6061 | -70.714 | Valparaíso | Putaendo | Calle sin nombre al costado N°1119 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3105 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_556 | Gabriel Gonzalez Videla | 5 | -33.0584 | -71.4281 | Valparaíso | Quilpué | Gabriel Gonzalez Videla frente al #1846 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1415 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | W45 2025 | 2025-11-07 | W45 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico. GTD deberá resolver en caso de presentarse problemas en la implementación. | 2025-11-07 | W45 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. pero falta la información y proyección de HW. Otras torreras incorporan el HW, en los asbuilt. | 2025-11-12 | W46 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva TE1 Está a nombre de GTD (Autorizado por PMO) Falta detalle de cuadro de cargas en diagrama unilineal Falta contrato de suministro | 2025-11-12 | W46 2025 | 2025-11-12 | W46 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-02-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W38 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_557 | Quintero 18 de Septiembre | 5 | -32.7939 | -71.5429 | Valparaíso | Quintero | José Brito esquina Salas | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3122 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | W41 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-10-09 | W41 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 11-10: Aprobado Poste hormigon 10m implementado en altura. | 2024-10-11 | W41 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-14 | W42 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-14 | W42 2024 | TSS No aprobada | LOS NEGATIVA | 2024-10-17 | W42 2024 | 2024-10-25 | W43 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_558 | Quintero Pomabamba | 5 | -32.7838 | -71.5042 | Valparaíso | Quintero | Pomabamba altura N°1422 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3099 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado | Acometida eléctrica aérea trifásica desde poste # 580714 | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_561 | San Antonio Lontananza | 5 | -33.5662 | -71.6053 | Valparaíso | San Antonio | Rubén García Silva esquina Constanza | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22/05/2026 GTD indica que no puede comprometer entrega de sitio por lo que se descarta | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Rechazado | Ambas opciones se alejan de foco de cobertura. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | No olvidar para la revisión del siguiente documento. 1.- Archivo .DWG con HW proyectado (Documento importante para futuras proyecciones, como ejecución Back office). | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Rechazado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [17 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | W46 |  | OOII | Cambio de ubicación por orden del municipio / Se debe generar nuevo TSS según validación de RF 26/06/2025 | No VigenteTSS Rechazado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 25_562 | San Antonio Los Almendros | 5 | -33.5552 | -71.6185 | Valparaíso | Cartagena | Los Almendros esquina Las Madres Selvas | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3109 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-28 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_563 | San Esteban Jerico | 5 | -32.8088 | -70.5849 | Valparaíso | San Esteban | Avenida Alessandri altura #60 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1306 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 19-01: Aprobado con observaciones | 2024-01-19 | W03 2024 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-08 |  |  | ZTE |  | 2024-03-26 | Integrado | 2023-09-01 | 2024-03-27 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 25_566 | Santo Domingo Avenida del Mar | 5 | -33639806 | -71632917 | Valparaíso | Santo Domingo | Sirena norte esquina Tritones | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3110 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | W41 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-10-09 | W41 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 11-10: Aprobado Poste hormigon 10m implementado en altura. | 2024-10-11 | W41 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-14 | W42 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-14 | W42 2024 | TSS No aprobada | LOS NEGATIVA | 2024-10-17 | W42 2024 | 2024-10-25 | W43 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_576 | Circunvalacion | 5 | -33.0173 | -71.5165 | Valparaíso | Viña del Mar | Circunvalacion esquina La Pradera | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1405 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. | 2025-09-29 | W40 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -33,01729 -71,51649, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -33,01729 -71,51649, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-01-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 25_577 | Calle Tres Esquina | 5 | -32.9906 | -71.4922 | Valparaíso | Viña del Mar | Calle Tres esquina Avenida Segunda | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1342 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Es importante que ellos evalúen la ubicación del poste con referencia a una Avenida, evitar obstrucción con equipamiento por carga alta. Las Ingenierías deben indicar claramente el Paso de vehículo de acuerdo a las avenidas que se encuentren en el sitio ofrecido para claroVtr, también debe dibujarse e indicar en dichas ingenierías la distancia entre el poste la acera y la avenida. Sin embargo la forma correcta de instalar el medidor por la Eléctrica y la canalización, no deberíamos tener problemas con la instalación de los herrajes y la implementación del sitio, incluir a este punto que no podemos tener herrajes existente en el Poste que presenten Obstrucción a los nuevos herrajes de ClaroVTR, y en toda rango o area ofrecida para el herraje de claroVTR | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. | 2025-09-29 | W40 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,99062 -71,49220, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -32,99062 -71,49220, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-12-31 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-02-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 28_252 | Chiguayante Cochrane | 8 | -36.9217 | -73.0274 | Biobío | Chiguayante | Cochrane S/N, altura Manuel Rodriguez 334 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | PENDIENTE | 2023-07-31 | W31 2023 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 | [5 empty] | 0 | Ing Observada | Sitio no se podrá instalar ODF por espacio en Gabinete. 29-01: Observado Inmobiliaria indica que GTD no instala canalización en correo (Fiorella) Gabinete GTD557 EL SITIO NO CUENTA CON FACTIBILIDAD POR TX, DADO EL GABINETE PROYECTADO, SOLO SE PODRA INSTALAR EL ROUTER DE HUAWEI MODELO ATN910C-G POR LA CABIDA DE DICHO EQUIPO, PERO AL NO CONTAR CON LA FACTIBILIDAD DE TX, ES POSIBLE QUE SEA POR MMOO, POR LO QUE EN ESE CASO, SE DEBERÁ INSTALAR EL ROUTER DE ZTE, EL CUAL NO TENDRÍA CABIDA EN EL GABINETE. SITIO QUEDA CONDICIONADO A FACTIBILIDAD DE TX | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-01-31 | W05 2024 | Ing Aprobada | 15-02-2024 Aprobado V1 Inmobiliaria Indica que GTD Solo entrega el poste y la Localización. - Equipamiento Implementado en altura. | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2024-02-01 | W05 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Observada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 28_262 | Coronel Pasaje Coñoepan | 8 | -36.9597 | -73.1507 | Biobío | Coronel | Pasaje Coñoepan (Parque la Posada) entre calles Avenida Las Torres y Wenmapu | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3091 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 28_265 | Coronel Volcan Lonquimay | 8 | -36.9843 | -73.1698 | Biobío | Coronel | Volcan Lonquimay esquina Volcan Lluillaillaco | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3092 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 28_266 | Coronel Los Lingues | 8 | -36.9812 | -73.1564 | Biobío | Coronel | Calle Los Alerces S/N entre Calles Las Tepas y Los Mañios | No Vigente | No Vigente | No aplica | 12 |  | GTD | Colo | On Hold RF 21-8-2026 | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1988 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos |  | Plan 2025 |  | W49 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 28_268 | Coronel Calle Dalmiro Barriga | 8 | -36.9935 | -73.1736 | Biobío | Coronel | Dalmiro Barriga S/N esquina Los Alacalufes | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3022 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 28_269 | Coronel Calle Las Toscas | 8 | -36.9949 | -73.1502 | Biobío | Coronel | Las Toscas esquina pasaje Minero Juan Aceiton Navarrete | No Vigente | No Vigente | No aplica | 12 |  | GTD | Colo | On Hold RF 21-8-2026 | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1997 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada | 29-01: Aprobado Inmobiliaria indica que GTD no instala canalización en correo (Fiorella) Gabinete GTD557 EL SITIO CUENTA CON FACTIBILIDAD POR TX POR FO, DADO EL GABINETE PROYECTADO, SOLO SE PODRA INSTALAR EL ROUTER DE HUAWEI MODELO ATN910C-G POR LA CABIDA DE DICHO EQUIPO. SITIO SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DEL BIO BIO POR LO QUE CORRESPONDERIA INSTALAR EL ROUTERS DE HUAWEI SEGUN LO INDICADO. | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-01-31 | W05 2024 | Ing Aprobada | 15-02-2024 Aprobado V1 Inmobiliaria Indica que GTD Solo entrega el poste y la Localización. - Equipamiento Implementado en altura. | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2024-02-01 | W05 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos |  | Plan 2025 |  | W49 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 28_285 | Los Angeles Bellavista | 8 | -37.4629 | -72.3802 | Biobío | Los Angeles | Acera de Calle Bellavista con Profesor Abelardo Segundo, Villa los Profesores | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-2168 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-23 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | W37 2024 | 2024-09-16 | W38 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.2 12-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD y Plano Asbuilt, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. INFORME FOTOGRÁFICO. 27-08: Observado 1. No hay fotografias con dimensiones del gabinete, tampoco con mediciones de ubicación del mismo. 2. No se cuenta con fotografias indicando altura de instalación del gabinete TDAyF y TX y empalme. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. SE DEBE IMPLEMENTAR DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA. PLANOS AS BUILT. 27-08: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 8va Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-09-12 | W37 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-26 | W35 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Aprobado V3 - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | 27/08/2024 Aprobado V3 - Equipamiento quedará IMPLE sin obstrucción por carga alta. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-09-13 | W37 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | Huawei |  | 2024-11-06 | Integrado |  | 2025-01-17 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_288 | Los Angeles Calle Villagran | 8 | -37.462 | -72.3466 | Biobío | Los Angeles | LOS ONAS ALTURA #1020, LOS ANGELES | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22/05/2026 GTD indica que no puede comprometer entrega de sitio por lo que se descarta | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-25 |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 7 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2026-05-29 | W22 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [17 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W49 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 28_316 | Tomé Calle Estadio | 8 | -36.6044 | -72.9698 | Biobío | Tomé | Los Ciruelos S/N entre calles Av. Carlos Werner y Los Plátanos | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-2089 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-31 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada | 29-01: Aprobado Inmobiliaria indica que GTD no instala canalización en correo (Fiorella) Gabinete GTD557 EL SITIO CUENTA CON FACTIBILIDAD POR TX POR FO, DADO EL GABINETE PROYECTADO, SOLO SE PODRA INSTALAR EL ROUTER DE HUAWEI MODELO ATN910C-G POR LA CABIDA DE DICHO EQUIPO. SITIO SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DEL BIO BIO POR LO QUE CORRESPONDERIA INSTALAR EL ROUTERS DE HUAWEI SEGUN LO INDICADO. | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada | 15-02-2024 Aprobado V1 Inmobiliaria Indica que GTD Solo entrega el poste y la Localización. - Equipamiento Implementado en altura. | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2024-02-01 | W05 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 33_207 | Nueva las Industrias | 13 | -33.3782 | -70.7443 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Avenida Colorado altura #560 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-3019 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev1. 02-10: Aprobado con observaciones 1. Se puede implementar en el mismo sentido del gabinete instalado, por lo que solo será requerido 1 kit de herrajes. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo que el routers de ZTE pudo ser instalado. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. PLANO AS BUILT 02-10: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No hay manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | ZTE |  | 2024-11-12 | Integrado |  | 2024-12-27 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_015 | Honduras | 13 | -33.4363 | -70.7378 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | Estados Unidos esquina San Francisco | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0301 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | NINFORME FOTOGRÁFICO 01-08: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. Se evidenci espacio disponible en las 4 caras del poste. Sitio se encuentra alejado de la via de transito vehicular. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-08: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-08-01 | W31 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-08-02 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | Pendiente N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | ZTE |  | 2024-08-20 | Integrado | 2024-08-05 | 2024-09-12 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_169 | La Florida Manutara | 13 | -33.5394 | -70.598 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Dr. Sotero del Rio esquina Valentina Leppe | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0858 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada | Barra Copperweld proyectada | 2023-09-29 | W39 2023 | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2023-09-22 |  |  | ZTE |  | 0 | Integrado | 2023-09-01 | 2024-02-08 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_171 | La Florida Saint Gallen | 13 | -33.5229 | -70.6063 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Lia Aguirre altura #489 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE METALICO | 12 | GTD-0821 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-18 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2023-10-20 |  |  | ZTE |  | 2023-12-21 | Integrado | 2023-09-01 | 2024-01-29 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_190 | General Franco Avenida La Bandera | 13 | -33.5573 | -70.6457 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Almirante Latorre altura #10655 | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción B)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Hay cableado tendido existente en todas direcciones. | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  |  | Aprobado considerando que GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei o In House quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2025-05-08 | W19 2025 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W44 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 43_191 | Parque La Platina | 13 | -33.5634 | -70.6092 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Maria Elena altura n° 1640 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1157 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-18 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-15 | W33 2023 | 2023-08-15 | W33 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | Radier 1,0 x 1,0m. | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-14 |  |  | ZTE |  | 2024-03-23 | Integrado | 2023-09-01 | 2024-04-09 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_213 | La Florida El Algarrobo | 13 | -33.5428 | -70.6 | Metropolitana de Santiago | La Florida | El Algarrobo esquina Santa Amalia | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0859 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-18 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-29 | W39 2023 | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2023-09-21 |  |  | ZTE |  | 0 | Integrado | 2023-09-01 | 2024-02-12 | On Air |  |  |  | 4500205073 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_261 | Camino Buin - Maipo | 13 | -33.7335 | -70.7581 | Metropolitana de Santiago | Buin | Enrique Rodriguez M. esquina Lo Salinas | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0500 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_875 | Capacidad_2022_035 | 13 | -33.5388 | -70.6389 | Metropolitana de Santiago | San Ramón | Lo Abarca esquina Sto. Domingo | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1805 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | NINFORME FOTOGRÁFICO 01-08: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. Se evidenci espacio disponible en las 4 caras del poste. Sitio se encuentra alejado de la via de transito vehicular. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-08: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-08-01 | W31 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 01-08-2024: Aprobado con Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. 11-07-2024: Observado V1 - No se evidencia informe fotográfico del sitio. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. | 2024-08-01 | W31 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energía definitiva 1x40 A | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | ZTE |  |  |  | 2024-08-05 | 2024-09-12 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_880 | Capacidad_2022_040 | 13 | -33.563 | -70.6664 | Metropolitana de Santiago | El Bosque | Los Pellines esquina Antonio Varas | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0860 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-14 | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 | TSS Aprobado | Matriz de agua y problema con vecinos al momento de instalar | 2024-02-12 | W07 2024 | TSS Aprobado | Matriz de agua y problema con vecinos al momento de instalar | 2024-02-12 | W07 2024 | TSS Aprobado | Matriz de agua y problema con vecinos al momento de instalar | 2024-02-12 | W07 2024 | TSS Aprobado | Matriz de agua y problema con vecinos al momento de instalar | 2024-02-12 | W07 2024 |  |  |  |  | 2024-02-12 | W07 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | NINFORME FOTOGRÁFICO 01-08: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. Se evidenci espacio disponible en las 4 caras del poste. Sitio se encuentra alejado de la via de transito vehicular. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-08: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-08-01 | W31 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 01-08-2024: Aprobado con Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. 11-07-2024: Observado V1 - No se evidencia informe fotográfico del sitio. - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. | 2024-08-01 | W31 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energia definitiva 1x40 A Pendiente N° Cliente | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | ZTE |  | 2024-08-26 | Integrado | 2024-08-05 | 2024-09-06 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_900 | Capacidad_2022_060 | 13 | -33.3645 | -70.745 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | San Esteban altura #409 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1146 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de equipamiento se estima por el aliado encargado de la implementación del sitio. GTD cumple con la colocación de postación pertinente. Considerar la U del poste para la canalización entre el medidor eléctrico y el Gabinete de TX. | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-11 |  | 2024-07-23 | W30 2024 | 2024-07-27 | W30 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo Jimenez que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 23-07: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-07-23 | W30 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V1 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energía definitiva 1x40 A Pendiente DIGITO VERIFICADOR DE N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 |  | ZTE |  | 2024-08-30 | Integrado | 2024-07-29 | 2024-10-07 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_923 | Capacidad_2022_083 | 13 | -33.3547 | -70.7461 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Rigoberto Jara esquina Los Carpatos | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1144 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | - Radier 2x1m | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-11 |  | 2024-07-23 | W30 2024 | 2024-07-27 | W30 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo Jimenez que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 23-07: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-07-23 | W30 2024 | As Built Aprobado | Sin observación | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V1 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energía definitiva 1x40 A Pendiente DIGITO VERIFICADOR DE N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | ZTE |  | 2024-09-04 | Integrado | 2024-07-29 | 2024-09-30 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_927 | Capacidad_2022_087 | 13 | -33.5921 | -70.6179 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | El Lingue esquina El Lilén | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0197 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Observada | Ing No encontrada en servidor | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Observada | Ing No encontrada en servidor | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Observada | No se encuentra Ing en carpeta | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Observada | No se encuentra Ing en carpeta | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Observada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 43_962 | Buin Avenida El Parque | 13 | -33.7239 | -70.7349 | Metropolitana de Santiago | Buin | Avenida El Parque esquina El Bosque | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0302 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-27 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_991 | La Cisterna Ciencias | 13 | -33.5254 | -70.6658 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Ciencias esquina Santa Mónica | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0432 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sector 1 à 4G 350°; 5G 325° | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 |  | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-07-17 | W29 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo Jimenez que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 23-07: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-07-23 | W30 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. 11-07-2024: Observado V1 - No se evidencia informe fotográfico del sitio. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energia definitiva 1x40 A Pendiente N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | ZTE |  | 2024-08-27 | Integrado | 2024-07-29 | 2024-09-15 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_993 | La Cisterna La Guitarrera | 13 | -33.5345 | -70.6796 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Avenida Ossa esquina Pje La Guitarrera | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0012 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sector 3 à 4G 295°; 5G 255° | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 |  | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-07-17 | W29 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo Jimenez que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 23-07: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-07-23 | W30 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX. Correo 23-07-2024 (10:54): Khaled Nassasra: Se aprueba de acuerdo a minuta. GTD se compromete a realizar cambios en el Site, si no cumplen con estándar de canalización y obstrucción con los herrajes para el equipamiento Huawei. 11-07-2024: Observado V1 - No se evidencia informe fotográfico del sitio. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energia definitiva 1x40 A Pendiente N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | ZTE |  | 2024-08-20 | Integrado | 2024-07-29 | 2024-09-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_998 | La Pintana Tongoy | 13 | -33.581 | -70.6452 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Tongoy esquina Pasaje 11 | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Equipos deben instalarse paralelo a la calzada | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  |  | Aprobado considerando que GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei o In House quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2025-05-08 | W19 2025 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W44 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 53_034 | Agua Santa | 13 | -33.5134 | -70.7912 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Agua Santa esquina Jorge Yuraidine | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0435 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de equipamiento se estima por el aliado encargado de la implementación del sitio. GTD cumple con la colocación de postación pertinente. Considerar la U del poste para la canalización entre el medidor eléctrico y el Gabinete de TX. | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-11 |  | 2024-07-23 | W30 2024 | 2024-07-27 | W30 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo Jimenez que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 23-07: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-07-23 | W30 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V2 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energía definitiva 1x40 A Pendiente N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 |  | ZTE |  | 2024-08-30 | Integrado | 2024-07-29 | 2024-08-19 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_035 | Los Yacimientos | 13 | -33.5288 | -70.7381 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Los Yacimientos frente al #1175 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0403 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-18 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de equipamiento se estima por el aliado encargado de la implementación del sitio. GTD cumple con la colocación de postación pertinente. Considerar la U del poste para la canalización entre el medidor eléctrico y el Gabinete de TX. | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev1. 01-10: Aprobado con observaciones 1. Se puede implementar en el mismo sentido del gabinete instalado, por lo que solo será requerido 1 kit de herrajes. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo que el routers de ZTE pudo ser instalado. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA. PLANO AS BUILT 01-10: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No hay manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado | 10/10: se enviaron nuevas fotos don de visualiza que esta despejado a nivel de antena Poste esta entre árboles, quien asegura que estamos despejado a la altura de las antenas, considerar despeje de ramas en área de ubicación equipos, Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-09 | W41 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-10-15 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | ZTE |  | 2024-10-25 | Integrado |  | 2025-01-15 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_049 | Paine Los Heroes | 13 | -33.811 | -70.7358 | Metropolitana de Santiago | Paine | Cuatro Norte esquina Calle Buin | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0296 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-07-28 | W30 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 53_051 | Pedro Aguirre Cerda La Marina | 13 | -33.4934 | -70.6689 | Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | Avenida Club Hípico altura #4815 | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE | 12 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas (Opción A)/ se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Equipos deben instalarse paralelo a la calzada. | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-03 | W23 2026 |  |  |  |  | 2026-06-04 | W23 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  | 2024-09-11 |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W44 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 53_066 | Pudahuel Santa Cecilia | 13 | -33.4381 | -70.7663 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Mapocho altura #9280 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0399 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-02 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 53_075 | Avenida Santa Luisa | 13 | -33.3501 | -70.7396 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Avenida Santa Luisa altura #473 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1132 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Proyección de equipamiento se estima por el aliado encargado de la implementación del sitio. GTD cumple con la colocación de postación pertinente. Considerar la U del poste para la canalización entre el medidor eléctrico y el Gabinete de TX. | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-11 |  | 2024-07-23 | W30 2024 | 2024-07-27 | W30 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07: Aprobado con observaciones 1. No se cuenta con fotografias con dimensiones con flexometro, por lo que se valida segun plano ASBUILT. 2. GTD indica que el gabinete instalado es el mismo instalado en los sitios 43_191 y 25_563, confirmado por Leopoldo Jimenez que el routers de ZTE pudo ser instalado. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 23-07: Aprobado con observaciones 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-07-23 | W30 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 25-07-2024: Aprobado con Observaciones V1 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado | TE1 Entregado Sitio con energía definitiva 1x40 A Pendiente DIGITO VERIFICADOR DE N° Cliente | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 |  | ZTE |  | 2024-08-31 | Integrado | 2024-07-29 | 2024-08-29 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_088 | San Miguel Maria Auxiliadora | 13 | -33.4875 | -70.6458 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | San Francisco altura #3537 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0606 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 53_092 | Talagante Volcan Tronador | 13 | -33.6546 | -70.9076 | Metropolitana de Santiago | Talagante | Los Ciruelos esquina Volcan Tronador | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0293 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida Aérea proyectada Medidor + Gabinete proyectado en poste Varilla puesta tierra proyectada Equipos proyectados en poste Empalme 1x40 / Breaker TDAyF 2x40 / breaker DPU 1X32 Gabinete electrico para cto electrico + SCR (Router) + ODF | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | W31 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-08:Aprobado con observaciones ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT NO SE PUEDE REVISAR SIN CONTAR CON INFORME FOTOGRAFICO 26-02: Aprobado 05-08: Aprobado 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado | 09-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX, es decir, paralelo al sentido peatonal. | 2024-08-09 | W32 2024 | As Built Aprobado | 09-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX, es decir, paralelo al sentido peatonal. | 2024-08-09 | W32 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  | ZTE |  | 2024-10-04 | Integrado | 2024-08-12 | 2025-01-10 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_095 | Talagante Jose Brancoli | 13 | -33.6713 | -70.9394 | Metropolitana de Santiago | Talagante | Esmeralda esquina Jose Broncoli | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-0292 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-30 | W44 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Observado V1. Ausente: Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 2700mm hasta 4500mm 03-11-2023: Observado V1. Altura 12m Ausente: Proyección Antena GPS= 9.5m Aprox. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-07-10 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | W31 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-08:Aprobado con observaciones ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT NO SE PUEDE REVISAR SIN CONTAR CON INFORME FOTOGRAFICO 26-02: Aprobado 05-08: Aprobado 1. GTD confirma que espacio disponible para equipos es lo instalado en terreno. 2. Dimensiones de gabinete TX: No ha y manera de verificar estas dimensiones, se aprueba segun minuta 23-07-24. | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | Porr parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado | 09-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX, es decir, paralelo al sentido peatonal. | 2024-08-09 | W32 2024 | As Built Aprobado | 09-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX, es decir, paralelo al sentido peatonal. | 2024-08-09 | W32 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-09-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-29 | 2024-08-30 |  | ZTE |  | 2024-10-18 | Integrado | 2024-08-12 | 2024-10-24 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_975 | Temuco Martín Lutero | 9 | -38.7526 | -72.6486 | La Araucanía | Temuco | Pje. Hermanas de la Santa Cruz altura de Los Mercedarios 03240 | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE HORMIGON | 12 | CL-AR-1316 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 6 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas opción B / se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. Existe gran cantidad de tendido eléctrico en todas direcciones. | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado | Se solicitará en ING la proyección del HW y el archivo DWG | 2026-05-22 | W21 2026 | TSS Aprobado | Sin OBS. | 2026-05-20 | W21 2026 |  |  |  |  | 2026-05-22 | W21 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  |  | Aprobado con observación, GTD solo entrega el poste con gabinete AC/TX, no hay información a nivel de HW y de RF, Planos tipos sin coordenadas, se debe asegurar en la implementación de Huawei quede plasmada información 100% según Plan de RF | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO/On Net | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 02_620 | San Pedro de Atacama Licancabur | 2 | -22.9099 | -68.2889 | Antofagasta | San Pedro de Atacama | Ruta 23 N° 449 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-30 |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | TCLCL02002 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-07 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-27 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-04 | W27 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado Radier 3,0 x 2,0m OK EPC 400x100 OK Canalización FO 2" OK Canalización energía 1 1 /2" OK Feeders por interior del MP OK Soporte RF L =2500 mm OK Soporte MMOO OK Se presenta estudio de cabida en radomo | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada | 13/06/2025: Corregidas Observaciones | 2025-06-13 | W24 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 2_620 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: SI 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : REQUIERE ANDAMIOS | 2025-06-17 | W25 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-06-26 | W26 2025 | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | W01 2025 | 2026-01-05 | W02 2026 | 6 | As Built Aprobado Con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Faltan fotos de lo siguiente: Soporte de MMOO en cañ. 4" Tronera superior Canalizaciones en la plataforma Mediciones con cinta métrica. Se valida según lo indicado en planos, pero Torrecom deberá subsanar en caso de presentarse problemas de implementación. OBSERVACIONES - PLANOS Lo construido en piso es distinto al proyecto aprobado en la ingeniería, se construyó una plataforma fast site de 4,0 x 4,0 m. Torrecom deberá subsanar en caso de presentarse problemas de implementación tanto en piso como en el monoposte (cabida en radomo). | 2025-12-31 | W01 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-12-31 | W01 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-01-02 | W01 2026 | As Built Aprobado |  | 2025-12-30 | W01 2025 | 2026-01-02 | W01 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  |  |  |  | Huawei |  | 2026-05-29 | Integrado |  | 2026-06-05 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W40 |  | Operador | Pendiente la factibilidad eléctrica para iniciar Obras y entrega RFI W40. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_194 | Labranza Oriente | 9 | -38.7642 | -72.7495 | La Araucanía | Temuco | Calle 2 Norte esquina Calle 5 Oriente (Labranza) | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | 22-4 Se reasigna sitio a PTI BTS 31- 3 Sitios se reasginan de GTD a ATP | POSTE HORMIGON | 12 | CL-AR-1314 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 6 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas opción A / se debe mejorar calidad de fotos panorámica deben esta todos los grados solicitados por estándar | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste HA , no hay proyecciones de HW ni soportes. La ingeniería deberá presentar todo el detalle de los soportes. | 2026-05-20 | W21 2026 | TSS Aprobado | Se solicitará en ING la proyección del HW y el archivo DWG | 2026-05-22 | W21 2026 | TSS Aprobado | Sin OBS. | 2026-05-20 | W21 2026 |  |  |  |  | 2026-05-22 | W21 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida | [5 empty] | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W50 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 09_984 | Cholchol Ruta S-20 | 9 | -38.6018 | -72.8481 | La Araucanía | Cholchol | Costado derecho Av. Arturo Prat 260, esquina José Joaquín Perez | Fase 2 | Vigente | No aplica | 9 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CHOL-5 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-17 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia espacio disponible para instalación de equipos en la misma dirección del gabinete instalado. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. PLANO AS BUILT Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 9na Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. Plano sin cotas de ubicación de gabinete y empalme. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-02 |  |  | Huawei |  | 2025-01-26 | Integrado |  | 2025-02-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_135 | Rio Surponiente | 14 | -40.3419 | -72.9543 | Los Ríos | Río Bueno | Beauchef S/N entre calles Pedro Lagos y Joaquín Prieto | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-5286 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | IINFORME FOTOGRÁFICO 001-08: Aprobado con observaciones 1. Sitio solo cuenta con espacio disponible en la misma dirección del gabinete instalado. Se evidencia canalización en 2 caras del poste, pero se puede implementar los equipos en la misma dirección del gabinete instalado. 2. El gabinete instalado, solo tiene cabida para el routers de HUAWEI, pero deben agregar unas "orejas" para la adecuada adaptación de este equipo al gabinete. Gabinete no tiene cabida para equipo ODF, solo terminal optico. Sitio con MMOO: GTD no instala soporte. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PARA INSTALAR EL EQUIPAMIENTO DE MANERA PARALELA A LA VIA PUBLICA GTD DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES SEGUN COMPROMISO EN CORREO DEL 23-07-24. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR. PLANOS AS BUILT 01-07: Aprobado 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | por parte de RF se validar coordenadas, ya que el planos de GDT solo es un poste con un gabinete sin nada mas que validar por RF. Queda como estatus OK. | 2024-07-04 | W27 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Se evidencia recorrido de canalización perteneciente a la BDT de la cara lisa del poste por lo tanto el herrajes de instalarse sentido hacia la acera. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX en la cara del poste 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO (Tx se encargará del Soporte) Router: HUAWEI | 2024-08-07 | W32 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-08-2024: Aprobado V2 - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. - Se evidencia recorrido de canalización perteneciente a la BDT de la cara lisa del poste por lo tanto el herrajes de instalarse sentido hacia la acera. - Herrajes se deben instalar e implementar equipamiento en el mismo sentido del gabinete de TX en la cara del poste 06-08-2024: Aprobado V2 Tx: MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO (Tx se encargará del Soporte) Router: HUAWEI | 2024-08-07 | W32 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-03 |  |  | Huawei |  | 2024-11-18 | Integrado | 2024-08-12 | 2025-01-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_181 | Curarrehue Ciudad | 9 | -39.3606 | -71.5886 | La Araucanía | Curarrehue | Av. H. De la Concepción y Cacique Catriquir | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | PTI | BTS |  | POSTE HORMIGÓN | 12 | CL-AR-1257 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | W45 2025 | 2025-11-11 | W46 2025 | 4 | As Built Aprobado Con Observaciones | Aprobado con comentarios. Falta verificación de verticalidad con instrumento topográfico. El OI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. Se observa un ducto sobre los soportes de equipos instalados. Se asume que implementación podrá retirarlo para poder instalar correctamente los equipos. Aprobado con comentarios. Falta el detalle de los soportes. El OI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. | 2025-11-10 | W46 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-11-10 | W46 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-10-30 | W44 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Energía definitiva Se debe corregir diagrama unilineal ya que indica que protección general de TDAyF es de 1x32 (A) y las fotografías de informe indican que es de 2x40 (A) En diagrama unilineal falta detalle de cuadro de cargas Falta confirmación de fecha definitiva de conexión realizada por la compañía Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente TE-1 | 2025-10-30 | W44 2025 | 2025-10-30 | W44 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-04-11 |  |  | Huawei |  | 2026-04-23 | Integrado | 2026-04-23 | 2026-08-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Energización | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_939 | Castro Camino Nercón Alto | 10 | -42.502 | -73.7858 | Los Lagos | Castro | Camino vecinal Nercon S/N | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CSTR-35 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-16 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada | (Lámina 2) | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-29 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-07-11 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. GTD debe resolver en caso de que la antena tridente existente impida instalar la trisectorial de Claro. | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-07-11 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 10_939 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; SI 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : NOK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 15. Otros : NOK OBSERVACION. 8. .PGB altura : NOK, Confirmar PGB altura no proyecta en Asbuilt y fotos sin evidencia. 15. Otros : NOK Poste con soporte y antenas omni según informe fotográfico, no aparecen es Asbuilt. Plan Sitios nuevos propone Antena Trisectorial, puede haber problemas para su instalación... ASBUILT_SP_APROBADO C / OBS | 2025-07-14 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio poste Falta contrato de suministro Reporte fotográfico incompleto al menos debe contener fotografías de informe de conexión En plano unilineal falta el diferencial de planta Falta cuadro de carga en diagrama unilineal Falta TE1 para respaldo de Claro | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-11-14 | Gabinete GTD |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  | No existe factibilidad de MMOO | Huawei | [10 empty] | Recibido 4G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 29_004 | Los Sauces Galvarino | 9 | -37.9815 | -72.8339 | La Araucanía | Los Sauces | Arturo Prat 441 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 33 | TCLCL09017 | 2024-08-19 | W34 2024 | 2024-10-03 |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 4 | TSS Aprobado |  | 2025-01-14 | W03 2025 | TSS Aprobado | 10-10: Aprobado 1. Consideran la instalación de 2 soportes por sector | 2024-10-10 | W41 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | TSS Aprobado | REV2 08-10-2024 Torrecom Area Proyectada 10x10 mts Acometida electrica aerea trifasica proyectada L= 25 mts (Empresa electrica Frontel) Linea electrica proyectada tramo subterraneo (L=10 mts app) + Tramo aereo (L=70 mts app) (Empalme propietario 1x25A) | 2024-10-08 | W41 2024 |  |  |  |  | 2024-10-10 | W41 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-05-07 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | W26 2025 | 2025-06-27 | W26 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado Radier 3,0 x 2,0m OK EPC 400x100 OK Canalización FO 2", energía 1 1 /2" OK Feeders por interior del MP OK Soportes RF , MMOO OK Se presenta estudio de cabida en radomo (se realiza en base a dimensiones entregadas por TORRECOM, cualquier discrepancia, el torrero deberá solventarlo) | 2025-06-26 | W26 2025 | Ing Aprobada | 25/06: Corregidas Observaciones | 2025-06-25 | W26 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 29_004 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 24 5. Altura RF:24 6. Tipo de Soporte: NOK 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: N/A 10 Rodomo:NOK 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: NOK 16: Tronera :NOK 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: NOK 19. Az con Plan de RF:NOK OBSERVACIONES 6. Tipo de Soporte : :Confirmar medidas 10 Rodomo:Sin evidencia de Vista Planta para identificar instalacion (Cabida) de Antenas y RRU 16: Tronera :Sin evidencia parte baja y alta 18_ GPS: Proyectar en EPC, | 2025-05-14 | W20 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-14 | W20 2025 | 2025-06-26 | W26 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-11-13 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | W51 2025 | 2025-12-22 | W52 2025 | 4 | As Built Aprobado | Estudio de cabida en radomo por TORRECOM, cualquier inconveniente de implementación la torrera deberá solventarlo. | 2025-12-19 | W51 2025 | As Built Aprobado | 18/12: Observaciones corregidas | 2025-12-18 | W51 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-11-17 | W47 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Energía definitiva Falta contrato de suministro | 2025-11-14 | W46 2025 | 2025-12-19 | W51 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-12-26 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-04-10 |  |  | Huawei |  | 2026-04-24 | Integrado | 2026-04-24 | 2026-04-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W40 |  | Operador | tema rediseño del suelo que se ha encontrado agua a poca profundidad y se encuentra en estudio de laboratorio con una demora de 3 semanas.  Se debe tener resultado W33, una vez que se entrega el resultado se procede con el nuevo diseño | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_969 | Entre Lagos Ruta U-51 | 10 | -40.6909 | -72.6057 | Los Lagos | Puyehue | Puyehue 4 S/N | Fase 2 | Vigente | No aplica | 9 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PUYEHUE AP04 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia espacio disponible para instalación de equipos en la misma dirección del gabinete instalado. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. Se valida segun plano asbuilt PLANO AS BUILT Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. Plano sin cotas de ubicación de gabinete y empalme. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-24 |  |  | Huawei |  | 2025-02-12 | Integrado |  | 2025-01-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_970 | Quellon Rene Carcamo | 10 | -42.885 | -73.4726 | Los Lagos | Queilén | Pasaje Dr. Armando Andrade Pinto S/N | Incorporado Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | QUEILENAP03 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia espacio disponible para instalación de equipos en la misma dirección del gabinete instalado. Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. Se valida segun plano asbuilt PLANO AS BUILT Rev.1 02-10: Aprobado con observaciones 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. Plano sin cotas de ubicación de gabinete y empalme. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado | 0 | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Starlink Instalado |  | 2025-01-23 |  |  | Huawei |  | 2025-01-23 | Starlink Instalado |  | 2025-01-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 06_746 | Peumo Jean Buchman | 6 | -34.3979 | -71.1591 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Peumo | Antonio Hoces Camino Interior, Lote 1, N°1106 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | PTI | BTS | 21-10-2025: Sitio descartado por PTI 30-9: Se informa que se asigna a PTI BTS 22-07: Operador SITES indica que no puede cumplir con la altura (Mínimo 18 m.), se informa a Inmobiliaria para búsqueda de alternativa | TORRE A/S | 18 | CL-LI-1214 | 2025-10-21 | W43 2025 | 2025-11-18 |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2 | TSS Aprobado | Se valida coordenadas -34.397960 -71.158992. se nueve 600 aprox del punto nominal. se realiza ajuste a plan de RF | 2025-11-19 | W47 2025 | TSS Aprobado | No indican área en piso para ClaroVTR ni soportes proyectados. Se revisará en la ING. | 2025-11-19 | W47 2025 | TSS Aprobado | """CHECKLIST SITIO"" 06_746 20-11-25 Observaciones: 1.- TSS revisado, formato PTI, formato solo cuenta con datos para la construcción del sitio, no para la implementación. | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado | se espera proyección en ingeniería de energía tradicional. | 2025-11-20 | W47 2025 | [6 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | W48 2025 | 2025-11-28 | W48 2025 | 3 | Ing Aprobada | Aprobado sin comentarios | 2025-11-26 | W48 2025 | Ing Aprobada | 26/11:Observaciones corregidas | 2025-11-26 | W48 2025 | Ing Aprobada | Aprobado | 2025-11-28 | W48 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2025-11-27 | W48 2025 | 2025-11-28 | W48 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2026-01-15 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | W09 2026 | 2026-03-02 | W10 2026 | 4 | As Built Aprobado | Según la foto 28 el soporte RF no tiene 2 1/2" (73 mm) de diámetro.----> OK Según la foto 27 el soporte MMOO no tiene 4" (114 mm) de diámetro. --->OK Deben enviar fotos de medición con cinta métrica del diámetro de ambos soportes para verificar.--->OK | 2026-03-05 | W10 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-04 | W06 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Agregar EPC horizontal entre gabinetes. | 2026-02-09 | W07 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones - Sitio con energía definitiva, cuenta con TE1 y planimetría. - Falta número de cliente para incorporación y entrega a O&M. | 2026-02-18 | W08 2026 | 2026-03-05 | W10 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-05-25 |  |  | Huawei |  | 2026-06-05 | Integrado |  | 2026-05-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-02-27 |  | OOII | SITES propone un sitio de 12 m pero se requiere de 18 m, se encuentra en gestión de finiquito | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_976 | Rio Negro Bernardo Mella | 10 | -40.7879 | -73.2112 | Los Lagos | Río Negro | Rosauro Guzmán esquina Bernardo Mella | Fase 2 | Vigente | No aplica | 11 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | RIO NEGRO AP1 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | OK | 2025-03-14 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | W18 2025 | 2025-05-02 | W18 2025 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 09-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G V3 1. No se logra apreciar bien las perforaciones del gabinete. Equipo implementador debe instalar 1 kits de herrajes, segun fotos entregadas por el torrero, el poste se encuentra separado 90 cm a la calzada, por lo que se cuenta con espacio suficiente par instalar equipos en esa cara del poste. PLANOS AS BUILT 09-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G V3. 1. Faltó detalle de perforaciones en gabinete. Cualquier inconveniente en terreno GTD debe solventar. Certificados de Calidad Ingeniería Aprobada: No Presentado | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado | 30/04: se valida post Reunión con PMO y GTD. se deja claro que para los futuros sitios debe existir más fotos de entorno y vistas panorámicas en reporte fotográficos | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,50 6. Altura RF: 13,50, Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: N/A 2. Rack: Claro VTR: N/A 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 : N/A 4. Empalme : N/A 5. Energia : N/A Observaciones 9.PGB altura : NOK Observaciones Asbuilt SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,50 6. Altura RF: 13,50, Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: N/A 2. Rack: Claro VTR: N/A 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 : N/A 4. Empalme : N/A 5. Energia : N/A Observaciones 9.PGB altura : NOK Observaciones Asbuilt SP_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | 2025-05-15 | W20 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente Respuesta Inmobiliaira | Gabinete GTD |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-09-06 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 14_109 | Lanco Avenida Centenario | 14 | -39.4509 | -72.7782 | Los Ríos | Lanco | Av. Centenario altura 99 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 12 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-6109 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-06-13 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | W32 2025 | 2025-08-12 | W33 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado. Requiere 1 kit herraje 09 (para 2 RRU5513) Requiere 1 kit herraje 18 (para ADU4514). Se debe instalar equipos RRU paralelos a la calzada, entre los 3000 y 4500mm | 2025-06-18 | W25 2025 | As Built Aprobado | La ing fue aprobada el 09/11/2023 con esta coordenadas Opc 1 -39.45089 -72.77816, El Asbuilt entregado esta desplazado 122 mts. con las siguientes coordenadas -39,45019444 -72,77708333, independiente que la nueva ubicación no afecta el diseño es necesario saber los motivo del desplazamiento, recordarle a GTD que cualquier ubicación por mínima que sea debe ser validada por área de RF | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 14_109 3. Tipo de Poste: Hormigon 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 14 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camion capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra ClaroClaro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra ClaroTrisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-16 | W25 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-10-10 | Gabinete GTD |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-10-19 |  |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-10-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 14_120 | Paillaco Pasaje Las Rosas | 14 | -40.0656 | -72.8663 | Los Ríos | Paillaco | Pasaje Las Rozas | Fase 2 | Vigente | No aplica | 9 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PAILLACO AP | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-11 | W50 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 08-10: Aprobado con observaciones Se valida segun acuerdo de reunión del 03-09-24 con PMO y GTD y reunión 07-10-24, cualquier inconveniente a la hora de implementar, GTD se compromete a solventar los problemas. NO SE PUEDE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS HACIA LA VIA DE TRANSITO VEHICULAR Y SE EVIDENCIA CABLEADO POR ENCIMA DEL GABINETE TDAYF Y TX POR LO QUE NO SE PODRÁ INSTALAR EQUIPOS A ESA ALTURA Huawei deberá instalar 1 kits para instalación de equipamiento en el mismo sentido del gabinete instalado. PLANO AS BUILT Rev.2 08-10: Aprobado con observaciones Se valida segun correo de reunión del 07-10-24. - Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 14va Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. - En cuanto al ancho del rack, indican que es de 505mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router, por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. - Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. La altura de ubicación del gabinete TDAyF y el empalme no pueden verificarse, ya que no se cuentan con fotografias. | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-03 | W40 2024 | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-17 |  |  | Huawei |  | 2025-02-13 | Integrado |  | 2025-01-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_517 | Las Caracolas | 5 | -33.5387 | -71.5887 | Valparaíso | Cartagena | Las Caracolas altura #18 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-1553 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-30 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing En Revisión |  |  |  | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-06-27 |  |  | ZTE |  | 2024-08-01 | Integrado | [7 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No RecibidoIntegrado
| 53i_388 | Banco Bci - Edificio Corporativo | 13 | -33.4144 | -70.5913 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | Sale de Plan 25-11-2025 CC RF | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-10-03 |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_389 | Banco Bci - Oficina Central | 13 | -33.4399 | -70.6528 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | Sale de plan en reemplazo de 53i_135 Castaño Colina | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_378 | Carabineros Edificio Centenario | 13 | -33.4376 | -70.6563 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-09-30 | W40 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-09-30 | W40 2025 | TSS Aprobado Indoor | 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje y planos | 2025-09-30 | W40 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-09-30 | W40 2025 |  |  |  |  | 2025-09-30 | W40 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-09-30 | W40 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-09-30 | W40 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-09-30 | W40 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-09-30 | W40 2025 | 2025-09-30 | W40 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | 2025-09-30 | W40 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-10-10 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-08-29 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado IndoorOn Air
| 53i_391 | DHL Boulevard Poniente | 13 | -33.429 | -70.7933 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | 27/11/2025: Sitio sale de plan, se envía control de cambio | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-10-17 |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02i_715 | Lider Antofagasta Norte | 2 | -23.6195 | -70.3923 | Antofagasta | Antofagasta | Iquique 5201 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-05-30 |  | Medios Propios | BTS |  | Indoor - B2B |  |  | 0 | W52 1900 | 2026-12-04 |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2 | TSS Aprobado Infoor | Implementación de los equipos: • ¿A que altura se está proyectando la instalación de los equipos?, • ¿ Se está considerando la mejor alternativa, considerando dar una solución rápida ante alguna falla? • ¿Para mantención o solucionar fallas se debería considerar disponer una plataforma alza hombres? | 2026-03-27 | W13 2026 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [7 empty] | 2026-03-27 | W13 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | W18 2026 | 2026-04-30 | W18 2026 | 0 | Ing Aprobada Indoor 4G |  | 2026-04-30 | W18 2026 | Ing Aprobada Indoor 4G |  | 2026-04-30 | W18 2026 | Ing Aprobada Indoor 4G |  | 2026-04-30 | W18 2026 | Ing Aprobada Indoor 4G |  | 2026-04-30 | W18 2026 | 2026-04-30 | W18 2026 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | W18 2026 | 2026-05-06 | W19 2026 | 6 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-04-30 | W18 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-05-04 | W19 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-04-30 | W18 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-05-03 | W18 2026 | 2026-05-04 | W19 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | Huawei |  | 2026-08-17 | Integrado |  | 2026-08-18 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53i_398 | Lider Miraflores Renca | 13 | -33.3995 | -70.7583 | Metropolitana de Santiago | RENCA |  | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [7 empty] | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-10-23 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | W13 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2025-11-28 | W48 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | En el punto 4 Descripción de la Solución en el Asbuilt se hace mención a equipamiento Nokia Flexi Zone micro. Se debe corregir. | 2026-03-16 | W12 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-27 | W13 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-16 | W12 2026 | 2026-03-27 | W13 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei /NOK |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | ZTE |  | 2026-08-04 | Integrado | 2026-08-04 | 2026-09-07 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53i_402 | Metlife Chile Seguros De Vida S.A. | 13 | -33.4174 | -70.601 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | Sale de plan en reemplazo de 53i_130 BGR Providencia | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_403 | Oficinas IBM | 13 | -33.4087 | -70.569 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES |  | Indoor | No vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | Sitio pdte de baja B2B | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No vigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25i_647 | U. Valparaiso - Innova | 5 | -33.0276 | -71.5498 | Valparaíso | Viña del Mar |  | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 |  |  |  |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-12-04 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | W13 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2025-12-09 | W50 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | La descripción de la solución (página 5) no corresponde a lo aprobado en el reporte de ingeniería. | 2025-12-05 | W49 2025 | As Built Aprobado |  | 2026-03-27 | W13 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Energía monofásica no se logra identificar capacidad, TDAYF trifásico, sitio no se identifica falta de energía en operación, se valida con observación por capacidad de Breakers. | 2025-12-29 | W01 2025 | 2026-03-27 | W13 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei /NOK |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | ZTE |  | 2026-04-23 | Integrado | 2026-04-23 | 2026-04-23 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02i_716 | Walmart Antofagasta | 2 | -23.6212 | -70.3929 | Antofagasta | Antofagasta | Iquique 5201 Antofagasta | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | Sale de plan en reemplazo de 28i_241 ESSBIO Concepción CASA MATRIZ | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_406 | Blue | 13 | -33.3977 | -70.7673 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Av. El Retiro 9800, Pudahuel | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | Sale de Plan 25-11-2025 CC RF | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_409 | Sucursal Puente | 13 | -33.4361 | -70.6519 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUENTE 630 | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-12-19 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado IndoorOn Air
| 25i_648 | U. Valparaíso - CDE | 5 | -33.0219 | -71.5498 | Valparaíso | Valparaíso | La Paz 1702 Viña del Mar | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | Sitio Pdte Control de Cambio por parte de RF - Informada baja de B2B 11-3-2205 | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_376 | Costanera Center Piso -5 | 13 | -33.4178 | -70.6064 | Metropolitana de Santiago | PROVIDENCIA | Providencia | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | BTS |  | Indoor - B2B |  |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | 2025-06-18 | W25 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | W25 2025 | 2025-06-18 | W25 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | 2025-06-18 | W25 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | W25 2025 | 2025-06-18 |  | 0 | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | 2025-06-18 | W25 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | ZTE |  | 2025-06-18 | Integrado |  | 2025-06-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | 2024-07-16 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado IndoorIntegradoOn Air
| 53i_417 | Concha y Toro 0 Ed. WTC | 13 | -33.4162 | -70.6055 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Dirección Nueva Tajamar 481 | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | BTS | Sale de Plan 25-11-2025 CC RF | Indoor - B2B | [10 empty] | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [10 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  |  | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_135 | Castaño Colina | 13 |  |  | Metropolitana de Santiago |  |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios |  |  | Indoor - B2B | [10 empty] | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G |  | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas | [9 empty] | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | Indoor |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-06 |  |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-08-06 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado IndoorOn Air
| 53i_130 | BGR Providencia | 13 |  |  | Metropolitana de Santiago |  |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios |  |  | Indoor - B2B | [10 empty] | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  | #VALUE! | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas | [9 empty] | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-01-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-08-06 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado IndoorOn Air
| 28i_241 | ESSBIO Concepción CASA MATRIZ | 8 |  |  | Biobío | Concepción |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios |  |  | Indoor - B2B | [10 empty] | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas | [9 empty] | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-12-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-08-06 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado IndoorOn Air
| 53i_397 | Lider Express Irarrazaval 5353 | 13 | -33.4537 | -70.5748 | Metropolitana de Santiago | ÑUÑOA | Av. Irarrazabal 5353 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [7 empty] | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-10-23 |  | 2026-03-19 | W12 2026 | 2026-03-24 | W13 2026 | 5 | As Built Aprobado |  | 2025-11-28 | W48 2025 | As Built Aprobado |  | 2026-03-20 | W12 2026 | As Built Aprobado |  |  |  | As Built Aprobado |  | 2026-03-19 | W12 2026 | 2026-03-19 | W12 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | ZTE |  | 2026-08-14 | Integrado |  | 2026-08-17 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 29i_061 | Walmart Temuco LOCAL 183 | 9 | -38.7451 | -72.6408 | La Araucanía | Temuco | Los pablos con los estudiantes sin numero Temuco | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 |  |  |  |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-12-04 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | W13 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2025-12-09 | W50 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-12-10 | W50 2025 | As Built Aprobado |  | 2026-03-27 | W13 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-12-29 | W01 2025 | 2026-03-27 | W13 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO/On Net | ODF Instalado |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | Huawei |  | 2026-09-09 | Integrado | 2026-09-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Recibido 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegrado
| 07i_950 | Sucursal Talca | 7 | -35.4276 | -71.659 | Maule | Talca | 1 SUR 1271 | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [5 empty] | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | As Built Aprobado Indoor |  |  |  | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado Indoor |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO/On Net | ODF Instalado |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-12-03 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado IndoorOn Air
| 10_937 | Ancud Nelson Bustamante | 10 | -41.874 | -73.8141 | Los Lagos | Ancud | Pasaje Jose Vidal altura del 49 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | ANCU-29 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-08-22 |  | 2025-09-10 | W37 2025 | 2025-09-15 | W38 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. GTD debe resolver en caso de que la antena tridente existente impida instalar la trisectorial de Claro. | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -41,87402 -73,81408, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado Con Observacione | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. 2.- Sitio no se rechaza, debido a contrato con GTD. pero falta la información y proyección de HW. Otras torreras incorporan el HW, en los asbuilt. | 2025-11-05 | W45 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas -41,87402 -73,81408, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-11-14 | Gabinete GTD |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-03-27 |  |  | Huawei |  | 2026-04-18 | Integrado |  | 2026-04-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W38 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28i_400 | Walmart San Pedro de la Paz LOCAL 993 | 8 | -36.8591 | -73.1324 | Biobío | San Pedro de la Paz | Ruta 160 san pedro de la paz | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 |  |  |  |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-11-20 | W47 2025 | 2025-11-20 | W47 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-12-04 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | W13 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2025-12-09 | W50 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-12-10 | W50 2025 | As Built Aprobado |  | 2026-03-27 | W13 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-12-29 | W01 2025 | 2026-03-27 | W13 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Recibido 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4G
| 53i_407 | DHL Osvaldo | 13 | -33.4108 | -70.7895 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Osvaldo Croquevielle 2207, Pudahuel | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | Medios Propios | 0 | Sale de Plan 25-11-2025 CC RF | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | - |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_134 | Chepica Norte | 6 | -34.7234 | -71.2778 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Chépica | 18 de Septiembre #2923 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | MOVISTAR | Colo |  | TORRE | 33 - 36 m | CHEPN | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-09 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 23_298 | LAMPA ORIENTE | 13 | -33.2819 | -70.8905 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Manuel Plaza 718 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | MOVISTAR | Colo |  | TORRE | 12 | LMPF2 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado | 17: Tronera: N/A | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Línea eléctrica trifásica aérea - subterránea hasta TDAyF / Poste de conexión N° 0.564.171 | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | 0 | W52 1900 | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_310 | La Reina Las Arañas | 13 | -33.435 | -70.5728 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Av. OSSA esq. Mariano Sanchez Fontecilla | On Hold 5G | No Vigente | 5G | 8 | 1 | Municipalidad de La Reina/Movistar | Colo | Sale de Plan 5G- 19-5-2025 | 0 | 14 | 151048 | 0 | W52 1900 | 2024-08-21 |  |  | 2024-08-21 |  | -45525 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-08-30 |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_119 | Iquique Reunion 1 | 1 | -20.205 | -70.1311 | Tarapacá | Iquique | Av. Circunvalación / Oficina Salitrera Victoria | Fase 2 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | 9 |  | No Definido | BTS | On hold RF 21-8-2026 22-07: Operador SITES indica que no puede cumplir con la altura (Mínimo 18 m.), se informa a Inmobiliaria para búsqueda de alternativa | POSTE METALICO | 18 | CL-01-01-02622-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-11-28 |  | OOII | SITES propone un sitio de 12 m pero se requiere de 18 m, se encuentra en gestión de finiquito | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_507 | Alto Hospicio Vilas Motor | 1 | -20.2653 | -70.0828 | Tarapacá | Alto Hospicio | Ruta 16 esquina Camino Parque Empresarial Zofri | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-03-17 | W12 2026 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 5 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas ( antena proporcionada por QMC) | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-04-08 | W15 2026 | TSS Aprobado | 1.- Altura de antenas indica 18 metros, pero en planilla de RF indica altura 12 mts. se tiene que definir altura real. 2.- se solicitarán proyecciones y medidas en Ingenieria. 3.- Se solicitará carpeta de fotos para revisar As-built. | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-04-08 | W15 2026 |  |  |  |  | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | W24 2026 | 2026-06-11 | W24 2026 | 2 | Ing Aprobada | Sin obs. QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, antena y los jumpers. | 2026-06-09 | W24 2026 | Ing Aprobada | 09/06/26: Corregida Observación. | 2026-06-09 | W24 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-06-02 | W23 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-06-09 | W24 2026 | 2026-06-09 | W24 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-10-30 | W44-2026 |  | 07-05-26 Sitio pendiente por una Firma Claro - QMC inicia W19 proceso de Ingeniería - Entrega de Ingeniería W21. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 03_525 | Copiapó Diego de Almeyda | 3 | -27.4154 | -70.2774 | Atacama | Copiapó | Calle Juan Serapio Lois, frente a casa N° 501 | Fase 2 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | 9 |  | No Definido | BTS | On hold RF 21-8-2026 22-07: Operador SITES indica que no puede cumplir con la altura (Mínimo 18 m.), se informa a Inmobiliaria para búsqueda de alternativa | POSTE METALICO | 12 | CL-01-03-02612-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-11-28 |  | OOII | SITES propone un sitio de 12 m pero se requiere de 18 m, se encuentra en revisión para colocalización con Entel | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 05_070 | Torquemada | 5 | -33.038 | -71.6358 | Valparaíso | Valparaíso | Torquemada frente al N°33 | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | TORRECOM | BTS | QMC : 27-03-2026: Sitio sin factibilidad de Postes, se realizo visita en terreno para factibilidad de rooftop sin respuesta de un pre acuerdo con propietarios contactados. | POSTE CEMENTO | 12 | TCLCL05051 | 2026-03-17 | W12 2026 | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Aprobada coordenadas, se debe dejar mas claro el diseño de RF en techo y cuál será el dimensionamiento de los radomos, sitio es de 3 sectores | 2026-05-12 | W20 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | No se indica el tipo de estructura para los soportes de antenas. La ingeniería debe presentar el detalle. Se observa complejo instalar una estructura sobre el tipo de vivienda existente, y la circulación sobre la techumbre no se observa segura. Torrecom debe garantizar la seguridad estructural | 2026-05-12 | W20 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-05-12 | W20 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. | 2026-05-12 | W20 2026 |  |  |  |  | 2026-05-12 | W20 2026 | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | por confirmar |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 06_145 | Los Coligues - Ventisquero | 6 | -34.1756 | -70.7208 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Héctor Zamorano Nº 481 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | MONOPOSTE | 25 | 151166 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_719 | Marchihue Ciudad | 6 | -34.3961 | -71.6197 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | Pendiente TSS | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_724 | Tinguiririca Callejon Lo Varela | 6 | -34.6536 | -70.967 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Chimbarongo | CALLEJON MONTENEGRO, CHIMBARONGO | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 33 a 37 m | 151883 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas | 2026-03-16 | W12 2026 | [18 empty] | TSS en Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_188 | Ruta Talca Maule | 7 | -35.5251 | -71.7045 | Maule | Maule | Las vertientes del Maule S/# | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 15 | 150781 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas | 2026-03-16 | W12 2026 | [18 empty] | TSS en Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_703 | Cauquenes Oriente | 7 | -35.9662 | -72.3131 | Maule | Cauquenes | Pendiente TSS | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_704 | Parral Norte 2 | 7 | -36.1415 | -71.8231 | Maule | Parral | Pendiente TSS | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | CL-ML-1190 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-28 | 6 | TSS Observado | Sitio bajo con 180° de obstruccion por edificaciones, proponer aumentar altura (ATC va a revisar nueva propuesta de altura + registro panoramico nuevo) | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | [6 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_852 | Curepto Lisandro Gajardo | 7 | -35.0978 | -72.0174 | Maule | Curepto | Lizandro Gajardo S/# | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | 14 | 150645 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_252 | Lebu Norte | 8 | -37.5991 | -73.6454 | Biobío | Lebu | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | 154375 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2 | TSS Rechazado | Obstrucción de arboles no permite ver los azimuth requeridos | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_736 | Chillan Viejo | 16 | -36.6178 | -72.1258 | Ñuble | Chillán | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | CL-BIO-5055 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | Sin autorización SMU | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_740 | Yungay Estadio | 16 | -37.1247 | -72.0027 | Ñuble | Yungay | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | CL-NB-1068 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | TBD, en nogociación con propietario | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_807 | Traiguen Centro | 9 | -38.2495 | -72.6695 | La Araucanía | Traiguén | Calle Errazuriz # 586 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | 9 a 13 m | 149595 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_993 | Gorbea Cementerio | 9 | -39.0963 | -72.6782 | La Araucanía | Gorbea | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | POSTE METALICO | #N/A | SUPTRB_023 | 2023-08-09 | W32 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_947 | Frutillar Arturo Alessandri | 10 | -41.1113 | -73.0482 | Los Lagos | Frutillar | Av. Lago Llaquihue frente al #93 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-03-17 | W12 2026 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 5 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas ( HW y antena proporcionada por Claro) | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-04-08 | W15 2026 | TSS Aprobado | 1.- Se valida altura de antenas en planilla de RF a 12 metros. 2.- en Ingenieria, se solicita proyectar el HW que corresponde a este sitio, según Planilla RF, son 3 RRU5517t y no 3 RRU5513w, DBU,DPU y BBU se mantienen. 3.- Se solicitará carpeta de fotos para revisar As-built. | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-04-08 | W15 2026 |  |  |  |  | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | W24 2026 | 2026-06-11 | W24 2026 | 2 | Ing Aprobada | Sin obs. QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers. | 2026-06-09 | W24 2026 | Ing Aprobada | Aprobada altura y coordenadas ( HW y antena proporcionada por Claro). | 2026-05-29 | W22 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-06-02 | W23 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-06-09 | W24 2026 | 2026-06-09 | W24 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Iniciadas |  |  | 2026-08-28 |  | 2026-08-30 | W35 2026 | 2026-09-02 | W36 2026 | 3 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-08-31 | W36 2026 | As Built Aprobado | Aprobado coordenadas y altura | 2026-08-31 | W36 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-08-31 | W36 2026 | As Built Rechazado | - No se visualiza medición de energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. - Falta TE1. | 2026-08-31 | W36 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete QMC |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-10-02 | W40-2026 |  | 07-05-26 Sitio pendiente por una Firma Claro - QMC inicia W19 proceso de Ingeniería - Entrega de Ingeniería W21. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Rechazado 4G
| 10_953 | Maullin Club de Rodeo | 10 | -41.6321 | -73.5916 | Los Lagos | Maullín | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-10-02 |  |  |  |  | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_441 | Punta Arenas Capitan Juan Guillermos | 12 | -53.1428 | -70.9104 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | Capitán Juan Guillermos esquina Pasaje Ana Aguila Alvarado | Fase 2 | No Vigente | No aplica | 12 |  | No Definido | BTS | Gcia Mayorista informa que no existe posibilidad de entrega de sitios. RF informa vía correo salida de plan de sitios 8-10-2025. Pdte CC | POSTE CEMENTO | 12 | [8 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-12-12 |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 14_129 | Niebla Playa Los Molinos | 14 | -39.8416 | -73.4004 | Los Ríos | Valdivia | CAMINO PUBLICO NIEBLA-CUNACO S/N | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 34 m | 152107 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas | 2026-03-16 | W12 2026 | [18 empty] | TSS en Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 15_089 | Arica Tejas de Azapa | 15 | -18.4926 | -70.2706 | Arica y Parinacota |  | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_031 | Estacion de Tren | 16 | -36.6046 | -72.1138 | Ñuble | Chillán | Ejercito De Chile 83 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 28 | 151677 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 3 | TSS Rechazado | 9 mts altura no es viable, revisar alternativa con ATC 151160 torre 30mts aprox con un proyección de 24 mts, nos desplazamos del punto nominal pero por un mejor altura | 2026-03-16 | W12 2026 | [18 empty] | TSS en Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_074 | Chillan Leucoton | 16 | -36.6257 | -72.0943 | Ñuble | Chillán | Leucoton 157 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | 17 | 151676 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_078 | El Carmen Ruta N-77 | 16 | -36.8976 | -72.0143 | Ñuble | El Carmen | Baquedano #1218 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 36 a 40 m | 150678 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas | 2026-03-16 | W12 2026 | [18 empty] | TSS en Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_590 | Caruso | 13 | -33.3954 | -70.5119 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | ROOFTOP | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Rechazado | Se descarta alternativa presentada por SITES por ubicarse muy cercano a sitio existente (250 mts aprox.). Candidatos deben ubicarse lo más cercano al punto nominal, distancia no mayor a 150mts (Punto Nominal: Lat -33.39541, Long -70.511949). | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | Altura definida 30m. Proyecta área 3x2. | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Rechazado | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS RechazadoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_967 | Camino Mirasol | 13 | -33.3977 | -70.5288 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | ROOFTOP | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-03 | W27 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido | Ademas tener en cuenta que requerimos 2 soportes por sector. |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_173 | Estadio Gustavo Ocaranza | 5 | -33.0123 | -71.2496 | Valparaíso | Limache | Av. República #2071, Marga Marga, Valparaíso Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | 154182 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | Planilla RF indica AQU4518R23 y en plano indica AQU4518R24 (que son más largas que las R23) |  |  | Ing No Recibida | Area Proyectada 3x2 mts |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_184 | Playa Ancha Pasaje Seis | 5 | -33.0415 | -71.6507 | Valparaíso | Valparaíso | Pasaje Recife Nº 275, Playa Ancha Primer Sector | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | MONOPOSTE | 28 - 24 m | 151127 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | (Equipos proyectados en plataforma elevada) |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_187 | Hospital Naval Viña del Mar | 5 | -33.0025 | -71.5406 | Valparaíso | Viña del Mar | Calle 8 #2570 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | 16 | 150313 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_222 | Agustin Avezon | 5 | -32.8876 | -71.2601 | Valparaíso | Quillota | Av. Valparaíso Nº 1256 | No Vigente | No Vigente | No aplica | 8 |  | No Definido | Hola Carlos | On Hold RF 21-8-2026 | MONOPOSTE | 28 - 32 | 151470 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS No Recibido | 0 | 2023-04-24 | W17 2023 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | Equipos proyectados en poste | [8 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | 4500228792 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_541 | Los Andes Los Aromos | 5 | -32.8172 | -70.6204 | Valparaíso | Los Andes | SITIO 87 POBLACION JARDINES FAMILIARES LOS ANDES | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido |  | Gcia Mayorista informa que no existe posibilidad de entrega de sitios. RF informa vía correo salida de plan de sitios 8-10-2025. Pdte CC |  | 20 | [8 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | 4500228792 | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_026 | Los Angeles- Santa Ana Oriente | 8 | -37.4659 | -72.3414 | Biobío | Los Angeles | Comandante Baldomero Duble Almeyda esquina Coronel Ricardo Castro | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-03-17 | W12 2026 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 5 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas ( HW y antena proporcionada por Claro) | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-04-08 | W15 2026 | TSS Aprobado | 1.- Se valida altura de antenas en planilla de RF a 12 metros. 2.- En Ingenieria, se solicita proyectar el HW que corresponde a este sitio, según Planilla RF, son 2 RRU5513w, DBU,DPU y BBU se mantienen. 3.- Se solicitará carpeta de fotos para revisar As-built. | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-04-08 | W15 2026 |  |  |  |  | 2026-04-09 | W15 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | W24 2026 | 2026-06-11 | W24 2026 | 2 | Ing Aprobada | Sin obs. QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers. | 2026-06-09 | W24 2026 | Ing Aprobada | Aprobada altura y coordenadas ( HW y antena proporcionada por Claro). | 2026-05-29 | W22 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-06-02 | W23 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-06-09 | W24 2026 | 2026-06-09 | W24 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-10-30 | W44-2026 |  | 07-05-26 Sitio pendiente por una Firma Claro - QMC inicia W19 proceso de Ingeniería - Entrega de Ingeniería W21. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 28_168 | Coronel - Las Gaviotas | 8 | -37.0275 | -73.1273 | Biobío |  | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_228 | Ruta 5 - Cabrero Laja | 8 | -37.1893 | -72.3932 | Biobío | Cabrero | Ruta 5 sur km 476 Salto del Laja, Cabrero Chile | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS |  | TORRE | 30 | STP-CL-001 | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2023-11-28 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_231 | Ruta 5 - Salto del Laja Los Ángeles | 8 | -37.2795 | -72.3516 | Biobío | Los Angeles | Ruta 5 Sur, Km 490 Los Ángeles | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS |  | TORRE | 30 | STP-CL-003 | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2023-12-04 | W49 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_305 | San Pedro de La Paz Longitudinal Uno | 8 | -36.8458 | -73.1472 | Biobío | San Pedro de la Paz | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | Localidades - On Hold |  |  | No Definido | 0 |  |  | 18 | Opción 1 | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_321 | Huepil Independencia | 8 | -37.2394 | -71.9427 | Biobío | Tucapel | D. Portales S/#(Independencia # 566) | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | 4.5 a 9 m | 149515 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_322 | Yumbel Urizar | 8 | -37.1 | -72.5607 | Biobío | Yumbel | O´Higgins #671 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | 22 | 149533 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_013 | Pucon Los Hualles | 9 | -39.2838 | -71.9323 | La Araucanía |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_074 | Camino Santa Martina | 13 | -33.3156 | -70.5483 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | POSTE METALICO | #N/A | S/I | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_078 | Jardin del Este | 13 | -33.3901 | -70.5806 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | ROOFTOP | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Rechazado | Candidato rechazado, baja altura ofrecida (16mts vs 24 mts solicitados) y muy alejado de punto nominal, sobre 300mts. Candidatos en este caso deben estar a un radio máximo de 150mts. | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Observado | Se deben instalar 2 soportes por sector de L: 3m y solo proyectan 1 por sector. RF debe indicar si este sitio será tratado de manera diferente a los demas sitios para poder dar aprobación por parte de OOCC. Deben garantizar la cabida del equipamiento CLAROVTR dentro del radomo que proyectan. | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | Altura definida 16m. Proyecta área 3x2. | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Rechazado | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS RechazadoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_208 | Jotabeche | 13 | -33.4578 | -70.6871 | Metropolitana de Santiago | Estación Central | CALLE 5 DE ABRIL N: 3.873 / 3.874 - ESTACION CENTRAL | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | MONOPOSTE | 27 | 153223 | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | No aplica | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_238 | Cerro Cortadera - Cerro Manantial | 13 | -33.3357 | -70.5328 | Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | Condominio Golf de La Dehesa - Avenida Cerro El Paico 7470 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 8 m | CL-RM-1158 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Rechazado | Rechazado por RF por baja altura | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_971 | Chicureo Camino La Pradera | 13 | -33.2917 | -70.6344 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | Candidato muy lejos de punto nominal (+1km); se permite en este caso distancia máxima de 200mts. Hacia el sur o hacia el poniente. |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_985 | Piramide Cerro Carbon | 13 | -33.3821 | -70.6044 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-11-09 | W45 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | Línea eléctrica L=25mts canalizada/ adosada |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_997 | La Florida Condominio Vista Cordillera | 13 | -33.5193 | -70.5273 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | POSTE METALICO | #N/A | S/I | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido | 4. EPC + Porta feeders. |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_001 | La Reina Carpay Cordillera | 13 | -33.4442 | -70.5111 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_046 | Padre Hurtado Arturo Prat | 13 | -33.5664 | -70.7898 | Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | TERCERA TRANSVERSAL PARCELA 40 A - CASA 290 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | Colo |  | TORRE | 23 | 152464 | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_090 | SANTIAGO AV. MIRADOR | 13 | -33.4732 | -70.6645 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | No Definido | BTS | Descartado por Sites | ROOFTOP | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Rechazado | Candidato muy cercano a sitio existente y otro sitios nuevo proyectado. Este sitio en particular cuenta con margen reducido para ubicación, se adjunta polígono en kmz para ubicación de candidatos. | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Observado | Se deben instalar 2 soportes por sector de L: 3m y solo proyectan 1 por sector de L: 6m, por parte de OOCC podemos aprobar esta configuración pero deben garantizar la cabida del equipamiento CLAROVTR dentro del radomo que proyectan. | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | Altura definida 14m. Proyecta área 3x2. | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Rechazado | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS RechazadoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_301 | Doctor Koch San Miguel | 13 | -33.4845 | -70.646 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | Av. Jose Miguel Carrera altura n°3204 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 4 | 1 | No Definido | COLO | On Hold Existente | 0 | 30 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_303 | La Cisterna Goycolea | 13 | -33.5401 | -70.663 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Goycolea 12 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo | Reunión 2-10-2024 | 0 | 29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Rechazado | Leonardo Alarcon: Dirección TSS diferente a ubicación Portafolio ATC. Ubicación real coincide con sitio existente 23_454 | 2024-10-01 | W40 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26:08: Aprobado con observaciones (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. - Radier 2x,1,5m:OK - 3 Soportes tipo H: Ok - MMOO proyectada | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que se indica en el TSS que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) (5517t): NO-OK - Radier 2x,1,5m: SI-OK - Canalización por EPC fijada al radier hasta llegar a la estructura. - Franja de arriendo Clarovtr 15m-11m: SI-OK - (3) Soportes tipo H: SI-OK - MMOO proyectada por debajo de los soportes H | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo BT trifasico Proyectado desde poste referencia cia electrica Enel (N°0.114.534) Acometida electrica aerea trifasica (L=20 mts) Linea electrica subterranea proyectda L=30 mts Nota: Factibildiad de energia provisoria con operador existente Entel (Operador con empalme trifasico 3X40A) | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  |  |  | 2024-08-28 | W35 2024 | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_309 | Terrazas de Casanova | 13 | -33.4453 | -70.5169 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Vicente Perez Rosales #839 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo |  | 0 | 29 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS Rechazado | Leonardo Alarción: Sitio ATC con error de ubicación en portafolio (no sirve). En análisis AB o posibilidad de reemplazo/eliminación. | 2024-10-07 | W41 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x15 mts Empalme Trifasico aereo independiente proyectado Acometida electrica aerea trifasica independiente proyectada desde poste referencia N°0.674.562 (Cia Electrica Enel) L=30 mts Linea electrica Trifasica subterranea proyectada (L=250 mts) app Nota: Energia Provisoria Operadro Existente con Tablero Monofasico (Se debe calcular energia minima) | 2024-09-16 | W38 2024 |  |  |  |  | 2024-10-07 | W41 2024 | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_317 | Cerro Navia Palermo | 13 | -33.429 | -70.7319 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | José Joaquín Pérez N° 6989 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Rechazado | Altura ofrecida menor a requerida; | 2024-11-06 | W45 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26:08: Aprobado con observaciones (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Configuración por RF. - Radier 2x,1,5m: OK. - 3 Soportes tipo H:OK - MMOO proyectada. | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 26-08: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) (5517t): NO-OK - Radier 2x,1,5m: SI-OK - Canalización por EPC fijada al radier hasta llegar a la estructura. - Franja de arriendo Clarovtr 6m - 2m: SI-OK - (3) Soportes tipo H: SI-OK - MMOO proyectada por debajo de los soportes H | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo bt trifasico proyectado desde poste referencia N°0.688.050 (Enel) Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=10mts) Linea electrica proyectada Aerea/subterranea (L=120mts) Nota: Factibildiad de energia provisoria con operador existente Movistar (Operador con empalme trifasico 3x40A | 2024-08-22 | W34 2024 |  |  |  |  | 2024-11-06 | W45 2024 | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_319 | La Cisterna Arturo Prat | 13 | -33.5469 | -70.6605 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Calle Riquelme altura n° 476 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | BTS | Sitio Eliminado. Error en las coordenadas del portafolio de ATC. En Análisis reemplazo. | 0 | 23 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS Rechazado | Leonardo Alarcón: Sitio ATC 151574 está Rechazado por RF como candidato para Sitio Nuevo 5G 53_319. Las coordenadas y dirección en portafolio ATC (KMZ y Excel) están erradas; el TSS también tiene errores en la coordenada informada, y finalmente la ubicación real es la que muestra la fotografía del GPS. | 2024-10-10 | W41 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  | 2024-10-10 | W41 2024 |  |  |  |  | 2024-10-10 | W41 2024 | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_320 | Rivas Vicuña Quinta Normal | 13 | -33.436 | -70.684 | Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | RIVAS VICUNA 834 QUINTA NORMAL | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo | Sitio Eliminado 17-10-2024 | 0 | 26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Rechazado | Leonardo Alarcon: Se elimina sitio nuevo 5G del plan por cercanía con sitios vecinos. En análisis reemplazo. | 2024-10-03 | W40 2024 | TSS Aprobado | 29:08: Aprobado con observaciones - Radier 2x,1,5m: OK. - 3 Soportes tipo H:OK - MMOO proyectada. - Canalizaciones se verificaran en proyecto de ingenieria. - En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-08-29 | W35 2024 | TSS Aprobado | 04-09: APROBADO CON OBSERVACIONES (TSS NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN FOTOMONTAJE) - Se aprueban todos los TSS de ATC, bajo condición de correo Lunes 19-08-2024 (14:12 hrs) - Leopoldo Jiménez. Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS a 3m o 4m de los porta feeder de la estructura ya que se indica en el TSS que el EPC es a nivel de piso) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) (5517t) | 2024-09-04 | W36 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Acometida Electrica BT Trifasica proyectada aerea (L= 20 mts) / Poste referencia N° 0.241.846 Linea electrica trifasica proyectada adosada y canalizada (L= 20 mts) Nota: Energia provisoria disponible desde Entel (1Ø y 3Ø) | 2024-08-30 | W35 2024 |  |  |  |  | 2024-10-03 | W40 2024 | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_323 | Cominidad Ecologica Santa Sofia | 13 | -33.5266 | -70.5289 | Metropolitana de Santiago | La Florida | PARCELA 84 PRIMER SECTOR LOTEO FUNDO SANTA SOFIA LO CANAS LA FLORIDA | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS En Revisión | En revisión por RF Claro, altura ofrecida reducida. | 2024-09-06 | W36 2024 | TSS Aprobado | 13-12: Aprobado 1. Area en piso 2x1,5m 2. 3 soportes Dobles tipo H. 3. Comunicacion a sistema radiante se verificará en etapa de ing. | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico proyectado Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=20 mts) Linea electrica aerea trifasica proyectada (L=250 mts app) Nota: Factibilidad de energia provisoria (Monofasica y Trifasica) desde Telefonica | 2024-09-11 | W37 2024 | [6 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_331 | Macul Las Dalias | 13 | -33.4744 | -70.6018 | Metropolitana de Santiago | Macul | AVENIDA RODRIGO DE ARAYA 2883 MACUL SANTIAGO | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo | Reunión 2-10-2024 | 0 | 17 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS Rechazado | Leonardo Alarcon: Se reemplaza Sitio 53_031 con Sitio Nuevo 53_020 (PTI). Se debe actualizar estatus y FC hacia PTI. | 2024-10-01 | W40 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico proyectado Acometida electrica aerea proyectada (L= 10 mts) Linea electrica adosada+canalizada+aerea proyectada (L=120 mts) app Nota: Factibilidad de Energia Provisoria disponible desde tablero trifasico Entel | 2024-09-11 | W37 2024 | [6 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | - Altura: 16 - 12 |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | Pendiente contrato de suministro |  |  |  |  | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_338 | Independencia Carrion Vivaceta | 13 | -33.4192 | -70.6631 | Metropolitana de Santiago | Independencia | Carrión N° 1644 (ex N° 1738), Santiago, Región Metropolitana de Santiago Chile | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo | Reunión 2-10-2024 | 0 | 59 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Rechazado | Leonard Alarcon: Se descarta ID de Proyecto Subtel 5G. En revisión posible reemplazo. | 2024-10-01 | W40 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 01-10: Aprobado 1. ATC considera la instalación de 3 soportes dobles para equipos CLAROVTR. 2. Area en piso 2x1,5m. ATC debe garantizar el libre acceso al sitio para instalación de gabinetes. 3. Canalizaciones y ruteo de cableado a sistema radiante se verificará en Ingenieria | 2024-10-01 | W40 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Empalme aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia (N°0.525810 - N°0.525811+ T/D N°54725) Acometida electrica trifasica independiente proyectada (L= 20 mts) Linea electrica trifasica proyectada adosada y canalizada (L= 30 mts) Nota: Factibilidad de energia provisoria desde operador existente Entel | 2024-09-12 | W37 2024 | [6 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | 3 RRU 5517T (1900+AWS+2600) |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_339 | Desiderio Lemus Recoleta | 13 | -33.4151 | -70.6393 | Metropolitana de Santiago | Recoleta | Av. Peru N° 1454, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Chile | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo |  | 0 | 29 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS Rechazado | Al parecer coordenada informada por ATC errada. ATC debe revisar y confirmar y/o corregir TSS. | 2024-11-06 | W45 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Area proyectada 2x1,5 mts Empalme electrico Aereo trifasico Independiente proyectado Acometida electrica aerea Trifasica proyectada desde poste referencia N°0.770.038 (L=30 mts) Linea electrica trifasica proyectada aerea L=55 mts Nota: Energia Provisoria (Se debe consultar por la enegia provisoria disponible) | 2024-09-16 | W38 2024 |  |  |  |  | 2024-11-07 | W45 2024 | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | 3 AAU5339W (5G 3.5) |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_341 | Coronel Tome La Granja | 13 | -33.5315 | -70.6169 | Metropolitana de Santiago | La Granja | Av. Tome # 0748, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Chile | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | Colo |  | 0 | 11 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_342 | Nueva Maria Angelica La Florida | 13 | -33.5097 | -70.5296 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Nueva María Angélica Nº6194 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | BTS |  | 0 | 20 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_346 | Santiago Almacen Militar | 13 | -33.4489 | -70.6685 | Metropolitana de Santiago | Santiago | República n°25 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 0 | 1 | No Definido | Colo | Detenido por RF | AZOTEA | 25 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [6 empty] | W31 2024 |  |  | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_347 | Dercocenter La Reina | 13 | -33.4573 | -70.5434 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Los Canteros 8632 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 0 | 1 | No Definido | Colo | Eliminado por RF 27-9-2024 | 0 | 14 | CL-MET-5038 | 2024-07-25 | W30 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_349 | Pudahuel Ciudad Verde | 13 | -33.4555 | -70.7416 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Av. Claudio Arrau n°7216 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 0 | 1 | No Definido | Colo | Detenido por RF | 0 | 35 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [6 empty] | W31 2024 |  |  | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_352 | Galvarino Esperanza | 13 | -33.5544 | -70.6323 | Metropolitana de Santiago | San Ramón | Galvarino 10112 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 0 | 1 | No Definido | Colo | Eliminado por RF 27-9-2024 | 0 | 35 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_354 | Colegio Alto Gabriela | 13 | -33.585 | -70.6172 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Av. Gabriela 3125 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 0 | 1 | No Definido | Colo | Eliminado por RF 27-9-2024 | 0 | 29 |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_362 | Plaza Pasaje Diecisiete | 13 | -33.471 | -70.5782 | Metropolitana de Santiago | Macul | Sergio Vásquez Guzmán 1666 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 0 | 1 | No Definido | Colo | Correo Leonardo 16-8-2024 | 0 | 15 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2025-02-19 | W08 2025 | [6 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_365 | Pudahuel El Tranque | 13 | -33.4272 | -70.7703 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | El Tranque Int 3 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | No Definido | 0 | Sitio Eliminado - Se reemplaza por sitio existente 13_371 23-9-2024 | 0 | 35 |  | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53i_411 | Costanera Center DAS | 13 | -33.4178 | -70.6064 | Metropolitana de Santiago | PROVIDENCIA | Av. Andrés Bello N° 2425 | Plan 160- On Hold | No vigente | No aplica | 2026-12-30 |  | No Definido | 0 | Sale de Plan 13-4-2026 | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Asignación de Operador |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No vigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_433 | Poste Santiago A | 13 | -33.4427 | -70.6765 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Av. Portales N°2895 | Plan 2025-2026 | Vigente | No Aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | Se asigna a PTI por tener mejor opción | AZOTEA CON SOPORTES |  | CL-RM-2257 | 2026-07-17 | W29 2026 | 2026-07-24 |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 5 | TSS Aprobado | Aprobada opción B. | 2026-07-27 | W31 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | El TSS indica que para poder acceder a la azotea de la torre, se debe llevar una escalera de mínimo 3,0 m. Para seguridad operacional de ClaroVTR se requiere que instalen una escalera permanente de acceso a la azotea. Se revisará en la ingeniería como condición crítica. | 2026-07-28 | W31 2026 | TSS Aprobado | 1.- Se solicita en Ingenieria, proyectar HW a instalar. | 2026-07-28 | W31 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-07-27 | W31 2026 |  |  |  |  | 2026-07-28 | W31 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | W35 2026 | 2026-08-27 | W35 2026 |  | Ing Aprobada con Observaciones | OBSERVACIONES - PLANOS: El pipe soporte de RF (cañ. 2 ½”) se puede usar sólo para MMOO de hasta 0,6 m de diámetro. Pendiente definición de TX. | 2026-08-25 | W35 2026 | Ing Aprobada | Aprobada altura/ coordenadas y AZ. | 2026-08-28 | W35 2026 | Ing Aprobada | 1. Sin modelo de RRU Proyectado. 2.- Sin modelo de Gabinete | 2026-08-26 | W35 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-25 | W35 2026 | 2026-08-28 | W35 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [9 empty] | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G
| 28_409 | Poste Chiguayante A | 8 | -36.9179 | -73.0097 | Biobío | Chiguayante | calle Cochrane esquina la marina | Plan 2025-2026 | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | No Definido | BTS | 5-8-2026: No hay operador que pueda entregar sitio en la zona. Sale de Plan 2026 por imposibilidad de entregar en año presupuesario QMC : 27-03-2026: Municipalidad no esta otorgando autorizaciones a postes que no sean de Red Electrica / Estamos evaluando alguna otra solución | POSTE | 12 |  | 2026-03-03 | W10 2026 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [7 empty] | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [9 empty] | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Asignación de Operador
| 01_043 | Capitan Avelino Villagran | 15 | -18.5001 | -70.2956 | Arica y Parinacota | Arica | Abel Garibaldi # 2105 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 7 | CL-AN-1084 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-18 | W42 2023 | Ing Aprobada | SE DEBE AGREGAR UN TERCER SECTOR Y CONSIDERAR SOPORTE SIMPLE, ACTUALIZAR AZ 20 - 230 -300 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-03-25 |  | 2024-03-26 | W13 2024 | 2024-04-03 | W14 2024 | 8 | As Built Aprobado | 27:03:2024 Aprobado 1.TX: F.O. Pendiente transmisión. Observado. 2. Antena : Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas 3. RF: Soportes simple de 3.5 m cañ 3" OK 4. Radomo : N/A 5. Soporte TX : N/A 6. EPC : 400x100mm OK 7. Línea F.O: c.a.g.v 2"Ok. 8. Radier de equipo: N/A 9. Línea eléctrica Subterránea : c.a.g.v 2"Ok. 10. Cámara común : N/A 11. Plataforma en azotea : 3x2m OK. 12. Plano CAD/PDF:OK 13. Cerco: N/A | 2024-02-02 | W05 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-03 | W14 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-10 | W19 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 13-05-2024 TE1 Pendiente Capacidad de energía provisoria 1X20 A | 2024-05-10 | W19 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | Huawei |  | 2024-09-28 | Integrado | 2024-05-17 | 2024-08-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 01_452 | Linderos - Flores | 15 | -18.4449 | -70.2893 | Arica y Parinacota | Arica | Alejandro Fierro 879 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 5 | CL-AN-1093 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Apribado en Revisión de Ing/No se puede validar el TSS pues no se indica factibilidad de parte de PTI. ¿La solución es utilizar el mismo radomo?; en ese caso, ¿cómo se podrían instalar las antenas de ClaroVTR sin obstrucciones con WOM?; ¿hay restricciones de espacio para antenas y equipos, es factible crecer con 5G?; el TSS no entrega información para estas validaciones. | 2023-10-03 | W40 2023 | TSS Aprobado | Sitio tipo casa, esperando solución de PTI/Aprobado en REv. Ing | 2023-10-03 | W40 2023 | TSS Aprobado | 09-08: Aprobado 17-07-23: Revisión V3. Las mismas observaciones 12-07-23 12/07: Ausente: Nombre del Sitio / Nombre del arrendatario. Proyección de piso: No cumple con los estandares de CLARO, el area debe ser de 3X2m. Soportes: Se debe indicar en proyeccion de antenas o en croquis la instalación de 2 soportes por sector, segun requerimientos de CLARO. Radomo: Se esta proponiendo la ampliación de radomo, se debe indicar las dimensiones de esta ampliación, considerando los soportes a instalar. Proyección de Antenas: Se debe esclarecer si las antenas de CLARO quedaran sobre las antenas de WOM. | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-10-03 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | W09 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 16-10: Aprobado con observaciones 1. Considerar que para los sectores 1 y 2 deben llegar mínimo 2 canalizaciones de 2" CAG para ruteo de jumpers, según las pocas fotografías, solo hasta el sector 1 llegaban estas 2, esto fue visto en informe de ejecución ya que en informe de termino estaba dañado. Se validará según la proyección en el plano asbuilt, de acuerdo a lo conversado en reunión del 14-10-2024 (Inm-PMO-PTI) PLANOS AS BUILT 16-10: Aprobado con observaciones 1. Considerar que camuflaje proyectado no tendría cabida para antenas con brackets, una solución es colocar el pipe de manera excéntrica con respecto al camuflaje y azimut indicado por RF(ver detalle adjunto) o aumentar las dimensiones. 2. Considerar 2 canalizaciones mínimo de 2" hasta el sector 1 y 2 para ruteo de jumpers. 3. La separación de los brazos del soporte no puede coincidir con los brackets de las antenas, tener esto presente PTI debe garantizar la cabida de las antenas con brackets dentro del camuflaje propuesto. | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. // 09-09 Se debe enviar ingeneria actualizada con modelo de antenas Huawei para baja potencia. PTI debe garantizar que la antena ASI451000v06 pueda ser instalada | 2024-10-15 | W42 2024 | As Built Aprobado | 06-03-24: Aprobado V1 Radier: SI-OK. Soporte para las RF adosado a radier: SI-OK 06-03-24: Aprobado V1 Soportes instalados: SI-OK Camuflaje: SI-OK. Altura de los soporte corresponde con el As Built: SI-OK. NOTA: Se debe construir líneas (Jumper) hasta cada soporte con su respectivo conector | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado | 06-03-24: Aprobado V1 Radier: SI-OK. Soporte para las RF adosado a radier: SI-OK 06-03-24: Aprobado V1 Soportes instalados: SI-OK Camuflaje: SI-OK. Altura de los soporte corresponde con el As Built: SI-OK. NOTA: Se debe construir líneas (Jumper) hasta cada soporte con su respectivo conector | 2024-03-07 | W10 2024 | 2024-10-17 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  | Huawei |  | 2025-02-12 | Integrado |  | 2025-02-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 01_508 | Alto Hospicio Los Alamos | 1 | -20.2868 | -70.1038 | Tarapacá | Alto Hospicio | Pendiente TSS | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS | Sitio descartado por PTI | Poste Hormigón | #N/A | PENDIENTE | [7 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_587 | Alto Hospicio Union Europea | 1 | -20.2911 | -70.0938 | Tarapacá | Alto Hospicio | Pje. Doñihue casi esquina Machali | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | R_CL-TP-1120 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-26 |  | 2023-11-27 | W48 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | 4 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-12-04 | W49 2023 | Ing Aprobada | 30-11-2023: Aprobado V1. Proyección y Equipamiento en altura. Gabinete de TX inicia a partir de los 3,6m (Referencia desde el Piso hacia arriba.) 30-11-2023: Aprobado V1 Altura Antena: 11,395m Ausente: Antena GPS= Altura 13m Aprox. NOTA: La proyección de la antena GPS quedará proyectada en el Asbuilt, convenio mediante correo. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B Tx: FO: Si. MMOO: Si 1 MMOO 0.3m NOTA: Dependerá la TX por MMOO por el área de TX. NOTA:Considerar la longitud del Jumper para cada Poste. Ya que se presentan altura variables de acuerdo a la definición entregada por RF. | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-31 | W44 2023 | 2023-12-04 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-06-05 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | W28 2025 | 2025-07-11 | W28 2025 | 2 | As built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 05-06-25: OBSERVADO 4G V1. 1. Hace falta el plano para verificación de ubicación de herrajes segun fotografias. 05-06-25: OBSERVADO 4G V1. 1. Plano de elevación esta desfsado, no se logra apreciar bien las cotas y distancias a las que quedaron instalados los herrajes. | 2025-07-09 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se aprueba con la siguiente observación: Antena trisectorial etiquetada en sentido antihorario, se debe corregir en le implementación del sitio. | 2025-06-11 | W24 2025 | As built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 01_587 Alto Hospicio Unión Europea 3. Tipo de Poste: Hormigón 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 13 6. Altura RF: 15 7 Altura HW: 4 a 5 Mts 8 Soportes: OK Antena Trísectorial 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energía: OK ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-06 | W23 2025 | As built Aprobado | Se validan conexiones definitivas de energía para los sitios: 01_587 y 43_228 | 2025-07-09 | W28 2025 | 2025-07-09 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 01_589 | Alto Hospicio Avenida Dos | 1 | -20.2462 | -70.1016 | Tarapacá | Alto Hospicio | Calle Jérico N° 2249 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 9 - 13 | CL-TP-1005 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, baja altura (9–13 m), | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sitio 3,0 x 2,0(m) Claro Proy. Tramo disponible para Antenas Claro Proyectadas, al interior de camuflaje. La ingeniería debe considerar estudio de cabida dentro del camuflaje, y soporte de MMOO. | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | 1.- TSS no proyecta foto montaje, sin medidas para las antenas y equipos, se solicitará en As-buil e ingeniería detalle de la proyección. | 2026-03-11 | W11 2026 | TSS Aprobado | [7 empty] | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [5 empty] | OOII | Cambio de Forecast OI | No VigenteTSS Aprobado con ObservacionesIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_592 | Iquique Avenida Ferrocarril | 1 | -20.2097 | -70.1428 | Tarapacá | Iquique | Videla N° 1200 - Iquique | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 33 | ¦ | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-30 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado | 15-01: Aprobado Se valida con plano Asbuilt Informes presentados estan OK | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado | No se realizan correciones: // 15-02 Se mantienen las mismas observaciones desde el 15-01 en el informe fotografico: No se observa ID Claro, no se indica altura total de la estructura, no se indica altura RF o franja de arriendo. Se valida altura de acuerdo a lo entregado en As Built. APROBADO EN REUNION 29-04 (OBSERVACIONES CORREGIDAS POR PTI) por Cristina Martinez | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 18-01-24: Aprobado V1 - Fotos Sin Georreferencias. - EPC con llegada a la estructura: SI-OK. - Radier OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 18-01-24: Aprobado V1 - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: No se aprecian bien los soportes porque la foto fue tomada muy lejos. No se logra apreciar si hay obstrucción con otro equipamiento existente de otra operadora. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de claroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-01-18 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Pendiente fotos breakers principales / Breaker para PCC | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-06 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | Huawei |  | 2025-02-11 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-04-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | Cambio de Forecast OI | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_043 | Petrohue - Calafquen | 2 | -22.4522 | -68.9374 | Antofagasta | Calama | Alonso de Ercilla 2797 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 10 | CL-AN-1030 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-27 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | Acometida: 5 mts | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-14 | 2025-02-28 | 2024-06-17 | W25 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | 04-03: Aprobado con Observaciones V2 Mantienen las misma Observaciones. - El OI se hará responsable al presentarse Inconveniente para la cabida en las canalizaciones de los Jumper, ya que garantiza la cabida. - El OI se hará responsable con la cabida y camuflaje al momento de la Implementación, ya que garantiza la cabida OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos 04-03: Aprobado con Observaciones V2 Mantienen las misma Observaciones. - El OI se hará responsable al presentarse Inconveniente para la cabida en las canalizaciones de los Jumper, ya que garantiza la cabida. - El OI se hará responsable con la cabida y camuflaje al momento de la Implementación, ya que garantiza la cabida. | 2025-03-04 | W10 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Fotos no permiten validar ubicación de pies, se valida segun plano as built. | 2024-07-02 | W27 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 27-02-24: Observado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Foto del Radier rejilla (suspendido a nivel de piso), dimensiones 2x1m: SI-OK - BPC adosado a losa 200x50=L= 30m - Foto Ducto de comunicación : Ø 1" 1/2" c.a.g.v adosada a la pared con llegada a los soportes: NO-OK (No se visualiza dimensiones de los Canalización para los Jumper, en informe y en Plano As-Built, se indica 1". EL OI se hará responsable si se presenta inconveniente con el ruteo de los Jumper en el recorrido para cada sector) - Mástil adosado a radier para RRU´s= L= 2m : D=3" NO-OK (Se acepta según plano As-Built) - Antena GPS adosada a techumbre H=8m 04-03-24: Aprobado con Observaciones V2 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Foto de ductos con llegada a los Soportes: SI-OK - Antena HUAWEI a implementar ASI451000v06 (520mm): SI-OK (Considerar Breaker de la antena) - Canalización para Línea F.O: Ø 2" c.a.g.v. /t.m.g.v.=L=50m SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Foto Dimensiones de soportes para las Antenas: SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As Built) - Soportes S1+S2+S2 (Con camuflajes) SI-OK | 2025-03-04 | W10 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 21-11-2024 Sitio con Energia provisoria de 1x20A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexion energia definitiva Falta contrato de suminsitro electrico | 2025-03-04 | W10 2025 | 2024-11-21 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-07-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | Cambio de Forecast OI | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 02_046 | Molino Fuentes | 2 | -23.5916 | -70.381 | Antofagasta | Antofagasta | Huamachuco N° 8481 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 6 - 10 m | CL-AN-1012 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-11 | 2024-01-25 | W04 2024 | 2024-01-25 | 2024-02-02 | 8 | TSS Aprobado | Se aprueba nuevo TSS | 2024-02-02 | W05 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-01-25 | W04 2024 | TSS Aprobado | 09-08: Aprobado -07-23: Revisión V2. Mantiene la misma observaciones del 12-07-23 12/07: Ausente: Nombre del Sitio / Nombre del arrendatario. Considear Radomo en la cual tendríamos limiaciones para aumentar cantidad de equipos considerar los 2 soportes por sector establecidos por Claro, confirmar sí el radomo tendria 2 tramos o se requiere proyectar 1 nuevo radomo en techumbre. | 2024-01-29 | W05 2024 | TSS Aprobado | Poste de conexión N° 1070451 | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2024-02-02 | W05 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC (lámina 1) V3 llega el 02-01-24 05-01: Aprobado" | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Corregir AZ 70°/ 200°/ 320° // 04-04 Se aprueba con condición especial de solo 3 pipes de 2,7mts. | 2024-11-08 | W45 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-17 | W29 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts / Empalme trifásico proyectado con línea canalizada de 27 mts (cable 8 AWG Superflex) / Conexión a TG de SMU/ Unilineal Claro / Aterramientos proyectados. | 2024-07-17 | W29 2024 | 2024-11-08 | W45 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-11: Aprobado con observaciones 1. Faltan fotografias, pero se valida con lo declarado por PTI en correo adjunto. 2. Solo fueron instalados 3 soportes para RF de L: 2800mm. RF aprobó esta condición PLANOS AS BUILT 18-11: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: No Presentado Calidad Hormigon: Presentado Ingenieria Aprobada: Presentado | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba sitio según plano As Built pero la ING esta pendiente por corregir los AZ. | 2024-11-12 | W46 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-08 | W45 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-08 | W45 2024 | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 02_139 | Tocopilla Norte | 2 | -22.0842 | -70.1895 | Antofagasta | Tocopilla | Calle Tres Poniente 2909 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 10 | CL-AN-1022 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-27 | W30 2023 | TSS Aprobado | Area en piso 3x2m | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2024-04-08 |  | 2024-04-10 | W15 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 2 13/05/2024 Observado 1.TX: MMOO 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas 3. Soportes RF: Ok 4. Radomo : OK 5. Soporte TX: Pendiente instalación de soporte 6. EPC /DUCTOS: 400x100m OK. 7. Línea F.O: No aplica, transmisión por MMOO 8. Radier de equipo: Ok. 9. Cámara de paso:N/A 10. Plataforma en azotea:N/A 11. Plano CAD/PDF:OK. PLANOS AS BUILT Rev. 1 13/05/2024 Observado 1.TX: MMOO 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas 3. Soportes RF: Ok 4. Radomo : OK 5. Soporte TX: Pendiente transmisión por MMOO 6. EPC /DUCTOS: 400x100m OK. 7. Línea F.O: No aplica, transmisión por MMOO 8. Radier de equipo: Ok. 9. Cámara de paso:N/A 10. Plataforma en azotea:N/A 11. Plano CAD/PDF:OK | 2024-05-14 | W20 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 13-05-2024 Pendiente informe de conexión electrica definitiva Capacidad de energia provisoria 1X20 A | 2024-04-12 | W15 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  | Huawei |  | 2025-01-24 | Integrado | 2024-06-04 | 2025-02-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_143 | Calama - Jorge Alessandri | 2 | -22.4781 | -68.9092 | Antofagasta | Calama | Av. Jorge Alisasndri Rodriguez y calle Llayle | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AN-1269 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | W32 2025 | 2025-08-11 | W33 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado Herrajes instalados, antena trisectorial instalada | 2025-08-08 | W32 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Fotos no permiten validar Az de la antena, se asume que se cumple plan de RF | 2025-07-24 | W30 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónica: 02_143 3. Tipo de Poste: Hormigón 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 11 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6 8 Soportes: OK 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. Jumper Antena : OK 14. GPS ;OK 15.Disponibilidad de Ductos OK 16.Energia: OK ASBUILT_SP_APROBADO_ | 2025-07-27 | W30 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con Energía definitiva Falta informe fotográfico (Solo vienen fotografías sueltas) Falta TE1 Falta N° de cliente Falta suministro de contrato | 2025-07-23 | W30 2025 | 2025-08-08 | W32 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-10-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W32 |  | OOII |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 02_154 | Calama Poniente 2 | 2 | -22.4561 | -68.936 | Antofagasta | Calama | Av. Hurtado de Mendoza y Florida | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AN-1270 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | Los equipos proyectados en el TSS difieren del diseño de RF, el cual considera 3 RRU5517t , 2 DPU, 1 DBU, 1 BBU. |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | W32 2025 | 2025-08-11 | W33 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado Herrajes instalados, antena trisectorial instalada | 2025-08-08 | W32 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Fotos no permiten validar Az de la antena, se asume que se cumple plan de RF |  |  | As Built Aprobado Con Observaciones | ASBUILT_SP_APROBADO C/ OBS 1. Antena, según fotos se ve desaplomado 2. Carpeta de Registro de Fotos, con fotos de sitio 02_615 | 2025-07-21 | W30 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía definitiva, en carpeta Falta TE1, Falta factura de consumo de energía para validación de correcta gestión |  | 2025-07-21 | 2025-08-08 | W32 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W32 |  | OOII |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 02_541 | Antofagasta Sierra Nevada | 2 | -23.5467 | -70.3903 | Antofagasta | Antofagasta | Sierra Nevada 12283 (ex Pedro Aguirre Cerda N° 12.284) | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 36 | CL-AN-1055 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado | Area proyectada 3x2 mts Empalme electrico aereo proyectado independiente desde poste referencia 3/021363 BT Linea electrica proyectada hasta TDAyF Aerea Nota: Se proyecta uso de postacion Existente (Revisar) | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-26 | W39 2023 | Ing Aprobada | Aprobado V1. Proyección de Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Distancia total del EPC: 3.5m Validar que no se encuentre el soporte del EPC frente a la puerta del Gabinete : Aprobado V1. Proyectado: Azimut: 0°/170°/260° Altura RF: 34m. 3 Antenas: AQU4518R24v18 Proyección 6 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) | 2023-09-27 | W39 2023 | Ing Aprobada | Tierra proyectada / Barra Copperweld | 2023-09-13 | W37 2023 | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-04-08 |  | 2024-04-10 | W15 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 3 24/05/2024 Aprobado con observaciones. 1.TX: F.O 24-05 2. Antena : N/A 3. Soportes RF:Ok 4. Radomo : N/A 5. Soporte TX: N/A 6. EPC /DUCTOS: 400X100m OK. 7. Línea F.O: Indicar 8. Radier de equipo: 3x2m OK: 9. Cámara común :OK. 10. Plataforma en azotea : N/A 11. Cerco: N/A PLANOS AS BUILT Rev. 3 24/05/2024 Aprobado con observaciones. 1.TX: F.O 24-05 2. Antena : N/A 3. Soportes RF:Ok 4. Radomo : N/A 5. Soporte TX: N/A 6. EPC /DUCTOS: 400X100m OK. 7. Línea F.O: Indicar 8. Radier de equipo: 3x2m OK: 9. Cámara común :OK. 10. Plataforma en azotea : N/A 11. Cerco: N/A Favor considerar la siguiente nota: Se debe indicar la cantidad disponible y diámetros de los ductos vacantes para el ingreso de F.O. | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se validad altura de acuerdo a plano As built. | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-04-12 | W15 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | Huawei |  | 2025-05-07 | Integrado | 2024-06-04 | 2025-05-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_547 | Calama Salar Pampa Blanca | 2 | -22.4504 | -68.9054 | Antofagasta | Calama | Av. Rafael Ramírez | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | PTI | BTS | Gcia Mayorista informa que no existe posibilidad de entrega de sitios. RF informa vía correo salida de plan de sitios 8-10-2025. Pdte CC | POSTE METALICO | 12 | CL-AN-1267 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII |  | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 02_600 | Calama Alonso de Ercilla Poniente | 2 | -22.4513 | -68.9479 | Antofagasta | Calama | Alonso de Ercilla 3612 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 6 - 10 m | CL-AN-1016 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, baja altura (10 m), | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado | A priori parece poco espacio el radomo de 1,0 x 1,0 m que proyectan. La ingeniería deberá incluir estudio de cabida en radomo. Los soportes deben ser 3 ya que son 3 antenas y 3 RRU. El área en piso debe tener mínimo 2,0 x 1,5 m. | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc). | 2026-03-11 | W11 2026 | TSS Aprobado | [7 empty] | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado con ObservacionesIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_603 | Antofagasta Aguas Calientes | 2 | -23.5324 | -70.3863 | Antofagasta | Antofagasta | Ruta 21, Frente Austin Ingenieros Sucursal Calama | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-AN-1263 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado | - Corregir tipo de antena. | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-26 |  | 2023-11-27 | W48 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | 4 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Observada | Se valida cambio de altura de 18 a 12mts. Coordenadas corresponden a punto nominal. Imagen de google earth no corresponde a ubicaión. | 2023-12-04 | W49 2023 | Ing Aprobada | 30-11-2023: Aprobado V1 Altura Antena: 11,395m Ausente: Antena GPS= Altura 13m Aprox. NOTA: La proyección de la antena GPS quedará proyectada en el Asbuilt, convenio mediante correo. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B Tx: FO: Si. MMOO: Si 1 MMOO 0.3m NOTA: Dependerá la TX por MMOO por el área de TX. NOTA:Considerar la longitud del Jumper para cada Poste. Ya que se presentan altura variables de acuerdo a la definición entregada por RF. | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-31 | W44 2023 | 2023-12-04 | W49 2023 | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 02_605 | Antofagasta Camar Oriente | 2 | -23.5787 | -70.3747 | Antofagasta | Antofagasta | San Isidro 1271 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 8 | CL-AN-1032 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado | Aprobado en Rev Ingenieria/Sitio tipo casa, esperando solución de PTI | 2023-10-24 | W43 2023 | TSS Aprobado | Emplazamiento cumple con espacio para instalacion de nuevo equipamiento | 2023-06-20 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-10-24 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | Regularizar sistema de puesta a tierra (Retirar barra copperweld), detallar tierra de medidor y otros. Regularizar conductor de acuerdo a los cálculos y ajustes conversados. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-04-08 |  | 2024-04-10 | W15 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 1 12/04/2024 Aprobado según AS-BUILT PLANOS AS BUILT Rev. 1 12/04/2024 1.TX: F.O OK 2. Antena : 3 Antena Bandas Medias Reducida HUAWEI ASI451000v06-3902 / 3 SECTORES Sitios Baja Potencia (PTI). 3. Soportes RF: Soportes simple 2 1/2" L=1m Ok 4. Radomo : N/A 5. Soporte TX:N/A 6. EPC /DUCTOS: c.a.g.v / t.m.f.v 1.5" OK 7. Línea F.O:c.a.g.v 2" OK. 8. Radier de equipo: Plataforma. 9. Cámara de paso: 10. Plano CAD/PDF: OK 11. Cerco: N/A | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba sitio, se debe actualizar Ing con antenas de baja potencia según acuerdo, por favor actualizar AZ 130°; | 2024-04-16 | W16 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-04-12 | W15 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  | Huawei |  | 2025-03-14 | Integrado | 2024-05-17 | 2025-03-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_611 | Antofagasta Avenida Bellavista | 2 | -23.6319 | -70.3952 | Antofagasta | Antofagasta | Bellavista 4233 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 33 | CL-AN-1015 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-27 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-19 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-07 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | W13 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | 08:02 Aprobado con Observado: 1. Soporte TX: pendiente elevación. 2. Ductos de comunicación 2": Indicar cantidad. 3. Tubería t.m.f.v 2": Indicar cantidad. | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones //13-02-2024 Cuadro de coordenadas con datos errados | 2024-04-03 | W14 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia Ductos C.A.G.V= 35m 26-03-2024: Aprobado V2 Antena GPS proyectada en el Pipe de la MMOO, considerar canalizaciones de 1" CAG para el ruteo de cable MMOO y GPS. Se levantan Observaciones | 2024-03-26 | W13 2024 | Ing Aprobada | Resumen. Área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica Trifásica subterránea proyectada (L= 30 Mts) desde poste cia eléctrica # 3058200 Empalme proyectado sala eléctrica primer piso Caja de empalme con medidor trifásico proyectado Línea eléctrica trifásica (5x8 mm2) proyectada adosada a muro ( L= 45 Mts) Tierras proyectada (Se proyecta Barra electrodo) Medidor + TDAyF Proyectado | 2024-02-15 | W07 2024 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | W19 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 1 13/05/2024 Aprobado según AS-BUILT PLANOS AS BUILT Rev. 1 13/05/2024 1.TX: F.O 2. Antena : 3. Soportes RF: 4. Radomo : 1 x 1 m 5. Soporte TX: no Aplica 6. EPC /DUCTOS: 7. Línea F.O: c.a.g.v 2" 8. Radier de equipo: Plataforma 3x2 9. Cámara de paso: No aplica 10. Plataforma en azotea :Ok 11. Plano CAD/PDF: Ok 12. Cerco: Ok 13. Porta Feeder: | 2024-05-14 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura y ubición de los pipes contra plano As Built. | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-10 | W19 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | TDAyF Instalado en Sitio BDT Instalado en piso Sitio con energía provisoria (capacidad disponible de 1X25 A) Falta contrato de suministro eléctrico Falta TE1 Pendiente informe energía definitiva | 2024-05-10 | W19 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | Huawei |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-10-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 02_613 | Antofagasta Humberstone | 2 | -23.5663 | -70.3978 | Antofagasta | Antofagasta | Av. Edmundo Perez-Zujovic esquina Santiago Humberstone | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | PTI | BTS | Gcia Mayorista informa que no existe posibilidad de entrega de sitios. RF informa vía correo salida de plan de sitios 8-10-2025. Pdte CC | POSTE METALICO | 12 | CL-AN-1266 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  | Paso de MMOO A FO | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | OI indica Solo MT (no es posible) Ofrecemos realizar BTS Macro | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 02_615 | Calama Topater | 2 | -22.4768 | -68.934 | Antofagasta | Calama | C/ Bayo, entre Topater y Lequena | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | PTI | BTS | Se asigna a Sites 6-6-2025 | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-07-17 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | W32 2025 | 2025-08-11 | W33 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios Antena trisectorial a 13m de altura. HLD indica a 18m. RF debe validar. | 2025-07-21 | W30 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Fotos no permiten validar Az de la antena, se asume que se cumple plan de RF |  |  | As Built Aprobado Con Observaciones | ASBUILT_SP_APROBADO C/ OBS 1. Antenas según fotos se ve desaplomado | 2025-07-21 | W30 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía definitiva, en carpeta Falta Te1, Falta factura de consumo de energía para validación de correcta gestión |  | 2025-07-21 | 2025-07-23 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 02_618 | Mejillones Ciudad Poniente | 2 | -23.1021 | -70.4712 | Antofagasta | Mejillones | Carreter B268, lado Campamento Contratistas Promet Mejillones | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AN-1261 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-26 |  | 2023-11-27 | W48 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | 4 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Observada | Confirmar dirección. Sitio requiere mayor altura | 2023-12-04 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-01 | W48 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-31 | W44 2023 | 2023-12-04 | W49 2023 | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 02_621 | Taltal Torreblanca | 2 | -25.4084 | -70.4863 | Antofagasta | Taltal | Torreblanca, entre Serrano y Av. Arturo Prat | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AN-1274 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-09 | W11 2026 | 4 | As Built Aprobado | La antena trisectorial está desaplomada. PTI garantiza que se hace responsable de cualquier situación que surja posterior. Falta el detalle de los soportes. PTI garantiza que se hace responsable de cualquier situación que surja posterior. | 2026-03-12 | W11 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-03-09 | W11 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-09 | W11 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-12 | W11 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | Huawei |  | 2026-04-09 | Integrado | 2026-04-09 | 2026-04-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-02-27 |  | OOII | Pendiente Energización | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 02_624 | Ruta Tocopilla | 2 | -22.0673 | -70.1842 | Antofagasta | Tocopilla | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 | 2023-10-12 | W41 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 | TSS Observado | PTI debe confirmar altura real del sitio(15 o 12mt).Se requiere fotos con dron para poder validar si podemos cubrir la zona requerida. Sitio con solución de antenas panel de bandas bajas en poste, se proyectan 2 sectores. | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | [6 empty] | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 03_064 | Vallenar Reunion 1 | 3 | -28.575 | -70.7517 | Atacama | Vallenar | Teodolindo Alvarez 13 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 6 | CL-AT-1023 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-01 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-26 | W39 2023 | Ing Aprobada | Lámina 1: Aprobado V1. Proyección de Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Distancia total del EPC: 4m Lámina 2: Observado V1. Proyectado: Azimut: 0°/120°/240° Corregir: En la FC se proyecta: Antena Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 Real: 3 Antenas: ADU4518R6v06 Altura RF: 12m. Proyección 2 RRU: 2 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) | 2023-09-27 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-13 | W37 2023 | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria |  | 2024-02-02 |  | 2024-02-04 | W05 2024 | 2024-02-12 | W07 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 3 03-09: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT Rev.3 03-09: Aprobado Se levantan observaciones indicadas. | 2024-09-03 | W36 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado | 05-02-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión a la tronera SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 05-02-24: Aprobado V1. - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: SI-OK. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de claroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built.. | 2024-02-07 | W06 2024 | As Built Aprobado | 05-02-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión a la tronera SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 05-02-24: Aprobado V1. - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: SI-OK. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de claroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built.. | 2024-02-07 | W06 2024 | 2024-11-27 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 |  | Huawei |  | 2025-02-19 | Integrado |  | 2025-02-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 03_395 | Copayapu | 3 | -27.3508 | -70.355 | Atacama | Copiapo | Av. Río Copiapó Sur N° 875 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 41 | CL-AT-1030 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Area proyectada 3x2 mts Empalme trifasico proyectado aereo independiente desde poste referencia #2/044362 (Poste intercalado por Emelat) Medidor+TG+TDAyF Proyectado Linea electrica aerea proyectada ( Calpe 3x25 + 1x50 mm) Energia provisoria disponible del propietario: 20,5 A Aterramientos proyectados / conexion a malla tierra existente / Valor spar 0,92 Ohms | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-02-14 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2024-02-15 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones // 16-02 No se observa ID Claro, coordenadas del sitio. No se observa foto que permita validar a que altura quedan los soportes de RF. Sitio no pertenece a listado con exepciones. | 2024-04-03 | W14 2024 | As Built Aprobado | 20-02-24: Aprobado V1. - Fotos Sin Georreferencias. - EPC con llegada a la tronera de la estructura: SI-OK. - Radier SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 20-02-24: Aprobado V1. - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se valida informe de conexión. Quedamos pendientes del numero de Cliente y la facturación para posterior pago de energía e incorporación a Matriz de pago de O&M. | 2025-09-08 | W37 2025 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-09 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | Huawei |  | 2024-09-12 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 03_453 | Ruta Copiapo Vallenar 4 | 3 | -27.4155 | -70.3541 | Atacama | Copiapó | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_046 | Alerces - La Serena | 4 | -29.9456 | -71.2507 | Coquimbo | La Serena | Santiago Apostol 4063 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 8 - 11 m | CL-CO-1018 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, baja altura (8 m), | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado | La ingeniería deberá incluir estudio de cabida en radomos. Los soportes deben ser 3 ya que son 3 antenas y 6 RRU. El área en piso debe tener mínimo 2,0 x 1,5m. No lo indican. Panorámicas validadas por RF. | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc). | 2026-03-11 | W11 2026 | TSS Aprobado | [7 empty] | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado con ObservacionesIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_048 | Parque el Romero | 4 | -29.8866 | -71.2174 | Coquimbo | La Serena | Manuel Jesus Silva 5012 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 7 | CL-CO-1060 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado | 4. Altura: 36 | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-26 | W39 2023 | Ing Aprobada | Lámina 1: Aprobado V1. Proyección de Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Distancia total del EPC: 2m Lámina 2: Aprobado V1. Proyectado: Azimut: 350°/170°/260° Altura RF: 7m. 3 Antenas: AQU4518R24v18 Proyección 6 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) Ausente: 3 RRU WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) en la proyección del plano de Planta. | 2023-09-27 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-13 | W37 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-15 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado | 13:02: Aprobado: | 2024-02-13 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones, se valida altura de soportes de RF con plano As Built según acuerdo de excepción. | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 15-01-24: V1 Aprobado con Observaciones. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones excepcionales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As bulit. - EPC con llegada a la estructura no cumple con la Ingeniería, se indica en la Ingeniería. EPC llega a la tronera del monoposte, donde el recorrido no cumple para el ruteo del cableado para el equipamiento a instalar y futuro NO-OK. - Fotos Sin Georreferencias. - El EPC con llegada a la estructura y la conexión final del porta feeders SI-OK - Radier OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 15-01-24: V1 Aprobado con Observaciones. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones excepcionales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As bulit. IMPORTANTE: El Implementador debe adecuar los soportes de acuerdo a lo que requiera para instalar las antenas, en este caso debe colocar los soportes por dentro del anillo para la cabida de la antena proyectada. Ya que el radomo es de 1,6m, para la Cabida de las antenas y RRU de forma diagonal al pin central. Ausente: - Fotos Sin Georreferencias. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 TE1 Pendiente SITIO CON ENERGIA PROVISORIA 1X25A Pendiente informe de conexión definitiva | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-04-11 | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | Huawei |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-09-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 04_095 | Manolo Campanario | 4 | -29.9279 | -71.1953 | Coquimbo | La Serena | Av. Arauco | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | CL-CO-1059 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado | 6. Tipo de Soporte: OK | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-07 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | W13 2024 | 2024-04-03 | W14 2024 | 8 | As Built Aprobado | 0 | 2024-04-11 | W15 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba sitio con observaciones donde la altura en el As Built no coincide con el informe. | 2024-04-03 | W14 2024 | As Built Aprobado | 07-03-24: Aprobado V2 - Fotos Sin Georreferencias. - Foto del EPC con llegada a tronera: SI-OK - EPC con llegada a la estructura: SI-OK. - Radier SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 07-03-24: Aprobado V2 - Fotos Sin Georreferencias. - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: SI-OK | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 13-05-2024 Sitio con energía provisoria de 1x20 A TE1 Pendiente | 2024-03-07 | W10 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | Huawei |  | 2024-08-26 | Integrado | 2024-05-17 | 2024-09-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_183 | Lincosur | 4 | -29.9059 | -71.2495 | Coquimbo | La Serena | Avenida Francisco De Aguirre 564 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 9 | CL-CO-1032 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado | 6. PGB Altura: NOK | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | Tierra se conectará a SPT de WOM. Confirmado por Rodrigo Plaza | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  | 2024- W24 | 2024-05-31 |  | 2024-05-05 | W18 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 06:06:2024 Aprobado con observaciones, pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro. PLANOS AS BUILT Rev.1 03:06:2024 Aprobado 1.TX: F.O. 2. Antena : 3 Antena Bandas Medias Reducida HUAWEI ASI451000v06-3902 Sitios Baja Potencia (PTI). Revisar. 3. Soportes RF: Soportes Cañ 2 "Ok. 4. Radomo:Ok. 5. Soporte TX: No aplica 6. DUCTOS: c.a.g.v 2" Ok 7. Línea F.O: c.a.g.v 2" Ok 8. Radier de equipo: No aplica. 9. Línea eléctrica adosada :c.a.g.v 1 1/2" Ok 10. Cámara común :. Existente Ok. 11. Plataforma en azotea: 2x1 m Ok. 13. Cerco: No aplica. | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se debe actualizar ingeneria con anetanasANT ASI451000v06. Se valida altura con plano As Built. | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 03-05-24: Observado V1. Pendiente actualización según cambio de antena. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-06-24: Observado V1 - Se realiza cambio de Antena panel por RF, deben cambiar dimensiones PIPE y camuflaje. 03-05-24: Aprobado V1. - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Foto del BPC con llegada a los Soportes: SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Foto Dimensiones de soportes: NO-OK | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 03-05-24: Observado V1. Pendiente actualización según cambio de antena. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-06-24: Observado V1 - Se realiza cambio de Antena panel por RF, deben cambiar dimensiones PIPE y camuflaje. 03-05-24: Aprobado V1. - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Foto del BPC con llegada a los Soportes: SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Foto Dimensiones de soportes: NO-OK | 2024-06-21 | W25 2024 | 2024-06-21 | W25 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Huawei |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-10-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 04_478 | Los Vilos Centro | 4 | -31.9159 | -71.5086 | Coquimbo | Los Vilos | Tucapel 10 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 9 | CL-CO-1056 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado | 13. Disponibilidad 5G en Torre OK | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 21-11: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. PTI indica por correo que "fotografías de longitud de elementos anteriores a la adjudicación de los trabajos, con punto de inflexión diciembre 2023, no aplican". PLANOS AS BUILT 21-11: Aprobado 1. Se agregan detalles solicitados. CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Archivo dañado Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-21 | W47 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-10-01 | W40 2024 | 2024-11-21 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | Huawei |  | 2025-03-19 | Integrado |  | 2025-03-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_610 | Capitan Orellana Coquimbo | 4 | -29.9595 | -71.3476 | Coquimbo | Coquimbo | Capitan Orellana 1420. Sector Pampilla | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 5.6 | CL-CO-1094 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado | Correo Adelaine | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | En reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | Regularizar sistema de puesta a tierra (Retirar barra copperweld), detallar tierra de medidor y otros. | 2023-11-15 | W46 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-02-02 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado | PLANOS AS BUILT | 2024-05-28 | W22 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-09 | W06 2024 | As Built Aprobado | 06-02-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión a la tronera SI-OK. - Área de Radier para 2 gabinetes de forma Vertical. NOTA: Antena GPS debe adosarse a techumbre que no se encuentre bajo sombra 06-02-24: Aprobado V1. - Fotos de los camuflajes SI-OK. - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: SI-OK. - Antena: Comba PM-AS-ODP2-065R11QK-ND (Antenas adosada a muro) Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-02-08 | W06 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 13-05-2024 Pendiente TE1 Energia provisoria 1x20 A Pendiente informe conexion energia definitiva | 2024-02-08 | W06 2024 | 2024-05-28 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | Huawei |  | 2024-08-02 | Integrado | 2024-05-28 | 2024-08-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_619 | Ovalle Avenida La Feria | 4 | -30.5985 | -71.1942 | Coquimbo | Ovalle | Balmaceda N°40 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 17 | CL-CO-1108 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado | 18. Porta Feeders: N/A | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-05-05 | W18 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2024-07-08 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura con plano As Built. | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 06-06-24: Aprobado V1 INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 06-06-24: Aprobado V1. | 2024-06-17 | W25 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energia provisoria 1x20 A Pendiente TE1 Pendiente N° Medidor (No se ve en Fotos) Pendiente N° Cliente | 2024-06-17 | W25 2024 | 2024-07-08 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-17 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Huawei |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-10-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 04_665 | La Serena Avenida El Bosque | 4 | -29.914 | -71.2402 | Coquimbo | La Serena | Raul Bitrán 1302 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 9 | CL-CO-1019 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado | 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | Rev.5 Versión 2: Aprobado con observaciones No se puede verificar cabida de equipamiento, ya que no se cuenta con dimensiones especificas de la estructura, por lo que PTI debe garantizar la cabida de todo el equipamiento con brackets | 2024-10-02 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-10-02 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-10-02 | W40 2024 | Ing Aprobada | REV2 01-10-2024 Sitio Macro Proyectado Área proyectada 2x1 mts Empalme aéreo trifásico independiente proyectado desde poste cia Electrica Acometida Eléctrica independiente aérea trifásica proyectada (L=5 mts app) Linea electrica adoasada a muro proyectada (L= 5mts) Medidor trifasico + TDAyF Proyectado Tierras proyectada (Se proyecta barra electrodo) | 2024-10-01 | W40 2024 | 2024-10-02 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 2024-12-27 | W52 2024 | 2025-01-03 | W01 2025 | 7 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 28-01: Aprobado 1. Los soportes instalados son de 1 1/2", no de 2". Soportes con ese diámetro no son viables para la instalación de los equipos.---> OK se valida con nuevas fotografías. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos 30-12: Aprobado 1. Falta indicar llegada de tubería de FO Externa al espacio en piso ClaroVTR. (ubicación gabinete a instalarse)---> OK Agregado 2. Los soportes instalados son de 1 1/2", no de 2". Soportes con ese diámetro no son viables para la instalación de los equipos.---> OK se valida con nuevas fotografías presentadas 3. PTI debe garantizar que cabida presentada es lo real en terreno. ---> Se valida según correo adjunto, cualquier inconveniente en terreno, PTI deberá solucionarlo. | 2025-01-28 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura RF contra plano As Built. PTI debe garantizar cabida de las antenas. | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 28-01-25: Aprobado - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Canalización por tuberías: C.A.G.V/T.M.F.V = 2,5" principal = L=20m: SI-OK. - Plataforma= 2x0,7m SI-OK (PTI se hace responsable de la cabida al momento de Implementar - Canalización para FO: SI-OK: L= ?m : D= 2,5": SI-OK (Subterránea) - Antena GPS adosada a techumbre= H= 6,2m: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 28-01-25: Aprobado - Fotos con Georreferencias: SI-OK - (3) Antenas HUAWEI ASI451000v06-3902 (520 mm) para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK (PTI se hace responsable de la cabida al momento de Implementar - (3) Soportes simples= L= 2m c/u : 2": OK según nuevas fotografías - Dimensiones de soportes: OK según nuevas fotografías - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK - Dimensiones de soporte MMOO: SI-OK (PTI se hace responsable de la cabida al momento de Implementar | 2025-01-10 | W02 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 30-12-2024 TE1 Pendiente (Solo solicitud en Sharepoint) Sitio construido con Energía Provisoria de breaker 1x40A Pendiente N° Medidor Pendiente N° de Cliente Pendiente Informe energia definitiva | 2025-01-10 | W02 2025 | 2025-01-29 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 |  | Huawei |  | 2025-03-14 | Integrado |  | 2025-03-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_749 | Coquimbo Janequeo Norte | 4 | -29.9443 | -71.3458 | Coquimbo | Coquimbo | Janequeo 347 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 5.5 | CL-CO-1089 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-07-24 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado | Sitio tipo casa, esperando solución de PTI | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | 06/07/23 Revisión V2, Nombre del sitio ausente, ID Arrendatario, Dimensiones de sitio equipos Claro 2x1m . Dimensiones menores a las establecidas En pestaña fotomontaje proyección piso se indica sitio 3x2 | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | Regularizar sistema de puesta a tierra (Retirar barra copperweld), detallar tierra de medidor y otros. Regularizar conductor de acuerdo a los cálculos y ajustes conversados. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-08 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 16-01: Aprobado con observaciones 1. Se valida según plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT 26-02: 1. Tubería FO Externa: Indicar en plano de planta la llegada de esta tubería al sitio CLAROVTR así como también indicarlo en lamina 2000 OOCC Y 4000 OOEE. Adicionalmente en lamina 3000 OOCC indicar el recorrido de la tubería para FO en el radier.Mantiene observación. Rev.3 04:04:24: Observación levantada. 2. Soporte RF: Según informe fotográfico, el brazo del soporte instalado es mayor a lo indicado en el plano, modificar e indicar las dimensiones reales que quedaron en el soporte instalado. Aprobado según plano As-built. Rev.3 04:04:24: Observación levantada. 3. Soporte RF: Según informe fotográfico, el diámetro del soporte instalado es de 1 1/2" ISO R65 (48,26mm), confirmar este diámetro, ya que en plano lo declaran como de 2" ISO R65 (60.32mm). Mantiene observación Rev.3 04:04:24: Observación levantada. 4. Lamina 3000 00CC: Canalización radier no corresponde según lo visto en informe fotográfico, adecuarlo a lo instalado. Rev.3 04:04:24: Observación levantada. Se aprueba según CONSULTAR A PTI LA POSIBILIDAD DE DESPLAZAR EL CAMUFLAJE DEL SECTOR 2 SEGUN LO INDICADO EN CORREO, ESTO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA CABIDA DE LA ANTENA. | 2024-04-04 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se requiere se actualice en Ingeniería antenas baja potencia Huawei. Se valida altura de soportes RF según acuerdo contra plano As Built. | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe fotografico:15-01-24: V1 Aprobado con Observaciones. Responsabilidad del OOII, si los soportes y canalizaciones no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. Al momento de implementar deberán realizar los cambios que se presenten. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-04-11 | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Pendiente Forecast | Huawei |  | 2024-07-30 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-08-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_751 | Coquimbo Regimiento Arica | 4 | -29.9509 | -71.2819 | Coquimbo | Coquimbo | Avenida Los Lagos 900 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | ROOFTOP | 8 | CL-CO-1034 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado | Empalme eléctrico aéreo independiente proyectado desde poste # 622632 cia. eléctrica CGE | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-07 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | (Lámina 1) | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 04_761 | La Serena Ernesto Molina | 4 | -29.937 | -71.2442 | Coquimbo | La Serena | Ernesto Molina 1435 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 5 - 9 m | CL-CO-1031 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Rechazado | Rechazado por RF por baja altura | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_763 | La Compañía Avenida Viña del Mar | 4 | -29.8715 | -71.2277 | Coquimbo | La Serena | Avenida Viña Del Mar 3463 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-05-30 |  | PTI | BTS |  | POSTE HORMIGÓN | 12 | CL-CO-1294 |  |  | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 4 | TSS Aprobado | se tuvo que realizar un ajuste de RF y Energia por el tema contractual que tiene el sitios nominal con PTI. Aprobada coordenadas | 2025-12-11 | W50 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | No proyectan los equipos ni la antena en el poste, no indican la altura del poste. Se revisará en la Ingeniería. La luminaria existente obstruirá parcialmente a la antena proyectada, RF debe validar. | 2025-12-11 | W50 2025 | TSS Aprobado | 11-12-25 Observaciones: TSS no proyecta HW, en Asbuilt se solicitara detalles de HW. | 2025-12-11 | W50 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | Falta: Proyección TDAyF Fotomontaje de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en poste Falta N° de poste de conexión | 2025-12-23 | W52 2025 |  |  |  |  | 2025-12-23 | W52 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | W01 2025 | 2026-01-05 | W02 2026 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | Falta el detalle de los soportes. PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación |  |  | Ing Aprobada | Aprobado | 2025-12-31 | W01 2025 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-01-02 | W01 2026 | Ing Aprobada | Aprobado | 2025-12-30 | W01 2025 | 2026-01-02 | W01 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 3 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-05-06 | W19 2026 | As Built Aprobado | Aprobado coordenadas y altura, considera que se debe recuperar HW implementado en sitio con problemas acceso y se debe reutilizar RRU, resto de HW debe ser reservado para otro sitio Macro | 2026-04-23 | W17 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-04-22 | W17 2026 | 2026-05-06 | W19 2026 | As Built Aprobado 4G | 2025-01-30 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | Huawei | [10 empty] | Recibido 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-04-15 |  |  | sitio se encuentra ya energizado por parte de CIA eléctrica, nos encontramos en visita para realizar informe. | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4G
| 04_765 | La Serena Colo Colo | 4 | -29.9101 | -71.2236 | Coquimbo | La Serena | Colo Colo 2740 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 9 | CL-CO-1004 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada | En reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x1 mts. | 2023-11-15 | W46 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-08 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Plano Asbuilt 13-02: Aprobado : 1. Soporte RF Sector 3: Dado el cambio de antena y azimut propuesta por RF en un inicio, no tendría cabida dentro del camuflaje proyectado. Se verificará con RF la situación. 2. Soporte RF: Se realiza un cambio de ubicación de 2 soportes con respecto a lo propuesto en ingeniería. | 2024-02-13 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado | 15-01-24: Aprobado V1. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones excepcionales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As built | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 Sitio con energia provisoria 1x16 A Pendiente TE1 Pendiente informe de conexión definitiva | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-03-04 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-04-11 | Gabinete Huawei | SI |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | Huawei |  | 2024-06-10 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-12-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_775 | Monte Patria Monterrey | 4 | -30.6969 | -70.9714 | Coquimbo | Monte Patria | Av. Monterrey y acceso Colegio Los Conquistadores | Plan 160 - On Hold | No Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | Asignado 3-2-2026 | POSTE METALICO | 18 |  | 2026-02-03 | W06 2026 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | Aprobado con comentarios Altura del poste proyectado distinta a altura de Plan General Sitios Nuevos (RF debe validar) |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 04_778 | La Chimba Norte | 4 | -30.6365 | -71.2256 | Coquimbo | Ovalle | Pendiente TSS | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-10 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 5 | TSS Observado | Se debe indicar altura total ofrecida. Ubicación de pipes: Panoramicas se observan con una altura mayor a la ofrecida Pendiente dirección especifica del sitio | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Observado | No se indica en ninguna parte del TSS cual sera el area destinada para el equipamiento de CLAROVTR en piso y tampoco si se esta considerando la instalación de 2 soportes por sector. | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Observado | Altura definida 24m. No se proyecta área 3x2 para el equipamiento en Piso. Proyectar en el plano de Elevación, altura total de la estructura y rango disponible para el equipamiento ClaroVtr. 04_778_Ovalle | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Observado | Declarar área Proyectada / Tipo de empalme proyectado con detalle de línea eléctrica y número de poste de conexión proyectado | 2023-10-17 | W42 2023 | [6 empty] | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_780 | Ovalle Tuqui | 4 | -30.575 | -71.1866 | Coquimbo | Ovalle | Av. Manuel Peñafiel 2000 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 13 | CL-CO-1054 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-04 | W36 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-15 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | W06 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2024-02-12 | W07 2024 | As Built Aprobado | No se observa foto con huincha que valide altura a la que quedan los soportes de RF. | 2024-01-10 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 12-01-24: V1 Aprobado con Observaciones. Ausente: - Falta foto con vista Panorámica de los soportes. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones excepcionales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As bulit. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt.. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado | REV4 19-08-2024 Sitio con Energia definitiva Trifasica | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-08-16 | W33 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Pendiente Forecast | Huawei |  | 2024-10-23 | Integrado | 2024-08-18 | 2024-10-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_080 | Colo Colo Calafquen | 5 | -33.0146 | -71.5051 | Valparaíso | Viña del Mar | Anita Lizana N°620 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 7 | CL-VS-1067 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | W02 2024 | 2024-01-18 | W03 2024 | 7 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Se corrige AZ del sector 2 y 3 100°, 270° | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 07-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en 2 Gabinete de piso) Radier: 2x1 CC y Comunicaciones: Distancia Ductos= 40m 13-11-2023: Aprobado V2 MMOO= Proyectada en el Pin Central= 9m | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-05-05 | W18 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 03:07:2024 Aprobado con observaciones, pendientes fotografías de algunos elementos. PLANOS AS BUILT Rev.2 03:07:2024 Aprobado con Observaciones. 1.TX: F.O. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Medias Ok. 3. Soportes RF: Soporte de 2 1/2 Ok. 4. Radomo: Cabida Ok. 5. Soporte TX: No aplica 6. DUCTOS: c.a.g.v / t.m.f 2x 2,5 " Ok. 7. Línea F.O: Indicar. Aprobado según AS.BUILT. 8. Radier de equipo: 1,5 x 2 m Ok. 9. Línea eléctrica :Aérea. 10. Cámara común :No aplica. 11. Plataforma en azotea: No aplica. 13. Cerco: Ok. 14. Porta feeders: No aplica. 15: Plataforma: 1.5mx2mOk. | 2024-07-08 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura con plano As Built. | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 05-04-24: Aprobado V1 - Estructura metalicaI-OK - al no existir escalerilla desde piso a monoposte falta espacio y canalizacion para coaxial de GPS hacia radomo - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 05-04-24: Aprobado con observaciones, según plano As built - Foto Georeferenciadas: SI-NO - Estructura con Radomo: SI- OK. - Foto Panorámica de los Soporte: SI-OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: SI-OK. | 2024-06-17 | W25 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energia provisoria trifasica 3x40 A Pendiente TE1 Pendiente N° Medidor (No se ve en Fotos) Pendiente N° Cliente | 2024-06-17 | W25 2024 | 2024-07-08 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-17 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | ZTE |  | 2024-10-04 | Integrado | 2024-07-15 | 2024-10-15 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_489 | Playa Ancha Alto | 5 | -33.0494 | -71.6475 | Valparaíso | Valparaiso | Carabobo Nº 2483 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 12 | CL-VS-1214 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado aereo trifasico desde poste referencia # CIA Eléctrica Chilquinta Línea eléctrica aérea trifásica proyectada hata TDAyF Aterramientos proyectados TG + TDAyF Proyectado Modificar unilineal al formato entregado x Claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-07 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 10-01: Aprobado con observaciones Se aprueba según plano Asbuilt Plano Asbuilt: 26-02: Aprobado 1. Indicar por donde será el ruteo del cableado a sistema radiante, si es por el interior, indicar la tronera a nivel de los soportes. Observación levantada. | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba sitio validando altura de soportes RF contra plano As Built. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado | Radier OK. | 2023-12-22 | W51 2023 | As Built Aprobado | Radier OK. | 2023-12-22 | W51 2023 | 2024-07-22 | W30 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | ZTE |  | 2024-10-18 | Integrado | 2024-07-29 | 2024-10-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_510 | San Felipe - Salvador Gallardo | 5 | -32.7467 | -70.7066 | Valparaíso | San Felipe | Avda. Miraflores N° 550, San Felipe / (Ver También) Sector , Calle, Jon Sin N° | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 15 | CL-VS-1035 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones, se debe confirmar franja de arriendo. | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada | 14-12-2023: Aprobado V2 Se levantan Observaciones. Proyección Antena GPS: Altura= 16m (Soporte S1) Dist. GPS= 25m (Recorrido desde el Gabinete hasta el EPC. 17-11-2023: Observado V1 Altura definida Antenas: 16m Ausente: Proyección Antena GPS: Altura= ?m (Proyectado en el Pin Central) Dist. GPS= ?m aprox desde el gabinete hasta el mástil Pin central) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) (4x2) 3 Antena: AQU4518R24v18 (Antenas proyectadas en cada soporte por sector) Proyectar RF en el mismo soporte dónde se encuentran las antenas: 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 3 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. (RF Proyectadas en cada soporte detrás de las Antenas) Tx: FO . | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Unilineal Claro / Medidor + TDAyF Proyectado Acometida eléctrica aérea proyectada desde poste referencia # 723239 Línea eléctrica subterránea proyectada ( 4x8 AWG) 3mts app Poste + medidor proyectado Tierras proyectadas (Barra quimica) Empalme debe ser trifásico 3x40. Modificar en Unilineal (Corregido) | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 28-10: Aprobado con observaciones Se verifican fotografias enviadas, pero faltaron algunas de elementos importantes, por lo que se validará por lo proyectado en los planos PLANOS AS BUILT 28-10: Aprobado con observaciones 1. Falto el detalle del porta feeders instalado y solicitado en Rev. 2 del asbuilt, se valida con esto faltante. | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado |  | Bajo gabinete se evidencian ductos para instalación de herrajes | #VALUE! | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 24-10-2024 Sitio con energía provisoria 1x20A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente contrato de suministro eléctrico Pendiente Informe energía definitiva | 2024-10-25 | W43 2024 | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  | ZTE |  | 2025-01-03 | Integrado |  | 2025-01-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_904 | Cerro Rocuant | 5 | -33.0689 | -71.5967 | Valparaíso | Valparaiso | Calle Cuesta Colorada N° 2296 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | CL-VS-1205 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área arriendo 4x3 mts Línea provisoria disponible Empalme trifásico aéreo proyectado Línea proyectada trifásica hasta TDAyF Proyectado Falta detalle de canalización entre TDAyF y Planta | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-30 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado | Planos Asbuilt: 4. Poste TDAyF: Las tuberías que bajan al radier no son CAGV según lo que se logra visualizar en el informe fotográfico, modificar 29-04 Observado. APROBADO EN REUNION 29-04 (OBSERVACIONES CORREGIDAS POR PTI) por Andrea Parra | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones // 28-02 No se observa informe fotografico // 15-01-2024 No se observa foto de los soportes instaldos de RF (Pendiente refuerzo segun comentario en Informe). Agregar a documento ID Claro. | 2024-04-03 | W14 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-30 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 Sitio con energia provisoria (1x10 A) Pendiente TE1/ Contrato suministro electrico/Informe conexión definitiva | 2024-04-30 | W18 2024 | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-06 | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | ZTE |  | 2024-08-09 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-10-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 05_962 | Monte Alegre | 5 | -33.0433 | -71.6307 | Valparaíso | Valparaíso | Los Galos frente al N°428 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | PTI | BTS | Asignado 3-2-2026 | POSTE CEMENTO | 12 |  | 2026-02-03 | W06 2026 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | W13 2026 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Queda APROBADO el TSS. | 2026-03-24 | W13 2026 | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitara en ING y As-built el HW a instalar y medidas(soportes, radier, largo escalerillas. etc.). | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-12 | W11 2026 |  |  |  |  | 2026-03-24 | W13 2026 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | W23 2026 | 2026-06-01 | W23 2026 | 0 | Ing Observada | Se mantienen observaciones: La lámina 2 OOEE (planta general y detalle) indica canalización eléctrica por EPC. Dentro de la EPC se debe canalizar además en CAG 1 1/2". La lámina 2 OOEE (planta general) indica canalización eléctrica por PVC. Debe ser en CAG 1 1/2". La lámina 2 OOEE (planta general y detalle) indica canalización de FO por EPC. Dentro de la EPC se debe canalizar además en CAG 2". Falta indicar cómo llegará la FO externa al edificio. | 2026-06-01 | W23 2026 | Ing Aprobada | ING OK. | 2026-05-20 | W21 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 1.- Necesario indicar largo de EPC individual, en el plano sale que es 20 m, pero no indica donde inicia o donde termina. | 2026-05-25 | W22 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-06-01 | W23 2026 | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | por confirmar |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido 4G
| 06_062 | Pichilemu Los Alerces | 6 | -34.3908 | -72.0141 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | Av. Comercio Esquina Los Alerces s/n | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 8 | CL-LI-1054 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Observado | Sitio tipo casa, esperando solución de PTI | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado | Proyeccion de planta no cumple con espacio requerido // proyeccion de altura no define tipo de estructura para adosar los nuevos equipos | Considerar desnivel de piso para trabajos en poste, cercanía de líneas eléctricas para la ejecución y trabajos a posterior en operación y mantenimiento. |  | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Observado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-14 | W46 2023 |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_119 | Bypass Rancagua Sur | 6 | -34.1808 | -70.7808 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Ruta H-30 camino a doñihue | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | POSTE METALICO | 18 | CL-LI-1191 | 2024-07-30 | W31 2024 | 2024-07-30 | 2024-08-14 | W33 2024 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Actulizar Az del Sec 2 y 3 a 160° y 270°. Actualizar DTM a 4° para los 3 sectores | 2024-08-01 | W31 2024 | TSS Aprobado | 16/08/24: Aprobado - Radier 3x2m. Ok. - Indicar en fotomontaje si el EPC aéreo llega hasta los porta feeders existente o proyectar porta Feeders hasta los soportes de Claro. Ok - Indicar tipo de antenas proyectadas (modelo de antena ) definida por RF. Ok. - Indicar tipo de soportes. Ok. 05-08-24: Observado. - Radier 3x2m. Ok. - Indicar en fotomontaje si el EPC aéreo llega hasta los porta feeders existente o proyectar porta Feeders hasta los soportes de Claro. - Indicar tipo de antenas proyectadas (modelo de antena ) definida por RF. - Indicar tipo de soportes. | 2024-08-16 | W33 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-09-30 | W40 2024 | TSS Aprobado | 09-08-2024 (Resumen) Sitio Macro proyectado Área proyectada 3x2 mts (Proy1 y Proy2) Empalme aéreo Trifásico independiente proyectado desde poste CGE (Poste referencia N°537180) Acometida proyectada L=30 mts app Proyección Línea Eléctrica: línea eléctrica 1: 160 mts aéreo trifásico línea eléctrica 2: 140 mts aereo trifásico | 2024-08-09 | W32 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-05 | W32 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Actulizar Az del Sec 2 y 3 a 160° y 270°. Actualizar DTM a 4° para los 3 sectores | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | OK | En Proceso | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | W47 2024 | 2024-11-21 | W47 2024 | 3 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 19-11: Aprobado 1. Informe fotografico cumple con lo solicitado por OOCC PLANOS AS BUILT 19-11: Aprobado Se valida planimetria con lo visto en informe fotografico. CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Presentado (Dosificacion) Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-19 | W47 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. Se validad altura RF contra plano As Built. | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-22 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 21-11-2024 Sitio con Energia provisoria 1x16A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexion energia definitiva Falta contrato de suminsitro electrico | 2024-11-22 | W47 2024 | 2024-11-27 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 |  | Huawei |  | 2025-01-23 | Integrado |  | 2025-01-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_142 | Logde Pichilemu | 6 | -34.4098 | -72.0219 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | Calle Nueva 7 #62 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 9 | CL-LI-1064 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado | Sitio tipo casa, esperando solución de PTI | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | 06/07/23 Revisión V2,En croquis se indica espacio para radier de 2,3x1,4m y en fotomontaje se proyecta radier de 3x2m. Favor alinear información con dimensiones definidas. | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-24 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | En reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x1 mts Alimentación proyectada trifásica desde Poste de conexión N° 022383. Línea eléctrica aérea - subterránea 180 mts – 125 mts ( presentados 3x50+1x50 mm2 + 4x4 AWG Superflex). Unilineal Claro. No está proyectado el medidor, ni aterramientos. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-05-05 | W18 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-10: Aprobado con observaciones Se validará segun la proyección en el plano asbuilt, de acuerdo a lo conversado en reunión del 14-10-2024 (Inm-PMO-PTI) Camuflaje debe tener apertura en la parte inferior o superior para ingreso de jumpers a la antena PLANOS AS BUILT 18-10: Aprobado con observaciones 1. La separación de los brazos del pipe no puede coincidir con los brackets de las antenas, tener esto presente PTI debe garantizar la cabida de las antenas con brackets dentro del camuflaje propuesto. Equipo implementador deberá realizar 1 perforación en cada herraje para anclaje de pieza de sujeción del equipo, la separación debe ser de 128mm y segun plano esta hecha a 100mm. | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se debe actualizar ingeneria con anetanasANT ASI451000v06. Se valida altura con plano As Built | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 06-05-24: Aprobado V1. - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del BPC 100x 60 con llegada a los Soportes: SI-OK - Radier plataforma metálica 2x1 (Aéreo): SI-OK - Antena GPS debe implementarse en el PIPE TDAyF: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 21-10-24: Aprobado con Observaciones V6 Altura RF= 9,34m Se validará según la proyección en el plano As Built, de acuerdo a lo conversado en reunión del 14-10-2024 (Inm-PMO-PTI) PTI realizará cambio de PIPE. (Antena HUAWEI ASI1000v06 ) Se evalúa la cabida con el camuflaje de la Antena ASI1000v06 de acuerdo al cambio realizado por RF. Se evalúa la cabida con el camuflaje de la Antena ASI1000v06 de acuerdo al cambio realizado por RF. - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del BPC con llegada a los Soportes: SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Foto Dimensiones de soportes: SI-OK (ANTENA: ASI451000v06) NOTA: Responsabilidad del OOII de realizar cambios cuando Inicie la Implementación, si los soportes o Feeders no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. TX 02-07-24: Aprobado V3 Router: HUAWEI TX: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI Altura= 9,34 | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 22-07-2024 Sitio con energía provisoria 16A Pendiente N° Cliente Pendiente Informe de conexión definitiva | 2024-10-18 | W42 2024 | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-06-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 06_604 | Arturo Prat | 6 | -34.1714 | -70.6456 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machali | Callejon Lo Cartagena Nº854 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 17 | CL-LI-1084 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-10 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-12 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme trifásico aéreo desde poste referencia # 69576x CIA Eléctrica CGE Línea Eléctrica área (Calpe 3x25 +1x50 mm) proyectada hasta TDAyF TDAyF + TG +Medidor proyectado Aterramiento proyectado Unilineal no corresponde al entregado x claro (Corregir) Corregir breaker medidor/TG/TDAyF | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Sin Evidencia de Energía | 2023-12-07 |  | 2023-12-13 | W50 2023 | 2023-12-26 | W52 2023 | 13 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 16-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. 2. Brazo de soportes instalados (Angulares) estan fuera del estandar de CLAROVTR y de la ing aprobada por OOCC el 290823, pero por indicaciones de inmobiliaria, al ser los soportes responsabilidad del OI, esta observación no aplicaria. PLANOS AS BUILT 16-10: Aprobado con observaciones 1. Faltó el detalle del porta feeders instalado, se logra ver su instalación en las fotografias entregadas | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. Se valida altura de los soportes de RF contra plano as built de acuerdo a excepción | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 10-01-24: Aprobado V2. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 21-12-23: Observado V1. - Falta Informe Detallado Fotográfico (Excel) INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 10-01-24: V2 Aprobado con Observaciones. Ausente: - Foto indicando altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) con cinta métrica establecida para ClaroVTR. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones especiales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As built. 21-12-23: Observado V1. - Falta Informe Detallado Fotográfico (Excel) Ausente: - Foto indicando altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) con cinta métrica establecida para ClaroVTR. OBSERVACIONES 21-12-23: Aprobado V1 - Mejorar fotografías de los soportes por individual e indicando la altura con cinta métrica una vez adosado a la estructura. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2024-01-10 | W02 2024 | As Built Aprobado | REV2 03-10-2024 Sitio con energía definitiva trifásica N° Cliente Pendiente Pendiente TE1 Falta medición voltaje Fase-Fase | 2024-01-10 | W02 2024 | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Pendiente Forecast | Huawei |  | 2025-01-23 | Integrado |  | 2025-01-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_730 | El Parral Coltauco | 6 | -34.2732 | -71.0529 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-10 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 5 | TSS Aprobado | Sitio macro full bandas. Corregir coordenadas de lamina 4 | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Observado | Observado V1. No se proyecta área 3x2 para el equipamiento en Piso. Altura definida 24m. Proyectar en el plano de Elevación, altura total de la estructura y rango disponible para el equipamiento ClaroVtr. 06_730_Coltauco | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Observado | Declarar área Proyectada / Tipo de empalme proyectado con detalle de línea eléctrica / Poste de conexión N° 025015 | 2023-10-17 | W42 2023 | [6 empty] | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_744 | Olivar Poniente | 6 | -34.2075 | -70.8364 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | Ruta H-400, Camino al Rio S/N, Olivar Alto comuna de Olivar. | 5G | Vigente | 5G | 6 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 30 | CL-LI-1150 | 2023-07-31 | W31 2023 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado | 4. EPC + Porta feeders. | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | W14 2025 | 2025-04-07 | W15 2025 | 5 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC Aprobado Radier de 3x2m Soportes de 3m y 2 1/2" cumple. Clamp cada 1m OK. | 2025-02-25 | W09 2025 | Ing Aprobada | DTM de 4G y 5G se deben correguir a 0° en los 3 sectores | 2025-03-20 | W12 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-07 | W15 2025 | Ing Aprobada | REV1 26-02-2025 Área proyectada 3x2 mts Empalme Eléctrico aéreo trifásico independiente proyectado desde cia. Eléctrica Acometida Eléctrica aérea trifásica proyectada L=15 mts Linea eléctrica subterránea proyectada L=90 mts (6 AWG) + Linea eléctrica aérea (Calpe 3x25mm2 + 1x50mm2) L=90mts / Largo Total línea eléctrica 180 mts TDAyF + Medidor trifásico proyectado Tierra proyectada (Malla tierra a PGB master) | 2025-02-26 | W09 2025 | 2025-04-07 | W15 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | W34 2025 | 2025-08-26 | W35 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado Radier 3,0 x 2,0m Canalizaciones, EPC, portafeeders: OK Soportes RF y MMOO: OK | 2025-08-25 | W35 2025 | As Built Aprobado | As-Built del Sitio 06_744 está “APROBADO” por RF. | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 06_744 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 42 5. Altura RF:36 6. Tipo de Soporte: Simple 3mts 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso ( EPC) NOK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aérea; OK 10 EPC Piso: N/A 11 Rodomo: N/A 12. Energía o Provisoria: NOK 13. Disponibilidad 4G en Torre OK 14. Disponibilidad 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: OK 17. Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. AZ con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 7. PGB Piso ( EPC) NOK, Falta instalación de PGB en EPC 12. Energía o Provisoria: NOK, Sin evidencia de Energía definitiva o Provisoria Asbuilt_ SN_ Aprobado / Con Obs | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | el automático 1x20 (A) será suficiente de forma provisoria siempre y cuando se le baje el porcentaje de recarga de baterías al 3% (Lo habitual es dejarlo al 5%) lo cual nos dejaría un poco de Margen para que en caso de recarga no se active la protección. | 2025-09-08 | W37 2025 | 2025-09-08 | W37 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | Huawei |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W32 |  | Energía Definitiva | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA REMARCACIÓN WOM fue solicitada a 30-07-2025 --> Lo requerido es 1x20A o 3x10A. --> WOM indica 10A | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 06_750 | Quinta de Tilcoco Salida Sur | 6 | -34.3716 | -70.9834 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Quinta De Tilcoco | La Puente Alta 2443 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 37 | CL-LI-1044 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-04-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-10 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-12 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área arriendo 3x2 mts Energía provisoria disponible Empalme proyectado trifásico aéreo independiente Rev A.1000: Indicar dimensiones de TDAyF proyectado y TG proyectado Rev A.2000: Indicar dimensiones de Gabinete Planta rectificadora y Gabinete banco baterías Falta detalle de canalizaciones entre TDAyF y Planta | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria |  | 2024-02-13 |  | 2024-02-13 | W07 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 14:02: Observado. NO Presentado Rev. 2 19:08 Aprobado PLANOS AS BUILT Rev.1 14:02: Observado: 1. Pendiente entrega de informe fotográfico, no se pueden revisar los planos, sin informe de ejecución de OOCC. Rev. 2 19:08 Aprobado con observaciones. 1.TX: F.O Ok. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas 2270 x 515 x 235 Ok 3. Soportes RF: Soportes de 3 mts de Cañ 2 1/2" Ok 4. Radomo: No aplica 5. Soporte TX: No aplica. 6. EPC: 400x100 Ok. 7. Línea F.O: Aérea, no se indica la bajada. Ok. 8. Radier de equipo: Ok. 9. Línea eléctrica adosada : Ok. 10. Cámara común :Ok. 11. Plataforma en azotea: No aplica 13. Cerco: 3x2 Ok. | 2024-08-19 | W34 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura RF contra planao As Built a 37mts | 2024-08-20 | W34 2024 | As Built Aprobado | Aprobado | 2024-08-20 | W34 2024 | As Built Aprobado | Aprobado | 2024-08-20 | W34 2024 | 2024-08-21 | W34 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Huawei |  | 2024-10-10 | Integrado | 2024-08-21 | 2024-10-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_053 | Reflejos Verdegales | 7 | -35.4524 | -71.6924 | Maule | Maule | Pasaje Alto Pangue 124. Talca | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | ROOFTOP | 7.5 | CL-ML-1155 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Rechazado | Rechazado por RF por baja altura | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_160 | Molina Sur Oriente | 7 | -35.1208 | -71.2761 | Maule | Molina | Lote B La Perla | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 33 | CL-ML-1198 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Area proyectada 5x3 mts Empalme aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia #692982 Linea electrica aerea (calpe 3x25 + 1x50 mm2) trifasica proyectada hasta TDAyF Medidor + TG + TDAyF Proyectado Unilineal fuera de norma (Faltan breaker servicios agrupados). Favor considerar el unilineal entregado por Claro. Circuito Planta rectificadora es para Huawei Breaker Emplame 3x40 / Breaker TG 3X40 | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-14 | 2024-02-09 | 2024-06-17 | W25 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | -123 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 10:01: Aprobado con observaciones Se aprueba según plano As-built. Cabe destacar que los brazos del soportes son angulares, esto se encuentra fuera del estándar CLAROVTR pero somo consientes que el tema estructural de estos elementos es responsabilidad del OI. También presenta una fotografía que no corresponde al sitio, corresponde al 07_866. PLANOS AS BUILT 26:06:2024 Aprobado con observaciones 1. Soporte RF: Observación en el largo de soporte .Observación levantada. 2. Porta feeders: Aprobado según fotografía | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado | No se observa foto con huincha que valide altura a la que quedan los soportes de RF. | 2024-01-10 | W02 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-25 | W26 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-06-25 | W26 2024 | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | Huawei |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-11-05 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 07_189 | Talca 23 Sur | 7 | -35.4628 | -71.6692 | Maule | Maule | Hijuela 33. Lote A. Los Patos | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 33 | CL-ML-1201 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-04-08 |  | 2024-04-10 | W15 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | Aprobado según evidencia enviada (Rodrigo Abarca) | 2024-05-28 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Corregir en informe altura RF dice 30mts y la correcta es 33mts. Se valida altura de soportes RF según acuerdo contra plano As Built. | 2024-04-16 | W16 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-10 | W19 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Pendiente informe conexión definitiva / N° Medidor / N° Cliente | 2024-05-10 | W19 2024 | 2024-05-28 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Huawei |  | 2024-10-11 | Integrado | 2024-05-28 | 2024-10-15 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_803 | Linares Avda. León Bustos | 7 | -35.8417 | -71.6137 | Maule | Linares | Quiñipeumo 604 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 9 | CL-ML-1153 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Area proyectada 3x2 mts Empalme aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia #407241 Linea electrica adosada a muro (4x8 AWG) trifasica proyectada hasta TDAyF Medidor + TG + TDAyF Proyectado Unilineal fuera de norma (Faltan breaker servicios agrupados). Favor considerar el unilineal entregado por Claro. Circuito Planta rectificadora es para Huawei Breaker Emplame 3x40 / Breaker TG 3X40 | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-19 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | 25/01: Aprobado con observaciones 1.- Se valida según plano As-built. | 2024-01-25 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Agregar ID Claro en informe fotográfico. | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado | 25-01-24: Aprobado V1. TX: FO: SI. MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: SI. - Mejorar fotografías de los soportes por individual e indicando la altura donde quedo Instalado con cinta métrica una vez adosado a la estructura. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2024-01-25 | W04 2024 | As Built Aprobado | REV5 03-09-2026: Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente N° cliente. REV4 13-05-2024 Sitio con energia provisoria 1x16 A Pendiente informe de conexion definitiva y TE1 | 2026-09-03 | W36 2026 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | Huawei |  | 2025-01-21 | Integrado | 2024-05-17 | 2025-01-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_841 | Constitución El Falucho | 7 | -35.34 | -72.4 | Maule | Constitucion | El Falucho S/N | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 12 | CL-ML-1179 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-30 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-03-27 |  | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | 5 | Ing Aprobada con Observaciones | OBSERVACIONES ING - OOCC (lámina 1) 01:04 Sin TX definida Rev. 1 19/04/2024 Aprobado con observaciones 4. Soportes RF: Soporte 3m Ok. Pendiente Detalle Soporte TX: Pendiente Detalle | 2024-04-19 | W16 2024 | Ing Detenida | 26-11-2024: Observado V2 Ausente: - Proyección Antena GPS: En el soporte PIN CENTRAL=H=13m Ausente: - Detalle soporte de la MMOO: NO-OK Corregir ID de Claro en cuadro leyenda. | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Detenida | Fiorella: informa que RF elimina sitio debido a que hay un sitio vecino en la zona | 2024-11-12 | W46 2024 | Ing Rechazada | Fiorella: informa que RF elimina sitio debido a que hay un sitio vecino en la zona | 2024-11-12 | W46 2024 | 2024-11-12 | W46 2024 | Ing Rechazada | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng RechazadaAs Built No Recibido
| 07_842 | Constitución Ruta L-30-M | 7 | -35.3458 | -72.4174 | Maule | Constitucion | Camino San Javier km 2,5 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 33 | CL-ML-1178 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-04 | W36 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Area proyectada 3x2 mts Empalme aereo trifasico independiente proyectado Linea electrica aerea (calpe 3x15 + 1x50mm2) trifasica proyectada hasta TDAyF Medidor + TG + TDAyF Proyectado Unilineal fuera de norma (Faltan breaker servicios agrupados). Favor considerar el unilineal entregado por Claro. Circuito Planta rectificadora es para Huawei Breaker Emplame 3x40 / Breaker TG 3X40 | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | [8 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 28-10: Aprobado con observaciones 1. Se ve que canalización desde caja de derivación hasta el radier para FO Externa es de PVC pintada de gris, se les indicó en Rev.1 pero no hicieron ningun cambio, por lo que se valida con este detalle. PTI es responsable de este elemento. PMO esta al tanto de la problematica. 2. Se valida segun plano Asbuilt ya que PTI no cuenta con las fotografias solicitadas. PLANOS AS BUILT 28-10: Aprobado con observaciones 1. PTI indica en correo que no cuentan con las dimensiones de las troneras, pero que garantizan la cabida de todo el cableado al sistema radiante. | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura RF contra plano As Built | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-25 | W43 2024 | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Paso de MMOO A FO | Huawei |  | 2025-06-06 | Integrado |  | 2025-06-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_865 | Culenar Calle 2 | 7 | -35.4589 | -71.6758 | Maule | Maule | Pasaje 11 N° 1855. Doña Ignacia 3 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 8 | CL-ML-1164 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | En reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-15 | W46 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-19 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico : 26:01: Aprobado: 1.Se valida según plano As-built. Plano Asbuilt: 27:02: Observado: 1.Pendiente soporte MMOO. Transmisión por F.O. 2.Identificar recorrido de F.O. Observación levantada. | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se debe agregar Ing actualizada con modelo de antenas baja potencia Huawei ASI451000v06-3902 | 2024-01-30 | W05 2024 | As Built Aprobado | 25-01-24: Aprobado V1. TX: FO: SI. MMOO: SI. Soporte MMOO Instalado: SI | 2024-01-25 | W04 2024 | As Built Aprobado | Se valida conexión de energía definitiva del sitio 07_865 por parte de ECE. | 2025-06-13 | W24 2025 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | Huawei |  |  |  | 2024-05-17 | 2025-07-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 07_866 | Molina Ruta K-145 | 7 | -35.1004 | -71.3021 | Maule | Molina | Sector, Recinto Interior Estación Molina | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 18 | CL-ML-1137 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-30 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-06-30 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 5x5 mts Empalme trifásico aereo proyectado desde poste referencia 763057 Línea eléctrica trifásica área proyectada hasta TDAyF Unilineal no corresponde al entregado x claro (Corregir) Proyectar TG y TDAyF En plano electrico | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-15 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | W06 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 11-01: Aprobado con observaciones Se aprueba segun plano Asbuilt Plano As built: Aprobado Se valida a pesar que no se cuenta con el detalle del porta feeders, pero en nforme fotografico se evidencia que fueron instalados perfiles angulares para esta función. | 2024-02-12 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado | 11-01-24: Aprobado V1. - Fotos con Georreferencias (Coordenadas presenta variaciones) - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 11-01-24: Aprobado V1. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. - Fotos con Georreferencias (Coordenadas presenta variaciones) | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV5 28-11-2024 Sitio con Energia provisoria 1x16A Pendiente N° medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe energia definitiva Pendiente Contraro suminsitro electrico | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | Huawei |  | 2025-03-12 | Integrado |  | 2025-03-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 08_053 | Norte - Poniente | 8 | -36.7783 | -73.0871 | Biobío | Talcahuano | La Concepción #130 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 7 - 9 m | CL-BI-1142 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, baja altura (9 m), | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, en ING y As-built, se solicitarán las medidas y detalle de HW a instalar. | 2026-03-11 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_145 | Plaza de Arauco | 8 | -37.2481 | -73.3161 | Biobío | Arauco | Covadonga 391 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 12 | CL-BI-1146 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | Rev.4 11-09: Aprobado 1. Se levantan las observaciones indicadas. 2. Soporte RF: Mastil concentrado con radomo de 1800mm y 6 soportes simples. 3. Area en piso 3x2m, plataforma metalica. 4. EPC hasta sistema radiante. | 2024-09-11 | W37 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Se deben corregir AZ, no corresponden con lo enviado 40°/230°/310°. RRU5512 corresponde a bandas bajas 700/850 no 1900 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-29 | W35 2024 | Ing Aprobada | Área Proyectada 2x3 mts Empalme proyectado desde tablero existente en supermercado (L=2mts) Se proyecta remarcador trifasico 3x40 A Linea electrica trifasica (4x8 AWG) adosada a muro (L= 25 mts) Tierra proyectada desde barra quimica a PGB Master Unilineal Claro | 2024-05-31 | W22 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-11-27 | 2025-01-15 | 2024-11-28 | W48 2024 | 2024-12-02 | W49 2024 | 4 | As Built Aprobado | 22-01-25: Aprobado - Se levantan Observaciones. 1. Se validan 6 soportes. 2. Canalización debajo de plataforma no quedó con CAG como se indica en el plano, quedó con TMF. 3. Las fotografías con las dimensiones de los soportes, no se logra evidenciar por resolución de las fotos (Se aprueba de acuerdo al plano As-Built) 22-01-25: Aprobado - Se levantan observaciones. 1. Las fotografías con las dimensiones del Pin central 6" (Según plano) no se logra evidenciar por resolución de las fotos (Se aprueba de acuerdo al plano As-Built) 2. Tubería FO adosada a pared e ingreso de la FO por Pierce Rack, aérea hasta la canalización | 2025-01-22 | W04 2025 | As Built Aprobado | 30/01/2025: actualizadas ING de AS builts según lo solicitado Por compromiso con PMO se aprobo la ING que tenia los Az malos que serían corregidos en entrega de As Built (40°/230°/310°). Se observan 3 pipes y se habian proyectado 6. Se valida altura RF contra plano As Built. | 2025-01-30 | W05 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 03-12-24: Aprobado V2 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del Radier Plataforma metálica, dimensiones 3x2m: SI-OK - Foto EPC con llegada a los soportes en Pin Central: SI-OK - Antena GPS adosarse en el EPC Vertical o en el Pin central del radomo: SI-OK - Canalización para Línea F.O: SI-OK (Se indica y señala canalización en el informe As-Built) OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 22-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto de EPC con llegada a los Soportes: SI-OK - Antena HUAWEI a implementar AQU4518R24v18 (2m) Full Bandas: SI-OK - Foto Panorámicas e interna en radomo S1-S2-S3: SI-OK - Dimensiones de soportes para las Antenas: SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As Built) - PIN CENTRAL S1+S2+S2 (Con camuflajes) SI-OK | 2025-01-22 | W04 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 03-12-24: Aprobado V2 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del Radier Plataforma metálica, dimensiones 3x2m: SI-OK - Foto EPC con llegada a los soportes en Pin Central: SI-OK - Antena GPS adosarse en el EPC Vertical o en el Pin central del radomo: SI-OK - Canalización para Línea F.O: SI-OK (Se indica y señala canalización en el informe As-Built) OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 22-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto de EPC con llegada a los Soportes: SI-OK - Antena HUAWEI a implementar AQU4518R24v18 (2m) Full Bandas: SI-OK - Foto Panorámicas e interna en radomo S1-S2-S3: SI-OK - Dimensiones de soportes para las Antenas: SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As Built) - PIN CENTRAL S1+S2+S2 (Con camuflajes) SI-OK | 2025-01-22 | W04 2025 | 2025-01-30 | W05 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-02-24 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-06-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 08_184 | Orillas del Biobio | 8 | -36.9453 | -73.0215 | Biobío | Chiguayante | Dagoberto Melillan 23 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-BI-1349 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | W41 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 | TSS Aprobado | Pendiente confirmar direción y ID PTI | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado sin indicar punto de conexión de energía. PTI garantiza la dotación de energía eléctrica para funcionamiento de equipos. | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_185 | Plaza Belgica | 8 | -36.7757 | -73.0468 | Biobío | Talcahuano | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-08-07 | W32 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_257 | Coronel Las Rocas | 8 | -37.0019 | -73.1863 | Biobío | Coronel | Punta de diamante, Av. Costanera. | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-BI-1355 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado sin indicar punto de conexión de energía. PTI garantiza la dotación de energía eléctrica para funcionamiento de equipos. | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_277 | Concepcion Andalien | 8 | -36.7932 | -73.0358 | Biobío | Concepción | Av. Andalien 950 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 9 | CL-BI-1164 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-12 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-18 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada | 14-12-2023: Aprobado V2 Se levantan Observaciones. Proyección Antena GPS en el EPC: Altura= 3,1m Dist. GPS= 5m (Recorrido desde el Gabinete hasta el EPC. | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-05-05 | W18 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO --> Rev.1 10:06:2024 Aprobado con observaciones, pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro. PLANOS AS BUILT Rev.1 10:06:2024 Aprobado 1.TX: F.O. OK. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Media Ok. 3. Soportes RF: Soporte de 2 1/2 Ok. 4. Radomo: Cabida Ok. 5. Soporte TX: No aplica. 6. EPC:400X100mm Ok. 7. Línea F.O: c.a.g.v /t.m.f.v 2" Ok. 8. Radier de equipo:2x3m Ok. 9. Línea eléctrica: adosada Ok. 10. Cámara común :No aplica. 11. Plataforma en azotea: No aplica. 13. Cerco: Ok. 14. Porta feeders: No aplica | 2024-06-24 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura con plano As Built. | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 14-06-24: Aprobado V1 - Radier: SI-OK - EPC con llegada a los feeders de la estructura: SI-OK. -Canalizacion para EPC 1.5" -Escalerilla en altura Para instalacion de GPs INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 14-06-24: Aprobado con observaciones Se aprueba según plano As built. 1-Foto de altura de radomo ilegible 2-Foto de altura de soportes ilegible 3-Vista interior de estructura de soporte con medida ilegible | 2024-06-17 | W25 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energia definitiva Remarcador a TG Supermercado Walmart Remarcador digital instalado TCIDL1 | 2024-06-17 | W25 2024 | 2024-06-24 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 |  | Huawei |  |  |  | 2024-06-24 | 2025-01-09 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 08_570 | Coronel 3 Key Market | 8 | -37.0183 | -73.155 | Biobío | Coronel | Manuel Montt N° 0496 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 9 | CL-BI-1102 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-26 | W39 2023 | Ing Aprobada | Aprobado V1. Proyección de Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Distancia total del EPC: Ductos 6m Lámina 2: Aprobado V1. Proyectado: Azimut: 0°/120°/240° 3 Antenas: ADU4518R6v06 Altura RF: 9m. Proyección 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) | 2023-09-27 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-13 | W37 2023 | 2023-09-28 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-22 | 2025-01-17 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-12-20 | W51 2024 | 298 | As Built Aprobado | 0 | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Confirmar que las ramas que se observan no causen obstrucción a la hora de implentar antenas RF. Se valida altura de soportes RF segun acuerdo contra plano As Built. | 2024-01-22 | W04 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 31-01-24: Aprobado - Fotos ok Georreferencias. - Monoposte Palmera: Deben quitar camuflaje que obstruya al momento de Implementar Antena y RF. | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV4 23-12-2024 Sitio con Energía Provisoria 1x20A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe conexión energía definitiva | 2025-01-31 | W05 2025 | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-24 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Huawei |  | 2025-03-13 | Integrado |  | 2025-03-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 08_733 | Rio Vergara | 8 | -37.5072 | -72.6501 | Biobío | Nacimiento | AV. Estacion Fundo El Camen | Fase 1 | Vigente | No aplica | 6 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 57 | CL-BI-1083 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-12 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | W27 2025 | 2025-07-08 | W28 2025 | 5 | As Built Aprobado | Observaciones: Aprobado con comentarios: No se presentan las fotografías solicitas en revisión anterior. altan fotos de mediciones con huincha métrica del radier, soportes (altura pipes, diámetros, largo brazos) y de los porta feeders cada 1,0m Observación: Falta mostrar una planta de la torre con los 6 soportes, y con los equipos RF y RRU proyectados. Radier 3,0 x 2,0 m OK EPC, canalizaciones y portafeeders de acuerdo a estándar OK | 2025-07-04 | W27 2025 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2025-07-10 | 29-062025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-27 | W26 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | sin contrato suministro, falto respaldo gestión con cia, se identifica energía provisoria. | 2025-06-26 | W26 2025 | 2025-07-10 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Paso de MMOO A FO | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | Detenido OOII | TBD, en gestiones firma nuevo contrato con propietario | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 09_172 | Curacautin Poniente | 9 | -38.4333 | -71.9036 | La Araucanía | Curacautín | Laguna Captren esquina Laguna negra, Comuna Curacautin, Región de la Araucanía, Chile | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AR-1263 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2024-05-06 |  |  |  | 2024-05-06 | 0 | TSS Aprobado | Se valida nueva ubicacion | 2024-05-08 | W19 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2024-05-08 | W19 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-03 |  | 2024-01-03 | W01 2024 | 2024-01-10 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Dirección no corresponde con ubicación, imagen referencial de google earth no corresponde con ubicación. Agregar datos de AZ | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada | 09-01-2024: Aprobado V1. Proyección y Equipamiento en altura. Gabinete de TX inicia a partir de los 3,5m (Referencia desde el Piso hacia arriba.) 03-11-2023: Aprobado V1. Proyección y Equipamiento en altura. Gabinete de TX inicia a partir de los 3,5m (Referencia desde el Piso hacia arriba.) 09-01-2024: Aprobado V3. Nueva Configuración del sitio (Validada por RF) Altura Antena: 11,6m Ausente: Proyección Antena GPS. NOTA: La proyección de la antena GPS quedará proyectada en el As built, convenio mediante correo. 3 Antena Panel: ADU451200v06 2 RRU (RRU5513W1 - 1900+AWS) - Bandas Media. 2 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B 20-11-2023: Aprobado V2. Se levantan observaciones. Ausente: Antena GPS= Altura 13m Aprox. NOTA: La proyección de la antena GPS quedará proyectada en el As built, convenio mediante correo. 13-11-2023: Aprobado V1. Altura Antena: 11,591m Ausente: Antena GPS= Altura 13m Aprox. NOTA: La proyección de la antena GPS quedará proyectada en el As built, convenio mediante correo. Cañería (Jumper): 3" = 5m Antena Panel: ADU451200v06-3096 03-11-2023: Observado V1. Altura Antena: 11,25m Ausente: Antena GPS= Altura 13m Aprox. Cañería (Jumper): 3" = 6m Ausente: Antena Panel: ADU451200v06-3096 Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) CLOSED LOOP MIMO (2x2) 3 RRU (RRU5513W1 - 1900+AWS) - Bandas Media. 2 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B NOTA: Considerar la longitud del Jumper para cada Poste. Ya que se presentan altura variables de acuerdo a la definición entregada por RF | 2024-01-09 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-05-15 |  | 2024-05-16 | W20 2024 | 2024-05-23 | W21 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 16:05: Aprobado. 1. CGA 3" Ok. 2. Poste Ok. 3. Herraje Ok. 4. Soporte Ok. PLANOS AS BUILT 16:05: Aprobado. 1. CGA 3" Ok. 2. Tx: MMOO. Ok. 3. Tx: MMOO Soporte instalado por Claro. 4.- Perforación de gabinete en proceso de cotización. 5.- Separación entre herraje 700mm.Ok | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Corregir coordenadas (-38, 433214 -71,903554) Foto de AZ no corresponde con el sitio, validar. | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado | Estándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | Estándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Starlink Instalado 7-10-2024 | Huawei |  | 2024-10-07 | Starlink Instalado | 2024-08-21 | 2024-12-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GStarlink InstaladoOn Air
| 09_184 | Loncoche Norte | 9 | -39.3626 | -72.6194 | La Araucanía | Loncoche | 14 de Febrero , entre Amapolas y los Sentimientos | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AR-1259 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias y bajas con antenas paneles pequeñas en poste de 13 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-03-13 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | W20 2024 | 2024-05-23 | W21 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 16:05: Aprobado. 1. CGA 3" Ok. 2. Poste Ok. 3. Herraje Ok. 4. Soporte Ok. PLANOS AS BUILT 16:05: Aprobado. 1. CGA 3" Ok. 2. Tx: MMOO. Ok. 3. Tx: MMOO Soporte instalado por Claro. 4.- Perforación de gabinete en proceso de cotización. 5.- Separación entre herraje 700mm.Ok | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | No se observan fotos de etiquetado de jumpers. | 2024-06-10 | W24 2024 | As Built Aprobado | 27-05-24: Aprobado V3 - No se evidencia estándar de color en las Líneas a nivel de las RRU. - Falta Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built). Informe duplicado al 09_988 | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado | 27-05-24: Aprobado V3 - No se evidencia estándar de color en las Líneas a nivel de las RRU. - Falta Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built). Informe duplicado al 09_988 | 2024-05-27 | W22 2024 | 2024-08-23 | W34 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | Huawei |  | 2024-10-18 | Integrado |  | 2024-12-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 09_188 | Pucon Rotonda Interlaken | 9 | -39.28 | -71.9728 | La Araucanía | Pucon | Ansorena 792 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 15 | CL-AR-1129 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 24-01: aprobado con observaciones 1. MMOO: No indican donde será instalada la antena MMOO, pero se asume que sera instalada en el pin central del mastil como lo indicaron en la V4 de esta ingenieria. Sitio queda con 6 soportes simples de L: 2200mm. RF Valida la disminución de los soportes por correo. | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 13-11-2023: Aprobado V2 Se levantan Observaciones: Proyección Antena GPS: Altura= 15m (Proyectado en el Pin central el Mástil) Altura MMOO: 15m 07-11-2023: Observado V1 Altura definida Antenas: 15m Ausente: Proyección Antena GPS: Altura= 15m (Proyectado en el Pin central el Mástil) Dist. GPS= 23m aprox desde el gabinete hasta el mástil Pin central) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Antena: ADU4518R6v06 (Antenas proyectadas en cada soporte por sector) Ausente: 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. (RF Proyectadas en cada soporte detrás de las Antenas) Tx: FO . Ausente: MMOO: Proyección de MMOO TX debe definir línea de vista y Azimut. 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 16m Azimut: ? Ausente: Proyección de la MMOO, quedará en el Pin Central NOTA: El Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | Aterramiento de medidor a SPAT existente (PTI debe comprometerse a que esto es factible). | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-04-08 |  | 2024-04-10 | W15 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | Aprobado según evidencia enviada (Rodrigo Abarca) | 2024-05-28 | W22 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-16 | W16 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-12 | W15 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 13-05-2024 Sitio con remarcador digital 3x40 (Energia provisoria) Pendiente TE1 + Informe conexión energia definitiva | 2024-04-12 | W15 2024 | 2024-05-28 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  | Huawei |  | 2025-01-24 | Integrado | 2024-05-28 | 2025-01-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_368 | Rafael Azocar | 9 | -38.7416 | -72.9517 | La Araucanía | Nueva Imperial | Anibal Pinto 410 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 11 | CL-AR-1110 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada | Se actualiza ubicación de pipes y AZ (100°; 190°; 260°). Nota: (no se puede proyectar pipes doble, para 5G se debe usar el mismo pipe) | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 13-11-2023: Aprobado V2 MMOO: Proyectada Pipe del TDAyF, PIPE= 4,20m (Altura total MMOO= 11m) Proyección Antena GPS: Altura= 11m (Proyectado en el Pin Sector-2) 07-11-2023: Observado V1 Altura definida Antenas: 11m Ausente: Proyección Antena GPS: Altura= 11m (Proyectado en el Pin Sector-2) Dist. GPS= 6m aprox desde el gabinete principal hasta el Pin central Sector-2) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Antena: ADU4518R6v06 (Antenas proyectadas en cada soporte en mástil) 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. Ausente: (RF Proyectadas en cada soporte detrás de las Antenas) Tx: FO . Camuflaje: Radomo Ausente: MMOO: Proyección de MMOO TX debe defnir línea de vista y Azimut. 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 11m Azimut: ? Ausente: Proyección de la MMOO, quedará en un soporte independiente adosado a la techumbre NOTA: El Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Sin Energía Provisoria | 2024-W26 | 2024-11-08 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 18-11: Aprobado Se validan fotografias del informe + adicionales. PLANOS AS BUILT 18-11: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: N/A Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba con la observación de que el operador cambio in informar la Ubicación de loa pipes por lo que el OOII debe garantizar que los AZ no queden obstruidos. AZIMUTH S1 AZIMUTH S2 AZIMUTH S3 100° 190° 260° | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-08 | W45 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-08 | W45 2024 | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | Huawei |  | 2025-05-06 | Integrado |  | 2025-05-15 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [6 empty] | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_986 | Collipulli Saavedra Sur | 9 | -37.9564 | -72.435 | La Araucanía | Collipulli | General Cruz 300 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 9 | CL-AR-1125 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-18 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | W02 2024 | 2024-01-18 | W03 2024 | 7 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Se lavantan Observaciones | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada | 11-01-2024 Aprobado V5 Proyección Antena GPS (Pipe TDAyF): Altura= 2,5m | 2024-01-22 | W04 2024 | Ing Aprobada | Aterramiento de medidor a SPAT existente y también a barra copperweld (PTI debe comprometerse a instalar la mejor opción). Corregir resistividad en cálculo de conductor. | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-02-13 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado | Plano asbuilt: Aprobado Informe Fotografico:14:02: Aprobado Según plano AS-BUILT | 2024-05-14 | W20 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado | 19-02-24: Aprobado V1 - Fotos Sin Georreferencias. - MMOO se ubicará en el (PIN CENTRAL): SI-OK - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR: SI-OK MMOO: Se proyecta MMOO en el pin central de los soportes, en caso que no tenga cabida el OOII, se hace responsable de modificar Soporte para agregar la MMOO. | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 13-05-2024 TE1 Pendiente Tienen energia trifasica provisoria 3x40 | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | Huawei |  | 2025-03-12 | Integrado | 2024-06-04 | 2025-03-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_988 | Villa Los Halcones Curacautin | 9 | -38.4384 | -71.8798 | La Araucanía | Curacautín | O’higgins s/n, entre Pje. Camiroaga y Pje. Chahisly | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AR-1254 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Aprobado V1. Proyección y Equipamiento en altura. Gabinete de TX inicia a partir de los 2,6m (Referencia desde el Piso hacia arriba.) 03-11-2023: Aprobado V1. Altura 15,5m Ausente: Antena GPS= Altura 13m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Cañeria (Jumper): 3" = 6m Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B NOTA:Considerar la longitud del Jumper para cada Poste. Ya que se presentan altura variables de acuerdo a la definición entregada por RF. | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-04-05 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | W20 2024 | 2024-05-23 | W21 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 08:04 Aprobado Informe fotográfico: Fotografías con flexómetro. OK Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK PLANOS AS BUILT 08:04 Aprobado Ingeniería aprobada: Presentado Planos as-built : Aprobado Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK | 2024-04-08 | W15 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Corregir coordenadas ( -38,438416 ; -71,879777). Fotos de AZ se debe revisar y ordenar información. Pendiente fotos del etiquetado de los jumpers en la parte de abajo | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado | Estándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | Estándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | 2024-04-16 | W16 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-29 |  | Stalink Instalado 7-10-2024 | Huawei |  | 2024-10-07 | Starlink Instalado | 2024-08-21 | 2024-12-15 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GStarlink InstaladoOn Air
| 09_997 | Lautaro Manuel Baquedano | 9 | -38.5423 | -72.4289 | La Araucanía | Lautaro | Pje. Baquedano 2 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AR-1258 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias y bajas con antenas paneles pequeñas en poste de 13 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-04-05 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | W21 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | 8 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 08:04 Aprobado Informe fotográfico: Fotografías con flexómetro. OK Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK PLANOS AS BUILT 08:04 Aprobado Ingeniería aprobada: Presentado Planos as-built : Aprobado Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK | 2024-04-08 | W15 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado | 30-05-24: Aprobado V2 - Se corrige línea de tierra y ruteo. - No se evidencia fotografías del estándar de colores de las líneas a nivel de la antena y RRU (Actividad realizada con RF) - Falta Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built). | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado | 30-05-24: Aprobado V2 - Se corrige línea de tierra y ruteo. - No se evidencia fotografías del estándar de colores de las líneas a nivel de la antena y RRU (Actividad realizada con RF) - Falta Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built). | 2024-05-30 | W22 2024 | 2024-10-21 | W43 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | Huawei |  | 2024-12-20 | Integrado |  | 2025-01-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 03_542 | Copiapo Rahue | 3 | -27.4018 | -70.2653 | Atacama | Copiapó | Rahue entre la Guanaca y Pje. Estación Monte Amargo | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AT-1127 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-11-07 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | W50 2025 | 2025-12-15 | W51 2025 | 4 | As Built Aprobado Con Observaciones | Aprobado con comentarios. No hay mediciones con cinta métrica para verificar alturas de instalación de soportes según plano (el poste está congestionado de tendido eléctrico y otros cables, PTI debe garantizar la cabida de equipos) Falta verificación de verticalidad con instrumento topográfico. PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. Falta el detalle de los soportes. PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. | 2025-12-12 | W50 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-11-10 | W46 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-12-12 | W50 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva En diagrama unilineal se debe modificar la capacidad del automático general de TDAyF. Se debe modificar al que está instalado que es 2x40 (A) Pendiente TE1 Pendiente contrato de suministro Pendiente número de cliente | 2025-11-12 | W46 2025 | 2025-12-12 | W50 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Paso de MMOO A FO | Huawei |  | 2026-04-30 | Integrado |  | 2026-04-30 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W37 |  | OOII | Pendiente Energización | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_927 | Alerce Avda. Transversal | 10 | -41.4107 | -72.9099 | Los Lagos | Puerto Montt | Cerro Sur Alerce | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 12 | CL-LL-1002 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada | Archivo actualizado por diseño de las otras áreas. | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-06-14 |  | 2024-06-17 | W25 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 29-10: Aprobado con observaciones 1. Faltaron algunas fotografias importantes para verificación de elementos de OOCC, por lo que se valida segun plano asbuilt PLANOS AS BUILT 29-10: Aprobado con observaciones 1. Falta el detalle del porta feeders instalado, segun lo visto en informe fotografico, por lo que se valida con esta falta | 2024-10-29 | W44 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura contra plano As Built. | 2024-07-02 | W27 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-29 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 30-10-2024 Sitio con Energía provisoria de 1x25A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexión energía definitiva | 2024-10-29 | W44 2024 | 2024-10-30 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  | Huawei |  | 2025-02-26 | Integrado |  | 2025-02-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_930 | Puerto Montt Nuevo Bodesur | 10 | -41.4759 | -72.9917 | Los Lagos | Puerto Montt | Los Flamencos y Pto Dungenes | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-LL1202 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2024-03-27 | W13 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2024-03-27 | W13 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2024-03-27 | W13 2024 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2024-02-15 | W07 2024 | 2024-03-27 | W13 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | OK | 2024-07-24 | 2024-10-01 | 2024-07-24 | W30 2024 | 2024-07-31 | W31 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 29:07: Aprobado Informe fotográfico: Fotografías con flexómetro. OK Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK PLANOS AS BUILT Rev.1 29:07: Aprobado . 1. CGA 3" Ok. 2. Tx: F.O 3.- Perforación Ok. 4.- Separación entre herraje sin medidas. Observado. | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 27-07-24: Aprobado V1. - Fotos Georreferencias: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 3,30m referencia el piso hasta la cara de la U Inferior. - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,90m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. - Separación entre U: L= 50cm aprox - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Espuma Expansiva: SI-OK - Soporte para antena Panel ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores lado RRU (Para evitar humedad): SI-OK. | 2024-07-26 | W30 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 27-07-24: Aprobado V1. - Fotos Georreferencias: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 3,30m referencia el piso hasta la cara de la U Inferior. - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,90m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. - Separación entre U: L= 50cm aprox - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Espuma Expansiva: SI-OK - Soporte para antena Panel ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores lado RRU (Para evitar humedad): SI-OK. | 2024-07-26 | W30 2024 | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-10-16 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | Huawei |  | 2025-02-04 | Integrado |  | 2025-02-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 10_942 | Dalcahue Mocopulli | 10 | -42.3656 | -73.6637 | Los Lagos | Dalcahue | Pasaje. S/N, camino el Bosque | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-LL-1200 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias y bajas con antenas paneles pequeñas en poste de 13 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | OK | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | W42 2024 | 2024-10-23 | W43 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | 28-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Aasbuilt. 2. Se mueven los herrajes segun lo indicado en rev.1. 3. Se valida cabida de routers en gabinete a traves de correo de ejemplo de instalación. PLANOS AS BUILT 28-10: Aprobado 1. PTI mueve los herrajes instalados segun lo declarado en planimetria. | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado | 19-11-2024: Se levantan observaciones. Se valida cambio de ubicación de antenas y AZ pero fotos de la pag 5 tienden a confundir ya que pertenecen a la primera instalación, por favor eliminar. Plano As Built debe tener los Az finales y modelo de antena instalada: HUAWEI ADU451200v06, se debe corregir datos de plano de ubicación y dirección del sitio | 2024-11-19 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones |  | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado | REV1 21-10-2024 Sitio con energía definitiva 1x40A Pendiente N° de cliente Contrato de suministro eléctrico | 2024-11-27 | W48 2024 | 2024-11-27 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Starlink Instalado |  | 2025-02-20 |  |  | Huawei |  | 2025-02-20 | Starlink Instalado |  | 2025-02-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 10_957 | Los lagos San Agustin | 10 | -40.5897 | -73.1753 | Los Lagos | Osorno | Walterio Meyer 2061 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 6.8 | CL-LL-1019 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Se valida la ubicación y altura propuesta en candidato. Sin embargo para validar el candidato se requiere confirmar si es factible disponer de los pipes dobles por sector y/o crecer con 5G; si hay restricciones de espacio, deben estar declaradas en el TSS. | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado | Sin Observaciones. Se debe instalar mastil nuevo ya que el existente no tiene espacio. 06/07/23 Revisión V2 Evaluar soporte de la estructura de las RF con la techumbre. | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada | En reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x1 mts Alimentación proyectada trifásica desde Poste de conexión S/N. Línea eléctrica adosada a muro 30 mts con 4x8 AWG Superflex. Unilineal Claro. Considerar que no se puede conectar a tierras de WOM. | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-05-13 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 18:03: Aprobado con Observaciones según Plano As built Plano As built: 18:03: Aprobado | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se debe agregar Ingeneria con antenas huawei baja potencia. | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado | 15-03-24: Aprobado V1 Radier: SI-OK. Soporte para las RF adosado a muro: SI-OK Canalizaciones hasta cada sector: SI-OK 15-03-24: Aprobado V1 Soportes instalados: SI-OK Camuflaje: SI-OK. Altura de los soporte corresponde con el As Built: SI-OK. NOTA: - RRU (RF) adosada en Pipe por cada sector. - Se debe adosar antena GPS en el primer soporte más cercano al equipamiento (Es decir, al gabinete Principal) | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado | 15-03-24: Aprobado V1 Radier: SI-OK. Soporte para las RF adosado a muro: SI-OK Canalizaciones hasta cada sector: SI-OK 15-03-24: Aprobado V1 Soportes instalados: SI-OK Camuflaje: SI-OK. Altura de los soporte corresponde con el As Built: SI-OK. NOTA: - RRU (RF) adosada en Pipe por cada sector. - Se debe adosar antena GPS en el primer soporte más cercano al equipamiento (Es decir, al gabinete Principal) | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Huawei |  | 2025-04-16 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-04-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_967 | Purranque 18 de Septiembre | 10 | -40.9108 | -73.1467 | Los Lagos | Purranque | Manuel Rodríguez, esquina 18 de Septiembre | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-LL-1203 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Confirmar si las antenas quedan a tope del poste y si el soporte permite colocar libremente los AZ que se requieran. | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-03-13 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | W20 2024 | 2024-05-23 | W21 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 16:05: Aprobado. 1. CGA 3" Ok. 2. Poste Ok. 3. Herraje Ok. 4. Soporte Ok. PLANOS AS BUILT 16:05: Aprobado. 1. CGA 3" Ok. 2. Tx: MMOO. Ok. 3. Tx: MMOO Soporte instalado por Claro. 4.- Perforación de gabinete en proceso de cotización. 5.- Separación entre herraje 700mm.Ok | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Pendiente fotos del etiquetado de los jumpers en la parte de abajo. | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado | IEstándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | IEstándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | 2024-08-23 | W34 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Se instalara Starlink | Huawei |  | 2024-10-18 | Integrado |  | 2024-12-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 12_438 | Coronel Mardones - Magallanes | 12 | -52.0234 | -70.7357 | Magallanes y de la Antártica Chilena | SAN GREGORIO | Pendiente TSS | Sale de Plan (RF) | No Vigente |  |  | 2 | PTI | BTS | RF indica que sitios salen de plan 5G - 21-8-2024 | POSTE METALICO | 18 | PENDIENTE | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 13_296 | El Aromo | 13 | -33.3769 | -70.5581 | Metropolitana de Santiago | Vitacura | Lo Beltrán 2500 - Vitacura | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 27 - 31 | CL-RM-1887 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-05 | W14 2023 |  |  |  |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 13_417 | Franklin | 13 | -33.4726 | -70.6389 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Franklin # 585 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 14 | CL-RM-1421 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 08-07-2024: Se aprueba la disminución del área de arriendo de 2mx2m a 2mx1m. 25-01: Aprobado con observaciones 1. Canalización radier: Sitio quedará solo con una tuberia de 1 1/2" para ruteo de cable desde TDAyF hasta el gabinete. | 2024-07-08 | W28 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-17 | W29 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-17 | W29 2024 | Ing Aprobada | REV2 (Resumen) (Acometida 3F 4 mts BT) / Empalme trifásico proyectado con línea adosada a muro de 15 metros hasta TDAYF, con conductor N° 4x8 AWG Superflex). Área proyectada 2x2. Empalme proyectado desde poste N°153622. Aterramientos proyectados. Unilineal con breaker 3x40 A para PCC proyectada. Medidor proyectado Piso1 / Linea Electrica Poryectada por piso1-piso2-piso3 / Equipos proyectados en piso 3 | 2024-08-12 | W33 2024 | 2024-08-12 | W33 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-11: Aprobado con observaciones 1. PTI indica en correo que la canalización para FO y energia se instalarán una vez este instalado el gabinete. PTI debe garantizar cabida de gabinetes en espacio destinado para estos elementos PLANOS AS BUILT 18-11: Aprobado con observaciones 1. Gabinete no puede estar instalado en la posición que lo proyectaron, ya que se encontraria alejado del EPC instalado. La posición correcta de instalación es al lado de la EPC. 2. PTI indica en correo que la canalización para FO y energia se instalarán una vez este instalado el gabinete CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: N/A Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado | As Built. PTI debe garantizar que cambio de ubicación del Pipe del Sec1 no presente obstrucciones | 2024-11-13 | W46 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 13-11-2024 Sitio con Energia provisoria (1x20A de propietario) Pendiente: Contrato de suministro electrico N° de Medidor N° de Cliente Informe conexión energía definitiva | 2024-11-19 | W47 2024 | 2024-11-19 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  | ZTE |  | 2025-01-03 | Integrado |  | 2025-01-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 13_476 | Naicura | 13 | -33.4386 | -70.59 | Metropolitana de Santiago | Providencia | El Bosque Sur 2218 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 21 | CL-RM-1735 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-17 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada | 22-11: Observado Soportes RF: Faltan 3 soportes, indicar si existe alguna limitante para instalar 2 soportes por sector. Dimensiones del soporte no cumplen con el estandar de clarovtr de L:3m. Canalización externa: No indican diametro ni tipo de cañeria para FO desde punto de conexión. Canalizacion plataforma: Falta cañeriias para el gabinete futuro. Poste TDAyF: Falta detalle de poste. | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada | 15-12-2023: Aprobado V3 Se levantan Observaciones. 22-11-2023: Observado V1. Altura definida Antenas: 17,6m Ausente: Proyección Antena GPS: Altura= ?m (Proyectada en ?) Dist. GPS= ?m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Ausente: Descripción antenas 3 antenas: ADU4518R6v06 Ausente: Descripción en plano de piso. 3 RF (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. Tx: FO: Si MMOO: N/A | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3X2 mts / Empalme trifásico proyectado con línea adosada a shaft de 65 mts (cable 8 AWG Superflex) / Conexión a Sala eléctrica/ Unilineal Claro / Aterramientos proyectados. | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 13_880 | Hamburgo-Hannover | 13 | -33.4499 | -70.5781 | Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | ROOFTOP | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Observado | Cual es la solución propuesta para el sitio, pipes concentrado? Pipes distribuidos? | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | [6 empty] | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 14_110 | Malalhue Brasil | 14 | -39.5411 | -72.5062 | Los Ríos | Lanco | Brasil 180-30 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-LR-1109 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias y bajas con antenas paneles pequeñas en poste de 13 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-03-13 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | W20 2024 | 2024-05-23 | W21 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 116:05: Aprobado. 1. CGA 3" Ok. 2. Poste Ok. 3. Herraje Observado. 4. Soporte Ok. PLANOS AS BUILT 16:05: Aprobado. 1. CGA 3" Ok. 2. Tx: MMOO. Ok 3. Tx: MMOO Soporte instalado por Claro. Ok. 4.- Perforación de gabinete en proceso de cotización. 5.- Separación entre herraje 600mm. Observado. | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado | Estándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | Estándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | 2024-03-22 | W12 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Starlink Instalado |  | 2024-09-01 |  | Se instalara Starlink | Huawei |  | 2024-09-01 | Starlink Instalado | 2024-08-21 | 2024-11-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GStarlink InstaladoOn Air
| 14_122 | Panguipulli Martinez de Rozsas | 14 | -39.6429 | -72.3274 | Los Ríos | Panguipulli | Arturo Prat 54 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 7 - 9 m | CL-LR-1068 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-22 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada | 24-01: Aprobado RF confirma solución de pipes por correo 1. Soporte RF: Se proyecta la instalación de 6 soportes simples de altura 2,525m, por lo que se aprueba condicionado a que para la configuración planteada por RF para este sitio entra dentro del soporte proyectado. Se solicita de manera urgente que PTI declare el motivo por el cual no pueden instalar lo solicitado por CLAROVTR. | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 15-12-2023: Aprobado V3 | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 15_020 | Arica Acceso Sur | 15 | -18.5111 | -70.2762 | Arica y Parinacota | Arica | Panamericana Norte, en el acceso de ingreso a la propiedad N°4597 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | PTI | BTS | Asignado 3-2-2026 | Torre Autosoportada | 36 |  | 2026-02-03 | W06 2026 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | W11 2026 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2 | TSS Aprobado |  | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Se proyecta un monoposte con radier (macro). En la ingeniería deben detallar los soportes que se están proyectando y estudio de cabida en radomo . | 2026-03-25 | W13 2026 | TSS Aprobado | 1.- Proyectar HW de IMPL en Ingenieria. | 2026-03-23 | W13 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-03-23 | W13 2026 |  |  |  |  | 2026-03-25 | W13 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Solicitado | Contrato Firmado | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | W21 2026 | 2026-05-26 | W22 2026 | 6 | Ing Aprobada | Sin OBS. | 2026-05-20 | W21 2026 | Ing Aprobada | ING OK. | 2026-05-20 | W21 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 1.- Necesario cargar archivo DWG, en carpeta, el cual está ausente . 2.- Se solicitará fotos y WG en revisión de As-built. | 2026-05-22 | W21 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-22 | W21 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | W32 2026 | 2026-08-07 | W32 2026 | 1 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Aprobado.. OBSERVACIONES - PLANOS Aprobado. | 2026-08-03 | W32 2026 | As Built Aprobado | Observaciones corregidas. | 2026-08-06 | W32 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Sin Archivo DWG. | 2026-07-28 | W31 2026 | As Built Aprobado | - Sitio con energía provisoria 3x20A, se espera energía definitiva para próxima revisión. | 2026-08-18 | W34 2026 | 2026-08-18 | W34 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-11-28 |  | OOII | SITES propone un sitio de 12 m pero se requiere de 18 m, se encuentra en revisión para colocalización con Entel | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 15_090 | Arica Saguara | 15 | -18.489 | -70.3049 | Arica y Parinacota | Arica | Pje. Caritaya 66 | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | PTI | BTS | Gcia Mayorista informa que no existe posibilidad de entrega de sitios. RF informa vía correo salida de plan de sitios 8-10-2025. Pdte CC | POSTE METALICO | 12 | CL-AP-1038 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | OI indica En validación CGE 18°29'21.06"S 70°18'14.38"O | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_978 | Curacavi Los Aromos | 13 | -33.41 | -71.145 | Metropolitana de Santiago | Curacaví | Pasaje Los Álamos frente 604 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-RM-2113 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | W45 2025 | 2025-11-11 | W46 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios. Falta verificación de verticalidad con instrumento topográfico. El OI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. No hay mediciones con cinta métrica para verificar alturas de instalación de soportes según plano (el poste está congestionado de tendido eléctrico y otros cables, PTI debe garantizar la cabida de equipos) . | 2025-11-10 | W46 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-11-05 | W45 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-11-05 | W45 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva En diagrama unilineal se debe modificar la capacidad del automático general de TDAyF. Se debe modificar al que está instalado que es 2x40 (A) Pendiente TE1 Pendiente contrato de suministro Pendiente número de cliente | 2025-11-12 | W46 2025 | 2025-11-12 | W46 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | ZTE | [10 empty] | En Implementación 4G | Plan 2024 |  |  | W36 |  | OOII | Pendiente Energización | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 16_035 | Chillan - Baquedano | 16 | -36.6322 | -72.124 | Ñuble | Chillan Viejo | Los Litres. Villa Eduardo Frei Ruiz-Tagle N° 1080 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 10 | CL-NB-1009 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-10 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-12 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2,5 mts Energía provisoria disponible Empalme trifásico aéreo proyectado Línea eléctrica aérea proyectada hasta TDAyF Falta detalle de canalizaciones entre TDAyF y Planta | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-15 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | W06 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | 5 | As Built Aprobado | Informe Fotografico:12-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. Cabe destacar que el informe fotografico no cuenta con información del sitio en la portada. Plano As built 12-02: Observado: 1. Poste de empalme (lamina 3001): Falta agregar tuberia adosada de baja de FO y su respectiva caja de derivación. Observaciones levantadas. | 2024-02-12 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura RF contra plano As built | 2024-06-11 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 10-07-24: Aprobado V2 TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: SI. Router: HUAWEI. 12-01-24: Aprobado V1. TX: FO: SI. MMOO: N/A - Mejorar fotografías de los soportes por individual e indicando la altura con cinta métrica una vez adosado a la estructura. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2024-07-10 | W28 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva 3x40 A. Pendiente TE-1. Número de cliente. | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Pendiente Forecast | Huawei |  | 2024-10-11 | Integrado | 2024-07-15 | 2024-10-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_070 | Chillan Viejo Rio Backer | 16 | -36.6272 | -72.1069 | Ñuble | Chillán | Huambali 1024, Poblacion El Roble | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 6 | CL-NB-1025 | 2023-07-31 | W31 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Ingenieria Aprobada | 2024-07-03 | W27 2024 | TSS Aprobado | Ingenieria Aprobada | 2024-01-18 | W03 2024 | TSS Aprobado | Ingenieria Aprobada |  |  | TSS Aprobado | Ingenieria Aprobada | 2023-12-14 | W50 2023 |  |  |  |  | 2024-07-03 | W27 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | W02 2024 | 2024-01-18 | W03 2024 | 7 | Ing Aprobada | 18-01: Aprobado Sitio queda con 5 pipes de L: 700mm y 1 pipe de 3" L:700mm para MMOO. | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2024-07-03 | W27 2024 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - IMPL (Lámina 2) 04-04-2024 Observado V1 NOTA: Proyección de equipamiento en el Pin central perteneciente a la operadora WOM. Altura definida Antenas: 6m 3 Antenas ASI451000v06-3902 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) Ausente: Proyección Antena GPS: (Debe Proyectarse en el Pin central) Altura= ?m (Pin central). Dist. GPS= ?m (Radier hasta el pin central) TX SIN FACTIBILIDAD FO: SI MMOO: SI Router: HUAWEI 1 Antena MMOO (Proyectada en el Pin central) Parábola 0.6 m Altura MMOO: ?m NOTA: El Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX | 2024-04-09 | W15 2024 | Ing Aprobada | nilineal proyectado con 2 breaker de 1x16A para DPU 60, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-12-14 | W50 2023 | 2024-07-03 | W27 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 15_091 | Capitan Avalos - Arica | 15 | 18.4584 | -70.2806 | Arica y Parinacota | Arica | Capitán Ávalos #1424 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-04-30 |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-AP-1037 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-12-11 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | W06 2026 | 2026-02-06 | W06 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | No hay mediciones con cinta métrica para verificar alturas de instalación de soportes según plano (el poste está congestionado de tendido eléctrico y otros cables). PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. Falta verificación de verticalidad con instrumento topográfico. La antena se observa desaplomada. PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. Falta el detalle de los soportes. PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. | 2025-12-12 | W50 2025 | As Built Aprobado |  | 2026-02-05 | W06 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | No Refleja en Asbuilt la configuración de HW final | 2025-12-18 | W51 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | se adjunta el TE1 del sitio 15_091 y N° cliente: 6844216, favor verificar que este OK. Se dio por aceptado el sitio bajo la condiciones de cualquiera falla de energía es responsabilidad de PTI. | 2026-04-02 | W14 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  | Huawei |  | 2026-05-02 | Integrado |  | 2026-05-29 | On Ar |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-02-27 |  | OOII | Pendiente Energización | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Ar
| 23_128 | Tobalaba Pocuro | 13 | -33.4256 | -70.5874 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Colon 3773 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 33 - 37 m | CL-RM-1222 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado | 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada | (Lámina 1) | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme eléctrico desde caja de empalme interior edificio BT Trifásico Cia eléctrica Enel Breaker proyectado 3x40A Línea eléctrica (4X8 AWG) proyectada adosada a muro hasta TDAyF Conexión Tierra: Spat existente Edificio / Tierras proyectadas Unilineal Claro | 2023-10-11 | W41 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | W29 2025 | 2025-07-22 | W30 2025 | 4 | As built Aprobado | Aprobado Plataforma metálica 3,0 x 2,0m OK Canalizaciones, EPC OK Soportes RF OK Cabida radomo OK MMOO no aplica (TX es por FO) Sitio queda con un soporte simple por sector, RF valida esta condición ya que PTI no puede instalar soportes dobles por espacio. | 2025-07-15 | W29 2025 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2025-07-18 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Conectado a TG Monofásico de WOM, Sin evidencia de capacidad de breaker. ASBULIT_ SN_V1_APROBADO C/OBS | 2025-07-03 | W27 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía provisoria, Falta TE1 (Crítico), Tarifa declarada en unilineal errónea, tarifa debe ser BT4.3, falta número de poste en unilineal | 2025-07-15 | W29 2025 | 2025-07-18 | W29 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-12-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 23_281 | Club de Polo 4 | 13 | -33.3894 | -70.5875 | Metropolitana de Santiago | Vitacura | Avenida Luis Carrera N°2331 | 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 48 | CL-RM-1905 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado | 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | W26 2025 | 2025-06-17 | W25 2025 | -8 | Ing Aprobada | 09-12: Aprobado 1. 3 Soportes dobles de L:2500mm sin radomo + 1 soporte MMOO. 2. Plataforma metalica 3x2m. 3. EPC Hasta cada sector. 4. Canalización de FO empieza desde ubicación de empalme para ClaroVTR en la parte superior del edificio. Al no contar con el estudio de factibilidad al momento de esta revisión, el equipo de planta Externa deberá realizar la instalacion de canalizaciones que sean necesarias, el sitio deberá contar con lo declarado por PTI. Equipo implementador debe realizar su distribución de equipos con respecto a los azimut indicados por RF. | 2024-12-09 | W50 2024 | Ing Aprobada | La Ingeniería del Sitio 23_281 es “APROBADA” por RF. | 2025-06-26 | W26 2025 | Ing Aprobada | 06-12-2024: Observado V1 Ausente: Indicar ruteo y canalización de FO desde El inicio hasta el Radier: NO-OK | 2025-06-04 | W23 2025 | Ing Aprobada | Área proyectada 3X2 mts Empalme proyectado trifásico desde poste de conexión N° 0.109.575 Línea eléctrica ADOSASA A TECHUMBRE 17 mts. (Conductor 8 AWG Superflex) proyectada hasta TDAyF. Unilineal NO es de Claro. Aterramientos proyectados. | 2023-12-14 | W50 2023 | 2025-06-26 | W26 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | W36 2025 | 2025-09-04 | W36 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado sin comentarios | 2025-09-04 | W36 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-09-04 | W36 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 23_281 3. Tipo de estructura: Azotea 4. Altura Estructura: 47 5. Altura RF: 52 6. Tipo de Soporte: Doble 2,5mts 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso ( EPC) OK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aérea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: N/A 12. Energía o Provisoria: NOK 13. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 14. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: OK 17. Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: OK 20. AZ con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 12. Energía o Provisoria: NOK Sin evidencia Asbuilt_ SN_ Aprobado / con Obs | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía provisoria Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta N° de medidor Falta N° de cliente Tanto en cuadro de cargas como en Unilineal se debe modificar la descripción "Planta Vertiv" ya que para sitios nuevos solo se usan Planta nuevas Huawei. | 2025-09-03 | W36 2025 | 2025-09-04 | W36 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-10-03 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W34 |  | Inmobiliaria - Operador | se proyecta RFI delivery para el 21 de Agosto con energía provisoria.W34  Sin Forecast de la energía definitiva y capacidad de la provisoria 1x16A | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 23_348 | Los Olmos Bonilla | 13 | -33.4836 | -70.6066 | Metropolitana de Santiago | Macul | Pedro de Valdivia 6349 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 20 | CL-RM-1224 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado | 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 15-15-2023: Aprobado V2. Se levantan Observaciones. 22-11-2023: Observado V1. Altura definida Antenas: 16m Antena GPS: Altura= 16m (Proyectada en el Pin central) Dist. GPS= 35m. | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 2X1 mts Empalme proyectado trifásico desde poste de conexión S/N Línea eléctrica adosado a muro 60 mts. (Conductor 16 mm2 Rv-k) proyectada hasta TDAyF. Unilineal claro. Aterramientos proyectados.. | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 21-11: Aprobado con observaciones 1. Faltaron algunas fotografias de elementos importantes con medidas, por lo que se valida segun plano Asbuilt. Faltó una tuberia que conectara la caja de distribución de la FO a la plataforma de ClaroVTR, por lo que el equipo de TX deberá instalar este elemento para protección de cable. SOLO COMO COMENTARIO; NO INFLUYE EN EL ESTATUS DEL SITIO: SOPORTES NO ESTAN GALVANIZADOS EN CALIENTE POR INMERSIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR CLAROVTR. PLANOS AS BUILT 21-11: Aprobado con observaciones 1. Lo solicitado en rev. 1 del plano no fue modificado en la nueva versión, por lo que se aprueba con este detalle, canalizaciones a sistema radiante salen a nivel de la plataforma y no como lo muestran en planos de elevación CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: N/A Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-21 | W47 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Cual es la capacidad del automático del que se está sacando energía provisoria. | 2024-10-01 | W40 2024 | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | ZTE |  | 2025-02-27 | Integrado |  | 2025-02-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_379 | Las Rejas Piscina | 13 | -33.464 | -70.7049 | Metropolitana de Santiago | Estación Central | Las Rejas # 854 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 9 | CL-RM-1393 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada | SE DEBE CORREGIR LOS AZ Y ORIENTACION AL NORTE UBICACIÓN PIPE SECTOR 1- 2 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada | Atención con versión de Ing | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Sin Energía Provisoria | 2024-W26 | 2024-07-17 |  | 2024-07-18 | W29 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 10:07:2024 Aprobado PLANOS AS BUILT Rev.2 29:07:2024 Aprobado con observaciones, PTI envía correo con fotografías de levantamiento de observaciones. | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura contra plano As Built. Se actualizan AZ 130°/230°/320° | 2024-07-24 | W30 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-07-19 | W29 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-07-19 | W29 2024 | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | ZTE |  | 2025-01-29 | Integrado | 2024-08-01 | 2025-02-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_426 | Policarpo | 13 | -33.4228 | -70.5647 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Manquehue Sur 1445 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 25 | CL-RM-1009 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado | TSSR Rev 1 Aprobado | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | W02 2024 | 2024-01-18 | W03 2024 | 7 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Se lavantan Observaciones | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada | 5-1-2024: Aprobado V3 Antena GPS: Proyectada en el soporte de antena más cercano al gabinete principal Altura GPS: 25,5m Dist. GPS: 10m | 2024-01-05 | W01 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 2X1 mts Empalme proyectado trifásico DESDE NICHO DE MEDIDORES Enel. Línea eléctrica ADOSASA A MURO 46 mts. (Conductor 8 AWG Superflex) proyectada hasta TDAyF. Unilineal de No es de Claro | 2023-12-14 | W50 2023 | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | W12 2025 | 2025-03-21 | W12 2025 | 3 | As Built Aprobado | 0 | 2025-03-20 | W12 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-04-11 | W15 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-20 | W12 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con Energía provisoria de 1x16A (RFI se puede energizar equipos configuración ETSI) Pendiente TE1 N° Medidor N° Cliente Informe conexión energía definitiva Contrato de suministro eléctrico | 2025-03-20 | W12 2025 | 2025-04-11 | W15 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-30 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 23_470 | Ruta 5 Santa Sara | 13 | -33.2279 | -70.7595 | Metropolitana de Santiago | Colina | Pueblo Santa Sara Ruta 5 S/N | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 53 - 57 | CL-RM-1248 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | TSS Validado, con tramo ofrecido según TSS en estructura entre 53 y 57 mts. | 2024-03-02 | W09 2024 | TSS Aprobado | 14-05: Aprobado 1. Soportes RF: 3 soportes dobles tipo H. 2. Area en piso: 3x2m. | 2024-05-14 | W20 2024 | TSS Aprobado | 03-05-24 Aprobado. Implementación en TAS / Radier 3x2. | 2024-05-03 | W18 2024 | TSS Aprobado | Área proyectada 3x2 mts. Línea aérea trifásica proyectada en MT 20 mts + 250 mts en BT. (considerar proyección asociada con alto costo) Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.584.874 | 2024-05-06 | W19 2024 |  |  |  |  | 2024-05-14 | W20 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | Rev.2 16-09: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. 3 soportes dobles 1 Soporte MMOO EPC + Porta Feeders Area en piso 3x2m | 2024-09-16 | W38 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Vista lateral no identifica las RRUs. | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada | REV1 12-08-2024 Resumen Area proyectada 3x2 mts Empalme Aereo independiente proyectado desde poste conexión MT N° Referencia 0584874 Cia Enel / S/E 30KVA + Medidor proyectado en poste empalme Linea electrica BT Aerea trifasica proyectada (Calpe 3x25mm2 + 1x50mm2) (L=278 mts) hasta TDAyF Proyectado Medidor trifasico proyectado + TDAyF Claro | 2024-08-12 | W33 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-11-27 |  | 2024-11-28 | W48 2024 | 2024-12-02 | W49 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 28-11: Aprobado con observaciones 1. Faltaron dimensiones de elementos importantes para OOCC, Por lo que se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 28-11: Aprobado con observaciones 1. Se valida planimetria con excepcion de verificacion de ciertas dimensiones de los soportes RF ya que no se cuenta con las fotografias correspondientes, cualquier diferencia con lo declarado en planimetria, PTI deberá solventarlo. | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura RF contra plano As Built | 2024-12-05 | W49 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-03 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 27-11-2024 Sitio construido / TDAyF Instalado Sitio con Energia Provisoria 1x20A Pendiente N° de cliente Pendiente N° de medidor Pendiente informe de conexión energia definitiva Pendiente informe contrato suminsitro electrico | 2024-12-03 | W49 2024 | 2024-12-06 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  | ZTE |  | 2025-01-24 | Integrado |  | 2025-01-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_641 | Rivas - Argentina | 13 | -33.5404 | -70.6785 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Trinidad Ramírez 0840 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 11 | CL-RM-1154 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-11 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-13 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | W17 2025 | 2025-04-24 | W17 2025 | 2 | Ing Aprobada | 026-03-2025: Observado V1 - Vista de elevación soporte: Corregir detalles de los soportes H, no corresponde al Estándar Claro L=3000 LB 500 : SP=800 : Diámetro= 2,5" - Falta detalles de las canalizaciones entre el radier y el TDAyF + FO. | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería está “APROBADA” por RF. | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada | Corregir longitud del Pilar EPC = ?m Corregir Plano de elevación y de Plana la descripción de acuerdo al Plan de RF y la FC: 3 RRU 5517t (1900+AWS+2600 | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada | REV3 22-04-2025 Área proyectada 3x2 mts Empalme eléctrico aéreo trifásico independiente proyectado Acometida eléctrica aérea L=30mts Línea eléctrica aérea proyectada L=15 mts Tierra proyectada (Malla Tierra a PGB Master) Unilineal Sitio Nuevo Macro | 2025-04-22 | W17 2025 | 2025-04-22 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-04-23 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | W31 2025 | 2025-08-04 | W32 2025 | 3 | As Built Aprobado |  | 2025-04-25 | W17 2025 | As Built Aprobado | El As-Built está “APROBADO” por RF. | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-25 | W17 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con Energía provisoria Automático 1x16 (A) Monofásico) Se debe tener precaución de no exceder esa capacidad al momento de implementar el sitio. De ser necesario RF debe bajar bandas medias. En cuadro de cargas se debe modificar la descripción "Planta Vertiv" ya que para sitios nuevos solo se usan Planta nuevas Huawei. Falta contrato suministro eléctrico Falta N° medidor Falta N° de cliente Falta TE1 | 2025-08-01 | W31 2025 | 2025-08-01 | W31 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-03 | 2025-09-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  | Operador |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 23_813 | Eloy Rosales - Ayuntamiento | 13 | -33.4189 | -70.6976 | Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | Gonzalo Bulnes 2407 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 1 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 6 | CL-RM-1341 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-23 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-25 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | W17 2025 | 2025-04-24 | W17 2025 | 3 | Ing Aprobada | Se instalaron 6 soportes y según Ing. indica 3 soportes | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería está “APROBADA” por RF. | 2025-04-21 | W17 2025 | Ing Aprobada | 2025-03-27 | 2024-08-29 | W35 2024 | Ing Aprobada | REV1 26-03-2025 Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 2x1 mts Empalme electrico trifasico proyectado desde Tablero Electrico SMU (Remarcador 3x40A) Linea electrica proyectada L=15mts Canalizada/Adosada Tierra Proyectada (Barra existente a BDT Master) | 2025-03-27 | W13 2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-01-17 | 2025-01-27 | 2025-01-17 | W03 2025 | 2025-01-22 | W04 2025 | 5 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 30-01-2025: Aprobado 1. Falta fotografía con medición desde plataforma hasta parte inferior del radomo, para verificación de cabida de gabinetes. OK según lo indicado en correo PLANOS AS BUILT 30-01-2025: Aprobado | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 30/01/2025: AZ/DTM/DTE de ambas tecnologías debe actualizar según plan RF informado 40° 160° 280° | 2025-01-27 | W05 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 22-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del Radier plataforma metálica 2x1m: SI-OK - Foto canalización Ductos y TMF hata el Pin Central concentrado S1-S2-S3: SI-OK - Antena GPS factible para Implementarse en el Pin central= H=10,4m: SI-OK. - Canalización FO adosada a techumbre= L=15m : D=2,5". OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 22-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto de canalización con llegada al pin central: SI-OK. - Antena HUAWEI a implementar AQU4518R24v18 (2m) Full Bandas: SI-OK - (3) RRU 5512 / (3) RRU5513w: SI-OK - Fotos Panorámicas e internas del radomo S1-S2-S3: SI-OK. Fotos pin central con 6 soportes simples adosado al anillo: SI-OK - Dimensiones de soportes para las Antenas= L= 3m : D=2,5": SI-OK () - Dimensiones del Radomo=D= 1,8m: SI-OK. | 2025-01-22 | W04 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 22-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del Radier plataforma metálica 2x1m: SI-OK - Foto canalización Ductos y TMF hata el Pin Central concentrado S1-S2-S3: SI-OK - Antena GPS factible para Implementarse en el Pin central= H=10,4m: SI-OK. - Canalización FO adosada a techumbre= L=15m : D=2,5". OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 22-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto de canalización con llegada al pin central: SI-OK. - Antena HUAWEI a implementar AQU4518R24v18 (2m) Full Bandas: SI-OK - (3) RRU 5512 / (3) RRU5513w: SI-OK - Fotos Panorámicas e internas del radomo S1-S2-S3: SI-OK. Fotos pin central con 6 soportes simples adosado al anillo: SI-OK - Dimensiones de soportes para las Antenas= L= 3m : D=2,5": SI-OK () - Dimensiones del Radomo=D= 1,8m: SI-OK. | 2025-01-22 | W04 2025 | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G | 2025-03-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 23_918 | Calle 9 - Lo Plaza | 13 | -33.4715 | -70.5913 | Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | Supermercado Unimarc Ubicado En I. Carrera Pinto Con J Moya Morales | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 10 | CL-RM-1045 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2024-08-30 | W35 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-29 | W35 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Línea eléctrica trifásica proyectada adosada y canalizada ( L: 10 mts app) Remarcador proyectado: 4x40A. Modificar Unilineal Malla tierra proyectada (2x2 mts) / Tierras proyectadas. Malla a tierra proyectada. | 2024-07-17 | W29 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Sin Energía Provisoria | 2024-W26 | 2025-01-31 |  | 2025-02-03 | W06 2025 | 2025-02-05 | W06 2025 | 2 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 17-02-2025: Aprobado 1.- No se logra apreciar medidas en fotos, mejorar o cambiar fotos. (general)--- OK 2.-No se detalle en informe cual es cada canalización. Indicar con alguna leyenda y foto por tramo.--- OK 3.-Se aprecian canalizaciones corrugados sueltos bajos plataforma---OK 4.-Canalizaciones corrugados no pueden llegar sueltas a la escalerilla, deben llegar por el lateral de la escalerilla y quedar bien sujetas.---OK 5.- Adjuntar foto de donde llega la canalización de FO externa debería ser donde se posiciona gabinete.---OK OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos 17-02-2025: Aprobado Se necesita fotos para corroborar con dimensiones de plano.---OK | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado | Se aprueba ubicación de sectores contra plano As Built | 2025-02-12 | W07 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 06-02-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto Radier plataforma metálica dimensiones 2x1m: SI-OK - Fotos canalización mediante ductos con llegada a radier y los soporte S1-S2-S3: D=2,5": SI-OK Distancia total de la canalización (Ductos)=L= 81m hasta el sector más lejano (Plano As-Built) Antena GPS: - Antena GPS puede Implementarse en el Pipe central del S2 es el más cercano al radier. OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 06-02-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Antena HUAWEI a implementar HUAWEI ADU4518R6v06 (1365 mm) : SI-OK (3) RRU5513w: SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Foto Dimensiones de soportes L=3m : D=2,5": SI-OK (De acuerdo a plano As-Built) - Soportes S1+S2+S3: SI-OK - Dimensiones de los soportes de cada Sector: SI-OK - Camuflaje para antenas 1,5x1,5x3 (Vista en Informe), faltan los detalles en altura en el plano As Built. | 2025-02-06 | W06 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 06-02-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto Radier plataforma metálica dimensiones 2x1m: SI-OK - Fotos canalización mediante ductos con llegada a radier y los soporte S1-S2-S3: D=2,5": SI-OK Distancia total de la canalización (Ductos)=L= 81m hasta el sector más lejano (Plano As-Built) Antena GPS: - Antena GPS puede Implementarse en el Pipe central del S2 es el más cercano al radier. OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 06-02-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Antena HUAWEI a implementar HUAWEI ADU4518R6v06 (1365 mm) : SI-OK (3) RRU5513w: SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Foto Dimensiones de soportes L=3m : D=2,5": SI-OK (De acuerdo a plano As-Built) - Soportes S1+S2+S3: SI-OK - Dimensiones de los soportes de cada Sector: SI-OK - Camuflaje para antenas 1,5x1,5x3 (Vista en Informe), faltan los detalles en altura en el plano As Built. | 2025-02-06 | W06 2025 | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-30 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 25_156 | Villa Alemana Sur | 5 | -33.0666 | -71.3656 | Valparaíso | Villa Alemana | Calle, , Primera N° 1610 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | CL-VS-1014 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-30 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | W41 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt, ya que no se centa con fotografias solicitadas. 2. Tronera a nivel de sistema radiante no se logra apreciar. 3. Soportes no estan galvanizados en caliente por inmersión segun nuestro estandar, pero al ser responsabilidad del OI no afecta el estatus. PLANOS AS BUILT 18-10: Aprobado con observaciones 1. Falto indicar tronera a nivel de sisema radiante. 2. Soporte con caneria de 2", pero se logra ver en fotografias que los soportes son de 2 1/2". | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura RF contra plano As Built. | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 08-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 08-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Dimensiones de soportes: NO-OK (Se Acepta de acuerdo al plano As Buiit) | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 08-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 08-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Dimensiones de soportes: NO-OK (Se Acepta de acuerdo al plano As Buiit) | 2024-10-08 | W41 2024 | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | ZTE |  | 2025-02-07 | Integrado |  | 2025-02-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_175 | Los Andes Av. Santa Teresa | 5 | -32.8436 | -70.6049 | Valparaíso | Los Andes | Calle, Guayanas N° 516 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 12 | CL-VS-1053 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-30 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 14-12-2023: Aprobado V2 Se levantan Observaciones. Proyección Antena GPS en el EPC: Altura= 12m Dist. GPS= 35m (Recorrido desde el Gabinete hasta el GPS. | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada | Empalme desde tablero conexion propiedad desde nicho de medidores (piso -1 de CGE) L=2mts app | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-06-17 | 2025-02-19 | 2024-06-17 | W25 2024 | 2025-02-21 | W08 2025 | 249 | As Built Aprobado | 20-12: Aprobado con observaciones 1. En revisión 1 se indicó que instalaron 2 tuberías de 2" hasta sistema radiante, pero en ingeniería fue aprobada 2 de 2,5", por lo que PTI debe garantizar cabida de cableado a rutear en lo instalado. Cualquier inconveniente a la hora de implementar, deben resolver. Si la factibilidad del sitio es por MMOO, Ingenieria MMOO deberá instalar antena en soportes instalados para RF. | 2025-02-25 | W09 2025 | As Built Aprobado | Se valida altura contra plano As Built | 2024-07-02 | W27 2024 | As Built Aprobado | 30-12-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - 2 Canalización por ductos c.a.g.v / t.m.f.v.: Diámetro: 2" = L=33m: SI-OK. - Radier Plataforma Metálica= 3x2m SI-OK - Antena GPS puede implementarse en el Pipe central=H=10m: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 30-12-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - (3) Antenas AQU4518R24v18 (2mts), para este sitio: SI-OK - Foto panorámica S1-S2-S3, sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes simples con altura= H=12 : L= 3m c/u : 2,5": SI-OK (Plano As- Built) - Dimensiones de soportes: SI-OK (con cinta métrica - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK TX 25-02-25: Aprobado con observaciones TX: Pendiente FO: SI MMOO: SI. - Canalización FO por tuberías adosada a techumbre: C.A.G.V = L= 9m aprox: Diámetro= 2": OK - Falta fotografía de la canalización FO, también falta detallar en la Planimetría As-Built.---> OK pero no indicaron longitud. Soporte MMOO: NO-OK (No se evidencia soporte MMOO en fotografía y As-Built) Router= ZTE (3) 5513w (3) AAU5339w | 2025-02-25 | W09 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 20-12-2024 Sitio con Energía provisoria 1x20A Pendiente N° de medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexión energía definitiva | 2025-02-25 | W09 2025 | 2025-02-25 | W09 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-06-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_228 | Normandie | 5 | -32.7858 | -71.5276 | Valparaíso | Quintero | Normandia 1970 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 10 | CL-VS-1043 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, baja altura (9 m), | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, en ING y As-built, se solicitarán las medidas y detalle de HW a instalar. | 2026-03-11 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_231 | Llolleo Sur | 5 | -33.6193 | -71.6081 | Valparaíso | San Antonio | Avda. Chile N° 1051 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 12 | CL-VS-1086 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-27 | W13 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-24 | W12 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-27 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | W04 2024 | 2024-02-02 | W05 2024 | 6 | Ing Aprobada | 18-01: Observado 1. Poste de empalme: Falta detalle del poste con tuberias adosadas y cajas de derivación. 2. Soporte RF: Soporte no puede ser de 4", es muy grande para el bracket de la antena, debe ser de 2 1/2" o 3". Canalización radier: Se considera como buena la presentada en lamina 4000. | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | Se lavantan Observaciones | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada | 05-01-2024: Aprobado V3 Se levantan observaciones. - Proyección Antena GPS: Altura= 12,5m - Dist. GPS= 20m | 2024-01-05 | W01 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado trifásico aéreo independiente desde poste de conexión N° 819952 Línea eléctrica adosada a muro 18 mts (Conductor 8AWG Superflex) proyectada hasta TDAyF. Unilineal Claro Aterramientos proyectados. | 2023-11-15 | W46 2023 | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-11: Aprobado con observaciones 1. Faltaron algunas fotografias del pin central, por lo que se valida segun plano asbuilt. Altura util L: 2500mm PLANOS AS BUILT 18-11: Aprobado con observaciones Se valida planimetria segun lo mostrado en fotografias. Solo faltó la medición del largo del soporte para RF. Sitio queda con 3 soportes simples para RF con altura util L: 2500mm. RF tiene conocimiento de esta condición. CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: No presentado Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado | Se valida sitio con pipes simples de 2,5mts de altura según As built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 21-11-2024 Sitio con Energia provisoria 1x20A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexion energia definitiva Falta contrato de suminsitro electrico | 2024-10-01 | W40 2024 | 2024-11-21 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-01-09 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_248 | Jardines del Mar Sur | 5 | -32.9842 | -71.5344 | Valparaíso | Viña Del Mar | Agardiela 299 Jardín Del Mar – Reñaca Bajo | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 23 | CL-VS-1210 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-20 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, baja altura (20m) + soportes | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc.). | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | W02 2024 | 2024-01-18 | W03 2024 | 7 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Se lavantan Observaciones | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Observada | 17-07-2024: Observado V3 Nueva Altura: 22m Considrar Canalización para línea de 1/2" antena GPS. Ausente: - Proyección Antena GPS= ? - Altura= ?m Dist. GPS= ?m (Recorrido desde el Gabinete hasta el Soporte más cercano del radier. | 2024-07-17 | W29 2024 | Ing Aprobada | Unilineal de Claro Medidor + TG + TDAyF Proyectado Acometida eléctrica trifásica aerea proyectada desde poste referencia # 215284 cia Chilquinta Tierras proyectadas (Barra quimica) Empalme proyectado trifasico Linea electrica subterranea proyectada (4x8 Awg) | 2024-01-23 | W04 2024 | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Observada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 25_506 | Quilpue Calle Miraflores | 5 | -33.0469 | -71.4523 | Valparaíso | Quilpue | Los Carrera 11 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 11.7 | CL-VS-1057 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-27 | W13 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-24 | W12 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-27 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Regularizar sistema de puesta a tierra (Retirar barra copperweld), detallar tierra de medidor y otros. Regularizar conductor de acuerdo a los cálculos y ajustes conversados. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO RRev.2 02-12: Aprobado con observaciones 1. Sitio se valida segun lo declarado en planos asbuilt. 2. PTI Garantiza cabida segun lo declarado en correo enviado 28-11-24. 3. RRU deben instalarse en herraje adosado a muro PLANOS AS BUILT Rev. 2 02-12: Aprobado 1. Se valida planimetria. Ubicación de los elementos sobre la losa construida no estan acorde a lo visto en el informe fotografico. PLANOS AS BUILT Rev 1 04-09: Observado 1. Soporte RF: Si bien se instaló lo proyectado en los planos, este soporte no sirve para instalar el modelo de la antena. PTI debe garantizar la correcta instalación de la antena. 2. Estudio de cabida: El estudio debe realizarse con los brackets de la antena y el tilt mecanico real indicado por RF. 3. Ubicación de soporte para sector 1 fue instalado en otro lugar diferente a lo proyectado en la ingenieria. | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida ubicación de soportes contra plano As Built ya que las fotos del informen no permiten validar la ubicación. | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 28-11-2024 Sitio con Energia provisoria 1x20A Pendiente N° medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe energia definitiva Pendiente Contraro suminsitro electrico | 2024-12-02 | W49 2024 | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-01-08 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_507 | Villa Alemana Domingo Composto | 5 | -33.042 | -71.366 | Valparaíso | Villa Alemana | Domingo Composto 38 Estación Sargento Aldea, Merval | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | POSTE | 8 m | CL-VS-1101 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-11 | 2024-01-26 | W04 2024 | 2024-01-27 | 2024-02-02 | 6 | TSS Aprobado |  | 2024-02-02 | W05 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado | Se revisa corrección | 2024-01-30 | W05 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2024-02-02 | W05 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-17 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | 5 | Ing Aprobada con Observaciones | 18-12: Observado 01:04: Aprobado con observaciones 1. Cañería a sistema radiante: Nuestro estándar son 4 tuberías de PVC 110mm, indicar factibilidad de esto, considerar que para esta configuración se instalarán 24 jumpers de 1/2". OBSERVADO. 2. Dado que indican que el ruteo de los Jumpers será por dentro del mástil, deben indicar donde está ubicada la tronera del poste, para salida de cableado a nivel de antenas. OBSERVADO. 3 soportes RF de L: 3m.OK APROBADO V3 No se encuentra en SP | 2024-04-01 | W14 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - IMPL (Lámina 1) 03-04-2024: Aprobado V2 Modificación de radier 2x2 Proyección de 2 Gabinete (Equipamiento en 2 Gabinete de piso) 22-11-2023: Aprobado V1 Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 2,5m + Ductos C.A.G.V= 10m OBSERVACIONES ING - IMPL (Lámina 2) 15-12-2023: Aprobado V2 Se levantan Observaciones. Antena GPS: Altura= 12m (Proyectado al Pipe central) Dist. GPS: 20m (Distancia entre el gabinete y la antena GPS) 22-11-2023: Observado V1 Altura definida Antenas: 12m Ausente: Proyección Antena GPS: Altura= ?m Dist. GPS= ?m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) (4x2) 3 Antena: AQU4518R24v18 (Antenas proyectadas en cada soporte por sector pin central) 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 3 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. (RF Proyectadas en Gabinete Outdoor a nivel de piso área 1,5x1) TX: SIN FACTIBILIDAD FO: SI MMOO: SI | 2024-04-03 | W14 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts / Línea aérea de 10 mts (cable 3x25+1x50 mm2) hasta TDAYF (Revisar esta proyección, para conectar en TDAYF debería ser conductor cobre) / Conexión a desde Tablero EFE/ Unilineal Claro / Aterramientos proyectados. | 2024-10-01 | W40 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_508 | Villa Alemana Berlin | 5 | -33.0423 | -71.3734 | Valparaíso | Villa Alemana | Buenos aires 650. Estación Villa Alemana, Merval | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | POSTE | 5 - 9 m | CL-VS-1100 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 | 2024-01-26 | W04 2024 | 2024-01-27 | 2024-02-02 | 6 | TSS Aprobado | Se actualizan coordenadas y AZ segun fotos de nuevo TSSSe debe realizar Ing con estos nuevo datos | 2024-02-02 | W05 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | Se revisa corrección | 2024-01-30 | W05 2024 | TSS Aprobado | Existe factibilidad de empalme monofásica desde poste # 727167 (Acometida: 4 mts app) | 2023-06-15 | W24 2023 |  |  |  |  | 2024-02-02 | W05 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-17 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | 5 | Ing Aprobada con Observaciones | 18-12: Observado 01-04: Aprobado con observaciones 1. Poste empalme: Dado el cambio en la proyección de la llegada de la FO y Energía al sitio con respecto a la versión 1, falta el detalle del poste de empalme con las tuberías adosadas para bajada de FO y Energía, junto a sus cajas de derivación en cambio de material. Agregar detalle de poste, se encuentra fuera del área de impresión. 2. Cañería a sistema radiante debe ser 4 de 110mm.OK APROBADO. 3. Deben indicar donde está ubicada la tronera del poste, para salida de cableado a nivel de antenas, dado que el ruteo del cable será por dentro de este. OK APROBAD V3 No se encuentra en SP . | 2024-04-01 | W14 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES ING - IMPL (Lámina 1) 22-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia Ductos= 15m. OBSERVACIONES ING - IMPL (Lámina 2) 03-04-2024: Aprobado con observciones V3 15-12-2023: Aprobado con observciones V2 Antena GPS: Altura= 2,5m (Proyectado al pipe TDAyF) (CONCIDERAR CANALIZACIÓN EN EL PIPE TDAyF PARA EL RUTEO CABLE DE 1/2 DE LA ANTENA GPS) OPCIÓN#2 PROYECTAR ANTENA GPS EN EL PIPE DE LA ANTENA SECTORIAL Y RUTEAR CABLEADOPOR TRONERA HASTA EL GABINETE PRINCIAPAL. Dist. GPS: 4,5m (Distancia entre el gabinete y la antena GPS) 22-11-2023: Observado V1 Altura definida Antenas: 12m Ausente: Proyección Antena GPS: Altura= ?m Dist. GPS= ?m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) (4x2) 3 Antena: AQU4518R24v18 (Antenas proyectadas en cada soporte por sector pin central) Ausente plano de piso: Proyección y Descripción de las RF: 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 3 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. Ausente: (RF Proyectadas en cada soporte detrás de las Antenas) TX: SIN FACTIBILIDAD FO: SI MMOO: SI | 2024-04-03 | W14 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts / Empalme trifásico proyectado con línea subterránea de 30 mts (cable 8 AWG Superflex) / Conexión a poste N° 660023/ Unilineal Claro / Aterramientos proyectados. | 2024-10-01 | W40 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 02_622 | Taltal Ernesto Bernales | 2 | -25.4035 | -70.4726 | Antofagasta | Taltal | Luis Godoy Barrera Frente al N° 1814 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-02-28 |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AN-1275 | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-12-11 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | W06 2026 | 2026-02-06 | W06 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | No hay mediciones con cinta métrica para verificar alturas de instalación de soportes según plano (el poste está congestionado de tendido eléctrico y otros cables). PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. Falta verificación de verticalidad con instrumento topográfico. La antena se observa desaplomada. PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. Falta el detalle de los soportes. PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas de implementación. | 2025-12-12 | W50 2025 | As Built Aprobado | Coordenas de informe no está correcta actualizar con las de plano, Pendientes Panorámicas en informe | 2026-02-05 | W06 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | No Refleja en Asbuilt la configuración de HW final | 2025-12-18 | W51 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía definitiva Falta TE1 Falta N° de cliente N° de poste 1232238 Faltan fotografías de mediciones de Voltaje en Neutro-Tierra | 2025-12-17 | W51 2025 | 2026-02-05 | W06 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | Huawei |  | 2026-04-08 | Integrado | 2026-04-09 | 2026-04-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W37 |  | OOII | Pendiente Energización | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_536 | Limache Lo Chaparro | 5 | -32.9975 | -71.2339 | Valparaíso | Limache | Callejón Lo Chaparro Sitio 10 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 24 | CL-VS-1174 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-30 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 4x3 mts Empalme proyectado trifásico aéreo independiente Línea eléctrica aérea proyectada hasta TDAyF Unilineal no corresponde al entregado por claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-30 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:15-01: Aprobado con observaciones Se valida según plano Asbuilt Plano As built: 27-02: Observado 1. Lamina 3000-4000, canalización radier: Falta indicar como se comunican las tuberías instaladas. Observación levantada 2. Poste Empalme: Agregar detalle del poste con tuberías adosadas. Observación levantada | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado | Agregar a documento ID Claro. Se valida altura de acuerdo a lo entregado en As Built. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado | 18-01-24: Aprobado V1 - EPC con llegada a la estructura: SI-OK. - Radier OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 18-01-24: Aprobado V1 - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: SI-OK Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de claroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built.. | 2024-01-18 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 Sitio con energia provisoria 1x16A Pendiente TE1/ Contrato suministro electrico/Informe conexión definitiva | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-04-11 | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-02 | 2024-08-11 | Starlink desinstalado 14-4-2025 | ZTE |  | 2024-11-06 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-08-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_555 | Quilpue Almte. Grau | 5 | -33.0756 | -71.4186 | Valparaíso | Quilpue | Pasaje, El Yali N° 2914 Lt 83 G, Carreño Ii | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 13 | CL-VS-1016 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-27 | W13 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-24 | W12 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme trifásico aéreo independiente Línea eléctrica aérea trifásica proyectada Unilineal no corresponde al entregado por claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_579 | Zapallar San Alfonso | 5 | -32.5674 | -71.2764 | Valparaíso | Zapallar | Arturo Prat 102 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 11 | CL-VS-1142 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Rechazado | Rechazado por RF por baja altura | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_012 | Chiguayante Blanco Encalada | 8 | -36.9313 | -73.0312 | Biobío | Chiguayante | Blanco Encalada 563, Chiguayante, Bío Bío, Chile | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | ALT A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Pendiente dirección especifica | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado sin indicar punto de conexión de energía. PTI garantiza la dotación de energía eléctrica para funcionamiento de equipos. | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_013 | Chiguayante Salida Hualqui | 8 | -36.5731 | -73.0043 | Biobío | Chiguayante | Grecia - 12 De Octubre, Chiguayante, Bío Bío, Chile | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-BI-1350 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado sin indicar punto de conexión de energía. PTI garantiza la dotación de energía eléctrica para funcionamiento de equipos. | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_015 | Laguna Redonda Entel | 8 | -36.8085 | -73.0681 | Biobío | Concepcion | Los Boldos 2475 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 6 - 9 | CL-BI-1110 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | W43 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 28-10: Aprobado con observaciones 1. Canalización de FO Externa debe llegar a ubicación de gabinete, no a la altura que quedó instalada. Verificar con ingenieria aprobada por OOCC Claro.: PTI Indica que sitio será cerrado con plano asbuilt, por lo que el equipo de Planta exerna deberá instalar la canalización que falta hasta llegar al gabinete. 2. Falta fotografia donde se evidencie la instalación de los 3 soportes simples para antenas RF: PTI Indica que con respecto al tercer soporte, se debe consultar con EPC por la instalación del mismo, RF indica que son 3 sectores los que lleva el sitio por lo que PTI debe instalar este 3er soporte. PTI debe garantizar cabida de antenas en radomo, considerar que el sitio cuenta con una escalera que no fue declarada en planos, la cual puede generar obstrucción PLANOS AS BUILT 28-10: Aprobado con observaciones 1. Detalle de radomo no fué incluido segun solicitud en revisión 1 del archivo, PTI Indica que no cuentan con el detalle de este elemento, por lo que no hay manera de verificar cabida de antenas. 2. Canalizacion FO Externa: PTI Indica que sitio será cerrado con plano asbuilt, por lo que el equipo de Planta exerna deberá instalar la canalización que falta hasta llegar al gabinete. 3. Soportes RF: PTI Indica que con respecto al tercer soporte, se debe consultar con EPC por la instalación del mismo, RF indica que son 3 sectores los que lleva el sitio por lo que PTI debe instalar este 3er soporte (los 3 soportes estan indicados en el Plano As Built) Segun reunión con PM-Imp-RF y OOCC (28-10-24), sitio será recibido sin la instalación del 3er soporte para el 3er sector solicitado por RF, por que si al implementar no esta instalado este soporte, PTI deberá solucionar la problematica que se presente. | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura RF contra plano As Built. PTI debe asegurar cabida de antena HUAWEI ASI451000v06 | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 24-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Radier en piso 2x1m: SI-OK - BPC 400x100m aéreo = L=15m hasta la estructura: SI-OK. - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en el EPC aéreo: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 28-10-24: Aprobado con Observación V2 - La PMO se hace responsable en darle seguimiento a PTI para la Instalación del 3er soporte faltante en el sitio. - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Antenas HUAWEI ASI451000v06-3902 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: NO-OK Altura de soportes: 9m - (2) Soportes simples de 1m c/u de 2": NO-OK (Se evidencia 2 soportes instalados cuando son 3 sectores) - Dimensiones de soportes: NO-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: NO-OK OBSERVACIONES TX 24-10-2024: Aprobado V1 Tx: FO: SI Router: ZTE - Soporte MMOO Instalado: NO | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 23-10-2024 Sitio construido con Energía provisoria de 1x20A Sitio construido TDAyF Instalado Pendiente: N° medidor N° Cliente Informe conexión eléctrico energía definitiva Contrato de suministro eléctrico | 2024-10-28 | W44 2024 | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Huawei |  | 2025-03-26 | Integrado |  | 2025-03-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_237 | Hualpen Patria Nueva | 8 | -36.7936 | -73.1009 | Biobío | Hualpén | Esquina Altona y Tarraza. | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-BI-1357 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado sin indicar punto de conexión de energía. PTI garantiza la dotación de energía eléctrica para funcionamiento de equipos. | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_238 | Hualpen Calle Aragon | 8 | -36.7938 | -73.1156 | Biobío | Hualpén | Seis Nte. 2690, Hualpén, Bío Bío, Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-BI-1358 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado sin indicar punto de conexión de energía. PTI garantiza la dotación de energía eléctrica para funcionamiento de equipos. | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_240 | Hualpen Bulgaria | 8 | -36.7826 | -73.1044 | Biobío | Hualpén | Bulgaria 2818 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 12 | CL-BI-1111 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-11 | W28 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | W15 2024 |  |  | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | OBSERVACIONES ING - OOCC (lámina 1) Rev. 1 15:05:2024 Aprobado con observaciones 1.TX: F.O Poste Ok. 2. Antena : Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Media Ok. 3. Soportes RF: Ok. 4. Radomo : 5. Soporte TX: No aplica. 6. EPC : 400x100 con tapa OK. 7. Línea F.O: Pasa por bandeja de 400x100 Ok --> 8. Radier de equipo: Pendiente canalización de F.O 9. Línea eléctrica : 3" Ok 10. Cámara común : No aplica 11. Plataforma en azotea : No aplica 12. Plano CAD/PDF: Ok. 13. Cerco: No aplica. 14. L.E / FO Subterránea: 15.- Area de arriendo: 2x1m Ok. | 2024-05-27 | W22 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Corregir Az del Sec2 a 220° y MDT a 3°. | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada | Aprobado | 2024-09-11 | W37 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x1 mts. Alimentación desde TG de sala eléctrica, acometida trifásica proyectada con línea adosada a muro de 80 metros hasta TDAYF (cable 4x6AWG Superflex). Aterramientos proyectados. Unilineal con breaker 3x40A para PCC proyectada. | 2024-04-15 | W16 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-12-19 | W51 2024 | 3 | As Built Aprobado | 18-12: Aprobado 1. Se evidencia informe fotografico con lo declarado en planimetria. 2. 2 radomos con 3 soportes simples en cada 1. D: 1800mm 18-12: Aprobado 1. Se valida planimetria con informe. | 2024-12-18 | W51 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura RF contra plano As Built. PTI debe garantizar cabida de las antenas. | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado | 18-12-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Canalización por EPC 400x100 = L=65m: SI-OK. - Radier Plataforma Metálica= 2x1m SI-OK - Antena GPS puede implementarse en EPC adosado en techumbre=H=7,5m: SI-OK 18-12-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - (3) Antenas HUAWE ADU4518R6v06, para este sitio: SI-OK - Foto panorámica del Pin central sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes simples con altura= H=12 : L= 3m c/u : 2": SI-OK (Plano As- Built) - Dimensiones de soportes: SI-OK (Según Plano As-Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK - Dimensiones de Radomo= 1,8m: SI-OK | 2024-12-24 | W52 2024 | As Built Aprobado | 18-12-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Canalización por EPC 400x100 = L=65m: SI-OK. - Radier Plataforma Metálica= 2x1m SI-OK - Antena GPS puede implementarse en EPC adosado en techumbre=H=7,5m: SI-OK 18-12-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - (3) Antenas HUAWE ADU4518R6v06, para este sitio: SI-OK - Foto panorámica del Pin central sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes simples con altura= H=12 : L= 3m c/u : 2": SI-OK (Plano As- Built) - Dimensiones de soportes: SI-OK (Según Plano As-Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK - Dimensiones de Radomo= 1,8m: SI-OK | 2024-12-24 | W52 2024 | 2024-12-23 | W52 2024 | As Built Aprobado 4G | 2025-01-06 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | Huawei |  | 2025-04-04 | Integrado |  | 2025-04-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 28_245 | CABRERO | 8 | -37.1192 | -72.3845 | Biobío | Cabrero | Pendiente TSS | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | TORRE | #N/A | STP-CL-002 | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-10-26 | 2023-11-22 | W47 2023 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 4 | TSS Observado | 24-11: Debe revisar información entregada, Coordenadas de plan nominal están 15 kms de punto informado en nuevo TSS, inconsistencia en la información del primer TSS V/S el segunda versión, coordenadas están a 500 mts aprox del 28_231. | 2023-11-24 | W47 2023 | TSS Aprobado | - MMOO OK. Tx pendiente | 2023-11-27 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-27 | W48 2023 | TSS Aprobado | Linea eléctrica trifásica proyectada desde poste referencia # 141652 Linea electrica trifasica aerea proyectada hasta TDAyF Acometida: 18 mts Linea electrica: 2 mts | 2023-11-28 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-11-28 | W48 2023 | TSS Observado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_246 | Ruta 5 Sur Pemuco Cabrero | 8 | -36.9742 | -72.3575 | Biobío | Cabrero | Km. 474, Ruta 5 Sur | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 54 - 58 | CL-BI-1220 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, baja altura (57m) | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc.). | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_249 | Cañete Sur Paicavi | 8 | -37.8072 | -73.4044 | Biobío | Cañete | Paicavi Nº 394 / N°358 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 46 | CL-BI-1186 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-04 | W36 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-08 | W36 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Sin Evidencia de Energia | 2023-12-07 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 2. Antena : Antena HUAWEIADU4518R6v06 | 2024-01-10 | W02 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. Se valida altura de soportes RF segun acuerdo contra plano As Built | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado | 22-12-23: Aprobado V1. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. | 2023-12-22 | W51 2023 | As Built Aprobado | 22-12-23: Aprobado V1. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. | 2023-12-22 | W51 2023 | 2024-05-13 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-09 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Starlink instalado 23-8-2024 | Huawei |  | 2024-08-23 | Starlink | 2024-05-13 | 2024-09-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlinkOn Air
| 28_255 | Concepción Avda. Siete Lagunas | 8 | -36.7871 | -73.054 | Biobío | Concepcion | Cosme Churruca 75, Local 21 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 6 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 12 | CL-BI-1070 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | OBSERVACIONES ING - OOCC (lámina 1) Rev. 1 18/04/2024 Aprobado con observaciones 2. Observado: planos de distribución de equipo y elevación lateral y frontal. 4. Soportes RF: Soporte 3m Ok. Soporte TX: No aplica 5. Radier de equipo: Planta de radier y detalle pavimentos OK. Indicar cantidad de fierro y hormigón. | 2024-04-18 | W16 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Corregir Az del Sec2 y 3 a 180° y 250°. Corregir modelo de antena ADU4518R6v06 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada | Aprobado | 2024-09-11 | W37 2024 | Ing Aprobada | Rev1 29-05-2024 Resumen Area proyectada 3x2 mts Sitio con remarcador proyectado en TDAyF Emergencia Se proyecta breaker 3x40A en sala electrica existente + equipo de medida proyectado en tablero general del local Linea electrica proyectada adosada a muro (4 x 8 AWG) por BPC Existente hasta TDAyF Sitio Movil Se proyecta barra quimica hasta PGB Master | 2024-05-29 | W22 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-06-30 | W27 2025 | 3 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios: Se instalaron 3 soportes RF (validado por PMO , el OI se compromete a hacerse responsable de expandir los soportes en caso de ser necesario en el futuro) Canalización FO es 1 1/2" (validado por PMO, el OI deberá asumir el cambio de presentarse inconvenientes) Radier 3,0 x 2,0 m OK EPC 400x100 OK Canalización energía 1 1 /2" OK | 2025-06-18 | W25 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba con la observación de que solo existen 3 pipes y de ser necesaria alguna modificación o amplición PTI será responsable de la misma // 18-06 Ing aprobada indica 6 soportes y se observan solo 3 en informe y plano | 2025-07-02 | W27 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 16.06.2025 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 28_255 3. Tipo de estructura: Azotea. 4. Altura: 11,5 5. Altura RF:11,5 6. Tipo de Soporte: Doble 3mts con PIN central 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G Piso: OK 14. Requiere Andamios: Llevar escalera telescopica 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: N/A 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:OK OBSERVACIONES ASBUILT_ APROBADO | 2025-06-16 | W25 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | En cuadro de cargas se hace referencia a planta rectificadora VERTIV, lo cual es incorrecto y se debe corregir ya que el equipamiento de sitios nuevos es solo Huawei. Falta medición de voltaje entre fases R y S. | 2025-06-19 | W25 2025 | 2025-07-03 | W27 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | Huawei |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-09-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | Detenido OOII | Sin autorización SMU | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 28_256 | Concepción Los Copihues | 8 | -36.82 | -72.9899 | Biobío | Concepción | Plaza Municipal | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | ALT A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Confirmar altura y tipo de solución para bandas medias y bajas. | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado sin indicar punto de conexión de energía. PTI garantiza la dotación de energía eléctrica para funcionamiento de equipos. | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_261 | Coronel Calle Lautaro | 8 | -37.0278 | -73.1401 | Biobío | Coronel | Lautaro 477 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | #N/A | CL-BI-1128 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, baja altura (9 m), | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc.). | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_271 | Curanilahue Loma Baja | 8 | -37.4729 | -73.3471 | Biobío | Curanilahue | O'Higgins 101 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 10 | CL-BI-1148 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | Rev.3 11-09: Aprobado con observaciones 1. Sitio con 2 soportes concentrados con radomo de D:1800mm. El soporte donde se instalaran el sector 1 y 2 debe contener 4 pipes simples, ya que nuestro estandar son 2 soportes por sector. | 2024-09-11 | W37 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Corregir modelo de Antena ADU4518R6v06 y cantidad de RRU solo 3 RRU5513.Corregir AZ 140°, 210°, 300° | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada | Aprobado | 2024-09-11 | W37 2024 | Ing Aprobada | REV1 29-05-2024 Resumen Area proyectada 3x2 mts Sitio con remarcador proyectado en TG existente (TG SMU sala Electrica) Se proyecta breaker 3x40 A en sala electrica Linea electrica proyectada adosada a muro (4 x 8 AWG) hasta TDAyF Sitio Movil Tierra proyectada desde barra quimica a PGB Master | 2024-05-29 | W22 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-30 |  | 2025-01-15 | W03 2025 | 2025-01-21 | W04 2025 | 6 | As Built Aprobado | 17-01: Aprobado 1. Radier Ok. 2. Canalizaciones desde el radier hasta los 2 Pin Centrales: OK. 3. Canalización FO= L=30m: D= 2" 4. Fotografía de la canalización FO: OK 5. Dimensiones Soportes: OK 6. Dimensiones Radomo= D=1,8m: OK 17-01: Aprobado 1. Se valida planimetría | 2025-01-17 | W03 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Soportes de 3mts pero utiles solo 1.7mts. antena proyectada para 4G ASI451000v06-3902. Posible sitio 5G. Corregir modelo de Antena ADU4518R6v06 y cantidad de RRU solo 3 RRU5513.Corregir AZ 140°, 210°, 300° | 2025-01-20 | W04 2025 | As Built Aprobado | 17-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto Radier, dimensiones 3x2m: SI-OK - Foto del EPC 400x100mm con llegada a cada soporte: SI-OK Distancia total del EPC=L= 130m (Plano As-Built) Antena GPS: Opción 1: Antena GPS puede Implementarse en el EPC Vertical a la altura de la techumbre H= 4,5m Opción 2: Antena GPS puede implementarse en el Pin Central (del soporte más cercano al radier) 17-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del EPC con llegada al soporte concentrado: SI-OK - Antena HUAWEI a implementar ADU4518R6V06 (1365mm): SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Dimensiones del Radomo=D= 1,8m - Foto Dimensiones de soportes= longitud para la antenas L=3m : D=2,5": SI-OK (De acuerdo a plano As-Built) - Pin Central para los Soportes S1+S2+S3: SI-OK - Dimensiones Pin Central de cada Sector: SI-OK | 2025-01-17 | W03 2025 | As Built Aprobado | 17-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto Radier, dimensiones 3x2m: SI-OK - Foto del EPC 400x100mm con llegada a cada soporte: SI-OK Distancia total del EPC=L= 130m (Plano As-Built) Antena GPS: Opción 1: Antena GPS puede Implementarse en el EPC Vertical a la altura de la techumbre H= 4,5m Opción 2: Antena GPS puede implementarse en el Pin Central (del soporte más cercano al radier) 17-01-25: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del EPC con llegada al soporte concentrado: SI-OK - Antena HUAWEI a implementar ADU4518R6V06 (1365mm): SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Dimensiones del Radomo=D= 1,8m - Foto Dimensiones de soportes= longitud para la antenas L=3m : D=2,5": SI-OK (De acuerdo a plano As-Built) - Pin Central para los Soportes S1+S2+S3: SI-OK - Dimensiones Pin Central de cada Sector: SI-OK | 2025-01-17 | W03 2025 | 2025-01-22 | W04 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-24 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-10-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 28_277 | Hualqui Pasaje Santa Cecilia | 8 | -36.9644 | -72.929 | Biobío | Hualqui | Pje Sta Cecila N°21 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 10.5 | CL-BI-1091 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, Solo bandas medias, baja altura (10.5 m) | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc.). | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_293 | Ruta 5 Sur Cerro Picoltue | 8 | -37.6884 | -72.2494 | Biobío | Mulchen | Cerro Picoltue | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 23 | CL-BI-1214 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 28_304 | Mirador Lirquen | 8 | -36.7036 | -72.9708 | Biobío | Penco | Pendiente TSS | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | 0 | 2023-10-12 | W41 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 | TSS Rechazado | Sitio en carretera, no apunta hacia poblacion. Validar si se puede colocar un poste de 12mts en area de busqueda. (-36.703643; -72.970764) | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Observado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | [6 empty] | TSS Rechazado | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS RechazadoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_003 | PORTALES LONQUIMAY | 9 | -38.4574 | -71.3632 | La Araucanía | Lonquimay | Ruta R-89 s/N | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 30 | PENDIENTE | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | W42 2024 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 4 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_016 | Pucon Ciudad Surponiente | 9 | -39.2938 | -72.0016 | La Araucanía | Pucón | Sector Antumanal S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 36 | CL-AR-1082 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada | No contiene dirección especifica. | 2023-09-26 | W39 2023 | Ing Aprobada | Lámina 1: Aprobado V1. Proyección de Gabinetes Equipo + Batería + EPC. Distancia total del EPC: 6m Lámina 2: Aprobado V1. Proyectado: Azimut: 0°/170°/260° Altura RF: 34m. 3 Antenas: AQU4518R24v18 Proyección 6 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) | 2023-09-27 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-13 | W37 2023 | 2023-09-27 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-15 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 03-12: Aprobado con observaciones 1. No hay fotografia de dimensiones de los soportes instalados para RF y no se evidencia la instalación del soporte para la MMOO segun lo declarado en los planos, por lo que cualquier diferencia con lo proyectado, PTI deberá solventarlo. | 2024-12-03 | W49 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 15-01-24: Aprobado V1 - Fotos Sin Georreferencias. - El EPC con llegada a la estructura y la conexión final del porta feeders SI-OK - Radier OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 15-01-24: V1 Aprobado con Observaciones. Ausente: - Falta foto con vista Panorámica de los soportes. - Fotos Sin Georreferencias. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones excepcionales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As bulit. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt.. -12-2024: Aprobado con Observaciones V2 Canalización FO: NO-OK (No se visualiza fotografía) - (Se aprueba de acuerdo a plano As-Built) 10-12-2024: Aprobado con Observaciones V2 - (3) Soportes tipo H= L= 3m c/u : 2"1/2: SI-OK (Plano As- Built) - Dimensiones de soportes: SI-OK (Según Plano As-Built) | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 02-12-2024 TE1 Pendiente Sitio con Energia provisoria 1x16A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe conexion energia definitiva | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-14 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Pendiente Forecast | Huawei |  | 2025-05-07 | Integrado |  | 2025-05-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 29_018 | Temuco Ojos del Salado | 9 | -38.6942 | -72.5269 | La Araucanía | Temuco | Barros Arana 6551 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 9 | CL-AR-1122 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC (lámina 1) 16-11: Observado FO: debe llegar directamente a gabinete, no al poste TDAyF, en planos de planta tienen este detalle. Soporte RF: En TSS proyectaron un mastil concentrado de 1800mm, por que en ingenieria solo proyectan un soporte triple? Soporte MMOO: Falta ubicacion y detalle de soporte MMOO. 18-12: Observado 1. FO (lamina 1000 y 4000): debe llegar directamente a gabinete, no al poste TDAyF, en planos de planta tienen este detalle. 2. Soporte RF (lamina 3002): En elevación frontal del soporte indican pipe central de 4", pero en la SECCIÓN A indican pin central de 3", unificar criterios. 3. Soporte MMOO: MMOO no puede estar instalado en soportes para RF, deben proyectar 1 soporte independiente para esta Antena. Soportes RF: 2700mm. V3 llega el 02-01-24 05-01: Aprobado con observaciones V3 1. Soporte RF: Solo proyectan la instalación de 3 soportes dobles de altura 2,7m, por lo que se aprueba condicionado a que para la configuración planteada por RF para este sitio entra dentro del soporte proyectado. Se solicita de manera urgente que PTI declare el motivo por el cual no pueden instalar lo solicitado por CLAROVTR. 24-01: Aprobado RF aprueba disminución longitud de soporte por correo. 1. Soporte RF: Proyectan la instalación de 3 soportes dobles de altura 2,5m, por lo que se aprueba condicionado a que para la configuración planteada por RF para este sitio entra dentro del soporte proyectado. Se solicita de manera urgente que PTI declare el motivo por el cual no pueden instalar lo solicitado por CLAROVTR. 12:07: Observado 1. Eliminar proyección de MMOO. 2. Se deben proyectar soporte doble de 3m. 3. A la espera de configuración planteada por RF. 4. F.O debe llegar directamente a gabinete, no al poste TDAyF. 01:08: Observado. 1. Eliminar proyección de MMOO. 2. Se deben proyectar soporte doble de 3m. 3. A la espera de configuración planteada por RF. 4. F.O debe llegar directamente a gabinete, no al poste TDAyF. 19:08: Observado. 1.- 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas 2270 x 515 x 235 Ok. 2.- A la espera de configuración planteada por RF. OK. Configuración cumple con RF. Ok. | 2024-08-19 | W34 2024 | Ing Aprobada | Se validad nueva ubicación y nuevos AZ. | 2024-07-17 | W29 2024 | Ing Aprobada | Aprobado | 2024-08-21 | W34 2024 | Ing Aprobada | REMARCADOR, breaker 3x40 A desde TG Supermercado Línea eléctrica ADOSADA A MURO 30 mts. (Conductor 8 AWG Superflex) proyectada hasta TDAyF. Unilineal de Claro. Aterramiento en malla existente. | 2024-07-22 | W30 2024 | 2024-08-21 | W34 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida según plano Asbuilt, ya que no se cuenta con fotografías se algunos elementos importantes de OOCC. 2. Se evidencia que solo fueron instalados 2 soportes 2 1/2" + pin central de 4", por lo que cualquier inconveniente en cabida de antenas, PTI debe solucionar, ya que en Ing proyectaban 3 soportes simples adosados en pin central. Implementador, deberá instalar antena de sector 3 en pin central. PLANOS AS BUILT 18-10: Aprobado con observaciones 1. Diametro de pin central no corresponde a lo visto en fotografias, ya que el instalado es de 4" y en plano indican que es de 3". | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado | Se validad nueva ubicación y nuevos AZ. | 2024-08-07 | W32 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 04-09-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel piso (horizontal) L=11m hasta la llegada de la estructura: SI-OK - EPC con llegada hasta al mástil Pin ccentral de la estructura: SI-OK - Antena GPS: Implementarse a tope del EPC vertical altura de la techumbre: SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 04-09-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Antenas HUAWE AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes tipo H de 1,7m c/u de 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-08-05 | W32 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 04-09-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel piso (horizontal) L=11m hasta la llegada de la estructura: SI-OK - EPC con llegada hasta al mástil Pin ccentral de la estructura: SI-OK - Antena GPS: Implementarse a tope del EPC vertical altura de la techumbre: SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 04-09-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Antenas HUAWE AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes tipo H de 1,7m c/u de 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-08-05 | W32 2024 | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  | Huawei |  | 2025-03-14 | Integrado |  | 2025-03-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 33_044 | Union - Ocho | 13 | -33.2004 | -70.6656 | Metropolitana de Santiago | Colina | Calle Vista Hermosa, frente al 698 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-RM-2111 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 | 2023-10-12 | W41 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 | TSS Aprobado | Se aprueba solución de bandas medias en poste de 13,5mts | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-23 |  | 2023-11-24 | W47 2023 | 2023-12-04 | W49 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 4x4 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | 20-11-2023: Aprobado V1 | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-29 |  | 2024-12-02 | W49 2024 | 2024-12-06 | W49 2024 | 4 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 03-12: Aprobado 1. Fotografia con separacion de herrajes se encuentra en carpeta de fotos sueltas, el gabinete quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. PLANOS AS BUILT 03-12: Aprobado 1. Se agregan los detalles del gabinete TDAyF y TX conversado en reunión W48 2024. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. | 2024-12-03 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Etiquetado de label amarillo en los jumpers realizado por huawei no cumple con estandar, Huawei debe regular al momento de implementar. | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 28-11-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso SI-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: SI-OK - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2024-12-04 | W49 2024 | As Built Aprobado | TE1 entregado / contrato entregado REV1 04-12-2024 Sitio con Energía Definitiva Sitio sin Medidor Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente | 2024-12-04 | W49 2024 | 2024-12-18 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-05 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | ZTE |  | 2025-01-10 | Integrado |  | 2025-01-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 33_384 | Vespucio Norte express | 13 | -33.3588 | -70.6928 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | #N/A | CL-RM-1101 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 0 | TSS No Recbido | [21 empty] | TSS No Recibido | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 33_959 | La Peninsula | 13 | -33.4196 | -70.5207 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | El Remanso 11834 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 9 | CL-RM-1186 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-30 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-13 |  | 2024-02-14 | W07 2024 | 2024-02-24 | W08 2024 | 10 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | REV2 29-05-2024 Sitio proyectado con remarcador monofasico / Proyectar Trifasico SITIO EN CONSTRUCCION TRIFASICO | 2024-05-29 | W22 2024 | 2024-08-19 | W34 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-11: Aprobado con observaciones 1. Se agrega correo con aclaración de punto observado en la Rev. 1, pero se logra ver en informe fotografico que la tuberia a la que PTI hace referencia como FO, es utilizada para ruteo de cableado de tierra. No queda claro aun esta comunicación, por lo que PTI deberá subsanar cualquier inconveniente que tenga planta externa para la instalación de la FO PLANOS AS BUILT 18-11: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Presentado Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | PTI debe garantizar que se pueda instalar antena ASI451000v06-3902. | 2024-11-12 | W46 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-08 | W45 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 11-11-2024 Sitio con Energía provisoria 1x20A (Breaker Principal 1x40A) Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Contrato suministro Eléctrico | 2024-11-08 | W45 2024 | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | ZTE |  | 2025-04-04 | Integrado |  | 2025-04-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_016 | Dorsal/las Torres | 13 | -33.4489 | -70.7294 | Metropolitana de Santiago | Lo Prado | Av. Dorsal, Lo Prado, Región Metropolitana, frente a estadio Jhon Kennedy | Fase 1 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2124 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-09 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Ingeniería no fue corregida con punto nuevo validado. Dirección no corresponde con el punto validado. No se observa proyección de antena trisectorial. | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo poste equipos proyectados en poste Tierras proyectadas Gabinete eléctrico + bandeja porta equipos Unilineal protección principal 2x40 A + Breaker planta 1x32 A Considerar que diferencial debe ir acorde a las cargas proyectadas Gabinete + Medidor proyectado | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-17 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | W23 2025 | 2025-06-09 | W24 2025 | 4 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 19-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA POSTE CERCANO EXISTENTE, EL CUAL PUEDE GENERAR OBSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS. PTI DEBE GARANTIZAR QUE EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA CABIDA DE EQUIPOS. PLANOS AS BUILT 19-12: Aprobado 1. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones, | 0 | W52 1900 | As Built Aprobado con Observaciones | 26-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2024-12-27 | W52 2024 | As Built Aprobado Con Observaciones | Unilineal debe incluir capacidad de automático de empalme (1x25(A)). Falta contrato de suministro Falta N° de Cliente | 2025-06-10 | W24 2025 | 2025-06-10 | W24 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_027 | Condominio las Palmas | 13 | -33.7344 | -70.75 | Metropolitana de Santiago | Buin | Maipu 923 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 11 | CL-RM-1578 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada | REVISAR LOS AZ - LARGO DE CANALIZACION FEEDERS - CAMBIO DE UBICACIÓN DE SOPORTES | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-14 |  | 2024-06-17 | W25 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 03:07:2024 Aprobado con observaciones, pendientes fotografías de algunos elementos PLANOS AS BUILT Rev.2 29:07:2024 Aprobado con observaciones, PTI envía correo con fotografías de levantamiento de observaciones. | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-07-01 | W27 2024 | As Built Aprobado | - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. | 2024-06-25 | W26 2024 | As Built Aprobado | - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. | 2024-06-25 | W26 2024 | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-05 |  |  | ZTE |  | 2025-02-19 | Integrado | 2024-08-01 | 2025-02-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_054 | Izarra | 13 | -33.4611 | -70.8684 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Av. Rinconada 1306 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 23 | CL-RM-1360 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable (19 a 23 mts) monoposte | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc.). | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_055 | Cruce El Monte | 13 | -33.6994 | -71.025 | Metropolitana de Santiago | El Monte | Calle Colon | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-RM-2114 | 2024-07-26 | W30 2024 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | W34 2024 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 4 | TSS Aprobado | Alternativa A | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado | 05-08-24: Observado. - En Fotomontaje Proyectar área de piso con equipamiento. - Indicar en fotomontaje las antenas proyectadas el modelo de antena definida por RF. - Indicar tipo de soportes. | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado | 23-08-24: APROBADO V3 - Se adjunta PDF al Archivo TSS: - Altura definida: 30m - Radier 3x2m - Soportes tipo H=3m - Rango de arriendo en torre: 42m (CLARO 30m) - Soporte MMOO: SI-OK - RF: (3) 5513w - Antena GPS proyectada en el EPC=H=2,8m - (3) Antena HUAWEI ADU4518R6v06 | 2024-08-23 | W34 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-08-2024 Sitio Macro Proyectado Dimensiones de sitio 10x10 mts Acometida eléctrica aerea BT Trifasica L= 10 mts N° Poste referencia empalme: 071102 Linea electrica BT Trifasica proyectada aerea L=90 mts aprox Nota: Energia propietario bt monofasica | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-08 | W32 2024 | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-04 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | Rev.1 24-09: Aprobado con observaciones 1. Soporte para MMOO: en elevacion de la torre, el soporte se encuentra dentro de los 3 metros lineales para RF, pero se confirma con PTI (Grace) que el soporte puede moverse dependiendo de lo que necesite el equipo ing. MMOO. 2. Soporte MMOO: Brazo para soporte de esta antena debe ser de 500mm, considerar en la construcción y reflejar en el asbuilt. | 2024-09-24 | W39 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones. | 2024-10-03 | W40 2024 | Ing Aprobada | 06-09-2024:Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinetes (2 gabinete Equipos + 2 Gabinete Baterías) (Equipamiento en Gabinete de piso) Radier: 3x2m CC y Comunicaciones: Tramo EPC hasta la estructura= 8,1m. 25-09-2024: Aprobado V1. - Nueva Altura: 30m Antena GPS (En el EPC horizontal)= H=3,1m Proyección MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 30m Azimuth MMOO: Será definido por TX. | 2024-06-25 | W26 2024 | Ing Aprobada | REV2 09-09-2024 Area Proyectada en Sitio 10x10 mts Empalme Trifasico aereo independietnte proyectado desde poste refrencia N° 5/071101 cia CGE Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L= 10 mts) Linea electrica aerea trifasica proyectada (Calpe 3x25mm + 1X50mm2) L=77 mts Gabinete (PCC + BB) + TDAyF + Medidor Trifasico proyectado | 2024-09-09 | W37 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | En Proceso | 2024-10-28 |  | 2024-10-29 | W44 2024 | 2024-11-04 | W45 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 29-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. correo 29-10-24, ya que no se cuenta con fotografias solicitadas con dimensiones de los soportes instalados. 2. Los brazos del Soporte de MMOO son pletinas, lo cual esta fuera del estandar de CLAROVTR y lo aprobado en Ingenieria, pero al ser propiedad del OI, se indica solo de manera informativa. PLANOS AS BUILT 29-10: Aprobado 1. Se valida planimetria. PTI indica que diametro de soporte instalado para MMOO es de 4" y no de 2 1/2" 29-10: Segun reunión sostenida con Inm-PMO-equipo tecnico, toda la infraestructura de los sitios de PTI BTS son del OI, por lo que la responsabilidad es de ellos. Se omite la solicitud de los certificados. | 2024-10-29 | W44 2024 | As Built Aprobado | Se levanta observación. //29-10 Corregir Az del Plano As Built. 60°; 180°, 300° | 2024-11-06 | W45 2024 | As Built Aprobado | 29-10-2024: Aprobado V2 Tx: MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI-OK Altura soporte MMOO: 26m: SI-OK Dimensiones Soporte MMOO: L=1m : D:2,5": SI-OK Canalización para la FO: SI-OK Router: ZTE | 2024-10-29 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 29-10-2024 Sitio con Energía Provisoria Pendiente N° de Medidor Pendiente N° de Cliente Contrato de suministro electrico Pendiente Informe de Conexión Electrica | 2024-10-29 | W44 2024 | 2024-11-06 | W45 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | ZTE |  | 2025-02-03 | Integrado |  | 2025-02-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_059 | Clara Estrella | 13 | -33.5127 | -70.6792 | Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | Lincoln esquina Huasco | Fase 1 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2121 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-29 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | W27 2025 | 2025-07-08 | W28 2025 | 4 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 03-12: Aprobado 1. Fotografia con separacion de herrajes se encuentra en carpeta de fotos sueltas, el gabinete quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. PLANOS AS BUILT 03-12: Aprobado 1. Se agregan los detalles del gabinete TDAyF y TX conversado en reunión W48 2024. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. | 2024-12-03 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Etiquetado de label amarillo en los jumpers realizado por huawei no cumple con estandar, Huawei debe regular al momento de implementar. | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 04-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: NO-OK: (Se debe podar árboles o lmplementarla a tope de poste.) - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso SI-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Coregir Etiquetas amarilla A - C en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. Es importante aclara para este sitio se debe podar árbol para que no de sombra a la antena GPS. De lo contrario se tendrá que arrendar camión capacho y permisos por la eléctrica para poder implementar la antena GPS a tope de Torre. (Adjunto imagenes) | 2024-12-05 | W49 2024 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía definitiva a espera de factura de consumo, falta TE1 | 2025-07-07 | W28 2025 | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | ZTE |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_066 | Los Rios de Renca | 13 | -33.3957 | -70.7301 | Metropolitana de Santiago | Renca | Camino El Cerro 5379 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | ROOFTOP | 14 | CL-RM-1694 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 0 | TSS No Recbido | [21 empty] | TSS No Recibido | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_166 | La Reina Blest Gana | 13 | -33.4522 | -70.5685 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Av. Larraín 5862 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 28 - 31 m | CL-RM-2021 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable (28 m) azotea | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc.). | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Falta respaldo de trazado de línea eléctrica | [8 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_192 | Lampa Larapinta | 13 | -33.2945 | -70.8847 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Matico 420 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2119 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-05 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | W02 2025 | 2025-01-10 | W02 2025 | 3 | As Built Aprobado | Soportes, EPC, porta feeders, canaliz. FO de acuerdo a estándar. | 2024-12-06 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se mantiene primera observación realizada: Informe no contiene fotos de AZ. Fotos en carpeta panoramicas Az no corresponden al sitio | 2025-01-10 | W02 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) "10-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK." | 2024-12-11 | W50 2024 | As Built Aprobado | REV1 13-12-2024 Sitio con Energia definitiva TE1 Entregado / Contrato Electrico firmado Pendiente N° de medidor Pendiente N° de Cliente | 2024-12-11 | W50 2024 | 2025-01-16 | W03 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | ZTE |  | 2025-03-04 | Integrado |  | 2025-03-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_198 | Sargento Aldea Nataniel | 13 | -33.4719 | -70.65 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Nataniel Cox 1935 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 13 | CL-RM-1410 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-23 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-09 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada | 17-11: Observado FO: Falta indicar llegada de FO. Soporte RF: Faltan 3 soportes, el estandar claro vtr es de 2 soportes por sector. Indicar motivos por el cual no pudieran proyectar 2 soportes por sector. Soporte RF debe ser de L:3m Distribucion de gabinetes en plataforma, debe ser uno arriba del otro. Canalización externa: Falta cañeria para FO y diametro de éstas. Canalización plataforma: falta cañerias para gabinete futuro. Poste empalme: Falta detalle de poste con bajada de energia y FO. | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada | Se solventar observacione | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido | Conduit de energía de 1 1 /4", ATC garantiza cumplimiento de norma RIC N°4 de energía |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_199 | Juan Vicuña | 13 | -33.4651 | -70.6416 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Victor Manuel 1499. Santiago | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | ROOFTOP | 12.5 | CL-RM-1345 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-24 | W12 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-27 | W13 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Unilineal de Claro | 2023-11-15 | W46 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-03 | W40 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 08-10: Aprobado con observaciones 1. No hay fotografias donde se evidencie la instalación de los 6 soportes para RF. 2. No hay fotografias donde se evidencie canalización entre TDAyF y gabinete a instalar. 3. Faltaron fotos de elementos del radomo con mediciones (Anillo, diametro de soportes y pin central). 4. Se visualiza un elemento que no se distingue bien que es, cerca del cielo falso, lo cual no se tiene certeza si este generará obstrucción a los gabinetes a instalar, considerar 1900mm de alto la suma de los 2 gabinetes apilados. Esta información fue transmitida al OI en su momento PLANOS AS BUILT Rev.1 08-10: Aprobado con observaciones 1. Planos tienen una pequeña diferencia con respecto a recorrido de canalizacion de FO externa, ademas de cantidad de canalizacones instaladas hasta el sistema radiante, segun lo viso en el informe fotografico. 2. No hay fotos con dimensiones de diametro de pin central, por lo que no se puede verificar dicho diametro. En lamina 1 indican que es de 4" y en lamina 4 indican que es de 6". 3. Canalizaciones bajo parrilla, no hay manera de verificar ya que no se cuenta con las fotografias de esta instalación | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba con condicion de que PTI va a corregir la instalacion de los pipes que faltan y que estaban proyectados. | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 08-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier tipo plataforma metálica en piso 2x1m: SI-OK - Canalización mediante Ductos de 2" hasta S1-S2-S3: SI-OK - Fotos de canalización con llegada S1-S2-S3: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse (PIPE mástil principal)=12,8m aprox: SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 08-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Altura RF: H=12,8m: SI-OK - Antenas HUAWE AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes simples de 3m c/u de 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de Radomo =1,8m: SI-OK - Mástil para MMOO adosado en azotea=H=10,8m: SI-OK - Dimensiones de soportes: NO-OK (Acepta de acuerdo al plano As Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: NO-OK | 2024-10-08 | W41 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 08-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier tipo plataforma metálica en piso 2x1m: SI-OK - Canalización mediante Ductos de 2" hasta S1-S2-S3: SI-OK - Fotos de canalización con llegada S1-S2-S3: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse (PIPE mástil principal)=12,8m aprox: SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 08-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Altura RF: H=12,8m: SI-OK - Antenas HUAWE AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes simples de 3m c/u de 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de Radomo =1,8m: SI-OK - Mástil para MMOO adosado en azotea=H=10,8m: SI-OK - Dimensiones de soportes: NO-OK (Acepta de acuerdo al plano As Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: NO-OK | 2024-10-08 | W41 2024 | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_205 | Las Estepas - Quemchi | 13 | -33.4737 | -70.7155 | Metropolitana de Santiago | Estación Central | Quemchi esquina Las Colinas | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 0 | CL-RM-2115 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 | 2023-10-12 | W41 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 | TSS Aprobado | Se aprueba solución de bandas medias en poste de 13,5mts | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 |  |  |  |  | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 |  | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-23 | W47 2023 | 6 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 4x4 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | 20-11-2023: Aprobado V1 | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | nilineal proyectado con 2 breaker de 1x16A para DPU 60, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | W51 2024 | 2024-12-20 | W51 2024 | 3 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 19-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA POSTE CERCANO EXISTENTE, EL CUAL PUEDE GENERAR OBSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS. PTI DEBE GARANTIZAR QUE EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA CABIDA DE EQUIPOS. PLANOS AS BUILT 19-12: Aprobado 1. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado | Sitio desplazado 20mts, se acepta nueva ubicación. | 2024-12-29 | W52 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 26-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2024-12-27 | W52 2024 | As Built Aprobado | REV2 27-03-2025 Sitio con Energía definitiva (1X40) Falta N° Cliente Cia Electrica ENEL | 2024-12-27 | W52 2024 | 2025-03-27 | W13 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | ZTE |  | 2025-04-17 | Integrado |  | 2025-05-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | Cambio de Forecast OI | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_226 | Avda. Matta Lord Cochrane | 13 | -33.4604 | -70.6516 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Nataniel Cox 1136 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 11 | CL-RM-1044 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada | Pend Azimut 60° 190° 340° | 2023-10-11 | W41 2023 | Ing Aprobada | Lámina 1:Aprobado V1. Proyección área: 2x1 (Cabida 1 Gabinete). Proyección de 1 Gabinetes Equipo + Batería + EPC Lámina 2: Aprobado V1. Proyectado: Azimut: 0°/150°/240° 3 Antenas: ADU4518R6v06 Altura RF: 10m. Proyección 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) | 2023-09-29 | W39 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x1 mts (Azotea) Empalme proyectado trifásico aéreo independiente desde poste 0742375 Línea eléctrica aérea (calpe 3x25 + 1x50 mm2) proyectada hasta TDAyF Unilineal de Claro | 2023-09-27 | W39 2023 | 2023-10-11 | W41 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2024-W21 | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | W19 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) Rev. 1 24/05/2024 Aprobado PLANOS AS BUILT Rev. 1 24/05/2024 1.TX: F.O Poste Ok 2. Antena : Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Media 3. Soportes RF: Soportre 3 mts Cañe 2 1/2 Ok. 4. Radomo :Ok 5. Soporte TX: No aplica 6. EPC /DUCTOS: 7. Línea F.O: TMF 2" Ok. 8. Radier de equipo: 3x2m OK: 9. Cámara común :No aplica 10. Plataforma : Ok 11. Cerco: No aplica | 2024-05-25 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura RF contra plano As built | 2024-06-11 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 10-05-24: Aprobado V1. - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del EPC / Tronera / Feeders adosada con llegada a los Soportes: NO-OK - Radier (Aéreo): SI-OK - Antena GPS debe implementarse en el a tope del soporte principal (PIN Central): SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 30-05-24: Aprobado con Observaciones V2 - Canalización por Feeders (Plano As Built): NO-OK: (No se visualizan feeder Instalados 10-05-24: Observado V1. - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del EPC / Tronera / Feeders adosada con llegada a los Soportes: NO-OK - Dimensiones de soportes: NO-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK NOTA: Responsabilidad del OOII de realizar cambios cuando Inicie la Implementación, si los soportes o feeders no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía trifásica Definitiva (entregan solo una medición de fase). Disponible 3x40 A. TDAyF Instalado. SPAT Instalado. | 2024-05-30 | W22 2024 | 2024-06-11 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | ZTE |  | 2024-10-18 | Integrado | 2024-06-13 | 2024-10-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_228 | Durango - Perpignon | 13 | -33.3862 | -70.6692 | Metropolitana de Santiago | Conchalí | Av Los Zapadores Esquina Colchagua | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1900-01-03 |  | PTI | BTS | Se asigna a Sites 6-6-2025 | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | [5 empty] | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 | W28 2025 | 2025-07-11 | W28 2025 | 2 | As built Aprobado | Aprobada planimetría con comentario: El HLD indica RF a 18m de altura. El plano indica RF instalada a 12,9 m de altura. RF debe validar. | 2025-07-09 | W28 2025 | As Built Aprobado | Sitio se observa desplazado 66mts pero se acepta ubicación. Se observa etiquetado de Sectores fuera de estandar etiquetado sectorial debe ser en sentido horario no antihorario esto debe ser solventado en la implementación In House. | 2025-07-10 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | 15. Energía : NOK OBSERVACION. 15. Energía : NOK Sin energía (empalme) ASBUILT_ SP_V1_APROBADO C/OBS | 2025-07-09 | W28 2025 | As Built Aprobado | Energía definitiva En diagrama unilineal falta el detalle del cuadro de cargas. Pendiente TE1 Pendiente N° cliente Pendiente contrato de suministro | 2025-07-09 | W28 2025 | 2025-07-10 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_233 | Tobalaba - Gral Belgrano | 13 | -33.4463 | -70.5637 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Loreley entre Parsifal y Av. Simón Bolivar, Comuna La Reina, Región Metropolitana de Santiago, Chile | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | On Hold RF |  | PTI | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 | POSTE METALICO | 12 | CL-RM-2118 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 | 2023-10-10 | W41 2023 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 13 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado | 15-05: Aprobado Poste de hormigon 15m implementado en altura. | 2024-05-15 | W20 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado | Sitio tipo poste equipos proyectados en poste Tierras proyectadas Gabinete eléctrico + bandeja porta equipos Unilineal protección principal 2x40 A + Breaker planta 1x32 A Considerar que diferencial debe ir acorde a las cargas proyectadas Gabinete + Medidor proyectado | 2024-01-08 | W02 2024 |  |  |  |  | 2024-05-15 | W20 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-01-03 |  | 2024-01-03 | W01 2024 | 2024-01-10 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada |  | 2024-01-03 | W01 2024 | Ing Aprobada | Coordenadas y dirección no corresponden a ubicación del sitio. Actualizar AZ. Se debe agregar proyección de una RRU ya que el sitio requiere 3 RRUs | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada | 09-01-2024: Aprobado V1. Proyección y Equipamiento en altura. Gabinete de TX inicia a partir de los 3,6m (Referencia desde el Piso hacia arriba.) 09-01-2024: Aprobado V1 Altura Antena: 14,395m Ausente: Antena GPS= Altura 4,3m Aprox. NOTA: La proyección de la antena GPS quedará proyectada en el As built, convenio mediante correo. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B NOTA: Considerar la longitud del Jumper para cada Poste. Ya que se presentan altura variables de acuerdo a la definición entregada por RF. | 2024-01-09 | W02 2024 | Ing Aprobada | Sitio tipo poste equipos proyectados en poste Tierras proyectadas Gabinete eléctrico + bandeja porta equipos Unilineal protección principal 2x40 A + Breaker planta 1x32 A Considerar que diferencial debe ir acorde a las cargas proyectadas Gabinete + Medidor proyectado | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos |  |  |  | TBD |  |  | No puede comprometer fecha de entrega | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_241 | Lago Ranco - Lago Villarrica | 13 | -33.4387 | -70.7208 | Metropolitana de Santiago | Lo Prado | Lago Llanquihue esquina Lago Calafquén, Comuna Lo Prado, Región Metropolitana de Santiago, Chile | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | PTI | BTS | Se incorpora a Plan 5G -11-2-2025 | POSTE METALICO | 12 | CL-RM-2125 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 | 2023-10-12 | W41 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-09 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | No se observa proyección de antena trisectorial. Actualizar dirección. | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo poste equipos proyectados en poste Tierras proyectadas Gabinete eléctrico + bandeja porta equipos Unilineal protección principal 2x40 A + Breaker planta 1x32 A Considerar que diferencial debe ir acorde a las cargas proyectadas Gabinete + Medidor proyectado | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-29 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | W21 2025 | 2025-05-23 | W21 2025 | 3 | As Built Aprobado | 03-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA GRAN CANTIDAD DE CABLEADO EXISTENTE EN ESPACIO DESTINADO PARA INSTALACION DE EQUIPOS OUTDOOR. PTI DEBERÁ GARANTIZAR ESTA CORRECTA INSTALACIÓN. 03-12: Aprobado 1. Se agregan los detalles del gabinete TDAyF y TX conversado en reunión W48 2024. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada | 2024-12-03 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Etiquetado de label amarillo en los jumpers realizado por huawei no cumple con estandar, Huawei debe regular al momento de implementar. | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Coregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2024-12-05 | W49 2024 | As Built Aprobado | REV2 27-03-2025 Sitio con Energía Definitiva (1X40) Falta Numero de Cliente Se declara validado por parte de ECE para la regularización de breaker e informe de conexión, | 2025-05-22 | W21 2025 | 2025-05-22 | W21 2025 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GOn Air
| 43_251 | Compañia de Jesus - Esperanza | 13 | -33.4396 | -70.6756 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Esperanza 505 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 13 | CL-RM-1096 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-01-27 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | W15 2025 | 2025-04-10 | W15 2025 | 2 | Ing Aprobada |  | 2025-04-02 | W14 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-19 | W12 2025 | Ing Aprobada | 2025-04-14 | 2025-04-02 | W14 2025 | Ing Aprobada | REV2 12-03-2025 (Aprobado) Área Proyectada 3x2mts (Plataforma Metálica) Empalme eléctrico subterráneo trifásico independiente proyectado Acometida Eléctrica subterránea proyectada (L=20mts) Medidor Trifásico proyectado Línea eléctrica proyectada adosada (L=22 mts)(4X8 awg) desde empalme piso 1 hasta TDAyF en Azotea (TDAyF Proyectado en Azotea) Tierra proyectada (desde Bara Electrodo hasta PGB Master) | 2025-03-12 | W11 2025 | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | W30 2025 | 2025-07-29 | W31 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado Plataforma metálica 2,0 x 1,0m OK Canalización FO ext y energía OK Soportes RF y MMOO OK Canalizaciones a sistema radiante: 2 ductos 60mm independientes a cada sector | 2025-07-28 | W31 2025 | As Built Aprobado | As-Built del Sitio 43_251 está “APROBADO” por RF. | 2025-07-10 | W28 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta la proyección del equipamiento de ClaroVtr, tanto la planta rectificadora (MTS9304A) como las baterías (Gabinete MTS9300A) en los planos. | 2025-07-04 | W27 2025 | 2025-07-28 | W31 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_256 | Lo Prado Adicional Reunion 1 | 13 | -33.4521 | -70.7367 | Metropolitana de Santiago | Lo Prado | Poolman, Comuna Lo Prado, Región Metropolitana de Santiago, Chile | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | PTI | BTS | Se incorpora a Plan 5G -11-2-2025 | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2126 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-09 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | No se observa proyección de antena trisectorial. | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo poste equipos proyectados en poste Tierras proyectadas Gabinete eléctrico + bandeja porta equipos Unilineal protección principal 2x40 A + Breaker planta 1x32 A Considerar que diferencial debe ir acorde a las cargas proyectadas Gabinete + Medidor proyectado | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | W39 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 04-10: Aprobado con observaciones Se agregan fotografias solicitadas. Se valida cabida de routers en gabinete a traves de correo de ejemplo de instalación. PLANOS AS BUILT Rev.2 04-10: Aprobado con observaciones Faltó detalle de gabinete instalado y herrajes, pero se valida cabida de routers en gabinete a traves de correo de ejemplo de instalación. | 2024-10-04 | W40 2024 | As Built Aprobado | 0° 120° 240° | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "26-09-24: Aprobado V1. - Fotos Georreferencias: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 3,30m referencia el piso hasta la cara de la U Inferior. - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,90m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. - Separación entre U: L= 50cm aprox - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Espuma Expansiva: SI-OK - Soporte para antena Panel ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK." | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "26-09-24: Aprobado V1. - Fotos Georreferencias: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 3,30m referencia el piso hasta la cara de la U Inferior. - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,90m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. - Separación entre U: L= 50cm aprox - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Espuma Expansiva: SI-OK - Soporte para antena Panel ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK." | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-10-07 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 43_269 | Gorbea España | 13 | -33.4536 | -70.6694 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Av. España N° 397 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 26 | CL-RM-1798 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-17 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-26 | W04 2024 | 4 | Ing Aprobada | 22-11: Observado Soporte RF: Separación netre pipes verticales debe ser de 800mm. indicar si exiiste alguna limitación. Soporte RF: Aumentar brazo de soporte a 500mm. Indicar si presentan algun inconveniente en terreno con esta solicitud. Canalización a sistema radiante: Aumentar diametro a 2 1/2", considerar que el sitio va a aumentar su tecnologia en un futuro. Canalización externa para energia y FO: No indican diametro ni tipo de cañeria a instalar en el tramo subterraneo, ademas, en l cambio de material debe existir una caja de derivación, ya que la adosada a muro sera de CAGV. Canalización plataforma: hay cañerias que no aplican, ya que por espacio no es posible instalar 2 gabinetes. | 2024-01-25 | W04 2024 | Ing Aprobada | Se solventan observacione | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada | 15-12-2023: Aprobado V2 Se levantan las observaciones. 22-11-2023: Observado V1 Altura definida Antenas: 26,5m Proyección Antena GPS: Altura= 26,5m (Proyectada en soporte Sector-3) Dist. GPS= 5m Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) 3 antenas: ADU4518R6v06 (Antenas proyectadas en cada soporte por sector) 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. (RF Proyectadas en cada soporte por sector) Tx: FO . Corregir: MMOO: N/A (Eliminar proyección MMOO) | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 2X2 mts Empalme proyectado trifásico desde piso 9 desde cámara de conexión S/N Línea eléctrica adosada a muro 20 mts. (Conductor 8,37 mm2 Rv-k) proyectada hasta TDAyF. Unilineal claro. Aterramientos proyectados. | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-02-02 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_358 | Chamisero Avda. Santa Maria | 13 | -33.3217 | -70.6461 | Metropolitana de Santiago | Colina | Strip Center Chicureo | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 10 | CL-RM-1334 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Rechazado | Rechazado por RF por baja altura | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_398 | Seguna Transversal | 13 | -33.5092 | -70.6623 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | Séptima Avenida 1360 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 3 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 41 | CL-RM-1641 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-03-27 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | W19 2025 | 2025-05-09 | W19 2025 | 2 | Ing Aprobada |  | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería está “APROBADA” por RF. | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 43_398 3. Tipo de estructura: Azotea 4. Altura: 40 5. Altura RF:42 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo:NOK 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NOK 15. Antenas con Plan de RF:OK 16: Tronera :N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: NOK 19. Az con Plan de RF:NOK Observaciones; Espacio reducido en escotilla salida azotea para subida de material | 2025-05-15 | W20 2025 | Ing Aprobada | REV1 04-04-2025 Área Proyectada 2x2mts (Azotea) Empalme desde caja eléctrica Enel en nicho medidores piso -1 Acometida eléctrica canalizada L=5mts app Medidor trifásico proyectado Línea eléctrica trifásica proyectada (4x6AWG) / L= 80 mts Tierra Proyectada desde SPAT a PGB Master TDAyF Proyectado en Azotea | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-05-14 | W20 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2024-11-27 | 2025-03-10 | 2025-03-05 | W10 2025 | 2025-03-07 | W10 2025 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | IINFORME FOTOGRÁFICO 14-01: Aprobado con observaciones 1. No queda claro la llegada de la canalizacion de FO a la plataforma por lo que se valida segun plano Aasbuilt. 2. Faltaron fotografias de la separacion de los pipe verticales, por lo que se valida dimenion de 50cm segun plano asbuilt. Tener en cuenta que este sitio va con antenas 5G. Se valida informe con lo declarado en correo de PTI. 14-01: Aprobado 1. Se valida planimetria | 2025-01-14 | W03 2025 | As Built Aprobado | Se levantan las Observaciones | 2025-03-12 | W11 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 03-12-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del Radier Plataforma metálica, dimensiones 2x1m: SI-OK - Foto EPC con llegada a los soportes: SI-OK - Antena GPS adosarse al PIPE de soporte más cercano al radier: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 03-12-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto de EPC con llegada a los Soportes: SI-OK - Antena HUAWEI a implementar AQU4518R24v18 (2m) Full Bandas: SI-OK - Foto Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - - Dimensiones de soportes para las Antenas: SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As Built) | 2024-12-03 | W49 2024 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV1 27-11-2024 Sitio con Energia Provisoria (1x20) Pendiente N° de cliente Pendiente N° de medidor Pendiente TE1 Pendiente informe de conexión energia definitiva Pendiente informe contrato suminsitro electrico | 2024-12-03 | W49 2024 | 2025-03-12 | W11 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-13 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-15 |  |  | ZTE |  | 2025-05-20 | Integrado |  | 2025-05-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | As Built Observado y en Revisión por RF | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_688 | Nueva Dos | 13 | -33.4842 | -70.6648 | Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | Avenida Central 5960 | 5G - Implementado en 26GHZ | Vigente | 5G | 6 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | AZOTEA | 9 | CL-RM-1606 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-11 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-06-13 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-13 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | W17 2025 | 2025-04-29 | W18 2025 | 4 | Ing Aprobada | 17-03-2025 Observado V1 1- Falta estudio de cabida del radomo con todo el equipamiento (Antenas y RRU), con los azimuth reales y DTM 2°. 2.- Falta la Proyección de la Canalización FO desde la Planta externa hasta la llegada del radier indicando la longitud total de la canalización y dimensiones. | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada | Ingeniería “APROBADA” por RF. | 2025-04-25 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada | REV1 14-03-2025 | 2025-03-14 | W11 2025 | 2025-04-28 | W18 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-04-28 |  | 2025-04-28 | W18 2025 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 19-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 5G V2. 1. Se valida con compromiso adquirido entre PMO y PTI con respecto a los radomos y medida de los soportes instalados. Se valida con lo indicado en planos, por lo que cualquier diferencia PTI deberá solventar. 19-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 5G V2. 1. Se valida con compromiso adquirido entre PMO y PTI con respecto a los radomos y medida de los soportes instalados. Se valida con lo indicado en planos, por lo que cualquier diferencia PTI deberá solventar. 2. Antena ADU4518r6v06 y antena AAU5339w deberan ser instaladas en el mimso pipe de L: 2500mm para evitar sombras entre ellas y la RRU 5517t en el otro pipe disponible. (RF indica que se deben mantener los azimut y ubicaciones de soportes) | 2025-05-19 | W21 2025 | As Built Aprobado | El As-Built está “APROBADO” por RF. | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: AZOTEA PINCENTRAL RADOMO 4. Altura Torre, azotea Pin central ; 5.5 5. Altura RF: 7 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: SI APLICA 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G: OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observacion Asbuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía provisoria Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor Faltan mediciones de voltaje FN, FF en TDAyF | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-05-19 | W21 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-06-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | Sitio 26GHZ | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_690 | Pintor de la Fuente | 13 | -33.4968 | -70.6826 | Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | Av. Lazo 1770 | 5G - Implementado en 26GHZ | Vigente | 5G | 6 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | AZOTEA | 12 | CL-RM-1474 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-13 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | W18 2025 | 2025-04-30 | W18 2025 | 2 | Ing Aprobada | 11-04-2025: Observado V2 - Fata detalles de los soportes y anillo en el pin concentrado (Plano de Planta y elevación): NO-OK. (Tomando en cuenta los DTM de cada antena 5G AAU5339) - Falta estudio de cabida en Radomo: NO-OK | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería queda “APROBADA” por RF. | 2025-04-14 | W16 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-29 | W18 2025 | Ing Aprobada | REV2 08-04-2025 Observación corregida (Unilineal Sitios Nuevos) | 2025-04-08 | W15 2025 | 2025-04-29 | W18 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | W21 2025 | 2025-05-22 | W21 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 20-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 5G V2. 1. Se valida con compromiso adquirido entre PMO y PTI con respecto a los radomos y medida de los soportes instalados. Se valida con lo indicado en planos, por lo que cualquier diferencia PTI deberá solventar. 2. Antena ADU4518r6v06 y antena AAU5339w deberan ser instaladas en el mismo pipe de L: 2500mm para evitar sombras entre ellas y la RRU 5517t en el otro pipe disponible. | 2025-05-20 | W21 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 43_690 está “APROBADO” por RF. | 2025-05-23 | W21 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Pin central 4. Altura Torre, Pin central ; 13 5. Altura RF: 12 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G: OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observacion Asbuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado | Energía definitiva, falta número de cliente y confirmación de factura emitida a nombre de Claro por parte de CIA | 2025-05-26 | W22 2025 | 2025-05-26 | W22 2025 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | ZTE |  | 2025-05-29 | Integrado |  | 2025-05-31 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | Sitio 26GHZ | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GIntegradoOn Air
| 43_804 | Melipilla Padre Demetrio Bravo | 13 | -33.6795 | -71.2114 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Demetrio Bravo esq Los Ostolazas | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 16 | CL-RM-1237 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable (16 m) monoposte | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- Proyecciones de Antenas y HW, se solicitará en ING y Asbuilt medidas reales y HW real a instalar | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_895 | Tobalaba Calle 110 | 13 | -33.4697 | -70.5532 | Metropolitana de Santiago | Peñalolen | Avda. Tobalaba N° 10831 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 11 | CL-RM-1463 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada | SE DEBE CORREGIR LOS AZ Y ORIENTACION AL NORTE UBICACIÓN PIPE SECTOR 1- 2 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-05-05 | W18 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 05:06:2024 Observado, pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro. PLANOS AS BUILT Rev.2 29:07:2024 Aprobado con observaciones, PTI envía correo con fotografías de levantamiento de observaciones | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura con plano As Built. | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-28 | W26 2024 | 2024-07-30 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | ZTE |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_911 | Maipu Aurora de Chile | 13 | -33.5002 | -70.7887 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Aurora de Chile 3032 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2159 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica en poste de conexión N° 0.654.068 | 2023-08-17 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-09 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | No se observa proyección de antena trisectorial. Actualizar dirección // 21-11-2023 Se espera nuevo TSS con nueva ubicación (-33.500944°; -70.788047°) Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | W46 2024 | 2024-11-15 | W46 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 14-11: Aprobado con observaciones 1. Se valida cabida de routers en gabinete a traves de correo de ejemplo de instalación. 2. Herrajes instalados de forma correcta, paralela a la via publica. Comentario: Faltó la perforación de un herraje. PLANOS AS BUILT 14-11: Aprobado Plano acorde a lo visto en informe fotografico. | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio etiquetado en sentido antihorario por huawei se acepta con esta observación. Az se observa 40°/160°/280°, se aceptan estos AZ | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-11-24: Aprobado con Observaciones V1. - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. (Se conectan líneas + antena con apoyo de RF) - Falta fotos delas líneas (Lado RRU) respecto al código de color por sector y frecuencial: NO-OK | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado | TE1 entregado / contrato entregado REV1 12-11-2024 Falta foto medicion electrica Falta Numero de cliente Sitio sin Medidor | 2024-11-14 | W46 2024 | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-01-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_912 | Maipu Libertadores de Chile | 13 | -33.504 | -70.7956 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Libertadores de Chile casi esquina La Galaxia | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1900-01-04 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2160 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | W23 2025 | 2025-06-11 | W24 2025 | 4 | As Built Aprobado Con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 22-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G V2. 1. Ubicación de los herrajes y gabinete TDAyF difiere con respecto a lo indicado en los planos. Equipo implementador deberá readecuar herrajes si es necesario para instalación de equipos. PLANOS AS BUILT 22-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G V2. 1. Ubicación de los herrajes y gabinete TDAyF difiere con respecto a lo indicado en los planos. Equipo implementador deberá readecuar herrajes si es necesario para instalación de equipos. | 2025-05-22 | W21 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Coordenadas desplazadas 28mts pero se aceptan. Az no corresponde con lo solicitado, sitio queda en 0°/120°/240° pero se acepta. | 2025-03-07 | W10 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Unilineal debe incluir capacidad de automático de empalme (1x25(A)). Falta contrato de suministro Falta N° de Cliente Falta TE1 | 2025-06-10 | W24 2025 | 2025-06-10 | W24 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-06-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_915 | San Miguel Segunda Avenida | 13 | -33.5042 | -70.6598 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | Calle Segunda Avenida Nº 1331 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 6 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 43 | CL-RM-1841 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-23 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | W11 2025 | 2025-03-18 | W12 2025 | 5 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Se lavantan Observaciones | 2025-03-14 | W11 2025 | Ing Aprobada | 2025-03-27 | 2025-03-18 | W12 2025 | Ing Aprobada | REV2 09-04-2025 Sitio Macro proyectado Área proyectada 2x1 mts (Azotea) Empalme eléctrico subterráneo proyectado desde poste cercano BT Acometida eléctrica subterránea trifásica proyectada (L=15 mts) Medidor trifásico proyectado en sala eléctrica piso 1 Línea eléctrica trifásica adosada y canalizada proyectada (4x8AWG) / L= 75 mts Tierra proyectada (Desde Barra electrodo hasta a BDT Master) | 2025-03-27 | W13 2025 | 2025-04-09 | W15 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-03-25 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | W21 2025 | 2025-05-27 | W22 2025 | 5 | As Built Aprobado | Aprobado. Se levantan las observaciones anteriores. Aprobado. Plataforma metálica 2,0 x 1,0 m. Soportes de acuerdo a estándar. Ductos de comunicación a sistema radiante 2 x 2 1/2". | 2025-05-23 | W21 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 43_915 está “APROBADO” por RF. | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-22 | W21 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV1 11-04-2025 Sitio con Energia provisoria Sitio con energia provisoria Propietario (1X20A) Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Falta informe conexión energia definitiva | 2025-04-14 | W16 2025 | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 |  |  |  |  | Operador | Entrega Corrección 4-4-2025 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_924 | Lo Prado Metro Neptuno | 13 | -33.4515 | -70.7227 | Metropolitana de Santiago | Lo Prado | Metro Neptuno | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | POSTE | 7 m | CL-RM-1139 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 0 | TSS No Recbido | [21 empty] | TSS No Recibido | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_930 | Independencia Pablo Urzua | 13 | -33.4019 | -70.6625 | Metropolitana de Santiago | Independencia | Alonso de Reinoso esquina Pantaleon Velez Silva | Fase 1 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2116 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 | 2023-10-12 | W41 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-09 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | No se observa proyección de antena trisectorial. Se debe actualizar dirección | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio tipo poste equipos proyectados en poste Tierras proyectadas Gabinete eléctrico + bandeja porta equipos Unilineal protección principal 2x40 A + Breaker planta 1x32 A Considerar que diferencial debe ir acorde a las cargas proyectadas Gabinete + Medidor proyectado | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-17 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | W24 2025 | 2025-06-16 | W25 2025 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | 19-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. HAY VIDEOS QUE NO PERTENECEN AL SITIO. NOTA: SE EVIDENCIA POSTE CERCANO EXISTENTE Y GRAN CANTIDAD DE CABLEADO, LO CUALES PUEDEN GENERAR OBSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS. PTI DEBE GARANTIZAR QUE EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA CABIDA DE EQUIPOS -12: Aprobado con observaciones 1. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. 2. Ubicacion de herrajes difiere con lo instalado. 3. Falto plano detalle de gabinete. | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio desplazado 78mts, se acepta nueva ubicación. Aprobobado con la siguiente observación: No se logra validar etiquetado de jumpers realizado por huawei de no cumplir con el estandar huawei debe reetiquetar jumpers en implementación de equipos. | 2024-12-29 | W52 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 26-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2024-12-27 | W52 2024 | As Built Aprobado | Pendiente contrato suminsitro electrico | 2025-06-12 | W24 2025 | 2025-07-09 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_963 | VILUCO BUIN | 13 | -33.7785 | -70.7936 | Metropolitana de Santiago | Buin | Ruta E-426 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | PENDIENTE | 2024-09-30 | W40 2024 | 2024-10-16 |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 4 | TSS Aprobado | 26-01/2024: corregir coordenadas de caratula -33,7785 -70,79361111, solo es cambio de estructura a monoposte palmera, se debe considerar 2 soporte por sectores, los ideal 2 anillos en la parte superior que soporte 6 pipe de 3 mts, MACRO - 1900/AWS/700/850 Altura 30 / S1 340°/S2 135°/S3 250° | 2024-01-17 | W03 2024 | TSS Observado | 29-01: Observado 1. Soporte RF: Proyectan 3 soportes simples, estudiar la posibilidad de instalar un anillo al pin central e instalar 6 soportes simples. Indicar si existe alguna dificultad al respecto. 2. Area en piso 3x3m, es mayor a nuestro estandar, por lo que se aprueba siempre y cuando este aumento no genere mayor costo a CLAROVTR. | 2024-01-29 | W05 2024 | TSS Aprobado | 19-01-24: Aprobado V1. Altura definida 30m. Radier 3x2 | 2024-01-19 | W03 2024 | TSS Aprobado | Área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica (L=20 MTS) aérea trifásica proyectada desde poste referencia # 625968 Línea eléctrica aérea (L=75 MTS) trifásica proyectada hasta TDAyF (Empalme trifásico sujeto a factibilidad de cia eléctrica) | 2024-01-17 | W03 2024 |  |  |  |  | 2024-01-29 | W05 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_072 | San Carlos Ñuble | 16 | -36.5869 | -72.0682 | Ñuble | Chillán | San Carlos 1966 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 9.8 | CL-NB-1007 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Rechazado | Rechazado por RF por baja altura | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | Finalizadas | [9 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 1 15:05:2024 Aprobado según AS-BUILT. PLANOS AS BUILTRev. 1 15:05:2024 Aprobado 1.TX: FO construcción 2. Antena : 3Antena Bandas Medias Reducida HUAWEI ASI451000v06-3902 750 x 470 x 265 Sitios Baja Potencia (PTI) 3. Soportes RF: Soporte 3" L = 1,4 ms OK. 4. Radomo : 0,9m x 0,9 m Ok 5. Soporte TX: No aplica. 6. EPC : No aplica. 7. Línea F.O: C.A.G.V / T.M.F.V 2" Ok. 8. Radier de equipo: 2m x 1m Ok. 9. Cámara común : No aplica 10. Plataforma en azotea : No aplica. 11. Plano CAD/PDF: Ok. 12. Cerco: No Plica 13. L.E Subterránea: No aplica. 14.-Area de arriendo: 2m x 1m Ok. | 2024-05-16 | W20 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | TDAyF Instalado Conexión a SPAT Sitio con energía provisoria 16 A Pendiente TE1. Pendiente entrega de informe de energía definitiva, con numero de medidor y de cliente. | 2024-05-20 | W21 2024 | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Detenido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built Detenido
| 43_979 | El Bosque Las Parcelas | 13 | -33.581 | -70.6763 | Metropolitana de Santiago | El Bosque | Padre Hurtado 13253 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 1 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 9 | CL-RM-1015 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-07 | W10 2023 |  |  |  |  | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | W17 2025 | 2025-04-29 | W18 2025 | 4 | Ing Aprobada | 04-04-2025 Observado V2 - Faltan detalles y dimensiones de los soportes en planos. - Falta proyección de estudio de cabida equipos + radomo | 2025-04-17 | W16 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería del Sitio 43_979 queda “APROBADA” por RF. | 2025-04-28 | W18 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-17 | W16 2025 | Ing Aprobada | REV3 21-04-2025 Sitio Macro Proyectado Área proyectada 3x2 mts Empalme eléctrico aéreo trifásico proyectado Acometida eléctrica aérea trifásica independiente proyectada L=20mts Medidor Trifásico Proyectado Línea eléctrica L=25mts canalizada/ adosada Tierra proyectada equipos (Barra química Electrodo) Observación no corregida Línea eléctrica se debe proyectar como 4x8AWG (La tierra sale de la barra electrodo proyectada) | 2025-04-21 | W17 2025 | 2025-04-28 | W18 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-24 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | W21 2025 | 2025-05-22 | W21 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 20-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 5G V2. 1. PTI Garantiza cabida de equipos a traves de correo, cualquier inconveniente, deberán solucionarlo. PLANOS AS BUILT 20-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 5G V2. 1. PTI confirma por correo que el soporte mide L:3000mm pero no tienen certeza de la altura a la que se encuentra la estructura del radomo, por lo que cualquier inconveniente al implementar, deberan solucionarlo. | 2025-05-20 | W21 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | se actualiza diseño, ya no se agregara banda 700/850 (RRU5512), el motivo no está disponible antena Full bandas para reemplazar la actual. Se mantendrá el diseño inicial y lo que está operativo actualmente. A lo indicado en la tabla previa, se debe además considerar los siguientes Azimuth para 5G (equipos AAU5339w): - Sector 1  40° - Sector 2  115° - Sector 3  290° As-Built de Sitio 43_979 se mantiene “OBSERVADO” por RF. Adjunto correo con los ajustes solicitados en revisión previa por RF en este sitio; y la antena 4G indicada en el Plano As-Built no es la correcta. | 2025-05-23 | W21 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Se reviso con RF y la solución fue bajar de 40W a 20W el LTE2600 y con esto se logro mantener el sitio en servicio teniendo un consumo variable entre 12A a 14A. esperemos que esto se pueda mantener en el tiempo, sino ya tendríamos que bajar configuración por ejemplo a 2x2. | 2025-09-08 | W37 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV1 27-12-2024 Sitio con Energia provisoria 1x20A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe conexión energia definitiva REV 11-05-2025 Energía Provisoria Faltan mediciones de voltaje FN, FF en TDAyF Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-09-08 | W37 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-01-08 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | ZTE |  | 2025-02-14 | Integrado |  | 2025-02-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 |  |  |  |  | Energía Definitiva | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_982 | El Monte El Sauce | 13 | -33.6962 | -71.0366 | Metropolitana de Santiago | El Monte | Sector, Camino La Red Parcela N° 4 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 28 | CL-RM-1229 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-27 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-19 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | W17 2025 | 2025-04-25 | W17 2025 | 1 | Ing Aprobada |  | 2025-04-02 | W14 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería está APROBADA por RF. | 2025-04-25 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | Empalme eléctrico aereo trifásico proyectado | 2025-03-19 | W12 2025 | 2025-04-25 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-03-18 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | W17 2025 | 2025-04-29 | W18 2025 | 4 | As Built Aprobado | Radier 1,0 x 1,0 m | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | En plano “As-Built” vuelven a cambiar la antena 4G que se había corregido en la Ingeniería previa: - Antena 4G correcta es: Antena HUAWEI Modelo ADU4518R6v06. - As-Built queda “APROBADO”; pero por favor que corrijan el Plano As-Built. | 2025-04-29 | W18 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-25 | W17 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente: N° Cliente TE1 | 2025-04-25 | W17 2025 | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-06-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_987 | Isla de Maipo Los Manzanos | 13 | -33.7327 | -70.9073 | Metropolitana de Santiago | Isla De Maipo | Gacitúa # 907 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 11 | CL-RM-2011 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-13 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado | (2) 5513w | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-06-13 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada | 3 RRU5512 | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | Observación: Línea eléctrico proyectada 4x8AWG / Revisar y modificar en Ingeniería | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-12-17 |  | 2025-01-03 | W01 2025 | 2025-01-08 | W02 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 13-02: Aprobado 1. Faltan fotografías con dimensiones de los soportes (Altura útil dentro de camuflaje y diámetro). Deben indicar a que sector pertenece cada soporte, por lo visto, no tendrán cabida las antenas en camuflaje.---> Si bien agregaron notas indicando sectores, las antenas no tendrán cabida según lo poco visto en fotografías, deben considerar el azimut que tendrán las antenas, por lo que al estar tan pegado el camuflaje al soporte, este generará obstrucción.--->Se verifica ampliación, aun así se indica que no fue suficiente.--->Ok según correo. 2. Según lo visto, desde radier sale una EPC 400x100mm, luego cambia a tuberías que comunican al sistema radiante, esto difiere a lo proyectado en planimetría.---> Falta indicar diámetros de estas canalizaciones en planimetría.---> No queda claro si es cañería de 2 7/8" no comerciable, o si son 2 cañerías de 7/8" tampoco comerciable.---> Ok 3. Soportes aprobados en ingeniería sin camuflaje. PTI debe garantizar cabida de equipos en camuflaje instalado.---> Por lo visto en fotografías y según lo indicado en planimetría, antenas no tendrán cabida, se envía capture de estudio de cabida de muestra con la estructura de camuflaje indicada por ustedes en los planos.--->Se verifica ampliación, aun así se indica que no fue suficiente.---> Ok según correo. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos 13-02: Aprobado 1. Sistema de comunicaciones desde Radier hasta sistema radiante difiere con lo visto en informe fotográfico. Proyectar lo construido con dimensiones.---> No indican diámetro de tuberías a sistema radiante. 2. PTI debe presentar cabida de equipos en camuflaje instalado. Considerar tilt mecánico y azimut real indicado por RF. ---> Antenas no tendrán cabida en camuflaje instalado, deben tener en cuenta los azimut indicados por RF.--- Ok según correo. 3. No hay manera de verificar diámetro de soportes ni espacio útil dentro de camuflaje, acotar este último.---> Soporte presenta 2 perfiles rectangulares que no se reflejan en planimetría, es a este elemento al que se hace referencia, ver informe fotográfico.--->Antena mide 859mm y según plano indica un espacio libre de 900mm, confirmar medición con foto real, ya que esta al límite. ---> Ok según Correo. 4. Canalización de FO externa se empotra en radier y es de PVC, por favor modificar en detalle de radier. ---> OK 5. No hay manera de verificar diámetro de soportes, por lo que deben indicar el diámetro correcto en planimetría, ya que en un detalle indican diámetro de 2" pero en mm indican que es de 73mm la cual sería de 2 1/2", por favor aclarar esta medida.--->OK, validado por plano. | 2025-02-13 | W07 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba ubicación de soportes de RF contra plano As Built. PTI debe garantizar que las antenas tengan cabida. | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado | POBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 06-02-25: Aprobado con Observaciones V3 - PTI envía correo a la PMO asegurando cabida camuflaje y Pipe de 2", cuando se indicó que debe ser de 2,5". (Correo enviado el luns 03-02-25 : 10:56 am) PTI se hará responsable al momento de implementar y presente problema de cabida o adosamiento de antena en el Pipe. - Fotos con Georreferencias: SI-OK - (3) Antenas HUAWE ADU4516R18v06 (859 mm), para este sitio: SI-OK - Foto panorámica para S1-S2-S3, sin obstrucción: NO-OK (Se requiere fotografías con cinta métrica de los soportes para validar la cabida de la antena con claridad) - (3) Soportes simples con altura= H=7 : L= 1,10m c/u : 2": SI-OK (Plano As- Built) - Dimensiones de soportes: NO-OK (Faltan fotografías con cinta métrica con claridad) - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK - Dimensiones de camuflaje= 750x750x1100m: SI-OK (Según Plano As-Built) | 2025-02-06 | W06 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 20-12-2024 Sitio con Energía provisoria 1x20A Pendiente N° de medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexión energía definitiva | 2025-02-06 | W06 2025 | 2025-02-13 | W07 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | ZTE |  | 2025-04-04 | Integrado |  | 2025-05-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_008 | Estacion Colina Maria Josefina | 13 | -33.2822 | -70.7511 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Camino Puente Nuevo. Lote 11. Parcela 11. Loteo Lo Solar | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 31 | CL-RM-1485 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Actualizar ubicación real del sitio. Se aprueba sitio, pero se debe corregir el TSS con los datos. | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-05 | W14 2023 |  |  |  |  | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-25 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-10 | W41 2023 | Ing Aprobada | KMZ Azimut y cambiar modelo de RRU y Antenas | 2023-10-11 | W41 2023 | Ing Aprobada | Lámina 1 Aprobado. Lámina 2 Observado Corregir: Azimut: 320°/120°/250° Asunte: 3 Antenas: AQU4518R24v18 Altura RF: 31m. Proyección 6 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Asuente: 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 750+800) | 2023-09-27 | W39 2023 | Ing Aprobada | Inenieria base: PTI-135(2RRU) / PTI-135(3RRU) | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-13 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | W52 2024 | 2024-12-30 | W01 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | IF: 26-12: Aprobado con observaciones 1. No se tiene certeza del recorrido de la tuberia para FO, por lo que se valida segun lo declarado en plano Asbuilt. Equipo implementador deberá instalar Clamps a angulo de escalera existente. Plano Asbuilt: 26-12: Aprobado con observaciones 1. No se tiene certeza que el recorrido indicado en planimetria para tuberia FO sea lo instalado. | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura contra plano As Built | 2024-12-09 | W50 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 11-12-24: Aprobado V1. - Fotos con Georreferencias: SI-OK (No todas las fotos) - EPC 400x100 con llegada a los porta Feeders de la estructura=L=5m: SI-OK. - Pilar EPC=L=3,1m: SI-OK - Total EPC=L= 8,1m: SI-OK - Radier 3x2m SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 11-12-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK (No todas las fotos) - (3) Antenas HUAWE ADU4518R6V06, para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes tipo H= L= 3m c/u : 2"1/2: SI-OK (Plano As- Built) - Dimensiones de soportes: SI-OK (Plano As-Built) - Dimensiones Soporte MMOO: L= 1m : D=4": SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado | Se valida informe, favor mantener seguimiento con numero de cliente y facturación para incorporar a matriz de pago de O&M. | 2025-08-29 | W35 2025 | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-01-08 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | ZTE |  | 2025-02-06 | Integrado |  | 2025-02-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_009 | Lampa Chile Nuevo | 13 | -33.3022 | -70.8448 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Chile Nuevo S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 54 | CL-RM-1364 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada | 29-08: OBSERVADO Acceso: Observado / proyectar puerta de acceso independiente, para ingreso de equipos y facilidad de implementación y operatividad Trazado L.E.: Observado / llegada de LE. a poste TDAyF, cercana a torre existente. (proyectar poste de paso fuera del cerco, para lograr distanciamiento entre LE. y ESA), Soporte RF: diferencia en cota de 500 mm, entre vista de elevacion y planta Ésta observación será subsanada en la entrega de la carpeta AsBuilt. Radier: Canalizaciones propuestas deben ser según estandar ClaroVTR. (esquema enviado 23-08-23) Ésta observación será subsanada en la entrega de la carpeta AsBuilt. | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 1,5xx2,5 Empalme aéreo trifásico proyectado desde poste referencia 582306 CIA Eléctrica Enel Línea eléctrica aérea trifásica hasta TDAyF Proyectado Unilineal no corresponde al entregado x claro (Corregir) Proyectar TG y TDAyF en Ingenieria | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-15 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 10-01: Aprobado con observaciones Se aprueba según plano Asbuit. Cabe destacar que no se evidencia la construcción de la puerta lateral para el acceso al sitio CLAROVTR. | 2024-01-11 | W02 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba altura RF contra plano As built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 11-01-24: V1 Aprobado con observaciones. Ausente: - Fotos Sin Georreferencias. - Falta foto del EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders NO-OK - Foto Feeders NO-OK. - Radier OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 11-01-24: V1 Aprobado con observaciones. - Falta foto del EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders NO-OK Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. - Fotos Sin Georreferencias. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 21-11-2024 Sitio con Energia provisoria 1x20A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexion energia definitiva Falta contrato de suminsitro electrico | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-11-22 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-01-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_010 | Las Condes Mall Plaza Los Dominicos | 13 | -33.4142 | -70.5406 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Av. Padre Hurtado Sur 875 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 14 | CL-RM-2018 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable (14 m) azotea | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- Proyecciones de Antenas y HW, se solicitará en ING y Asbuilt medidas reales y HW real a instalar | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_016 | Lo Espejo Calle Miguel | 13 | -33.5235 | -70.6849 | Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | Pdte. Eduardo Frei Montalva | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2122 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-17 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | W21 2025 | 2025-05-23 | W21 2025 | 3 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 19-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA POSTE CERCANO EXISTENTE, EL CUAL PUEDE GENERAR OBSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS. PTI DEBE GARANTIZAR QUE EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA CABIDA DE EQUIPOS. PLANOS AS BUILT 19-12: Aprobado 1. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | No se observan fotos panoramicas y de AZ. Se ausme que el sitio quedo instalado con los AZ solicitados, se debe vaidar con SSV. | 2024-12-29 | W52 2024 | As Built Aprobado | 26-12-24: Observado V1 - OBSTRUCCIÓN: Se requiere la distancia del poste que se encuentra frente a poste de PTI, para evaluar la cabida del equipamiento. - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2024-12-27 | W52 2024 | As Built Aprobado | REV2 12-05-2025 * Sitio con energía definitiva (1x40A - 8,8 kW). - N° Medidor: 202404143708 - Pendiente N° Cliente - Pendiente contrato de suministro eléctrico | 2024-12-27 | W52 2024 | 2025-05-20 | W21 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | ZTE |  | 2025-06-05 | Integrado | 2025-05-20 | 2025-06-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_018 | Lo Prado Ciudadela | 13 | -33.4485 | -70.7084 | Metropolitana de Santiago | Lo Prado | Entre Calles Alcaldía y Ciudadela | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2127 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | NO | 2024-11-29 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | W02 2025 | 2025-01-10 | W02 2025 | 3 | As Built Aprobado | 03-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA GRAN CANTIDAD DE CABLEADO EXISTENTE EN ESPACIO DESTINADO PARA INSTALACION DE EQUIPOS OUTDOOR. PTI DEBERÁ GARANTIZAR ESTA CORRECTA INSTALACIÓN. 03-12: Aprobado 1. Se agregan los detalles del gabinete TDAyF y TX conversado en reunión W48 2024. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada | 2024-12-03 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Etiquetado de label amarillo en los jumpers realizado por huawei no cumple con estandar, Huawei debe regular al momento de implementar. | 2025-01-10 | W02 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Coregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2024-12-05 | W49 2024 | As Built Aprobado | REV3 27-03-2025 Sitio con Energia definitiva 1X40 Pendiente N° Cliente | 2024-12-05 | W49 2024 | 2025-03-27 | W13 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | ZTE |  | 2025-04-17 | Integrado |  | 2025-04-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | Cambio de Forecast OI | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_019 | Enrique Molina- Macul | 13 | -33.4772 | -70.5827 | Metropolitana de Santiago | Macul | Enrique Molina entre Ramón Cruz Montt y Siria, Comuna Macul, Región Metropolitana de Santiago, Chile | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | On Hold RF |  | PTI | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2128 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-10 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 5 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado | 06-06: Aprobado Poste hormigon L:13,5m implementado en altura. | 2024-06-06 | W23 2024 | TSS Aprobado | 06-06-24: Observado V1. Poste con Altura definida 13,m, con la antena Trisector quedaría a 15m la altura total. // Equipamiento proyectado // Implementación equipamiento en poste. | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado | Sitio tipo poste equipos proyectados en poste Tierras proyectadas Gabinete eléctrico + bandeja porta equipos Unilineal protección principal 2x40 A + Breaker planta 1x32 A Considerar que diferencial debe ir acorde a las cargas proyectadas Gabinete + Medidor proyectado | 2024-01-08 | W02 2024 |  |  |  |  | 2024-06-06 | W23 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-01-03 |  | 2024-01-03 | W01 2024 | 2024-01-10 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada |  | 2024-01-03 | W01 2024 | Ing Aprobada | Se debe agregar proyección de una RRU ya que el sitio requiere 3 RRUs. Actualiza AZ | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-01-09 | W02 2024 | Ing Aprobada | Sitio tipo poste equipos proyectados en poste Tierras proyectadas Gabinete eléctrico + bandeja porta equipos Unilineal protección principal 2x40 A + Breaker planta 1x32 A Considerar que diferencial debe ir acorde a las cargas proyectadas Gabinete + Medidor proyectado | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | En Proceso | [6 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos |  |  |  | TBD |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 53_020 | Macul Talca Paris | 13 | -33.4741 | -70.5998 | Metropolitana de Santiago | Macul | Av. Jose Pedro Alessandri 2127 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | PTI | Colo | Se incorpora 5G 10-9-2024 (RF) | TORRE | 14 | CL-RM-1048 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-04-16 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-06-02 | W23 2025 | 4 | Ing Aprobada | Sitio implementado | 2025-06-02 | W23 2025 | Ing Aprobada | Sitio implementado | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_020 3. Tipo de estructura: Azotea 4. Altura: 12 5. Altura RF:14 6. Tipo de Soporte: H Doble 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: OK 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad LTE, 5G Altura OK 13. Disponibilidad 4G Piso: OK 14. Requiere Andamios: N/A 15. Antenas con Plan de RF:OK 16: Tronera :N/A 17. Porta Feeders: OK ( DUCTO) 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:OK OBSERVACION | 2025-05-15 | W20 2025 | Ing Aprobada | REV2 21-04-2025 / 5G Sitio con ED Conectado a TG Supermercado con Remarcador de 3x16A Para 5G se proyecta remplazar el remarcador a 3X40A | 2025-04-21 | W17 2025 | 2025-06-02 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-18 | W29 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 10:07:2024 Observado, pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro. PLANOS AS BUILT Rev.2 29:07:2024 Aprobado con observaciones, PTI envía correo con fotografías de levantamiento de observaciones | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura contra plano As Built. | 2024-07-24 | W30 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-07-19 | W29 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-07-19 | W29 2024 | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2023-01-29 | 2023-01-29 |  | ZTE |  | 2025-02-07 | Integrado | 2024-08-01 | 2025-02-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GIntegradoOn Air
| 53_021 | Maipu Las Olimpiadas | 13 | -33.5218 | -70.7841 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Av Sur con Psje Disprosio | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2161 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | W46 2024 | 2024-11-15 | W46 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 14-11: Aprobado con observaciones 1. Se valida cabida de routers en gabinete a traves de correo de ejemplo de instalación. 2. Herrajes instalados de forma correcta, paralela a la via publica. Comentario: Faltó la perforación de un herraje. PLANOS AS BUILT 14-11: Aprobado Plano acorde a lo visto en informe fotografico. | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se acepta sitio desplazado 30mts del punto validado,se validan nuevos AZ 30°/ 150°/270°, se observa que los Labels realizados por Huawei no cumplen con estandar, se dejan con Label ANT_3A siendo un sitio 1900/AWS donde corresponde es el label ANT_2A. | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-11-24: Aprobado con Observaciones V1. - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. (Se conectan líneas + antena con apoyo de RF) - Falta fotos delas líneas (Lado RRU) respecto al código de color por sector y frecuencial: NO-OK | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado | TE1 entregado / contrato entregado REV1 12-11-2024 Sitio con energia definitiva Falta Numero de Cliente Sitio sin Medidor | 2024-11-14 | W46 2024 | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_022 | Maipu Calle Guanaqueros | 13 | -33.4824 | -70.7601 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Batalla de Chorillos 1263 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2162 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2024-12-05 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | W21 2025 | 2025-05-27 | W22 2025 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | 06-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA GRAN CANTIDAD DE CABLEADO EXISTENTE EN ESPACIO DESTINADO PARA INSTALACION DE EQUIPOS OUTDOOR. PTI DEBERÁ GARANTIZAR ESTA CORRECTA INSTALACIÓN. 06-12: Aprobado con observaciones 1. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. 2. Falto detalle de TDAyF y TX solicitado en reunión | 2024-12-06 | W49 2024 | As Built Aprobado | Se levanta observación | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) "10-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK." | 2024-12-11 | W50 2024 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV2 13-05-2025 * Sitio con energía definitiva (1x40A - 8,8 kW) - N° Medidor: 202404143704 - Pendiente N° Cliente. - Pendiente contrato de suministro eléctrico. - Pendiente entrega de Plano As-Built consolidado. Se requiere adicionar en planimetría eléctrica Diagrama unilineal del Sitio Poste, cuadro de cargas, y cuadro de caídas de tensión por tramos. | 2024-12-11 | W50 2024 | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-30 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_023 | Maipu Isabel Riquelme Sur | 13 | -33.485 | -70.7395 | Metropolitana de Santiago | Maipu | Isabel Riquelme Sur 1446 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 7 | CL-RM-1336 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | SE DEBE CORREGIR DETALLE DE SOPORTE H=3.00 m. | 2023-10-18 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada | Aterramientos proyectados. | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-05-05 | W18 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 03:07:2024 Aprobado con observaciones, pendientes fotografías de algunos elementos PLANOS AS BUILT Rev.4 29:07:2024 Aprobado con observaciones, PTI envía correo con fotografías de levantamiento de observaciones | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura con plano As Built. | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado | 06-06-24: Aprobado V1. Router: ZTE TX: FO: SI MMOO: N/A Soporte MMOO Instalado: NO | 2024-06-17 | W25 2024 | As Built Aprobado | 06-06-24: Aprobado V1. Router: ZTE TX: FO: SI MMOO: N/A Soporte MMOO Instalado: NO | 2024-06-17 | W25 2024 | 2024-07-29 | W31 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | ZTE |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-01-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_026 | Maipu Calle Purisima | 13 | -33.5507 | -70.7666 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Purísima esquina Lautaro | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-RM-2163 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | W46 2024 | 2024-11-15 | W46 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 14-11: Aprobado con observaciones 1. Se valida cabida de routers en gabinete a traves de correo de ejemplo de instalación. 2. Herrajes instalados de forma correcta, paralela a la via publica. Comentario: Faltó la perforación de un herraje. PLANOS AS BUILT 14-11: Aprobado Plano acorde a lo visto en informe fotografico. | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio se acepta con AZ de 340°/100°/220°, se debe solicitar moviento del Sec3 del 33_838 a 240° | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-11-24: Aprobado con Observaciones V1. - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. (Se conectan líneas + antena con apoyo de RF) - Falta fotos delas líneas (Lado RRU) respecto al código de color por sector y frecuencial: NO-OK | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado | TE1 entregado / contrato entregado REV1 12-11-2024 Falta foto medicion electrica Falta Numero de cliente Sitio sin Medidor | 2024-11-14 | W46 2024 | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_029 | Maipu Pasaje Chipana | 13 | -33.5367 | -70.7781 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Fermin Vivaceta esquina Pje. Agua Sta. De Belen | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-RM-2164 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-19 |  | 2024-11-20 | W47 2024 | 2024-11-25 | W48 2024 | 5 | As Built Aprobado | 28-11: Aprobado 1. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo PLANOS AS BUILT 28-11: Aprobado 1. Se valida planimetria. | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones/ Se Aprueba sitio con la observación para Huawei de que Label de los jumpers no cumple con estándar, se observan label ANT_1A cuando el que corresponde es ANT_"2A y ANT_2C por par de jumpers. | 2024-12-09 | W50 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 28-11-24: Aprobado con Observado V2 - Fotos con cinta métrica de los herrajes: NO:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto)- Se valida con el azimuth con dron. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Jumper identificados de forma correcta: NO-OK (No cumple con el Estándar) - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (No se evidencia fotografías) | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado | REV2 20-11-2024 Sitio con Energía definitiva Sitio sin Medidor Pendiente N° Medidor/N° Cliente/Medidor (Breaker empalme) | 2024-11-28 | W48 2024 | 2024-12-09 | W50 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  | ZTE |  | 2024-12-27 | Integrado |  | 2025-01-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_030 | Maipu German Garces | 13 | -33.5255 | -70.7816 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Divino Maestro entre Sta. Sede y Madre de Dios | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2165 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-12-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | W12 2025 | 2025-03-19 | W12 2025 | 2 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 19-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA POSTE CERCANO EXISTENTE, EL CUAL PUEDE GENERAR OBSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS. PTI DEBE GARANTIZAR QUE EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA CABIDA DE EQUIPOS. PLANOS AS BUILT 19-12: Aprobado 1. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-12-29 | W52 2024 | As Built Aprobado | 5-5-2025: Hugo Arce informa que puede ser implementado sitio, inspección en terreno. 26-12-24: Observado V1 - OBSTRUCCIÓN: Se requiere despejar cableados frente a los herrajes para evitar obstrucción con el equipamiento al implementar. - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2025-05-05 | W19 2025 | As Built Aprobado | "REV1 23-12-2024 Sitio poste con Energía definitiva Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente" | 2024-12-23 | W52 2024 | 2025-05-05 | W19 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete PTI | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | ZTE |  | 2025-05-23 | Integrado |  | 2025-05-23 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_032 | Maipu Alfonso Vial | 13 | -33.4921 | -70.7476 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Violeta Parra 3940 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 5 |  | PTI | BTS | Vuelven a plan 21-1-2025 | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2166 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-09 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | No se observa proyección de antenas trisectorial. Actualizar dirección. Actualizar AZ. | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2024-11-29 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | W23 2025 | 2025-06-09 | W24 2025 | 4 | As Built Aprobado | 03-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA GRAN CANTIDAD DE CABLEADO EXISTENTE EN ESPACIO DESTINADO PARA INSTALACION DE EQUIPOS OUTDOOR. PTI DEBERÁ GARANTIZAR ESTA CORRECTA INSTALACIÓN. 03-12: Aprobado 1. Se agregan los detalles del gabinete TDAyF y TX conversado en reunión W48 2024. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada | 2024-12-03 | W49 2024 | As Built Aprobado | Se levanta observación. sitio queda instalado a 0°/ 120°/ 240° | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 05-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Coregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK. | 2024-12-05 | W49 2024 | As Built Aprobado Con Observaciones/ En Revisión ED | REV2 13-05-2025 * Sitio con energía definitiva (1x40A - 8,8 kW) - N° Medidor: 202404143704 - Pendiente N° Cliente. - Pendiente contrato de suministro eléctrico. - Pendiente entrega de Plano As-Built consolidado. Se requiere adicionar en planimetría eléctrica Diagrama unilineal del Sitio Poste, cuadro de cargas, y cuadro de caídas de tensión por tramos. | 2024-12-05 | W49 2024 | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | No puede comprometer fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_036 | Maipu Calle Versalles | 13 | -33.4695 | -70.7421 | Metropolitana de Santiago | Maipú | El descanso con versalles | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-2167 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado | Por el lado de RF se aprueban TSS ya que los puntos propuestos fueron revisados en conjunto con PTI el día de ayer. Quedaría pendiente él envió de estos TSS actualizados para poder seguir avanzando. | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-12-22 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-01-09 | W02 2024 | 7 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Coordenadas no corresponden con punto validado, actualizar imagen referencial de google earth, actualizar dirección. No se observa proyección de antena trisectorial. | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada | 09-01-2024: Aprobado V1. Proyección y Equipamiento en altura. Gabinete de TX inicia a partir de los 3,6m (Referencia desde el Piso hacia arriba.) 09-01-2024: Aprobado V1 Altura Antena: 14,395m Ausente: Antena GPS= Altura 4,3m Aprox. NOTA: La proyección de la antena GPS quedará proyectada en el As built, convenio mediante correo. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B NOTA: Considerar la longitud del Jumper para cada Poste. Ya que se presentan altura variables de acuerdo a la definición entregada por RF. | 2024-01-09 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2024-01-12 | W02 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-05 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | W02 2025 | 2025-01-10 | W02 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 06-12: Aprobado con observaciones 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 390cm, herraje 1 a 460cm y Herrajes 2 a 530cm desde el suelo, lo cual difiere de lo declarado en el plano Asbuil. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. NOTA: SE EVIDENCIA GRAN CANTIDAD DE CABLEADO EXISTENTE EN ESPACIO DESTINADO PARA INSTALACION DE EQUIPOS OUTDOOR. PTI DEBERÁ GARANTIZAR ESTA CORRECTA INSTALACIÓN. 06-12: Aprobado con observaciones 1. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada. 2. Falto detalle de TDAyF y TX solicitado en reunión. 3. Ubicacion de los herrajes difiere con lo instalado, segun informe fotografico. | 2024-12-06 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba sitio con la observación de que los Az quedan en 0°/120°/240° ya que OOII no pudo reorientar la antena. Huawei debe ir a terreno con camión capacho para realizar movimeinto de antena a 50°/170°/290° | 2025-01-10 | W02 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) "10-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK." | 2024-12-11 | W50 2024 | As Built Aprobado | REV2 23-12-2024 Sitio poste con Energía definitiva Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Subir TE1 a SharePoint | 2024-12-11 | W50 2024 | 2025-01-16 | W03 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | ZTE |  | 2025-02-19 | Integrado |  | 2025-02-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_303 | Penco Calle Fresia | 8 | -36.7142 | -72.9748 | Biobío | Penco | Calle, Fresia N° 60 , Sector Lirquen | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 10 | CL-BI-1084 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | W35 2025 | 2025-08-29 | W35 2025 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 14-08-25: Aprobado con observaciones 4G V3. 1. Por solicitud del dueño del sitio, no se puede colocar EPC de 400x100mm, por lo que se valida BPC de 200x100mm. 2. Estudio de cabida presentado no incluye antenas segun configuración RF, por lo que se agrega un estudio. Cualquier problema de cabida PTI deberá solucionarlo. 3. Todas las dimensiones faltantes en la ingenierias deberán ser complementadas en la entrega del Asbuilt. 4. Canalización de bajada en TDAyF debe ser de 1 1/2" no de 1 1/4". 5. Los soportes deben ser de 2 1/2", no de 2" | 2025-08-14 | W33 2025 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2025-08-28 | W35 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 28_303 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura Torre: OK 5. Altura RF: OK 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: SI 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: SI ?? 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-08-06 | W32 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-10-13 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | W24 2026 | 2026-06-11 | W24 2026 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Considerar alza hombre para realizar la instalación de antenas, ya que estructura no cuenta con acceso. OBSERVACIONES - PLANOS Cualquier problema de cabida en el radomo, PTI deberá solucionarlo. | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado | Pendientes aclarados con informe. | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado | aprobado | 2026-05-28 | W22 2026 | As built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-05-26 | W22 2026 | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Recibido 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-04-30 |  | OI | PTI indica que existe cambio de altura por exigencia del propietario Ing se encuentra Observada y en corrección por prte del OI | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 53_043 | Padre Hurtado Segunda Transversal | 13 | -33.5709 | -70.7972 | Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | Segunda Transversal 1611 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 11 | CL-RM-1378 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-17 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | W04 2024 | 2024-02-02 | W05 2024 | 6 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Se lavantan Observaciones | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada | 15-12-2023: Aprobado V3 Se levantan las observaciones. | 2024-01-05 | W01 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts / Línea aérea de 12 mts (cable Calpe 3x16 mm2) + 80 metros adosada con cable 4x 16 mm2 Rv-K hasta TDAYF / Unilineal Claro / Aterramientos proyectados. Conexión de empalme a poste S/N ENEL. | 2024-01-23 | W04 2024 | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | W19 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 10:07:2024 Observado, pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro. Rev. 1 13:05: Observado PLANOS AS BUILT Rev. 2 11:07: Aprobado con Observaciones 1.TX: F.O Ok. Correo enviado por Carlos Madriaga. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Media / 3 sectores / 1gps 1720 x 360 x 140 3. Soportes RF: 3 mts 2 1/2" 4. Radomo : 1ms x 1ms 5. Soporte TX: No aplica, correo enviado por Carlos Madriaga. 6. Ductos : Indicar cantidad de ductos en planos de emplazamiento y cortes. 7. Línea F.O: Ok. 8. Radier de equipo: 3ms x 2ms, indicar canalizaciones en plataforma. 9. Línea eléctrica : Adosada a muro 10. Cámara común : No aplica. 11. Plataforma en azotea : No aplica. 12. Plano CAD/PDF: Ok. 13. Cerco:3 ms x 2ms 14. Radomo: Ok. | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado | 11-07-2024: Observado V1 | 2024-05-13 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 20 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente contrato de suministro eléctrico. Pendiente de informe de energía definitiva. TE1 Pendiente. | 2024-05-13 | W20 2024 | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Starlink instalado14-10-2024 | ZTE |  | 2024-10-14 | Starlink | 2024-07-15 | 2024-10-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlinkOn Air
| 53_044 | Padre Hurtado El Curato | 13 | -33.592 | -70.8187 | Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | En Sitio 9 De La Parcelación El Curato | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 38 | CL-RM-1379 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme aéreo trifásico proyectado desde poste referencia # 6999866 CIA Eléctrica CGE Línea eléctrica subterránea (4x8 AWG) + Linea electrica aérea (3x25 + 1x50 mm2) proyectada hasta TDAyF Proyectado TG + TDAyF Proyectado Aterramientos proyectados Unilineal Claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-07 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 10-01: Aprobado con observaciones. Se aprueba según plano As-Built. 22-12: Aprobado (fotografías). Plano As built: 27-02: 1. Lamina Corte B-B y A-A: No indican donde quedaron instalados los soportes en la torre. Observación levantada. 2. Poste empalme: Según proyección, en este poste bajan las tuberías de energía y FO para luego irse de manera subterránea hasta un poste de subida, por lo que detalle no corresponde. Aprobado según plano AS-BUILT. 3. Poste de subida: Falta detalle con cañerías adosadas de subida de energía y FO, considerar las cajas de derivación por cambio de material. Aprobado según plano AS-BUILT. | 2024-02-27 | W09 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2023-12-22 | W51 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2. Sitio con energia provisoria (1x20 A) Pendiente informe energia definitiva/contrato suminsitro electrico | 2023-12-22 | W51 2023 | 2024-03-04 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-04-12 | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | Starlink Instalado/ODF Instalado |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Starlink Instalado 29-4-2024 | ZTE |  | 2024-08-16 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-08-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_052 | P.A.C Pasaje H | 13 | -33.4914 | -70.6875 | Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | Av Central 4345 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 8 | CL-RM-1377 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada | Se aprueba cambio de pipe concentrado a distribuidos. | 2024-10-14 | W42 2024 | Ing Aprobada | Aprobada en reunión | 2024-10-14 | W42 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-15 | W46 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-06 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | W01 2025 | 2025-01-08 | W02 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-01: Aprobado con observaciones 1. Radomos serán instalados por PTI el 06-01, por lo que la cabida deberá garantizarla el OI. 2. No hay fotografia donde se evidencie salida de cañerias desde radier hasta el sistema radiante, por lo que se valida segun lo indicado en planimetria, cualquier diferencia en terreno, PTI deberá solucionar. 3. Solo como comentario: Los soportes estan adosados a una plancha de madera, lo cual puede generar poca estabilidad en el soporte, por lo que cualquier inconveniente estructural PTI deberá solventarlo. PLANOS AS BUILT 06-01: Aprobado con observaciones 1. Cabida de antenas en radomo dependerá de lo que instalen el 06-01, segun declaracion en correo, cualquier problema de cabida PTI deberá solucionar. Estudio de cabida no fue presentado. 2. PTI indica que detalle de radier no tiene como documentarlo por cambio de empresa contratista. 3. Cantidad de canalizaciones a sistema radiante varia de lo visto en nuevo informe. No hay manera de corroborar diametro declarado en planos. | 2025-01-06 | W02 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | PTI debe garantizar que el cambio de Ubicación del soporte del Sec2 no presente inconvenientes de obstruciones al momento de | 2025-01-16 | W03 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 11-12-24: Aprobado V1. - Fotos con Georreferencias: SI-OK (No todas las fotos) - EPC 400x100 con llegada a los porta Feeders de la estructura=L=5m: SI-OK. - Pilar EPC=L=3,1m: SI-OK - Total EPC=L= 8,1m: SI-OK - Radier 3x2m SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 11-12-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK (No todas las fotos) - (3) Antenas HUAWE ADU4518R6V06, para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes tipo H= L= 3m c/u : 2"1/2: SI-OK (Plano As- Built) - Dimensiones de soportes: SI-OK (Plano As-Built) - Dimensiones Soporte MMOO: L= 1m : D=4": SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 09-12-2024 Sitio con Energia provisoria 1x16A Pendiente N° de mediror Pendiente N° de Cliente Pendiente informe energia definitiva Pendiente Contrato de suministro electrico | 2024-12-12 | W50 2024 | 2025-01-16 | W03 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | ZTE |  | 2025-04-02 | Integrado |  | 2025-05-15 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 29_002 | Loncoche Calle Arturo Prat | 9 | -39.3701 | -72.6275 | La Araucanía | Loncoche | Martinez de Rosas 404 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 13 | CL-AR-1117 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable, Baja altura (13 m), recomendar solo bandas medias | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado, se solicitará en ING y As-built el HW a instalar y medidas (soportes, radier, escalerillas. etc.). | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | Finalizadas | [9 empty] | 0 | As Built Aprobado | As-built aprobado, según evidencia enviada (Rodrigo Abarca). | 2024-05-28 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Corregir ID claro en el Doc Informe fotografico ya que indica 29_009. | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-20 | W21 2024 | 2024-05-28 | W22 2024 | As Built Detenido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built Detenido
| 53_062 | Providencia Las Dalias | 13 | -33.4317 | -70.5979 | Metropolitana de Santiago | Providencia | El Vergel 2611 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 25 | CL-RM-1617 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-09 | W23 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-19 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-02 | W31 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-07 |  | 2024-02-08 | W06 2024 | 2024-02-13 | W07 2024 | 5 | Ing Aprobada con Observaciones | OBSERVACIONES ING - OOCC (lámina 1) Rev.2 10:04:2024 Aprobado con observaciones. 1.TX: F.O. OK. 2. Antena : Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Medias. OK. 3. RF: Soportes dobles 2 1/2" Largo 2,5m OK. 4. Radomo : N/A 5. Soporte TX : Cañ 4" Largo 1m.OK 6. EPC :400X400mm (considerar 400x100mm).Mantiene observación, modificar e indicar en as-built. 7. Subida de cable de comunicación: Indicar cantidad de ductos de comunicación. OK. 8. Radier de equipo: 3x2m OK 9. Línea eléctrica Subterránea : OK 10. Cámara común :OK 11. Espacio arrendado en azotea : 1x1mOK 12. Plano CAD: Ok. 13. Cerco N/A | 2024-04-10 | W15 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-02-13 | W07 2024 | Ing Aprobada | 13-02-2024: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia Ductos C.A.G.V= 35m | 2024-02-13 | W07 2024 | Ing Aprobada | Resumen. Área proyectada 2x3 mts Acometida eléctrica subterránea trifásica (20 mts) proyectada hasta medidor en piso 1 Línea eléctrica trifásica proyectada hasta TDAyF Proyectado en piso 1 (Planta + BB Proyectado en piso 1) Tierras proyectadas desde barra electrodo a PGB master Unilineal: Modificar empalme (acometida subterránea) | 2024-02-15 | W07 2024 | 2024-04-10 | W15 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | W43 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 28-10: Aprobado con observaciones 1. Se ve que canalización desde caja de derivación hasta el radier para FO Externa es de PVC pintada de gris, se les indicó en Rev.1 pero no hicieron ningun cambio, por lo que se valida con este detalle. PTI es responsable de este elemento. PMO esta al tanto de la problematica. PLANOS AS BUILT 28-10: Aprobado con observaciones 1. Solo fue instalada 1 tuberia CAG de 2 1/2" hasta el sistema radiante, por lo que PTI debe garantizar la cabida de todo el cableado a rutear hasta los equipos | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura RF contra plano As Built | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 25-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 2x1m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo = L=2,1m hasta el techo y conexión con los ductos de comunicación: SI-OK. - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible para Implementarse en soportes ubicados en la (AZOTEA), radier bajo techo, ruteo cableado hasta cualquiera de los soportes en la azotea SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 25-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Antenas HUAWE ADU4518R6v06 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK Altura de soportes: 22m - (3) Soportes Dobles de 2m c/u de 2,5": SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK (Se acepta de acuerdo a Plano As Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK OBSERVACIONES TX 28-10-24: Aprobado con Observación V2 Router: ZTE Tx: FO: SI (Se acepta de acuerdo Plano As Built) - Soporte MMOO Instalado: SI - Dimensiones MMOO (Existente): L=1m : D: 2,5" | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 23-10-2024 Sitio construido con energía provisoria (a Breaker edificio 3x40A) Pendiente: N° medidor N° Cliente Informe conexión eléctrico Contrato de suministro eléctrico energía definitiva | 2024-10-28 | W44 2024 | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-01-03 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_064 | Teniente Cruz Los Mares | 13 | -33.4661 | -70.738 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | #N/A | CL-RM-1547 | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 0 | TSS No Recbido | [21 empty] | TSS No Recibido | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No RecibidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_044 | Rinconada de Napoleon | 13 | -33.6757 | -71.1723 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Av. Vicuña Mackenna 02218 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 20 | CL-RM-1329 | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | TSS Aprobado | Sitio viable (17 m) monoposte | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado | 1.- Proyecciones de Antenas y HW, se solicitará en ING y Asbuilt medidas reales y HW real a instalar | 2026-03-12 | W11 2026 | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | Finalizadas | [9 empty] | 0 | As Built Observado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 1 15:05:2024 Observado ---> Pendiente fotografías con referencias con flexómetro PLANOS AS BUILT Rev. 1 15:05:2024 Observado 1.TX: MMOO On Hold. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Medias 1720 x 360 x 140 3. Soportes RF: Soporte de Cañ 2 1/2" 4. Radomo : No aplica. ---> 5. Soporte TX: Pendiente soporte 6. EPC : 400x100ms Ok. 7. Línea F.O: No aplica. 8. Radier de equipo: Ok. 9. Cámara común : Canalización Ok. 10. Plataforma en azotea : No aplica. 11. Plano CAD/PDF: Ok. 12. Cerco: 3x 2ms Ok. 13. L.E Subterránea: 2xPvc 63"mm Ok. 14. Área de arriendo: 3mx2m Ok. | 2024-05-16 | W20 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | TDAyF Instalado Conexión a SPAT Sitio con energía provisoria 1x25A. Pendiente TE1. Pendiente entrega de informe de energía definitiva, con numero de medidor y de cliente. | 2024-05-20 | W21 2024 | 2024-05-22 | W21 2024 | As Built Detenido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built Detenido
| 53_077 | Quinta Normal Andes | 13 | -33.4342 | -70.6844 | Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | Andes N° 3668 - Quinta Normal | 5G | Vigente | 5G | 1 | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 18 | CL-RM-1769 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | W18 2025 | 2025-05-05 | W19 2025 | 5 | Ing Aprobada | 15-12: Aprobado V3 1. Sitio en piso 2x1m, tipo plataforma metálica. 2. Canalización FO proyectada L=40m 2. Se levantan las observaciones indicadas. | 2025-04-10 | W15 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería queda “APROBADA” por RF. | 2025-04-21 | W17 2025 | Ing Aprobada | 17-01-2025: Observado V3 - Mantienen las mismas Observaciones: CC y Comunicaciones: Distancia EPC 400x100= (Sin distancia definida EPC hasta los soportes) | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | REV1 22-04-2025 | 2025-04-22 | W17 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | W04 2025 | 2025-01-24 | W04 2025 | 4 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 30-01 Aprobado OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos 30-01: Aprobado | 2025-01-30 | W05 2025 | As Built Aprobado | AZ de 5G 73° 210° 300°. Se aprueba altura contra plano As Built. | 2025-01-27 | W05 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 30-01-25: Aprobado V2 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto del Radier dimensiones 3x2m: SI-OK - Foto EPC desde el radier hasta los soportes tipo H: OK (Indicar en el plano As-Built la distancia (L) total del EPC desde el radier hasta el sector más lejano. - Antena GPS factible para implementarse en el Soporte más cercano al radier: SI-OK (Soporte S3 o en el EPC, siempre y cuando no esté bajo sombra y tenga línea de vista con el Satélite) - Fotos de la Canalización FO=L= 70m SI-OK (Pierce Rack Desde la fachada hasta el Radier) OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 30-01-25: Aprobado V2 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto de EPC con llegada a los Soportes: SI-OK (3) Antena HUAWEI a implementar AQU4518R24v18 (2m) Full Bandas: SI-OK (3) RRU 5512 / (3) RRU5513w: SI-OK (3) Antenas HUAWEI 5G AAU5339w. - Fotos Panorámicas S1-S2-S3: SI-OK - Soportes tipo H por sector 19m c/u. | 2025-01-30 | W05 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV1 22-01-2025 TDAyF Instalado en Sitio Sitio con Energia Provisoria desde breaker 1x40A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente contrato suminsitro electrico Pendiente TE1 | 2025-01-30 | W05 2025 | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | ZTE |  | 2025-04-08 | Integrado |  | 2025-04-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_101 | Vitacura Via Amarilla | 13 | -33.3682 | -70.5544 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | BTS |  | ROOFTOP | #N/A | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_108 | San Pablo Norte-Sur | 13 | -33.4345 | -70.6597 | Metropolitana de Santiago | Santiago | San Pablo 1569 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 6 m | CL-RM-1460 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-30 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | W45 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | 6 | Ing Aprobada | OK | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | Se corrige coordenadas, y AZ 140°; 200°; 280° | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 13-11-2023: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: Altura= 12m (Proyectado en el mástil Pin central) 07-11-2023: Observado V1 Altura definida Antenas: 12m Ausente: Proyección Antena GPS: Altura= 12m (Proyectado en el mástil Pin central) Dist. GPS= 20m aprox desde el gabinete hasta el mástil Pin central) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Antena: ADU4518R6v06 (Antenas proyectadas en cada soporte por sector) 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. (RF Proyectadas en cada soporte detrás de las Antenas) Tx: FO . MMOO: N/A NOTA: Las antenas de cada sector quedarán dentro del radomo. | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 53_109 | Santago Marina de Gaete | 13 | -33.461 | -70.6415 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Avenida Santa Rosa 1234 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | TORRE | 21 | CL-RM-1937 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-11 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-11 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-03-27 |  | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | 5 | Ing Aprobada con Observaciones | OBSERVACIONES ING - OOCC (lámina 1) 01:04 Sin TX definida Rev. 1 19/04/2024 Aprobado con observaciones 8. Radomo y cabida Ok. Detallar cabida de la antenas. | 2024-04-19 | W16 2024 | Ing Observada | Agregar modelo de antenas, actualizar AZ 0°; 180° 280°, agregar modelo de RRU, cantidad y ubicación. Confirmar altura ya que TSS indica 21 mts y en ingeneria se observa a 33.5 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing En Revisión |  |  |  | Ing Aprobada | REV1 12-12-2024 Sitio Macro Proyectado Empalme electrico aerea trifasico independiente proyectado Acometida Electrica aerea L=25mts Linea electrica aerea trifasica proyectada L=60 mts + Linea electrica subterranea y canalizada (L= 185 mts) Medidor Trifasico + TDAyF Proyectado Tierra Proyectada (Barra Electrodo) | 2024-12-12 | W50 2024 | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 53_324 | Enrique Richar Ñuñoa | 13 | -33.4522 | -70.5963 | Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | AV. HOLANDA 3639 | 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | PTI | Colo |  | AZOTEA | 23 | CL-RM-1401 | 2024-11-25 | W48 2024 | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 4 | TSS Aprobado | Se confirma en reunión seguimiento 5G | 2025-02-26 | W09 2025 | TSS Aprobado | 04-12: Aprobado 1. 3 soportes dobles independientes con radomo, en ingenieria se verificará cabida de equipamiento. OI debe considerar que para este sitio se inatalará la RRU 5517t la cual es de mayor tamaño. Toda cabida debe considerar espacio ocupado por los brackets de los equipos. 2. Area en piso 3x2m, plataforma metalica. Distribucion de equipos en plataforma debe ser acorde al estandar ClaroVTR. 3. EPC. 4. Canalizacion en plataforma debe ser CAG, no TMF. | 2024-12-04 | W49 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV1 18-12-2024 Sitio Macro proyectado Área proyectada 3x2 mts Se proyecta Empalme Trifásico con remarcador a Tablero General de supermercado Walmart Línea eléctrica proyectada L=10 mts app hasta área arriendo | 2024-12-18 | W51 2024 |  |  |  |  | 2025-02-26 | W09 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | W16 2025 | 2025-04-17 | W16 2025 | 2 | Ing Aprobada | "1- Falta estudio de cabida del radomo con todo el equipamiento (Antenas y RRU), con los azimuth reales para 4G DTM 2° y 5G DTM 0°. Considerando: - Radomo= 1,20m - 5517t= 520x480x140 - AAU5339w= 699x395x189 : AZIMUTH: 35°/ 200°/290° - ADU4518R6V06= 1365x269x86 AZIMUTH: 280°/ 40°/160° - Dimensiones de los Breaker. - DTM 4G= 2° - DTM 5G= 0° - Soportes en anillo o independientes? - Indicar altura útil de los soportes dentro del radomo. - Indicar especificación del adosamiento d los soportes al pin central. - Indicar altura útil del radomo. NOTA: No proyectar en el planos diferentes soportes o medidas variables en planos distintos. " | 2025-04-16 | W16 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-16 | W16 2025 | Ing Aprobada | REV1 14-03-2025 | 2025-03-14 | W11 2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | W25 2025 | 2025-06-23 | W26 2025 | 5 | As Built Aprobado | OAprobado Plataforma 3,0 x 2,0m OK Canalizaciones, EPC OK Soportes RF OK | 2025-06-19 | W25 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 53_324 está “APROBADO” por RF. | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_324 3. Tipo de estructura: Azotea (Líder) 4. Altura: 11 5. Altura RF:11 6. Tipo de Soporte: Doble con Pin Central ( Rodomo) 6. PGB Altura: OK en EPC al llegar a cada Sector 7 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aérea; OK 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: OK 11. Energía Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: N/A 18_ GPS: NOK 19. Az con Plan de RF:NOK OBSERVACIONES 18_ GPS: NOK: Proyectar GPS en primer tramo de EPC en Azotea, considerar mts de cable. Asbuilt_ SN_ Aprobado con Obs | 2025-06-11 | W24 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva se saca desde Tablero de SUP. Líder, automático 3x40(A) y se instala Remarcador. | 2025-06-09 | W24 2025 | 2025-06-19 | W25 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | ZTE |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-07-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 53_369 | La Reina Club de Rodeo | 13 | -33.4572 | -70.5194 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Alvaro Casanova 0333 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | TBD | 1 | PTI | Colo |  | 0 | 27 | CL-RM-1795 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 4 | TSS Aprobado |  | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado | 07-11: Aprobado 1. Proyectan 1 soporte doble por sector. 2. Area en piso 3x2m. 3. EPC + tronera | 2024-11-07 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-07 | W45 2024 | TSS Aprobado | Resumen: Sitio Macro Proyectado Acometida proyectada L=5 mts Área Proyectada 3x2 mts Sitio Claro proyectado Trifásico Línea Eléctrica Claro proyectada L=145 mts (Croquis TSS) | 2024-08-05 | W32 2024 | TSS Observado | 0 | 2024-08-08 | W32 2024 | 2024-08-08 | W32 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | 19-11: Aprobado con observaciones 1. Faltó indicar ubicación y dimensiones de tronera a nivel de altura (sistema radiante). En asbuilt esta información debe estar incluida en la entrega. Para próximas entregas, no agregar detalles de elementos de otro operador, solo se debe resaltar los elementos que corresponden a CLAROVTR. | 2024-11-19 | W47 2024 | Ing Observada | Sitio 5G con TSS validado a 28mts. | 2024-12-12 | W50 2024 | Ing Aprobada | 08-11-2024: Observado V1 Ausente: Proyección Antena GPS (Proyectar GPS en Soportes de antena) Soporte de antena) Antena GPS: Altura= 20m Falta proyección y descripción RF (Documento FC): NO DEFINIDO (Plano de planta y elevación) 3 Antena: NO DEFINIDO RRU´s: NO DEFINIDO | 2024-11-26 | W48 2024 | Ing Aprobada | REV2 18-11-2024 Sitio Macro Proyectado Área proyectada 2x2 mts Empalme aéreo trifásica MT independiente proyectado dese poste a intercalar por Cia. Eléctrica Se proyecta S/E 30KVA + Poste Recepción H.A. + Tierra proyectada (barra copperweld) Acometida eléctrica aéreo MT Proyectada (L=30mts app) Línea Eléctrica Subterránea proyectada Trifásica (L= 373 mts app) Tierra proyectada Sitio (Se proyecta barra química a PGB Master) | 2024-11-18 | W47 2024 | 2024-12-12 | W50 2024 | Ing Detenida | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng DetenidaAs Built No Recibido
| 43_103 | Paseo Los Bravos | 13 | -33.322 | -70.569 | Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | PASEO LOS BRAVOS 6000 CASA 348. LO BARNECHEA | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 7.5 | CL-RM-1155 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-05 | W14 2023 |  |  |  |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2024-10-09 | W41 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-10-08 | W41 2024 | Ing Aprobada | Sitio Monofásico caso especial, se proyectan equipos de sitio poste. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2024-10-09 | W41 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-14 |  | 2024-06-17 | W25 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 14-10: NO HAY INFORME FOTOGRAFICO, SE VALIDARÁ POR PLANOS SEGUN CORREO DE FIORELLA 11-10-24 PLANOS AS BUILT 14-10: Aprobado con observaciones 1. Equipo implementador debe adecuarse a espacio destinado por PTI para instalación de equipos outdoor, no se puede corroborar espacio disponible. 2. Punto de cabida de antena MMOO 0,6m no fue solventado, por lo que PTI deberá resolver posibles problemas de cabida en terreno. 3. Gabinete para equipos de TX, deberán evaluar donde instalarlo segun lo que indique PTI (PTI debe garantizar la ubicación de este gabinete) PTI debe garantizar la cabida en la estructura instalada para las antenas. Los equipos outdoor deberan ser instalados de manera acostada, dada la posición de los herrajes | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba sitio en base a plano As Bilt a solicitud de Inmobiliaria, se solicitó cambiar de ubicación el pipe del Sec1 por obstrucciones en primera versión. Antenas aprobadas son las COMBA PM-AS-ODP2-065R11QK-ND que serán provistas por PTI los Az se actualizan a 350°, 60° 120° | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 11-10-2024: Aprobado con Observaciones V1 Se revisa As built (SIN INFORME FOTOGRÁFICO) - PTI se hará responsable de los detalles al momento de Implementar. - EQUIPAMIENTO TIPO OUTDOOR - BBU 5900A (TIPO POSTE) - Canalización mediante BPC 200x100 hasta S1-S2-S3: SI-OK - Fotos de canalización con llegada S1-S2-S3: SI-OK (Acepta de acuerdo al plano As Built - Antena GPS: Adosada en techumbre: SI-OK (Acepta de acuerdo al plano As Built INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 11-10-2024: Aprobado con Observaciones V1 Se revisa As built (SIN INFORME FOTOGRÁFICO) - PTI se hará responsable de los detalles al momento de Implementar. - EQUIPAMIENTO TIPO OUTDOOR - BBU 5900A (TIPO POSTE) - Altura RF: H=7,5m: SI-OK - Antenas COMBA PM-AS-ODP2-065R11QK-ND para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: NO-OK (Acepta de acuerdo al plano As Built - Soportes para RRU adosados a la pared: SI-OK - Mástil para MMOO adosado en azotea=H=7,5m: SI-OK - Dimensiones de soportes MMOO= L=1m= D=2,5": SI-OK (Acepta de acuerdo al plano As Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: NO-OK (Acepta de acuerdo al plano As Built OBSERVACIONES 11-10-2024: Aprobado con Observaciones V1 Tx: MMOO: SI Router: ZTE - Soporte MMOO Instalado: SI - Camuflaje para MMOO: SI-OK (Acepta de acuerdo al plano As Built | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado | REV3 11-10-2024 Sitio con Energia definitiva Sitio baja potencia residencial (Empalme Monofásico) Pendiente TE1 del Sitio | 2024-10-11 | W41 2024 | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | Starlink FO | ODF Instalado |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | ZTE |  | 2026-05-07 | Integrado |  | 2026-05-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_616 | Calama Avenida La Paz | 2 | -22.4651 | -68.9155 | Antofagasta | Calama | Av. La Paz 1447 - Lote 2 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 27 | CL-AN-1031 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 |  | 2023-09-08 | W36 2023 | 2023-09-15 | W37 2023 | 7 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-15 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 09-01: Aprobado con observaciones Se aprueba según plano Asbuilt. Plano As built: 26-02: Aprobado con Observaciones 1. Lamina 1 OOCC: EPC: Recorrido en planta de EPC no corresponde a lo visto en informe fotográfico y ubicación de poste TDAyF no corresponde a lo instalado. Aprobado según Plano AS-BUILT. 2. Lamina 2 OOCC, Elevación torre: No se evidencian los soportes instalados. Observación levantada. | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones, se valida altura de soportes de RF contra plano As built según acuerdo de execpciones. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado | 10-01-24: Aprobado V1. - Fotos Sin Georreferencias. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada y entrada de la tronera de la estructura OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 10-01-24: Aprobado V1. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR . - Fotos Sin Georreferencias. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Energia provisoria 1x20 A Pendiente TE1 Informe conexión defintiiva | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-04-17 | W16 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-06 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-24 |  |  | Huawei |  | 2024-11-29 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-10-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 03_537 | Huasco Patricio Lynch | 3 | -28.4661 | -71.2119 | Atacama | Huasco | Av. Lautaro 1000 (Carretera C46) | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 10 | CL-AT-1017 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | SE DEBEN AGREGAR DETALLES GENERALES - FO | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-16 | W42 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-26 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | W07 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 7 | As Built Aprobado | 0 | 2024-01-30 | W05 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Agregar ID Claro en informe fotográfico. | 2024-01-30 | W05 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 29-01-24: Aprobado con Observaciones. - Soporte de MMOO Instalado: NO-OK (No se visualiza soporte de la MMOO Instalado) - Dimensiones se los soportes: OK. - Falta Foto indicando altura de todos los soportes con cinta métrica establecida para ClaroVTR. | 2024-01-29 | W05 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-01-29 | W05 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-02 |  |  | Huawei |  |  |  | 2024-08-18 | 2025-01-03 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 03_538 | Tierra Amarilla Camino de Las Flores | 3 | -27.4899 | -70.2691 | Atacama | Tierra Amarilla | Callejón Las Flores 54 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | CL-AT-1016 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado | Falta proyección de equipos en poste o piso. Se debe incluir en pestaña de TSS | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada | Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-15 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado | Plano As built 12:02: Aprobado: Observación levantada, según nota en plano AS-BUILT : Tronera existente salida cableado claro | 2024-02-12 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura de los soportes de RF contra plano as built de acuerdo a excepción | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado | 25-03-24: Observado V3 Mantiene las mismas Observaciones. 13-01-24: Observado V2. - Se mantienen las misma Observaciones. 10-01-24: Observado V1. - Fotos Sin Georreferencias. Ausente: - Soporte de MMOO no Instalado. (Si se encuentra proyectado en el As Built) - Foto de los soportes en el Informe de Termino. - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. APROBADO EN REUNION 29-04 (OBSERVACIONES CORREGIDAS POR PTI) por Andrea Parra | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-04-29 | W18 2024 | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-06 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-30 |  |  | Huawei |  | 2024-09-13 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 04_199 | Rapanui Coquimbo | 4 | -30.1977 | -71.4144 | Coquimbo | Coquimbo | Rapa Nui # 3447 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 5.5 | CL-CO-1037 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | El espacio para antenas es muy reducido para las antenas definidas por ClaroVTR. Phioenix debe indicar claramente los espacios disponibles o tamaños máximos de antenas factibles a instalar. | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado | Sitio tipo casa, esperando solución de PTI | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | 9. EPC Aerea; N/A | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado | Empalme trifásico proyectado con línea aérea de 280 metros hasta TDAYF. | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | En reunión | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts | 2023-11-15 | W46 2023 | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-19 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 25:01:Observado: 1.Se valida según plano As-built. 03:04:Aprobado con observaciones 1.Se valida según plano As-built. 2.Pendiente fotografías con referencia con guincha. PLANOS AS BUILT 25:01: Observado: 1.Soporte RF :Colocar las dimensiones reales de soporte. En referencia al informe fotográfico. 2.Soporte TX: Pendiente instalación de soporte MMOO. 25:02: Observado: 1.Soporte RF : Colocar las dimensiones reales de soporte. En referencia al informe fotográfico. Aprobado según plano AS-BUILT. 2.Soporte TX:Pendiente instalación de soporte MMOO. Colocar fotografía en informe fotográfico. 03:04:24: Aprobado con observaciones Indicar ubicación de soporte RF en plano de planta. Observado. | 2024-04-04 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se debe agregar Ing actualizada con modelo de antenas baja potencia Huawei ASI451000v06-3902 | 2024-01-30 | W05 2024 | As Built Aprobado | 25-01-24: Aprobado V1. - Monoposte Palmera: Deben quitar camuflaje que obstruya al momento de Implementar Antena y RF. - Pipe Instalado para la MMOO (Cerca al S1). IMPLEMENTACIÓN: Sitio (ROOFTOP) con condición especial, por lo tanto las RF: Quedarán en PIPE Central adosado en el Radier. Considerar la distancia de las líneas (Jumper) hasta la conexión de las antenas para S1-S2-S3. | 2024-01-25 | W04 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 Sitio con energia provisoria 1x20 A Pendiente informe de conexión definitiva | 2024-01-25 | W04 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-09 | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-21 |  |  | Huawei |  | 2024-09-16 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_113 | Pasarela Angostura | 6 | -33.935 | -70.7126 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Angostura | Angostura Parcela 4 Mostazal | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | TORRE | #N/A | Pendiente | 2024-09-05 | W36 2024 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | W36 2024 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 4 | TSS Aprobado | Alternativa B | 2024-09-05 | W36 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 05-09: Aprobado 1. Area en piso 3x2m 2. 2 soportes por sector. | 2024-09-05 | W36 2024 | TSS Aprobado | 42m (CLARO 30m) | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-08-2024 (ALT B) Sitio Macro proyectado Acometida eléctrica aerea BT Trifasica L= 20 mts N° Poste referencia empalme 1257194 Linea electrica BT Trifasica proyectada aerea L=100 mts aprox | 2024-08-07 | W32 2024 |  |  |  |  | 2024-09-10 | W37 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | Rev.1 24-09: Aprobado con observaciones 1. Soporte para MMOO: en elevacion de la torre, el soporte se encuentra dentro de los 3 metros lineales para RF, pero se confirma con PTI (Grace) que el soporte puede moverse dependiendo de lo que necesite el equipo ing. MMOO. 2. Soporte MMOO: Brazo para soporte de esta antena debe ser de 500mm, considerar en la construcción y reflejar en el asbuilt. | 2024-09-24 | W39 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones. | 2024-10-03 | W40 2024 | Ing Aprobada | 11-09-2024:Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinetes (2 gabinete Equipos + 2 Gabinete Baterías) (Equipamiento en Gabinete de piso) Radier: 3x2m CC y Comunicaciones: Tramo EPC hasta la estructura= 15,1m. - EPC con llegada a los Porta Feeders 25-09-2024: Aprobado V1. - Nueva Altura: 30m Antena GPS (En el EPC horizontal)= H=3,1m Proyección MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 29m Azimuth MMOO: Será definido por TX. | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | REV1 09-09-2024 (Resumen) Área de Arriendo 10x10 mts Empalme aéreo trifásico independiente proyectado desde poste referencia N° 1257194 Acometida electrica aerea trifasica proyectada (L=15 mts) Linea electrica aerea trifasica proyectada (Calpe 3x25 + 1x50 mm2) Lt= 110 mts Malla tierra proyectada para sitio (Tierras Proyectadas) Gabinete + TDAyF Proyectado + Medidor Trifásico | 2024-09-09 | W37 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | OK | En Proceso | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | W43 2024 | 2024-10-25 | W43 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 228-10: Aprobado con observaciones PTI indica en correo que el sitio queda como lo indicado en plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT Se valida planimetria. Libro de Obras: No Presentado Calidad Acero: No Presentado Calidad Hormigon: No Presentado Ingenieria Aprobada: No presentado | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura RF contra plano As Built. | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado | 3-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo = L=12m + Pilar 3.1m = Tepc= 15,1m con llegada a los porta Feeders de la estructura: SI-OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en el EPC aéreo: SI-OK 24-10-2024: Aprobado V2 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Antenas HUAWE AQU4518R24V18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes Dobles de 3m c/u de 2"1/2= H=30m SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 18-11-2024 Sitio con Energía Definitiva 3x40A Pendiente Contrato de suministro eléctrico (Verificar tarifa contratada | 2024-10-24 | W43 2024 | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-14 |  |  | Huawei |  | 2025-02-13 | Integrado |  | 2025-01-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_461 | Rengo Sur Oriente | 6 | -34.4141 | -70.8414 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | Parcela 21 Proyecto El Vergel Lote A | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 24 | CL-LI-1037 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-12 | W19 2023 |  |  |  |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-07 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | W06 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.4 04-09: Aprobado con observaciones 1. Faltan fotografias con mediciones de los elementos importantes, por lo que se valida segun plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT Rev.4 04-09: Aprobado 1. Se levantan las observaciones indicadas. | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura de soportes de RF contra plano As Built segun acuerdo de excepción | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 18-01-24: Aprobado V1 - Fotos Sin Georreferencias. - EPC con llegada a la estructura: SI-OK. - Radier OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 21-12-23: Aprobado V1 Ausente: - Foto indicando altura de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) con cinta métrica establecida para ClaroVTR. OBSERVACIONES 21-12-23: Aprobado V1 TX: FO: N/A MMOO: SI. Soporte MMOO Instalado: SI. - Mejorar fotografías de los soportes por individual e indicando la altura con cinta métrica una vez adosado a la estructura. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2024-01-18 | W03 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 18-01-24: Aprobado V1 - Fotos Sin Georreferencias. - EPC con llegada a la estructura: SI-OK. - Radier OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 21-12-23: Aprobado V1 Ausente: - Foto indicando altura de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) con cinta métrica establecida para ClaroVTR. OBSERVACIONES 21-12-23: Aprobado V1 TX: FO: N/A MMOO: SI. Soporte MMOO Instalado: SI. - Mejorar fotografías de los soportes por individual e indicando la altura con cinta métrica una vez adosado a la estructura. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-30 |  |  | Huawei |  | 2024-11-29 | Integrado |  | 2024-11-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_720 | Mostazal Sector La Punta | 6 | -34.0074 | -70.6562 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Mostazal | El Peumo Central S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 21 | CL-LI-1013 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-10 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-12 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-08 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico 16-01: Aprobado con observaciones No se presenta Ing Aprobada Se valida según plano Asbuilt | 2024-01-16 | W03 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. Se valida altura de soportes RF segun acuerdo contra plano As Built. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:15-01-24: V1 Aprobado con Observaciones. Responsabilidad del OOII, si los soportes y canalizaciones no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. Al momento de implementar deberán realizar los cambios que se presenten. 15-01-24: V1 Aprobado con Observaciones. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. Al momento de implementar deberán realizar los cambios que se presenten. | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 Energia Provisoria 1x16 A Pendiente TE1 Pendiente informe de conexión definitiva | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-04-11 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-09-09 |  |  | Huawei |  | 2024-10-10 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_723 | Chimbarongo Santa Delia | 6 | -34.7183 | -71.0316 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Chimbarongo | PP Santa Eliana y Romeral. Sitio 13 Lote A | Rutas - Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 28 | CL-LI-1053 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme trifásico aéreo desde poste referencia #871714 Línea eléctrica aérea (Calpe 3x25 +1x50 mm) trifasica proyectada hasta TDAyF TDAyF + TG +Medidor proyectado Aterramiento proyectado Unilineal de claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-02-13 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado | Plano asbuilt: Aprobado Informe Fotografico:14:02: Aprobado Según plano AS-BUILT | 2024-02-14 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se deben corregir coordenadas ya que no corresponden al sitio. | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado | 19-02-24: Aprobado V1 - Fotos Sin Georreferencias. - Radier: SI-OK. - Feeders: SI-OK. - EPC con llegada a la estructura y Fedders: SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. | 2024-02-20 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 13-05-2024 Sitio con energia provisoria 1x20A Falta informe conexión definitiva y TE1 | 2024-02-20 | W08 2024 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-12-16 | 2024-08-02 |  | Huawei |  | 2024-12-27 | Integrado | 2024-05-17 | 2024-08-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_725 | Codegua Andes Poniente | 6 | -34.0338 | -70.6649 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Codegua | Calle Estadio Sin N° Codegua | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 54 | CL-LI-1009 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-12 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-19 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-08 | W36 2023 | Ing Aprobada | Área Proyectada 3x2 mts Empalme aéreo trifásico proyectado desde poste referencia # 620704 Línea eléctrica aérea trifásica proyectada hasta TDAyF CIA Eléctrica CGE TDAyF + TG Proyectado + Medidor Proyectado Aterramientos proyectados Unilineal de Claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-08 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | W13 2024 | 2024-04-03 | W14 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico; 16-01: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. Plano Asbuilt:16-01: Aprobado con observaciones 1. Se asume que porta feeders fueron instalados a una separación de 1m, ya que lamina 2000 y lamina 4000 indican separaciones diferentes | 2024-01-16 | W03 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. Se valida altura de soportes RF segun acuerdo contra plano As Built. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado | 15-01-24: Aprobado V1. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones excepcionales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As built | 2024-01-15 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | TDAyF Instalado BDT instaladas para conexión (Nivel Piso) y BDT Instalada en soporte antenas TDAyF Energizado (Energia provisoria) Gabinete de empalme instalado (Falta recorrido energia provisoria) | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-04-11 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-14 |  |  | Huawei |  | 2024-08-22 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-08-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_734 | Litueche Ruta I-80-G | 6 | -34.1151 | -71.7327 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | I-80-G 731 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | CL-LI-1020 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-10 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-12 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área arriendo 3x2 mts Empalme proyectado trifásico Línea eléctrica aérea trifásica proyectada (Calpe 3x25 + 1x50 ) Rev A.1000: Indicar dimensiones de TDAyF proyectado y TG proyectado Rev A.2000: Indicar dimensiones de Gabinete Planta rectificadora y Gabinete banco baterías Falta detalle de canalizaciones entre TDAyF y Planta Unilineal trifásico: Empalme 3x40 / Breaker TG 3X40 / Breaker TDAyF 4X40 / Ptotal:25KW | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-07 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 10-01: Aprobado con observaciones Se aprueba según plano Asbuilt Plan As Built: 26-02: Observado 1. Pilar soporte EPC: Según fotografías, el soporte quedó ubicado en la 1era curva del EPC, pero en lamina 1000 lo ubicaron cerca del cerco, modificar la ubicación e indicar con que espacio se cuenta desde el soporte para la EPC hasta el cerco perimetral, esto para garantizar el libre acceso al 2do gabinete. Observación levantada. 2. Canalización radier: Lamina 3000, en detalle de canalizaciones que bajan del TDAyF al radier indican que se instalaron CAGV, pero en fotografías se evidencia que fueron instaladas T.M.F. unificar criterios e indicar lo instalado en el sitio, con su diametro .Observación levantada. | 2024-05-14 | W20 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-04-03 | W14 2024 | As Built Aprobado | 21-12-23: Aprobado V1. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. | 2023-12-22 | W51 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 13-05-2024 Sitio con energia provisoria 3x16 TE1 Pendiente + Informe conexión definitiva | 2023-12-22 | W51 2023 | 2024-05-15 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-09-25 |  |  | Huawei |  |  |  | 2024-05-17 | 2025-01-03 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 10_940 | Castro Ines de Bazan | 10 | -42.4644 | -73.7782 | Los Lagos | Castro | Ines de Bázan altura del 881 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | CSTR-15 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-08-04 | 0 | TSS Aprobado | Zona sensible. Se debe buscar alternativa que se aleje al menos 50mts del CESFAM | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-11-30 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada | 13-12: Aprobado Gabinete GTD-557 1. Gabinete posee una profundidad de 300mm, lo cual para el sitio ubicado en la 10ma Región, el Routers a instalar tendria cabida en cuanto a profundidad, siempre y cuando sea el de HUAWEI modelo ATN910C-G. 2. En cuanto al ancho del rack, indican que es de 483mm, lo cual supera las 19" que se necesita para instalar el router (465mm), por lo que el equipo implementador de este elemento, deberá agregar suplementos (orejas) para la correcta instalación de esto en el rack. 3. Con respecto a las perforaciones, GTD declara que el gabinete posee perforaciones en la parte inferior para ingreso y salida de cableado. 4. Gabinete condiciona el sitio a solo poder instalar el terminal optico por TX ya que ODF no tendría cabida. 5. Espacio disponible para instalación de equipos desde 2700mm a 4000mm. En la entrega del asbuilt se verificará disposición de equipos. Conversar con el OI para que canalización entre caja de empalme y gabinete no quede en caras que utilizariamos para instalar equipos. Tener presente que no podemos implementar equipos hacia a via de transito vehicular, a menos que este se encuentr alejado de la calzada. | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Medidor proyectado. Gabinete proyectado con unilineal. Aterramiento de Gabinete proyectado. Breaker para PCC 1x32 A. | 2023-11-08 | W45 2023 | 2024-12-13 | W50 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-07-11 | 2025-08-07 | 2025-09-10 | W37 2025 | 2025-09-15 | W38 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. GTD debe resolver en caso de que la antena tridente existente impida instalar la trisectorial de Claro. | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-07-11 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 10_940 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; SI 5. Altura Poste: 13,5 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : NOK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 15. Otros : NOK OBSERVACION. 8. .PGB altura : NOK, Confirmar PGB altura no proyecta en Asbuilt y fotos sin evidencia. 15. Otros : NOK Poste con soporte y antenas omni según informe fotográfico, no aparecen es Asbuilt. Plan Sitios nuevos propone Antena Trisectorial, puede haber problemas para su instalación... ASBUILT_SP_APROBADO C / OBS | 2025-07-14 | W29 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio poste Falta contrato de suministro Reporte fotográfico incompleto al menos debe contener fotografías de informe de conexión En plano unilineal falta el diferencial de planta Falta cuadro de carga en diagrama unilineal Falta TE1 para respaldo de Claro | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-11-14 | Gabinete GTD |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-04-01 |  |  | Huawei |  | 2026-04-17 | Integrado |  | 2026-06-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 06_761 | Ruta 5 Sur Polonia | 6 | -34.5348 | -70.9394 | Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | Santa Isabel de Polonia S/N | Rutas - Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 29 | CL-LI-1038 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-25 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-19 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado | Plano as built 12:02: Aprobado: 1,- Observación levantada. | 2024-02-12 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. Se valida altura de soportes RF segun acuerdo contra plano As Built./ | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado | 25-01-24: Aprobado V1. TX: FO: SI. MMOO: SI. Soporte Instalado: SI. - Mejorar fotografías de los soportes por individual e indicando la altura donde quedo Instalado con cinta métrica una vez adosado a la estructura. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3 | 2024-01-25 | W04 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-01-25 | W04 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-20 |  |  | Huawei |  | 2024-09-06 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_830 | Cauquenes Puqueldo | 7 | -35.9559 | -72.3465 | Maule | Cauquenes | Costado A Villa Luis Manriquez | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 29 | CL-ML-1135 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-18 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-30 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-26 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-22 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-06-30 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 5x5 mts Empalme trifásico aéreo proyectado desde poste referencia 237863 Línea eléctrica trifásica area proyectada hasta TDAyF Unilineal no corresponde al entregado x claro (Corregir) Proyectar TG y TDAyF En plano electrico | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-01-08 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | W07 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 7 | As Built Aprobado | 13-02: Aprobado: Se valida según plano Asbuilt | 2024-02-13 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado | 18-01-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 18-01-24: Aprobado V1. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de claroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las medidas y proyecciones en la Ingeniería y As built.. | 2024-01-18 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se registra informe de conexión de energía definitiva, falta respaldo de facturación de suministro para validación de gestión, se espera envío por parte de PMO de carpeta eléctrica final de entrega. | 2025-07-21 | W30 2025 | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-24 |  |  | Huawei |  | 2025-02-14 | Integrado |  | 2025-01-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_836 | Colbun Los Aromos | 7 | -35.701 | -71.3985 | Maule | Colbún | Pasaje 3, diagonal a la casa N°167 | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 10 |  | PTI | BTS | 20-10-2025 - On Hold Correo Carlos Maureira 30-9-2025: Se informa que se asigna a PTI BTS 22-07: Operador SITES indica que no puede cumplir con la altura (Mínimo 18 m.), se informa a Inmobiliaria para búsqueda de alternativa | POSTE METALICO | 18 | CL-01-07-02607-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | 2025-11-28 |  | OOII | SITES propone un sitio de 12 m pero se requiere de 18 m, se encuentra en revisión para colocalización con Entel | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_888 | Sa Clemente Huamachuco | 7 | -35.5193 | -71.5143 | Maule | San Clemente | Fundo San Jorge Sitio 11 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 25 | CL-ML-1129 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-10 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-12 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada | 1. Soporte RF: Solo proyectan la instalación de 3 soportes simples de altura util 2,5m, por lo que se aprueba condicionado a que para la configuración planteada por RF para este sitio entra dentro del soporte proyectado. | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Empalme trifásico aéreo proyectado Área proyectada 2,5x2,5 mts Energía provisoria disponible Falta detalle de canalizaciones entre TDAyF y Planta Línea eléctrica subterránea proyectada hasta TDAyF | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-15 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 11-01: Aprobado con observaciones Se aprueba segun plano Asbuilt | 2024-01-11 | W02 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado | 10-07-24: Aprobado V2 TX: FO: N/A MMOO: SI. Soporte MMOO Instalado: SI. Router: HUAWEI. 11-01-24: V1 Aprobado con observaciones V1 Plano As Built: Formato AutoCAD (Falta archivo Versión PDF. Archivo (TERMINO): Informe vacío. Solo se encuentra archivo de EJECUCIÓN con las fotos. TX: FO: N/A MMOO: SI. Soporte Instalado: NO - Mejorar fotografías de los soportes por individual e indicando la altura con cinta métrica una vez adosado a la estructura. Ejemplo: - Soporte MMOO. - Soporte Sector-1, Sector-2, Sector-3. | 2024-07-10 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | TDAyF Instalado Conexión a SPAT Sitio con energía provisoria 1x20 A Entregar informe de energía definitiva. | 2024-07-10 | W28 2024 | 2024-07-11 | W28 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-10 |  |  | Huawei |  | 2024-10-23 | Integrado | 2024-07-15 | 2024-10-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_149 | Angol Sur | 9 | -37.813 | -72.7088 | La Araucanía | Angol | Peaje Pje. Rauli y C.los Laureles | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AR-1262 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | W46 2023 | 2023-11-23 | W47 2023 | 6 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias y bajas con antenas paneles pequeñas en poste de 13 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-03-13 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | W20 2024 | 2024-05-23 | W21 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 14/03: Aprobado. 1. CGA 3" Aprobado. 2. Antena 700: No aplica base en poste. PLANOS AS BUILT 14/03: Aprobado | 2024-03-14 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Actualizar foto de AZ del sec1. Pendiente fotos del etiquetado de los jumpers en la parte de abajo. | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado | ICaso Especial (1er Sitio) Código de Colores no corresponde. No se evidencia vulco estándar de Huawei (Lado Antena). No se evidencia estándar de color a nivel de las RRU | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | ICaso Especial (1er Sitio) Código de Colores no corresponde. No se evidencia vulco estándar de Huawei (Lado Antena). No se evidencia estándar de color a nivel de las RRU | 2024-05-17 | W20 2024 | 2024-08-20 | W34 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-08-14 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-09-07 |  |  | Huawei |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-11-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 10_971 | Quellon Ruta W-881 Oriente | 10 | -43.1175 | -73.5983 | Los Lagos | Quellón | Camino San Antonio S/N altura km.0580 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | QLLN-17 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-06-06 | 2025-08-07 | 2025-09-10 | W37 2025 | 2025-09-15 | W38 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones: Sin verificación de verticalidad con instrumento topográfico, se acepta por acuerdo. GTD debe resolver en caso de que la antena tridente existente impida instalar la trisectorial de Claro. | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado | Por parte de RF se validar coordenadas, ya que los planos de ING o Asbuilt de GTD solo es un poste con un gabinete sin nada más que validar por RF. | 2025-06-09 | W24 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE GTD 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 10_971 Quellón Ruta W-881 Oriente 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 10 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 a 6 Mts 8. .PGB altura : OK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : Suministra Claro 11. Soportes Antena : Suministra Claro 12. GPS : OK Se instala en herraje de RRU 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 ASBUILT_ SP_APROBADO | 2025-06-06 | W23 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente contrato de suministro | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-11-06 | W45 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-11-14 | Gabinete GTD |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-06-17 |  |  | Huawei |  | 2026-07-02 | Integrado | [7 empty] | Recibido 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegrado
| 09_336 | Victoria Norte | 9 | -38.2328 | -72.3339 | La Araucanía | Victoria | Ramirez N° 475 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 16 | CL-AR-1139 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-08 | W36 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme trifásico aéreo desde poste referencia # 524982 Línea eléctrica aérea (Calpe 3x25 +1x50 mm)+ linea adosada (4x8 AWG) hasta TDAyF TDAyF + TG Proyectado + Medidor Aterramientos proyectados Unilineal de Claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-07 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 1 03:04:2024 Aprobado con según AS-BUILT. 1.Pendiente fotografías con referencia con guincha. PLANOS AS BUILT Rev. 3 03:04:2024 1.TX: MMOO en curso OK. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas OK 3. Soportes RF: 3 Soportes dobles 3" Largo 3m OK 4. Radomo : N/A 5. Soporte TX: Pendiente detalle. 6. EPC: 300x100mm OK 7. Línea F.O: Indicar diámetro de la tubería. 8. Radier de equipo: 3x2m OK 9. Línea eléctrica adosada : 3" 10. Cámara común : N/A 11. Plataforma en azotea : N/A 12. Plano CAD/PDF: OK 13. Cerco: 3X2m OK 14. Porta feeders: Cada 1m | 2024-04-04 | W14 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado | 21-12-23: Aprobado V1. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. | 2023-12-22 | W51 2023 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 TE1 Pendiente Energia provisoria 1x20 A Pendiente informe de conexión definitiva | 2023-12-22 | W51 2023 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-09 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-19 |  |  | Huawei |  | 2024-11-29 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-01-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 09_801 | Angol Rucapellan | 9 | -37.793 | -72.7278 | La Araucanía | Angol | Valparaiso #1575 Lote #17 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 24 | CL-AR-1080 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-04 | W36 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-07 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | W06 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: Aprobado con observaciones Se aprueba según planos Asbuilt Plano Asbuilt Aprobado | 2024-02-12 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura de soportes RF segun acuerdo contra plano As Built. | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 24-10-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Radier en piso 2x1m: SI-OK - BPC 400x100m aéreo = L=15m hasta la estructura: SI-OK. - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en el EPC aéreo: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 24-10-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Antenas HUAWE AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK Altura de soportes: 9m - (3) Soportes simples de 1m c/u de 2": SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK (Se acepta de acuerdo a Plano As Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK TX 24-10-2024: Aprobado V1 Tx: MMOO: SI Router: HUAWEI - Soporte MMOO Instalado: SI | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV4 23-10-2024 Sitio con energía provisoria de 1x20A Pendiente: N° medidor N° Cliente Informe conexión eléctrico Contrato de suministro eléctrico energía definitiva | 2024-10-24 | W43 2024 | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-12-06 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2024-12-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 09_983 | Carahue Rio Damas | 9 | -38.7103 | -73.1425 | La Araucanía | Carahue | Río imperial s/n, entre Río Moncul y Río Damas | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE HORMIGÓN | 12 | CL-AR-1253 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-26 |  | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Aprobado V1. Proyección y Equipamiento en altura. Gabinete de TX inicia a partir de los 2,6m (Referencia desde el Piso hacia arriba.) 03-11-2023: Aprobado V1. Altura 15,5m Ausente: Antena GPS= Altura 13m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Cañeria (Jumper): 3" = 6m Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B NOTA:Considerar la longitud del Jumper para cada Poste. Ya que se presentan altura variables de acuerdo a la definición entregada por RF. | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Finalizada | 2024-04-05 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | W21 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | 8 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 08:04 Aprobado Informe fotográfico: Fotografías con flexómetro. OK Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK PLANOS AS BUILT 08:04 Aprobado Ingeniería aprobada: Presentado Planos as-built : Aprobado Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK | 2024-04-08 | W15 2024 | As Built Aprobado | 30-05-2024 Actualizar en Plano As Built y en informe fotografico coordenadas reales de la ubicación del poste ( -38,710264; -73,142461) | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado | 30-05-24: Aprobado V2 - Se corrige línea de tierra y ruteo. - No se evidencia fotografías del estándar de colores de las líneas a nivel de la antena y RRU (Actividad realizada con RF) - Falta Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built). | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado | 30-05-24: Aprobado V2 - Se corrige línea de tierra y ruteo. - No se evidencia fotografías del estándar de colores de las líneas a nivel de la antena y RRU (Actividad realizada con RF) - Falta Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built). | 2024-05-30 | W22 2024 | 2024-10-21 | W43 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Starlink Instalado |  | 2025-01-16 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-01-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 09_987 | Cunco Ciudad Sur | 9 | -38.9463 | -72.0397 | La Araucanía | Cunco | Parcela 6. Lote 4. Sector Las Juntas | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 40 | CL-AR-1112 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada | Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker Planta 1x32A | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-15 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | W06 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.3 04-09: Aprobado con observaciones 1. Faltan fotografias con mediciones de los elementos importantes, por lo que se valida segun plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT Rev.3 04-09: Aprobado 1. Se levantan las observaciones indicadas. | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | No se observa foto con huincha que valide altura a la que quedan los soportes de RF. | 2024-01-10 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.3 04-09: Aprobado con observaciones 1. Faltan fotografias con dimensiones de los elementos importantes, por lo que se valida segun plano asbuilt. PLANOS AS BUILT Rev.3 04-09: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. | 2024-09-04 | W36 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 18-10-2024 Sitio con energia provisoria 1x20 Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente contrato de suminsitro electrico | 2024-09-04 | W36 2024 | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-31 |  |  | Huawei |  | 2025-02-11 | Integrado |  | 2025-02-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_626 | Paillaco Ciudad | 14 | -40.0723 | -72.8738 | Los Ríos | Paillaco | Calle, Arturo Prat N° 688 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 9.5 | CL-LR-1037 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-22 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada con Observaciones | Rev.4 02-10: Aprobado con observaciones Equipos RRU y MMOO deben quedar fuera de camuflaje para cabida de los mismos, en versión 3 se contaba con este detalle, pero en esta no se evidencia, por lo que se valida con ese detalle. | 2024-10-02 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Se deben corregir AZ, no corresponden con lo enviado 80°/210°/320°. RRU5512 corresponde a bandas bajas 700/850 no 1900 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-29 | W35 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 2,5x1 mts Empalme proyectado desde TG Existente en supermercado (L=2mts) Se proyecta remarcador trifasico 3x40 A Linea electrica trifasica (4x8 AWG) adosada a muro (L= 40 mts) Tierra proyectada desde electrodo magneto a PGB Master Unilineal Claro | 2024-05-31 | W22 2024 | 2024-10-02 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-01-15 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | W13 2025 | 2025-04-02 | W14 2025 | 5 | As Built Aprobado | 0 | 2025-03-31 | W14 2025 | As Built Aprobado | Sectores se observan construidos frente ante pecho, PTI debe garantizar que esto no sea obstrucción para la antena al momento de la implementación. | 2025-04-01 | W14 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 31-03-25: Aprobado Con Observaciones V2 - Dimensiones de soportes para las Antenas= L= 3,30m : D3": SI-OK (Se modifican soportes logrando sobre pasar el antepecho) - No hay manera de verificar la correcta ubicación de los soportes instalados, dados los azimut declarados por RF. (Se acepta de acuerdo a la proyección Plano As-Built. Azimuth de acuerdo a las necesidades de RF). - Dimensiones de los Camuflajes: 0,630 (No céntrico al pipe) = H= 2,5m | 2025-01-22 | W04 2025 | As Built Aprobado | REV1 22-01-2025 Sitio Macro, TDAyF Instalado Sitio con Energia Definitiva (Remarcador 3X40A en SMU (TG Supermercado)) Pendiente TE1 (En sharepoint solicitud a SEC) | 2025-01-22 | W04 2025 | 2025-04-01 | W14 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-04-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-09-01 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-01 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 10_932 | Quellón Gómez García | 10 | -43.1177 | -73.6206 | Los Lagos | Quellón | Juan Ladrillero 770 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 15 | CL-LL-1028 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | Rev: 2 300824: Aprobado 1. Soporte RF: 6 soportes 2 1/2" L: 3000mm 2. Soporte MMOO: Sobre mastil concentrado fuera de radomo. 3. Acceso al sitio a traves de camino indicado en planimetria. EN INFORME FOTOGRAFICO A ENTREGAR CON EL ASBUILT, COLOCAR FOTOGRAFIAS QUE INDIQUEN COMO SE ACCEDE AL SITIO. | 2024-08-30 | W35 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Corregir Az del Sec1 a 50° y MDT a 2°. RRU5512 corresponde a bandas bajas 700/850 no 1900 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada | Aprobado | 2024-09-11 | W37 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x3 mts Empalme proyectado desde TG Existente en supermercado (L=2mts) Se proyecta remarcador trifasico 3x40 A Linea electrica trifasica (4x8 AWG) adosada a muro (L= 20 mts) Tierra proyectada desde barra quimica a PGB Master Unilineal Claro | 2024-05-31 | W22 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-13 | 2025-01-21 | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-12-19 | W51 2024 | 3 | As Built Aprobado | 24-01: Aprobado Se evidencia Soporte para TX | 2025-01-24 | W04 2025 | As Built Aprobado | Se valida altura RF contra plano As Built. PTI debe garantizar cabida de las antenas. | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado | 24-01-2025: Aprobado V2 TX: MMOO: SI Soporte MMOO: OK (instalado parte superior de pin central). Dimensiones: L= 0,8m útil, D= 4", H=16m. - Canalización FO por tuberías: C.A.G.V/T.M.F.V = L= 28m : D= 2,5": SI-OK (Según Planimetría As-Built) Router= HUAWEI | 2025-01-24 | W04 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 23-12-2024 Sitio con Energía definitiva remarcador 3x40A Sitio con Remarcador SMU TE1 Declarado para solicitud (Pendiente) | 2025-01-24 | W04 2025 | 2025-01-24 | W04 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-20 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-06-17 |  |  | Huawei |  | 2026-07-01 | Integrado |  | 2026-06-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_944 | Fresia Ciudad Norte | 10 | -41.148 | -73.4246 | Los Lagos | Fresia | San José S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | Colo |  | TORRE | 37 | CL-LL-1012 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-27 | 2025-01-21 | 2024-12-02 | W49 2024 | 2024-12-05 | W49 2024 | 3 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 31-01: Aprobado Se aprueba medidas de largos de soportes por planos | 2025-01-30 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 30/01/2025: Según fotos expuesto por PTI efectivamente la antena existente esta por detrás de los nuevos soportes, por lo que no debería existir obstrucción para nuestra tecnologías, pero dejó constancia que puede existir obstrucción para el dueño de antena existente, quedando en responsabilidad del operado este punto. | 2025-01-30 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | OOBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 10-12-2024: Aprobado V2 - Fotos con Georreferencias: SI-OK (No todas las fotografías) - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo = L=7m con llegada a los porta Feeders de la estructura: SI-OK - Pilar EPC =L 3,1m - Total EPC= 10,1m - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en EPC aéreo o los Porta feeders=H=6m: SI-OK - Canalización FO: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 22-01-2025: Aprobado Mantiene las Observaciones. - Fotos con Georreferencias: SI-OK (No todas las fotografías) - Antenas HUAWE AQU4518R24v18 (2mts)= L= 2m, para este sitio: OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: OK según lo indicado en correo - (3) Soportes tipo H= L= 3m c/u : 2"1/2: OK se aprueba según planos As built - Dimensiones de soportes: OK según planos - Fotos Individuales S1-S2-S3: Ok según correo | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado | Se valida conexión definitiva del sitio 10_944 por ECE, quedando pendiente N° Cliente. | 2025-06-16 | W25 2025 | 2025-01-31 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-03-14 |  |  | Huawei |  | 2025-05-02 | Integrado |  | 2025-03-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_954 | Carelmapu Ruta V-900 | 10 | -41.7352 | -73.6955 | Los Lagos | Maullín | Via 900 entre Pasaje el Estadio y los Robles | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-LL-1201 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias y bajas con antenas paneles pequeñas en poste de 13 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | OK | 2024-04-05 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | W21 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | 8 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 08:04 Aprobado Informe fotográfico: Fotografías con flexómetro. OK Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK PLANOS AS BUILT 08:04 Aprobado Ingeniería aprobada: Presentado Planos as-built : Aprobado Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK | 2024-04-08 | W15 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-16 | W16 2024 | As Built Aprobado | 30-05-24: Aprobado V2 - Se corrige línea de tierra y ruteo. - No se evidencia fotografías del estándar de colores de las líneas a nivel de la antena y RRU (Actividad realizada con RF) - Falta Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built). | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado | 30-05-24: Aprobado V2 - Se corrige línea de tierra y ruteo. - No se evidencia fotografías del estándar de colores de las líneas a nivel de la antena y RRU (Actividad realizada con RF) - Falta Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built). | 2024-05-30 | W22 2024 | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado 4G | OK | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-11-12 |  |  | Huawei |  | 2024-11-29 | Integrado |  | 2024-12-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 10_973 | Achao Ruta W-589 | 10 | -42.4717 | -73.4797 | Los Lagos | Quinchao | Ruta W-589, Achao | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE HORMIGÓN | 12 | CL-LL-1204 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 4x4 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | 03-11-2023: Aprobado V1. Proyección y Equipamiento en altura. Gabinete de TX inicia a partir de los 2,6m (Referencia desde el Piso hacia arriba.) 3-11-2023: Aprobado V1. Altura 15,5m Ausente: Antena GPS= Altura 13m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Cañeria (Jumper): 3" = 6m Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 3 RRU (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx= Considerar Cabida para 1 Router + 1 Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D 1 DBU50B NOTA:Considerar la longitud del Jumper para cada Poste. Ya que se presentan altura variables de acuerdo a la definición entregada por RF. | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | OK | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | W42 2024 | 2024-10-23 | W43 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | 21-10: Aprobado con observaciones 1. Se valida cabida de routers en gabinete a traves de correo de ejemplo de instalación. 2. Se valida separación entre herrajes segun plano asbuilt, ya que no se cuenta con fotografias con mediciones. Herrajes instalados de manera correcta paralela a la via publica. | 2024-10-21 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Antena del Sec1 se observa con up til, se debe dejar en 0° de mecánico y se debe orientar a 320°. Az del Sec3 se de orientar en zona sur del poste para poder orientar a 200°. (Se aprueba nueva ubicación). Plano As Built debe tener los Az finales y modelo de antena instalada: HUAWEI ADU451200v06, se debe corregir datos de plana de ubicación y dirección del sitio. | 2024-10-21 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 28-10-24: Aprobado con observaciones V2 - FOTOGRAFÍAS: faltan fotografías que indique el orden correcto de los sectores con la brújula: NO-OK (De acuerdo a la cadena de arrastre el correo lunes 21-10-2024: 9.10AM) | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado | "REV1 21-10-2024 Sitio con energía definitiva 1x40A Pendiente N° de cliente Contrato de suministro eléctrico " | 2024-10-22 | W43 2024 | 2024-10-28 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-17 |  | Starlink instalado 17-1-2025 | Huawei |  | 2025-01-17 | Starlink Instalado |  | 2025-01-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 14_016 | Mafil Ciudad | 14 | -39.6638 | -72.9618 | Los Ríos | Mafil | Camino San Antonio Pelchuquin Km 3 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 40 | CL-LR-1070 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-22 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-04 | W36 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Area proyectada 3x2 mts Empalme aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia #124990 Linea electrica aerea (calpe 3x25 + 1x50 mm2)proyecttada hasta TDAyF Proyectado TG+TDAyF Proyectado Unilineal de Claro Tierras proyectadas en malla | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-07 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | W07 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:22-12: Observado 1. Soportes RF: Falta fotografias con dimensiones de los soportes instalados. | 2024-02-15 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se validad altura de soportes de RF contra plano as built según excepción acordada | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 01-10-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Antenas HUAWE AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK (NO SE EVIDENCIA FOTOGRAFÍA QUE DEMUESTRE OBSTRUCCIÓN CON LOS VIENTOS DE LA TCV) - (3) Soportes tipo H de 3m c/u de 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK (Plano As Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-10-01 | W40 2024 | As Built Aprobado | REV2 18-10-2024 Sitio con energia definitiva Pendiente contrato de suministro electrico | 2024-10-01 | W40 2024 | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-11 |  |  | Huawei |  | 2025-01-28 | Integrado |  | 2025-01-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_131 | Valdivia Las Gaviotas | 14 | -39.8769 | -73.1809 | Los Ríos | Valdivia | Las Gaviotas. Poste 52. Parcela 186 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 33 | CL-LR-1062 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-22 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-04 | W36 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Area proyectada 3x2 mts Empalme trifasico aereo independiente proyectado desde poste referencia # 161030 Linea electrica subterranea (4x6 AWG)proyectada hasta TDAyF Proyectado (Camaras de paso proyectadas) Medidor+TG+TDAyF Proyectado Unilineal de claro | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-12-06 | 2025-01-15 | 2024-12-24 | W52 2024 | 2024-12-30 | W01 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 22-01-25: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano asbuilt, ya que no se cuenta con ciertas fotografias con dimensiones de elementos importantes para OOCC (Soportes RF y MMOO) | 2025-01-22 | W04 2025 | As Built Aprobado | Se valida altura contra plano As Built | 2024-12-09 | W50 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 11-12-24: Aprobado V1. - Fotos con Georreferencias: SI-OK (No todas las fotos) - EPC 400x100 con llegada a los porta Feeders de la estructura=L=5m: SI-OK. - Pilar EPC=L=3,1m: SI-OK - Total EPC=L= 8,1m: SI-OK - Radier 3x2m SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 11-12-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK (No todas las fotos) - (3) Antenas HUAWE ADU4518R6V06, para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes tipo H= L= 3m c/u : 2"1/2: SI-OK (Plano As- Built) - Dimensiones de soportes: SI-OK (Plano As-Built) - Dimensiones Soporte MMOO: L= 1m : D=4": SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 18-12-2024 Sitio con Energia Provisoria 1x20A Pendiente N° de Medidor Pendiene N° Cliente Pendiente Informe conexion energia definitiva. | 2024-12-12 | W50 2024 | 2025-01-22 | W04 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-18 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-08-16 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 16_061 | Ruta 5 - Bulnes Cabrero | 16 | -36.7805 | -72.3159 | Ñuble | Bulnes | Camino Bulnes - SANTACLARA PC 3 LOTE B SECTOR tres marias | Fase 2 | Vigente | No aplica | 2 |  | PTI | BTS |  | TORRE | 30 | CL-NB-1118 | 2024-10-05 | W40 2024 | 2024-10-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Se prevalida ALT A a 30mts | 2024-10-11 | W41 2024 | TSS Aprobado | 17-10: Aprobado | 2024-10-17 | W42 2024 | TSS Aprobado | 14-10-24: Aprobado V1. Altura definida 30m. Considerar área de arriendo para antenas Clarovtr 4m. Considerar área de radier 3x2. Por parte de Implantación es factible la opción A y B / Foto Montaje OK | 2024-10-14 | W42 2024 | TSS Aprobado | REV2 17-10-2024 Resumen Área arriendo 10x10 mts Sitio Macro Proyectado Acometida eléctrica aérea Trifásica proyectada desde poste referencia # 1243593 (L=30 mts app) Línea eléctrica aérea bt proyectada (L=180 mts app) Cia. Electrica CGE | 2024-10-17 | W42 2024 |  |  |  |  | 2024-10-17 | W42 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | W47 2024 | 2024-11-26 | W48 2024 | 5 | Ing Aprobada | 22-11: Aprobado 1. Soporte MMOO dentro de los 3ml para antenas RF. Equipo de Ing. MMOO debera reubicar soporte de acuerdo a su estudio. 2. Area en piso 3x2m 3. 3 soportes dobles L: 3000mm. | 2024-11-22 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-12-05 | W49 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | 03-12-2024: Observado V1 Cabe destacar que es importante que se encuentre la proyección y la descripción de los elementos a implementar entregados en la FC en el (PLANO DE PLANTA), ya que en el caso de PTI ellos no proyectan equipamientos en la recepción del AS-Built. Por lo tanto al momento de Implementar el sitio lo van a realizar bajo los planos de la Ingenierías. Estos dos sitios se van Aprobar con Observaciones, para el resto de los sitios deben venir las proyecciones. Ya que en sitios anteriores me indicaron por el grupo de Implementación que debe venir la proyección para poder Implementar, bajo el estándar ClaroVTR. | 2024-12-06 | W49 2024 | Ing Aprobada | REV 1 25-11-2024 Sitio Macro proyectado Area arriendo 10x10 mts Area equipos 3x2 mts Empalme electrico aereo trifasico independiente proyectado desde poste referencia Copelec Acometida electrica aerea trifasica proyectada independiente (L=10mts) Linea electrica aerea trifasica independiente proyectada (Calpe 3x25 + 1x50 mm2)(L=50 mts) Medidor + TDAyF instalado Tierra Proyectada (Malla tierra proyectada) | 2024-11-25 | W48 2024 | 2024-12-06 | W49 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | Pendiente Empalme Definitivo | 2025-01-27 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | W08 2025 | 2025-02-26 | W09 2025 | 6 | As Built Aprobado | Observaciones levantadas. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 19-02: Observado 1. No hay informe fotográfico, favor incluirlo. (se encuentra dañado el archivo) 2. Adjuntar foto de canalizaciones del Radier. 3. Adjuntar foto de distanciamiento del porta feeders. 4. Falta foto georreferenciada OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos 19-02: Aprobado con Observaciones Favor al plotear planos en PDF tener cuidado con grosor de líneas, se están distorsionando al hacer zoom. | 2025-02-26 | W09 2025 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado | Obseraciones levantadas: OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) Canalización FO: NO-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) Fotos con Georreferencias: No-OK | 2025-02-26 | W09 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 31-01-2025 Sitio con Energia Provisoria (1x25A) Falta N° Medidor Falta N° Cliente Falta informe energia definitiva Falta Contrato de suministro electrico | 2025-02-26 | W09 2025 | 2025-02-26 | W09 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-27 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-12-01 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-12-01 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 16_077 | Coelemu Cerro | 16 | -36.4921 | -72.6982 | Ñuble | Coelemu | Cerro La Picota/ Pasaje el Sause S/N | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 2 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | TORRE | 33 | CL-NB-1063 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | W15 2025 | 2025-04-12 | W15 2025 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 04-04-25: Aprobado con observaciones V1. 1. Faltó detalle de porta feeders, pero sitio ya fue entregado en etapa 1 | 2025-04-04 | W14 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería está “APROBADA” por RF. | 2025-04-21 | W17 2025 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 09-04-2025: Observado 5G V2. 1. En versión anterior tenian los datos "OK" de las antenas 4G Modelo AQU4518R24v18, pero en esta versión entregada presentan errores en cuanto al tilt mecanico indicado por RF. Configuración RF 4G: - Sector 1: AQU4518R24v18 Azimut: 35° Til. M.: 5° - Sector 2: AQU4518R24v18 Azimut: 205° Til. M.: 5° - Sector 3: AQU4518R24v18 Azimut: 270° Til. M.: 5° OBSERVACIONES (Planos Laterales) 09-04-25: Observado 5G V2. 1. Plano elevación torre con equipos lamina 2000: Llamado de equipos 5G AAU5339w aun presenta error en cuanto al tilt mecanico declarado por RF. Antenas 5G AAU 5339w presentan los siguientes datos: - Sector 1: 140° Tilt M.: 0° - Sector 2: 230° Tilt M.: 0° - Sector 3: 320° Tilt M.: 0° | 2025-04-10 | W15 2025 | Ing Aprobada | Ing5G REV1 03-04-2025 Área Proyectada 3x2 mts Empalme eléctrico aereo trifásico proyectado desde poste MT a intercalar por CGE Acometida eléctrica aerea MT proyectada (L=6mts) S/E 30KVA Proyectado Linea electrica BT Trifásica proyectada (3x25 + 1x50 mm2) / (L=40 mts) Tierra proyectada (Barra química a PGB Master) Area proyectada 3x2 mts Empalme proyectado desde poste a intercalar por cia electrica CGE Linea electrica aerea (Calpe 3x25 + 1x50 mm2)proyectada hasta TDAyF Proyectado Medidor+TG+TDAyF Proyectado Tierras proyectadas Unilineal de claro | 2025-04-03 | W14 2025 | 2025-04-21 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2023-12-30 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | W18 2025 | 2025-05-06 | W19 2025 | 6 | As Built Aprobado | 06-05-25: APROBADO 5G V1. 1. Se validan fotografias entregadas | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado | As-Built queda “APROBADO” por RF. | 2025-05-06 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Ventada 4. Altura Torre, Ventada; 36 5. Altura RF: 31 6. Tipo de Soporte: Soporte H 3MTS 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G: OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con plan de RF : OK 16: AZ con plan de RF : OK Observacion Asbuilt Aprobado | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV3 21-11-2024 Sitio con Energia provisoria 1x20A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexion energia definitiva Falta contrato de suminsitro electrico REV 11-05-2025 Energía provisoria Falta N° de medidor Falta N° de Cliente | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-05-11 | W19 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-03-24 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-03-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 16_110 | Ruta N-695 San Ignacio | 16 | -36.8468 | -72.0887 | Ñuble | SAN IGNACIO | Ruta N 685, calle alegre s/nº, Quiriquina | Plan 2025-2026 | Vigente | 5G | 2026-02-28 | 2 | PTI | BTS | Asignado a PTI BTS por descarte de ATC - 31-7-2025 | TORRE A/S | 29 | CL-NB-1124 | 2025-07-29 | W31 2025 | 2025-08-08 | 2025-08-18 | W34 2025 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2 | TSS Aprobado | Ambos TSS están Aprobados por RF. - Candidato “A” es el Prioritario por RF  TSS Aprobado. - Candidato “B” debe quedar por ahora como back-up en caso de haber problemas con Alt. “A”  TSS Aprobado igualmente. | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado | 18-08-25: Aprobado 4G V2. Alt. A y B. 1. Area en piso 3x2m. 2. 3 soportes doble tipo H. 3. Considerar 1 soporte para TX. 4. EPC 400X100mm. | 2025-08-18 | W34 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 16_110 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura: 48 5. Altura RF: 48MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-20 | W34 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-08-19 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-08-20 | W34 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-09-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | W44 2025 | 2025-10-29 | W44 2025 | 2 | Ing Aprobada | Lámina 1000: Falta mostrar la línea eléctrica y la postación Lámina 2000: Poste TDAyF falta indicar bajada FO en CAG 2" Lámina 3000: Indican canalización bajada FO en 1 1 /2". Debe ser de 2". Lámina 3002: falta indicar porta feeders L mín = 350 mm (se pidió en la rev. anterior) | 2025-10-07 | W41 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería y el As-Built del Sitio 16_110 (PTI) están “APROBADOS” por RF. Por favor solicitar el análisis de Tx, si será MMOO, FO u otro el medio de enlace; en caso de ser MMOO deben definir si la altura disponible sirve para un enlace. | 2025-10-28 | W44 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO" 16_110 06-01-25 ING_SN_V2 Aprobado | 2025-10-06 | W41 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-10-29 | W44 2025 | 2025-10-29 | W44 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | OK | 2025-10-27 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | W05 2026 | 2025-11-20 | W47 2025 | -71 | As Built Aprobado | Aprobado sin comentarios | 2025-11-19 | W47 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-10-28 | W44 2025 | As Built Aprobado | Altura, la revisada es a 36 metros. Soportes ok. | 2025-10-30 | W44 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se valida que el sitio cuenta con energía, sin embargo, vuelvo a hacer hincapié en un par de puntos que están relacionados entre sí: • Las fotografías, no se muestran los puntos donde están conectados los chicotes del multitester para saber con claridad donde se está midiendo • El Voltaje que se muestra es bien bajo lo que impactará en el valor de la corriente (Se incrementa cuando el voltaje es muy bajo) por eso es importante saber el punto donde se esta midiendo. • No se da más detalles de la capacidad del breaker provisoria que se instaló. | 2026-02-04 | W06 2026 | 2026-02-05 | W06 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-03-13 |  |  | Huawei |  | 2026-03-27 | Integrado |  | 2026-03-13 | On Air |  |  |  | 4500228792 | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OOII | Se encuentra en proceso de busqueda pendiente de validacipon coordinadas nuevas por parte de RF | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_162 | Marbella Resort | 5 | -32.66 | -71.4305 | Valparaíso | Puchuncaví | Km 35 Canino Concor Zapallar | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 2 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | ROOFTOP | 10 | CL-VS-1253 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-09-27 | W39 2024 | TSS Aprobado | Rollback. Se aprueba con ING | 2024-09-30 | W40 2024 | TSS Aprobado | Rollback. Se aprueba con ING | 2024-09-30 | W40 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2024-09-30 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | W13 2025 | 2025-03-31 | W14 2025 | 4 | Ing Aprobada |  | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada | REV3 18-03-2025 Sitio Macro Proyectado Area Proyectada 3x2 mts Empalme desde tablero conexion propiedad desde nicho de medidores (piso -1 de CGE) L=2mts app Medidor trifasico 27Kw proyectado Linea electrica trifasica adosada a muro (L=20mts) / (4x8 AWG) y canalizada por Shaft vertical Tierra proyectada desde Electrodo a PGB Master (Equipos proyectados en plataforma elevada) | 2025-03-18 | W12 2025 | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 | W47 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 21-11: Aprobado con observaciones 1. Faltan fotografias, por lo que se valida segun plano asbuilt. PTI debe garantizar cabida de todos los equipos a instalarse en el espacio indicado (5 RRUs, 3 antenas 5G AAU5339W y 3 antenas AQU4518R18R23V18, se evidencia escalera existente en estructura que puede generar problemas en la instalación de equipos. 2. No se evidencia instalación de soporte para MMOO, por lo que PTI indica que tiene cabida a las 9m y que instalará el soporte (correo). PLANOS AS BUILT 21-11: Aprobado con observaciones 1. Cabida de equipos no puede verificarse, al no contar con dimensiones de ciertos elementos, por lo que cualquier inconveniente en la cabida de los equipos PTI deberá solucionar en terreno. Se ve poco espacio disponible para instalación de equipos. 2. No hay detalle de soporte para MMOO. NOTA: Sitio cuenta con ingenieria observada por parte de OOCC CERTIFICADOS DE CALIDAD Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: N/A Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-11-21 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio 5G con solución de antena full band reducida AQU4518R23v18. PTI debe garantizar que los AZ de 4G y 5G se puedan alcanzar. Se validad altura RF contra plano As Built. | 2024-11-20 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Cabe destacar que el soporte donde se proyecta la MMOO sus dimensiones son de 2,5” y para la MMOO se requiere un soporte de 4” mínimo 3”, cabe destacar que PTI será responsable de sustituir soporte o agregar soporte al momento de la Implementación. Tx: MMOO= SI (SIN CABIDA EN EL PIN CENTRAL) Soporte MMOO Instalado: NO-OK (SIN CABIDA EN EL PIN CENTRAL) Router: ZTE IMPORTANTE: PTI asegura cabida de todo el equipamiento para este sitio. | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado | REV1 19-11-2024 Sitio construido con Energía definitiva Remarcador (3x40A) | 2024-12-02 | W49 2024 | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-04-04 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-04-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GOn Air
| 25_482 | Catemu Chagres | 5 | -32.7921 | -70.9582 | Valparaíso | Catemu | El Arrayán. Sitio 20 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | ROOFTOP | 31 | CL-VS-1163 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 5x2,5 mts Empalme trifásico aéreo independiente proyectado Línea eléctrica aérea proyectada hasta TDAyF Unilineal no corresponde al entregado por claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-12 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:19-01: Aprobado con obsrvaciones Se valida según plano Asbuilt. Se evidencia la instalación de soporte para antena MMOO con brazo angular, ing. Aprobada cuenta con proyección de brazos tubulares (No condiciona la observación del sitio, ya que la responsabilidad estructural de este elemento corresponde al OI) Plano Asbuilt:19-01: Aprobado Canalización para FO del radier no corresponde con el estandar CLAROVTR, pero dado que el sitio esta declarado con MMOO, no existe problema alguno con respecto a este punto. | 2024-01-19 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se aprueba con la siguiente observación: Plano As Built indica dos alturas para soportes RF 31mts en vista Elevación y 32mts en vista de Planta | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado | 18-01-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 18-01-24: Aprobado V1. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de laroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. | 2024-01-18 | W03 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV4 27-11-2024 Sitio con Energia provisoria 1x20A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Informe conexion energia definitiva Contrato de suminsitro electrico. 24-06-2026: Informe conexión definiva y TE-1, OK. | 2024-01-18 | W03 2024 | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-11 |  |  | ZTE |  | 2025-01-23 | Integrado |  | 2025-01-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_498 | Limache Acceso Antiguo | 5 | -32.9762 | -71.2952 | Valparaíso | Limache | Sitio N° 1 Reserva 10. Los Laureles | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 34 | CL-VS-1117 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x3 mts Aterramiento proyectado Proyectar Empalme y línea electrica trifasica Modificar unilineal al formato entregado x Claro Proyectar TG y TDAyF en Ingenieria | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-15 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:10-01: Aprobado con observaciones Se aprueba segun plano Asbuilt. Cabe destacar que no se cuenta con fotografias de instalación de porta feeders. Plano asbuilt: 10-01: Aprobado con observaciones 1. Canalización radier esta fuera del estandar CLAROVTR pero lo instalado funciona para lo que se necesita. 2. Se toma como detalle del poste TDAyF el indicado en lamina 3001 | 2024-01-11 | W02 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones, se valida altura de soportes de RF con plano As Built según acuerdo de excepción. | 2024-02-16 | W07 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 11-01-24: Aprobado V1. - Fotos Sin Georreferencias. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 11-01-24: V1 Aprobado con observaciones. - Se Instala Soporte de MMOO y el sitio tiene Factibilidad por FO para la TX del sitio. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. - Fotos Sin Georreferencias. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Energia provisoria 1x16 A Pendiente TE1 Informe conexión defintiiva | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-04-17 | W16 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-06 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-09-07 |  |  | ZTE |  | 2024-09-27 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_524 | Rabuco Pasaje Rozas | 5 | -32.8504 | -71.1134 | Valparaíso | Hijuelas | Calle Principal Sitio 89 A | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 24 | CL-VS-1125 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3 x 2,5 mts Empalme trifásico aéreo proyectado desde poste referencia 791003 CIA Eléctrica Chilquinta Línea eléctrica subterránea proyectada + Linea electrica aérea proyectada hasta TDAyF Proyectado Sin energía provisoria Modificar unilineal al formato entregado x Claro Proyectar TG y TDAyF en Ingenieria | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-08-31 | W35 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 | W35 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 23-10: Aprobado con observaciones 1. Faltaron algunas fotografias pero se valida segun plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT Rev.2 23-10: Aprobado con observaciones 1. Porta feeders: Se ve claramente en las fotografias que el recorrido a sistema radiante es a traves de porta feeders, por lo que en revisión 1 se solicitó agregar este detalle e indicarlo en el plano de elevación de la torre, pero esto no fue agregado en Versión 2 de los planos, por lo que se valida con la falta de esto. | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 01-10-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m (horizontal)=L=2,1m + EPC (Vertical)=L=3,5m : Total EPC=5.6m con llegada a los porta Feeders de la estructura: SI-OK - Foto del EPC con llegada a los Porta Feeders: SI-OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en altura máxima del EPC: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 01-10-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Antenas HUAWE AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes tipo H de 3m c/u de 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK (Plano As Built) - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK TX 01-10-24: Aprobado V2 Router: ZTE TX: MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI | 2024-10-22 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 23-10-2024 Sitio construido con energía provisoria 1x20A TE1 Pendiente Pendiente: N° medidor N° Cliente Informe conexión eléctrico Contrato de suministro eléctrico energía definitiva | 2024-10-22 | W43 2024 | 2024-10-24 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-12-05 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-05 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_527 | Hijuelas Petorquita | 5 | -32.7938 | -71.1679 | Valparaíso | Hijuelas | Av. Unión Americana 274-c6 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 33 | CL-VS-1126 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-11 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 |  |  |  |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | W06 2024 | 2024-02-13 | W07 2024 | 6 | Ing Aprobada | Soporte MMOO: Falta proyección de soporte MMOO y detalle | 2024-02-08 | W06 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 29-08-2023: Aprobado V2. Proyectado modelo de antena /RF/Azimut: 345°/90°/190° Antenas (ADU4518R6v06) Altura: 33m. 11-08-23: En el cuadro descriptivo de equipos corregir identificación de los equipos a utilizar. En la Ingeniería tiene mal tipificado los RRU que se utilizaran en el proyecto. Altura definida ClaroVtr: 34m Es necesario la proyección y mención de los equipamiento siguientes: (3) RRU5513w (1900 MHz/AWS) (3) Antenas (ADU4518R6v06) (1) Antena GPS. Ausente: Proyección de Azimut para S1-S2-S3 En plano de elevación es necesario identificar la altura de piso hasta las antenas. Se debe definir la altura de las antenas. NOTA: Considerar Instalaciones de antenas Full Band de HUAWEI (Manejan todas las Bandas de frecuencias) | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 5X2,5 mts Empalme proyectado trifásico desde poste de conexión N° 553334 Línea eléctrica aéreo 250 mts. (Conductor Calpe 3x50+1x50 mm2) proyectada hasta TDAyF. Unilineal claro. Aterramientos proyectados. | 2023-11-24 | W47 2023 | 2024-02-13 | W07 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-02-14 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 15:02: Se aprueba según As-Built: 1. Sitio de 5mt x 5 mt. 2. TX: MMOO. 3. EPC 400x100 : Sin medición. 4. Radier de 3x2. Sin medición. 5. Soportes dobles Cant 3 Cañ 2,1"/ 2". 6. Soporte MMOO Cañ 4". : Sin medición. . 7. Radier 3mtx2mt. 8. Porta feeders: a cada 1mt 40cm. Plano Asbuilt:15:02: Aprobado con Observaciones. 1. Sitio de 5mt x 5 mt.: 2. TX: MMOO. 3. EPC 400x100. 4. Radier de 3x2. 5. Soportes dobles Cant 3 Cañ 2,1"/ 2" 6. Soporte MMOO Cañ 4" Cant 1. 7. Radier: Pendiente planta de cerco / planta radier / distribución de equipos + EPC. 8. Porta feeders: a cada 1mt. | 2024-03-04 | W10 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones // 19-02 Corrdenadas desplazadas. No se Observa ID Claro en informe. No se observa foto con huincha para validar altura de soportes de RF, sitio no entra en listado de excepciones. | 2024-04-03 | W14 2024 | As Built Aprobado | 23-02-24: Aprobado V1. - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - EPC con llegada a llos Feeders de la estructura: SI-OK. - Radier: SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. | 2024-02-23 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2. Sitio con energia provisoria ( 1x16 A) Pendiente TE1/ Contrato suministro electrico/Informe conexión definitiva | 2024-02-23 | W08 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-07-30 |  |  | ZTE |  | 2024-08-01 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-08-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_540 | HORNITOS LLAY LLAY | 5 | -32.8539 | -70.9151 | Valparaíso | San Felipe | PC 69 LT B PROY STA TERESA | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | CL_VS_1415 | 2024-07-26 | W30 2024 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | W34 2024 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 4 | TSS Aprobado | Alternativa C | 2024-09-08 | W36 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-08-26 | W35 2024 | TSS Aprobado | 42m (CLARO 36m) | 2024-08-23 | W34 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-08-2024 ALT (A) (APROBADO) Sitio Macro Proyectado Dimensiones de sitio 10x10 mts Acometida eléctrica aerea MT 10 mts N° Poste referencia empalme: 627698 Linea electrica BT Trifásica proyectada Aérea L=15m aprox Nota: Energia propietario bt monofasica | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-08 | W32 2024 | 2024-09-09 | W37 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-23 |  | 2024-09-24 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | Rev.1 24-09: Aprobado con observaciones 1. Soporte para MMOO: en elevacion de la torre, el soporte se encuentra dentro de los 3 metros lineales para RF, pero se confirma con PTI (Grace) que el soporte puede moverse dependiendo de lo que necesite el equipo ing. MMOO. 2. Soporte MMOO: Brazo para soporte de esta antena debe ser de 500mm, considerar en la construcción y reflejar en el asbuilt. | 2024-09-24 | W39 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones. | 2024-10-03 | W40 2024 | Ing Aprobada | 25-09-2024:Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinetes (2 gabinete Equipos + 2 Gabinete Baterías) (Equipamiento en Gabinete de piso) Radier: 3x2m CC y Comunicaciones: Tramo EPC hasta la estructura= 15,1m. - EPC con llegada a los Porta Feeders - Nueva Altura: 30m Antena GPS (En el EPC horizontal)= H=3,1m 3 Antenas: AQU4518R24v18 3 (RRU5513w - 1900+AWS) - Banda Media 3 (RRU5512 - 700+850) - Bandas baja. - Ruteo por porta Feeders: SI-OK - Soportes tipo H=L=3m Proyección MMOO: SI-OK Diámetro= 0,6m Altura MMOO= 29m Azimuth MMOO: Será definido por TX. | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | REV1 27-09-2024 Sitio Macro Proyectado Area arriendo proyectada 10x10 mts Extensión de Red aérea BT proyectada (Sujeto a factibilidad de cia eléctrica) L=140 mts app Empalme proyectado aereo trifásico Acometida eléctrica aerea trifasica proyectada (L=8mts app) Linea electrcia aérea trifásica proyectada hasta TDAyF) L=12mts Medidor + TDAyF Proyectado Tierras proyectadas (Se proyecta malla tierra independiente) Nota: Energía provisoria proyectada para sitio ClaroVtr desde poste BT Privado) | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-03 | W40 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | W44 2024 | 2024-11-06 | W45 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 30-10: Aprobado con observaciones 1. Se ve mejoras en la entrega de las fotografias solicitadas, pero se deben incluir mas para mejor revisión y liberación del sitio. PLANOS AS BUILT 06-11: Aprobado con observaciones 1. Soportes RF fueron construidos con separaciones de perfiles verticales menores a lo estandar de CLAROVTR. PLANOS PRESENTADOS NO SE VEN BIEN, DADO QUE ENTREGARON EL ESCANEADO. PARA FUTURAS ENTREGAS DEBEN MEJORAR LA CALIDAD DE ESTE DOCUMENTO. Certificados de Calidad toda la infraestructura de los sitios de PTI BTS son del OI, por lo que la responsabilidad es de ellos. Se omite la solicitud de los certificados. | 2024-11-06 | W45 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura RF contra plano As Built. | 2024-11-04 | W45 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-30 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 30-10-2024 Sitio construido / TDAyF Instalado Sitio con Energia Provisoria Pendiente N° Medidor Pendiente N° de cliente Pendiente contrato de suministro electrico Pendiente Informe conexión energia definitiva | 2024-10-30 | W44 2024 | 2024-11-06 | W45 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-05-12 |  | Starlink Instalado 31-1-2025 | ZTE |  | 2025-01-31 | Starlink Instalado |  | 2025-02-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 25_543 | El Melón Rotary Internacional | 5 | -32.6889 | -71.2086 | Valparaíso | Nogales | Ruta 5 Norte km 121. Sitio 94 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 27 | CL-VS-1141 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-30 | W22 2023 |  |  |  |  | 2023-05-30 | W22 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 5x2 mts Empalme aéreo trifásico proyectado desde poste referencia # 785640 CIA Eléctrica Chilquinta Línea Eléctrica aérea trifásica hasta TDAyF Proyectado Aterramientos proyectados Modificar unilineal al formato entregado x Claro Indicar tipo alimentador en tramo acometida y tramo aereo hasta TDAyF | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-02-14 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06:05: Aprobado con observaciones 1. Sitio de 5mt x 5 mt. 2. TX: MMOO. 3. EPC 400x100 : Existe diferencia con lo instalado y lo indicado en plano As-built. 4. Radier de 3x2. Medidas correspondiente. 5. Soportes dobles Cant 3 Cañ 2,1"/ 2" Pendiente medición. 6. Soporte MMOO Cañ 4". : Pendiente medición. 7. Cambio posición de radier de equipo. 8. Radier: Pendiente medición. PLANOS AS BUILT 15:02: Aprobado | 2024-05-06 | W19 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones // 19-02 Corrdenadas desplazadas. No se Observa ID Claro en informe. No se observa foto con huincha para validar altura de soportes de RF, sitio no entra en listado de excepciones. | 2024-04-03 | W14 2024 | As Built Aprobado | 22-02-24: Aprobado V1. - EPC con llegada a llos Feeders de la estructura: SI-OK. - Radier: SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS 22-02-24: Aprobado V1. - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones del soporte para la MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR . Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-02-23 | W08 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida con observaciones el informe de conexión definitiva del sitio, sin embargo, queda pendiente la entrega: 1. TE1 2. N° de cliente | 2025-12-02 | W49 2025 | 2024-05-06 | W19 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-30 |  |  | ZTE |  | 2024-10-03 | Integrado | 2024-05-13 | 2024-10-31 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_548 | Olmue El Paraiso | 5 | -33.0008 | -71.216 | Valparaíso | Olmue | Av. Eastman 2604 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 34 | CL-VS-1173 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-05 | W14 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 5x2 mts Empalme proyectado aereo trifasico desde poste referencia # 601609 Línea eléctrica aérea proyectada hasta TDAyF Proyectado TG + TDAyF Proyectado Aterramiento proyectado Modificar unilineal al formato entregado x Claro | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-01-12 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 3 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 19-01: Aprobado con observaciones Se valida según plano As built. Se evidencia la instalación de soporte para antena MMOO con brazo angular, ing. Aprobada cuenta con proyección de brazos tubulares (No condiciona la observación del sitio, ya que la responsabilidad estructural de este elemento corresponde al OI) PLANOS AS BUILT Rev. 2 12/04/2024 Observado 1.TX: MMOO OK 2. Antena : Antena HUAWEIADU4518R6v06 3. Soportes: dobles 3m OK. 4. Radomo :N/A 5. Soporte TX: OK cañ 4" l= 1m OK. 6. EPC /DUCTOS: 400x100m OK 7. Línea F.O: N/A 8. Radier de equipo: 3X 2mOK 9. Línea eléctrica adosada :N/A 10. Cámara de paso:N/A 11. Plataforma en azotea :N/A 12. Plano CAD/PDF:OK | 2024-04-14 | W15 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe no contiene ID Claro. Se valida altura de soportes RF segun acuerdo contra plano As Built. | 2024-04-16 | W16 2024 | As Built Aprobado | 18-01-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 18-01-24: Aprobado V1. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de laroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. | 2024-01-18 | W03 2024 | As Built Aprobado | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente. | 2026-08-25 | W35 2026 | 2024-04-17 | W16 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-06 | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | ZTE |  | 2024-07-17 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-07-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_229 | Ruta 5 - Chillán Bulnes | 16 | -36.7031 | -72.2724 | Biobío | Chillán Viejo | RUTA 5 SUR KM420 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 2 |  | PTI | BTS |  | TORRE | 30 | PENDIENTE | 2024-10-05 | W40 2024 | 2024-10-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Se prevalida ALT A a 30mts | 2024-10-11 | W41 2024 | TSS Aprobado | 17-10: Aprobado | 2024-10-15 | W42 2024 | TSS Aprobado | 14-10-24: Aprobado V1. Altura definida 30m. Considerar área de arriendo para antenas Clarovtr 4m. Considerar área de radier 3x2. Por parte de Implantación es factible la opción A / Foto Montaje OK | 2024-10-14 | W42 2024 | TSS Aprobado | REV2 17-10-2024 Resumen Área arriendo 10x10 mts Sitio Macro Proyectado Acometida eléctrica aérea Trifásica proyectada desde poste cia eléctrica Copelec (L=30 mts app) Línea eléctrica aérea bt proyectada (L= 60 mts) | 2024-10-17 | W42 2024 |  |  |  |  | 2024-10-17 | W42 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | W47 2024 | 2024-11-26 | W48 2024 | 5 | Ing Aprobada | 22-11: Aprobado 1. Soporte MMOO dentro de los 3ml para antenas RF. Equipo de Ing. MMOO debera reubicar soporte de acuerdo a su estudio. 2. Area en piso 3x2m 3. 3 soportes dobles L: 3000mm. | 2024-11-22 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-12-10 | W50 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | 03-12-2024: Aprobada con Observaciones Cabe destacar que es importante que se encuentre la proyección y la descripción de los elementos a implementar entregados en la FC en el (PLANO DE PLANTA), ya que en el caso de PTI ellos no proyectan equipamientos en la recepción del AS-Built. Por lo tanto al momento de Implementar el sitio lo van a realizar bajo los planos de la Ingenierías. Ausente: Plano de Planta (Proyectar equipamiento): (3) Antenas AQU4518R24v18 (3) 5513w (RRU5513w - 1900+AWS) (3) 5512 (RRU5512 - 700+850) | 2024-12-06 | W49 2024 | Ing Aprobada | REV1 25-11-2024 Sitio Macro Proyectado Area proyectada equipos 3x2 mts Empalme electrico aereo trifasico proyectado desde poste referencia # 1243593 (L=30 mts) Linea electrica aerea trifasica proyectada Calpe 3x50 + 1x50 mm2 (L=174 mts) TDAyF + Medidor Trifasico proyectado Tierras proyectadas (Se proyecta malla tierra) | 2024-11-25 | W48 2024 | 2024-12-06 | W49 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | W05 2025 | 2025-01-30 | W05 2025 | 3 | As Built Aprobado | 19-02: Aprobado con observaciones 1. Adjuntar foto de canalizaciones del Radier.-- OK 2. Adjuntar foto de distanciamiento del porta feeders.--> NO Ok distanciamiento indica 1,20m. estándar 1m fue lo aprobado en ing. 29-01: Aprobado con Observaciones Favor al plotear planos en PDF tener cuidado con grosor de líneas, se están distorsionando al hacer zoom. | 2025-02-19 | W08 2025 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones. | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado | 29-01-2025: Observado Fotos con Georreferencias: OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo con llegada a los porta Feeders de la estructura: SI-OK - Pilar EPC =L 3,1m - EPC L= 12,1m - Total EPC= 15,1m - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI-OK - Antena GPS: Factible Implementarse en EPC aéreo o los Porta feeders: SI-OK - Canalización FO: SI-OK 22-01-2025: Aprobado - Fotos con Georreferencias: OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: OK - (3) Soportes tipo H= L= 3m c/u : 2"1/2: OK - Dimensiones de soportes: OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: OK | 2025-02-19 | W08 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 31-01-2025 Sitio con Energia provisoria Monofasica Falta N° Medidor Falta N° Cliente Falta informe energia definitiva Falta Contrato de suministro electrico | 2025-02-19 | W08 2025 | 2025-02-19 | W08 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-12-02 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-12-02 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 29_007 | Melipeuco Gutierres | 9 | -38.8508 | -71.691 | La Araucanía | Melipeuco | Galvarino entre A. Gutierres y Aníbal Pincheira | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-AR-1260 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | 2. Falta proyección de soporte para MMOO en torre y detalle del mismo. | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias y bajas con antenas paneles pequeñas en poste de 13 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Para la configuración de los siguientes ID: Se usará Antena Panel: ADU451200v06-3096: Altura: 13,5mm | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | OK | 2024-04-05 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | W20 2024 | 2024-05-23 | W21 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 08:04 Aprobado Informe fotográfico: Fotografías con flexómetro. OK Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK PLANOS AS BUILT 08:04 Aprobado Ingeniería aprobada: Presentado Planos as-built : Aprobado Aterramiento de poste: 1xc.a.g 25mm/ cable desnudo Cu 4 AWG (1X7) OK. Cañería de acero galvanizado 3" x 5m OK Informe fotográfico con fabricación de piezas galvanizada en caliente. OK | 2024-04-08 | W15 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Actualizar en Plano As Built y en informe fotografico coordenadas reales de la ubicación del poste ( -38.851156 ; -71.690871) | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado | Estándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | Estándar a nivel de antena realizado con apoyo de RF y PTI. No se evidencia estándar de color (Líneas) a nivel de las RRU Fotos con cinta métrica de los herrajes instalados a nivel de piso y entre herrajes (Indicado en el As Built) | 2024-05-17 | W20 2024 | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | OK | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-09-01 |  | Starlink Instalado 30-11-2024 | Huawei |  | 2024-11-30 | Starlink |  | 2025-01-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlinkOn Air
| 29_019 | Temuco Portal San Francisco Norte | 9 | -38.6871 | -72.6575 | La Araucanía | Temuco | Villa Portal San Francisco - Temuco | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 20 | CL-AR-1078 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-03 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-04 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-11 | W28 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-09-08 | [5 empty] | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-25 | W39 2023 | 2023-09-25 | W39 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-02-14 |  | 2024-02-14 | W07 2024 | 2024-02-22 | W08 2024 | 8 | As Built Aprobado | Plano Asbuilt: 15:02: Aprobado Informe Fotografico: Se valida video | 2024-02-15 | W07 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba As Built contra plano As Built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado | 22-02-24: Aprobado V1. - EPC con llegada a llos Feeders de la estructura: SI-OK. - Radier: SI-OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 22-02-24: Aprobado V1. - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soporte para la MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR . Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. | 2024-02-23 | W08 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-02-23 | W08 2024 | 2024-12-05 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-14 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-26 |  |  | Huawei |  | 2025-02-06 | Integrado |  | 2025-01-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_220 | Pomaire Centro | 13 | -33.6499 | -71.1549 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Lote B Potrerillo Grande | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 28 | CL-RM-1580 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-08 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada | Se solicita de manera urgente que PTI declare el motivo por el cual no pueden instalar lo solicitado por CLAROVTR. | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado trifásico Línea eléctrica aérea trifásica proyectada ( Alimentación planta debe ser con 8AWG Unilineal no corresponde al entregado por claro Falta vista línea eléctrica Empalme+TG+TDAyF+Gabinetes Indicar detalles alimentador aéreo hasta TDAyF Proyectado Indicar si hay energía provisoria disponible | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria |  | 2024-02-02 |  | 2024-02-04 | W05 2024 | 2024-02-12 | W07 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | Plano Asbuilt: 05:02:Observado. Eliminar : F.optica llegada aérea. | 2024-02-06 | W06 2024 | As Built Aprobado | Se aprueba altura RF contra plano As built. | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado | 05-02-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 05-02-24: Aprobado V1. - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: SI-OK. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de claroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. - No se encuentra proyectado en el Informe As Built el Soporte de la MMOO. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built.. | 2024-02-08 | W06 2024 | As Built Aprobado | 05-02-24: Aprobado V1. - Radier OK. - Feeders OK. - EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 05-02-24: Aprobado V1. - Foto Panorámica de los soportes Instalados para validar Obstrucción: SI-OK. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura final y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de claroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built. - No se encuentra proyectado en el Informe As Built el Soporte de la MMOO. Responsabilidad del OOII, si los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y As built.. | 2024-02-08 | W06 2024 | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-02-14 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-02-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_931 | Erasmo Escala Santa Monica | 13 | -33.4453 | -70.6694 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Erasmo Escala 2395 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | 3 | 1 | PTI | Colo |  | TORRE | 15 | CL-RM-1063 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-20 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-19 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-31 | W22 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 |  |  |  |  | 2023-06-15 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-15 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | W13 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | 5 | Ing Aprobada | Rev.5 01-10: Aprobado 1. Area en Piso 2x1, plataforma. 2. 6 soportes simples de 3m + 1 soporte MMOO 0,8m. 3. BPC 400X100mm | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-29 | W35 2024 | Ing Aprobada | REV3 29-05-2024 Resumen Area proyectada 2x1 mts Acometida electrica subterranea proyectada desde camara 401444 (L=15mts app) Linea electrica proyectada (4x8 AWG) adosada a muro hasta TDAyF (L=22 mts) Unilineal no corresponde al de sitios nuevos (Corregir) | 2024-05-29 | W22 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 2025-02-26 | W09 2025 | 2025-02-28 | W09 2025 | 2 | As Built Aprobado | 20-02: Aprobado Corregir: La canalización interna entre el TDAyF y llegada hasta donde quedará el Gabinete MTS9304A no puede ser de PVC tiene que ser de CAG declarada en la ING. Las misma fueron instalada de PVC y pintadas. (Falta fotografías por debajo de la plataforma metálica que muestre el recorrido entre el TDAyF hasta la llegada del Gabinete Huawei)---OK 1. Radier plataforma Metálica: Ok. 2. Canalizaciones desde el radier hasta cada soporte mediante BPC 400x100 con llegada al soporte S3 y S2. El soporte S1 se instalaron 2 TMF hasta la llegada de los soportes: OK. 3. Canalización FO= L=22m: D= 2" 4. Fotografía de la canalización FO: OK 5. Dimensiones Soportes: OK 20-02: Aprobado - Mantiene las Observaciones. 1.MMOO Se debe corregir proyección en el plano As- Built.--- ok 2. Soporte de la MMOO. No cumple con lo presentado en la ING. El soporte MMOO debe sobre salir del camuflaje para que cumpla con la cabida como se muestra en la ING.---ok 3. Fotografías del soporte MMOO no cumple con las dimensiones de 3" y Ubicación en altura presentada en la ING.---ok | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2025-03-12 | W11 2025 | As Built Aprobado | 05-03-25: Aprobado con Observaciones V3 Router: ZTE TX: MMOO Soporte MMOO instalado: SI-OK Altura MMOO= H= 2,9m: SI-OK Diámetro MMOO= 0,3m Dimensiones soporte MMOO: L=0,80m : D=3": NO-OK (Según plano As-Built no se adjuntaron fotos con cinta métrica). - El soporte MMOO debe sobre salir del camuflaje para que cumpla con la cabida como se muestra en la ING. (Según plano As-Built) | 2025-03-05 | W10 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV2 23-01-2025 Sitio con Energia Provisoria (1x25A) Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe conexión energía definitiva | 2025-03-05 | W10 2025 | 2025-03-12 | W11 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-03-20 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-06-24 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-06-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_981 | El Monte Angel Ortega | 13 | -33.6901 | -71.0252 | Metropolitana de Santiago | El Monte | Av. San Antonio 0110 | Fase 1 - 5G | Vigente | 5G | Sitio Recibido | 1 | PTI | Colo | Sitios aptos para 5G/ 27 Julio validados | MONOPOSTE | 25 | CL-RM-1675 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | RF confirna que ubicación sirve para el proyecto | 2024-08-02 | W31 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-04-29 | W17 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | W15 2025 | 2025-04-10 | W15 2025 | 2 | Ing Aprobada |  | 2025-03-27 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-09 | W15 2025 | Ing Aprobada | 09-04-25: APROBADO 5G V3. 1. Se levantan las observaciones indicadas. | 2025-04-09 | W15 2025 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts | 2023-08-30 | W35 2023 | 2025-04-09 | W15 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-15 |  | 2024-01-09 | W02 2024 | 2024-01-16 | W03 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones |  | 2024-04-25 | W17 2024 | As Built Aprobado | No se observa foto con huincha que valide altura a la que quedan los soportes de RF. | 2024-01-10 | W02 2024 | As Built Aprobado | Informe Fotografico: 11-01-24: Observado V1. - Fotos Sin Georreferencias. - Soporte de MMOO no se encuentra Instalado y tampoco proyectado en el As Built. - Falta foto panorámica de los Soportes para evidenciar si no hay obstrucción. Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. APROBADO EN REUNION 29-04 (OBSERVACIONES CORREGIDAS POR PTI) por Andrea Parra | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado | Estimados, Comparto información con sus respaldos correspondientes en SharePoint. Facturas Sitios Nuevos | 2024-04-29 | W18 2024 | 2024-04-25 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G | 2024-05-06 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-30 |  |  | ZTE |  | 2024-09-05 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 |  |  |  |  | Operador | Entrega Corrección 4-4-2025 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5GIntegradoOn Air
| 53_004 | Cuartel 2 Batuco | 13 | -33.2427 | -70.8308 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Calle el Almendral s/n | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | BTS |  | POSTE CONCRETO | 12 | CL-RM-21-20 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 |  | 2023-10-19 | W42 2023 | 2023-10-29 | W43 2023 | 10 | Ing Aprobada | PTI BTS (César F.) Confirma El ducto de bajada desde la antena hasta las unidades de radio (RRU) será un ducto de 3”, Esto será complementado en los planos as built e ingenierías sitio a sitio | 2023-11-20 | W47 2023 | Ing Aprobada | Solucion de bandas medias 2x2 con antena trisectorial | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | nilineal proyectado con 2 breaker de 1x16A para DPU 60, poste proyectado con aterramiento y gabinete eléctrico. | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-05 |  | 2024-12-06 | W49 2024 | 2024-12-11 | W50 2024 | 5 | As Built Aprobado | 06-12: Aprobado 1. Gabinete TDAyF y TX quedo instalado a 420cm del suelo. 2. Cabida de routers en gabinete instalado se aprueba por correo de prueba de instalación de equipo. 3. Herrajes instalados en forma correcta, paralela a la via publica. 4. Gabinete perforado. PTI NO INSTALA SOPORTE PARA MMOO. 06-12: Aprobado 1. Se agregan los detalles del gabinete TDAyF y TX conversado en reunión W48 2024. Los detalles de los herrajes se pueden ver en la ing. aprobada | 2024-12-06 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobobado con la siguiente observación: No se logra validar etiquetado de jumpers realizado por huawei de no cumplir con el estandar huawei debe reetiquetar jumpers en implementación de equipos. | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) "10-12-24: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferencias: SI-OK - Antena GPS: SI-OK - Soportes: SI-OK. -Vista Panorámica: SI-OK - Fotos con cinta métrica de los herrajes: SI:OK (No se logra evidenciar referencia de 0cm de la cinta métrica hasta la medida) - 1er Herraje para equipamiento (Gabinete TX): SI-OK= L= 4,0m referencia el piso hasta la cara de la U Superior. (PLANO AS BUILT) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 4,9m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - 3er Herraje para equipamiento: SI-OK= L= 5,6m referencia el piso. (PLANO AS BUILT) - Separación entre U: L= 50cm aprox : SI-OK (Se acepta de acuerdo Plano As-Built) - Fotografías aérea de los azimuth detrás de la antena: SI-OK - Fotografías contra azimuth a nivel de piso NO-OK (Sin Foto) Se valida con el dron el azimuth. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: SI-OK - Espuma Expansiva en canalización de Jumper: NO-OK - Soporte para antena PANEL + antena HUAWEI ADU451200v06: SI-OK. - Foto con el Código de colores Sectorial y Frecuencia de acuerdo al estándar: SI-OK. - Identificación de Sectores S1-S2-S3: SI-OK (Se evidencia correctamente de forma horaria) - Jumper identificados de forma correcta (4x4): SI-OK - Fotografías de los jumper + Leve Amarilla lado RRU, que cumpla con el estándar: NO-OK (Corregir Etiquetas amarilla (A-C) en los jumper del lado de la RRU) - Vulcanizado de conectores lado antena: SI-OK. - Sellados de conectores Nivel Inferior del poste, lado RRU (para evitar humedad): SI-OK." | 2024-12-11 | W50 2024 | As Built Aprobado | 45639 | 2024-12-11 | W50 2024 | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-03-08 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-03-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_007 | BATUCO SANTA ELENA | 13 | -33.2485 | -70.7689 | Metropolitana de Santiago | Lampa | Condominio Santa Rosa Parcela 38, Batuco | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | Torrecom | Colo | Se incorpora a Plan CC 10-9-2025 | MONOPOSTE | 25-28 MTS | TCLEN13112 | 2026-07-28 | W31 2026 | 2026-08-07 |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 4 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas. | 2026-08-10 | W33 2026 | TSS Aprobado | Altura ofrecida debe validarla RF. | 2026-08-10 | W33 2026 | TSS Aprobado | .- No olvidar, cargar fotos de termino en ingeniería. las fotos cargadas, muestran la construcción o proyección del sitio como tal. | 2026-08-11 | W33 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-08-11 | W33 2026 |  |  |  |  | 2026-08-11 | W33 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Solicitado (17-8-2026) | Contrato No Firmado | 2026-09-15 |  | 2026-09-15 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | 2 | Ing Observada | Falta el soporte de MMOO (debe ser independiente de los soportes RF). Las canalizaciones de energía deben ser de 1 1/2" (hay algunas indicadas de 1 1/4" , en poste empalme y radier). | 2026-09-15 | W38 2026 | Ing Aprobada | Aprobada altura y coordenadas | 2026-09-15 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 1.- Sin archivo DWG. | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-16 | W38 2026 |  |  | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido 4G
| 53_048 | Paine Pintué | 13 | -33.8644 | -70.8805 | Metropolitana de Santiago | Paine | Camino Rosario Vial Parcela 14 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 36 | CL-RM-1338 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-15 | W24 2023 |  |  |  |  | 2023-07-14 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x5 mts Acometida proyectada monofásica / Linea electrica aérea proyectada trifásica (corregir empalme) Unilineal no corresponde al entregado x claro (Corregir) Proyectar TG y TDAyF en Ingenieria | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-15 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | 10-01: Aprobado con observaciones Se aprueba según plano Asbuit. Cabe destacar que no existe evidencia fotografica de la instalación de los porta feeders. | 2024-01-11 | W02 2024 | As Built Aprobado | 28-02 Fotos y plano As Built indican 35,7 mts de alura , se debe actualizar información en informe fotografico, la altura total de la estructura es de 42 no de 36 como se indica. // 10-01 Corregir altura de la estructura y franja de arriendo de acuerdo a INg y AsBuilt. No se observa foto con huincha que valide altura a la que quedan los soportes de RF. APROBADO EN REUNION 29-04 (OBSERVACIONES CORREGIDAS POR PTI) por Cristina Martinez | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 11-01-24: V1 Aprobado con observaciones. Ausente: - Fotos Sin Georreferencias. - Falta foto del EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders NO-OK - Foto Feeders NO-OK. - Radier OK. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 11-01-24: V1 Aprobado con observaciones. - Falta foto del EPC con llegada a la estructura y la conexión con los feeders NO-OK Ausente: - Foto con cinta métrica indicando la altura y dimensiones de los soportes Antenas + MMOO (Si Aplica) instalados para el estándar de diseño de ClaroVTR. Responsabilidad del OOII si, los soportes no cumplen con las proyecciones en la Ingeniería y Asbuilt. - Fotos Sin Georreferencias. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2.Sitio con energia provisoria (1x16 A) TE1 Pendiente Pendiente informe energia definitiva/contrato suminsitro | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-06 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-07-28 |  |  | ZTE |  | 2024-08-14 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_057 | Peñaflor Manuel Castillo | 13 | -33.6087 | -70.8429 | Metropolitana de Santiago | Peñaflor | Manuel Castillo 1301. Malloco | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 35 | CL-RM-1458 | 2024-08-23 | W34 2024 | 2024-08-27 |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-08-30 | W35 2024 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2024-08-30 | W35 2024 |  |  |  |  | 2024-08-30 | W35 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-07-14 | W28 2023 | 2023-07-14 | W28 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-08 | W36 2023 | Ing Aprobada | Acometida eléctrica aérea (25 mts) trifásica proyectada desde poste referencia # 0711155 | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria |  | 2024-02-02 |  | 2024-02-04 | W05 2024 | 2024-02-12 | W07 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 04-09: Aprobado con observaciones 1. Faltan algunas fotografias de elementos importantes, pero se valida segun plano asbuilt. PLANOS AS BUILT Rev.3 02-12: Aprobado 1. Se levantan las observaciones indicadas. Certificados de Calidad Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: No presentado Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-09-09 | W37 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 04-09: Aprobado con observaciones 1. Faltan algunas fotografias de elementos importantes, pero se valida segun plano asbuilt. PLANOS AS BUILT Rev.2 04-09: Aprobado | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado | Se valida conexión definitiva del sitio por ECE. | 2025-07-23 | W30 2025 | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-31 |  |  | ZTE |  | 2025-02-07 | Integrado |  | 2025-02-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_097 | Huertos Familiares La Rueda | 13 | -33.1366 | -70.8013 | Metropolitana de Santiago | Tiltil | Calle, Dos Sur N° 205 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | MONOPOSTE | 21 | CL-RM-1151 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-06-14 | W24 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-07 | W32 2023 | 2023-08-07 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-08-28 | W35 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-30 | W35 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme trifásico aéreo proyectado desde poste referencia # 693532 CIA Eléctrica ENEL Línea eléctrica aérea trifásica proyectada hasta TDAyF Proyectado TG + TDAyF Proyectado Unilineal de Claro Aterramientos proyectados | 2023-08-30 | W35 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2023-12-07 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | W12 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:10-01: Aprobado con observaciones Se aprueba segun plano Asbuilt, pero se deja claro que no hay fotografias que por lo menos demuestren la instalación de los soportes. | 2024-01-10 | W02 2024 | As Built Aprobado | Se levantan observaciones | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 22-12-23: Aprobado V1. - EPC aéreo, factible para instalación Antena GPS. 10-01-24: V2 Aprobado con Observaciones. - Reunión 09-01-2024: Se aprueban con condiciones especiales. Se aprueba con plano de la Ingeniería y Plano As built. 22-12-23: Observado V1 Ausente: - Faltan Fotos de los soportes. - Foto indicando altura de los soportes de las Antenas + MMOO con la cinta métrica de acuerdo al rango establecido para ClaroVTR. | 2024-01-12 | W02 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2. Stitio con energia provisoria ( 1x10 A) Pendiente contrato suminsitro electrico/ informe conexión definitivo | 2024-01-12 | W02 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-05-09 | Gabinete Huawei | si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-08-30 |  |  | ZTE |  | 2024-10-07 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-06-25 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_098 | Ruta 5 Tiltil Rungue | 13 | -32.983 | -70.8582 | Metropolitana de Santiago | Tiltil | Fundo el Rutal, Panamericana Norte km.60 | Rutas Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 28 | CL-RM-1873 | 0 | W52 1900 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | TSS Validado, con tramo ofrecido según TSS en estructura entre 24 y 28mts. | 2024-03-02 | W09 2024 | TSS Aprobado | 14-05: Aprobado 1. Soportes RF: 3 soportes dobles tipo H. 2. Area en piso: 3x2m. | 2024-05-14 | W20 2024 | TSS Aprobado | 03-05-24 Aprobado. Implementación en TAS / Radier 3x2. | 2024-05-03 | W18 2024 | TSS Aprobado | Área proyectada 3x2 mts. Línea aérea trifásica proyectada 1600 mts en MT + 90 mts en BT. Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.001.571 | 2024-05-06 | W19 2024 |  |  |  |  | 2024-05-14 | W20 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | Rev.2 16-09: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas. 3 soportes dobles 1 Soporte MMOO EPC + Porta Feeders Area en piso 3x2m | 2024-09-16 | W38 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Corregir Modelo de antena, el correcto es ADU4516R6v06 | 2024-09-30 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada | REV1 Resumen Empalme trifásico proyectado con recorrido previo de MT de 1600m (incluyendo transformador, herrajes, ferretería para cambio a BT, con 18 postaciones) y línea aérea de 90 metros hasta TDAYF, con conductor 3x25 + 1x50 mm2 CALPE. Área proyectada 3x2. Empalme proyectado desde poste N°0.001.571. Aterramientos proyectados. Unilineal con breaker 3x40 A para PCC proyectada. Nota: Considerar que Habilitación de sitio implica ALTO COSTO (línea MT de 1600 mts). | 2024-07-09 | W28 2024 | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sitio Con Energía Provisoria |  | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 | W49 2024 | 2024-12-09 | W50 2024 | 5 | As Built Aprobado | 06-12: Aprobado 1. Se validan fotografias con lo proyectado en planos. Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado Calidad Hormigon: Presentado Ingenieria Aprobada: No Presentado | 2024-12-06 | W49 2024 | As Built Aprobado | 19-12-2024 Sin observaciones | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado | 10-12-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Antenas HUAWE ADU4516R6V06, para este sitio: SI-OK (Configuración RF 2-Sectores) - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - (3) Soportes tipo H= L= 3m c/u : 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK 10-12-24: Aprobado V1. TX: Pendiente. Fo: SI MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI. Canalización FO: SI-OK | 2024-12-11 | W50 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV1 05-12-2024 Sitio con Energia Provisoria (1X40A). Pendiente N° Medidor. Pendiente N° Cliente. Pendiente Informe conexión Energia definitiva. | 2024-12-11 | W50 2024 | 2024-12-19 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-14 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Starlink Instalado |  | 2025-01-31 |  |  | ZTE |  | 2025-01-31 | Starlink Instalado |  | 2025-02-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 53_370 | Vitacura Camino del Minero | 13 | -33.366 | -70.5771 | Metropolitana de Santiago | Vitacura | Camino Agua Del Padre n°6882 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | PTI | Colo |  | AZOTEA | 16 | CL-RM-2044 | 2024-07-25 | W30 2024 | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 4 | TSS Aprobado | Por Leonardo Alarcon, segun indica Leopoldo Jimenez en correo 11 de septiembre de 2024 9:07 | 2024-09-11 | W37 2024 | TSS Aprobado | Rev.1 12-09: Aprobado 1. Soporte RF: 3 soportes dobles en mastil concentrado sin radomo 2. Area en piso: 3x2m. 3. Canalizacion en radier y sistema radiante (EPC) se verificará en ingenieria. PTI debe garantizar el libre acceso al sitio. | 2024-09-12 | W37 2024 | TSS Aprobado | 12-09: APROBADO CON OBSERVACIONES Ausente: Franja de área antena GPS: NO-OK (Proyectar ANTENA GPS en el pipe central) Ausente: Configuración por RF: - (3) antenas AAU5339w - (3) antenas ADU4518R6v06 - (3) RRU (5517t) - Proyección MMOO - Radier 3x2m: SI-OK - Canalización por EPC fijada al radier: SI-OK - Franja de arriendo Clarovtr (12m-9m): SI-OK - (3) Soportes tipo H: SI-OK | 2024-09-12 | W37 2024 | TSS Aprobado | Sitio Macro proyectado Empalme trifásico proyectado conexión a cámara eléctrica Enel Acometida Eléctrica subterránea proyectada (L=50 mts) / N° cámara referencia 408675 Línea eléctrica adosada y canalizada proyectada hasta TDAyF (L=80 mts) | 2024-10-01 | W40 2024 |  |  |  |  | 2024-10-01 | W40 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-12-05 | 2025-01-23 | 2024-12-06 | W49 2024 | 2024-12-10 | W50 2024 | 4 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING - OOCC 27-01: Aprobado 1. Área en piso 2x1m Plataforma metálica. 2. EPC 400X100mm hasta mástil concentrado 3. 6 soportes simples en anillo L: 3000mm + 1 soporte MMOO simple en tope de mástil. 4. Equipo implementador deberá instalar antena 5G arriba y 4G abajo para evitar sombra entre ellas. | 2025-01-27 | W05 2025 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2025-01-27 | W05 2025 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 27-01-2025: Aprobado V4 - Radier (Plataforma metálica) 2x1m - Proyección de Gabinete (Equipamiento en 2 Gabinete de piso) - 2 Gabinetes principales. - CC y Comunicaciones: EPC 400x100 interno + EPC a nivel de piso , adosado a techumbre= Longitud= 40m: SI-OK ( Altura promedio de la Techumbre) - Antena GPS: Debe ser proyectada en el PIN CENTRAL soportes de la antena = H=12m SI-OK. OBSERVACIONES (Planos Laterales) 27-01-2025: Aprobado V4 - Antena GPS proyectada en soporte PIN Central: SI-OK - Distancia antena GPS Pin central hasta la plataforma: 42m Aprox (Ruteo de cable) - Altura RF= 12m 3 antenas HUAWEI: ADU4518R6v06 3 RRU 5517t (1900/AWS/2600) 3 RRU (AAU5339w) 3,5 Router: ZTE Factibilidad TX: MMOO MMOO: SI Soporte MMOO: Proyectado: SI-OK (PIN central) MMOO= 12m MMOO d=0,3m | 2025-01-27 | W05 2025 | Ing Aprobada | REV1 28-10-2024 Sitio Macro proyectado Plataforma para equipos proyectada 2x1 mts Empalme proyectado desde camara electrica ENEL N° Referencia 408675 Acometida electrica subterranea trifasica proyectada (L>35 mts) Linea electrica adosada y canalizada (L=85 mts) (6 AWG) Medidor + TdayF Trifasico proyectado Tierras Proyectadas (Se proyecta barra quimica) | 2024-10-28 | W44 2024 | 2025-01-27 | W05 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | W22 2025 | 2025-06-02 | W23 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones. PTI deberá resolver en caso de presentarse problemas en instalación de gabinete en plataforma. Aprobado con observaciones. Se valida planimetría, pero no se cuenta con ciertas dimensiones de la plataforma para verificar, por lo que cualquier diferencia con lo declarado en planimetría, PTI deberá resolver. Canalizaciones , EPC y porta feeders de acuerdo a estándar. 6 soportes simples en anillo L: 3000mm + 1 soporte MMOO simple en tope de mástil. Plataforma de 2,0 x 1,0 m | 2025-05-29 | W22 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 53_370 está “APROBADO” por RF. | 2025-05-29 | W22 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Azotea 4. Altura Torre, Momopolo, Palmera ; Soprte Concentrado 5. Altura RF: 12 6. Tipo de Soporte: Simple 3Mts 6. PGB Altura: NOK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: N/A 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 5G en Torre OK 13. Disponibilidad de 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: N/A 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF: NOK Observaciones 19. Az con Plan de RF: NOK Asbuilt 0°, 120°, 240° Plan de RF. 0°, 155°, 280° Asbuilit Aprobado SN_V1 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía provisoria Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor Breaker empalme provisorio 3x40 (A) Pendiente certificado inscripción TE-1 | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-05-29 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-09-06 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-09-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_414 | San Gabriel El Yeso | 13 | -33.7974 | -70.213 | Metropolitana de Santiago | San Jose de Maipo |  | Plan 2025-2026 | Vigente | 5G | 2026-01-30 | 2 | PTI | Colo | 9-4-Correo Leonardo Alarcon: Sitio 5G, recupera cobertura 33_143 | TORRE C/V |  |  | 2025-04-10 | W15 2025 | 2025-04-23 |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 5 | TSS Aprobado | El TSS está “APROBADO” por RF. | 2025-05-06 | W19 2025 | TSS Aprobado | 08-05-2025: APROBADO 5G V1. 1. Area en piso 3x2m. 2. Consideran la instalación de 3 soportes tipo H y 1 soporte para MMOO. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-05-08 | W19 2025 | TSS Aprobado | 2. Nemónico NOK Sin evidencia de nemónico y nombre del sitio Caratula | 2025-05-13 | W20 2025 | TSS Aprobado | Falta distancia de proyección de línea en MT y BT. | 2025-05-07 | W19 2025 |  |  |  |  | 2025-05-13 | W20 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-13 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | W24 2025 | 2025-06-16 | W25 2025 | 5 | Ing Aprobada | Aprobado: Plataforma elevada de 1,8 x 1,8m OK (resistencia estructural responsabilidad del OI). Soportes, EPC, porta feeders y canalizaciones de acuerdo a estándar El As built deberá venir con fotos con medición con huincha del espacio disponible para el gabinete Huawei | 2025-06-12 | W24 2025 | Ing Aprobada | La Ingeniería del Sitio 53_414 queda “APROBADA” por RF. | 2025-06-05 | W23 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_414 3. Tipo de estructura: Ventada/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 48 MTS 5. Altura RF: OK 44MTS 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: NO 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: NO 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-06-02 | W23 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-14 | W20 2025 | 2025-06-12 | W24 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-12-18 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | W02 2025 | 2025-01-08 | W02 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado con comentarios La línea eléctrica aún no se ha construido. | 2025-12-19 | W51 2025 | As Built Aprobado | El As-Built del Sitio 53_414 está “APROBADO” por RF | 2025-12-22 | W52 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-12-18 | W51 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Con la información entregada se valida excepcionalmente con des habilitación de los BB, se recomienda una energía mínima para funcionamiento con BB de 25 Amperios monofásicos | 2026-01-06 | W02 2026 | 2026-01-06 | W02 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2026-02-24 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-02-13 |  |  | ZTE |  | 2026-03-09 | Integrado |  | 2026-02-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OI | Energía entregada de WOM de 10 A que no sirve para levantar el sitio, se requiere agilizar la entrega de la energía definitiva por lo que PTI se encuentra trabajando en un proyecto de conexión de energía 2do plano. Forecast W36. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 11_495 | Coyhaique Rio Simpson | 11 | -45.4182 | -72.4846 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aysen | SECTOR EL BALSEO, AYSEN | Plan 2025-2026 | Vigente | 5G | 2026-06-30 | 2 | PTI | BTS |  | TORRE C/V | 42 |  | 2026-01-15 | W03 2026 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | W06 2026 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  | TSS Aprobado | Se conversó con Diego Duma y Fiorella Tovar donde se confirmó que la altura maxima de 42mts | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado | De acuerdo a la información compartida en correo previo, contamos con la información necesaria para la modificación del documento TSS, por favor, procedamos en paralelo para lograr cumplir con los tiempos y los procesos. Por parte de OOCC, procedemos con un OK condicional, con el compromiso de que el operador entregue a posterior el documento con lo solicitado. De igual manera, como indica en su correo, los riesgos o puntos que no considere el operador a posteriori por no presentarse en esta instancia, serán asumidos por ustedes. | 2026-01-28 | W05 2026 | TSS Aprobado | TSS muestra datos de construcción, se solicitará en ING y As-built datos de IMPL. | 2026-01-30 |  | TSS Aprobado | Versión revisada Alternativa C Línea media tensión (2,5 Km) Número poste 144877 CIA. EDELAYSEN | 2026-01-29 | W05 2026 |  |  |  |  | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-01 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | La lámina 3001 muestra un radier que no aplica. En caso de usar helicóptero para la instalación del grupo electrógeno, se debe realizar antes del montaje de la torre y del techo de la plataforma. | 2026-04-07 | W15 2026 | Ing Aprobada | La Ingeniería del Sitio 11_495 está “APROBADA” por RF. | 2026-03-19 | W12 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 1.- Se observa en HLD 2 sectores, en documento de ING, se proyectan 3 sectores. 2.- Sin fotos, evidencias. | 2026-03-10 | W11 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-03-17 | W12 2026 | 2026-04-07 | W15 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | OFF Grid |  | Off Grid | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | W32 2026 | 2026-08-05 | W32 2026 | 2 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Sin acceso vehicular para la instalación del grupo electrógeno, plataforma instalada con el techo. | 2026-08-03 | W32 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-28 | W31 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Sin Archivo DWG. | 2026-07-28 | W31 2026 | As Built Aprobado | Sitio Offgrid, Sin observaciones. | 2026-07-27 | W31 2026 | 2026-08-03 | W32 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2026-08-04 | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G/5G |  | Plan 2025 |  | TBD |  |  |  | VigenteTSS Aprobado 4G/5GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 10_972 | Quemchi Camino al Vertedero | 10 | -42.1492 | -73.4961 | Los Lagos | Quemchi | Puerto Fernandez Alto. Quemchi S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | PTI | Colo |  | TORRE | 56 | CL-LL-1061 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-02 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 |  |  |  |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-08-11 | W32 2023 | 2023-08-11 | W32 2023 | 0 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-04 | W36 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-08-21 | W34 2023 | 2023-09-14 | W37 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-08-07 |  | 2024-08-07 | W32 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 12:08:2024 Aprobado 1.TX: MMOO 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 ok. 2279x515x235 Full Bandas 3. Soportes RF: Cañería 2 1/2" Ok 4. Radomo: No aplica 5. Soporte TX: Ok. 6. DUCTOS: Ok 7. Línea F.O: No aplica. 8. Radier de equipo: Ok. 9. Línea eléctrica adosada : 10. Cámara común : No aplica. 11. Plataforma en azotea: No aplica. 13. Cerco: 3x2.5Ok PLANOS AS BUILT Rev.1 12:08:2024 Aprobado 1.TX: MMOO 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 ok. 2279x515x235 Full Bandas 3. Soportes RF: Cañería 2 1/2" Ok 4. Radomo: No aplica 5. Soporte TX: Ok. 6. DUCTOS: Ok 7. Línea F.O: No aplica. 8. Radier de equipo: Ok. 9. Línea eléctrica adosada : 10. Cámara común : No aplica. 11. Plataforma en azotea: No aplica. 13. Cerco: 3x2.5Ok | 2024-08-12 | W33 2024 | As Built Aprobado | Se valida altura contra plano As Built. | 2024-08-14 | W33 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES: 12-08-24: Aprobado V1. Router: ZTE TX: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI (Por arriba de los soportes H | 2024-08-12 | W33 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES: 12-08-24: Aprobado V1. Router: ZTE TX: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI (Por arriba de los soportes H | 2024-08-12 | W33 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  | 2025-12-13 |  |  | Huawei |  |  |  | 2024-08-18 | 2024-12-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_368 | Huechuraba Cerro Punta Mocha | 13 | -33.3594 | -70.6448 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | Cerro Punta Mocha | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | PTI/WOM | COLO | Se valida altura por RF- Se solicita TSS a Carlos Mata 4-12-2024 | 0 | 27 | CL-RM-2086 | 0 | W52 1900 | 2025-03-20 | 2025-04-23 | W17 2025 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2 | TSS Aprobado | Aprobado | 2025-04-25 | W17 2025 | TSS Aprobado | 21-03-25: Aprobado V1. 1. Area en piso 2,2x1,6m con cerco. 2. Consideran la instalación de 3 soportes dobles para RF y 1 soporte simple para MMOO. 3. Comunicación a TCV a traves de EPC. | 2025-03-21 | W12 2025 | TSS Aprobado | 21-03-25: Aprobado V1. 1. TCV, Rango destinado para ClaroVTR 30m. 2. Area en piso 2,2x1,6m - Soportes RF: 3 Soportes dobles. TX=MMOO ROUTER= ZTE (3) Antena Huawei ADU4518R6v06 (3) Antena Huawei AQU4518R24v18 (3) 5512 (3) 5517t (3) Antenas AAU5339w | 2025-03-21 | W12 2025 | TSS Aprobado | REV2 09-04-2025 Sitio Macro Proyectado Área proyectada 2,2x1,8 mts Línea eléctrica proyectada aerea L=1500 mts app Nota: Operador existente sin energia Nota: Se debe revisar si existe factibildiad de servidumbre de paso energia electrica | 2025-04-09 | W15 2025 |  |  |  |  | 2025-04-25 | W17 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | W23 2025 | 2025-06-09 | W24 2025 | 5 | Ing. Aprobada | Aprobado Radier 2,2 x 1,6 m con cerco. Soportes , canalizaciones y EPC de acuerdo a estándar. Se proponen dos alternativas de llegada de línea eléctrica al sitio Aumentar el largo de los porta feeders a 400 mm___ Considerando que es un sitio de dimensiones reducidas, debe construirse tal como proyecta el plano de planta para dejar el espacio disponible para el gabinete Huawei. | 2025-06-06 | W23 2025 | Ing Aprobada | Ing Aprobada | 2025-06-06 | W23 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO" 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_368 3. Tipo de estructura: Ventada/ Colocalizada 4. Altura Torre: OK 36 MTS 5. Altura RF: OK 27MTS 6. Tipo de Soporte: H 3000 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso: OK 9 Disponibilida de recorrido Power: OK 10. EPC Aerea; OK 11 EPC Piso: N/A 12 Rodomo: NO 13. Energia Provisoria: NO 14. Disponibilidad LTE / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad de LTE / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: NO 17. Antenas con Plan de RF: OK 18: Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20_ GPS: OK 21. Az con Plan de RF: OK Observaciones : | 2025-06-05 | W23 2025 | Ing Aprobada | Línea faltante en diagrama unilineal | 2025-05-14 | W20 2025 | 2025-06-06 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | Generador | [6 empty] | 0 | As Built Aprobado | Aprobación Administrativa | 2025-10-18 | W42 2025 | As Built Aprobado | Aprobación Administrativa | 2025-10-18 | W42 2025 | As Built Aprobado | Aprobación Administrativa | 2025-10-18 | W42 2025 | As Built Aprobado | Aprobación Administrativa | 2025-10-18 | W42 2025 | 2025-10-18 | W42 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G (Adm) |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-10-14 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-10-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W36 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5G (Adm)On Air
| 01_065 | Arica Sur | 15 | -18.5009 | -70.3077 | Arica y Parinacota | Arica | Calle Arquitecto Eduardo Hoyos, frente a la casa N° 081 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE HORMIGÓN | 12 |  | 2025-12-19 | W51 2025 | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios Se proyecta equipos mas no se hace fotomontaje de soportes o herrajes. Indica 3 x RRU5513w, HLD indica RRU5517t Tubería para jumpers no debe interferir con las caras donde se instalará los herrajes. Altura de equipo RF se proyecta 12m sin embargo HLD indica 15m. | 2026-03-05 | W10 2026 | TSS Aprobado | considerar que el equipamiento proyectado no sea instalado a una altura que permita su manipulación por terceros. | 2026-03-05 | W10 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-03-04 | W10 2026 |  |  |  |  | 2026-03-05 | W10 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 2 | Ing Aprobada | Se corrigen observaciones | 2026-05-06 | W19 2026 | Ing Aprobada | Corregidas Observaciones | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Se solicita que para revisión de As-Built, se tiene que cargar fotos de los espacios disponibles para el HW. | 2026-04-23 | W17 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-04-22 | W17 2026 | 2026-05-06 | W19 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-10-02 | W40-2026 | OOII | 07-05-26 Ingenieria Aprobada - Inicio de Permisos. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 01_511 | Iquique Freddy Taberna | 1 | -20.2165 | -70.1554 | Tarapacá | Iquique | Freddy Taberna, entre Pedro Lagos y Covadonga | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Iluminaria | 12 | CL-TP-1122 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-05 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-11-2024 Sitio Poste proyectado Factibildiad de empalme aereo independiente BT de postacion cercana N° Poste referencia no visible | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-11-08 |  | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_558 | Iquique Manuel Balmaceda | 1 | -20.2644 | -70.1247 | Tarapacá | Iquique | Av. La Tirana esquina Manuel Balmaceda | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-TP-1123 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-05 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-11-2024 Sitio Poste proyectado Factibildiad de empalme aereo independiente BT de postación cercana | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-11-08 |  | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_060 | Parque Industrial | 2 | -23.5226 | -70.4056 | Antofagasta | Antofagasta | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-08-23 | W34 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_145 | Mejillones Estadio | 2 | -23.1002 | -70.4583 | Antofagasta | Mejillones | Pasaje El Loa #30 casas 1 al 15 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | QMC | BTS | Incorporado a Plan 11-8-2025 | POSTE CEMENTO | 12 | Alt A | 2025-01-22 | W04 2025 | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas, se ajusta diseño a antena panel ADU4516R18v06 | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Los equipos proyectados en el TSS difieren del diseño de RF, el cual considera 3 RRU5517t , 2 DPU, 1 DBU, 1 BBU. La ingeniería deberá considerar los soportes adecuados. | 2026-02-02 | W06 2026 | TSS Aprobado |  | 2025-02-03 | W06 2025 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-04 | W06 2026 |  |  |  |  | 2026-02-04 | W06 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | W12 2026 | 2026-03-20 | W12 2026 | 2 | Ing Aprobada | QMC instala herrajes y 3 soportes para antenas panel | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | Aprobado con observaciones. • Falta incorporar las coordenadas de ubicación del poste proyectado. • Se debe detallar la cantidad de BDT a instalar y su respectivo aterramiento. • Procurar que los equipos proyectados no queden instalados a una altura o distancia que permita su manipulación por terceros, considerando criterios de seguridad de la infraestructura. | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | W23 2026 | 2026-06-05 | W23 2026 | 3 | As Built Rechazado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: Faltan fotos de los 3 soportes instalados para antenas panel ADU4516R18v06. Falta una foto para verificar rieles para router TX en el gabinete. OBSERVACIONES - PLANOS: Faltan los 3 soportes para antenas panel ADU4516R18v06. | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado | Aprobado coordenadas y altura. | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado | 1- Sin Archivo DWG. | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Rechazado | En informe AsBuilt declara compañía eléctrica Chilquinta, sector corresponde a CGE. - Falta certificado TE1. - Pendiente número de cliente para verificación de Factura. | 2026-06-03 | W23 2026 | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Construido 4G |  |  |  | 2026-08-21 | W34-2026 |  | 07-05-26 Sitio Construido - Carta de autorización a tramite de energia definitvia solicitada a Claro. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Rechazado 4G
| 02_538 | Antofagasta Isabel Riquelme Oriente | 2 | -22.4602 | -68.9556 | Antofagasta | Antofagasta | Avenida Los Leones (Oriental), esquina Calle Portugal | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | TBD |  | QMC | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 11-3-2025 - Se asignan a QMC Sites no puede dar cobertura en zona. Se escala con RF e Inmobiliaria para nueva asignación 21-1-2025 | POSTE METALICO | 18 |  | 2025-03-11 | W11 2025 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_543 | Calama Poblacion Independencia | 2 | -22.4441 | -68.9326 | Antofagasta | Calama | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_606 | Antofagasta Estacion de Los Vientos | 2 | -23.5606 | -70.3948 | Antofagasta | Antofagasta | Av. Rica Aventura y Estación de los Vientos | Fase 2 | No Vigente | No aplica | 10 |  | QMC | BTS | Gcia Mayorista informa que no existe posibilidad de entrega de sitios. RF informa vía correo salida de plan de sitios 8-10-2025. Pdte CC | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-05-09 | W19 2025 | 2025-06-30 | 2025-07-09 | W28 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 4 | TSS Aprobado | Se valida coordenadas -23.561972/-70.395111 , se debe ajustar diseño RF, Antena trisectorial a Panel | 2025-07-01 | W27 2025 | TSS Aprobado | 22-07-25: Aprobado 4G V3. 1. Area en piso 3x2m. 2. 3 soportes simples para RF (RF valida solución para etapa) 3. Canalización a sistema radiante se verificará en etapa de Ingenieria. 4. QMC debe garantizar cabida de equipos dentro del camuflaje propuesto, se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-07-22 | W30 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 02_606 3. Tipo de estructura: AZOTEA 4. Altura: 15 5. Altura RF: 15MTS segun plan 6. Tipo de Soporte: SIN ONFORMACION 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: SI 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre OK 14. Disponibilidad de 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: NOK 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-07-09 | W28 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | Falta fotografías de TDAyF del Strip Center donde se sacará energía para el sitio de Claro. Falta información sobre Remarcador ya que se utilizará energía de un 3°. | 2025-07-15 | W29 2025 |  |  |  |  | 2025-07-22 | W30 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OOII | Pendiente firma de contrato con inmobiliaria | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_610 | Antofagasta Sur Manutara | 2 | -23.6417 | -70.3832 | Antofagasta | Antofagasta | Av. Padre Alberto Hurtado, entre c/Manurata y Huanchac | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-AN-1265 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2023-11-26 |  | 2023-11-27 | W48 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | 4 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_573 | Valparaiso Aguilar | 5 | -33.0598 | -71.6128 | Valparaíso | Valparaíso | Calle Naylor frente al #646, verde este | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | QMC | BTS | Inmobiliaira informa que GTD no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) | POSTE CEMENTO | 12 |  | 0 |  | 2025-04-10 | 2025-04-23 | W17 2025 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 5 | TSS Aprobado | Validados coordenadas -33,05978 -71,61277/ Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690) | 2025-04-16 | W16 2025 | TSS Aprobado | 17-04-25: Aprobado 4G V1 1. Considerar la instalación de minimo 1 kit de herrajes ya que el sitio llevará 2 RRU 5513, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. QMC no instalará antena trisectorial. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX , herrajes para equipos Outdoor y base de a antena trisectorial. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. 5. QMC deberá instalar la base de la antena trisectorial. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2025-04-17 | W16 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | 24-04-2025: Aprobado con observaciones 4G V2 - Proyección 1 antena Trisectorial instalada por CLAROVTR (Rango ofrecido para CLAROVTR: 12m) - 2RRU 5513w (a los 5,5m): QMC indica en TSSR que van 3, por favor corregir.---> QMC indica el maximo de RRUs que se pueden instalar - QMC considera la instalación de los herrajes para equipos Outdoor. - Falta indicar canalización para ruteo de jumpers entre RRU y Antenas---> Se verificará en Ing. - Proyección Antena GPS (6m del Poste). -TX: FO Router: ZTE. | 2025-04-24 | W17 2025 | TSS Aprobado | REV2 17-04-2025 Sitio Poste Nuevo Proyectado Factibilidad de empalme bt desde postación cercana Equipos Proyectado en Poste | 2025-04-17 | W16 2025 |  |  |  |  | 2025-04-24 | W17 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-07 | W28 2025 | 5 | Ing Aprobada | 03-07-25: APROBADO 4G V1. 1. QMC Garantiza que altura de 15 cm de la silla para antena trisectorial es suficiente para curva de jumpers. 2. El ruteo del cable puede hacerse por tuberias internas del poste o por tuberia externa de 3". | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada | Validados coordenadas -33,05978 -71,61277/ Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690) | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_573 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 Mts 6. Altura RF: 12mts Suministra QMC 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra QMC 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : OK | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En unilineal, Breakers de empalme medidor tiene configuración trifásico, pero señalan energía monofásica. | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-16 | W42 2025 | 2025-10-20 | W43 2025 | 4 | As Built Aprobado | Aprobado sin comentarios | 2025-09-25 | W39 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-24 | W39 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-10-17 | W42 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía provisoria Falta N° de poste de conexión Mala resolución de Unilineales, no se aprecian bien los valores y descripciones En diagrama Unilineal de Planos As Built falta detalle de cuadro de cargas. Falta TE1 Falta N° de cliente Falta contrato de suministro Falta N° Medidor | 2025-10-20 | W43 2025 | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-10-30 | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 21-6-2024 | En Implementación 4G | Plan 2024 |  |  | TBD | TBD | Operador | TSS W15 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 02_623 | Taltal Sur | 2 | -25.4124 | -70.4752 | Antofagasta | Taltal | Ruta 1 Dm 22.600 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Iluminaria | #N/A | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-30 |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 7 | TSS Aprobado |  | 2024-11-21 | W47 2024 | TSS en Revisión |  | 2024-12-02 | W49 2024 | TSS en Revisión |  | 2024-11-28 | W48 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión | 0 | 0 |  |  |  | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 03_532 | Jorge Rivera Ferrocarril | 3 | -26.3419 | -70.6125 | Atacama | Chañaral | Almirante Latorre #0707, esq. Independencia, vereda norte | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-30 |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 7 | TSS Aprobado |  | 2024-11-21 | W47 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión | 0 | 0 |  |  |  | TSS Detenido | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS DetenidoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 03_533 | Copiapo Calle Chile | 3 | -27.36 | -70.3063 | Atacama | Copiapó | Río Juncalito frente al #1424 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-12-19 | W51 2025 | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas, se ajusta diseño AZ 75°/195°/315° | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste de empalme sin número. Ingeniería proyectada no concuerda con red meta | 2025-02-03 | W06 2025 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-04 | W06 2026 |  |  |  |  | 2026-02-04 | W06 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-04 |  | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-09 | W11 2026 | 5 | Ing Aprobada | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-03-12 | W11 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-10-30 | W44-2026 | OOII | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES. 07-05-26 En espera de permiso municipal. | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 03_534 | Copiapo Calle Animita | 3 | -27.3543 | -70.3133 | Atacama | Copiapó | Cardenal Sanoré frente al #989 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-12-19 | W51 2025 | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas, se ajusta diseño AZ 45°/155°/285° | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste de empalme sin número. Ingeniería proyectada no concuerda con red meta | 2025-02-03 | W06 2025 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-04 | W06 2026 |  |  |  |  | 2026-02-04 | W06 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-04 |  | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-09 | W11 2026 | 5 | Ing Aprobada | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-03-12 | W11 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-10-30 | W44-2026 | OOII | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 03_535 | Copiapo Quebrada Los Condores | 3 | -27.3888 | -70.3226 | Atacama | Copiapó | Av. Costanera Sur al costado del #295 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-12-19 | W51 2025 | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas, se ajusta diseño AZ 40°/160°/280° | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste de empalme sin número. Ingeniería proyectada no concuerda con red meta | 2025-02-03 | W06 2025 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-04 | W06 2026 |  |  |  |  | 2026-02-04 | W06 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-04 |  | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-09 | W11 2026 | 5 | Ing Aprobada | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-03-12 | W11 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-10-30 | W44-2026 | OOII | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 03_540 | Vallenar Avenida Huasco | 3 | -28.5746 | -70.7861 | Atacama | Vallenar | Av. Huasco, Cerca viaducto carretera nº5 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Iluminaria | 18 | CL-AT-1128 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-05 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-02 | W49 2024 | TSS Aprobado | REV2 08-11-2024 Sitio Poste proyectado Factibildiad de empalme aereo independiente BT de postacion cercana De debe revisar factibilidad con cia electrica | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 | W49 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_753 | Av. Alyisium | 4 | -29.9905 | -71.3183 | Coquimbo | Coquimbo | Av. Alyisium con Calle Quillay | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-CO-COQ-10278-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. Poste de 12m útil, Poste de hormigón /Equipamiento en altura / Ausente ID OOII. | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | línea eléctrica aérea trifásica proyectada hasta sitio L=25 mts | 2023-11-08 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 1. Separación de perforaciones para anclaje de herraje de equipamiento es mayor al de la pieza (128-129mm, se recomienda hacer perforaciones tipo "ojos chinos"), por lo que HUAWEI deberá realizar una perforación para el adecuado anclaje. Soporte MMOO aun no se define quien instala este elemento. se adjunta fotografia de anclaje a utilizar. OI indica que ya las piezas fueron fabricadas. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 19/02: Corregir Energía es DPU 120 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1 - Proyección de equipamiento aéreo. 26-02-2024: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: SI-OK | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-25 |  | 2024-06-26 | W26 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 26-06: Aprobado con observaciones 1. Separación entre herrajes es de 200mm, muy poco espacio para la instalación de los equipos, por lo que QMC se compromete a ampliar esta separación (Correo 260624). 2. Se aprueba condicionado a lo declarado en correo por parte de QMC (26-06-24), con respecto a la ubicación de herrajes, dimension de separación de perforaciones en herrajes y gabinete de TX. Informar al OI que al descargar el archivo Excel del SP, muchas fotos generan un error y no pueden visualizarse. Herrajes instalados correctamente, equipamiento quedará paralelamente a la via publica. PLANOS AS BUILT 26-06: Aprobado con observaciones 1. Se valida plano, pero no se cuenta con dimensiones en terreno que corroboren la ubicación de los elementos. | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | Huawei |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-10-10 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 04_873 | Patio Outlet Peñuelas | 4 | -29.9496 | -71.286 | Coquimbo | Coquimbo | Ruta 5 Dm 467.080 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | QMC | BTS | Se reubica sitio por problemas con ductos de agua un ubicación original | POSTE | 18 | CL-CO-COQ-10733-SLS | 2025-01-29 | W05 2025 | 2025-01-29 | 2026-08-04 | W32 2026 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2 | TSS Aprobado | Se adjunta diseño ajustado a la nueva ubicación. | 2026-08-06 | W32 2026 | TSS Aprobado | 30-01-25: Aprobado 1. QMC considera instalación de soportes y herajes para antenas panel y equipos outdoor. 2. Considerar que para este sitio se esta proyectando la instalación de 3 RRU5517t el cual presenta una sujeción diferente a las que hemos trabajado hasta ahora. 3. Poste metalico (16m) implementado en altura. | 2025-01-30 | W05 2025 | TSS Aprobado | 30-01-2025: Aprobado V1 - Proyección 3 antenas ADU4516R18v06 (Rango ofrecido para CLAROVTR: 17 a 18m) - 3RRU 5517t (a los 5,5m) - Falta indicar canalización para ruteo de jumpers entre RRU y Antenas---> Se verificará en Ing. - Proyección Antena GPS (16m del Poste), considerar bajar proyección a max 6m. ---> Se verificará en Ing. | 2025-01-30 | W05 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-13 | W07 2025 |  | 0 | 0 |  | 2025-02-20 | W08 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-04-22 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | W35 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-08-28 | W35 2026 | Ing Aprobada | Aprobada altura y coordenadas. | 2026-08-24 | W35 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-26 | W35 2026 | ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-08-24 | W35 2026 | 2026-08-28 | W35 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-10-02 | W40-2026 | OOII pendiente energía | 07-05-26 QMC Pendiente enviar carta de autorización de energia Definitiva | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 05_509 | Rotonda Tranque La Luz | 5 | -33.123 | -71.5757 | Valparaíso | Valparaíso | Av. Curauma Nte. altura al N°1321 | No Vigente | No Vigente | No aplica | 11 |  | QMC | BTS | On Hold RF 21-8-2025 | POSTE CEMENTO | 12 |  |  |  | 2025-09-29 |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 3 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión | [9 empty] | TSS En Revisión |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  | Sin espacio para instalación de herraje RRU entre gabinete y luminaria. | #VALUE! | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  | Plan 2025 |  | por confirmar |  |  | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_606 | Las Carabelas | 6 | -34.1804 | -70.7083 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Dirección repetida en ambas alternativas | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-LI-1180 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_717 | San Fernando Los Rulos | 6 | -34.5885 | -71.0032 | Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | Plaza,esquina Yumbel con Yerbas buenas. | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-LI-1175 (alt.A) | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-26 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | TSS Observado | Punto OK, pero se requiere altura 18 mts. | 2024-12-06 | W49 2024 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_738 | La Carreta Machali | 6 | -34.189 | -70.6953 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | Pendiente TSS | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Iluminaria | #N/A | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-07 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 11-11-2024 QMC Sitio tipo poste proyectado Nota: Postación de media tensión sin baja tensión, se deberá pedir extensión desde transformador ubicado en -34.192338 -70.696566 | 2024-11-11 | W46 2024 | TSS Aprobado | 0 | 0 |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_749 | Pichilemu Antonio Bianchi | 6 | -34.3961 | -72.0211 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | Punta de diamante entre las calles Aviador acevedo y Sta. Ana. | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-LI-1176 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-05 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-02 | W49 2024 | TSS Aprobado | REV2 08-11-2024 Sitio Poste proyectado Factibildiad de empalme aereo independiente BT de postacion cercana N° Poste referencia 5-019838 | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 | W49 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_751 | Rancagua Guardia Civil | 6 | -34.1584 | -70.7182 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Plaza y cancha de Baby Fútbol ubicada entre las calles, Avda. República de Chile, Chepita Portales, Diego Portales Ote. y Diego Portales Pte. | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-LI-1181 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-07 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 11-11-2024 QMC Sitio tipo poste proyectado Factibilidad de empalme monofásico desde poste # 760727 Postación existente de media tensión y baja tensión | 2024-11-11 | W46 2024 | TSS Aprobado | 0 | 0 |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_765 | Chepica 5 de Abril | 6 | -34.7635 | -71.1984 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Chépica | Marqués de Irarrazabal 175, Auquinco, Chépica, O'Higgins, Chile | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-LI-1177 (alt.A) | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-05 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-02 | W49 2024 | TSS Aprobado | REV2 08-11-2024 Sitio Poste proyectado Factibildiad de empalme aereo independiente BT de postacion cercana N° Poste referencia 908514 | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 | W49 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_063 | Talca Sur Poniente | 7 | -35.4374 | -71.6958 | Maule | Talca | Calle Veintiséis Sur a un costado del #0318 del pasaje 20 Pte | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE HORMIGON | 12 | Alt 1 | 2025-12-19 | W51 2025 | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas, se ajusta diseño AZ 60°/180°/300° | 2026-02-03 | W06 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-02-02 | W06 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste de empalme sin número. Ingeniería proyectada no concuerda con red meta | 2025-02-03 | W06 2025 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-04 | W06 2026 |  |  |  |  | 2026-02-04 | W06 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-04 |  | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-09 | W11 2026 | 5 | Ing Aprobada | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-03-12 | W11 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-05 | W10 2026 | 2026-03-12 | W11 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-06-02 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | W29 2026 | 2026-07-17 | W29 2026 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Se instalaron herrajes para RRU5517 porque en la etapa de ingeniería el diseño de RF consideraba RRU5517, pero en el diseño actual considera RRU5513. OBSERVACIONES - PLANOS: Se instalaron herrajes para RRU5517 porque en la etapa de ingeniería el diseño de RF consideraba RRU5517, pero en el diseño actual considera RRU5513. | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado | Aprobado coordenadas y altura. | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado | 1- Sin Archivo DWG. | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-14 | W29 2026 | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | Huawei |  | 2026-07-03 | Integrado | 2026-07-14 | 2026-08-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-07-17 | W29-2026 | OOII | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_174 | Talca Mercado CREA | 7 | -35.4182 | -71.6354 | Maule | Talca | Parque Avda. Circunvalación.. | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS | 21-1-2025 Sites no puede dar cobertura en zona. Se escala con RF e Inmobiliaria para nueva asignación | Poste Iluminaria | 18 | CL-ML-1305 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Observado | Se requiere altura 18 mts | 2024-11-05 | W45 2024 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_183 | Los Cristales Vuelta El Alamo | 7 | -35.9732 | -71.6844 | Maule | Longaví | A un costado de Pasaje 4 #310 esq. 1 Oriente, vereda sur | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Iluminaria | #N/A | S/I | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | TSS Observado | Reubicar punto, está muy cerca de un sitios existente, reubicar a 300 mts al sur de la ubicación actual, se requiere altura 18 mts | 2024-12-06 | W49 2024 | TSS Aprobado | 16-12: Aprobado 1. Considerar la instalación de minimo 2 kit de herrajes ya que el sitio llevará 3 RRU 5513, 2 RRU 5512, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. Consideran la instalación de 1 pin central de 4" (soporte)al tope del poste para 3 antenas panel RF ATR4518R13v06. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX y herrajes para equipos Outdoor. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS En Revisión | [9 empty] | TSS Rechazado | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS RechazadoIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_196 | Villa Don Horacio | 7 | -35.4093 | -71.6389 | Maule | Talca | Plaza del Calle 21 Nte. | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-ML-1304 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_804 | San Javier Torreblanca | 7 | -35.5921 | -71.739 | Maule | San Javier | Estadio Municipal Alfonso Escobar | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-ML-1303 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-05 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-11-2024 Sitio Poste proyectado Factibildiad de empalme aereo independiente BT de postacion cercana N° Poste referencia 596541 | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-11-25 | W48 2024 | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_806 | Talca Club de Polo | 7 | -35.4113 | -71.6187 | Maule | Talca | Calle 22 1/2 Norte esquina Psje 25 1/2 Oriente B, Sector Plaza | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-12-19 | W51 2025 | 2026-02-23 |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 3 | TSS Aprobado |  | 2026-02-24 | W09 2026 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios Se proyecta equipos mas no se hace fotomontaje de soportes o herrajes. Indica 3 x RRU5513w, HLD indica RRU5517t. Tubería para jumpers no debe interferir con las cara donde se instalará los herrajes. | 2026-02-24 | W09 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones. 1. Poste de remate de red Eléctrica, se encuentra con tirante de retención, soportando la tensión mecánica de toda la Red de distribución aguas abajo del mismo. 2. Tirante de retención presenta riesgo de ser pasado a llevar por el transporte publico al estar emplazado en esquina. | 2026-02-26 | W09 2026 | TSS Aprobado | Aprobado | 2026-03-02 | W10 2026 |  |  |  |  | 2026-03-02 | W10 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 2 | Ing Aprobada | Se corrigen observaciones | 2026-05-06 | W19 2026 | Ing Aprobada | Corregidas Observaciones | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Se solicita que para revisión de As-Built, se tiene que cargar fotos de los espacios disponibles para el HW. | 2026-04-23 | W17 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-04-22 | W17 2026 | 2026-05-06 | W19 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Definitivo | 2026-07-14 |  | 2026-07-14 | W29 2026 | 2026-07-17 | W29 2026 | 3 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado | 1.- No se observa antena y Jumpers / a instalar por Claro | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-14 | W29 2026 | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado 4G | 2026-07-21 | Gabinete QMC |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | Huawei |  | 2026-09-09 | Integrado | 2026-09-10 | [6 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-07-17 | W29-2026 | OOII | 07-05-26 Ingenieria Aprobada - Inicio de Permisos. | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegrado
| 07_831 | Yungay Cauquenes | 7 | -35.9682 | -72.3375 | Maule | Cauquenes | Yungay, vereda sur, esq. Jenaro Prieto | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-08 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-11-22 | W47 2024 | TSS Aprobado | 16-12: Aprobado 1. Considerar la instalación de minimo 2 kit de herrajes ya que el sitio llevará 3 RRU 5513, 2 RRU 5512, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. QMC no instalará antena trisectorial. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX y herrajes para equipos Outdoor. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. 5. Considerar que en el sitio se instalaran antea trisectorial y 3 antenas panel ADU451200v06 adosada al poste directamente. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV1 16-12-2024 Sitio Poste proyectado Factibilidad de empalme desde poste N° 5-230917 Equipos proyectados en Poste | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS En Revisión | 0 | 0 |  | 2024-11-26 | W48 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_839 | El Falucho | 7 | -35.3443 | -72.3961 | Maule | Constitución | El Falucho frente al #97 | Fase 1 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | On Hold RF |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-MA-CON-10272-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°5-018428. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 1. Separación de perforaciones para anclaje de herraje de equipamiento es mayor al de la pieza (128-129mm, se recomienda hacer perforaciones tipo "ojos chinos"), por lo que HUAWEI deberá realizar una perforación para el adecuado anclaje. Soporte MMOO aun no se define quien instala este elemento. se adjunta fotografia de anclaje a utilizar. OI indica que ya las piezas fueron fabricadas. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 19/02: Corregir Energía es DPU 120 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1 - Proyección de equipamiento aéreo. 26-02-2024: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: SI-OK | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | W46 2024 | 2024-11-20 | W47 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-11: Aprobado Se valida informe fotografico. Gabinete con perforaciones y rack para equipos de 19". Informe fotografico sigue presentando el problema de las 1eras revisiones que al descargarlo no se veian todas las fotografias, por lo que se debe revisar en linea. Por favor hablar con el OI para solucion de esta problematica. 18-11: Aprobado con observaciones 1. Rack de 19" mide 465mm de separación. considerar esta dimension para futuras entregas. OI no instala soporte para MMOO. | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built En Revisión | Sitio queda ON HOLD, no se puede implementar |  |  | As Built Observado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 20-11-2024: Observado V1 - Antena Trisector: No se evidencia fotografías del orden se los sectores en la entena S1-S2-S3. (Y así validar si los sectores en la antena son de forma horario anti-horario): NO-OK - Código Estándar de colores Sectorial (lado antena): NO-OK (No se evidencia fotos e indicar el orden de conexión de los Jumper en la antena) - Código de colores Frecuencial (Lado Antena): NO-OK (No se evidencia fotos e indicar el orden de conexión de los Jumper en la antena) - Espuma Expansiva (Canalización Lado RRU): NO-OK (Falta Espuma expansiva en la canalización a nivel de las RRU) - Se etiquetan e identifican las líneas de acuerdo al estándar ClartoVTR (Lado Antena): NO-OK (No se evidencia fotografías) 20-11-2024: Aprobado V1 Tx: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO TX: se encargará del soporte de MMOO Router: HUAWEI NOTA: Los archivos se deben visualizar directo de la Carpeta de la PMO, ya que al descargarlo no se visualizan todas las fotos en las plantilla de Excel. | 2024-11-20 | W47 2024 | As Built Aprobado | 0 | 2024-11-20 | W47 2024 |  |  | As Built Detenido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Detenido
| 07_864 | Los Cristales - Longavi | 7 | -36.0116 | -71.6568 | Maule | Longaví | Ruta L-551 Dm 6.672 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-08 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-11-22 | W47 2024 | TSS Aprobado | 27-11: Aprobado 1. Poste metalico 18m implementado en altura. Antena trisectorial instalada por QMC. Equipos Outdoor a 5,5m de altura. 2. QMC instala Gabinete y herrajes. | 2024-11-27 | W48 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-04 | W49 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-27 | W48 2024 | TSS No aprobada | LOS NEGATIVA | 0 |  | 2024-12-04 | W49 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_881 | Rinconada Retiro | 7 | -36.0555 | -71.7595 | Maule | Retiro | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | S/I | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_900 | Talca Fortaleza | 7 | -35.3909 | -71.6522 | Maule | Talca | Plaza Calle 3 Ote | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-ML-1306 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_117 | Los Mardomos | 8 | -36.7451 | -73.0867 | Biobío | Talcahuano | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-08-09 | W32 2023 | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | TSS Observado | Punto OK, por diseño RF altura 18 mts | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_274 | Santa Juana Norte | 8 | -37.1705 | -72.9527 | Biobío | Santa Juana | Frente a Psje. Volcán Lonquimay #932, vereda oriente | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS Observado | Punto OK, por diseño RF altura 18 mts ( bandas Bajas y Medias) | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 08_639 | Villuco | 8 | -36.8805 | -73.0364 | Biobío | Chiguayante | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | S/I | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_040 | Melipilla Antonio de Arco | 13 | -33.6968 | -71.2236 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Juan Inostroza esquina La Concepción | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | QMC | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | 0 | 2025-02-05 | W06 2025 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2 | TSS Aprobado |  | 2025-02-12 | W07 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-27 | W09 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-27 | W09 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-12 | W07 2025 |  |  |  |  | 2025-02-27 | W09 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 2025-04-23 | W17 2025 | 2025-04-28 | W18 2025 | 5 | Ing Aprobada | 09-05-2025: APROBADO 4G V5. 1. QMC Garantiza que altura de 15 cm de la silla para antena trisectorial es suficiente para curva de jumpers. 2. El ruteo del cable puede hacerse por tuberias internas del poste o por tuberia externa de 3". | 2025-05-09 | W19 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-09 | W15 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | 03-04-2025: Aprobado con observaciones V2 Proyección Antena GPS: SI-OK (Entre herraje de las RRU) - QMC entrega poste solo con herraje. (Poste Hormigón=12m) Corregir planos: (Eliminar en la proyección de equipamiento la ANTENA 5G PANEL HUAWEI AAU5339w, este sitio es sin 5G) - 1 Antena Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)= 10,3m (Implementadores instalaran la Antena Trisector HUAWEI) - Nivel 1: BBU 5900A + Gabinete TX + Router + Gabinete ECE= 3,5 m Nivel 2: 2 RRU 5513W1 (1900 / AWS) + 2 DPU60D + DBU50B = 4,5m (Segun configuracion RF solo van 2 RRU 5513w, hay un error en el plano y en la tabla adjunta en plnimetria) TX : FO: SI. Router: ZTE | 2025-04-03 | W14 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-05-09 | W19 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-09-07 | 2025-10-12 | 2025-10-15 | W42 2025 | 2025-10-17 | W42 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado sin comentarios | 2025-09-25 | W39 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-24 | W39 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-10-08 | W41 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía provisoria (1x16). Plan Vecino. N° poste de conexión 16223 Nivel de Voltaje en mediciones son bajos (200 (V) Aprox) Falta TE1 Falta N° de cliente Falta contrato de suministro | 2025-10-20 | W43 2025 | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-10-30 | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | ZTE |  | 2026-02-16 | Integrado |  | 2026-02-26 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W44 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_998 | Aeropuerto El Tepual Puerto Montt Poste A | 10 | -41.4314 | -73.0982 | Los Lagos | Puerto Montt | 5480000 Puerto Montt | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | QMC | BTS | Solicitado por Mercado Masivo - Diego Molina | Poste | 12 | CL-LL-PMO-11176-SLS | 0 | W52 1900 | 2025-01-07 | 2025-01-29 | W05 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2 | TSS Aprobado | Solución para sitio aceptada | 2025-02-04 | W06 2025 | TSS Aprobado | 31-01-25: Aprobado por lo indicado en correo de QMC Sitio presenta 2 TSS por que se instalaran 2 postes. TSS Sol.1: 1. Segun lo indicado por QMC, antenas, soportes y herrajes son propiedad de ellos, por lo que se verificará las proyecciones de estos elementos en etapa de ING. TSS Sol.2: 1. Segun lo indicado por QMC, antenas, soportes y herrajes son propiedad de ellos, por lo que se verificará las proyecciones de estos elementos en etapa de ING. | 2025-01-31 | W05 2025 | TSS Aprobado | 31-01-25: Aprobado por lo indicado en correo de QMC - Proyección 2 antena ASI451000v06, provistas por el OI. (a los 6m) - 2RRU 5517t y equipos outdoor dentro de gabinete de QMC. (a los 4m) - GPS: 6m. - TX: Sin definición, se verificará factibilidad en etapa de ing. Sitio presenta 2 TSS por que se instalaran 2 postes. TSS Sol.1: 1. Antenas y gabinetes es provisto por el OI. TSS Sol.2: 1. Antenas y gabinetes es provisto por el OI. | 2025-01-31 | W05 2025 | TSS Aprobado | REV1 30-01-2025 Sitio Poste Proyectado Factibilidad de empalme aéreo desde poste N°E7990 Equipos proyectados en poste | 2025-01-30 | W05 2025 | TSS En Revisión | 0 | 0 |  | 2025-02-04 | W06 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-06 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | W20 2025 | 2025-05-16 | W20 2025 | 3 | Ing Aprobada | 23-04-2025: APROBADO 4G V3. 1. Por temas de confidencialidad de gabinete de equipos, declarado por QMC en reunión sostenida el 16-04-2025 y acuerdos tomados por PMO y QMC, se valida ingenieria. 2. Antenas panel y equipos Outdoor seran implementados por QMC. 3. QMC garantiza cabida de equipos dentro del gabinete. | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-14 | W20 2025 | Ing Aprobada | 23-04-2025: APROBADO 4G V3. 1. Antenas panel modelo ASI451000v06 serán suministradas e instaladas por QMC. 2. Equipos Outdoor dentro de gabinete seran suministrados por ClaroVTR pero implementados por QMC. | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2025-05-14 | W20 2025 | 2025-05-15 | W20 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | W38 2026 | 2026-09-03 | W36 2026 | -13 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-09-16 | W38 2026 | As Built Observado | 1. En el Poste A, el documento indica azimuts de 5° y 90°, correspondientes a los sectores 1 y 2, respectivamente. Sin embargo, al revisar el registro fotográfico, se observa que las imágenes corresponden a la configuración anterior, previo a la corrección realizada en la documentación. 2. En el Poste B, el documento indica un azimut de 120°, correspondiente al sector 3. No obstante, el registro fotográfico adjunto también mantiene imágenes de la configuración anterior a la corrección efectuada en el informe. | 2026-09-16 | W38 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | 1.-Documento contienen HW Instalado. 2. Instalación fuera de estándar, cables desordenados, sin etiquetas en los equipos, solo en antenas. Sin fotos de una instalación como tal. | 2026-09-04 | W36 2026 | As Built Aprobado | Se registra energía en sitio por empalme propio. N° cliente: 12214764. | 2026-09-01 | W36 2026 | 2026-09-16 | W38 2026 | As Built Observado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-08-21 | W34-2026 | OOII | No cumplimeinto fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4G
| 10_999 | Aeropuerto El Tepual Puerto Montt Poste B | 10 | -41.4331 | -73.1003 | Los Lagos | Puerto Montt | 5480000 Puerto Montt | Fase 2 | Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS | Solicitado por Mercado Masivo - Diego Molina | Poste | 12 | CL-LL-PMO-11177-SLS | 0 | W52 1900 | 2025-03-07 |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 3 | TSS Aprobado | Para la TSS del sitio 10_999 poste de 12 mts por nuestro lado está OK con las siguientes observaciones: • El sitio debe tener 2 sectores LTE 700/1900/AWS/2600 • Para este sitio se requieren las radios 1 RRU5517t + 1 RRU5512 • Azimut 90° y 170°. | 2025-03-13 | W11 2025 | TSS Aprobado | Aprobado 10-03-25: Aprobado V3 1. Considerar que el herraje para soportar las RRU 5517t propuestas por RF, no es igual al herraje para los equipos que se han estado instalando en sus sitio, como RRU 513, RRU 5512, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. Consideran la instalación de 2 herrajes (soportes) para antenas RF ADU4516R18V06. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX y herrajes para equipos Outdoor. | 2025-03-10 | W11 2025 | TSS Aprobado | 27-03-25: APROBADO V4 - Se define rango de altura Para Equipamiento (RRU - BBU 5900A - DBU - DPU (H=5,5m hacia abajo): SI-OK - Antena GPS: Proyectar a 6m (Considerar un PIPE de 30cm para adosar Antena GPS). SI-OK - (2) Antena panel HUAWEI ASI451000v06 Instalada por QMC. - (2) RRU 5517t. TX= FO / ROUTER=HUAWEI | 2025-03-27 | W13 2025 | TSS Aprobado | REV2 10-03-025 Sitio Poste Proyectado Existe postación BT cercana para empalme Equipos proyectados en Poste a instalar Nota: Considerar tiempos de ejecución (4-7 meses) | 2025-03-10 | W11 2025 | TSS En Revisión | 0 | 0 |  | 2025-03-28 | W13 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | W16 2025 | 2025-04-21 | W17 2025 | 5 | Ing Aprobada |  | 2025-04-17 | W16 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-24 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-17 | W16 2025 | Ing Aprobada | REV1 15-04-2025 Sitio poste proyectado Empalme monofásico aéreo desde postación cercana Medidor + Tablero eléctrico proyectado en poste Tierra proyectada para medidor y equipos / (Barra en Tablero eléctrico) Nota: de ser requerido se debe instalar BDT en poste | 2025-04-15 | W16 2025 | 2025-04-24 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-08-01 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | W36 2025 | 2025-09-10 | W37 2025 | 6 | As Built Aprobado |  | 2025-08-05 | W32 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-08 | W37 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 10_999 3. Tipo de Poste: Hormigón 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6 8 Soportes: OK Instalados por Torrera QMC 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK Instalados por Torrera QMC 12. Jumper : Instalados por Torrera QMC 13 AZ Con Plan de RF : OK 14. GPS ;OK 15. Disponibilidad de Ductos OK 16. Energía: NOK OBSERVACIONES 9.PGB altura : NOK, Sin evidencia fotográfica 16. Energía: NOK , Sin evidencia Asbuilt_ SP_ Aprobado / Con Obs | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía Provisoria Faltan fotografías de Automático de energía provisoria y si esta esta siendo entregada por un particular u otra operadora. Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta N° de medidor N° de cliente: 12214786. | 2025-09-05 | W36 2025 | 2025-09-08 | W37 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-09-17 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-12-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W36 |  | OOII | No cumplimeinto fecha de entrega | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 12_104 | Porvenir Centro | 12 | -53.2953 | -70.3717 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-08-23 | W34 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_435 | Puerto Toro | 12 | -55.0843 | -67.0775 | Magallanes y de la Antártica Chilena | CABO DE HORNOS | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente |  |  | 2 | QMC | BTS | RF indica que sitios salen de plan 5G - 21-8-2024 | POSTE METALICO | 42 | PENDIENTE | 2023-08-23 | W34 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_437 | Porvenir - Magallanes | 12 | -53.2545 | -70.3246 | Magallanes y de la Antártica Chilena | PORVENIR | Pendiente TSS | Sale de Plan (RF) | No Vigente |  |  | 2 | QMC | BTS | RF indica que sitios salen de plan 5G - 21-8-2024 | Poste Iluminaria | 18 | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-12 |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 6 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 14_030 | Panguipulli Norte | 14 | -39.6361 | -72.3248 | Los Ríos | Panguipulli | Ruta 203, camino interior Panguipulli Panguipulli, RIO | No Vigente | No Vigente | No aplica | 12 |  | QMC | Colo | 21-10-2025 RF deja sitio en condición de On Hold | ROOFTOP | 10 | CL-LR-1068 | 2025-06-18 | W25 2025 | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 3 | TSS Aprobado | Se valida coordenadas-39.642680° -72.345610° | 2025-10-08 | W41 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-10 | W41 2025 | TSS Aprobado | Aprobado sin comentarios | 2025-10-10 | W41 2025 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2025-10-10 | W41 2025 |  |  |  |  | 2025-10-10 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 05_931 | Marañon | 5 | -33.0524 | -71.5677 | Valparaíso | Viña del Mar | Av. Antonio Matta frente a #3553, vereda norte. | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | QMC | BTS | Inmobiliaira informa que GTD no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) | POSTE CEMENTO | 12 |  | 0 |  | 2025-05-05 |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 4 | TSS Aprobado | Validados coordenadas -33,052390 -71,567734/ Antena suministrada Claro ADU4514S0v06 (1595 mm) Bandas Medias 1710–2690) | 2025-05-05 | W19 2025 | TSS Aprobado | 07-05-25: Aprobado 4G V1 1. Considerar la instalación de minimo 1 kit de herrajes ya que el sitio llevará 2 RRU 5513, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. QMC no instalará antena trisectorial. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX , herrajes para equipos Outdoor y base de a antena trisectorial. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. 5. QMC deberá instalar la base de la antena trisectorial. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado |  | - Coordenadas OK - Altura RF OK - Altura GPS OK - Altura gabinete OK Observaciones: Sitio se encuentra APROBADO Considerar desnivel de piso para trabajos en poste, cercanía de líneas eléctricas para la ejecución y trabajos a posterior en operación y mantenimiento. | 2025-05-12 | TSS Aprobado |  | 2025-05-07 | W19 2025 |  |  |  |  | 2025-05-12 | W20 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-07 | W28 2025 | 5 | Ing Aprobada | 03-07-25: APROBADO 4G V1. 1. QMC Garantiza que altura de 15 cm de la silla para antena trisectorial es suficiente para curva de jumpers. 2. El ruteo del cable puede hacerse por tuberias internas del poste o por tuberia externa de 3". | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada | Validados coordenadas -33,052390 -71,567734/ Antena suministrada Claro ADU4514S0v06 (1595 mm) Bandas Medias 1710–2690) | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 05_931 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 Mts 6. Altura RF: 12mts Suministra QMC 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra QMC 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : OK | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En unilineal, Breakers de empalme medidor tiene configuración trifásico, pero señalan energía monofásica. | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | W44 2025 | 2025-10-30 | W44 2025 | 3 | As Built Aprobado | Aprobado sin comentarios | 2025-09-25 | W39 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-24 | W39 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-10-24 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 1x16 (A) En diagrama unilineal falta detalle de cuadro de cargas Falta N° de poste de conexión Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente N° Medidor Pendiente TE-1 | 2025-10-30 | W44 2025 | 2025-10-30 | W44 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-10-30 | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | ZTE |  | 2026-02-25 | Integrado | 2026-02-25 | 2025-02-27 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W44 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_173 | Terminal de Buses Valdivia | 14 | -39.8156 | -73.234 | Los Ríos | Valdivia | José San Martín #33, vereda poniente | Fase 2 | Vigente | No aplica |  |  | QMC | 0 |  | POSTE |  | PENDIENTE | 2025-01-29 | W05 2025 | 2025-01-29 |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2 | TSS Aprobado |  | 2025-02-17 | W08 2025 | TSS Aprobado | 16-12: Aprobado 1. Considerar que el herraje para soportar las RRU 5517t propuestas por RF, no es igual al herraje para los equipos que se han estado instalando en sus sitio, como RRU 513, RRU 5512, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. Consideran la instalación de 2 herrajes (soportes) para antenas RF ADU4516R18V06. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX y herrajes para equipos Outdoor. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2025-02-13 | W07 2025 |  |  |  |  | 2025-02-20 | W08 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-05 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | W17 2025 | 2025-04-24 | W17 2025 | 2 | Ing Aprobada | 23-04-2025: APROBADO 4G V3. 1. Se modifica soporte a diametro 2 1/2" L: 1500mm, segun requerimiento. Este elemento, junto a herraje para RRU 5517t, deberá ser instalado por equipo implementador, ya que el sitio esta construido al momento de revisión de ingenieria. Acuerdos PMO con QMC, reunión 16-04-2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-22 | W17 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES (Planos Laterales) 23-04-2025: Aprobado con observaciones 1. La cantidad de RRUs 5517t y antenas ADU4516418v06 indicadas en tabla de lamina 2 esta errado, no es 1, son 2 de cada equipo. | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | REV2 11-04-2025 Sitio Poste proyectado (Poste Hormigon) T.E + Medidor proyectado en Poste Nota: Debe considerar BDT en poste para equipos | 2025-04-11 | W15 2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-23 |  | 2025-04-23 | W17 2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 24-04-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G V1. 1. Sitio cuenta con herrajes instalados para RRU, el cual no funcionará para la 5517t que serán instalados en este sitio, pero en acuerdo cerrado entre PMO y QMC, estos serán suministrados por QMC y equipo implementador deberá instalarlos. 2. Sitio cuenta con soportes instalados para antenas panel, los cuales no funcionarán, pero en acuerdo cerrado entre PMO y QMC, estos serán suministrados por QMC y equipo implementador deberá instalarlos. PLANOS AS BUILT 24-04-2025: APROBADO 4G V1. 1. SE VALIDA PLANIMETRIA. Certificados de Calidad Ingeniería Aprobada: Presentado | 2025-04-24 | W17 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-24 | W17 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 24-04-2025 Aprobado con observaciones V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - 1. La cantidad de RRUs 5517t y antenas ADU4516418v06 indicadas en tabla de lamina 2 esta errado, no es 1, son 2 de cada equipo. OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 24-04-2025: Aprobado V1 Poste Hormigón: 12m Aprox. - Foto Georreferenciadas: SI-OK - 1 Canalización Adosada a poste L03m : D=3" para Líneas (Jumper-DC-FO: SI-OK - Perforaciones de los herrajes para la base RRU / BBU: SI-OK - Antena GPS se implementará en el 2do herraje de acuerdo a la proyección en el As Built: SI-OK 2 Herrajes Instalados: Nivel 1: Altura: 4,5m Aprox (Según plano informe) BBU 5900A + Gabinete TX + Router + Gabinete ECE Nivel 2: Altura: 5,5m Aprox (Según plano informe) 2 RRU 5517t (1900/AWS/2600) + 1 DPU120D-N06A1 + DBU50B TX 24-04-2025: Aprobado V1 Tx:FO: SI Router: HUAWEI | 2025-04-24 | W17 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV1 24-04-2025 Energia provisoria (1x16A) Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente TE1 Pendiente contrato de suministro eléctrico | 2025-04-24 | W17 2025 | 2025-04-24 | W17 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-08-15 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 25_158 | Quilpue Calle Azapa | 5 | -33.0478 | -71.4724 | Valparaíso | Quilpué | A un costado de Rafael Sotomayor #1388 con calle Cooperación por vereda oriente | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-05-30 |  | QMC | BTS | Inmobiliaira informa que GTD no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) | POSTE CEMENTO | 12 | CL-VA-QPU-10859-SLS | 0 |  | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | TSS Aprobado |  | 2025-02-27 | W09 2025 | TSS Aprobado | 06-03-25: Aprobado 1. QMC considera instalación de herajes para equipos outdoor, Gabiente TDAyF y TX. 2. Poste hormigón (10m) implementado en altura. 3. Se debe confirmar en etapa de ingenieria si QMC instalará la base para la antena trisectorial que instalará y proveerá ClaroVTR. | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado | 06-03-2025: Aprobado V1 - Proyección 1 antena Trisectorial instalada por CLAROVTR (Rango ofrecido para CLAROVTR: 12m) - 2RRU 5513w (a los 5,5m)--->Está errado en el TSSR, se asume lo indicado por RF en planilla de configuracion. - Falta indicar canalización para ruteo de jumpers entre RRU y Antenas---> Se verificará en Ing. - Proyección Antena GPS (6m del Poste). -TX: FO Router: ZTE. | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado | 0 | 0 |  | 2025-03-07 | W10 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-04-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | W26 2025 | 2025-06-30 | W27 2025 | 5 | Ing Aprobada | 09-05-2025: APROBADO 4G V5. 1. QMC Garantiza que altura de 15 cm de la silla para antena trisectorial es suficiente para curva de jumpers. 2. El ruteo del cable puede hacerse por tuberias internas del poste o por tuberia externa de 3". | 2025-05-09 | W19 2025 | Ing Aprobada | sin observaciones , considerando coordenadas -33,047780 -71,472390 | 2025-05-06 | W19 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_158 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : NOK Sin evidencia en planos | 2025-05-13 | W20 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-06-26 | W26 2025 | 2025-06-27 | W26 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Finalizado | 2026-03-02 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado sin obs. | 2026-03-09 | W11 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Actualizar cantidad de RRU 5513 son 3 | 2026-03-03 | W10 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-03 | W10 2026 | As Built Aprobado | SItio conectado con energía definitiva, en validación de primera factura | 2026-05-06 | W19 2026 | 2026-05-06 | W19 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | ZTE |  | 2026-06-05 | Integrado |  | 2026-06-19 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-05-08 | W19-2026 |  |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 25_472 | Valparaíso Curauma Felipe II | 5 | -33.1248 | -71.57 | Valparaíso | Valparaíso | Felipe II altura del N°672 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | QMC | BTS | Inmobiliaira informa que GTD no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) 06/08: Roll back por nueva ubicación, requiere nuevo TSS y nueva ingeniería, punto prevalidado por RF | POSTE CEMENTO | 12 |  | 0 |  | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-09-01 | W36 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO" 25_472 22-09-25 Observaciones 1.- Sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. | 2025-09-22 | W39 2025 | TSS Aprobado | Se proyecta Energía tradicional. | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | W40 2025 | 2025-10-03 | W40 2025 | 3 | Ing Aprobada | Aprobado QMC no instalará antena trisectorial. QMC instala gabinete TDAyF y TX , herrajes para equipos Outdoor y base de antena trisectorial. QMC instala canalizacion 3" entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. | 2025-09-25 | W39 2025 | Ing Aprobada | 26/09:Se valida nuevas coordenadas -33.115843 -71.582670 Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690) | 2025-09-26 | W39 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-10-01 | W40 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | Una de las protecciones de circuito vacante en Tablero TX debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro. En diagrama unilineal falta cuadro de cargas. Falta circuito de enchufe de servicio Falta N° de poste de conexión. | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-01 | W40 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | W43 2025 | 2025-10-24 | W43 2025 | 2 | As Built Aprobado |  | 2025-10-23 | W43 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-10-22 | W43 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-10-24 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 1x16 (A) En diagrama unilineal falta detalle de cuadro de cargas Falta N° de poste de conexión Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente TE-1 | 2025-10-30 | W44 2025 | 2025-10-30 | W44 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-10-30 | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-02-12 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W42 |  | Operador | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_473 | Valparaíso Curauma Los Cactus | 5 | -33.1158 | -71.5827 | Valparaíso | Valparaíso | La Arboleda a un costado del #1865, esquina pasaje Las Malvas | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | QMC | BTS | Inmobiliaira informa que GTD no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) 06/08: Roll back por nueva ubicación, requiere nuevo TSS y nueva ingeniería, punto prevalidado por RF | POSTE CEMENTO | 12 |  | 0 |  | 2025-08-19 | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-08-21 | W34 2025 | TSS Aprobado | 22-08-25: RECHAZADO 4G V1. 1. Falta fotomontaje de estructura indicando tipo de estructura y alcances de cada empresa (QMC y CLARO). 2. ¿Quien instala base de antena, herrajes y gabinete TDAyF y TX? | 2025-09-08 | W37 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_473 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6.5 8 Soportes: NOK debe proveer CLARO 9.PGB altura : No se observa BDT 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK | 2025-08-27 | W35 2025 | TSS Aprobado | Faltan información del numero de poste de conexión. | 2025-08-25 | W35 2025 |  |  |  |  | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | W40 2025 | 2025-10-03 | W40 2025 | 3 | Ing Aprobada | En el As built se solicitará verificación de verticalidad con instrumento topográfico | 2025-10-03 | W40 2025 | Ing Aprobada | Validada Nuevas coordenadas -33,12504 -71,56979/ Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690) | 2025-09-26 | W39 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-10-01 | W40 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | Una de las protecciones de circuito vacante en Tablero TX debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro. En diagrama unilineal falta cuadro de cargas. Falta circuito de enchufe de servicio Falta N° de poste de conexión. | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-03 | W40 2025 | Ing Aprobada con observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | W43 2025 | 2025-10-24 | W43 2025 | 2 | As Built Aprobado |  | 2025-10-23 | W43 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-10-22 | W43 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-10-24 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 1x16 (A) En diagrama unilineal falta detalle de cuadro de cargas Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente TE-1 poste de empalme 785524 | 2025-10-30 | W44 2025 | 2025-10-30 | W44 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-10-30 | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | ZTE |  | 2026-02-12 | Integrado |  | 2026-02-20 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W42 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_529 | Sargento Aldea | 5 | -32.8216 | -71.2306 | Valparaíso | La Cruz | Frente a Sargento Aldea #67 | Sale de Plan (RF) | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS | RF informa que estos sitios saldran de plan. Pdte CC | POSTE CEMENTO | 12 | CL-VA-LCR-10268-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | W41 2023 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. Poste de 12m útil, Poste de hormigón /Equipamiento en altura / Ausente ID OOII. | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°729519. | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 1. Separación de perforaciones para anclaje de herraje de equipamiento es mayor al de la pieza (128-129mm, se recomienda hacer perforaciones tipo "ojos chinos"), por lo que HUAWEI deberá realizar una perforación para el adecuado anclaje. Soporte MMOO aun no se define quien instala este elemento. se adjunta fotografia de anclaje a utilizar. OI indica que ya las piezas fueron fabricadas. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 19/02: Corregir Energía es DPU 120 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1 - Proyección de equipamiento aéreo. 26-02-2024: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: SI-OK | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built No Recibido
| 25_564 | Ruta E-671 | 5 | -32.7907 | -70.6743 | Valparaíso | San Felipe | Ruta E-671 Dm 0.016 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 6 |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-VA-SFE-10269-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°817859. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-13 | 2025-03-28 | 2024-11-20 | W47 2024 | 2024-11-25 | W48 2024 | 5 | Ing Aprobada | 04-04-25: Aprobado V3. 1. Antenas panel se instalaran directamente al poste. 2. Herraje aplica para equipos a instalar. Considerar instalar otro nivel, puesto que son 5 RRus que seran instaladas y maximo se pueden instalar 3 RRUs juntas. 3. QMC debe garantizar cabida del cableado. | 2025-04-04 | W14 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2025-04-17 | W16 2025 | Ing Aprobada | REV2 13-03-2025 Observación corregida Nota: Indicar a QMC que debe proyectar una BDT en Poste para conexión a tierra de equipos | 2025-03-13 | W11 2025 | 2025-04-22 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | W18 2025 | 2025-05-02 | W18 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 09-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 1. Se valida sitio en base a compromiso adquirido entre PMO y QMC (correo 30-04-2025 Sebastian Monetta). Cualquier inconveniente escalar a PMO PLANOS AS BUILT 09-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 1. Se valida sitio en base a compromiso adquirido entre PMO y QMC (correo 30-04-2025 Sebastian Monetta). Cualquier inconveniente escalar a PMO Certificados de Calidad Ingeniería Aprobada: Presentado | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-24 | W17 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 13,50 6. Altura RF: 13,50, Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: OK 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: N/A 2. Rack: Claro VTR: N/A 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 : N/A 4. Empalme : N/A 5. Energia : N/A Observaciones Asbuilit SP_V1 Aprobado | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV1 24-04-2025 Sitio con Energía provisoria (1x25A) Pendiente N° Cliente Pendiente informe conexión energía definitiva | 2025-05-12 | W20 2025 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete QMC |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-22 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_565 | El Recreo | 5 | -32.7554 | -70.6851 | Valparaíso | San Felipe | El Recreo frente al #13 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-VA-SFE-10270-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°680991. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-11-13 |  | 2024-11-20 | W47 2024 | 2024-11-25 | W48 2024 | 5 | Ing Observada | 21-11: Observado 1. ¿El ruteo del cableado para las antenas ADU451200 se realizará por dentro de la tuberia de 3"? QMC debe garantizar cabida del cableado. 2. Separación de perforaciones del rack para instalación de equipos debe ser de 465mm. 3. Falta detalle de perforaciones del gabinete TDAyF y TX. Sitios con bandas bajas 3 antenas ADU451200V06. Sistema de adosamiento al poste es igual a sitios ATP Fase 1. | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Observada | 09-12-2024: Observado V1 CORREGIR: Nivel 1: (Bajar herraje en los planos) = H= 3,5m BBU 5900A + TDAyF Gabinete TX + Router= 3,5m aprox Nivel 2: (Bajar herraje en los Planos)= H= 4,5m Aproximado DPU60D + DBU50B 2 RRU 5512 (700 / 850) 3 RRU 5513w (1900 / AWS) Ausente: Proyección Antena GPS NOTA: Antena GPS, Debe proyectarse en el poste por arriba de la proyección de las RRU CORREGIR: Bajar proyección Antenas dejando cabida para la MMOO (En caso que Aplique) - (3) Antena Panel HUAWEI ADU451200V06 = H=9,5m aproximado | 2024-12-10 | W50 2024 | Ing Observada | REV1 16-12-2024 Sitio poste Proyectado Acometida eléctrica aerea Proyectada Medidor + Tablero Proyectado Proyectar aterramiento para equipos y aterramiento estructura Proyectar canalización entre medidor y Tablero eléctrico | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-12-23 | W52 2024 | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 25_568 | Valparaiso Baden Powell | 5 | -33.0586 | -71.6442 | Valparaíso | Valparaíso | Baden Powell esquina El Ancla | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | QMC | BTS | Inmobiliaira informa que GTD no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) 06/08: Roll back por nueva ubicación, requiere nuevo TSS y nueva ingeniería, punto prevalidado por RF | POSTE CEMENTO | 12 |  | 0 |  | 2025-08-19 | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-08-21 | W34 2025 | TSS Aprobado | 22-08-25: RECHAZADO 4G V1. 1. Falta fotomontaje de estructura indicando tipo de estructura y alcances de cada empresa (QMC y CLARO). 2. ¿Quien instala base de antena, herrajes y gabinete TDAyF y TX? | 2025-09-08 | W37 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_568 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6.5 8 Soportes: NOK debe proveer CLARO 9.PGB altura : No se observa BDT 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK | 2025-08-27 | W35 2025 | TSS Aprobado | Faltan información del numero de poste de conexión. | 2025-08-25 | W35 2025 |  |  |  |  | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | W40 2025 | 2025-10-03 | W40 2025 | 3 | Ing Aprobada | En el As built se solicitará verificación de verticalidad con instrumento topográfico | 2025-10-03 | W40 2025 | Ing Aprobada | Se valida nuevas coordenadas -33,058546 -71,643921 Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690) | 2025-09-26 | W39 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-10-01 | W40 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | Una de las protecciones de circuito vacante en Tablero TX debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro. En diagrama unilineal falta cuadro de cargas. Falta circuito de enchufe de servicio Falta N° de poste de conexión. | 2025-09-26 | W39 2025 | 2025-10-03 | W40 2025 | Ing Aprobada con observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | W43 2025 | 2025-10-24 | W43 2025 | 2 | As Built Aprobado | Se aprecia una leve inclinación en la verticalidad. Se asume que la verificación con instrumento topográfico se encuentra dentro de parámetros normativos ya que no hay informe. QMC deberá resolver en caso de presentarse problemas en la implementación. | 2025-10-23 | W43 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-10-22 | W43 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-10-24 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 1x16 (A) En diagrama unilineal falta detalle de cuadro de cargas Falta N° de poste de empalme Pendiente contrato de suministro Pendiente N° Cliente Pendiente TE-1 | 2025-10-30 | W44 2025 | 2025-10-30 | W44 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-10-30 | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-02-06 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W44 |  | Operador | Entrega de ing W18 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_572 | Camino Alto Laguna Placilla | 5 | -33.1463 | -71.5669 | Valparaíso | Valparaíso | Calle Alto Laguna frente al N°60 | Fase 1- On Hold | No Vigente | No aplica | 1900-01-08 |  | QMC | BTS | 24-10-2025 - On Hold RF Inmobiliaira informa que GTD no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) | POSTE CEMENTO | 12 |  | 0 |  |  | 2025-07-09 | W28 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 4 | TSS Aprobado | Se valida coordenadas -33.144917/-71.567000, se debe ajustar diseño RF, Antena trisectorial a Panel | 2025-07-01 | W27 2025 | TSS Aprobado | 22-07-25: Aprobado 4G V3. 1. Area en piso 3x2m. 2. 3 soportes simples para RF (RF valida solución para etapa) 3. Canalización a sistema radiante se verificará en etapa de Ingenieria. 4. QMC debe garantizar cabida de equipos dentro del camuflaje propuesto, se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-07-22 | W30 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 25_572 3. Tipo de estructura: AZOTEA 4. Altura: 14 5. Altura RF: 14MTS segun plan 6. Tipo de Soporte: SIN ONFORMACION 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: SI 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre OK 14. Disponibilidad de 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: NOK 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-07-09 | W28 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | Falta fotografías de TDAyF del Strip Center donde se sacará energía para el sitio de Claro. Falta información sobre Remarcador ya que se utilizará energía de un 3°. | 2025-07-15 | W29 2025 |  |  |  |  | 2025-07-22 | W30 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 21-6-2024 | En Etapa de Ingeniería 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | No es posible solución poste y estan ofreciendo rooftop, se está analizando comercialmente Pendiente firma de contrato con inmobiliaria | No VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_574 | Plaza América | 5 | -33.0225 | -71.3885 | Valparaíso | Villa Alemana | Frente a Plaza América Lote 2 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-VA-VIL-10271-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°640624. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-11-13 |  | 2024-11-20 | W47 2024 | 2024-11-25 | W48 2024 | 5 | Ing Observada | 21-11: Observado 1. Separación de perforaciones del rack para instalación de equipos debe ser de 465mm. 2. Falta detalle de perforaciones del gabinete TDAyF y TX. | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Observada | 09-12-2024: Observado V1 CORREGIR: Nivel 1: (Bajar herraje en los planos) = H= 3,5m BBU 5900A + TDAyF Gabinete TX + Router= 3,5m aprox Nivel 2: (Bajar herraje en los Planos)= H= 4,5m Aproximado DPU60D + DBU50B 2 RRU 5512 (700 / 850) 3 RRU 5513w (1900 / AWS) CORREGIR: Bajar proyección Antenas dejando cabida para la MMOO (En caso que Aplique) - (3) Antena Panel HUAWEI ADU451200V06 = H=9,5m aproximado MMOO: SI (Se debe proyectar MMOO a tope de poste por debajo de la base para la antena Trisector) | 2024-12-10 | W50 2024 | Ing Observada | REV1 16-12-2024 Sitio poste Proyectado Acometida electrica aerea Proyectada Medidor + Tablero Proyectado Proyectar aterramiento para equipos y aterramiento estructura Proyectar canalización entre medidor y Tablero electrico | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-12-23 | W52 2024 | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 25_575 | Viña del Mar Rogelio Astudillo | 5 | -33.044 | -71.5619 | Valparaíso | Viña del Mar | Particular altura N°86 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 11 |  | QMC | BTS | Asignado a QMC 2-4-2025 | POSTE CEMENTO | 12 |  | 0 |  | 2025-04-23 |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 5 | TSS Aprobado | Validados coordenadas -33,044044 -71,563167/ Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690) | 2025-04-24 | W17 2025 | TSS Aprobado | 24-04-25: Aprobado 4G V1 1. Considerar la instalación de minimo 1 kit de herrajes ya que el sitio llevará 2 RRU 5513, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. QMC no instalará antena trisectorial. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX , herrajes para equipos Outdoor y base de a antena trisectorial. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. 5. QMC deberá instalar la base de la antena trisectorial. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2025-04-24 | W17 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | 24-04-2025: Aprobado con observaciones 4G V2 - Proyección 1 antena Trisectorial instalada por CLAROVTR (Rango ofrecido para CLAROVTR: 12m) - 2RRU 5513w (a los 5,5m): QMC indica en TSSR que van 3, por favor corregir.---> QMC indica el maximo de RRUs que se pueden instalar - QMC considera la instalación de los herrajes para equipos Outdoor. - Falta indicar canalización para ruteo de jumpers entre RRU y Antenas---> Se verificará en Ing. - Proyección Antena GPS (6m del Poste). -TX: FO Router: ZTE. | 2025-04-24 | W17 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-04-24 | W17 2025 |  |  |  |  | 2025-04-24 | W17 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-07 | W28 2025 | 5 | Ing Aprobada | 03-07-25: APROBADO 4G V1. 1. QMC Garantiza que altura de 15 cm de la silla para antena trisectorial es suficiente para curva de jumpers. 2. El ruteo del cable puede hacerse por tuberias internas del poste o por tuberia externa de 3". | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada | Validados coordenadas -33,044044 -71,563167/ Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690) | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_575 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 Mts 6. Altura RF: 12mts Suministra QMC 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra QMC 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : OK | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En unilineal, Breakers de empalme medidor tiene configuración trifásico, pero señalan energía monofásica. | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-03 | W27 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Si | Pendiente | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | W36 2025 | 2025-09-09 | W37 2025 | 5 | As Built Aprobado | QMC Garantiza que altura de 15 cm de la silla para antena trisectorial es suficiente para curva de jumpers. | 2025-09-10 | W37 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | CHECKLIST POSTE QMC 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 25_575 3. Tipo de Poste: Hormigón 4. Compartido; NO 5. Altura Poste: 11 6. Altura RF: 12 NOK 7 Altura HW: 5 a 6 Mts NOK 8. .PGB altura : NOK 9. Disponibilidad camión capacho: SI 10. Herraje para RRU : OK 11. Soportes Antena : OK 12. GPS : OK 13. Gabinete GTD AUT / TX : OK 14- Antena : Suministra Claro Trisectorial ADU4514S0v06 OBSERVACIONES 8.PGB altura : NOK Sin evidencia Sin evidencia de cañería 3" x 3mts como indica planos. ASBUILT_ SP_APROBADO C/Obs | 2025-08-28 | W35 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía Provisoria Faltan fotografías de Automático de energía provisoria y si esta esta siendo entregada por un particular u otra operadora. Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta N° de medidor Falta N° de cliente | 2025-09-05 | W36 2025 | 2025-09-10 | W37 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-09-17 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-11-07 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W44 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_578 | Viña del Mar Isla Transito | 5 | -33.0516 | -71.5303 | Valparaíso | Viña del Mar | Isla Tránsito esquina Juan Hamilton | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 |  | 0 |  | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | TSS Aprobado |  | 2025-02-28 | W09 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | 13-03-2025: Aprobado con obsevaciones V2 - Proyección 1 antena Trisectorial instalada por QMC (Rango ofrecido para CLAROVTR: 18m) - Proyección de 3 antenas panel las cuales no estan indicadas por RF en su configuración, por favor eliminar esta proyección.--> RF indica que el modelo a instalarse es el modelo ADU4518R6v06, por lo que se valida por lo indicado por RF. - 2RRU 5513w (a los 5,5m)--->Está errado en el TSSR, se asume lo indicado por RF en planilla de configuracion. - QMC onsidera la instalación de los soportes para antenas Panel. - Falta indicar canalización para ruteo de jumpers entre RRU y Antenas---> Se verificará en Ing. - Proyección Antena GPS (6m del Poste). -TX: FO Router: ZTE. | 2025-03-13 | W11 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado | 0 | 0 |  | 2025-03-16 | W11 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | W18 2025 | 2025-05-06 | W19 2025 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | "09-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G V1. 1. Soportes para antenas panel modelo ADU4518R6v06 de 2 1/2"" y L: 1500mm, seran instalados por CLAROVTR, pero suministrados por QMC, al implementar segun acuerdo de reunión del 16-04-2025 entre PMO y QMC. Considerar que antena mide 1365mm. 2. QMC debe garantizar que brazos de soportes no generen obstrucción para instalación de brackets. 3. Los brazos deben ser minimo de 15cm para que implementador pueda apernar brackets." | 2025-05-09 | W19 2025 | Ing Aprobada | sin observaciones , considerando coordenadas -33,051558 -71,530347 | 2025-05-06 | W19 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_578 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 11,5 6. Altura RF: 12 Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : NOK Sin evidencia en planos | 2025-05-13 | W20 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-05-13 | W20 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-08-20 |  | 2026-08-20 | W34 2026 | 2026-08-24 | W35 2026 | 4 | As Built Observado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: Los herrajes para RRU-BBU-DPU no están instalados en el poste. OBSERVACIONES - PLANOS: Aclarar cuál es la altura del poste , un plano muestra 16 m y otro muestra 18 m. | 2026-08-20 | W34 2026 | As Built Aprobado | Aprobado coordenadas y altura. | 2026-08-21 | W34 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-08-20 | W34 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva | 2026-08-20 | W34 2026 | 2026-08-21 | W34 2026 | As Built Observado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 21-6-2024 | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-08-21 | W34-2026 | OOII pendiente energía | 07-05-26 Sitio Construido - Carta de autorización a tramite de energia definitvia solicitada a Claro | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Observado 4G
| 28_243 | Arauco Pasaje Epu | 8 | -37.2456 | -73.3376 | Biobío | Arauco | Plaza Comunal Villa Pehuen, entre Pasaje Epu y Omar Gayoso Santibañez | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | ALT A | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-07 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_247 | Cabrero San Martin | 8 | -37.0314 | -72.409 | Biobío | Cabrero | Multicancha, esquina de calles Florida y San Martín | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-BI-1345 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS Observado | Punto debe reubicarle lo más cerca de nominal (37° 1'57.00"S 72°24'38.05"O) motivo por matriz de distancia queda en limité de uno existente , por diseño RF altura es 18 mts | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_248 | Cabrero Bicentenario | 8 | -37.0393 | -72.3953 | Biobío | Cabrero | Skate Park Bicentenario | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-BI-1346 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-07 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_251 | Manuel Rodriguez - Chiguayante | 8 | -36.9554 | -73.0128 | Biobío |  | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | S/I | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_253 | Cancha lientur | 8 | -36.8063 | -73.0414 | Biobío | Concepción | Lientur S/N | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-08-30 |  | Por Definir | BTS | 14-09-2025: QMC descarta sitio por inviabilidad 11-3-2025 - Se asignan a QMC Roll Back por no entrega de ATP | POSTE METALICO | 12 | [8 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | 14-04-25: Aprobado V1 1. Considerar la instalación de minimo 1 kit de herrajes ya que el sitio llevará 2 RRU 5513, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. QMC instalará antena trisectorial. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX , herrajes para equipos Outdoor y base de a antena trisectorial. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. 5. QMC deberá instalar la base de la antena trisectorial. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. |  |  | TSS No Recibido | 14-04-2025: Aprobado V1 - Proyección 1 antena Trisectorial instalada por QMC (Rango ofrecido para CLAROVTR: 12m). - 3RRU 5513w (a los 5,5m) - QMC considera la instalación de los herrajes para equipos Outdoor. - Falta indicar canalización para ruteo de jumpers entre RRU y Antenas---> Se verificará en Ing. - Proyección Antena GPS (6m del Poste). -TX: FO Router: HUAWEI. |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | [8 empty] | 0 | [8 empty] | Ing Aprobada | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 28_253 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 Mts 6. Altura RF: 12mts Suministra QMC 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra QMC 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : OK | [9 empty] | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Pendiente de Asignación | Plan 2024 |  |  | 2026-08-28 | W35-2026 | 07-05-26 QMC Reingresa Expediente a la municipalidad acompañado de decreto Subtel autorizado. | 07-05-26 QMC Reingresa Expediente a la municipalidad acompañado de decreto Subtel aturoizado. | VigenteTSS No Recibido 4GAs Built No Recibido 4G
| 28_259 | Contulmo Las Araucarias | 8 | -38.0238 | -73.2325 | Biobío | Contulmo | Las Araucarias 1225, Contulmo, Bío Bío, Chile | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | ALT B | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_260 | Calle Puchoco | 8 | -37.0112 | -73.1543 | Biobío | Coronel | Calle Puchoco, frente al #834 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-BI-COR-10274-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 1. Separación de perforaciones para anclaje de herraje de equipamiento es mayor al de la pieza (128-129mm, se recomienda hacer perforaciones tipo "ojos chinos"), por lo que HUAWEI deberá realizar una perforación para el adecuado anclaje. Soporte MMOO aun no se define quien instala este elemento. se adjunta fotografia de anclaje a utilizar. OI indica que ya las piezas fueron fabricadas. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 19/02: Corregir Energía es DPU 120 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1 - Proyección de equipamiento aéreo. 26-02-2024: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: SI-OK | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-26 |  | 2024-06-26 | W26 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 26-06: Aprobado con observaciones 1. Separación entre herrajes es de 200mm, muy poco espacio para la instalación de los equipos, por lo que QMC se compromete a ampliar esta separación (Correo 260624). 2. Se aprueba condicionado a lo declarado en correo por parte de QMC (26-06-24), con respecto a la ubicación de herrajes, dimension de separación de perforaciones en herrajes y gabinete de TX. Informar al OI que al descargar el archivo Excel del SP, muchas fotos generan un error y no pueden visualizarse. Herrajes instalados correctamente, equipamiento quedará paralelamente a la via publica. PLANOS AS BUILT 26-06: Aprobado con observaciones 1. Se valida plano, pero no se cuenta con dimensiones en terreno que corroboren la ubicación de los elementos. | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 27-06-24: Aprobado V1 - Código de colores Frecuencial (lado antena y RRU): SI-OK (Corregir cinta de Frecuencial: Jumper 1-2 Naranja y Jumper 3-4 Verde) 2 Herrajes Instalados: Se requiere aumentar la separación entre herrajes ya que 200mm queda muy justo para la Implementación + Curva de los Jumper + cableado. Correo 26-06-2024 OBSERVACIONES 27-06-24: Aprobado V1 Tx: FO: SI MMOO: N/A Soporte MMOO Instalado: NO Router: HUAWEI NOTA: Los archivos se deben visualizar directo de la Carpeta de la PMO, ya que al descargarlo no se visualizan todas las fotos en las plantilla de Excel. | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 27-06-24: Aprobado V1 - Código de colores Frecuencial (lado antena y RRU): SI-OK (Corregir cinta de Frecuencial: Jumper 1-2 Naranja y Jumper 3-4 Verde) 2 Herrajes Instalados: Se requiere aumentar la separación entre herrajes ya que 200mm queda muy justo para la Implementación + Curva de los Jumper + cableado. Correo 26-06-2024 OBSERVACIONES 27-06-24: Aprobado V1 Tx: FO: SI MMOO: N/A Soporte MMOO Instalado: NO Router: HUAWEI NOTA: Los archivos se deben visualizar directo de la Carpeta de la PMO, ya que al descargarlo no se visualizan todas las fotos en las plantilla de Excel. | 2024-06-27 | W26 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  | Huawei |  | 2024-09-28 | Integrado | 2024-06-28 | 2024-10-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_264 | Av. Siderúrgica | 8 | -36.9742 | -73.1693 | Biobío | Coronel | Av. Siderúrgica al costado de Av. Golfo de Arauco #3604 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-BI-COR-10273-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | W41 2023 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-17 | W42 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. Poste de 12m útil, Poste de hormigón /Equipamiento en altura / Ausente ID OOII. | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Sitio tipo poste proyectado Existe factibilidad de empalme monofasico desde poste # 918374 | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 1. Separación de perforaciones para anclaje de herraje de equipamiento es mayor al de la pieza (128-129mm, se recomienda hacer perforaciones tipo "ojos chinos"), por lo que HUAWEI deberá realizar una perforación para el adecuado anclaje. Soporte MMOO aun no se define quien instala este elemento. se adjunta fotografia de anclaje a utilizar. OI indica que ya las piezas fueron fabricadas. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 19/02: Corregir Energía es DPU 120 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1 - Proyección de equipamiento aéreo. 26-02-2024: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: SI-OK | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-25 |  | 2024-06-26 | W26 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 26-06: Aprobado con observaciones 1. Separación entre herrajes es de 200mm, muy poco espacio para la instalación de los equipos, por lo que QMC se compromete a ampliar esta separación (Correo 260624). 2. Se aprueba condicionado a lo declarado en correo por parte de QMC (26-06-24), con respecto a la ubicación de herrajes, dimension de separación de perforaciones en herrajes y gabinete de TX. Informar al OI que al descargar el archivo Excel del SP, muchas fotos generan un error y no pueden visualizarse. Herrajes instalados correctamente, equipamiento quedará paralelamente a la via publica. 26-06: Aprobado con observaciones 1. Se valida plano, pero no se cuenta con dimensiones en terreno que corroboren la ubicación de los elementos | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  | Huawei |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-12-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 28_267 | Coronel Chacalluta | 8 | -36.9878 | -73.1561 | Biobío | Coronel | Frente a Los Notros #1571, vereda sur | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-BI-1354 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-12 |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 6 | TSS Aprobado |  | 2024-12-06 | W49 2024 | TSS Aprobado | 16-12: Aprobado 1. Considerar la instalación de minimo 1 kit de herrajes ya que el sitio llevará 2 RRU 5513, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. QMC no instalará antena trisectorial. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX y herrajes para equipos Outdoor. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 16-12-2024 Sitio Poste proyectado Factibilidad de empalme desde poste N° 864895 Equipos proyectados en Poste | 2024-12-16 | W51 2024 | [6 empty] | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_272 | Ongolmo - Curanilahue | 8 | -37.4831 | -73.3304 | Biobío |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | S/I | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_278 | Laja Los Acacios | 8 | -37.2725 | -72.7093 | Biobío | Laja | Los Acacios 304, 4560437 Laja, Bío Bío, Chile | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | ALT A | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_279 | Lebu Andres Bello | 8 | -37.6083 | -73.6605 | Biobío | Lebu | José Joaquín Pérez 098, Mulchen, Negrete, Bío Bío, Chile | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-BI-1360 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_281 | Los Alamos Pilpilco | 8 | -37.6113 | -73.4139 | Biobío | Los Alamos | Parque – Plaza Colo Colo | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-BI-1361 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_287 | Los Angeles Aguas Calientes | 8 | -37.4663 | -72.3829 | Biobío | Los Angeles | Frente a Galvarino #2374, vereda sur | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-BI-1362 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-07 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-12-06 | W49 2024 | TSS Aprobado | 16-12: Aprobado 1. Considerar la instalación de minimo 1 kit de herrajes ya que el sitio llevará 2 RRU 5513, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. QMC no instalará antena trisectorial. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX y herrajes para equipos Outdoor. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 16-12-2024 Sitio Poste proyectado Factibilidad de empalme desde poste N° 864895 Equipos proyectados en Poste | 2024-12-16 | W51 2024 | [6 empty] | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_289 | Los Angeles Maria Dolores Poniente | 8 | -37.4498 | -72.3894 | Biobío | Los Angeles | Frente a Av. María Dolores #3309, vereda norte | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Iluminaria | 18 | CL-BI-1363 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-07 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-12-06 | W49 2024 | TSS Aprobado | 16-12: Aprobado 1. Considerar la instalación de minimo 2 kit de herrajes ya que el sitio llevará 3 RRU 5513, 2 RRU 5512, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. Consideran la instalación de 1 pin central de 4" (soporte)al tope del poste para 3 antenas panel RF ATR4518R13v06. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX y herrajes para equipos Outdoor. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 16-12-2024 Sitio Poste proyectado Factibilidad de empalme desde postación cercana Equipos proyectados en Poste | 2024-12-16 | W51 2024 | [6 empty] | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_294 | Cerro JJ Perez- Mulchen | 8 | -37.7259 | -72.2465 | Biobío | Mulchén | Frente a José Juaquin Perez #498, vereda oriente | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-BI-1364 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | TSS Observado | Punto OK, por diseño RF la altura es 18 mts | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS Aprobado | REV2 16-12-2024 Sitio Poste proyectado Factibilidad de empalme desde poste N° 717670 Equipos proyectados en Poste | 2024-12-16 | W51 2024 | [6 empty] | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_295 | Mulchen Villagra | 8 | -37.7123 | -72.2364 | Biobío | Mulchén | Pantoja 1294, 4531093 Mulchen, Mulchén, Bío Bío, Chile | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-BI-1365 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS Observado | Punto OK, por diseño RF la altura es 18 mts ( Bandas bajas y medias) | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_300 | Nacimiento Las Lilas | 8 | -37.4955 | -72.6899 | Biobío | Nacimiento | Ruta 156 Dm 96.953 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-BI-1366 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-07 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-12-06 | W49 2024 | TSS Aprobado | 16-12: Aprobado 1. Considerar la instalación de minimo 1 kit de herrajes ya que el sitio llevará 3 RRU 5513, BBU5900A, DPU120D y DBU50B. Este detalle se verificará en el proyecto de ingenieria. 2. QMC no instalará antena trisectorial. 3. QMC instala gabinete TDAyF y TX y herrajes para equipos Outdoor. 4. Considerar que debe existir una canalizacion entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. En etapa de ingeniera se verificarán los detalles de todos los elementos a instalarse. | 2024-12-16 | W51 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-20 | W51 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | W51 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_306 | Parque Nacional Torres del Paine | 8 | -36.8839 | -73.1431 | Biobío | San Pedro de la Paz | Parque Nacional Torres del Paine frente al #6980 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-BI-SAP-10277-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 1. Separación de perforaciones para anclaje de herraje de equipamiento es mayor al de la pieza (128-129mm, se recomienda hacer perforaciones tipo "ojos chinos"), por lo que HUAWEI deberá realizar una perforación para el adecuado anclaje. Soporte MMOO aun no se define quien instala este elemento. se adjunta fotografia de anclaje a utilizar. OI indica que ya las piezas fueron fabricadas. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 19/02: Corregir Energía es DPU 120 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1 - Proyección de equipamiento aéreo. 26-02-2024: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: SI-OK | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | W46 2024 | 2024-11-20 | W47 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-11: Aprobado Se valida informe fotografico. Gabinete con perforaciones y rack para equipos de 19". Informe fotografico sigue presentando el problema de las 1eras revisiones que al descargarlo no se veian todas las fotografias, por lo que se debe revisar en linea. Por favor hablar con el OI para solucion de esta problematica. 18-11: Aprobado con observaciones 1. Rack de 19" mide 465mm de separación. considerar esta dimension para futuras entregas. Herraje para gabinete TDAyF y TX fue instalado de manera horizontal. | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado | 20-11-2024: Aprobado V2 - Espuma Expansiva (Canalización Lado RRU): NO-OK (Falta Espuma expansiva en la canalización a nivel de las RRU) 05-11-2024: Aprobado V1 Tx: FO: SI MMOO: N/A Soporte MMOO Instalado: NO Router: HUAWEI NOTA: Los archivos se deben visualizar directo de la Carpeta de la PMO, ya que al descargarlo no se visualizan todas las fotos en las plantilla de Excel. | 2024-11-20 | W47 2024 | As Built Aprobado | 20-11-2024: Aprobado V2 - Espuma Expansiva (Canalización Lado RRU): NO-OK (Falta Espuma expansiva en la canalización a nivel de las RRU) 05-11-2024: Aprobado V1 Tx: FO: SI MMOO: N/A Soporte MMOO Instalado: NO Router: HUAWEI NOTA: Los archivos se deben visualizar directo de la Carpeta de la PMO, ya que al descargarlo no se visualizan todas las fotos en las plantilla de Excel. | 2024-11-20 | W47 2024 | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-11-26 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  | Huawei |  | 2024-12-27 | Integrado |  | 2025-01-26 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 28_308 | Santa Bárbara Manzo de Velasco | 8 | -37.6682 | -72.0124 | Biobío | Santa Bárbara | Intersección de las calles Carlos Ibáñez del Campo con Baquedano | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-BI-1368 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-07 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 3 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_313 | Tirua Calle Guacolda | 8 | -38.3402 | -73.4897 | Biobío |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS | Descartado por Sites | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-08-09 | W32 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_009 | Los Canelos -San Ramon | 9 | -38.8724 | -72.3878 | La Araucanía |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | #N/A | PENDIENTE | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_010 | Perquenco San Martin | 9 | -38.4228 | -72.3797 | La Araucanía | Perquenco | San Martín frente al #271 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 18 | Alternativa A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada | 5. Falta indicar por donde se hará el ruteo del cableado desde llegada de EPC a sistema radiante, si es por porta feeders, este debe estar proyectado en la torre indicando separación maxima de 1m y agregar el detalle. Si es por interior del monoposte a traves de troneras, deben identificar las troneras en la tronera e indicar las dimensiones de estas, tanto en llegada de EPC como en salida en ubicación de antenas. | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada | se valida en la nueva Hoja PDF esta información de ubicación y dirección en viñeta, se recomienda de igual forma que en Hoja PDF Mdc llenar dirección en Datos Generales se adjunta Ejemplo | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | solo ausente la Antena GPS, para todos los sitios tipo Poste | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Con compromiso que QMC se adapte a unilineal enviado por Claro Vtr | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | 2024-01-05 | 2023-12-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | W09 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 04-03: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia que herraje quedo instalado en la direccion correcta para la implementación del sitio (paralela a la via publica). 2. Faltan fotografias donde se evidencia la separación y altura a la que quedaron instalados los herrajes, por lo que se valida segun plano Asbuilt. 3. Gabinete TDAyF y TX cuenta con rack ajustable (profundidad) para instalación de equipos de TX. Plano As built: 04-03: Aprobado Se levantan las observaciones | 2024-03-04 | W10 2024 | As Built Aprobado | 27/12: Fotos AZ OK 0/120/240 Fotos Panorámicas OK Se debe mejorar sellado de conectores según estándar a nivel de antena. /NOK No hay evidencias de sellado del extremo del jumper que va equipos RRU /NOK No hay evidencia de jumper de RET y sellado. /NOK No corresponde código de colores al estándar en ambos extremos. /NOK Se debe mejorar calidad de algunas fotos de acercamiento./NOK | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 13-03-24: Aprobado con Observaciones V3 - Se corrige el código sectorial S1-S2-S3, de acuerdo al estándar de ClaroVTR. - Se acepta el sitio con el código de frecuencia errado. Queda enviado correo 13-03-2024 con la excepción ya que el cambio de configuración para el sitio se realizó interno por RF. Cabe destacar que Huawei realizará el cambio de color de las frecuencias correctas 1900/AWS al implementar el sitio. 01-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Buil: Corresponde a lo construido: SI-OK. | 2024-03-13 | W11 2024 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva hasta TDAyF | 2024-03-13 | W11 2024 | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  | Huawei |  | 2024-06-06 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-11-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 29_021 | Traiguén General Gana | 9 | -38.2462 | -72.6646 | La Araucanía | Traiguén | Balmaceda frente al #221 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 18 | Alternativa A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada | se valida en la nueva Hoja PDF esta información de ubicación y dirección en viñeta, se recomienda de igual forma que en Hoja PDF Mdc llenar dirección en Datos Generales se adjunta Ejemplo | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | solo ausente la Antena GPS, para todos los sitios tipo Poste | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Con compromiso que QMC se adapte a unilineal enviado por Claro Vtr | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | 2024-01-05 | 2023-12-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | W09 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:04-03: Aprobado con observaciones 1. Se evidencia que herraje quedo instalado en la direccion correcta para la implementación del sitio (paralela a la via publica). 2. Faltan fotografias donde se evidencia la separación y altura a la que quedaron instalados los herrajes, por lo que se valida segun plano Asbuilt. 3. Gabinete TDAyF y TX cuenta con rack ajustable (profundidad) para instalación de equipos de TX. Plano As built: 04-03: Aprobado Se levantan las observaciones Sitio con factibilidad de MMOO, OI no instala soportes para esta antena. | 2024-03-04 | W10 2024 | As Built Aprobado | 27/12: Fotos AZ OK 0/120/240 Fotos Panorámicas OK Se debe mejorar sellado de conectores según estándar a nivel de antena. /NOK No hay evidencias de sellado del extremo del jumper que va equipos RRU /NOK No hay evidencia de jumper de RET y sellado. /NOK No corresponde código de colores al estándar en ambos extremos. /NOK | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 13-03-24: Aprobado con Observaciones V3 - Se corrige el código sectorial S1-S2-S3, de acuerdo al estándar de ClaroVTR. - Se acepta el sitio con el código de frecuencia errado. Queda enviado correo 13-03-2024 con la excepción ya que el cambio de configuración para el sitio se realizó interno por RF. Cabe destacar que Huawei realizará el cambio de color de las frecuencias correctas 1900/AWS al implementar el sitio. 01-03-24: Aprobado V2 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - As Built: Corresponde a lo construido: SI-OK. | 2024-03-13 | W11 2024 | As Built Aprobado | REV3 Sitio con Energia definitiva Breaker empalme 1x40 / Breaker PCC 1X32 A N° Poste empalme 520285 Pendiente contrato de suministro eléctrico (Cia electrica SAESA) MUESTRAN FOTOS DE 2 TABLEROS. UNILINEAL DE TABLERO NO ES EL APROBADO. Breaker de PCC debe ser de 1x32 A. TDAyF Con dimensiones diferentes al plano. | 2024-03-13 | W11 2024 | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF instalado |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Starlink Instalado | Huawei |  | 2024-05-03 | Starlink | 2024-03-19 | 2024-11-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlinkOn Air
| 43_035 | Ferro Bollenar | 13 | -33.5683 | -71.1695 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Ruta G380 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-RM-MEL-10207-SLS | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-27 | 2024-02-01 | W05 2024 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 3 | TSS Aprobado | Se modifica ubicación a soliciutd de MOP | 2024-02-05 | W06 2024 | TSS Aprobado | Se modifica ubicación a soliciutd de MOP | 2024-02-05 | W06 2024 | TSS Aprobado | Se modifica ubicación a soliciutd de MOP | 2023-02-06 | W06 2023 | TSS Aprobado | Se modifica ubicación a soliciutd de MOP | 2024-02-07 | W06 2024 |  |  |  |  | 2024-02-07 | W06 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada | se valida en la nueva Hoja PDF esta información de ubicación y dirección en viñeta, se recomienda de igual forma que en Hoja PDF Mdc llenar dirección en Datos Generales se adjunta Ejemplo | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | Transmisión: FO Ok. | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Con compromiso que QMC se adapte a unilineal enviado por Claro Vtr | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | 45286 | 2024-01-22 | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | W32 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 16:08 Aprobado Poste metalico de 17,7m implementado en altura Por parte de OOCC. TX: F.O Las fotografías deben venir con registro de medidas 1 Antena Trisectorial (MJS-ODI065R14JJ-Q V1)= 16m (Por encima de los 16m) 3 Antenas 5GA AU5339w - 5G N78= 14,5m 1 Antena HAAU5222 - 5G= 13m 3 RRU 5517t (1900 / AWS / 2600) + 2 DPU60D-N06A1= 7,58m BBU 5900A + Gabinete TX + Router + Gabinete ECE= 6,8m PLANOS AS BUILT 16:08 Aprobado Poste metalico de 17,7m implementado en altura Por parte de OOCC. TX: F.O 1 Antena Trisectorial (MJS-ODI065R14JJ-Q V1)= 16m (Por encima de los 16m) 3 Antenas 5GA AU5339w - 5G N78= 14,5m 1 Antena HAAU5222 - 5G= 13m 3 RRU 5517t (1900 / AWS / 2600) + 2 DPU60D-N06A1= 7,58m BBU 5900A + Gabinete TX + Router + Gabinete ECE= 6,8m | 2024-08-16 | W33 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Observación 22/08: Solo ver el tema a futuro de mantecion. | 2024-08-22 | W34 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 12-08-24: Aprobado V1 Poste Metálico: 18m - Foto Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisector: SI-OK - Antena Trisector: Comba / MJS-ODI065R14JJ-Q V: SI-OK - Canalización por tronera para Líneas (Jumper): SI-OK - Archivo de Certificaciones de 12 líneas adjuntada en el informe: SI-OK - Perforaciones de los herrajes para la base RRU / BBU: SI-OK - Código Estándar de colores Sectorial (lado antena y RRU): SI-OK - Código de colores Frecuencial (lado antena y RRU): SI-OK - Conectores sellados lado Antena para evitar VSWR: SI-OK - Conectores sellados lado RRU para evitar humedad: SI-OK - Se etiquetan e identifican las líneas de acuerdo al estándar ClartoVTR: SI-OK - Cable RET de la Antena: SI-OK 2 Herrajes Instalados: Nivel 1: Altura: 6,8 m BBU 5900A + Gabinete TX + Router + Gabinete ECE Nivel 2: Altura: 7,58m 3 RRU 5513W (1900 / AWS) + 2 DPU120D-N06A1 + DBU50B ESTÁNDAR CLAROVTR: SI-OK Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR CLAROVTR Frecuencial: SI-OK 1900/AWS Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) OBSERVACIONES 12-08-24: Aprobado V1 Tx: MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO Router: ZTE NOTA: Soporte MMOO se canalizará con el grupo de TX. | 2024-08-12 | W33 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 12-08-24: Aprobado V1 Poste Metálico: 18m - Foto Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisector: SI-OK - Antena Trisector: Comba / MJS-ODI065R14JJ-Q V: SI-OK - Canalización por tronera para Líneas (Jumper): SI-OK - Archivo de Certificaciones de 12 líneas adjuntada en el informe: SI-OK - Perforaciones de los herrajes para la base RRU / BBU: SI-OK - Código Estándar de colores Sectorial (lado antena y RRU): SI-OK - Código de colores Frecuencial (lado antena y RRU): SI-OK - Conectores sellados lado Antena para evitar VSWR: SI-OK - Conectores sellados lado RRU para evitar humedad: SI-OK - Se etiquetan e identifican las líneas de acuerdo al estándar ClartoVTR: SI-OK - Cable RET de la Antena: SI-OK 2 Herrajes Instalados: Nivel 1: Altura: 6,8 m BBU 5900A + Gabinete TX + Router + Gabinete ECE Nivel 2: Altura: 7,58m 3 RRU 5513W (1900 / AWS) + 2 DPU120D-N06A1 + DBU50B ESTÁNDAR CLAROVTR: SI-OK Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR CLAROVTR Frecuencial: SI-OK 1900/AWS Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) OBSERVACIONES 12-08-24: Aprobado V1 Tx: MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO Router: ZTE NOTA: Soporte MMOO se canalizará con el grupo de TX. | 2024-08-12 | W33 2024 | 2024-08-22 | W34 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-08-28 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | ZTE |  | 2024-10-11 | Integrado | 2024-08-26 | 2025-01-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_061 | Viñedos de Buin | 13 | -33.7231 | -70.7713 | Metropolitana de Santiago | Buin | Entre Carlos Vasallo y Los Magnolios | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-RM-21.06 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-05 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-02 | W49 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-11-2024 Sitio Poste proyectado Factibildiad de empalme aereo independiente BT de postacion cercana N° Poste referencia 807865 | 2024-11-08 | W45 2024 | TSS Aprobado | 0 | 2024-11-25 | W48 2024 | 2024-12-04 | W49 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_354 | Cruce Calera de Tango | 13 | -33.6114 | -70.7929 | Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | Av. Lonquén, frente Botillería el Tropezón | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Iluminaria | 18 | CL-RM-21.10 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-26 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_821 | La Florida - Alonso de Ercilla | 13 | -33.5254 | -70.5848 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Gerónimo de Alderete frente al #1213 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-RM-LAF-10266-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0738679. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 1. Separación de perforaciones para anclaje de herraje de equipamiento es mayor al de la pieza (128-129mm, se recomienda hacer perforaciones tipo "ojos chinos"), por lo que HUAWEI deberá realizar una perforación para el adecuado anclaje. Soporte MMOO aun no se define quien instala este elemento. se adjunta fotografia de anclaje a utilizar. OI indica que ya las piezas fueron fabricadas. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 19/02: Corregir Energía es DPU 120 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1 - Proyección de equipamiento aéreo. 26-02-2024: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: SI-OK | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | tio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | W52 2024 | 2024-12-26 | W52 2024 | 3 | As Built Aprobado | Informe Fotográfico 30-12: Aprobado con observaciones 1. Faltan perforaciones en gabinete TDAyF y TX, por lo que se valida por correo de compromiso de QMC (Cristobal Muñoz) donde se compromete a realizar perforaciones el dia 02-01-2025. Planos As Built 30-12: Aprobado 1. Se valida planimetria con lo visto en fotografias. | 2024-12-30 | W01 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-27 | W52 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-27 | W52 2024 | 2025-01-03 | W01 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | ZTE |  | 2025-02-07 | Integrado |  | 2025-02-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_959 | Alto Jahuel Cruz del Sur | 13 | -33.7481 | -70.6764 | Metropolitana de Santiago | Buin | Cruz del Sur | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Iluminaria | 12 | CL-RM-21.07 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-11-26 |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS En Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS En RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_960 | Buin Callejon Serrano | 13 | -33.7303 | -70.7852 | Metropolitana de Santiago | Buin | Pend Info x PTI | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 0 | Pend Info x PTI | 2024-09-27 | W39 2024 | 2024-10-24 |  |  |  |  | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | Antena GPS: |  |  | As Built No Recibido | Antena GPS: |  |  |  |  | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_961 | Camino La Cervera Poniente | 13 | -33.7624 | -70.7467 | Metropolitana de Santiago | Buin | Prolongación Cam. La Cervera | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 12 | CL-RM-21.09 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | - Antena GPS puede Implementarse en el Pipe Libre del Sector más cercano al radier |  |  | As Built No Recibido | - Antena GPS puede Implementarse en el Pipe Libre del Sector más cercano al radier |  |  |  |  | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_986 | Isla de Maipo Pasaje Crucero | 13 | -33.7734 | -70.9048 | Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | Pje. Crucero, entre Gálvez y Extensión Pje. Crucero | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | BTS |  | Poste Hormigón | 18 | CL-RM-21.17 | 2024-09-27 | W39 2024 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido | 1. No se evidencia poste existente para adosamiento de equipos segun fotografia adjunta |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2023-11-26 |  | 2023-11-27 | W48 2023 | 2023-12-01 | W48 2023 | 4 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | Tierra proyectada |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido | Soportes y EPC de acuerdo a estándar, canalización FO 2", ductera 4 x 110 mm |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_996 | Maria Cristina | 13 | -33.5169 | -70.5519 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Las Araucarias frente al 6581 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-05-30 |  | QMC | BTS | 18-11: Se realiza roll back por reubicación de sitio Sitio a Reubicar por QMC - Pdte Firma Se avanza el 14-1-2025 | POSTE CEMENTO | 12 | CL-RM-LAF-10267-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 | 2025-11-18 | W47 2025 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 3 | TSS Aprobado | Se validan nuevas coordenadas -33,516889; -70,551944 | 2025-11-18 | W47 2025 | TSS Aprobado | Considerar que debe existir una canalización entre antena y RRUs para ruteo de jumpers. | 2025-11-19 | W47 2025 | TSS Aprobado | Aprobado | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado | se espera proyección en ingeniería de energía tradicional | 2025-11-20 | W47 2025 |  |  |  |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-01-09 |  | 2026-01-23 | W04 2026 | 2026-01-28 | W05 2026 | 5 | Ing Aprobada | QMC instalará herrajes, antena trisectorial, gabinete TDAyF y TX, canalización entre antenas y RRUs para ruteo de jumpers. | 2026-01-26 | W05 2026 | Ing Aprobada | 28/01/2026: SE VALIDA NUEVA REUBICACION POSTE CON SU ING |  |  | Ing Aprobada | Sitio Tipo Poste | 2026-02-02 | W06 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-01-27 | W05 2026 | 2026-02-02 | W06 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Conectado | 2026-04-06 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-27 | W22 2026 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | QMC indica que mantiene actualmente en su poder la antena, los jumpers y el ducto de 3” para los jumpers, por lo que es necesario coordinar previamente la instalación de estos elementos, motivo por el cual aún no se evidencian instalados en el registro fotográfico del As Built. | 2026-05-25 | W22 2026 | As Built Aprobado | Aprobado coordenadas y altura | 2026-04-09 | W15 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-04-07 | W15 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-05-22 | W21 2026 | 2026-05-25 | W22 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | ZTE |  | 2026-07-10 | Integrado |  | 2026-07-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-05-15 | W20-2026 |  | 07-05-26 Energia en proceso, coordinada W20 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_002 | La Reina Carpay | 13 | -33.4479 | -70.5195 | Metropolitana de Santiago | La Reina | Frente a Alvaro Casanova #752 | Sale de Plan (RF) | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | Colo | RF informa que estos sitios saldran de plan. Pdte CC | POSTE METALICO | 12 | Alternativa A | 2023-08-09 | W32 2023 | 2023-02-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Cambio de antena a Panel suministrada por QMC Antena Panel 2WA-51 Rosenberger AZ 180° / 250° / 330° 33°26'51.95"S 70°31'10.07"O | 2024-05-23 | W21 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-05-02 | W18 2024 | TSS Aprobado | 23-05-2024: Aprobado hormigón / Poste 12m / Implementación en Altura. | 2024-05-23 | W21 2024 | TSS Aprobado | Resumen Área proyectada 2x1 mts. Sitio tipo poste Empalme eléctrico aéreo bt independiente TG Proyectado en poste | 2024-08-09 | W32 2024 | No Aplica | 07/08: Se define que no aplica análisis de MMOO por no tratarse de 5G o Rutas | 2024-08-07 | W32 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | w31-2024 | w40-2024 | [6 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_031 | Maipu Los Limoneros | 13 | -33.507 | -70.7466 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Calle Uno sur frente al #1021 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | Alternativa A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-27 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada | se valida en la nueva Hoja PDF esta información de ubicación y dirección en viñeta, se recomienda de igual forma que en Hoja PDF Mdc llenar dirección en Datos Generales se adjunta Ejemplo | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | solo ausente la Antena GPS, para todos los sitios tipo Poste | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Con compromiso que QMC se adapte a unilineal enviado por Claro Vtr | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | 45286 | 2024-01-22 | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | W52 2024 | 2024-12-26 | W52 2024 | 3 | As Built Aprobado | Informe Fotográfico 30-12: Aprobado 1. Se valida informe Plano As Built 30-12: Aprobado 1. Se valida planimetria con lo visto en fotografias. | 2024-12-30 | W01 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-26 | W52 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-27 | W52 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-27 | W52 2024 | 2025-01-03 | W01 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | ZTE |  | 2024-09-30 | Integrado |  | 2025-01-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_037 | Melipilla El Mirador | 13 | -33.679 | -71.2357 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Av. Tres Poniente frente al #328 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | QMC | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | 0 | 2025-02-05 | W06 2025 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2 | TSS Aprobado |  | 2025-02-12 | W07 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-27 | W09 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-27 | W09 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-12 | W07 2025 |  |  |  |  | 2025-02-27 | W09 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | W17 2025 | 2025-04-28 | W18 2025 | 5 | Ing Aprobada | Observaciones OOCC 24-04-2025: APROBADO 4G V4. 1. QMC Garantiza que altura de 15 cm de la silla para antena trisectoria es suficiente para curva de jumpers. 2. El ruteo del cable puede hacerse por tuberias internas del poste o por tuberia externa de 3". | 2025-04-24 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-09 | W15 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | 03-04-2025: Aprobado con observaciones V2 Proyección Antena GPS: SI-OK (Entre herraje de las RRU) - QMC entrega poste solo con herraje. (Poste Hormigón=12m) - 1 Antena Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)= 10,3m (Implementadores instalaran la Antena Trisector HUAWEI) - Nivel 1: BBU 5900A + Gabinete TX + Router + Gabinete ECE= 3,5 m Nivel 2: 2 RRU 5513W1 (1900 / AWS) + 2 DPU60D + DBU50B = 4,5m (Segun configuracion RF solo van 2 RRU 5513w, hay un error en el plano y en la tabla adjunta en plnimetria) TX : FO: SI. Router: ZTE | 2025-04-03 | W14 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-04-24 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si |  | 2025-09-07 | 2025-10-12 | 2025-10-15 | W42 2025 | 2025-10-17 | W42 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado sin comentarios | 2025-09-25 | W39 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-24 | W39 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-10-08 | W41 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía provisoria (1x16). Plan Vecino Falta N° de poste de conexión Imágenes de las Fotografías de mediciones de voltajes estan invertidas. En diagrama Unilineal de Planos As Built falta detalle de cuadro de cargas. Falta TE1 Falta N° de cliente Falta contrato de suministro | 2025-10-20 | W43 2025 | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-10-30 | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-02-10 | On Air |  |  |  | SOLPED 21-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W44 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_047 | Paine Ruta 5 Hospital | 13 | -33.8797 | -70.7375 | Metropolitana de Santiago | Paine | Ruta 5 Km 50,879 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | Alternativa A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-27 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada | se valida en la nueva Hoja PDF esta información de ubicación y dirección en viñeta, se recomienda de igual forma que en Hoja PDF Mdc llenar dirección en Datos Generales se adjunta Ejemplo | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | solo ausente la Antena GPS, para todos los sitios tipo Poste | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Con compromiso que QMC se adapte a unilineal enviado por Claro Vtr | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | 2024-03-31 | 2024-06-19 |  | 2024-06-21 | W25 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 26-06: Aprobado con observaciones 1. Se aprueba condicionado a lo declarado en correo por parte de QMC (25-06-24), con respecto a la ubicación de herrajes, dimension de separación de perforaciones en herrajes y gabinete de TX. Informar al OI que al descargar el archivo Excel del SP, muchas fotos generan un error y no pueden visualizarse. PLANOS AS BUILT 26-06: Aprobado con observaciones 1. Se valida plano, pero no se cuenta con dimensiones en terreno que corroboren la ubicación de los elementos. | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-05 |  | Starlink Instalado 5-9-2025 | ZTE |  | 2025-05-07 | Integrado | 2024-06-28 | 2024-08-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_059 | Pirque El Principal G-405 | 13 | -33.6988 | -70.5629 | Metropolitana de Santiago | Pirque | Ruta G-405 Km 7.209 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-RM-PIR-10209-SLS | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-27 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-03 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada | se valida en la nueva Hoja PDF esta información de ubicación y dirección en viñeta, se recomienda de igual forma que en Hoja PDF Mdc llenar dirección en Datos Generales se adjunta Ejemplo | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | solo ausente la Antena GPS, para todos los sitios tipo Poste | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Con compromiso que QMC se adapte a unilineal enviado por Claro Vtr | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | 2024-01-12 | 2023-12-29 | 2024-02-28 | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-03-01 | W09 2024 | 59 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: 29-02: Aprobado con observaciones Se valida segun plano Asbuilt. 1. Para proximas entregas, agregar fotografias que evidencie la separación en la que quedaron los herrajes, medidos con flexometro. 2. Deben agregar una fotografia del gabinete TDAyF y TX abierto que muestre todos los accesorios por dentro (bandejas porta equipos si aplica) 3. Gabinete de TX no cuenta con bandejas portaequipos, solo con el rack de 19" para el equipamiento (ODF Y ROUTERS). Se evidencia que equipamiento huawei podra ser implementado, pero dada la altura a la que quedaron los herrajes, deberan ocupar un camion pluma con canasto. En conversación con el equipo de operaciones (Francisco robles y auberli Espinoza) me indican que pudieran llegar a la altura de los equipos y gabinete con una escalera telescopica. Plano Asbuilt: 29-02: Aprobado Se levantan las observaciones | 2024-03-04 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 12/03: Fotos AZ 0°/120°/240° no fueron actualizas, chequear con la fotos panorámicas y verán que no son las correctas | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado | 11-03-24: Aprobado V3 - Se identifica correctamente las Líneas (Jumper) de acuerdo al estándar ClaroVTR | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | 11-03-24: Aprobado V3 - Se identifica correctamente las Líneas (Jumper) de acuerdo al estándar ClaroVTR | 2024-03-11 | W11 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | Cetificado Entregado | ZTE |  | 2024-05-03 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-07-18 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_061 | El Principal Ruta G-415 | 13 | -33.7117 | -70.5529 | Metropolitana de Santiago | Pirque | Ruta G 403 Km 1.38 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-RM-PIR-10210-SLS | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada | se valida en la nueva Hoja PDF esta información de ubicación y dirección en viñeta, se recomienda de igual forma que en Hoja PDF Mdc llenar dirección en Datos Generales se adjunta Ejemplo | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | solo ausente la Antena GPS, para todos los sitios tipo Poste | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Con compromiso que QMC se adapte a unilineal enviado por Claro Vtr | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | 45280 | 2024-01-12 | 2023-12-28 | 2024-03-11 | 2024-01-02 | W01 2024 | 2024-03-14 | W11 2024 | 72 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico:29-02: Aprobado con observaciones 1. Para proximas entregas, agregar fotografias que evidencie la separación en la que quedaron los herrajes, medidos con flexometro. 2. Se evidencia que gabinete no cuenta con las bandejas portaequipos declaradas en los planos, pero se cuenta con rack de 19" para equipos rackeables de TX (ODF y Routers). Se evidencia que equipamiento huawei podra ser implementado, pero dada la altura a la que quedaron los herrajes, deberan ocupar un camion pluma con canasto o 1 escalera telescopica.. En conversación con el equipo de operaciones (Francisco robles y Auberli Espinoza) me indican que pudieran llegar a la altura de los equipos y gabinete con una escalera telescopica. Plano As Built: 29-02: Aprobado Se levantan las observaciones | 2024-03-04 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 12/03: En hoja RF siguen indicando los AZ incorrectos 60°; 180°, 300°, actualizar | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado | 11-03-24: Aprobado V3 - Se identifica correctamente las Líneas (Jumper) de acuerdo al estándar ClaroVTR | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | 11-03-24: Aprobado V3 - Se identifica correctamente las Líneas (Jumper) de acuerdo al estándar ClaroVTR | 2024-03-11 | W11 2024 | 2024-03-12 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-03-24 | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Se realiza cambio de medio | ZTE |  | 2024-05-17 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-04-22 | On Air |  |  | Se realiza cambio de medio de Starlink a FO |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_082 | Renca Carlota Guzman Sur | 13 | -33.409871 | -70762128 | Metropolitana de Santiago | Renca | Ruta URBG011 KM 28.300 | 5G | Vigente | 5G | 5 | 1 | QMC | BTS | 23-1-2024 Se reincorpora sitio a plan de sitios como parte de proyecto 5G RF informa que estos sitios saldran de plan. Pdte CC | POSTE METALICO | 18 | Alternativa B | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2 | TSS Aprobado |  | 2025-02-18 | W08 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-18 | W08 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | 18-02-2025: Aprobado con observaciones V1 - 1 Antena Trisectorial QMC MJS-ODI065R14JJ-Q V1 - Proyección 3 antenas AAU5339w 5G (Rango ofrecido para CLAROVTR: 10,5 m) - 3RRU 5517t (a los 5,5m) ---> Se asume lo indicado en leyenda, ya que proyección en dibujo contiene un error con respecto al modelo del equipo a instalarse. - Falta indicar canalización para ruteo de jumpers entre RRU y Antenas---> Se verificará en Ing. - Proyección Antena GPS (6m del Poste) - TX: FO Router: ZTE. | 2025-02-18 | W08 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-02-19 | W08 2025 | TSS Aprobado | 0 | 2025-02-18 |  | 2025-02-19 | W08 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | W17 2025 | 2025-04-28 | W18 2025 | 6 | Ing Aprobada | 23-04-2025: APROBADO 4G y 5G V3. Se realizan las correcciones solicitadas 1. 3 soportes simples de L: 1500mm diametro 2 1/2" 2. 1 kit de Herraje para RRU 5517t | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-04 | W14 2025 | Ing Aprobada | 23-04-2025: APROBADO 1. Antena Trisectorial instalada por QMC. 2. Antenas 5G instaladas por CLAROVTR. | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada | Aterramientos proyectados | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-26 | W22 2025 | 2025-05-29 | W22 2025 | 3 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado. Soportes 5G: 3 soportes simples 2 1/2" L= 1500 mm Soportes RRU: herraje para RRU 5517 | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-05-29 | W22 2025 | As Built Aprobado | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_082 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 Mts 6. Altura RF: 12mts Suministra QMC 7 Altura HW: 5 8 Soportes: Suministra QMC 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION 9.PGB altura : NOK | 2025-05-28 | W22 2025 | As Built Aprobado | Observaciones Energía Provisoria, falta respaldo gestión con CIA, falta energía definitiva, falta número de cliente y gestión de factura emitida a Claro por parte de la CIA. | 2025-05-27 | W22 2025 | 2025-05-29 | W22 2025 | As Built Aprobado 4G/5G |  | Gabinete QMC | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado 4G/5GOn Air
| 53_302 | Renca Coca Cola | 13 | -33.3938 | -70.7633 | Metropolitana de Santiago | Renca | Av. Presidente German Riesco 8712 | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | QMC | BTS | Posibilidad con PTI Colo | MONOPOSTE | 29 | CL-RM-SAN-10345-QMC | 0 | W52 1900 | 2024-10-29 |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 6 | TSS Aprobado |  | 2024-11-04 | W45 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-04 | W49 2024 | TSS Aprobado | 05-12-24: APROBADO V1. - Proyección de Equipamiento: SI-OK - Proyección rango de altura: SI-OK Equipamiento en altura TX=FPENDIENTE / ROUTER= PENDIENTE (3) Antena Huawei ADU4518R6v06 (3) 5517t / (3) AAU5339w 05-12-24: APROBADO V1. - Proyección de Equipamiento: SI-OK - Proyección rango de altura: SI-OK Equipamiento en altura TX=FPENDIENTE / ROUTER= PENDIENTE (3) Antena Huawei ADU4518R6v06 (3) 5517t / (3) AAU5339w | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado |  | 2025-02-24 | W09 2025 | TSS Aprobado | 0 | 2024-12-09 | W50 2024 | 2025-02-24 | W09 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-05 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | W20 2025 | 2025-05-16 | W20 2025 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | 13-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 5G V4 1. Estudio de cabida entregado está realizado sin las dimensiones reales de brackets ni solución de anillo del monoposte, por lo que se aclara con Cristobal Muñoz de QMC, indicando la solución con pletinas. 2. RF cambia antena AQU por antena ADU4518R6v06, para instalación en el mismo pipe la antena 5G arriba y la antena 4G abajo. | 2025-05-13 | W20 2025 | Ing Aprobada con Observaciones | El punto es que se ingresó a la DOM el radomo con dimensiones menores, así que para evitar delays ajustamos todo a lo siguiente: - 3 x AAU5339W - 3 x RRu5517t - 3 x Antena 4G HUAWEI Modelo ADU4518R6v06 Los cambios ya están actualizados en Planilla Ingeniería. Y habría que actualizar planos de Ingeniería/As-Built. | 2025-04-30 | W18 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_302 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 30 5. Altura RF:28 6. Tipo de Soporte: H Doble 3mts 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: N/A 11 Rodomo:OK 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: OK 17: Tronera: OK 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 6. PGB Altura: Existe bajo soporte MMOO, aprox 10, 50, falta PGB alrura equipos de RF CHECKLIST POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 06_729 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: Sin evidencia 7 Altura HW: Sin evidenvcia 8 Soportes: Sin evidencia 9.PGB altura : Sin evidencia 10 Disponibilidad camion capacho: OK 11. Antenas Con Plan de RF:Sin evidencia 12 AZ Con Plan de RF : Sin evidencia 13. GPS ; Sin evidencia 14. Disponibilidad de Ductos Sin evidencia 15. Energia: Sin evidencia OBSERVACION Rechazado | 2025-05-15 | W20 2025 | Ing Aprobada | REV2 08-04-2025 Observación corregida | 2025-04-08 | W15 2025 | 2025-05-15 | W20 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | W33 2025 | 2025-08-13 | W33 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado Estudio de cabida en radomo se verifica según dimensiones entregadas en plano por QMC. | 2025-08-12 | W33 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-08-05 | W32 2025 | As Built Aprobado | "CHECKLIST 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_302 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 30 5. Altura RF:27 a 28 6. Tipo de Soporte: Doble 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; N/A 9 EPC Piso: OK 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: NOK 12. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: SI 15. Antenas con Plan de RF: OK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:OK OBSERVACIONES 11. Energia Provisoria: Asbuilt_ SN_ Aprobado | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía provisoria Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta número de medidor Falta N° de cliente | 2025-08-06 | W32 2025 | 2025-08-12 | W33 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W32 |  | OOII | As Built Observado | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_314 | Los Conejos Cerro Navia | 13 | -33.4195 | -70.7562 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | Frente a Av. Diagonal Renny #1640, vereda poniente | 5G | Vigente | 5G | 4 | 1 | QMC | Colo | Sale de condición On Hold 15-1-2025 Leornado Alarcon Correo Francisco Zuñiga 21-11-2024 On Hold | POSTE | 11 | CL-RM-CNV-10843-SLS | 2025-01-15 | W03 2025 | 2025-01-27 |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | 05-02-25: Aprobado 1. QMC considera instalación de soportes y herajes para antenas panel 5G y equipos outdoor. 2. Considerar que para este sitio se esta proyectando la instalación de 3 RRU5517t el cual presenta una sujeción diferente a las que hemos trabajado hasta ahora. 3. Poste hormigón (10,5m) implementado en altura. | 2024-05-02 | W18 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 05-02-2025: Aprobado con observaciones V1 - Proyección 3 antenas AAU5339w 5G (Rango ofrecido para CLAROVTR: 10,5 m) - 3RRU 5517t (a los 5,5m) ---> Se asume lo indicado en leyenda, ya que proyección en dibujo contiene un error con respecto al modelo del equipo a instalarse. - Falta indicar canalización para ruteo de jumpers entre RRU y Antenas---> Se verificará en Ing. - Proyección Antena GPS (6m del Poste) - TX: FO Router: ZTE. | 2025-02-05 | W06 2025 | TSS Aprobado | REV2 04-02-2025 Sitio Poste proyectado Medidor+Tablero eléctrico proyectado en poste Equipos proyectados en Poste Factibilidad de empalme eléctrico aéreo desde poste Referencia N° 0704471 Empresa Eléctrica en la zona: Enel | 2025-02-04 | W06 2025 |  |  |  |  | 2025-02-05 | W06 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G/5G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | W15 2025 | 2025-04-11 | W15 2025 | 2 | Ing Aprobada | 23-04-2025: APROBADO 4G y 5G V3. 1. Se modifica soporte a diametro 2 1/2" L: 1500mm, segun requerimiento. Este elemento, deberá ser instalado por equipo implementador, ya que el sitio esta construido al momento de revisión de ingenieria. Acuerdos PMO con QMC, reunión 16-04-2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-04-04 | W14 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | En Ejecución | Si |  | 2025-04-17 |  | 2025-04-21 | W17 2025 | 2025-04-24 | W17 2025 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-04-25: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G y 5G V1. 1. Soportes para antenas 5G deberá ser instalado por equipo implementador, ya que el sitio esta construido al momento de revisión de ingenieria. Acuerdos PMO con QMC, reunión 16-04-2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-04-21 | W17 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN PISO) 09-04-2025 Aprobado V2 Nombre: Requinoa Poniente ID: 06_758 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m aéreo = L=6.8 m total - EPC subida vertical=L=2,8m - Fotografia de EPC con llegada a los Porta Feeders: SI OK - Fotos de los porta Feeder hasta los soportes: SI OK - Antena GPS: Falta proyeccion de Antena GPS - Canalización FO: SI-OK OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 23-04-2025: Aprobado V1 Poste Hormigón: 9,5m + Antena= 12m Aprox. - Foto Georreferenciadas: SI-OK - 2 Canalización Adosada a poste L03m : D=3" para Líneas (Jumper-DC-FO: SI-OK - Soporte para antena Trisector: SI-OK - Antena Trisector: Comba / MJS-ODI065R14JJ-Q V: SI-OK - Archivo de Certificaciones de 12 líneas adjuntada en el informe: SI-OK - Perforaciones de los herrajes para la base RRU / BBU: SI-OK - Antena Trisector: Se evidencia fotografías del orden se los sectores en la entena S1-S2-S3. (Se valida que se conectan los Jumper de forma horaria porque la antena viene de forma anti-horario): SI-OK - Código Estándar de colores Sectorial (lado antena): SI-OK - Código de colores Frecuencial (Lado Antena): SI-OK - Conectores sellados lado Antena para evitar VSWR: SI-OK - Conectores sellados lado RRU para evitar humedad: SI-OK - Se etiquetan e identifican las líneas de acuerdo al estándar ClartoVTR (Lado Antena): SI-OK - Se etiquetan e identifican las líneas de acuerdo al estándar ClartoVTR (Lado RRU): SI-OK (Faltan etiqueas amarillas ABCD en los Jumper, equipo de Implementación debe colocarlas) - Cable RET de la Antena: SI-OK (Falta identificar con el estándar frecuencial claroVTR lado RRU equipo de Implementación debe colocarlas) - Antena GPS se implementará en el 2do herraje de acuerdo a la proyección en el As Built: SI-OK 2 Herrajes Instalados: Nivel 1: Altura: 3,5m Aprox (Según plano informe) BBU 5900A + Gabinete TX + Router + Gabinete ECE Nivel 2: Altura: 4,5m Aprox (Según plano informe) 3 RRU 5517t (1900/AWS/2600) + 1 DPU120D-N06A1 + DBU50B ESTÁNDAR CLAROVTR: SI-OK Sectorial: Sector-1= Amarillo. Sector-2= Rojo. Sestor-3: Verde. ESTÁNDAR CLAROVTR Frecuencial: SI-OK 1900/AWS Antena (1-2): 1900 (Naranjo) Antena (3-4): AWS (Verde) TX 23-04-2025: Aprobado V1 Tx:FO: SI Router: ZTE NOTA: Los archivos se deben visualizar directo de la Carpeta de la PMO, ya que al descargarlo no se visualizan todas las fotos en las plantilla de Excel. | 2025-04-23 | W17 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV1 22-04-2025 Sitio con Energía provisoria 1X16A Pendiente N° Medidor Pendiente N° Cliente Pendiente Informe conexión Energia definitiva | 2025-04-23 | W17 2025 | 2025-04-23 | W17 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | ZTE |  | 2025-05-09 | Integrado |  | 2025-05-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4G/5GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_366 | Terminal El Retiro Renca | 13 | -33.4116 | -70.7741 | Metropolitana de Santiago | Renca | Fundo el Retiro s/n | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 8 | 1 | QMC | BTS | Eliminado por RF 27-9-2024 | 0 | 39 | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28i_331 | Mall Arauco Coronel | 8 | -37.013 | -73.1589 | Biobío | Coronel | Carlos Pratt González 913 | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | QMC | 0 |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-30 | W31 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-30 | W31 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-30 | W31 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-30 | W31 2025 |  |  |  |  | 2025-07-30 | W31 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-30 | W31 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-30 | W31 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-30 | W31 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-30 | W31 2025 | 2025-07-30 | W31 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | W31 2025 | 2025-08-04 | W32 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | 01-08-25: Aprobado con observaciones 1. Indican en plano que los pipes instalados eson de 2", pero segun fotos, el soporte es de 2 1/2". Tener presente para entregas futuras que los plans deben indicar dimensiones correctas segun lo instalado. | 2025-08-01 | W31 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-08-04 | W32 2025 | As Built Aprobado | "06-08-2025 28i_331 CODIGO ANTENA EDIFICIO PISO ESTADO OBSERVACIONES Antena 1 Mall Arauco Coronel 1 INSTALADA N3RU-01 Antena 2 Mall Arauco Coronel 1 INSTALADA N3RU-02 Antena 3 Mall Arauco Coronel 1 INSTALADA N3RU-03 Antena 4 Mall Arauco Coronel 1 INSTALADA N3RU-04 Antena 5 Mall Arauco Coronel 1 INSTALADA N3RU-05 Antena 6 Mall Arauco Coronel 1 INSTALADA N3RU-06 Antena 7 Mall Arauco Coronel 2 INSTALADA N3RU-07 Antena 8 Mall Arauco Coronel 2 INSTALADA N3RU-08 Antena 9 Mall Arauco Coronel 2 INSTALADA N3RU-09 Antena 10 Mall Arauco Coronel 2 INSTALADA N3RU-10 " | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta diagrama Unilineal específico de CLARO. | 2025-08-01 | W31 2025 | 2025-08-06 | W32 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Rack QMC |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Huawei |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-10-24 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W32 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53i_401 | Parque Arauco Kennedy | 13 | 0 | 0 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | QMC | 0 |  | Indoor - B2C |  |  | 2025-08-27 | W35 2025 | 2025-08-27 |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-08-27 | W35 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-08-27 | W35 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-08-27 | W35 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-08-27 | W35 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | W35 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | W35 2025 | 2025-08-27 | W35 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-08-27 | W35 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-08-27 | W35 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-08-27 | W35 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-08-27 | W35 2025 | 2025-08-27 | W35 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas | No | Si | 2025-08-22 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | W37 2025 | 2025-09-12 | W37 2025 | 3 | As Built Aprobado |  |  |  | As Built Aprobado | Se aprubea versión 1 | 2025-08-29 | W35 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-17 | W38 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-17 | W38 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-09-17 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | ZTE |  | 2025-12-17 | Integrado |  | 2025-12-17 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W34 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53i_382 | Open Plaza El Bosque | 13 | -33.5536 | -70.6753 | Metropolitana de Santiago | EL BOSQUE |  | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | QMC | 0 |  | Indoor - B2C |  |  | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-02 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-02 | W27 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-02 | W27 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-02 | W27 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-02 | W27 2025 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | W27 2025 | TSS Aprobado Indoor 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-02 | W27 2025 | 0 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada Indoor |  | 2025-07-02 | W27 2025 | 2025-07-02 | W27 2025 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas | NO | SI | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | W30 2025 | 2025-07-24 | W30 2025 | 3 | As Built Aprobado Con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 23-07-25: Aprobado con observaciones V2. 1. Se valida con lo indicado en planimetria. PLANOS AS BUILT 23-07-25: Aprobado V2. 1. Se modifica lo solicitado. |  |  | As Built Aprobado Con Observaciones | El informe asbuilt se encuentra bien pero dadas las condiciones del lugar (2 tiendas anclas) y las posiciones de las antenas (zonas con coberturas outdoor) se requiere que el sitio tenga 2 sectores (AP viene con un sector) para dar más capacidad a la solución. Se sugiere separar los sectores de la siguiente forma: • Sector 1 (rojo): Estacionamientos + antenas 2, 3, 9 y 10. • Sector 2 (azul): 3er piso + antenas 4, 5, 6, 7 y 8. • Sector 1 (rojo): Estacionamientos + antenas 2, 3, 9 y 10. • Sector 2 (azul): 3er piso + antenas 4, 5, 6, 7 y 8. • Antenas 3, 5 y 6 se encuentran fuera del mall y tomarán tráfico de la zona outdoor del recinto | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-03 | W27 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta diagrama Unilineal específico de CLARO. Se debe mejorar la resolución de los diagramas Unilineales existentes ya que no se visualiza con claridad la información escrita en documentos PDF. | 2025-07-03 | W27 2025 | 2025-07-23 | W30 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-07-23 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-12-10 | On Air |  | 0 | 0 | 0 | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado Indoor 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 02i_717 | Parque Angamos | 2 | -23.6952 | -70.4162 | Antofagasta | Antofagasta | Avda Angamos | Indoor | Vigente | No aplica |  |  | QMC | 0 |  | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado | Aprobación Indoor | 2025-06-04 | W23 2025 | TSS Aprobado | Aprobación Indoor | 2025-06-04 | W23 2025 | TSS Aprobado | Aprobación Indoor | 2025-06-04 | W23 2025 | TSS Aprobado | Aprobación Indoor | 2025-06-04 | W23 2025 |  |  |  |  | 2025-06-04 | W23 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada | Ing indoor | 2025-06-04 | W23 2025 | Ing Aprobada | Ing indoor | 2025-06-04 | W23 2025 | Ing Aprobada | Ing indoor | 2025-06-04 | W23 2025 | Ing Aprobada | Ing indoor | 2025-06-04 | W23 2025 | 2025-06-04 | W23 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-06-04 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | W26 2025 | 2025-07-02 | W27 2025 | 5 | As Built Aprobado Con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 19-06-25: APROBADO V2. 1. Se asume dimensiones de pipe en sala de maquina indicado en informe entregado por QMC (2 poles de 3" L: 1800mm) PLANOS AS BUILT 19-06-25: APROBADO CON OBSERVACIONES. 1. No fueron entregados los planos solicitados, se revisa con informe entregado por QMC. 2. Soportes en azotea proyectados en revisión 1 fueron eliminados. | 2025-06-19 | W25 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-26 | W26 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-12 | W24 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta diagrama Unilineal específico de CLARO.al específico de CLARO. | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-07-01 | W27 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-07-02 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Huawei |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-12-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 28_275 | Ignacio Carrera Pinto | 8 | -36.8259 | -72.6629 | Biobío | Florida | Ignacio Carrera Pinto frente al #399 con Ignacio Carrera | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE CEMENTO | 12 | CL-BI-FLO-10275-SLS | 2023-08-23 | W34 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-07 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 1. Separación de perforaciones para anclaje de herraje de equipamiento es mayor al de la pieza (128-129mm, se recomienda hacer perforaciones tipo "ojos chinos"), por lo que HUAWEI deberá realizar una perforación para el adecuado anclaje. Soporte MMOO aun no se define quien instala este elemento. se adjunta fotografia de anclaje a utilizar. OI indica que ya las piezas fueron fabricadas. | 2024-02-26 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 09/02: 1. Falta detalle de los HW RRU /BBU /1900/AWS>>> RRU5513w 1900/AWS 2. Falta datos de AZ y DTM (S1 0°/S2 120°/S3 240°). 3. En el plano debe estar la información de sitio, no información genética 4. Archivo no contiene ID Claro | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada | 12-02-2024: Aprobado V1 - Proyección de equipamiento aéreo. 26-02-2024: Aprobado V2 Proyección Antena GPS: SI-OK | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-06-26 |  | 2024-06-26 | W26 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 26-06: Aprobado con observaciones 1. Separación entre herrajes es de 200mm, muy poco espacio para la instalación de los equipos, por lo que QMC se compromete a ampliar esta separación (Correo 260624). 2. Se aprueba condicionado a lo declarado en correo por parte de QMC (26-06-24), con respecto a la ubicación de herrajes, dimension de separación de perforaciones en herrajes y gabinete de TX. Informar al OI que al descargar el archivo Excel del SP, muchas fotos generan un error y no pueden visualizarse. Herrajes instalados correctamente, equipamiento quedará paralelamente a la via publica PLANOS AS BUILT 26-06: Aprobado con observaciones 1. Se valida plano, pero no se cuenta con dimensiones en terreno que corroboren la ubicación de los elementos. | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 27-06-24: Aprobado V1 - Código de colores Frecuencial (lado antena y RRU): SI-OK (Corregir cinta de Frecuencial: Jumper 1-2 Naranja y Jumper 3-4 Verde) 2 Herrajes Instalados: Se requiere aumentar la separación entre herrajes ya que 200mm queda muy justo para la Implementación + Curva de los Jumper + cableado. Correo 26-06-2024 OBSERVACIONES 27-06-24: Aprobado V1 Tx: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO Router: HUAWEI NOTA: Para el alcance de QMC no Instalan soportes de MMOO, corresponde canalizarlo el área de TX. NOTA: Los archivos se deben visualizar directo de la Carpeta de la PMO, ya que al descargarlo no se visualizan todas las fotos en las plantilla de Excel. | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 27-06-24: Aprobado V1 - Código de colores Frecuencial (lado antena y RRU): SI-OK (Corregir cinta de Frecuencial: Jumper 1-2 Naranja y Jumper 3-4 Verde) 2 Herrajes Instalados: Se requiere aumentar la separación entre herrajes ya que 200mm queda muy justo para la Implementación + Curva de los Jumper + cableado. Correo 26-06-2024 OBSERVACIONES 27-06-24: Aprobado V1 Tx: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: NO Router: HUAWEI NOTA: Para el alcance de QMC no Instalan soportes de MMOO, corresponde canalizarlo el área de TX. NOTA: Los archivos se deben visualizar directo de la Carpeta de la PMO, ya que al descargarlo no se visualizan todas las fotos en las plantilla de Excel. | 2024-06-27 | W26 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-09-13 |  |  | Huawei |  | 2024-10-04 | Integrado | 2024-06-28 | 2024-09-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 29_005 | Capitan Pastene Jose Verdi | 9 | -38.192 | -72.9881 | La Araucanía | Lumaco | Ruta R-90-P Dm 32.337 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | QMC | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | Alternativa A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-08-09 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | W43 2023 | 2023-10-31 | W44 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-11-03 | W44 2023 | Ing Aprobada | se valida en la nueva Hoja PDF esta información de ubicación y dirección en viñeta, se recomienda de igual forma que en Hoja PDF Mdc llenar dirección en Datos Generales se adjunta Ejemplo | 2023-10-26 | W43 2023 | Ing Aprobada | solo ausente la Antena GPS, para todos los sitios tipo Poste | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada | Línea eléctrica aérea trifásica proyectada hasta TDAyF (4X16 mm2) 3mts | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | 45286 | 2024-02-09 | 2024-06-19 |  | 2024-06-21 | W25 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 26-06: Aprobado con observaciones 1. Se aprueba condicionado a lo declarado en correo por parte de QMC (25-06-24), con respecto a la ubicación de herrajes, dimension de separación de perforaciones en herrajes y gabinete de TX. Se evidencia instalación de herrajes en dirección a la via publica, pero alejada del transito. Informar al OI que al descargar el archivo Excel del SP, muchas fotos generan un error y no pueden visualizarse. PLANOS AS BUILT 26-06: Aprobado con observaciones 1. Se valida plano, pero no se cuenta con dimensiones en terreno que corroboren la ubicación de los elementos | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-27 | W26 2024 | 2024-06-28 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-07-10 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-10-27 |  |  | Huawei |  | 2024-12-08 | Integrado | 2024-06-28 | 2024-12-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_951 | Terminal de Buses de Talca | 7 | -35.4302 | -71.6476 | Maule | TALCA | 0 | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | QMC | BTS | 16-10-2025 RF Pide dejar On Hold | Indoor |  |  | 0 | W52 1900 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | W25 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 6 | TSS Aprobado Indoor |  | 2025-05-07 | W19 2025 | TSS Aprobado | 19-06-25: APROBADO 4G V2. 1. Area en piso 2x1m, QMC debe garantizar el corecto acceso a plataforma para instalación de equipos. 2. 3 soportes dobles con camuflaje. QMC debe garantizar el libre acceso a cada soporte y cabida de equipos dentro de este. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingeniería. | 2025-06-19 | W25 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST TECHUMBRE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 07_951 3. Tipo de Poste: Techumbre 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 12 8 Soportes: Claro debe proveer 9.PGB altura : No se observa BDT 10 Disponibilidad camion capacho: N/A 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK Observaciones; Aprobado, se debe evidenciar salida a techumbre para traslado de material. | 2025-05-19 | W21 2025 | TSS Aprobado | Faltan información del número de poste de conexión. | 2025-05-28 | W22 2025 |  | 0 | 0 | W52 1900 | 2025-06-19 | W25 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | W35 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-08-28 | W35 2026 | Ing Aprobada | Aprobada altura y coordenadas. | 2026-08-24 | W35 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-26 | W35 2026 | ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-08-24 | W35 2026 | 2026-08-28 | W35 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | TBD | TBD | OOII |  | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 53i_404 | Estadio Bicentenario de La Florida | 13 | -33.5406 | -70,57822 | Metropolitana de Santiago | La Florida |  | Indoor | No Vigente | No aplica |  |  | QMC | 0 |  | Indoor - B2C | [10 empty] | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | En Ejecución | En Ejecución | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente | [15 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 03_573 | Poste Freirina A | 3 | -28.5132 | -71.0603 | Atacama | Freirina | carretera C-46(cerca de la Capilla Cristo Redentor) | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | Poste Metalico | 18 |  | 2026-02-09 | W07 2026 | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas -28,513216 -71,060281 | 2026-02-17 |  | TSS Aprobado | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-02-17 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Observaciones a considerar en Ingeniería: 1. Faltan cotas de: Gabinete, Medidor, ducto CAG. 2. Falta diámetro de ducto CAG proyectado | 2026-02-18 | W08 2026 | TSS Aprobado | sin observaciones, sitio poste con empalme BT1 proyectado | 2026-02-17 | W08 2026 |  |  |  |  | 2026-02-18 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-30 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | W16 2026 | 2026-04-20 | W17 2026 | 4 | Ing Aprobada | QMC instala soportes, herrajes , antena , jumpers (por interior del poste) y gabinete TX-TDA. | 2026-04-16 | W16 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-04-01 | W14 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-04-01 | W14 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-16 |  | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [9 empty] | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete QMC |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-10-02 | W40-2026 |  | 07-05-26 Ingenieria Aprobada - En tramite de permisos
| 03_574 | Poste Freirina B | 3 | -28.5119 | -71.0764 | Atacama | Freirina | calle Chañarcillo con el Morado | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | POSTE HORMIGÓN | 12 |  | 2026-02-09 | W07 2026 | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas -28,511933 -71,076366 | 2026-02-17 |  | TSS Aprobado | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-02-17 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Observaciones a considerar en Ingeniería: 1. Faltan cotas de: Gabinete, Medidor, ducto CAG. 2. Falta diámetro de ducto CAG proyectado | 2026-02-18 | W08 2026 | TSS Aprobado | sin observaciones, sitio poste con empalme BT1 proyectado | 2026-02-17 | W08 2026 |  |  |  |  | 2026-02-18 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | 3 | Ing Aprobada |  | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2026-04-01 | W14 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-02 |  | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 |  | 2026-09-02 |  |  | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-08-31 | W36 2026 | As Built Aprobado | Aprobado coordenadas y altura | 2026-09-04 | W36 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-09-17 | W38 2026 | As Built Rechazado | - No se visualiza medición de energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. - Falta TE1. | 2026-08-31 | W36 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | As Built Rechazado 4G |  | Gabinete QMC |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-10-02 | W40-2026 |  | 07-05-26 Ingenieria Aprobada - En tramite de permisos
| 25_649 | Poste Puchuncavi A | 5 | -32.7159 | -71.4065 | Valparaíso | Puchuncavi | calle F-30-E, frente a sabrosura | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | Poste Metalico | 18 |  | 2026-02-09 | W07 2026 | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas -32,715897 -71,406549 | 2026-02-17 |  | TSS Aprobado | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-02-17 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Observaciones a considerar en Ingeniería: 1. Faltan cotas de: Gabinete, Medidor, ducto CAG. 2. Falta diámetro de ducto CAG proyectado | 2026-02-18 | W08 2026 | TSS Aprobado | sin observaciones, sitio poste con empalme BT1 proyectado | 2026-02-17 | W08 2026 |  |  |  |  | 2026-02-18 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-30 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | W16 2026 | 2026-04-20 | W17 2026 | 4 | Ing Aprobada | QMC instala soportes, herrajes , antena , jumpers (por interior del poste) y gabinete TX-TDA. | 2026-04-16 | W16 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-04-01 | W14 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-04-01 | W14 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-16 |  | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [9 empty] | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete QMC |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-10-02 | W40-2026 |  | 07-05-26 Ingenieria Aprobada - En tramite de permisos.
| 25_650 | Poste Puchuncavi B | 5 | -32.7269 | -71.4156 | Valparaíso | Puchuncavi | calle Jose Ramon Perez con Santiago Torres | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-09-30 |  | QMC | BTS |  | Poste Metalico | 18 |  | 2026-02-09 | W07 2026 | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 3 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas -32,726945 -71,415645 | 2026-02-17 |  | TSS Aprobado | QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-02-17 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Observaciones a considerar en Ingeniería: 1. Faltan cotas de: Gabinete, Medidor, ducto CAG. 2. Falta diámetro de ducto CAG proyectado | 2026-02-18 | W08 2026 | TSS Aprobado | sin observaciones, sitio poste con empalme BT1 proyectado | 2026-02-17 | W08 2026 |  |  |  |  | 2026-02-18 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-03-30 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | W16 2026 | 2026-04-20 | W17 2026 | 4 | Ing Aprobada | QMC instala soportes, herrajes , antena , jumpers (por interior del poste) y gabinete TX-TDA. | 2026-04-16 | W16 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-04-01 | W14 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-04-01 | W14 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-16 |  | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [9 empty] | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete QMC |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-10-02 | W40-2026 |  | 07-05-26 Ingenieria Aprobada - En tramite de permisos
| 01_510 | Iquique Playa Quintero | 1 | -20.2527 | -70.1277 | Tarapacá | Iquique | Pasaje Playa Saladero # 3402 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo | Se reactiva sitio Plan 200 con fecha 09-03-2026 | AZOTEA | 14 | CL48839-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 | TSS Rechazado | Sitio baja altura 14 mts azotea, Ver alternativa con PTI CL-TP-1013, solicitar TSSR | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-16 | W12 2026 | [6 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_593 | Iquique Avenida La Tirana Sur | 1 | -20.2742 | -70.1264 | Tarapacá | Iquique | Avenida La Tirana 4450 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo | Se reactiva sitio Plan 200 con fecha 09-03-2026 | AZOTEA | 43 m | CL48667-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 | TSS Aprobado | Ajustar AZ y HW sitio viable 43 mts Azotea, revisar renta con Mayorista | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-16 | W12 2026 | [6 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [5 empty] | OOII | Cambio de Forecast OI | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_138 | ANTOFAGASTA CAPARROSA | 2 | -23.5637 | -70.3908 | Antofagasta | Antofagasta | Sendero del Sol s/n | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | AZOTEA | 21 | CL48530-R | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-07-21 |  |  |  | 2023-07-25 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_141 | Antofagasta - Aguas Calientes | 2 | -23.532 | -70.3917 | Antofagasta | Antofagasta | Aguas Calientes 389 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 14 | CL55210-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-03-31 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado | Consideran 2 soportes por 2 sector (soporte H) | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-15 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada | V4 19-02 Aprobado. 1. Soporte RF: Faltan 3 soportes, indicar el motivo por el cual no pudieran proyectar 2 soportes por sector. Observación levantada. 2,-Soporte MMOO: acotar brazo del soporte hasta la cara externa del monoposte. Observación levantada. | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | 11/01 Se debe Corregir modelo de antena que se mencionó en anterior revisión del 18/12, modelo de antena a ADU451200v06. | 2024-01-11 | W02 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-12-18 | W51 2023 | Ing Aprobada | Área Proyectada 3x2 mts. Empalme trifásico proyectado con línea aérea de 90 metros hasta TDAYF (cable 3x25+1x50 Calpe). Poste de conexión 025915. Aterramientos proyectados. Unilineal Claro. | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | En Proceso | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | W24 2024 | 2024-06-21 | W25 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 18:06:2024 Observado, pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro PLANOS AS BUILT Rev.1 18:06:2024 Aprobado. 1.TX: F.O. Preasignada 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas 3. Soportes RF: 6 soporte de 2 1/2" 2.5 m ok. 4. Radomo: Ø160 cabida de 3 antenas ok. 5. Soporte TX: No aplica. 6. EPC : 400x 100 Ok. 7. Línea F.O: Aérea 8. Radier de equipo: 2x3m ok. 9. Línea eléctrica: Aérea. 10. Cámara común : No aplica. 11. Plataforma en azotea: No aplica. 13. Cerco: Ok. 14. Porta feeders: Feeders a cada 50 cm Ok. 15: Plataforma: No aplica. | 2024-06-18 | W25 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-14 | W24 2024 | As Built Aprobado | 26-06-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. (No todas las Fotografías) - Radomo: 1,2 m. - Antenas a Instalar: AQU4518R24v18 - Fotos panorámicas de los Soportes S1-S2-S3 + MMOO sin obstrucción: SI-OK. - Foto altura total de los soportes con cinta métrica: SI-OK - Foto dimensión de los Soportes: SI-OK. Factibilidad de TX por FO. Nota: Soporte MMOO Instalado: SI (Utilizar 1/6 Pipe del anillo de los soportes simples) 26-06-24: Aprobado V1 TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: SI (En caso que aplique se utiliza 1/6 Pipe) Router: HUAWEI. | 2024-06-26 | W26 2024 | As Built Aprobado | 26-06-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. (No todas las Fotografías) - Radomo: 1,2 m. - Antenas a Instalar: AQU4518R24v18 - Fotos panorámicas de los Soportes S1-S2-S3 + MMOO sin obstrucción: SI-OK. - Foto altura total de los soportes con cinta métrica: SI-OK - Foto dimensión de los Soportes: SI-OK. Factibilidad de TX por FO. Nota: Soporte MMOO Instalado: SI (Utilizar 1/6 Pipe del anillo de los soportes simples) 26-06-24: Aprobado V1 TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: SI (En caso que aplique se utiliza 1/6 Pipe) Router: HUAWEI. | 2024-06-26 | W26 2024 | 2024-08-09 | W32 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-08-20 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  | Huawei |  | 2025-01-10 | Integrado | 2024-08-12 | 2025-01-15 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 02_539 | Antofagasta Argentina | 2 | -23.6949 | -70.41 | Antofagasta | Antofagasta | Av. Argentina # 02190, Edificio Punta del Sol | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo |  | AZOTEA | 42 m | CL48833-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-03-31 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-03 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-25 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | W50 2023 | 2023-12-21 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-27 | W52 2023 | Ing Aprobada | 30-10-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en 2 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 76m. 24-01-2024: Aprobado V3. Proyección antena GPS (Pipe Sector-2) Tx: FO / MMOO: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 40m 3 Antenas: ADU4518R6v06 Proyección y descripción de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2024-01-24 | W04 2024 | 2024-01-24 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 04_204 | Vicuña Sur | 4 | -30.0373 | -70.7192 | Coquimbo | Vicuña | Avda. Las Delicias 40 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 18 | CL89965-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Sin Observación | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado | 10 EPC Piso: OK | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-28 | W26 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-25 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada | 19-02: 1. Radomo: Deben realizar estudio de cabida de la antena MMOO con azimut real enviado, considerar los criterios para la proyección de la MMOO indicados en correo. Aprobado, | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada | 18/12 Revisar coordenadas informadas en viñeta de planos. | 2023-12-18 | W51 2023 | Ing Aprobada | 30-10-2023: Aprobado V1. Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en 2 Gabinete de piso) Radier: 3x2 Lámina 226-12-2023: Aprobado V2 Antena GPS proyectada en el EPC aéreo. Dist. Antena GPS= 6m (Gabinete principal hasta la antena GPS) | 2023-10-31 | W44 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | Terminada | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | W21 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO RRev. 2 24:05:2024 Aprobado PLANOS AS BUILT Rev. 2 24:05:2024 Aprobado 1.TX:MMOO OK 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas 3. Soportes RF: Soportes simple de 2 1/2" Observado L:2,5m. 4. Radomo : OK. 5. Soporte TX: Ok,. 6. EPC /DUCTOS: 400x100mm OK 7. Línea F.O: N/A 8. Radier de equipo: 3X2m OK. Canalizaciones OK. 9. Línea eléctrica adosada :N/A 10. Cámara común :N/A 11. Plataforma en azotea : N/A 12. Plano CAD/PDF:OK 13. Cerco: Acmafor 6x8m existente OK. 14. Porta feeders: Indicar tronera superior | 2024-05-24 | W21 2024 | As Built Aprobado | 24-05: Corregidas Observaciones Deben corregir AZ en vista AA y BB y vista lateral de monoposte ( S1 350°/DTM 2°/DTE 3° >>> S2 45°/DTM 2°/DTE 3°>>>> S3 100°/ DTM 2°/DTE 3°) / actualizar coordenadas reales en planos., | 2024-05-23 | W21 2024 | As Built Aprobado | 05-04-24: Aprobado V1 - Foto Georeferenciadas: SI-OK - Radier: SI-OK - Comunicación por EPC aéreo desde el Radier hasta los Feeders de la estructura: SI-OK - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "05-04-24: Aprobado V1 - Foto Georeferenciadas: SI-OK - Estructura con Radomo: SI- OK. - Dimensión radomo: 1,6m Diámetro. - Foto Panorámica de los Soporte: SI-OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: SI-OK. - Soporte MMOO Instalado: SI-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio." | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado | 05-04-24: Aprobado V1 - Foto Georeferenciadas: SI-OK - Radier: SI-OK - Comunicación por EPC aéreo desde el Radier hasta los Feeders de la estructura: SI-OK - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "05-04-24: Aprobado V1 - Foto Georeferenciadas: SI-OK - Estructura con Radomo: SI- OK. - Dimensión radomo: 1,6m Diámetro. - Foto Panorámica de los Soporte: SI-OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: SI-OK. - Soporte MMOO Instalado: SI-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio." | 2024-04-05 | W14 2024 | 2024-05-27 | W22 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | Huawei |  | 2024-10-25 | Integrado | 2024-05-28 | 2025-01-17 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 04_760 | La Serena Sur Los Platanos | 4 | -29.9436 | -71.2418 | Coquimbo | La Serena | Ricardo Ulriksen 3128 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | TORRE | 10 | Acuerdo Comercial | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-11 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_789 | Salamanca Cajón El Consuelo | 4 | -31.7749 | -70.9581 | Coquimbo | Salamanca | Cajon el Consuelo s/n | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 18 | CL44773-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Se aprueba sitio de acuerdo a comentario recibido por parte de SBA indicando poda de arboles en zona arrendada y en zonas vecinas | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado | Falta agregar el ID: 04_ 789 del sitio en la Pestaña Excel (Inf. sitio). Se recomienda solicitar limpieza en el sitio Green field. | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-28 | W26 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | W50 2023 | 2023-12-21 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada | 126-01: 4. Tilt mecanico modificado 1° según requerimiento 18-01. 5. Lamina 4 OOEE : Se elimina canalización de radier. | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada | 18-12 aprobado, Chequear coordenadas informadas en ING | 2023-12-18 | W51 2023 | Ing Aprobada | 26-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 10.5m. 26-12-2023: Aprobado V1 Altura definida= 18m Proyección Antena GPS: Adosado en el EPC aéreo cerca al gabinete principal. Recorrido GPS= 5m 3 Antena: AQU4518R24v18 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 3 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. | 2023-12-27 | W52 2023 | Ing Aprobada | Área Proyectada 3x2 mts. Empalme trifásico proyectado con línea subterránea de 100 metros hasta TDAYF (cable 4x6 AWG Superflex). Poste de conexión 1216387. Aterramientos proyectados. Unilineal Claro. CORREGIR TIPO DE CONDUCTOR EN TODAS LAS LAMINAS. |  |  | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | Terminada | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | W21 2024 | 2024-05-30 | W22 2024 | 7 | As Built Aprobado | NFORME FOTOGRÁFICO Rev. 2 24:05:2024 Aprobado PLANOS AS BUILT Rev. 2 24:05:2024 Aprobado 1.TX:F.O MMOO OK. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas 1999x429x196mm OK 3. Soportes RF: Soportes siemple de 2 1/2" L 3m OK. 4. Radomo : OK 5. Soporte TX: 4" Largo 1m OK. 6. EPC /DUCTOS: EPC 400X100mm OK 7. Línea F.O: No aplica transmisión por MMOO 8. Radier de equipo: 3x2m OK 9. Línea eléctrica adosada : 10. Cámaras : Ok. 11. Plataforma en azotea :N/A 12. Plano CAD/PDF:OK 13. Cerco: Sitio existente 10x10m OK. 14. Porta feeders: Ok | 2024-05-24 | W21 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-04-09 | W15 2024 | As Built Aprobado | 05-04-24: Aprobado V1 - Foto Georeferenciadas: SI-OK - Radier: SI-OK - Comunicación por EPC aéreo desde el Radier hasta los Feeders de la estructura: SI-OK - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC. 05-04-24: Aprobado V1 - Foto Georeferenciadas: SI-OK - Estructura con Radomo: SI- OK. - Dimensión radomo: 1,5m Diámetro. - Foto Panorámica de los Soporte: SI-OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: SI-OK. - Soporte MMOO (Se utilizará un Pipe de los 6 instalados en el anillo): SI-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado | 05-04-24: Aprobado V1 - Foto Georeferenciadas: SI-OK - Radier: SI-OK - Comunicación por EPC aéreo desde el Radier hasta los Feeders de la estructura: SI-OK - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC. 05-04-24: Aprobado V1 - Foto Georeferenciadas: SI-OK - Estructura con Radomo: SI- OK. - Dimensión radomo: 1,5m Diámetro. - Foto Panorámica de los Soporte: SI-OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: SI-OK. - Soporte MMOO (Se utilizará un Pipe de los 6 instalados en el anillo): SI-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. | 2024-04-05 | W14 2024 | 2024-09-12 | W37 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-01-09 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 06_088 | Estacion FFCC Rancagua | 6 | -34.1768 | -70.7575 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Calle Bolivia S/Numero | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 30 | CL55723-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-05-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-23 | W21 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-05-24 | W21 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-04 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-12 | W02 2024 | 4 | Ing Aprobada | 15-01: Aprobado Sitio cumple con lo solicitado por OOCC, varia un poco la proyección inicial. SITIO QUEDA CONDICIONADO A SOLUCIÓN DE TRANSMISIÓN, YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL DISEÑO DE ESTA AREA. SITIO QUEDA CON 6 SOPORTES DE 2 1/2" Y L: 3000mm Y 1 SOPORTE PARA MMOO DE 4" L:1000mm | 2024-01-15 | W03 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada | 05-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 5-12-2023: Aprobado V1 Altura definida= 30m Proyección Antena GPS: Adosodo en el EPC aéreo serca al gabinete proncipal. 3 Antenas ADU4518R6v06 Proyección de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 30m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 7m. | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada | Área Proyectada 3x2 mts Empalme trifásico proyectado con línea canalizada de 9 metros hasta TDAYF (cable 8 AWG Superflex). Alimentación desde sala de tableros piso 6 Movistar. Aterramientos proyectados. | 2023-12-01 | W48 2023 | 2024-01-15 | W03 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Terminada | 2024-05-29 |  | 2024-05-30 | W22 2024 | 2024-06-07 | W23 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 03:06:2024 Aprobado con observaciones, las fotografías deben venir con registro de medidas. 1.TX: FO Pdte de asignación Ok. 2. Antena : No aplica 3. Soportes RF:Ok. 4. Radomo: No aplica. 5. Soporte TX: No Aplica. 6. EPC /DUCTOS:EPC 400 x100 Ok 7. Línea F.O: Ok. 8. Radier de equipo: Radier de equipo 2 x3 ms. Ok. . 9. Línea eléctrica :LE aérea. Ok 10. Cámara común : Pendiente fotografías. 11. Plataforma en azotea : No aplica. 12. Plano CAD/PDF:OK 13. Cerco: Existente. 14. Porta feeders: Ingreso por tronera Ok . Rev.1 03:06:2024 Aprobado PLANOS AS BUILT 1.TX: FO Pdte de asignación Ok. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI DU4518R6v06 Bandas Media Ok. 3. Soportes RF: Soporte cañ 2 1/2 " 3 ms. Ok. 4. Radomo: No aplica. 5. Soporte TX: No aplica, tx por F.O. Ok. 6. EPC /DUCTOS: EPC 400 x100 Ok. 7. Línea F.O: Línea aérea de F.O Ok. 8. Radier de equipo: Radier de equipo 2 x3 ms Ok. . 9. Línea eléctrica : LE aérea. Ok 10. Cámara común : Tipo C Ok. 11. Plataforma en azotea : No aplica. 12. Plano CAD/PDF:OK 13. Cerco: Existente. 14. Porta feeders: Ingreso por tronera Ok . | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-04 | W23 2024 | As Built Aprobado | 31-05-24: Aprobado V1 TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: SI Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado | 31-05-24: Aprobado V1 TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: SI Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | 2024-06-05 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | Huawei |  | 2024-09-27 | Integrado | 2024-06-07 | 2024-10-04 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_869 | Parral Buenos Aires | 7 | -36.1277 | -71.8192 | Maule | Parral | Independencia 31 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | CL59585-S | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-06-28 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2 | TSS Aprobado | 13-12:'MACRO - 1900/AWS_ S1 0°<>S2 105°<> S3 220° | 2023-12-13 | W50 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-07 | W49 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-11 | W50 2023 | TSS Aprobado | Area proyectada 2x3 mts Empalme proyectado Trifásico Energía provisoria disponible Empalme trifásico aéreo independiente proyectado Línea eléctrica aérea trifásica proyectada | 2023-12-12 | W50 2023 |  |  |  |  | 2023-12-18 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-10 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | W08 2024 | 2024-02-23 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | 10/01 corregir información S1 vista AA esta datos de los 3 sectores. | 2024-01-11 | W02 2024 | Ing Aprobada | 22-01-2024: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 25m. 22-01-2024: Aprobado V1. Altura Antenas= 18m Proyección Antena GPS: Adosado en el EPC aéreo cerca al gabinete principal. Recorrido GPS= 5m (Gabinete hasta la antena GPS. Altura de la antena GPS en el EPC= 2,8m 3 Antena: ADU4518R6v06 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 18m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2024-01-24 | W04 2024 | Ing Aprobada | Sitio proyectado 3x2 mts Acometida eléctrica aére0 trifasica proyectada / Poste referencia conexión # 005244 Linea aerea trifasica proyectada (L=93 mts) Tierra proyectada (Se poryetca malla tierrra) | 2024-01-23 | W04 2024 | 2024-02-19 | W08 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2024-04-19 |  | 2024-04-19 | W16 2024 | 2024-04-26 | W17 2024 | 7 | As Built Aprobado | 25/04 Aprobado | 2024-04-25 | W17 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-25 | W17 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-26 | W17 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-26 | W17 2024 | 2024-05-20 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | Huawei |  | 2024-11-07 | Integrado | 2024-05-27 | 2025-03-12 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 08_287 | Mulchen Sur | 8 | -37.7229 | -72.2396 | Biobío | Mulchén | Pantoja 185 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | TORRE | 7 mts + 3 soporte (10 mts) | Acuerdo Comercial | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-05-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_142 | Villa Los Volcanes | 9 | -39.3054 | -72.2169 | La Araucanía | Villarrica | Camino Segunda faja Km 1.2, Lote B2. | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo |  | AZOTEA | 10 | CL48799-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-03-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_802 | Carahue Centro | 9 | -38.7124 | -73.1688 | La Araucanía | Carahue | Ercilla 260 (Cruz Roja) | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | POSTE | 12 | Opcion 1 | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-08-22 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-28 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 4x3 mts, Empalme trifásico aéreo proyectado Línea eléctrica aérea- adosada-subterránea, poste de conexión 597909 | 2023-11-27 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-11-27 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_130 | Florida Varas | 10 | -41.3235 | -72.9861 | Los Lagos | Puerto Varas | Unión 1339 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 11 | CL79779-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-03-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-27 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-09 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | W07 2024 | 2024-02-16 | W07 2024 | 4 | Ing Aprobada con Observaciones | 12:02: Aprobado con observación 1. Lamina 01 OOCC: Recorrido de EPC debe llegar hasta la tronera existente, según plano de elevación llegaría por encima de la tronera dejando espacio entre estas. Observado. | 2024-02-13 | W07 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-01-10 | W02 2024 | Ing Aprobada | 18-01-2024: Aprobado V1 Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 24m. 18-01-2024: Aprobado V1 Altura definida= 11m Proyección Antena GPS: Adosado en el EPC aéreo cerca al gabinete principal. Recorrido GPS=5m 3 Antena: ADU4518R6v06 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 11m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x3 mts Tierras proyectadas ( Se proyecta malla tierra) Acometida eléctrica Línea eléctrica aérea trifásica proyectada (3x25mm2 + 1x50mm2) + Línea eléctrica subterránea (4x8 AWG, proyectar cable tipo acometida subterránea ejemplo Rv-K) Sitio Aprobado | 2024-01-31 | W05 2024 | 2024-01-29 | W05 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | En Proceso | 2024-04-19 |  | 2024-04-19 | W16 2024 | 2024-04-26 | W17 2024 | 7 | As Built Aprobado | 25/04 Aprobado 1. TX: FO. Ok. En plan ambas opciones TX = FO/MMOO. OK. | 2024-04-25 | W17 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-04-25 | W17 2024 | As Built Aprobado | 03-06-24: Aprobado V2 - Se actualiza archivo PDF. 25-04-24: Observado V1 - Foto altura total de los soportes con cinta métrica: NO-OK - Foto dimensión de los Soportes: NO-OK. 25-04-24: Observado V1 Archivo AS BUILT (PDF): No corresponde al Sitio. TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: NO Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado | 03-06-24: Aprobado V2 - Se actualiza archivo PDF. 25-04-24: Observado V1 - Foto altura total de los soportes con cinta métrica: NO-OK - Foto dimensión de los Soportes: NO-OK. 25-04-24: Observado V1 Archivo AS BUILT (PDF): No corresponde al Sitio. TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: NO Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  | Huawei |  |  |  | 2024-06-04 | 2025-01-09 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 10_153 | Panamericana Industrial | 10 | -41.4481 | -72.9572 | Los Lagos | Puerto Montt | Los Aromos 65 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo | Se reactiva sitio Plan 200 con fecha 09-03-2026 | AZOTEA | 41 m | CL48691-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 | TSS Rechazado | Zona reducida de cobertura, sitio encerrado geográficamente, Ver alternativa ATC 154174, solicitar TSSR | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-16 | W12 2026 | [6 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 14_130 | Valdivia Ruta 206 | 14 | -39.8584 | -73.1856 | Los Ríos | Valdivia | Ruta 206 S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 33 | CL89140-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-03-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-04 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-12 | W02 2024 | 4 | Ing Aprobada | 27-12: Aprobado Se levantan las observaciones indicadas y se envia correo a implementacion y RF por interferencia con soportes existentes. Se instalan 6 soportes simples de L:3m para RF y 1 para MMOO de L: 1,5m, pero existe obstrucción con soportes existentes en la torre, espacio util para RF es de L:2250mm. RF e Implementación deben dar su V°B° | 2024-01-15 | W03 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-12-06 | W49 2023 | Ing Aprobada | 11-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 13.1m. 19-01-2024: Aprobado V1 Se valida cabida con SBA y aprobado por RF de acuerdo al diseño y configuración del Sitio. Nota: Si la Tx definida para este sitio será la MMOO deben evaluar la altura con SBA y TX, ya que para el rango de claroVTR se tienen Obstrucción por arriba y por abajo con otras operadoras. 11-12-2023: Observado V1 Altura definida= 33m Proyección Antena GPS: Adosado en el EPC aéreo cerca al gabinete principal. Importante: Validar cabida se soportes ya que existen soportes por arriba y por abajo en el rango de arriendo de ClaroVTR 3 Antenas ADU4518R6v06 Proyección de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) - Bandas medias Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 33m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada | Area proyectada 2x3 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste Cia Saesa (L=30 mts) Línea trifásica aérea proyectada hasta TDAyf Proyectado (3x25 + 1x50 mm2) + Línea subterránea proyectada ( 4x6 AWG) (L Total: 81 mts) Se proyecta malla tierra (3,2 x 2,2 mts) 2 Cámaras eléctricas existentes + 1 Cámara eléctrica proyectada | 2023-12-12 | W50 2023 | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | En Proceso | 2024-05-29 |  | 2024-05-30 | W22 2024 | 2024-06-07 | W23 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | - No se evidencia informe fotográfico del sitio | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | corregir DTM a 3° en cada sector | 2024-06-04 | W23 2024 | As Built Aprobado | 31-05-24: Aprobado V1 TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: SI Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado | 31-05-24: Aprobado V1 TX: FO: SI MMOO: N/A. Soporte MMOO Instalado: SI Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | 2024-12-05 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Huawei |  | 2025-02-11 | Integrado |  | 2025-02-12 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_014 | Pueblo Seco | 16 | -36.88 | -72.092 | Ñuble | San Ignacio | La Violeta Lote A, Sector Pueblo Seco | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | POSTE | 11.5 | CL54263-A | 2023-08-22 | W34 2023 | [5 empty] | 0 | TSS Aprobado | 0 |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2023-11-10 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-12-04 |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-11 | W50 2023 | 6 | Ing Observada | 11-12: Observado 1. Porta feeders: ¿compo será la subida de los feeders al sitema radiante en el poste? incluir detalle. 2. Soporte MMOO: No queda claro si el soporte queda por encima de los 3m destinados a RF o quedará dentro de este rango, y si se instalará un soporte independiente. 3. Soporte RF: No indican dimensión del brazo del soporte (separación de los soportes hasta cara externa del poste). 4. Lamina 2 OOCC: Canalización subterranea para FO Y nergia estan llegando al poste del TDAyF, pero aqui solo debe llegar la energia y la FO debe llegar directamente al gabinete proyectado. 5. Lamina 3 OOCC: Canalización de radier, la bajada se realiza en el poste de empalme, leyenda mal. La canalización que llega de manera subterranea al poste TDAyF debe decir subida, no bajada, modificar. 6. Lamina 3 OOCC: Indicar que la llegada de la FO al gabinete viene subterranea desde el poste de empalme. 7. Poste de empalme: Dettale del poste debe contar con las 2 tuberias que pasan a subterraneas mas las respectivas cajas de derivación por cambio de material. 8. Poste TDAyF: Falta indicar la subida de la cañeria subterranea que proviene desde el poste TDAyF y accesorios de FO no aplican, ya que FO sube en gabinete. | 2023-12-11 | W50 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-06 | W49 2023 | Ing Observada | 11-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 5m. 11-12-2023: Observado V1 Altura definida= 11,5m Poste de hormigón: Que tipo de antena y soporte se utilizarán para este Sitio. (Ing. Muestra Soporte de para estructuras). Proyección Antena GPS: Adosado en el EPC aéreo cerca al gabinete principal. Recorrido GPS=5m 3 Antena: AQU4518R24v18 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 3 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 12m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2024-01-24 | W04 2024 | Ing En Revisión |  |  |  | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 23_903 | Calle 400 | 13 | -33.5002 | -70.5788 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Avda. Las Torres 5150 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo |  | AZOTEA | 23 | CL48781-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-02-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-02-22 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-23 | W08 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-15 | W07 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-24 | W08 2023 |  |  |  |  | 2023-02-24 | W08 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Observada | 04-12: Observado 1. EPC: No queda claro como será el ruteo del cableado a los sectores 2 y 3, ¿sera con EPC adosada? 2. Soporte RF: falta detalle de soportes. 3. Radomo: Cada sector contará con radomo? 4. Canalizacion en plataforma no puede ser T.P.R.S., debe ser CAGV 5. ¿Como se conectará el cable de energia (TDAyF) y FO (Gabinete)? | 2023-12-04 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada | 05-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 05-12-2023: Aprobado V1 Altura definida= 23m Proyección Antena GPS: Adosada a la pared, referencia Sector-3. 3 Antenas ADU4518R6v06 Proyección de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Tx: FO: Si MMOO: N/A CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 70m. | 2023-12-05 | W49 2023 | Ing Aprobada | Área Proyectada 3x2 mts Empalme trifásico proyectado con línea subterránea de 13 metros hasta TDAYF (cable 8 AWG Superflex). Poste de conexión 774120. Aterramientos proyectados. | 2023-12-01 | W48 2023 | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Observada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 25_024 | Viña - Senderos | 5 | -33.0438 | -71.6469 | Valparaíso | Valparaíso | Luis Guevara Ortuzar 1960 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | AZOTEA | 10 | Acuerdo Comercial | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-11 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_106 | Los Andes - Calle Larga | 5 | -32.8601 | -70.6316 | Valparaíso | Calle Larga | Calle Larga 2162 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 21 | CL44568-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-11 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | W50 2023 | 2023-12-21 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-12-26 | W52 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada | 17-10-2023: Aprobado V2. Se levantan Observaciones: Proyección Antena GPS PIPE TDAyF = 6m. Nota: La antena MMOO debe defirse la ubicación por TX y evaluar la cabidad de la MMOO de 0,6m en el radomo con Pipe independiente. Por negociación con inmobilaria el OOII tiene negociado un rango de 3m para claro. Dónde se ve afectado la ubicación y cabidad de la MMOO. 23-10-2023: Observado V1. Azimut: 80°/210°/290° Altura definida RF: 15. 3 Antenas: AQU4518R24v18 Ausente: En el Plano de Piso, descripción de 6 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) 3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) Ausente: Proyección de antena GPS en el tramo de elevación del EPC. Rango de instalación en cualquier recorrido del EPC, desde el inicio del EPC hasta el final del EPC ubicado en la torre. La comunicación entre el Radier y la torre es subterránea. Falta la proyección de la distancia total entre Radier y el Monoposte El GPS tiene que proyectarse a 3m o 4m de la estructura (Monoposte), en un área que no sea manipulada u obstruida por ruteo de cable. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | 2023-12-27 | W52 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | En Proceso | 2024-08-21 |  | 2024-08-21 | W34 2024 | 2024-08-28 | W35 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.1 23:08:2024 Observado, pendiente fotografías de cada elemento con flexometro | 2024-08-23 | W34 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-22 | W34 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 26-08-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK (No todas las fotos) - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel piso (horizontal) L=2m hasta los ductos, luego pasa por cámara y sale por ductos hasta la estructura mediante EPC: SI-OK - EPC con llegada a la estructura y conexión a la tronera hasta los soportes: SI-OK - Ruteo por tronera de la estructura: SI-OK - Antena GPS: Implementarse en el EPC vertical ubicado en la estructura: SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 26-08-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Antenas HUAWEI AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - Radomo, Diámetro=1,5m= SI-OK - (6) Soportes tipo mástil adosados al anillo del monoposte de 3m c/u de 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-08-26 | W35 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 26-08-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK (No todas las fotos) - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel piso (horizontal) L=2m hasta los ductos, luego pasa por cámara y sale por ductos hasta la estructura mediante EPC: SI-OK - EPC con llegada a la estructura y conexión a la tronera hasta los soportes: SI-OK - Ruteo por tronera de la estructura: SI-OK - Antena GPS: Implementarse en el EPC vertical ubicado en la estructura: SI-OK INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 26-08-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Antenas HUAWEI AQU4518R24v18 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - Radomo, Diámetro=1,5m= SI-OK - (6) Soportes tipo mástil adosados al anillo del monoposte de 3m c/u de 2"1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK | 2024-08-26 | W35 2024 | 2024-08-27 | W35 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | ZTE |  | 2025-01-09 | Integrado |  | 2025-01-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_170 | Costa Brava | 5 | -32.9307 | -71.5503 | Valparaíso | Concón | Los Tamarindos # 38, Sector Costa Brava | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo | Se reactiva sitio Plan 200 con fecha 09-03-2026 | AZOTEA | 29 | CL48819-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 | TSS Aprobado | Ajustar AZ y HW sitio viable altura 28 mts, revisar renta con Mayorista | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-16 | W12 2026 | [6 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_178 | Parque Aconcagua | 5 | -32.881 | -71.2574 | Valparaíso | Quillota | Valparaiso 370 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | AZOTEA | 7 m | Acuerdo Comercial | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-04-11 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-14 | W15 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-13 | W15 2023 |  |  |  |  | 2023-04-17 | W16 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | Medidor trifasico 27Kw proyectado |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_226 | Bilbao - San Martin | 5 | -33.0458 | -71.4328 | Valparaíso | Quilpué | Bilbao # 1457 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo | Se reactiva sitio Plan 200 con fecha 09-03-2026 | Roof Top | 22 | CL48684-R | 2023-08-22 | W34 2023 | 2026-03-12 | 2025-09-11 | W37 2025 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 | TSS Aprobado | Ajustar AZ y HW sitio viable, revisar renta con Mayorista | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS en Revisión | Área arriendo equipos Claro proyectado 3,0 x 2,0m Se consideran 3 soportes dobles sin radomo Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería |  |  | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 25_226 22-09-25 Observaciones 1.- TSS revisado, colocar nemónico del sitio en el documento, 2.- No está claro la distribución de antenas y escalerillas, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-16 | W12 2026 | [6 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_250 | Cochoa | 5 | -32.9571 | -71.5505 | Valparaíso | Viña del Mar | Av. Borgono # 16301 Montemar. (Instituto de Oceanografia) | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | PTI | Colo |  | AZOTEA | 14 | CL48731-R | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 3 | TSS Rechazado | Sitio baja altura se debe confirmar por PTI la ubicación real de la antenas sobre techo de Hotel para una antena mínimo ADU4516R18v06 (859 mm), solo para 2 sectores ( S1 a 30° /S2 a 270°), revisar si es regularizable sitio, una vez confirmados estos punto se puede dar una validación final. | 2026-03-16 | W12 2026 | [18 empty] | TSS en Revisión | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_270 | Coronel Claudio Matte | 8 | -36.9989 | -73.1619 | Biobío | Coronel | Avda. Manuel Montt 1600 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | TORRE | 12 | Acuerdo Comercial | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-28 | W26 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_276 | Hualpen Acceso Jumbo Easy | 8 | -36.8081 | -73.0813 | Biobío | Hualpén | Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodriguez s/n | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | TORRE | 25 | 82BM1B | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-08-22 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Observado | Área proyectada 4x3 mts Empalme proyectado aéreo MONOFASICO independiente desde poste referencia 631548. Favor ver factibilidad de energia trifasica Se proyecta línea eléctrica aérea - subterranea | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Observado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_291 | Lota Juan Bull | 8 | -37.0899 | -73.16 | Biobío | Lota | Juan Bull s/n | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | POSTE | 14 | Acuerdo Comercial | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-28 | W26 2023 |  |  |  |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_319 | Tome Santiago Osorio | 8 | -36.6075 | -72.9427 | Biobío | Tomé | Maria Villouta 2384 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 21 | CL44770-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-04-28 | W17 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | W46 2023 | 2023-11-18 | W46 2023 | 3 | Ing Aprobada | 27-12: Aprobado Se levantan las observaciones. SBA indica que por estructura existente, los soportes maximo pueden tener una longitud de 2,5m, por lo que el sitio quedará con 6 soportes simples para RF de L:2,5m y 1 soporte para MMOO de L: 2,5m. SBA al no contar con la factibilidad de MMOO o FO, esta proponiendo ampliación de radomo. | 2023-12-27 | W52 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada | 15-11-2023: Aprobado V2 Proyección de GPS en el recorrido del EPC Nota: La antena MMOO debe defirse la ubicación por TX y evaluar la cabidad de la MMOO de 0,6m en el radomo con Pipe independiente. Por negociación con inmobilaria el OOII tiene negociado un rango de 3m para claro. Dónde se ve afectado la ubicación y cabidad de la MMOO. 02-11-2023: Observado V1 Altura definida: 21m Azimut: 320°/180°/255° Ausente: GPS, puede ser proyectado en: Pipe TDAyF. / EPC recorrido hacia la Torre / En la torre 3m o 4m de altura. La Antena no puede estar bajo techo o elementos que le hagan sombra. 3 Antenas: ADU4518R6v06 Proyección y Descripción de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Tx: FO / MMOO: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 17m (Corregir Altura) NOTA: El Azimut de la antena MMOO, se definira por el área de TX. Soporte MMO: Debe estar por fuera de los 3 m destinados para antenas RF y RRU´s, esto debido, a que es probable que antena MMOO se solape con pipes o equipamiento RF. Esto aplica para monopostes, donde el espacio es acotado. SBA indica que solo tiene 3ml de espacio en torre contratados con CLAROVTR, por lo que la MMOO debe estar dentro de éstos, hasta que no indiquen la ubicación exacta de esta Antena, no se sabrá si será obstruida o no por equipamiento RF. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-15 | W46 2023 | 2023-12-27 | W52 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | En Proceso | 2024-03-12 | [5 empty] | 0 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 20:03 Aprobado PLANOS AS BUILT 20:03 Aprobado con Observaciones 1. Sitio Móvil 3x2ms OK 2. EPC 400x100ms OK 3. TX: 1 soporte 4". Planilla Tracker indicar FO en construcción OK 4.- RF: 6 soporte simple de 2 1/2" OK 5. Radomo: Solo debe quedar el radamos ampliado. Pendiente | 2024-03-20 | W12 2024 | As Built Aprobado | 13/06: Aprobado, corregidas Observaciones | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-03-21 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV4 17-10-2024 Sitio con energía definitiva 3x40A Pendiente N° de Cliente y Contrato de suministro eléctrico | 2024-03-21 | W12 2024 | 2024-09-30 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  | Huawei |  | 2025-01-29 | Integrado |  | 2025-01-29 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 29_006 | Capitan Pastene Ciudad Sur | 9 | -38.1959 | -72.9907 | La Araucanía | Lumaco | Jose Garibaldi 708 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | Acuerdo Comercial | 2023-08-22 | W34 2023 | 2023-05-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-17 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-19 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-09-01 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-11 | W50 2023 | 6 | Ing Aprobada | 1. No indican cantidad de soportes a instalar. Falta detalle de soportes para RF. | 2023-10-02 | W40 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-09-28 | W39 2023 | Ing Aprobada | Aprobado V1. Proyección modelo de antena /RF/Azimut: 40°/200°/300° Altura Antenas: 24m. 3 RRU5513w - 1900/AWS 3 RRU5512 - 700/850 MHz 3 Antenas: AQU4518R24v18 | 2023-10-02 | W40 2023 | Ing Aprobada | Empalme trifasico aereo desde poste existente cia electrica Frontel Acometida aerea proyectada Linea electrica subterranea (4x8 AWG)proyectada hasta TDAyF (Camaras proyectadas en recorrido) Medidor + TDAyF Proyectado Unilineal de Claro Tierras proyectadas | 2023-09-08 | W36 2023 | 2023-10-02 | W40 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_163 | Providencia Carlos Antunez | 13 | -33.4242 | -70.6149 | Metropolitana de Santiago | Providencia | Monseñor Nuncio Sotero Sanz de Villalba 100 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo |  | AZOTEA | 30 m | CL48535-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-02-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-03-10 | W10 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-14 | W11 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-14 | W07 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-23 | W12 2023 |  |  |  |  | 2023-03-23 | W12 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_370 | Latadia-Francisco Bilbao | 13 | -33.4298 | -70.5772 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Latadia 4269 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo | Se reactiva sitio Plan 200 con fecha 09-03-2026 | AZOTEA | 13 | CL48631-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 | TSS Aprobado | Ajustar AZ y HW sitio viable, revisar renta con Mayorista | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-16 | W12 2026 | [6 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_012 | Las Malvas Francis Drake | 13 | -33.4134 | -70.5668 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Las Malvas 730 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo | Se reactiva sitio Plan 200 con fecha 09-03-2026 | AZOTEA | 21 | CL48644-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 | TSS Aprobado | Ajustar AZ y HW sitio viable, revisar renta con Mayorista | 2026-03-16 | W12 2026 | TSS en Revisión |  |  |  | TSS Aprobado |  | 2026-03-13 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-16 | W12 2026 | [6 empty] | TSS en Revisión | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS en RevisiónIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_060 | Pirque Camino Los Corrales | 13 | -33.7213 | -70.554 | Metropolitana de Santiago | Pirque | Callejon Navarrete 112 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 27 | CL44736-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-04-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-05-24 | W21 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | W46 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-12-04 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada | 02-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinetes (Equipamiento Huawei: 2 Gabinete para equipos +2 Gabinete para Baterías. Proyectado Vertical uno arriba del otro) Radier: 3x2 02-11-2023: Observado V1 Altura definida: 21m Azimut: 320°/180°/255° Ausente: GPS, puede ser proyectado en: Pipe TDAyF. / EPC recorrido hacia la Torre / En la torre 3m o 4m de altura. La Antena no puede estar bajo techo o elementos que le hagan sombra. 3 Antenas: ADU4518R6v06 Proyección y Descripción de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Tx: FO / MMOO: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 17m (Corregir Altura) NOTA: El Azimut de la antena MMOO, se definira por el área de TX. Soporte MMO: Debe estar por fuera de los 3 m destinados para antenas RF y RRU´s, esto debido, a que es probable que antena MMOO se solape con pipes o equipamiento RF. Esto aplica para monopostes, donde el espacio es acotado. SBA indica que solo tiene 3ml de espacio en torre contratados con CLAROVTR, por lo que la MMOO debe estar dentro de éstos, hasta que no indiquen la ubicación exacta de esta Antena, no se sabrá si será obstruida o no por equipamiento RF. | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | 2023-12-27 | W52 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | Terminada | [6 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06:03 No se puede ver el documento. 1. Ejecución de radier de equipo. 2. Instalación de tubería. 3. Instalación de escalerilla. 4. Ejecución de malla tierra 5. Canalización de FO 6. Aterramientos. 7. Ejecución de canalización de LE. 8. Se solicita colocar curva en llegada a la torre. Pendiente: Fotografías de soporte RF y mediciones. 20:03 Aprobado con observaciones PLANOS AS BUILT 06:03 No se puede ver el documento. 20:03 Aprobado 1. Sitio Movil 3x2ms OK 2. Portafeeders: 1 ms OK. 3. Soporte RF: 21/2 " OK 4. TX FO construcción OK 5. RF: 6 soportes 2 1/2" OK | 2024-03-20 | W12 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-20 | W12 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-01 | W14 2024 | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | ZTE |  | 2024-07-29 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-08-16 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_067 | Pudahuel Mar del Sur | 13 | -33.4558 | -70.7444 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Mar Del Sur N°7844 | 5G - On Hold RF | No Vigente | 5G | 8 | 1 | SBA | 0 | 26-3-2025 cambio por Sitio Existente 13_521 Sitio PTI Debera ser demolido | MONOPOSTE | 24 | CL-RM-1813 | 0 | [6 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | No aplica | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  |  |  | TBD |  |  | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_100 | Avenida Vitacura Finlandia | 13 | -33.3999 | -70.5916 | Metropolitana de Santiago | Vitacura | Eduardo Marquina 3937 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SBA | Colo | 12-02-2026 SBA comenta haber tenido respuesta negativa a la propuesta del sitio 53_100, por parte del Hotel Seguimos insistiendo para ver si nos podemos ajustar al proyecto que el hotel mantiene a futuro y en paralelo nos encontramos realizando una nueva búsqueda de candidatos en la zona. Se incorpora a Plan 2026 12-1-2026 | AZOTEA | 37 m | CL48616-R | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-02-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-03-10 | W10 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-14 | W11 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-02-14 | W07 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-23 | W12 2023 |  |  |  |  | 2023-03-23 | W12 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | W50 2023 | 2023-12-21 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada | 26-12: Observado 1. Canalización radier: Tuberias que bajan desde el TDAyF hasta la plataforma deben ser CAGV y todas las cañerias de este material deben ser expresadas en pulgadas. 2. Poste TDAyF: lamina 3 OOCC: Detalle de cañerias que bajan a plataforma indican TPRS, esta debe ser CAGV | 2023-12-26 | W52 2023 | Ing Aprobada |  | 2024-01-17 | W03 2024 | Ing Aprobada | 26-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 60m. 26-12-2023: Aprobado V1. Altura Antenas= 14m Proyección de antena GPS= 3m (Pipe TDAyF considerar tubería 3/4" para el paso de cableado) Dist. GPS: Recorrido GPS= 5m 3 Antenas ADU4518R6v06 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. Tx: FO: Si. MMOO: N/A. | 2023-12-27 | W52 2023 | Ing Aprobada | Área Proyectada 3x2 mts. Empalme trifásico proyectado con línea canalizada de 60 metros hasta TDAYF (cable 8AWG Superflex). Conexión a Bandeja de Distribución ENEL. Aterramientos proyectados. Unilineal Claro. |  |  | 2024-01-23 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 07_177 | Longavi Ciudad | 7 | -36.0148 | -71.6512 | Maule | Longaví | Los Cristales, Km. 6220 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | TORRE | 18 | CL55641-A | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-08-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-05 |  | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-12 | W02 2024 | 4 | Ing Aprobada | 15-01: Aprobado Sitio cumple con lo solicitado por OOCC SITIO QUEDA CONDICIONADO A SOLUCIÓN DE TRANSMISIÓN, YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL DISEÑO DE ESTA AREA. SITIO QUEDA CON 6 SOPORTES DE 2 1/2" Y L: 3000mm Y 1 SOPORTE PARA MMOO DE 4" L:1000mm | 2024-01-15 | W03 2024 | Ing Aprobada | 09/02: revisar coordenadas informadas -36,0148 -71,6512 MACRO - 1900/AWS/700/850 |  |  | Ing Aprobada | 18-01-2024: Aprobado V1 Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 9m. 19-01-2024: Aprobado V1 Altura definida= 18m Proyección Antena GPS: en el EPC aéreo. Dist GPS= 5m (Gabinete principal hasta el GPS) Altura del EPC= 2,8m 3 Antena: AQU4518R24v18 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 3 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 18m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica aérea trifásica aérea proyectada. Poste conexión existente CGE Línea eléctrica (L=23 mts) aérea trifásica proyectada (3x25 + 1x50 mm2) Unilineal Claro Poste + Medidor proyectado Tierra proyectada/Conexión a malla existente | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | En Proceso | 2024-05-29 |  | 2024-05-30 | W22 2024 | 2024-06-07 | W23 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 03:06:2024 Aprobado con observaciones, las fotografías deben venir con registro de medidas. 1.TX: MMOO. 2. Antena : No aplica. 3. Soportes RF: Pendiente fotografías con las medidas de los soportes. 4. Radomo: No aplica 5. Soporte TX: Ok, pendiente fotografías con las medidas de los soportes. 6. EPC /DUCTOS: EPC 400x100 Ok. 7. Línea F.O: Subterránea Ok. 8. Radier de equipo: 3x2 Ok, pendiente fotografías con las medidas. 9. Línea eléctrica adosada : 10. Cámara común :N/A 11. Plataforma en azotea : No aplica. 12. Plano CAD/PDF:OK 13. Cerco: Existente 14. Porta feeders: Subida por cantonero. Ok PLANOS AS BUILT Rev.1 03:06:2024 Aprobado 1.TX: MMOO 2. Antena : Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas Ok. 3. Soportes RF: Soporre de 2 1/2" 3 ms. Ok 4. Radomo: No aplica. 5. Soporte TX: Soporte cañ 4 " 1 ms Ok. 6. EPC /DUCTOS: EPC 400x100 Ok. 7. Línea F.O: Subterránea Ok. 8. Radier de equipo: 3 x2 ms Ok. 9. Línea eléctrica :Subterránea 10. Cámara común :N/A 11. Plataforma en azotea : No aplica. 12. Plano CAD/PDF:OK 13. Cerco: Existente 14. Porta feeders: Subida por cantonero. Ok | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-04 | W23 2024 | As Built Aprobado | 31-05-24: Aprobado V1 TX: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado | 31-05-24: Aprobado V1 TX: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | 2024-06-05 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-07 |  |  | Huawei |  | 2025-02-13 | Integrado | 2024-06-07 | 2025-01-27 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_113 | Los Lagos Dos Oriente | 14 | -39.862 | -72.7946 | Los Ríos | Los Lagos | 2 Oriente 128 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 15 | CL44732-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-03-14 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-03-14 | W11 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-03-17 | W11 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-05-24 | W21 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-18 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-12 | W02 2024 | 4 | Ing Aprobada | 15-01: Aprobado Sitio cumple con lo solicitado por OOCC SITIO QUEDA CONDICIONADO A SOLUCIÓN ENVIADA POR CORREO CON RESPECTO A LA MMOO. SITIO QUEDA CON 6 SOPORTES DE 2 1/2" Y L: 2500mm Y 1 SOPORTE PARA MMOO DE 3" L:2500mm | 2024-01-15 | W03 2024 | Ing Aprobada |  | 2023-11-15 | W46 2023 | Ing Aprobada | 26-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 6,3m. 26-12-2023: Aprobado V1 Altura Antenas= 12m Proyección Antena GPS: Adosado en el EPC aéreo cerca al gabinete principal. Recorrido GPS= 5m 3 Antena: AQU4518R24v18 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 3 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 10m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2023-12-27 | W52 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 2x3 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste Cia Saesa (L=30 mts) Línea trifásica aérea proyectada hasta TDAyf Proyectado (3x25 + 1x50 mm2) + Línea subterránea proyectada ( 4x6 AWG) (L Total: 81 mts) Se proyecta malla tierra (3,2 x 2,2 mts) 2 cámaras eléctricas existentes + 1 Cámara eléctrica proyectada | 2023-12-12 | W50 2023 | 2024-01-15 | W03 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | Terminada | 2024-05-29 |  | 2024-05-30 | W22 2024 | 2024-06-07 | W23 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 03:06:2024 Aprobado con observaciones, las fotografías deben venir con registro de medidas. 1.TX: No aplica. 2. Antena : No aplica. 3. Soportes RF: Ok 4. Radomo: Ok 5. Soporte TX: Pendiente fotografía. 6. EPC /DUCTOS: EPC 400 x 100 Ok. 7. Línea F.O: No aplica. 8. Radier de equipo: Ok 9. Línea eléctrica adosada :No aplica. 10. Cámara común :Pendiente fotografías. 11. Plataforma en azotea : No aplica. 13. Cerco: Ok. 14. Porta feeders: Ingreso por tronera Ok . PLANOS AS BUILT Rev.1 03:06:2024 Aprobado 1.TX: MMOO espera de OC 03/06 Ok. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Medias 1999x429x196mm Ok. 3. Soportes RF: Soportes cañ 2 1/2" 2,5 ms. Ok. 4. Radomo: Radomo de 1500 tela. 5. Soporte TX: Soportes cañ 2 1/2" 2,5 ms. Ok. 6. EPC /DUCTOS: EPC 400x100 Ok. 7. Línea F.O: No aplica. 8. Radier de equipo: 3x2 ms. Ok. 9. Línea eléctrica adosada :Línea eléctrica aérea Ok. 10. Cámara común :Cámara tipo B existente. Ok. 11. Plataforma en azotea : No aplica. 12. Plano CAD/PDF:OK 13. Cerco: Existente 14. Porta feeders: Ingreso por tronera Ok . | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-04 | W23 2024 | As Built Aprobado | 31-05-24: Aprobado V1 TX: FO: N/A. MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI (Utilizar 1/6 Pipe del anillo de los soportes simples) Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | As Built Aprobado | 31-05-24: Aprobado V1 TX: FO: N/A. MMOO: SI Soporte MMOO Instalado: SI (Utilizar 1/6 Pipe del anillo de los soportes simples) Router: HUAWEI. | 2024-06-03 | W23 2024 | 2024-06-05 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-11 |  |  | Huawei |  | 2025-02-14 | Integrado | 2024-06-07 | 2025-01-22 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_081 | Quillon Los Almendros | 16 | -36.7371 | -72.4561 | Ñuble | Quillón | Los Almendros, Lote 25, n°122 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | MONOPOSTE | 24 | CL44734-B | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-06-28 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-28 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-28 | W26 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-05 |  | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-12 | W02 2024 | 4 | Ing Aprobada | 15-01: Aprobado Sitio cumple con lo solicitado por OOCC SITIO QUEDA CONDICIONADO A SOLUCIÓN DE TRANSMISIÓN, YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL DISEÑO DE ESTA AREA. SITIO QUEDA CON 5 SOPORTES DE 2 1/2" Y L: 2500mm Y 1 SOPORTE PARA MMOO DE 3" L:2500mm | 2024-01-15 | W03 2024 | Ing Aprobada | 09/02: la información de AZ/DTE en los cortes AA y BB debe se individuales a cada sector, debe quedar claro cuál es S1 y su AZ/DTE , este tema ya se informó en anteriores ING. Nota: Largo de Soporte informado es de 2,5 mts /ADU4518R6v06 MACRO - 1900/AWS |  |  | Ing Aprobada | 19-01-2024: Aprobado V1 Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 3m. 19-01-2024: Aprobado V1 Altura definida= 26,8m Proyección Antena GPS: Proyectada en el Pipe TDAyF Altura del Pipe TDAyF= 6m Considerar canalización 3/4 para el ruteo de cableado coaxial de GPS. 2da Opción proyección del GPS: Adosada a la Estructura. 3 Antena: ADU4518R6v06 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 26,8m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste existente cia Frontel Línea eléctrica trifásica proyectada subterránea (L=24 mts) + tramo aéreo (L=8 mts) Medidor + TDAyF Proyectado Tierras proyectadas (Conexión a malla existente) | 2024-01-08 | W02 2024 | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | En Proceso | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2024-03-12 | W11 2024 | 2024-03-20 | W12 2024 | 8 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO 20:03 Aprobado. Se requiere descripción de cada elemento fotografiado. PLANOS AS BUILT 20:03 Aprobado. 1. TX: MMOO prefactibilidad. 1 soporte 3".OK. 2. Soportes RF 5 2 1/2" OK. 3. Sitio Móvil 3x2ms OK 4. EPC 400X100 ms OK. 5. Cerco N/A | 2024-03-20 | W12 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-25 | W17 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-22 | W17 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-04-22 | W17 2024 | 2024-04-22 | W17 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-09-29 |  |  | Huawei |  | 2024-10-25 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-09-10 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 28_286 | Santa Fe Poniente | 8 | -37.4665 | -72.6037 | Biobío | Los Angeles | Propiedad Ubicada En Santa Fe | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | TORRE | 15 | CL76249-A | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-03-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-04 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-24 | W21 2023 |  |  |  |  | 2023-06-23 | W25 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-25 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-11 | W50 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada | 02-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinetes (Equipamiento Huawei: 2 Gabinete para equipos +2 Gabinete para Baterías. Proyectado Vertical uno arriba del otro) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 6,8m. 7-12-2023: Aprobado V3 Nota: La proyección de la MMOO se definirá ppr TX y la factibilidad de la altura definida. 16-11-2023: Observado V2 Proyección de GPS (Pipe TDAyF= 6m) Se mantienen las observaciones de la MMOO con la altura no puede ser la misma altura si está por debajo de las RF. Plano de Piso debe tener la proyección de la antena + RF detrás de la Antena, manteniendo descripción de acuerdo a la FC. Nota: La antena MMOO debe decirse la ubicación por TX y evaluar la cabidad de la MMOO de 0,6m en el radomo con Pipe independiente. Por negociación con inmobiliaria el OOII tiene negociado un rango de 3m para ClaroVTR. Dónde se ve afectado la ubicación y cabidad de la MMOO. 02-11-2023: Observado V1 Altura definida: 15m Azimut: 0°/90°/270° Ausente: GPS, puede ser proyectado en: Pipe TDAyF. / EPC recorrido hacia la Torre / En la torre 3m o 4m de altura. La Antena no puede estar bajo techo o elementos que le hagan sombra. 3 Antenas: ADU4518R6v06 Ausente en el Plano de elevación y de piso: Proyección y Descripción de 3 RRU: 3 WD5MBW5513W1 (RRU5513w - 1900+AWS) Tx: FO / MMOO: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 11m (Corregir Altura) NOTA: El Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. Soporte MMOO: Debe estar por fuera de los 3 m destinados para antenas RF y RRU´s, esto debido, a que es probable que antena MMOO se solape con pipes o equipamiento RF. Esto aplica para monopostes, donde el espacio es acotado. SBA indica que solo tiene 3ml de espacio en torre contratados con CLAROVTR, por lo que la MMOO debe estar dentro de éstos, hasta que no indiquen la ubicación exacta de esta Antena, no se sabrá si será obstruida o no por equipamiento RF. | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | Terminada | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | W12 2024 | 2024-03-30 | W13 2024 | 10 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 22:03:Aprobado con Observaciones: Referencia con guincha de cada elemento para evidencia de dimensiones PLANOS AS BUILT 22:03 Aprobado con Observaciones. 1.TX: MMOO prefactibilidad 2. Antena : Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Media OK. 3. RF: 3 sectores OK. 4. Radomo : N/A 5. Soporte MMOO: Cañ 4" L = 1m. OK. 6. Soportes RF: Dobles 2 1/2" L=3m OK. 7. EPC : 400mX100m OK. 8. Subida de cable de comunicación: Porta fedeers: OK 9. Radier de equipo: 3mx2mOK 10. Línea eléctrica Subterránea : N/A 11.Cámara de paso.N/A 12.Espacio arrendado: 3mx2m OK 13. Plano CAD: OK. 14. Cerco : OK. | 2024-03-22 | W12 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-22 | W12 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 21-03-24: Aprobado V1 - Foto Panorámica de todos los Soportes: SI-OK - Foto de Feeders con llegada a los soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF + MMOO: SI-OK NOTA: Cuando se inicie con la Implementación, si algunos de los soporte no cumple con las dimensiones plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. OBSERVACIONES 21-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI. TX: FO: N/A. MMOO: SI. Soporte Instalado: SI. | 2024-03-21 | W12 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 21-03-24: Aprobado V1 - Foto Panorámica de todos los Soportes: SI-OK - Foto de Feeders con llegada a los soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF + MMOO: SI-OK NOTA: Cuando se inicie con la Implementación, si algunos de los soporte no cumple con las dimensiones plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. OBSERVACIONES 21-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI. TX: FO: N/A. MMOO: SI. Soporte Instalado: SI. | 2024-03-21 | W12 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-23 |  |  | Huawei |  | 2025-02-10 | Integrado |  | 2025-01-23 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 29_020 | Padre Alejandro Ortega | 9 | -38.9939 | -73.085 | La Araucanía | Teodoro Schmidt | Lote N 2 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SBA | Colo |  | POSTE | 12 | CL76388-A | 2023-07-11 | W28 2023 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-29 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-28 | W26 2023 |  |  |  |  | 2023-07-10 | W28 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-04 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | W02 2024 | 2024-01-15 | W03 2024 | 6 | Ing Aprobada | 17-01: Aprobado Para este sitio se realiza un cambio de antenas de la AQU a la ADU451200V06, validado por RF. Tambien se confirma con equipo Huawei que el kit con el que viene la antena se puede utilizar para un pipe de 2,5". 3 Soportes dobles de L: 1200mm y 1 soporte MMOO L:1m a tope del poste | 2024-01-17 | W03 2024 | Ing Aprobada | 06-12 aprobado, Chequear coordenadas informadas en ING, las correctas son -38,99392 -73,08500 | 2023-12-06 | W49 2023 | Ing Aprobada | 11-12-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia EPC tramo= 10.1m. 18-01-2024: Aprobado V1 Se corrigen modelo de antenas: 3 Antena: ADU451200v06 - Antena GPS Proyectada en el EPC: SI-OK. Altura MMOO: 13m 11-12-2023: Observado V1 Altura definida= 13,3m Poste de hormigon: Que tipo de antena y soporte se utilizarán para este Sitio. (Ing. Muestra Soporte para estructuras). Proyección Antena GPS: Adosado en el EPC aéreo cerca al gabinete principal. Recorrido GPS=5m 3 Antena: AQU4518R24v18 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 3 RRU (RRU5512LA - 700+850) - Bandas Baja. Tx: FO: Si. MMOO: Si. 1 Antena MMOO (Plano de Elevación) Parábola 0.6 m Altura MMOO: 12m NOTA: La Altura y Azimut de la antena MMOO, se definirá por el área de TX. | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada | Area proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica aérea bt trifásica proyectada desde poste referencia Frontel ( L=18 mts) Línea eléctrica aérea trifásica hasta TDAyF (2 mts) Medidor + TDAyF Proyectados Se proyecta malla tierra | 2023-12-12 | W50 2023 | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas | Sin Energía Provisoria | En Proceso | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | W46 2024 | 2024-11-15 | W46 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 14-11: Aprobado con observaciones 1. Faltaron fotografias de dimensiones de soportes, sistema constructivo de canalizaciones en radier y separación de porta feeders, por lo que se valida segun plano Asbuilt. PLANOS AS BUILT 14-11: Aprobado con observaciones Faltaron fotografias con dimensiones de los soportes para verificación de planimetria, por lo que se valida plano y cualquier cambio de dimensiones declaradas SBA deberá realizar las adecuaciones. Certificados de Calidad Libro de Obras: Presentado Calidad Acero: Presentado (Faltaron algunos perfiles) Calidad Hormigon: No Presentado Ingenieria Aprobada: Presentado | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2024-11-15 | W46 2024 | As Built Aprobado | -11-2024: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: SI-OK - Foto de Radier: 3x2m cabida para (2 Gabinetes principales + 2 Gabinetes Futuros): SI-OK - Foto CC y Comunicaciones: EPC aéreo=L=8,1m: SI-OK (Según Plano As-Built) - Canalización para FO: SI-OK | 2024-11-15 | W46 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV2 20-11-2024 Sitio con Energía provisoria 1x16A Pendiente Informe de conexión energía definitiva Pendiente N° Medidor Pendiente N° de Cliente Pendiente TE1 Pendiente contrato suministro eléctrico | 2024-11-15 | W46 2024 | 2024-11-20 | W47 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | OK | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Starlink Instalado |  | 2025-01-16 |  |  | Huawei |  | 2025-01-16 | Starlink |  | 2025-01-17 | On Air |  |  |  | SOLPED 17-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlinkOn Air
| 01_595 | Pica Waminka | 1 | -20.4882 | -69.3158 | Tarapacá | Pica | Resbaladero predio "A" | Sale de Plan (RF) | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS | RF informa que estos sitios saldran de plan. Pdte CC | TORRE | 24 | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-11-21 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 3 | TSS Aprobado | Alternativa 1 | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-24 | W47 2023 | TSS Aprobado | 24-11-23: Aprobado V1. Altura definida 24m útil. Proyección Radier 3x2. | 2023-11-24 | W47 2023 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica aérea trifasica proyectada (10 mts) desde poste referencia # 020891 Línea electrica aerea trifasica proyectada hasta TDAyF Trifasico MT y BT proyectado | 2023-11-29 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [5 empty] | OOII | Cambio de Forecast OI | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_142 | Calama - Ruta 21 | 2 | -22.4391 | -68.8829 | Antofagasta | Calama | Ruta 21, Frente Austin Ingenieros Sucursal | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | SITES | BTS | Se asigna a Sites 6-6-2025 | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | Altura por Diseño es 18 mts | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_054 | Peñaflor Damian Navarro | 13 | -33.6054 | -70.9018 | Metropolitana de Santiago | Peñaflor | Plazoleta de Los Bomberos, Calle Dr. Prado Tagle frente a la casa N°333 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-13-PF-02643-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII.S2-S3 (Evaluar línea de vista por RF) | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0258743 | 2023-09-29 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-23 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | Rev.3 26-09: Aprpbado con observaciones 1. PMO Indica que soporte solicitado para nueva antena solicitada por RF 3 ATR4518R13V06 será canalizado a traves de ellos, por lo que se le recibe la ing al OI, se solicita correo de formalidad a PMO (correo recibido 25-09-24, por Sebastian Monetta). 2. Gabinete TDAyF y TX: Rack raqueable debe ser capaz de moverse en profundidad, ya que no estan dejando separación con la puerta, por lo que va a generar que los cables de FO y energia a conectar con el equipo se dañen con el cierre de la puerta. (ver plano enviado del modelo tipo de este elemento). Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX, NI PARA ANTENAS NUEVAS RF. Rev.2 25-09: Observado 1. Detalle gabinete TDAyF y TX: Detalle no corresponde, en 1era version contaban con el gabinete solicitado por ClaroVTR, por favor agregar el detale del gabinete correspondiente. - PMO Indica que soporte solicitado para nueva antena solicitada por RF 3 ATR4518R13V06 será canalizacdo a traves de ellos, por lo que se le recibe la ing al OI, se solicita correo de formalidad a PMO. Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX, NI PARA ANTENAS NUEVAS RF. 02-09: Observado 1.Soporte RF: Sitio considera la instalación de 3 antenas panel modelo ATR4518R13V06 en un pin central, consulta ¿SITES INSTALARÁ ESTE SOPORTE? 2. Las troneras deben estan acotadas, considerar la cantidad de cableado que deben instalarse. Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 25/09 :Actualizaron antena tri-sectorial correcta regularizada esa observación , pero queda pendiente que no es cambio de modelo de RRU son 2 RRU 5512 y 3 RRU 5513, sitio tiene bandas Bajas y Medias, considera que la información de HW se envío en mail 01/08 a solicitud de PMO Observados deben regularizar antena Tri-sectorial según información de 12/08 y falta RRU 5512 no está en informada plano | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | 03-09-2024 Observado V1 Corregir Modelo de antena: Antena Trisectorial: HUAWEI ATR4518R13v06 | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado TDAyF + Medidor proyectado Unilineal (Breaker Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker planta 1x32A Aterramientos Proyectados Nota: Breaker Principal según norma debe ser de 2x40A | 2024-09-03 | W36 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | W42 2024 | 2024-10-18 | W42 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-10: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 2 Kit de herraje (5 RRU). Los equipos no pueden ser instalados hacia la calzada. Se requiere PIPE para 3 ATR / BRIDA ATR Gabinete No perforado 18-10: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Se acuerda en reunión (10-10-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado | Como se indicó en la ING son 2 RRU5512 y 3 RRU5513 , adicional está colocando Plano de ING del soporte de antena de la antigua Trisectorial. | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-10-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Los Herrajes se deben instalar por arriba del gabinete de TX. - Se aprueba bajo la condición recibida en As Built. Se buscará soluciones con HUAWEI para poder adosar PIPE para la antena ATR4518R13v06 (ANTENA PANEL) IMPORTANTE: Correo: Miércoles 25/09/2024, 15:26 hrs. Se aceptan As Built que no tenga en consideración la descripción de la antena ATR4518R13v06, (ANTENA PANEL) (Costo cambio Soporte PIPE será asociado por la PMO) | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Falta fotografía de tablero energizado | 2024-10-18 | W42 2024 | 2024-10-21 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-21 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | ZTE |  | 2025-10-27 | Integrado | [7 empty] | En Implementación 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegrado
| 02_597 | Calama La Tirana | 2 | -22.4372 | -68.9296 | Antofagasta | Calama | Calle La Tirana, a un costado de la Casa en La Tirana N° 2433, esquina Calle Talca | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-02-02531-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-17 |  | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada | 1. Sitio cumple con lo requerido por OOCC. | 2024-09-23 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones |  | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | 25-09-2024 Aprobado V1 Altura 12m Antena GPS adosada en el herraje del equipamiento. Antena Trisectorial: HUAWEI ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX: Pendiente. MMOO / Starlink / FO: SI Router: HUAWEI | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-14 | W46 2024 | 2024-11-14 | W46 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Disponible | 2024-12-11 |  | 2024-12-11 | W50 2024 | 2024-12-13 | W50 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO: 20-12: Aprobado con observaciones 1. Gabinete no perforado...Perforacion la realizará PMO, Correo 171224 2. Se evidencia que en el tope del poste no tiene instalada la brida para antena ATR cilindrica declarada en los planos asbuilt...Se actualiza planimetria de acuerdo a lo visto en informe fotografico 3. No hay fotografia con dimension de ubicación de gabinete instalado...Sites indica por correo que no cuenta con esta fotografia por lo que se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador deberá instalar 1 kit de herrajes para equipos Se requiere base para antena ADU sin brida existente, ni silla. PLANO AS BUILT: 20-12: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Sites indica en correo (19-12-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-12-20 | W51 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-13 | W50 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-13 | W50 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-13 | W50 2024 | 2024-12-20 | W51 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-12-20 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  | Huawei |  | 2025-01-30 | Integrado |  | 2025-02-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 02_656 | Estación Aguas Verdes | 2 | -25.3925 | -69.9547 | Antofagasta | TALTAL | Ruta 5 s/n km 1148, Taltal | 5G - On Hold RF | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | Rural |  | 0 | 18 | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_989 | Llanada Grande | 10 | -41.7264 | -72.0201 | Los Lagos | COCHAMO | Ruta V-645 s/n | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS |  | ATS | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-15 | 2026-02-26 | W09 2026 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 4 | TSS Aprobado |  | 2026-03-02 | W10 2026 | TSS Aprobado | El TSS de la Alternativa B indica altura de estructura de 36mts; y lo solicitado por RF al enviar la nueva área de búsqueda fue de mínimo 48mts. | 2025-12-02 | W49 2025 | TSS Aprobado | 2.- Faltan mayores detalles de IML, se solicitaran en As-Built. | 2025-12-03 | W49 2025 | TSS Aprobado | Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF, junto con sus canalizaciones. | 2025-12-02 | W49 2025 |  |  |  |  | 2026-03-02 | W10 2026 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-23 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | W37 2026 | 2026-09-10 | W37 2026 | 2 | Ing Observada | Se requiere más espacio entre el radier y el cerco para permitir la apertura de puertas del generador. Mínimo debe haber 600 mm entre el radier y el cerco. Soportes RF: aumentar el largo de los brazos a 130 mm para dar más espacio a los brackets de las antenas. | 2026-09-08 | W37 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-09-14 | W38 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-09-10 | W37 2026 | Ing Aprobada | Sitio OFFGRID, Sin observaciones. | 2026-09-08 | W37 2026 | 2026-09-14 | W38 2026 | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido 4G
| 03_527 | Copiapó Carlos Condell Norte | 3 | -27.3622 | -70.3111 | Atacama | Copiapó | Carlos Condell esquina Los Picunches, diagonal a casa N° 1508 | Fase 2 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | 9 |  | SITES | BTS | On Hold RF 21-8-2026 | POSTE METALICO | 12 | CL-01-03-02546-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OOII | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 03_530 | Copiapo Pedregal | 3 | -27.3547 | -70.331 | Atacama | Copiapó | Yerbas Buenas frente a casa N°1300, esquina calle Pedregal | Fase 2 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | 9 |  | SITES | BTS | On Hold RF 21-8-2026 | POSTE METALICO | 12 | CL-01-03-02547-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-04 |  |  |  | 2023-09-07 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OOII | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 03_536 | Copiapo La Mineria | 3 | -27.3882 | -70.3326 | Atacama | Copiapó | Calle La Minería, frente a Skate Park El Palomar | Fase 2 - On Hold RF | No Vigente | No aplica | 9 |  | SITES | BTS | On Hold RF 21-8-2026 | POSTE METALICO | 12 | CL-01-03-02551-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  | 2024-09-09 |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OOII | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 03_539 | Vallenar Buena Esperanza | 3 | -28.5867 | -70.7602 | Atacama | Vallenar | Calle La Aguada, diagonal a la casa N° 465, A un costado de pto reciclaje y cancha deportiva | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-03-02592-23 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_117 | Requinoa El Abra | 6 | -34.2812 | -70.8403 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | Ruta H-450 frente a propiedad # 27-G | Incorporado Fase 1 | No Vigente | No aplica | 4 |  | SITES | BTS | 11-8-2925: CC Sale de Plan por desmantelación 5-2-2025: RF informa que se agrega a plan sitios en reemplazo de sitio no factible de entrega de Sites | POSTE METALICO | 12 | Pendiente | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-27 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado | 12/02; nueva ubicación a 60 mts. aprox del punto nominal, MACRÓ/POSTE 18mts - 1900/AWS/700/850 (S1 355°/S2 115°/ S3 235°), ver la posibilidad de podar arboles entre 90°, 120° y 240°. | 2024-02-12 | W07 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2024-02-12 | W07 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | W12 2025 | 2025-03-21 | W12 2025 | 3 | Ing Aprobada |  | 2025-03-20 | W12 2025 | Ing Aprobada con Observaciones | 31-03: debe actualizar en plano y en resumen de HW Antena Trisectorial HUAWEI ATR4518R13v06 (3 panel x1499 mm)Full Bandas 08-05-2025: Según lo conversado y aclarado, por el tema de los 4 sitios de sites construidos, se valida sitios por parte de RF, quedando pendiente la regularización de los planos de ING y As builts según la observaciones ya conocidas, queda en responsabilidad de la PMO el seguimiento y regularización de los puntos detallados, para que no existan problemas para el área que implemente y se aplique el diseño de RF solicitado. | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | 03-04-25: Aprobado con observaciones 1. A petición de la PMO en reunión sostenida con SITES, se aprueba con observación la ingenieria a pesar que modelo de antena proyectado este mal con respecto a la planilla de RF. SITES indica que no tiene el FC actualizado. | 2025-04-03 | W14 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-02-17 | W08 2025 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-08 | W19 2025 | 2025-05-14 | W20 2025 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se debe actualizar en plano y en resumen de HW Antena Trisectorial HUAWEI ATR4518R13v06 (3 panel x1499 mm)Full Bandas | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 16 6. Altura RF: 18 7 Altura HW: 6 8 Soportes: N/A 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: NOK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK POSTE EQUIPAMIENTO PISO 1. Disponibilidad Modulos RF: N/A 2. Rack: Claro VTR: N/A 3. Dimencion : 1,2 x1,2 x 1,70 : N/A 4. Empalme : N/A 5. Energia : N/A Observaciones 11. Antenas Con Plan de RF: OK Observaciones; instalan los equipos con respecto a las tuberias que no queden obstaculizando, Claro debe Proveer los herrajes, implementacion no debe superar los 6 Mts. altura. Asbuilt SP_V1 Aprobado | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | En unilineal de lámina 5, corregir dibujo automático general de monofásico a Bifásico, tal cual se implementó. | 2025-05-12 | W20 2025 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Sites |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Huawei | [10 empty] | Recibido 4G - Sale de Plan | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 03_544 | Comunidad Agrícola Histórica los Huascoaltinos | 3 | -28999222 | -70149972 | Atacama | ALTO DEL CARMEN | Ruta C-497. 3,7 Km. hacia el sur desde la intersección con Ruta C-495. | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-08 | 2 | SITES | Colo |  | 0 | 60 | ZC500 | 0 | W52 1900 | 2025-11-18 |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2 | TSS Aprobado | El TSS del candidato SITES para Sitio 03_544 está “APROBADO” por RF, con la altura ofrecida de 30mts. | 2025-11-18 | W47 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-19 | W47 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-20 | W47 2025 | TSS Aprobado | se espera proyección en ingeniería de energía tradicional | 2025-11-20 | W47 2025 |  |  |  |  | 2025-11-21 | W47 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-04-29 | W18 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | No está el detalle del portafeeder. Se revisará en el As built (debe ser L mín = 350 mm). Según el plano, SITES entregará el herraje para equipos en poste en este sitio. Sitio On grid. | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-23 | W13 2026 | Ing Aprobada | 1.- Sin HW proyectado. 2.- Para la validación del documento As-Built se requiere carpeta de fotos y archivo DWG | 2026-04-29 | W18 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-04-29 | W18 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Iniciadas |  |  | 2026-07-07 |  | 2026-07-09 | W28 2026 | 2026-07-13 | W29 2026 | 4 | As Built Rechazado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Faltan las siguientes fotos: Poste TDAyF completo de 6m con sus canalizaciones. Medición del diámetro de los soportes RF. Faltan los soportes satelitales instalados y las mediciones (largo y diámetro). Los porta feeders que instalaron son muy cortos. Deben ser de 300 mm mínimo (se observan en la torre otros portafeeders largos, pero están muy espaciados entre sí). OBSERVACIONES - PLANOS Faltan los soportes satelitales en los planos. | 2026-07-09 | W28 2026 | As Built Observado | El Plano As-Built, coordenadas y mapa de ubicación, no reflejan la reubicación del sitio informada por el mismo SITES, la cual fue de aprox. 30mts respecto de la posición original. | 2026-07-09 | W28 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-13 | W29 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. - Falta TE1. | 2026-07-09 | W28 2026 | 2026-07-13 | W29 2026 | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-05-08 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)
| 03_545 | Caleta Pan de Azucar | 3 | -26,1542 | -70,6479 | Atacama | CHAÑARAL | Ruta C-120 S/N, a 1,0 Kms desde el fin de la Ruta C-110 a la altura del sector Quebrada Pan de Azúcar | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-12 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-10-15 | W42 2025 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 4 | TSS Aprobado | Nuevo Candidato (B). Dirección debe tener mejor precisión con más y mejores referencias. | 2025-10-16 | W42 2025 | TSS Aprobado | Aprobado sin comentarios Área arriendo equipos Claro proyectado de 2,2 x 1,6 mts OK 3 soportes simples para RF OK (acuerdo PMO) 3 soportes TX OK (acuerdo PMO) Comunicación a sistema radiante , EPC, canalizaciones y cabida en radomo se verificarán en etapa de ingeniería. | 2025-10-20 | W43 2025 | TSS Aprobado | Aprobado | 2025-10-24 | W43 2025 | TSS Aprobado | Terreno a utlizar es 10x15 para incorporar soluciion de energia renovable no convencional (ERNC) - Si, Requiere sistema ERNC ( paneles solares-BAT-GE) Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF, junto con sus canalizaciones. | 2025-10-20 | W43 2025 |  |  |  |  | 2025-10-24 | W43 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-06-12 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 03_546 | Cachiyuyo | 3 | -26,4416 | -69,3540 | Atacama | DIEGO DE ALMAGRO | Ruta C-177, a 20,4 Kms al oriente de la intersección con Ruta C-13 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-12 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 18 | CL-AT-1146 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-01 | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico 03_546 3. Tipo de estructura: TCV 4. Altura: 54 5. Altura RF: Sin información 6. Tipo de Soporte: 3 soportes simple sin dimensiones 6. PGB Altura: Sin información 7. PGB Piso: Sin información 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: Sin Información 9. EPC Aérea; Sin información 10 EPC Piso: Sin información 11 Rodomo: N/A 12. Energía Provisoria: Sin información 13. Disponibilidad Altura LTE / 5G : Sin información 14. Disponibilidad Piso LTE / 5G; Sin información 15. Requiere Andamios: N/A 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: Sin información 19_ GPS: Sin información 20. Az con Plan de RF: Sin Información Observaciones: En espera de la ingeniería para ver alcances técnicos de la Implementación. TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se espera ingeniería con solución Off Gid | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-06-12 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 04_621 | Vicuña Centro | 4 | -30.03 | -70.7113 | Coquimbo | Vicuña | Arturo Prat 488 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02677-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado | 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_732 | Andacollo Sur | 4 | -30.2375 | -71.0827 | Coquimbo | Andacollo | Av Diego Portales S/N | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-04-02527-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado | Observaciones: | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_744 | Andacollo Samuel Castillo | 4 | -30.2571 | -71.0819 | Coquimbo | Andacollo | Carlos Yusta S/N | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-04-02528-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_039 | Melipilla Pasaje Libertad | 13 | -33.6882 | -71.2057 | Metropolitana de Santiago | Melipilla | Nolberto Ramirez Jerez, frente a la casa N°646, Melipilla | Fase 2 | Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02566-23 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | W46 2024 | 2024-11-20 | W47 2024 | 5 | Ing Aprobada | 19-11: Aprobado 1. Sites no instala silla para antena ADU ni herrajes para equipos outdoor, Por ingenieria entregada, solo dejará placa base para la antena trisectorial ATR cilindrica. 2. Sites instala Gabinete TDAyF y TX. Equipo implementador deberá instalar soporte sillal en tope de poste, ademas de 1 kit de herraje para equipos outdoor. | 2024-11-19 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-12-05 | W49 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-12-02 | W49 2024 | Ing Aprobada | REV2 18-12REV1 18-11-2024 Sitio poste proyectado (12 mts) Acometida eléctrica aérea monofásica independiente proyectada TDAyF + Medidor Monofásico proyectado ( canalizado CAG ) Aterramiento proyectado (Antena + Estructura) Unilineal proyectado (Empalme 1X40A/Breaker Tablero 2x40A/ Breaker DPU120 1X32A) | 2024-12-18 | W51 2024 | 2024-12-23 | W52 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-12-23 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | W19 2025 | 2025-05-14 | W20 2025 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | • pendiente perforación de los gabinetes TDAyF. –> Según lo indicado en correo anterior PMO se hará cargo. OK OOCC. • Con respecto a las distancias solicitadas con flexómetro, se pueden validar con el plano Asbuilt. OK OOCC CONDICIONADO: si hay diferencias al asistir a terreno el torrero debe hacerse cargo. • El detalle del tope del poste debe ser aclarado por el torrero ya que con esta información se diseña el tipo de base a instalar dependiendo de la antena. OK OOCC CONDICIONADO: SE REQUIERE FOTO DE TOPE DE POSTE PARA VISUALIZAR LO PROYECTADO EN PLANO Y FABRICAR SOPORTE QUE CORRESPONDA. | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado | 31-12-24: Observado V1 - Fotografía con cinta métrica indicando altura del Gabinete de TX: NO-OK | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado | 31-12-24: Observado V1 - Fotografía con cinta métrica indicando altura del Gabinete de TX: NO-OK | 2025-05-12 | W20 2025 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Sites |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | ZTE |  | 2025-06-05 | Integrado | [7 empty] | Desmantelado 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegrado
| 04_750 | Coquimbo Rio Itata | 4 | -29.9636 | -71.2924 | Coquimbo | Coquimbo | Pasaje de La Oracion, fuera de la casa N° 1509 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-04-02552-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023-10-03 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 2x1,5 mts | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_758 | La Serena Avenida Hugo Contreras | 4 | -29.919 | -71.2261 | Coquimbo | La Serena | De la Oracion S/N | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-04-02557-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado | Nota: Factibilidad de Energía provisoria 1x16A desde sitio Entel | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_759 | La Serena Francisco de Aguirre Poniente | 4 | -29.9057 | -71.2656 | Coquimbo | La Serena | Bandejón Central Av. Francisco de Aguirre, frente al N° 0389 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02627-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023-10-03 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_762 | La Serena Los Arandanos | 4 | -29.9206 | -71.2035 | Coquimbo | La Serena | Calle Grosella, frente al N° 5339 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02628-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023-10-03 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_764 | La Serena Compañía Aliwen | 4 | -29.8676 | -71.2338 | Coquimbo | La Serena | aliwuen S/N | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-04-02558-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_766 | Los Vilos Ciudad Sur | 4 | -31.9229 | -71.5094 | Coquimbo | Los Vilos | Ruta D-870 SN (con calle rio Chalinga) | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02631-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_772 | Chañaral Alto Sur | 4 | -30.8909 | -71.0121 | Coquimbo | Monte Patria | Pedro de Valdivia SN (Chañaral Alto) | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02637-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_773 | El Palqui Santa Rosa | 4 | -30.7808 | -70.9384 | Coquimbo | Monte Patria | Calle Santa Rosa SN, equina el encantado, El Palqui | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02638-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023-09-21 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_777 | Sotaqui Los Almendros | 4 | -30.6435 | -71.1063 | Coquimbo | Ovalle | Calle Los Robles, a un costado de la casa N°27, esquina Los Algarrobos con Los Almendros | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-04-02568-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-22 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-23 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-23 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_779 | La Chimba Ruta D-511 | 4 | -30.652 | -71.2433 | Coquimbo | Ovalle | Ruta D-625 Km 05 (Cruce Sonora - Batuco) | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02641-23 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_788 | Salamanca Rio Chicharra | 4 | -31.7861 | -70.9584 | Coquimbo | Salamanca | Rio Totoral 59 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02663-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_790 | Salamanca La Colonia | 4 | -31.7749 | -70.9761 | Coquimbo | Salamanca | Alcalde Amable del canto 288 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02664-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_791 | Andacollo Carlos Toro | 4 | -30.0259 | -70.7237 | Coquimbo | Vicuña | Calle Juan Francisco Cortes con Pasaje Carlos Toro | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02678-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_792 | Las Totoritas | 4 | -30.0215 | -70.6897 | Coquimbo | Vicuña | Las Totoritas S/N | Fase 2 | Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-04-02676-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | W46 2024 | 2024-11-20 | W47 2024 | 5 | Ing Aprobada | 19-11: Aprobado 1. Sites no instala pipe para 3 antenas ATR ni herrajes para equipos outdoor, Por ingenieria entregada, solo dejará placa base para la anena trisectroial ATR cilindrica. 2. Sites instala Gabinete TDAyF y TX. Equipo implementador deberá instalar soporte pin central en tope de poste, ademas de 2 kit de herrajes para equipos outdoor. | 2024-11-19 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2025-02-26 | W09 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-17 | W51 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2025-02-26 | W09 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-28 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | W17 2025 | 2025-05-08 | W19 2025 | 16 | As Built Aprobado con Observaciones | 08-05-2025: Según lo conversado y aclarado, por el tema de los 4 sitios de sites construidos, se valida sitios por parte de RF, quedando pendiente la regularización de los planos de ING y As builts según la observaciones ya conocidas, queda en responsabilidad de la PMO el seguimiento y regularización de los puntos detallados, para que no existan problemas para el área que implemente y se aplique el diseño de RF solicitado. | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | información de HW en cuadro resumen no es coincidente con lo expuesto en vista lateral del poste actualizar, faltan informar RRU5512 (2 unidades) | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado; se debe considerar RRU no documentadas en plano | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado | CLUSTER 2 REV1 23-04-2025 Sitio con Energia Definitiva | 2025-05-12 | W20 2025 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-09-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 04_808 | Maqui de Quiles | 4 | -31.0493 | -71.5351 | Coquimbo | PUNITAQUI | Ruta D-607 s/n | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS | 09/03: SITES informa que no es factible la construcción del sitio por amenazas de muerte al propietario del predio. Se propone reemplazo por el 04_812 | 0 | 18 | CL-CO-1291 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-01 | 2026-03-09 | W11 2026 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2 | TSS Aprobado | Las condiciones de Aprobación son: - Coordenadas: -31.044694°, -71.539417°. - Altura RF Mínima: 72 mts. - Torre Autosoportada según definición en TSS. | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS En Revisión |  |  |  | TSS Detenido |  |  |  | TSS Detenido | [9 empty] | TSS Detenido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Detenido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 04_812-2 | Quillaicillo I | 4 | -31.5353 | -71.2176 | Coquimbo | ILLAPEL | Ruta D-777 S/N, Illapel, Coquimbo, Localidad Quillaicillo I | On Hold - Localidades | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 24 | CL-CO-1292 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado | * Información de Comuna errada, corregir. * Dirección no válida, ATP debe indicar dirección con referencias claras o la asociada al contrato inmobiliario. | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | Falta indicar qué tipo de soportes se considera para TX (confirmar con PMO si TX será MMOO o satelital). Se revisará el detalle en la ingeniería. | 2025-10-08 | W41 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico 04_812 3. Tipo de estructura: TCV 4. Altura: 24mts 5. Altura RF: Sin informacion 6. Tipo de Soporte: 3 soportes simple sin dimensiones 6. PGB Altura: Sin informacion 7. PGB Piso: Sin informacion 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aérea; Sin informacion 10 EPC Piso: Sin informacion 11 Rodomo: N/A 12. Energía Provisoria: Sin informacion 13. Disponibilidad Altura LTE / 5G : Sin informacion 14. Disponibilidad Piso LTE / 5G; Sin informacion 15. Requiere Andamios: N/A 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: Sin informacion 19_ GPS: Sin informacion 20. Az con Plan de RF: Sin Informacion Observaciones: En espera de la ingeniería para ver alcances técnicos de la Implementación. TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se espera ingeniería con solución Off Gid | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | #N/A |  |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_872 | Cruz de Caña Oriente | 4 | -30.0193 | -71.183 | Coquimbo | Coquimbo | Avenida Cruz de Cañas s/n, sector Cruz de Caña | On Hold - Localidades | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | BTS | Se debe definir con Concesiones la no continuidad del sitio, manteniéndose en carrera para cubrir Polígono LC-83 el Sitio 04_877 (candidato ATP) 9-10-2025 |  |  | CL-CO-1290 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Observado | Candidato no logra cubrir la zona objetivo; en revisión con Concesiones y Subtel. | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Observado | Deben ser 3 soportes TX según acuerdo Area arriendo equipos Claro proyectado de 1,6 x 2,2 mts OK 3 soportes simples para RF OK (acuerdo PMO) Comunicación a sistema radiante , EPC y canalizaciones se verificarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-09 | W37 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico 04_872 3. Tipo de estructura: TCV 4. Altura: 24mts 5. Altura RF: Sin informacion 6. Tipo de Soporte: 3 soportes simple sin dimensiones 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aérea; Sin informacion 10 EPC Piso: Sin informacion 11 Rodomo: N/A 12. Energía Provisoria: Sin informacion 13. Disponibilidad Altura LTE / 5G : Sin informacion 14. Disponibilidad Piso LTE / 5G; Sin informacion 15. Requiere Andamios: N/A 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: Sin informacion 19_ GPS: Sin informacion 20. Az con Plan de RF: Sin Informacion Observaciones: En espera de la ingeniería para ver alcances técnicos de la Implementación. TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se proyecta Energía tradicional. | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 05_122 | Victoria - Clavel | 5 | -33.4022 | -71.6883 | Valparaíso | El Quisco | De la Aurora frente # alt 480 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-05-02553-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 05_514 | Bosques de montemar | 5 | -32.9414 | -71.5373 | Valparaíso | Concón | Los Pellines alt #200 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02611-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. |  |  | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°066262 /Acometida aérea. | 2023-09-29 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_053 | Las Azaleas Cachapoal | 6 | -34.1934 | -70.7202 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | San Joaquin Sur esquina Moseñor Rodrigo Gonzalez Marmolejo | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-06-02652-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-28 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | - | Altura gabinete OK | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_057 | Polo Machali | 6 | -34.1796 | -70.6527 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | Pasaje 2 14-30 | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-06-02562-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | Sitio se encuentra APROBADO |  | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_118 | San Fernando Nor Poniente | 6 | -34.5669 | -70.9977 | Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | Pasaje el Condor S/N | On Hold | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-06-02582-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°1049342, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_132 | Rosario Salida Termas | 6 | -34.2127 | -70.7439 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | Ruta H 35 Kilometro 2.4 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02659-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-27 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | W01 2024 | 2025-01-03 | W01 2025 | 3 | Ing Aprobada | 26-11: Aprobado 1. Sites no instala pipe para 3 antenas ATR ni herrajes para equipos outdoor, Por ingenieria entregada, solo dejará placa base para la antena trisectroial ADU cilindrica. 2. Sites instala Gabinete TDAyF y TX. Equipo implementador deberá instalar soporte pin central en tope de poste, ademas de 2 kit de herrajes para equipos outdoor. | 2024-11-26 | W48 2024 | Ing Observada | 16/12: regularizar antena Tri-sectorial modelo ATR4518R13v06 y faltan agregar 2 RRU 5512 bandas bajas (Conf 2 RR5512 y 3 RR5513) 26/02: solo actualizaron información en vista de poste, en cuadro resumen deben actualizar información agregar RRU5512 y actualizar modelo de antena | 2025-02-26 | W09 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-17 | W51 2024 | Ing Aprobada | REV1 16-12-2024 Sitio Poste proyectado TDAyF + Medidor Proyectado en poste + Canalizacion Medidor/Tablero Empalme 1x40A / Breaker Tablero 2x40A /Breaker Planta 1x32A Aterramiento equipos Proyectado + Aterramiento estructura | 2024-12-16 | W51 2024 | 0 | W52 1900 | Ing En Revisión 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng En Revisión 4GAs Built No Recibido
| 06_135 | Peumo Ruta 66 | 6 | -34.3834 | -71.1761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Peumo | Walker Martinez S/N | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02646-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°032416, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_146 | Circunvalacion - Calle B | 6 | -34.1647 | -70.762 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Circunvalacion S/N | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02653-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_715 | Machalí Tarapacá | 6 | -34.1809 | -70.6423 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machali | Calle El Naranjal S/N Machalí. | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 36 | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-24 | 2024-09-12 | W37 2024 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 3 | TSS Aprobado | 03-06-2024: con la actualización de altura y nuevas fotos quedamos OK TSS (Carlos Maureira). | 2024-06-03 | W23 2024 | TSS Aprobado | Rev. 1 07-10: Aprobado - 3 Soportes dobles. - Area en piso 3x2m. - Canalizaciones se verificarán en proyecto de ingenieria. | 2024-10-07 | W41 2024 | TSS Aprobado | 08-05-24: Aprobado V2. Se corrige Altura definida 36m. en la caratula del TSS. Proyecta área 3x2 / Considerar cabida con el radomo en la Ingeniería. 26-04-24: Aprobado V1. Altura definida 36m. Proyecta área 3x2 / Considerar cabida con el radomo en la Ingeniería. | 2024-05-08 | W19 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado | 0 | 2024-10-09 | W41 2024 | 2024-10-09 | W41 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_721 | Hospital de Chimbarongo | 6 | -34.7048 | -71.0355 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Chimbarongo | Maximo Valdes alt #430 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02605-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. |  |  | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°1131952 /Acometida aérea. | 2023-09-29 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_727 | Coinco Ruta H-38 | 6 | -34.2792 | -70.9813 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Coinco | Calle Chillehue N°1110 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02606-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-31 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_733 | Litueche La Capellania | 6 | -34.129 | -71.7263 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | Litueche, O'Higgins | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS | 21-1-2025 Sites no puede dar cobertura en zona. Se escala con RF e Inmobiliaria para nueva asignación | MONOPOSTE | 24 | CL-01-06-02695-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-11-06 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 3 | TSS Aprobado | Alternativa C | 2023-11-14 | W46 2023 | TSS Aprobado | 26-06: Aprobado Area en piso 3x2m Consideran 1 soporte doble por sector | 2024-06-26 | W26 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-11-10 | W45 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 3X2mts Empalme trifásico proyectado con poste de conexión N° 1175692. Línea eléctrica aérea proyectada. | 2023-11-13 | W46 2023 |  |  |  |  | 2024-07-04 | W27 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_735 | Lolol El Peumo | 6 | -34.7278 | -71.6636 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Lolol | Calle El Peumo intersección Ruta I-72 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02630-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_737 | Machali Ruta H-261 | 6 | -34.202 | -70.6769 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | Ruta H-261 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02634-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°782913, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_741 | Malloa Sur Ruta H-716 | 6 | -34.455 | -70.9551 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Malloa | Ruta H-716 S/N | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02636-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023-09-21 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_745 | Peralillo Ruta 90 | 6 | -34.4865 | -71.4668 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Peralillo | Ruta 90 S/N Peralillo | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02644-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023-09-21 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_747 | Pichidegua Ciudad Oriente | 6 | -34.3678 | -71.2635 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichidegua | Ruta H76 S/N Pichidegua frente a calle Ignacio carrera Pinto con pasaje El encino | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02648-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°106571, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_753 | Rancagua Isla Navarino | 6 | -34.1555 | -70.7547 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Calle Fuerte Bulnes Esquina Calle Isla Navarino | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-06-02576-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°563025, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_755 | Rancagua Los Cactus | 6 | -34.1804 | -70.7238 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | Cesar Jimenez S/N | Fase 2 | No Vigente | No aplica | 9 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02654-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W48 |  | OOII | Se amplía área de búsqueda para que SITES presente nuevo candidato de 18 m. de lo contrario se finiquitará para SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_756 | Rengo Esmeralda H-50 | 6 | -34.3402 | -70.865 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | Ruta H50 2480 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02657-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_759 | Los Lirios O'Higgins | 6 | -34.2341 | -70.7757 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | Requínoa, O'Higgins N#298 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | CL-01-06-02702-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-24 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado | Aprobado V1. Altura definida 24m. Proyecta área 3x2 | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-31 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_760 | San Fernando La Troya | 6 | -34.5898 | -70.9734 | Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | La Troya frente al N° 901 | Fase 2 | No Vigente | No aplica | 9 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02666-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Sitio poste proyectado Factibilidad de empalme monofásico independiente desde poste referencia # 1187029 Equipos proyectados en poste | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W48 |  | OOII | Se amplía área de búsqueda para que SITES presente nuevo candidato de 18 m. de lo contrario se finiquitará para SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_763 | Chepica Villa Trebol | 6 | -34.7106 | -71.2917 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Chépica | Calle Villa Trébol frente a casa N°12, esquina Ruta I-86 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02603-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_764 | Auquinco I-808 | 6 | -34.7454 | -71.1863 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Chépica | Ruta I-808 N° 263, frente al sitio 1300, La Orilla de Auquinco | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02604-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_784 | San Miguel de Viluco | 6 | -34,2885 | -71,6238 | Libertador General Bernardo O'Higgins | MARCHIHUE | Ruta I-160, a 120 mts alsur de intersección con Ruta H-20 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-01 | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico 06_784 3. Tipo de estructura: TCV 4. Altura: 30mts 5. Altura RF: Sin informacion 6. Tipo de Soporte: 3 soportes simple sin dimensiones 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aérea; Sin informacion 10 EPC Piso: Sin informacion 11 Rodomo: N/A 12. Energía Provisoria: Sin informacion 13. Disponibilidad Altura LTE / 5G : Sin informacion 14. Disponibilidad Piso LTE / 5G; Sin informacion 15. Requiere Andamios: N/A 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: Sin informacion 19_ GPS: Sin informacion 20. Az con Plan de RF: Sin Informacion Observaciones: En espera de la ingeniería para ver alcances técnicos de la Implementación. TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se proyecta Energía tradicional. | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-01-20 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | W12 2026 | 2026-03-19 | W12 2026 | 3 | Ing Aprobada | Aprobado con observaciones. El poste de 4" deberá tener espacio suficiente entre las canalizaciones y el mismo poste para dar cabida a los soportes que instalará Claro. Sites instala tablero TDAyF-TX Sitio energía On grid | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | • Ajustar los azimuth de Antenas sectores 1 y 2 (sector 3 está bien, con 240°)  los valores son: 30° y 165°. • Se deben corregir modelos de Antenas 4G  Modelo correcto es: Antena Huawei ADU4516R6v06. • Sitio con 3 sectores; en este caso se instalarán inicialmente 2 x RRU5512. Para ajustar en planos. | 2026-02-27 | W09 2026 | Ing Aprobada | Se especifican 2 alturas diferentes. Se debe detallar donde se instalara la epc, falta proyeccion. | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | En lamina 3-3 OOEE, cálculo de sección no define el largo en la ecuación. - En unilineal mantiene error en breaker de empalme 4x40A. | 2026-03-16 | W12 2026 | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | NO |  | 2026-04-14 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | W25 2026 | 2026-06-22 | W26 2026 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | Informe Fotografico: Faltan mediciones con cinta métrica (soportes Sat. largo y diámetro, medidas radier, EPC) | 2026-05-20 | W21 2026 | As Built Aprobado | aprobado | 2026-04-15 | W16 2026 | As Built Aprobado | Sin OBS. | 2026-05-22 | W21 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía definitiva Falta Numero de Cliente Falta contrato de suministro Falta fecha de conexión por la compañía Falta fotografía de TDAyF energizado | 2026-06-23 | W26 2026 | 2026-06-23 | W26 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-06-25 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  | 2026-05-17 |  |  | Huawei | Integrado | 2026-05-17 | Integrado/Starlink | 2026-04-21 | 2026-05-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 07_164 | Empedrado Centro | 7 | -35.5965 | -72.2743 | Maule | Empedrado | Calle Sargento Aldea esquina Arturo Prat, Empedrado | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-07-02619-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | Falta Numero de Cliente |  |  |  |  | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_179 | San Jose Casablanca | 7 | -35.0757 | -71.258 | Maule | Molina | Oscar Bonilla S/N , Casa Blanca , Molina | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | CL-01-07-02698-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-08-05 | W32 2024 | TSS Aprobado | 22-07: Aprobado Consideran 2 soportes por sector Area en piso 3x2m. | 2024-07-22 | W30 2024 | TSS Aprobado | 30m (CLARO 30m a 26m) | 2023-07-22 | W29 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada de 20 m desde poste CGE # 428714 Línea eléctrica trifásica aérea proyectada de 3 m | 2023-07-03 | W27 2023 |  |  |  |  | 2024-08-05 | W32 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | Falta contrato de suministro |  |  |  |  | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_191 | Villa Prat Punta Alta | 7 | -35.0904 | -71.6104 | Maule | Sagrada Familia | Padre Alonso Araya frente al N°820 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-07-02662-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°210175, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | Falta fecha de conexión por la compañía |  |  |  |  | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_604 | Santa Sofia Cauquenes | 7 | -35.9587 | -72.3373 | Maule | Cauquenes | Av doctor Meza frente al N°1930 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-07-02534-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°5-068634, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-17 |  | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 23-09: Aprobado con observaciones 1. Poste metalico D: 10" 2. Gabinete TDAyF y TX: Rack raqueable debe ser capaz de moverse en profundidad, ya que no estan dejando separación con la puerta, por lo que va a generar que los cables de FO y energia a conectar con el equipo se dañen con el cierre de la puerta. (ver plano enviado del modelo tipo de este elemento) SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. | 2024-09-23 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones |  | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | 25-09-2024 Aprobado V1 Altura 12m Antena GPS adosada en el herraje del equipamiento. Antena Trisectorial: HUAWEI ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX: Pendiente. MMOO / Starlink / FO: SI Router: HUAWEI | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | Siito poste 10 mts Tablero+medidor proyectado en poste Aterramientos Proyectados Unilineal Proyectado (Empalme 1x40 / Breaker TDA 2X40 / Breaker Planta 1x32) Nota: Considerar breaker principal TDA (2X40A) Norma Tecnica Actualizada | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-13 | W46 2024 | 2024-11-15 | W46 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-11: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 1 Kit de herraje, sobre luminaria. Se requiere base para antena ADU sin placa existente, ni silla. Gabiente perforado 14-11: Aprobado con observaciones 1. Ubicación de la luminaria quedo instalada a la altura de la 2da tronera. | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-25 | W48 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado | Falta fotografía de TDAyF energizado | 2024-11-18 | W47 2024 | 2024-11-27 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-11-27 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  | Huawei |  | 2025-01-14 | Integrado |  | 2025-01-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_829 | Cauquenes Bascuñan | 7 | -35.9636 | -72.3295 | Maule | Cauquenes | Sta Maria frente al N° 1519 (Plaza) | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-07-02533-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-17 |  | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 23-09: Aprobado con observaciones 1. Poste metalico D: 10" 2. Gabinete TDAyF y TX: Rack raqueable debe ser capaz de moverse en profundidad, ya que no estan dejando separación con la puerta, por lo que va a generar que los cables de FO y energia a conectar con el equipo se dañen con el cierre de la puerta. (ver plano enviado del modelo tipo de este elemento) SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. | 2024-09-23 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones |  | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | 25-09-2024 Aprobado V1 Altura 12m Antena GPS adosada en el herraje del equipamiento. Antena Trisectorial: HUAWEI ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX: Pendiente. MMOO / Starlink / FO: SI Router: HUAWEI | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste 10 mts Tablero+medidor proyectado en poste Aterramientos Proyectados Unilineal Proyectado (Empalme 1x40 / Breaker TDA 2X40 / Breaker Planta 1x32) Nota: Considerar breaker principal TDA (2X40A) Norma Tecnica Actualizada | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-13 | W46 2024 | 2024-11-15 | W46 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | 14-11: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 1 Kit de herraje, sobre luminaria. Se requiere base para antena ADU sin placa existente, ni silla. Gabiente perforado 14-11: Aprobado con observaciones 1. Ubicación de la luminaria quedo instalada a la altura de la 2da tronera. | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-25 | W48 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-18 | W47 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-18 | W47 2024 | 2024-11-27 | W48 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-11-27 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-02-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 07_840 | Constitucion Santa Maria | 7 | -35.3347 | -72.4147 | Maule | Constitución | Calle Vial N° 698, frente al N°752 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-07-02545-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-31 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-07 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_857 | Curico Calle Iansa | 7 | -35.0104 | -71.2426 | Maule | Curicó | Calle Iansa, frente al acceso al Hostal Los Viñedos | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS | 21-1-2025 Sites no puede dar cobertura en zona. Se escala con RF e Inmobiliaria para nueva asignación | POSTE METALICO | 18 | CL-01-07-02616-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W48 |  | OOII | Se amplía área de búsqueda para que SITES presente nuevo candidato de 18 m. de lo contrario se finiquitará para SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_860 | Licanten Poniente Ruta J-60 | 7 | -34.978 | -71.9998 | Maule | Licantén | Ruta J-60 S/n | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | TORRE | 24 | CL-01-07-02694-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea / Poste de conexión N°137432 | 2023-10-13 | W41 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_862 | Licanten 1 | 7 | -34.9799 | -71.9829 | Maule | Licantén | Calle Los Alamos S/n | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | TORRE | 24 | CL-01-07-02693-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-06 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado | Empalme trifásico proyectado Area disponible 10x10 mts Acometida electrica aerea trifasica proyectada ( 29 mts) Considerar que medidor se debe proyectar como maximo a 15 mts del acceso de la propiedad (por norma electrica) Revisar proyeccion electrica Considerar que medidor se debe proyectar como máximo a 15 mts del acceso de la propiedad (por norma eléctrica) Revisar proyección eléctrica (poste + medidor) | 2023-11-28 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 07_882 | Rio Claro | 7 | -35.2902 | -71.2696 | Maule | Río Claro | C. Apolo frente al N°165 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-07-02661-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Aprobado según rpta de Sites, sitio de 18mts | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°657741, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_782 | La Aguada | 6 | -34,0074 | -71,7793 | Libertador General Bernardo O'Higgins | NAVIDAD | La Aguada - Lote 7, 10 km al Sur de cruce G880 con G876 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-08 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado | Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se consideran 3 soportes simple para TX satelital Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 06_782 25-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. La proyección de soportes indica soporte simple, esto se tendrá que revisar bien, para ver si solo llevaras 3 antenas. | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado | Tener en cuenta TG al momento de la ING por el largo de la línea. | 2025-09-22 | W39 2025 |  |  |  |  | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-01-20 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-01 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones. El poste de 4" deberá tener espacio suficiente entre las canalizaciones y el mismo poste para dar cabida a los soportes que instalará Claro. Sites instala tablero TDAyF-TX Sitio energía On grid . | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada | • Sitio con 2 sectores y 1 x RRU5512, para ajustar en planos. • Ajustar azimuth de Antenas sectores 1 y 2  los valores son: 205° y 310°. • Se deben corregir modelos de Antenas 4G  Modelo correcto es: Antena Huawei ADU4516R6v06. | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada | Se solicitarán fotos en As-built, medidas y proyección de equipos, en ING, no menciona HW a instalar | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | W23 2026 | 2026-06-05 | W23 2026 | 3 | As Built Aprobado Con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Faltan las fotos de los soportes RF y sat. Faltan mediciones con cinta métrica (soportes RF y Sat. largo y diámetro, porta feeders espaciados a 1,0m). PMO indica que el sitio 06_782 ya se encuentra implementado. Se aprueba con Observaciones OBSERVACIONES - PLANOS Canalización energía se instaló 1 1/4". Debe ser 1 1/2" según la ingeniería. PMO indica que el sitio 06_782 ya se encuentra implementado. Se aprueba con Observaciones | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-04-24 | W17 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Pendiente validación de factura con N° cliente de la CIA. | 2026-06-03 | W23 2026 | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-06-03 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  | 2026-05-12 |  |  | Huawei | Integrado | 2026-05-12 | Integrado/Starlink |  | 2026-05-12 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-05-08 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 07_914 | Rio Teno Alto | 7 | -35,0542 | -70,5161 | Maule | ROMERAL | Ruta J-55 S/N° - Km. 68 - Lote 4 - Fundo Los Cipreses | 5G | Vigente | Localidades | 2026-03-13 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-01 | 2025-10-22 | W43 2025 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2 | TSS Aprobado | - Altura ajustada a 60mts para Claro. - 3 sectores (vs 2 versión previa). - Cambio en la información de dirección, en tabla adjunta se indica la última informada por SITES | 2025-10-22 | W43 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico 07_914 3. Tipo de estructura: TCV 4. Altura: 30mts 5. Altura RF: Sin informacion 6. Tipo de Soporte: 3 soportes simple sin dimensiones 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aérea; Sin informacion 10 EPC Piso: Sin informacion 11 Rodomo: N/A 12. Energía Provisoria: Sin informacion 13. Disponibilidad Altura LTE / 5G : Sin informacion 14. Disponibilidad Piso LTE / 5G; Sin informacion 15. Requiere Andamios: N/A 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: Sin informacion 19_ GPS: Sin informacion 20. Az con Plan de RF: Sin Informacion Observaciones: En espera de la ingeniería para ver alcances técnicos de la Implementación. TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se espera ingeniería con solución Off Gid | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-10-27 | W44 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-01-20 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | W12 2026 | 2026-03-20 | W12 2026 | 3 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones Se debe considerar un descanso para la escalera para poder acceder correctamente a la plataforma de manera que no se tope con el cerco. Se verificará en el As built que efectivamente se construya así. Un viento de la torre pasa sobre la plataforma. Tener presente que esto puede obstaculizar el montaje del generador, por lo que eventualmente habría que retirar provisoriamente el viento para instalar el generador. La fundación de la torre queda muy cerca de la fundación de la plataforma. No queda claro cómo solucionan esto. SITES es responsable que no se comprometa la seguridad estructural. Falta el detalle del gabinete TX. Según compromiso con la PMO, SITES lo entregará en el As built. | 2026-03-19 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | • Sitio con 3 sectores iniciales  3 Antenas y 2 RRU5512  para ajustar en planos. • Ajustar azimuth de Antenas sectores 1, 2 y 3  los valores son: 135°, 285° y 340°. • Se deben corregir modelos de Antenas 4G  Modelo correcto es: Antena Huawei ADU4516R6v06. | 2026-02-27 | W09 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | 2026-03-23 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | W24 2026 | 2026-06-11 | W24 2026 | 3 | As Built Aprobado Con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Faltan las mediciones con cinta métrica de los soportes RF y Sat. (largo y diámetro), y porta feeders espaciados a 1,0m. Sitio implementado. | 2026-06-10 | W24 2026 | As built Aprobado | Aprobado | 2026-06-10 | W24 2026 | As Built Aprobado | 1.- Falta Archivo DWG (plano). | 2026-05-26 | W22 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones, sitio OffGrid. - Gabinete tipo TDAYF será proporcionado por Claro a la implementación del sitio. | 2026-05-25 | W22 2026 | 2026-06-10 | W24 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-06-10 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  | 2026-06-09 |  |  | Huawei |  | 2026-06-09 | Starlink Instalado |  | 2026-06-09 | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-03-13 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GStarlink InstaladoOff Air
| 07_913 | Cauyurranquil | 7 | -35,9708 | -72,5558 | Maule | CAUQUENES | El Trozo - Lote 2, Pilen km 24 de ruta M830 (cruce con ruta M-844) | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 50 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado | Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se consideran 3 soportes simple para TX satelital Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 09_713 25-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. La proyección de soportes indica soporte simple, esto se tendrá que revisar bien, para ver si solo llevaras 3 antenas. | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-24 | W39 2025 |  |  |  |  | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-01-20 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-03-16 | W12 2026 | 4 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones. El poste de 4" deberá tener espacio suficiente entre las canalizaciones y el mismo poste para dar cabida a los soportes que instalará Claro. Sites instala tablero TDAyF-TX Sitio energía On grid . | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | • Sitio con 3 sectores iniciales  3 Antenas y 2 RRU5512  para ajustar en planos. • Ajustar azimuth de Antenas sectores 1, 2 y 3  los valores son: 95°, 215° y 280°. • Se deben corregir modelos de Antenas 4G  Modelo correcto es: Antena Huawei ADU4516R6v06. | 2026-02-27 | W09 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | En diagrama unilineal, muestra en empalme un breaker señalado 4x40, cuando lo declarado es un 1x40A | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | NO |  | 2026-04-14 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | W25 2026 | 2026-06-22 | W26 2026 | 3 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-04-15 | W16 2026 | As Built Aprobado | 1.- Sin Archivo DWG, archivo importante para la entrega de Site Folder | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva Falta Numero de Cliente Falta contrato de suministro Falta fecha de conexión por la compañía | 2026-06-23 | W26 2026 | 2026-06-23 | W26 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-06-25 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  | 2026-05-17 |  |  | Huawei | Integrado | 2026-05-17 | Integrado/Starlink | 2026-04-21 | 2026-05-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 07_916 | Los Bellotos | 7 | -35,8673 | -71,1177 | Maule | COLBUN | Ruta L-39, 680 metros al sur oriente de Melado Lodge | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-24 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | CL-ML-1343 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | W50 2025 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2 | TSS Aprobado | APROBADO” con los 48mts ofrecidos para altura de RF. Se requiere analizar por SITES factibilidad de elevar altura RF al menos a 42mts. | 2025-12-12 | W50 2025 | TSS Aprobado | Considerar que el camino de acceso público está cortado. Transporte de materiales en helicóptero mientras dure la reparación ( desde diciembre 2025, 6 meses de reparación aprox). | 2025-12-22 | W52 2025 | TSS Aprobado | Aprobado | 2025-12-23 | W52 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | Alternativa B Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF, junto con sus canalizaciones. | 2025-12-23 | W52 2025 |  |  |  |  | 2025-12-23 | W52 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-04-22 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | W21 2026 | 2026-05-20 | W21 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada | Aprobado L. Alarcón. | 2026-06-19 | W25 2026 | Ing Aprobada | 1.- Sin HW proyectado. 2.- Para la validación del documento As-Built se requiere carpeta de fotos y archivo DWG | 2026-04-29 | W18 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-05-19 | W21 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-04-24 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 09_034 | Jorge Tellier | 9 | -38.7173 | -72.663 | La Araucanía | Temuco | Ruta S-284 KM 03 Ruta Santa Adela ( Frente a condominio Aitue) | No Vigente | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02591-23 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | OOII | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_177 | Villarrica Geronimo de Alderete | 9 | -39.2837 | -72.2308 | La Araucanía | Villarrica | Anfion Muñoz frente al 580 (Parabrisas RO - CAR) | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02598-23 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-07 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-14 | W37 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-17 |  | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 23-09: Aprobado con observaciones 1. Poste metalico D: 10" 2. Gabinete TDAyF y TX: Rack raqueable debe ser capaz de moverse en profundidad, ya que no estan dejando separación con la puerta, por lo que va a generar que los cables de FO y energia a conectar con el equipo se dañen con el cierre de la puerta. (ver plano enviado del modelo tipo de este elemento) SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. | 2024-09-23 | W39 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | 25-09-2024 Aprobado V1 Altura 12m Antena GPS adosada en el herraje del equipamiento. Antena Trisectorial: HUAWEI ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX: Pendiente. MMOO / Starlink: SI Router: HUAWEI | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | Siito poste 10 mts Tablero+medidor proyectado en poste Aterramientos Proyectados Unilineal Proyectado (Empalme 1x40 / Breaker TDA 2X40 / Breaker Planta 1x32) Nota: Considerar breaker principal TDA (2X40A) Norma Tecnica Actualizada | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-26 | W48 2024 | 2024-11-29 | W48 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 27-11: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 1 Kit de herraje, sobre luminaria o por debajo de gabinete instalado. Se requiere base para antena ADU sin brida existente, ni silla. Gabiente perforado PLANO AS BUILT 27-11: Aprobado con observaciones 1. TDAyF y TX fué instalado en el el centro de de las troneras y no en la ubicación indicada en planos. Equipo implementador deberá instalar equipos por sobre la luminaria o por debajo del gabinete. | 2024-11-27 | W48 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-02 | W49 2024 | 2024-12-02 | W49 2024 | As Built Aprobado 4G | 2024-12-04 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-01-21 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 09_998 | Lautaro Juarez | 9 | -38.5438 | -72.4401 | La Araucanía | Lautaro | Av O"higgins esquina Manuel Blanco Encalada | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02560-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 23-09: Aprobado con observaciones 1. Poste metalico D: 10" 2. Gabinete TDAyF y TX: Rack raqueable debe ser capaz de moverse en profundidad, ya que no estan dejando separación con la puerta, por lo que va a generar que los cables de FO y energia a conectar con el equipo se dañen con el cierre de la puerta. (ver plano enviado del modelo tipo de este elemento) SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. 02-09: Observado 1. Faltan cotas de ubicación de equipos y del poste. 2. Gabinete TDAyF: Falta detalle interno con rack para equipos TX. 3. Base antena trisector: Falta detalle de perforaciones para anclaje de antena trisectorial. 4. No indican materialidad y dimensiones del poste. 5. Las troneras deben estan acotadas, considerar la cantidad de cableado que deben instalarse. SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS. | 2024-09-23 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Aprobada ING, Las coordenadas informadas está a 172 mts aprox de punto nominal, favor actualizar toda la documentación referente del sitio desde TSS | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | 25-09-2024 Aprobado V2 Altura 12m Antena GPS adosada en el herraje del equipamiento. Antena Trisectorial: HUAWEI ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX: Pendiente. MMOO / Starlink / FO: SI Router: HUAWEI 30-08-2024: Observado V1. Altura 10,3m - Todo el equipamiento debe tener las cotas de altura con referencia con el piso. - RRU deben proyectarse a nivel de 3,5m con todo el resto del equipamiento. - (RRU - BBU5900A) debe quedar en una cara del poste. - (DPU - DBU) Equipamiento de energía debe quedar de la otra cara del poste. - Se deben proyectar 2 herrajes (Separación entre ellos 600mm) - Ruteo de cableado desde el equipamiento será por tronera o canalización. IMPORTANTE: se requiere Plano vista de piso (Se debe evaluar si existe avenida cercana al poste para definir ubicación del medidor eléctrico y fijación de herrajes para el equipamiento). TX: Pendiente. Proyectar MMOO a tope de Poste. Router: HUAWEI (Garantizar cabida en el gabinete de TX 19" y profundidad) | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada Con Observaciones | REV2 26-09-2024 Sitio Poste Proyectado (10 mts) Medidor + TDAyF Proyectado Equipos proyectados en poste Unilineal Claro (Empalme 1x40A / 2X40A / 1X32A Gabinete Electrico Proyectado Aterramiento proyectado Nota: Considerar que breaker principal de TDA debe ser de 2x40A REV1 29-08-2024 Resumen Sitio Poste Proyectado (10 mts) Medidor + TDAyF Proyectado Equipos proyectados en poste Unilineal Claro (Empalme 1x40A / 2X40A / 1X32A Gabinete Eléctrico Proyectado Nota: Favor considerar proyectar el aterramiento de estructura según Ing. Tipo Validada. | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | W41 2024 | 2024-10-11 | W41 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-10: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 2 Kit de herraje (5 RRU). Los equipos no pueden ser instalados hacia la calzada. Se requiere PIPE para 3 ATR / BRIDA ATR Gabinete No perforado 18-10: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Se acuerda en reunión (10-10-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-10-24: Aprobado con observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Huawei debe diseñar base para poder anclar antena HUAWEI ADU4514S0v06. - Los Herrajes se deben instalar por abajo del gabinete de TX: SI-OK (Condicionado por la altura del Gabinete de TX y Bridas) | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado | 0 | 2024-10-18 | W42 2024 | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-18 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | Huawei |  | 2024-12-20 | Integrado |  | 2025-01-16 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_941 | Castro Amanda Marquez | 10 | -42.4606 | -73.7908 | Los Lagos | Castro | Artista Pintor Bernardo Olavarria esquina Profresora Amanda Marquez Díaz | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-10-02532-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado | Poste Proyectado con factibilidad monofásica/ Poste de conexión G36700 | 2023-10-13 | W41 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_968 | Purranque Los Almendros | 10 | -40.9057 | -73.163 | Los Lagos | Purranque | Calle Raiyen esquina Volcan Antillanca | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-10-02574-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Sitio poste proyectado Factibilidad de empalme monofásico independiente desde poste referencia # f8451 Equipos proyectados en poste | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 11_484 | Rio de Las Nieves | 11 | -46.7931 | -71.8737 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | Ruta X-753 s/n, sector El Ceballo | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-17 | 2 | SITES | BTS | Incorporado 26-9-2024 |  | 27 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3 | TSS Aprobado | Se debe mejorar glosa para la dirección, con mejores y más referencias. Panorámicas indican haber sido tomadas a 15mts, debieno haberse tomado a 30mts (misma altura proyectada). | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado | Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se consideran 3 soportes simple para TX satelital Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 11_484 25-09-25 Observaciones: 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23,solo se valida la proyección de equipo solo con dibujos, no está definido altura de antenas. no está claro la distribución de equipos en sitio. entendiendo que es la validación del punto construir. Pero instalación de equipos no está definido | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF. | 2025-09-24 | W39 2025 |  |  |  |  | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-11 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 3 | Ing Aprobada Con Observaciones | Lam 01: la planta del sitio (radier, generador y EPC) debe quedar como la lámina 06 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | Red meta indica DCDU 16 D, no se advierte lugar en gabinete para montaje de HW. | 2026-02-26 | W09 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | W33 2026 | 2026-08-14 | W33 2026 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: Soportes RF y Sat. instalados en la torre, se valida según mediciones del plano. OBSERVACIONES - PLANOS: Aprobado. | 2026-08-13 | W33 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-31 | W31 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Sin HW Proyectado en documento As-built. | 2026-08-03 | W32 2026 | As Built Aprobado | Sitio Offgrid, Sin observaciones. | 2026-08-03 | W32 2026 | 2026-08-13 | W33 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G (Enviado a Implementación) | 2026-08-13 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-17 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G (Enviado a Implementación)
| 10_996 | Puerto Cárdenas | 10 | -43,1705 | -72,4295 | Los Lagos | CHAITEN | Ruta 7, Carretera Austral 1,2 Kms hacia el Nororiente desde el Puente Río Yelcho | 5G | Vigente | Localidades | 2026-03-27 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se proyecta Energía tradicional. | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 3 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones La EPC dejarla a 1,0 m de altura considerando que es una zona donde nieva. Se revisará en el As built. La canalización de energía de bajada desde la línea al TDAyF debe ser de 1 ½” , no está indicado (sitio energía On Grid) | 2026-03-19 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | Red meta indica DCDU 16 D, no se advierte lugar en gabinete para montaje de HW. | 2026-02-26 | W09 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | W36 2026 | 2026-09-03 | W36 2026 | 3 | As Built Rechazado | Se mantiene el estatus RECHAZADO. No se visualiza ninguna canalización en los postes de acometida y poste TDA. | 2026-08-31 | W36 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-08-10 | W33 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sin HW proyectado en documento Asbuilt. | 2026-09-10 | W37 2026 | As Built Observado | No se visualiza medición de energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. - Falta TE1. |  |  | 2026-09-10 | W37 2026 | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-03-27 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)
| 10_990 | El Límite | 10 | -43,1816 | -71,7680 | Los Lagos | FUTALEUFU | El Avellano del Límite Ruta 231, 1,2 Kms hacia el poniente desde el Paso Fronterizo Futaleufú | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 18 | CL-LL1231 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | TSS Aprobado |  | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,2 x 1,6 m - 3 soportes simples para RF (según acuerdo) - 3 soportes TX satelital (según acuerdo). - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 10_990 22-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. La proyección de soportes indica soporte simple, esto se tendrá que revisar bien, para ver si solo llevaras 3 antenas. | 2025-09-22 | W39 2025 | TSS Aprobado | se espera proyección en ingenieria de energia tradicional. | 2025-09-17 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-16 | W38 2026 | 2 | Ing Rechazada | Planos: Soportes RF: aumentar el largo de los brazos a 130 mm para dar más espacio a los brackets de las antenas. Falta el detalle de la canalización eléctrica soterrada (energía y FO). El poste TDAyF lo proyectan con llegada de FO y energía aérea , pero según el plano general del sitio la energía y FO llegan soterradas al poste, no es consistente. | 2026-09-14 | W38 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-09-14 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 1.- No se proyecta HW en dpcumento, en estudio de cabida, solo proyectaron 3 antenas? Y las RRU se instalan a nivel de piso? | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones, sitio Ongrid 80 metros alimentador. | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Rechazada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Rechazada 4GAs Built No Recibido 4G
| 11_452 | San Lorenzo | 11 | -47.4162 | -72.3659 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COCHRANE | Ruta X-903 S/N, Localidad San Lorenzo | 5G - On Hold RF | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | Rural |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 11_454 | Rio Mayer | 11 | -48.2002 | -72.32 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | OHIGGINS | Aeródromo Entrada Mayer, O'Higgins, Aysén, Localidad Rios Mayer | 5G - On Hold RF | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | Rural |  | 0 | 36 | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | - Se debe remover antena tridente por el OI ubicada en el poste (Presenta Obstrucción para la antena Trisector HUAWEI ADU4514S0v06) : NO:OK |  |  | As Built No Recibido | - Se debe remover antena tridente por el OI ubicada en el poste (Presenta Obstrucción para la antena Trisector HUAWEI ADU4514S0v06) : NO:OK |  |  |  |  | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 11_457 | Villa Lago Atravesado | 11 | -45,6633 | -72,2075 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COYHAIQUE | Sector Los Huemules, Lote C-7 E. 700 metros hacia el Poniente de cruce Ruta X-608 con Ruta X-648 (Cruce Lago Atravesado), luego 1.000 metros al norte por camino lateral. | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-04 | 2026-03-19 | W12 2026 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | TSS Aprobado |  | 2026-03-24 | W13 2026 | TSS Aprobado | Datos Candidato indica torre CV 60 m Fotomontaje indica torre CV 30 m | 2025-11-05 | W45 2025 | TSS Aprobado | TSS Formato Site, solo muestras construcción del mismo. En asbuilt se solicitara los datos de IMPL. y fotomontaje. | 2025-11-05 | W45 2025 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2025-11-07 | W45 2025 |  |  |  |  | 2026-03-24 | W13 2026 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 3 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones. La altura RF proyectada en planilla "Proyecto LLCC5G - Planilla RF_v11Mar2026" es 54 m. OK La EPC dejarla a 1,0 m de altura considerando que es una zona donde nieva. Se revisará en el As built. Indicar que la canalización de energía de bajada desde la línea al TDAyF debe ser de 1 1/2". Se revisará en el As built. (Sitio energía On Grid). | 2026-03-19 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-04 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-06-01 |  | 2026-06-02 | W23 2026 | 2026-06-05 | W23 2026 | 3 | As Built Observado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: La página 1 indica torre CV de 24m, y la foto no es coherente con las demás fotos de torre en el informe. Falta una foto de la torre completa de 54m. Se instaló un poste TDAyF cuadrado, pero debe ser circular de 4". No se ve la canalización de bajada en el poste TDAyF ni la acometida eléctrica. Falta una foto del gabinete TDAyF - TX abierto, debe tener rieles para router TX. Faltan todas las fotos de soportes RF y satelitales, y las mediciones de éstos. Faltan fotos de los porta feeders en la torre. Falta una foto clara de la EPC instalada y llegando a la torre. OBSERVACIONES - PLANOS: Aprobado. | 2026-06-02 | W23 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Observado | 1.- Fotos cargadas no muestra el termino, ninguna foto de soportes, PGB, porta cables, escalerilla, ¿se observan fotos que la escalerilla esta sin instalar? ¿Fotos con de torre inclinada, indicar si el estado real del sitio es finalizado? evidenciar. 2.- Sin archivo DWG. | 2026-06-02 | W23 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. | 2026-06-02 | W23 2026 | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)Off Air
| 11_459 | Alto Rio Ibañez 2 | 11 | -45.6907 | -72.2552 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COYHAIQUE | Ruta X-608 interseccion los Huelmes S/N | On Hold - Localidades | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | BTS | 6-11-2025 Dejar stand-by Sitio 11_459 (no debe ser contratado). Una vez confirmado el cierre comercial del Sitio 11_457 haremos el control de cambio para eliminar 11_459. | 0 | 18 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 11_460 | San Lorenzo2 | 11 | -47.4332 | -72.4074 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COCHRANE | Ruta X-903 S/N, Localidad San Lorenzo | 5G - On Hold RF | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | Rural |  | 0 | 18 | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_972 | Teniente Merino | 12 | -52.0234 | -70.7357 | Magallanes y de la Antártica Chilena | SAN GREGORIO | Ruta Y-455 Puesto Pelecha, San Gregorio, Magallanes y la Antártica Chilena | 5G - On Hold RF | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | BTS |  |  |  | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 12_973 | Laguna Blanca | 12 | -52.2634 | -71.189 | Magallanes y de la Antártica Chilena | LAGUNA BLANCA | Ruta 9 s/n, Bombalot, Laguna blanca | 5G - On Hold RF | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | BTS |  |  |  | PENDIENTE | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 14_099 | Corral La Aguada | 14 | -39.8979 | -73.4194 | Los Ríos | Corral | Sector La Aguada | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | CL-01-14-02691-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-11-15 | W46 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | Altura definida 30m. Proyecta área 3x2. | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-11-15 | W46 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 01_680 | Villablanca | 1 | -19,5951 | -68,6530 | Tarapacá | COLCHANE | Camino Rural, a 460 mts hacia el poniente desde ruta A969 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-17 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Se debe revisar dirección y entregar glosa con descripción y referencias claras. | 2025-08-18 | W34 2025 | TSS Aprobado | 13-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 02_662 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 24 5. Altura RF: 24MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF, junto con sus canalizaciones. | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-04-29 | W18 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Obervaciones | SITES declara que no puede construir la plataforma con altillo en los plazos establecidos. PMO indica que SITES sólo entregará un radier. | 2026-05-13 | W20 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-05-13 | W20 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | W28 2026 | 2026-07-09 | W28 2026 | 3 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se genera compromiso con sites por lo siguiente Sites compromete instalación de soportes de Tx Sites compromete cambio de Porta Feeders en caso de necesitarlo en extensiones futuras. Por parte de Claro, realizaremos el cambio de soportes de RF a 3m. | 2026-07-09 | W28 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-17 | W25 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-06-12 | W24 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-15 | W25 2026 | 2026-07-09 | W28 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete Sites |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | Integrado |  | Integrado/Starlink |  |  | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-04-17 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 01_681 | Berenguela | 1 | -19,1043 | -69,1166 | Tarapacá | COLCHANE | Camino rural, a 120mts hacia el poniente desde Ruta A-385 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-22 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Se debe revisar dirección y entregar glosa con descripción y referencias claras. | 2025-08-18 | W34 2025 | TSS Aprobado | 13-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. 4. Indicar cantidad de metros de construcción de camino. 5. Indicar si el MP tendrá radomo o no. En caso afirmativo SITES deberá garantizar cabida. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 02_663 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 18 5. Altura RF: 18MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF, junto con sus canalizaciones. | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-03-11 |  | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-03-16 | W12 2026 | 4 | Ing Observada | El sitio debe considerar plataforma con altillo para solución con generador. Considerar dimensiones adecuadas del cerco para tener un correcto acceso a la escalera. Falta detalle del portafeeder. Sitio Off Grid. | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Observada | TSS indica torre tipo “MONOPOSTE”; Ingeniería muestra torre “CONTRAVENTADA”. Corregir documento que corresponda. | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Observada | sitio offgrid en listado de altillo, no presenta distribución acorde a lo solicitado por ingeniería respecto a pole, dimensiones de altillo, etc. - en laminas referencia a otro sitio 02_662. | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-05-22 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido 4G
| 06_783 | La Ligua | 6 | -34.583 | -71.989 | Libertador General Bernardo O'Higgins | PAREDONES | Ruta I-510 s/n, Localidad La Ligua | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-24 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Revisar dirección entregada, al parecer la intersección es con Ruta I-520. Otra referencia a considerar es que Sitio está cercano a “Km9 Ruta I-510” (visible en Street View). TSS indica Torre Contraventada; y fotomontaje es con un Monoposte --> ¿cuál será el tipo de estructura definitiva? | 2025-08-18 | W34 2025 | TSS Aprobado | 13-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. 4. El tipo de estructura a construir es MP o TCV ya que en factibilidad de construcción indican que será: TCV pero en foto N°6 proyectan un MP con radomo, por favor aclarar. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 06_783 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 24 5. Altura RF: 24MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | W21 2026 | 2026-05-20 | W21 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-19 | W12 2026 | Ing Aprobada | Coordenadas de los planos aprox. a 83 mts de distancia de las coordenadas informadas en TSS de candidato validado. Revisar.” | 2026-06-19 | W25 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-05-19 | W21 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | NO | OK | 2026-04-14 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | W22 2026 | 2026-05-29 | W22 2026 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-05-20 | W21 2026 | As built aprobado | aprobado | 2026-05-22 | W21 2026 | As Built Aprobado | Sin OBS. | 2026-05-22 | W21 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Pendiente la entrega del número de cliente de la CIA. | 2026-05-27 | W22 2026 | 2026-05-27 | W22 2026 | As Built Aprobado 4G | 2026-05-28 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | Integrado |  | Integrado/Starlink | 2026-04-21 |  | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-04-24 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 07_915 | La Quebrada | 7 | -35,1535 | -71,1118 | Maule | Curico | Ruta J-651 a 2,4 Kms al nor-oriente desde la intersección con Ruta J-65 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-17 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-11-06 | W45 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-11-06 | W45 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-12 | W46 2025 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | Se espera proyección en ingeniería de energía tradicional | 2025-11-12 | W46 2025 |  |  |  |  | 2025-11-13 | W46 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2025-12-22 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | W13 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | 4 | Ing Aprobada |  | 2026-03-26 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Información RF indica altura antenas 48m, 2 sectores. 3.- No existe Pole o soporte para alojar DBU +DPU + BBU5900A 4.- Se tiene que proyectar el HW en Asbuilt. 5.- Para validación de As-built, subir carpeta de fotos. | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-03 | W10 2026 | 2026-03-26 | W13 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | W25 2026 | 2026-06-22 | W26 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2026-06-19 | W25 2026 | As Built Aprobado | Aprobado L. Alarcón. | 2026-05-19 | W21 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | 1.- Hardware Proyectado: No se visualiza hardware (HW) proyectado según la ingeniería aprobada. Es importante proyectar el equipamiento a instalar para la correcta ejecución. 2.- Falta de Evidencia en Elementos de Sujeción (Porta Feeder): Aunque los planos de diseño indican la instalación de porta feeders, estos no son visibles en las fotografías entregadas. Al ser elementos críticos para la correcta sujeción, orden y seguridad del cableado, se requiere el registro fotográfico que compruebe su montaje real en sitio. | 2026-05-20 | W21 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 | 2026-06-19 | W25 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-06-22 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | Integrado |  | Integrado/Starlink |  |  | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-04-17 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 10_991 | El Palomar | 10 | -40,9633 | -73,2856 | Los Lagos | PURRANQUE | Camino rural, a 95 mts. hacia el sur desde intersección con Ruta U-950-V | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Dirección NOK: - Se debe corregir dirección entregada, el cruce mencionado es de las Rutas "U-950-V" con "U344" (en vez de "camino rural"). | 2025-08-18 | W34 2025 | TSS Aprobado | 13-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 10_991 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 18 5. Altura RF: 18MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-01-20 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-01 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones. El poste de 4" deberá tener espacio suficiente entre las canalizaciones y el mismo poste para dar cabida a los soportes que instalará Claro. Sites instala tablero TDAyF-TX Sitio energía On grid . | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | • Sitio con 3 sectores iniciales  3 Antenas y 2 RRU5512  para ajustar en planos. • Ajustar azimuth de Antenas sectores 1, 2 y 3  los valores son: 10°, 105° y 300°. • Se deben corregir modelos de Antenas 4G  Modelo correcto es: Antena Huawei ADU4516R6v06. | 2026-02-27 | W09 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | W23 2026 | 2026-06-05 | W23 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-04-24 | W17 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Pendiente validación de factura con N° cliente de la CIA. - Numero de medidor no es legible completamente. - informe de conexión en encabezado hace referencia a otro sitio. | 2026-06-03 | W23 2026 | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-06-03 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | Integrado |  | Integrado/Starlink |  |  | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 10_993 | El Tranquilo | 10 | -43,7012 | -72,1359 | Los Lagos | PALENA | Camino rural a 528 mts hacia el norte de intersección Ruta W-949 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-10 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | CL-LL1233 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Se debe revisar dirección y entregar glosa con descripción y referencias claras. Croquis incluido en TSS con Torre A/S 36mts; no hace match con la altura requerida mínima de 42mts. Se debe corregir. | 2025-08-18 | W34 2025 | TSS Aprobado | 13-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 10_993 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura: 36 5. Altura RF: 36MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF, junto con sus canalizaciones. | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | W12 2026 | 2026-03-20 | W12 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones Indican que se instalará una escalera con descanso para poder acceder a la plataforma de manera que no se tope con el cerco. Se verificará en el As built que efectivamente se construya así. Un viento de la torre pasa sobre la plataforma. Tener presente que esto puede obstaculizar el montaje del generador, por lo que eventualmente habría que retirar provisoriamente el viento para instalar el generador. La fundación de la torre queda muy cerca de la fundación de la plataforma. No queda claro cómo solucionan esto. SITES es responsable que no se comprometa la seguridad estructural. Falta el detalle del gabinete TX. Según compromiso con la PMO, SITES lo entregará en el As built. | 2026-03-19 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW. | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-18 | W12 2026 | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Iniciadas |  |  | 2026-06-09 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-17 | W29 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Faltan todas las mediciones con cinta métrica (soportes RF y Sat. largo y diámetro, medidas radier, EPC, porta feeders espaciados a 1,0m). El TDAyF lo dejaron casi en el centro del radier, lo que impedirá la correcta instalación del gabinete Vertiv. La EPC le quita espacio al gabinete Vertiv. PMO: Sitio con RF Implementado. En caso de no tener cabida para instalación de GE y Gabinete en radier se evaluará nueva disposición en terreno | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- No existen fotos del término de construcción, fotos presentadas, son pocas y se entiende que aun esta en construcción. 2.- Sin Archivo Plano DWG | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones, sitio OffGrid | 2026-06-09 | W24 2026 | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-07-15 | Gabinete SITES |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-10 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4G
| 10_994 | Huilqueco | 10 | -41,9489 | -73,7170 | Los Lagos | ANCUD | Ruta W-307 a 160 mts hacia el oriente de cementerio Huilqueco | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2026-01-21 | W04 2026 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 5 | TSS Aprobado | El TSS de la Alternativa B de Sitio 10_994 está “APROBADO” por RF, con altura de RF de 36mts. | 2026-01-21 | W04 2026 | TSS Aprobado | Aprobada AltB | 2026-01-23 | W04 2026 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 10_994 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura: 30 5. Altura RF: 30MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado | se espera proyección en ingeniería de energía tradicional | 2026-01-23 | W04 2026 |  |  |  |  | 2025-01-23 | W04 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-03-18 |  | 2026-03-18 | W12 2026 | 2026-03-20 | W12 2026 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Información RF indica altura antenas 30m y la torre es de 36, soportes se encuentran a 36m, confirmar con RF la altura real. 3.- No existe Pole o soporte para alojar BBUDBU +DPU + BBU5900A | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-23 | W13 2026 | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-23 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | W24 2026 | 2026-06-11 | W24 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2026-06-08 | W24 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-04-24 | W17 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-04-27 | W18 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. | 2026-06-08 | W24 2026 | 2026-04-28 | W18 2026 | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)Off Air
| 10_995 | Quilanto | 10 | -41,0148 | -72,9448 | Los Lagos | Frutillar | Ruta U-551-V a 250 mts hacia el norte desde intersección ruta V-155 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-22 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2026-01-14 | W03 2026 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2 | TSS Aprobado | El TSS de la Alternativa B para Sitio 10_995 está “APROBADO” por RF, con los 60mts de altura para sistema radiante. | 2026-01-15 | W03 2026 | TSS Aprobado | Alt. B | 2025-01-15 | W03 2025 | TSS Aprobado | Aprobación administrativa, se valida TSS | 2026-01-15 | W03 2026 | TSS Aprobado | Se espera Ingenieria con solución de ERNC | 2026-01-15 | W03 2026 |  |  |  |  | 2026-01-15 | W03 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-01 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1.- No se observa en plano, el HW proyectado. Es necesario proyectar el gabinete, RRU, antenas. | 2026-03-11 | W11 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | W22 2026 | 2026-05-29 | W22 2026 | 1 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-05-29 | W22 2026 | As built Aprobado | Aprobado | 2026-04-30 | W18 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-04-30 | W18 2026 | As Built Aprobado | Sitio identificado Off Grid. | 2026-05-03 | W18 2026 | 2026-05-29 | W22 2026 | As Built Aprobado 4G | 2026-06-01 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-05-22 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GOff Air
| 10_997 | Quiao | 10 | -42,6305 | -73,9277 | Los Lagos | CHONCHI | Ruta W650 Km 11,6 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-24 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2026-07-22 | W30 2026 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-24 | W30 2026 | TSS Aprobado | Sitio fue desplazado 80 metros del punto que estaba validado } | 2026-07-24 | W30 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-07-27 | W31 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-27 | W31 2026 |  |  |  |  | 2026-07-27 | W31 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | W33 2026 | 2026-08-13 | W33 2026 | 3 | Ing Aprobada |  | 2026-08-04 | W32 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-08-10 | W33 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES IMP 1.- sin HW proyectado en ING. 2.- No olvidar, incluir en carpeta de revisión As-built Archivo DWG. | 2026-08-06 | W32 2026 | Ing Aprobada | Cálculos de sección correctas al largo de alimentador de empalme, se valida sin observaciones | 2026-08-04 | W32 2026 | 2026-08-10 | W33 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-24 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built No Recibido 4G
| 23_008 | Las Hualtatas Geronimo de Alderete | 13 | -33.3924 | -70.5629 | Metropolitana de Santiago | Vitacura | Gerónimo de Alderete #1218 | Fase 2 | No Vigente | No aplica | 9 |  | SITES | BTS |  | AZOTEA | 10 | CL-VS-1459 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado | Se aprueba segun lo indicado en correo del 10-01-24 de Horacio Araya (Sites) Cabida se verificará en ingenieria. | 2024-01-12 | W02 2024 | TSS Aprobado | 10 EPC Piso: OK | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2024-01-15 | W03 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W49 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_495 | Fermin Vergara | 13 | -33.3053 | -70.6846 | Metropolitana de Santiago | Colina | Av. Fermin Vergara, frente a casa N° 188-B | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02539-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0.090.195, acometida aérea. | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_667 | Muñoz Gamero - Atahualpa | 13 | -33.4002 | -70.6499 | Metropolitana de Santiago | Recoleta | Calle Muñoz Gamero 927, Recoleta | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02577-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023-09-21 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_763 | Fuente Centenaria | 13 | -33.4256 | -70.5443 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Avda IV Centenario N°1720 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 18 | CL-01-13-02681-23 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-04 | 2024-01-22 | W04 2024 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2 | TSS Aprobado | datos RF y se aprueba ADU4514S0v06 Antena Trisectorial, puntualmente para este sitio bajo lo informado por Site 15/02/2024, solo el punto de duda es como quedar la ubicaciones de HW RRU 5513/BBU 5900A/DPU120/BDU50 (equipos outdoor) | 2024-03-22 | W12 2024 | TSS Aprobado | 14-06: Aprobado 1. Segun lo indicado por RF al sitio se le instalará la antena trisectorial modelo ADU4514S0V06, por lo que quedará con configuracion de un poste. 2. En ingenieria se debe evaluar cabida de equipos RRU adosados en el poste o si lo instalaran en piso en el area de ClaroVTR. | 2024-06-17 | W25 2024 | TSS Aprobado | Equipamiento en altura / Poste existente 12m | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | Área proyectada 1x4 mts. Línea aérea TRIFÁSICA proyectada 25 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.010.782 | 2024-03-20 | W12 2024 |  |  |  |  | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 23_846 | Santa Genoveva | 13 | -33.4336 | -70.6988 | Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | Calle Santa Genoveva 1412, Quinta Normal | Fase 2 | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02575-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023-09-21 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_107 | Ruta San Felipe Los Andes | 5 | -32.7842 | -70.6899 | Valparaíso | San Felipe | Santa Rosa de Viterbo 23 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02665-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_215 | Esmeralda | 5 | -33.4469 | -71.6428 | Valparaíso | El Tabo | El Pinar frente a parcela 216 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02617-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_462 | El Tabo Avda. San Marcos | 5 | -33.5072 | -71.6128 | Valparaíso | El Tabo | Los Maitene Poniente frente alt #1326 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-05-02554-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_463 | La Ligua Cementerio | 5 | -32.459 | -71.2332 | Valparaíso | La Ligua | Calle Los Molle SN esquina limite urbano sur | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-05-02556-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-28 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_478 | Viña del Mar Reñaca Los Olivillos | 5 | -32.9442 | -71.5431 | Valparaíso | Concón | Los Ginkos alt #365 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02610-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. |  |  | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°217944 /Acometida aérea. | 2023-09-29 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_490 | Hijuelas Ciudad | 5 | -32.8058 | -71.1426 | Valparaíso | Hijuelas | Calle Manuel Rodríguez Km 13, diagonal a casa N° 2200 y 2040, vereda Oriente | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02621-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-22 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-23 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-23 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_515 | Calle Larga Ruta E-57 SurPoniente | 5 | -32.8658 | -70.6388 | Valparaíso | Calle Larga | Ruta E-57 km 15 esquina calle E-881, Calle larga | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02602-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023-09-21 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_522 | Las Cruces Camino Los Molles | 5 | -33.4987 | -71.599 | Valparaíso | El Tabo | Camino Interior Los Molles N°4, Taller Desabolladura Los Primos | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02618-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-04 |  |  |  | 2023-09-07 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_525 | Hijuelas Calle Nueva | 5 | -32.8019 | -71.1518 | Valparaíso | Hijuelas | Calle nueva alt # 763 | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 9 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-05-02555-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. |  |  | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°733479 /Acometida aérea. | 2023-09-29 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_526 | Hijuelas Callejon Vergara | 5 | -32.8233 | -71.1253 | Valparaíso | Hijuelas | Avda. Manuel Rodríguez Nº4633 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | CL-01-05-02692-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-04 |  |  |  | 2023-09-08 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-07 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-06 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | W26 2025 | 2025-06-27 | W26 2025 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | Aprobado planimetría versión E con observaciones: Soportes RF no cumplen estándar. Porta feeders no cumplen estándar. Se acepta excepcionalmente por acuerdo PMO - SITES | 2025-06-25 | W26 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-29 | W22 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_526 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura: 24 5. Altura RF:24 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo:N/A 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OBSERVACIONES Aprobado | 2025-05-29 | W22 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-06-25 | W26 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-03-03 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | W22 2026 | 2026-05-28 | W22 2026 | 3 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-05-25 | W22 2026 | As built Aprobado | Aprobado | 2026-03-03 | W10 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- Sin HW Proyectado en plano, solo listado del HW a instalar. 2.- Modelo equipo de energía, pendiente en Plano. | 2026-03-25 | W13 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. - Falta TE1 en carpeta. - Falta cálculo de alimentador en planimetría AsBuilt Dentro de las imágenes del informe adjunto se encontró coincidencia con imágenes tomadas desde internet, comparto | 2026-05-25 | W22 2026 | 2026-05-25 | W22 2026 | As Built Observado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W10 |  |  | Entrega Ing W25 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4G
| 25_528 | La Cruz Poniente Calle 2 | 5 | -32.8059 | -71.2333 | Valparaíso | La Cruz | Calle C.2, diagonal a la casa N°160 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02623-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-22 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-23 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-23 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_530 | La Cruz Ruta F-62 | 5 | -32.8356 | -71.228 | Valparaíso | La Cruz | Av. 21 de Mayo, frente a casa N° 4265 (Ruta F-62) | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | 12 |  | SITES | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 | POSTE METALICO | 18 |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [5 empty] | OOII | Operador Indica que lo puede entregar 2026 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_531 | Valle Hermoso Esmeralda | 5 | -32.4547 | -71.1864 | Valparaíso | La Ligua | Calle Esmeralda, frente a la casa N° 100 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02625-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-22 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-24 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-23 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-23 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_532 | Ruta 5 Zapallar Los Perales | 5 | -32.523 | -71.2616 | Valparaíso | La Ligua | km 143. Sector Montenegro, Los Ermitaños | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | CL-01-05-02707-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | Altura definida 30m. Proyecta área 3x2. | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_534 | Ruta 5 Quinquelles | 5 | -32.3132 | -71.461 | Valparaíso | La Ligua | Parcela 339 Paraiso de Quinquelles S/N | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 30 m | CL-01-05-02709-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-04 |  |  |  | 2023-09-08 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-07 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_535 | Ruta 5 Norte Los Molles | 5 | -32.2321 | -71.5069 | Valparaíso | La Ligua | Hermanos de la costa #100 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | CL-01-05-02710-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | Aprobado V1. Altura definida 30m. Proyecta área 3x2. |  |  | TSS Aprobado | Se considera S/E en poste | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_538 | Llayllay Prieto Letelier | 5 | -32.844 | -70.9353 | Valparaíso | Llaillay | Prieto Letelier 616, Llay Llay | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 4 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-05-LY-02629-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | W33 2025 | 2025-08-18 | W34 2025 | 6 | Ing Observada | La antena RF y los RRU , y altura poste no coinciden con lo proyectado en HLD W33 (el sitio no lleva 5G). Falta el detalle superior del poste para poder definir el tipo de soporte RF. Falta el plano de detalle del gabinete TX. Falta indicar cómo será la canalización de feeders. | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Observada | Información de HW no es la entregada en diseño, altura de poste según plan Nominal es 18 mts, falta información de coordenadas del sitos, Tabla de resumen debe ser actualizada según diseño RF | 2025-08-12 | W33 2025 | Ing Aprobada | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_538 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 Mts 6. Altura RF: 12mts 7 Altura HW: 6 8 Soportes: 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos 15. Energia: OK OBSERVACION 5G OK | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Observada | Falta Diagrama Unilineal del sitio Falta detalle de cuadro de cargas. En plano falta ubicación de Medidor Falta detalle tablero TDAyF | 2025-08-20 | W34 2025 | 2025-08-20 | W34 2025 | Ing Observada 4G | En Ejecución | En Ejecución | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | SITES indica que al momento del montaje del poste, los vecinos frenaros los trabajos. SITES debe coordinar una reunión la municipalidad para resolver esta condición. | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido
| 25_542 | Los Andes Los Tulipanes | 5 | -32.8252 | -70.6105 | Valparaíso | Los Andes | Las Hortensias 1422, Los Andes, Valparaiso | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-05-02561-23 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-29 |  |  |  | 2023-10-04 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | 2da revisión) Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. / 1 era Revisión W36: 08-09: Aprobado / Poste metálico 12 m. |  |  | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_544 | Nogales Juan Rusque | 5 | -32.7316 | -71.2078 | Valparaíso | Nogales | Sur Oriente de Rol Predial 34-1 (TUCAPEL 129) | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02639-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-12-26 |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2 | TSS Aprobado | 700 mteros de punto nomil, se hace Roolback del primer TSS por cambio de Sites, AZ S1 15°/S2 135°/ S3 255°>>1900/AWS/700/850 | 2023-12-26 | W52 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-28 | W52 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-28 | W52 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-27 | W52 2023 |  |  |  |  | 2023-12-28 | W52 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_546 | Ruta 5 Peaje Tunel El Melon | 5 | -32.6261 | -71.2264 | Valparaíso | Nogales | Nogales, Valparaíso | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | TORRE | 30 | CL-01-05-02712-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-24 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado | Aprobado V1. Altura definida 24m. Proyecta área 3x2 | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_549 | Olmue Calle Las Pataguas | 5 | -32.9888 | -71.1744 | Valparaíso | Olmué | Calle Pedro Aguirre Cerda, esquina Los Viñedos | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02640-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. Ausente ID OOII / Plano de Elevación del poste. Poste metálico de 18m. Equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_550 | Panquehue Cajon Contreras | 5 | -32.7911 | -70.8688 | Valparaíso | Panquehue | Ruta CH-60, Km 15, San Roque, Panquehue | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02642-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-09-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_552 | Puchuncavi Los Molles | 5 | -32.7026 | -71.4038 | Valparaíso | Puchuncaví | Calle Los Molles S/N | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02650-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_553 | Ventanas Las Palmeras | 5 | -32.7174 | -71.4694 | Valparaíso | Puchuncaví | Calle las palmeras S/N | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02651-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-05 |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado | Poste Proyectado con factibilidad monofásica/ Poste de conexión 230748 | 2023-10-06 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_559 | Rinconada Las Vertientes | 5 | -32.8525 | -70.6935 | Valparaíso | Rinconada | Calle las vertientes al lado de casa numero 32 | Fase 2 | Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02660-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | W01 2024 | 2025-01-03 | W01 2025 | 3 | Ing Aprobada | 02-01: Aprobado 1. Por ingenieria entregada, Sites solo dejará placa base para la antena trisectorial ATR cilindrica. 2. Sites instala Gabinete TDAyF y TX. Equipo implementador deberá instalar soporte pin central para 3 ATR en tope de poste, ademas de 2 kits de herraje para equipos outdoor. Poste Metalico 10" D Ext: 273,1mm | 2025-01-02 | W01 2025 | Ing Aprobada con Observaciones | 31-03: debe actualizar en plano y en resumen de HW Antena Trisectorial HUAWEI ATR4518R13v06 (3 panel x1499 mm)Full Bandas 08-05-2025: Según lo conversado y aclarado, por el tema de los 4 sitios de sites construidos, se valida sitios por parte de RF, quedando pendiente la regularización de los planos de ING y As builts según la observaciones ya conocidas, queda en responsabilidad de la PMO el seguimiento y regularización de los puntos detallados, para que no existan problemas para el área que implemente y se aplique el diseño de RF solicitado. | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-17 | W51 2024 | Ing Aprobada | REV1 16-12-2024 Sitio Poste proyectado TDAyF + Medidor Proyectado en poste + Canalizacion Medidor/Tablero Empalme 1x40A / Breaker Tablero 2x40A /Breaker Planta 1x32A Aterramiento equipos Proyectado + Aterramiento estructura | 2024-12-16 | W51 2024 | 2025-05-07 | W19 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-08 | W19 2025 | 2025-05-14 | W20 2025 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones |  | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | 26/02: solo actualizaron información en vista de poste, en cuadro resumen deben actualizar información agregar RRU5512 y actualizar modelo de antena | 2025-05-07 | W19 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado; se debe considerar RRU no documentadas en plano | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | En unilineal de lámina 5, corregir dibujo automático general de monofásico a Bifásico, tal cual se implementó. | 2025-05-12 | W20 2025 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Sites |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-01 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_567 | Valparaiso Sarmiento | 5 | -33.0484 | -71.6026 | Valparaíso | Valparaíso | Eusebio Lillo esquina Zenteno | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-05-02675-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W48 |  | OOII | Se amplía área de búsqueda para que SITES presente nuevo candidato de 18 m. de lo contrario se finiquitará para SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_580 | Zapallar | 5 | -32.6044 | -71.2333 | Valparaíso | Zapallar | Cuesta el Melón km 131 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | TORRE | 30 | CL-RM-1248 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-03-12 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Sitio MACRO - 1900/AWS/700/850, se considera de Ruta se aplicar 2 sectores ( S1 175° /S2 330°) | 2024-03-13 | W11 2024 | TSS Aprobado | 27-06: Aprobado Area en piso 3x2m Consideran la instalacion de 3 soportes tipo H, 1 por sector. | 2024-06-27 | W26 2024 | TSS Aprobado | 08-05-24: Aprobado V2 / Altura 30m. / Radier 3x2 / Fotos Panorámica: OK. 13-03-24: Aprobado V1 / Altura 30m. / Radier 3x2 / Fotos Panorámica: OK. | 2024-05-08 | W19 2024 | TSS Aprobado | Resumen: área proyectada 3x2 mts Acometida proyectada L=20 mts Empalme proyectado en MT Línea Claro aérea MT proyectada (L=800 mts app) Línea Claro aérea BT proyectada (L=30 mts app) Nota: requiere transformador para conectarse con empalme media tensión y postación se emplaza en terrenos privados No hay factibilidad de energía provisoria Cia eléctrica CGE | 2024-05-08 | W19 2024 |  |  |  |  | 2024-07-04 | W27 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_613 | Bucalemito | 5 | -33.8488 | -71.818 | Valparaíso | SANTO DOMINGO | Localidad de Bobadillo | 5G - On Hold RF | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | Rural |  | 0 | 50 | CL-BI-1403 | 0 | W52 1900 | 2024-11-08 |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-11-11 | W46 2024 | TSS Observado | 12-11: Observado 1. Area en piso: Falta proyección con fotomontaje del area en piso para equipos ClaroVTR en pestaña "TSS". 2. Falta inicar cantidad de soportes a instalarse tanto para RF como para antenas starlink. Indicar altura a la que quedaran instalados. Indicar con fotomontaje en la pestaña "TSS". Deben declarar el tipo de soporte a instalarse. 3. Indicar ya sea en la caratula o en la pestaña "TSS" si es necesario o no la construcción o mejoramiento de huella de camino. Se agradece agregar mayor cantidad de fotografias en pestaña "TSS". No indican estado de la huella del camino. | 2024-11-12 | W46 2024 | TSS Observado | 11-11-24: RECHAZADO V1. - Indicar fotomontaje del tipo de estructura en la pestaña TSS. - Indicar Dimensiones del radier en fotomontaje TSS. - Indicar con cotas en foto montaje altura total de la estructura. - Indicar rango de arriendo ofrecido para clarovtr en foto montaje/ - - (3) Antena HUAWEI ADU4518R6V06. - (2) RRU 5512 TX= PENDIENTE / ROUTER=PENDIENTE | 2024-11-12 | W46 2024 | TSS Aprobado | 25_613: Para este sitio existe una línea eléctrica MT/BT cercana a la propiedad a 500mts en línea recta app. Sites proyecta utilizar una postación BT existente y proyecta el Empalme+Medidor cercano al del propietario (Linea electrica proyectada por postación de propietario). Esta opción es Validada. Según propietario al energía es inestable. Como segunda opción se puede utilizar la línea MT de CGE (se debe evaluar el paso por servidumbre) | 2024-11-13 | W46 2024 | TSS Aprobado | Sin salida MMOO | 2024-11-13 | W46 2024 |  |  | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_008 | Nueva Imperial Torres del Paine | 9 | -38.7483 | -72.9441 | La Araucanía | Nueva Imperial | Pj Torres del Paine, esquina calle Teniente Merino | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02567-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W41 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_015 | Pucón Alcalde Carlos Barra | 9 | -39.2868 | -71.9621 | La Araucanía | Araucanía | Pje. Chiguayante N°280 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | PENDIENTE | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2 | TSS Aprobado | Ok nuevo punto a 80 mts aprox del punto nominal, MACRO - 1900/AWS S1 350° / 2°>>S2 90°/2°>>S3 180°/2° | 2024-01-11 | W02 2024 | TSS Aprobado | 23-01: Aprobado Se aprueba segun correo de PM del 220124 | 2024-02-27 | W09 2024 | TSS Aprobado | 18/03/24: Nuevo TSS W12. Aprobado V3. Altura definida 24m. Considerar area de radier 3x2. | 2024-03-19 | W12 2024 | TSS Aprobado | Área proyectada 10x10 mts. Línea aérea TRIFÁSICA proyectada 65 mts. Sitio proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 129957. | 2024-03-20 | W12 2024 |  |  |  |  | 2024-02-27 | W09 2024 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_017 | Puerto Saavedra Ciudad Norte | 9 | -38.7817 | -73.3975 | La Araucanía | Saavedra | Calle Agusto Winter esquina 21 de Mayo | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02581-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_024 | Victoria General Lagos | 9 | -38.2357 | -72.3281 | La Araucanía | Victoria | Av Miraflores esquina Gorostiaga | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02593-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W41 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_025 | Victoria Sargento Aldea | 9 | -38.2232 | -72.3242 | La Araucanía | Victoria | Av. Jose San martin Nte. 5 | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02594-23 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°525203 | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W41 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_028 | Vilcun España | 9 | -38.6702 | -72.2188 | La Araucanía | Vilcún | Calle españa frente a casa # 309 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS | 21-1-2025 Sites no puede dar cobertura en zona. Se escala con RF e Inmobiliaria para nueva asignación | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02596-23 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-10 | 2023-10-23 | W43 2023 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2 | TSS Aprobado | Se aprueba candidato, pero queda pendiente por Sites corregir las fotografías panorámicas | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | 2. Consideran instalar 3 soportes dobles + 1 soporte simple TX. | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°518488 | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 29_030 | LicanRay Entre Volcanes | 9 | -39.4787 | -72.1692 | La Araucanía | Villarrica | Calle sin Nombre paralelo Ruta S-95-T | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02597-23 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-07 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 33_199 | Manantiales | 13 | -33.425 | -70.7213 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | Av Mapocho esquina Lo Lopez, plaza publica Cerro Navia , Cerro Navia | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02535-23 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 33_399 | Parque La Hondonada | 13 | -33.427 | -70.7611 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | Calle Federico Errazuriz SN, esquina Rda. Niño, Cerro Navia. | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02536-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. Fotografía al dispositivo GPS. | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0749081, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_034 | Cadete Martinez | 13 | -33.5464 | -70.6499 | Metropolitana de Santiago | San Ramón | CALLE RAMON BARROS LUCO s/n | Fase 2 | Vigente | No aplica | 11 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02586-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-23 |  | 2024-08-28 | W35 2024 | 2024-09-02 | W36 2024 | 5 | Ing Aprobada | 02-09: Aprobado Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS | 2024-09-02 | W36 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-04 | W36 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-03 | W36 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado TDAyF + Medidor proyectado (misma altura) Unilineal (Breaker Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker planta 1x32A Aterramientos Proyectados Nota: Breaker Principal según norma debe ser de 2x40A | 2024-09-03 | W36 2024 | 2024-09-04 | W36 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 11-10: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 1 Kit de herraje, si no pueden entre las troneras, deberan instalar sobre la luminaria. Los equipos no pueden ser instalados hacia la calzada. PLANO AS BUILT Rev.1 11-10: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Se acuerda en reunión (10-10-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-25 | W39 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 11-10-24: Aprobado con Observaciones V2 - Se aprueba de acuerdo a las medidas reales en el Plano As Built (Ya que no se encuentran las fotografías con la cinta métrica en terreno) - Para este diseño de poste se debe Implementar herrajes por encima de la Luminaria. | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | REV1 11-10-2024 Sitio con Energia Definitiva 1x40A | 2024-10-14 | W42 2024 | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-17 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | ZTE |  | 2025-02-07 | Integrado |  | 2025-02-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_049 | Santa Rita Pirque | 13 | -33.7278 | -70.5392 | Metropolitana de Santiago | Pirque | Ruta G-423, fuera de la casa N° 81, costado paradero de Buses | Fase 2 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02649-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado | Se aprueba con 18mts; en caso de altura menor no se validará el candidato por RF. | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII.Definir altura del poste en varia pestaña aparece información de 12m y en la principal del Excel 18m) |  |  | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°292656 /Acometida aérea. | 2023-09-29 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-23 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada | Rev4. 01-10: Observado Sitio mantiene la observación indicada en ultima revisión. 1. Base de antena trisectoria modelo ADU4514S0V06: ¿Como se apernará esta antena a la base? en otras ingenierias agregan una silla de 15cm con atiesadores para este fin, por favor aclarar en este sitio. Rev3. 26-09: Observado 1. Base de antena trisectorial modelo ADU4514S0V06: ¿Como se apernará esta antena a la base? en otras ingenierias agregan una silla de 15cm con atiesadores para este fin, por favor aclarar en este sitio. Rev.2 25-09: Observado 1. Detalle gabinete TDAyF y TX: Detalle no corresponde, en 1era version contaban con el gabinete solicitado por ClaroVTR, por favor agregar el detale del gabinete correspondiente. 2. Segun configuración RF en el sitio se instalará antena trisectorial ADU4514S0V06, por lo que se valida la placa base de antena ATR4518S2v06 - 3434, se descarta el otro modelo. Para futuras entregas dejar solo el modelo que aplica. Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. 02-09: Observado 1.Soporte RF: Sitio considera la instalación de 3 antenas panel modelo ATR4518R13V06 en un pin central, consulta ¿SITES INSTALARÁ ESTE SOPORTE? 2. Las troneras deben estan acotadas, considerar la cantidad de cableado que deben instalarse. Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. | 2024-10-01 | W40 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-04 | W36 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-03 | W36 2024 | Ing Aprobada | REV3 26-03-2025 Sitio Poste Proyectado TDAyF + Medidor proyectado en poste Unilineal (Breaker Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker planta 1x32A Aterramientos Proyectados Equipos Proyectados en Poste Proyectado 1xDPU120 + 1XDBU50B Proyectado canalización entre medidor y Tablero Eléctrico | 2025-03-26 | W13 2025 | 2024-10-03 | W40 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | W41 2024 | 2024-10-15 | W42 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 11-10: Aprobado con observaciones 1. Falta fotografia del tope del poste para verificación de plancha instalada. De esto depende la solución de silla para antena trisectorial. Se valida segun lo indicado en plano asbuilt, silla para base adosada a placa grande. Equipo implementador requiere 1 kit de herraje. PLANO AS BUILT Rev.1 11-10: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones y base de antena instalada, ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Se acuerda en reunión (10-10-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 11-10-24: Aprobado con Observaciones V2 - Se aprueba de acuerdo a las medidas reales en el Plano As Built (Ya que no se encuentran las fotografías con la cinta métrica en terreno) - Para este diseño de poste se debe Implementar herrajes por encima de la del Gabinete de TX | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | REV1 11-10-2024 Sitio con Energia Definitiva 1x40A | 2024-10-14 | W42 2024 | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-17 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | ZTE |  | 2024-12-05 | Integrado |  | 2024-12-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_063 | Arzobispo Valdivieso | 13 | -33.4112 | -70.6282 | Metropolitana de Santiago | Recoleta | Av Valdivieso frente 0732 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02578-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_071 | Quilin Orden Hospitalaria | 13 | -33.4856 | -70.5958 | Metropolitana de Santiago | Macul | Av. Quilin, frente a la casa N° 3520 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02563-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0523044 | 2023-09-29 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_137 | Puente Alto Creta Norte | 13 | -33.5754 | -70.6046 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Cabo Los Leones N°1856, Puente Alto | Fase 1 | No Vigente | No aplica |  |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites |  | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  | 2023-11-23 |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD | TBD | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_195 | Recoleta Jose Santos Ossa | 13 | -33.3889 | -70.6364 | Metropolitana de Santiago | Recoleta | Adela Martinez Poniente 372 | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 11 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02579-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_203 | Rolando Petersen - Luis Lazzarini | 13 | -33.4201 | -70.7477 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | Calle Luis Lazzarini SN esquina Rolando Petersen, Cerro Navia | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02537-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. Fotografía al dispositivo GPS. | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0746141, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_222 | Carlos Marx - Estadio | 13 | -33.485 | -70.68 | Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | Calle estadio 4368, Pedro Aguirre cerda | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 11 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02569-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0304684, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_223 | Los Corraleros | 13 | -33.5888 | -70.5095 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Av. Hacienda El Peñón s/n | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 5 |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites |  | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 10_952 | Llanquihue Erardo Werner | 10 | -41.2552 | -73.02 | Los Lagos | Llanquihue | Fundo Bellavista parcela 7,Bellavista | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | CL-01-10-02696-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado | Altura definida 30m. Proyecta área 3x2. | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-10-31 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | 2025-11-26 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | W07 2026 | 2026-02-13 | W07 2026 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado con observaciones. Los soportes de RF fabricarlos con dimensiones en planta menores: modificar la distancia entre pipes de 1250 a 800 mm, y el largo del brazo de 690 a 500 mm. | 2026-02-11 | W07 2026 | Ing Aprobada |  | 2025-12-01 | W49 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-12-03 | W49 2025 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2025-11-27 | W48 2025 | 2026-02-12 | W07 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-02-12 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | W11 2026 | 2026-03-12 | W11 2026 | 2 | As Built Aprobado | SITES garantiza que las medidas del As built son las que corresponden a terreno. | 2026-03-11 | W11 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Corregir HW solo va RRU513 | 2026-02-13 | W07 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-27 | W09 2026 | As built Aprobado con Observaciones | Observaciones: - En planimetría unilineal error en zona de empalme por tarifa señalada, tarifa estándar Claro es BT4.3. - Se visualiza energía definitiva, se espera la entrega de numero de cliente para solicitar incorporación a matriz de pago. | 2026-02-13 | W07 2026 | 2026-03-11 | W11 2026 | As Built Aprobado 4G/ Detenido por falta de decreto |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Detenido 4G/Decreto |  | Plan 2025 |  | W10 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4G/ Detenido por falta de decreto
| 43_262 | Centro Comercial Av. Del Valle | 13 | -33.3034 | -70.6966 | Metropolitana de Santiago | Colina | Av. El Valle, frente al N°2700 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02540-23 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Cámara de conexión N°769993, acometida subterránea. | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_397 | Francisco de Camargo | 13 | -33.5801 | -70.6968 | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | Los Quitrales 281 | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 4 |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites |  | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_818 | Puente Alto - Gabriela Oriente | 13 | -33.5805 | -70.5692 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Nonato Coo 3108 | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 4 |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites |  | 12 | [6 empty] | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | 2026-05-29 | [5 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_820 | Puente Alto Los Ficus | 13 | -33.5887 | -70.5912 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Arquitecto Eugenio Cerda Alt 890, Puente Alto | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 5 |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites |  | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  | 2023-12-22 |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_847 | Curacaví Bosques de Miraflores | 13 | -33.4076 | -71.0595 | Metropolitana de Santiago | Curacaví | Avda. Miraflores KM36, Ruta 68 | Fase 2 | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | CL-01-13-02705-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023-09-21 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_893 | Pudahuel Las Nieves | 13 | -33.3812 | -70.7589 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Calle Ojos del Salado S/N | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 11 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02571-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_906 | San Joaquin Maestranza | 13 | -33.4912 | -70.6343 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | Alternativa 1 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-11-23 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 4 | TSS Aprobado | Alternativa 1 | 2023-11-29 | W48 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-12-19 | W51 2023 | TSS Aprobado | 27-11-23: Aprobado. Poste metálico de 12m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. | 2023-11-28 | W48 2023 | TSS Aprobado | Sitio Poste proyectado Empalme aereo monofásico independiente /Postacion bt-Mt Largo linea electrica 28 mts Equipos protectados en poste | 2023-11-29 | W48 2023 |  |  |  |  | 2023-12-19 | W51 2023 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_913 | San Miguel Llico | 13 | -33.5045 | -70.6492 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | Calle San Francisco 5452, San Miguel | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02671-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0694099, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_914 | San Miguel Tannenbaum | 13 | -33.5131 | -70.6509 | Metropolitana de Santiago | San Miguel | CALLE SAN JUAN BOSCO, ALT. 9333 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02585-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_932 | Puente Alto San Julian | 13 | -33.6185 | -70.6179 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Nueve de agosto Alt 60, Puente Alto | No Vigente | No Vigente | No aplica | 5 |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites |  | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_933 | Puente Alto Estacion El Canelo | 13 | -33.6289 | -70.6194 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | El Sauce alt 1430, Puente Alto | No Vigente | No Vigente | No aplica | 5 |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites |  | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  | 2023-11-30 |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_935 | San Ramon Av Santa Rosa | 13 | -33.5481 | -70.6342 | Metropolitana de Santiago | San Ramón | CALLE SAN JUAN BOSCO, ALT. 9333 | Fase 2 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02587-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-23 |  | 2024-08-28 | W35 2024 | 2024-09-02 | W36 2024 | 5 | Ing Aprobada | 02-09: Aprobado Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS. | 2024-09-02 | W36 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-04 | W36 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-03 | W36 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado TDAyF + Medidor proyectado (misma altura) Unilineal (Breaker Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker planta 1x32A Aterramientos Proyectados Nota: Breaker Principal según norma debe ser de 2x40A | 2024-09-03 | W36 2024 | 2024-09-04 | W36 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 11-10: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 1 Kit de herraje, si no pueden entre las troneras, deberan instalar sobre la luminaria. PLANO AS BUILT Rev.1 11-10: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Se acuerda en reunión (10-10-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-25 | W39 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | - Foto Radier plataforma metálica dimensiones 2x1m: SI-OK | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | REV1 11-10-2024 Sitio con Energia Definitiva 1x40A | 2024-10-14 | W42 2024 | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-17 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-01-09 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_966 | Cerro Navia Calle Abrantes | 13 | -33.4172 | -70.7524 | Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | Abrantes 1544 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02538-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_968 | Colina Calle Opalo | 13 | -33.3133 | -70.6726 | Metropolitana de Santiago | Colina | Parque Central, Chicureo, Colina - Frente al acceso de salida del condominio | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02541-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-16 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-23 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_969 | Colina Calle La Cascada | 13 | -33.2106 | -70.7279 | Metropolitana de Santiago | Colina | Calle Santa Elena, Chicureo, Colina, frente a la puerta de acceo al condominio "Laguna 8" | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02542-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-16 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-23 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_973 | Padre Sergio Correa Oriente | 13 | -33.269 | -70.6235 | Metropolitana de Santiago | Colina | Av. Padre Sergio Correa, frente al acceso al condominio Polo de Manquehue IV | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02544-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | Poste Acero de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. 1era Revisión (W33): ROLLBACK 21/08/23: Altura claro 12 m / Ausente: ID del OOII | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_011 | Las Condes Atalaya | 13 | -33.4127 | -70.518 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Calle Atalaya N°11281 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 18 | Pendiente | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-06 | 2023-11-16 | W46 2023 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 4 | TSS Aprobado | Aprobada alternativa 1, según mail de 14/12/2023, MACRO - 1900/AWS (S1 0°/ S2 60°/ S3 240°) RRU 5513 | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-12-14 | W50 2023 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_017 | Lo Espejo Calle La Habana | 13 | -33.5182 | -70.6981 | Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | Pdte. Eduardo Frei Montalva esquina Pje. 1 Pte | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 1900-01-03 |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_025 | Maipu Capellan Infante | 13 | -33.5457 | -70.7879 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Capellán Florencio Infante N°3076 | Fase 2 | Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02564-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-16 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-12-09 |  | 2024-12-10 | W50 2024 | 2024-12-13 | W50 2024 | 3 | Ing Aprobada | 12-12: Aprobado 1. Sites no instala silla para antena ADU ni herrajes para equipos outdoor, Por ingenieria entregada, solo dejará placa base para la antena trisectorial ATR cilindrica. 2. Sites instala Gabinete TDAyF y TX. Equipo implementador deberá instalar soporte silla en tope de poste, ademas de 1 kit de herraje para equipos outdoor. Poste Metalico 10" D Ext: 273,1mm | 2024-12-12 | W50 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-12-16 | W51 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-12-17 | W51 2024 | Ing Aprobada | REV3 07-01-2025 Sitio Poste Proyectado TDAyF + Medidor Proyectado en poste Aterramiento equipos Proyectado + Aterramiento estructura Empalme 1x40A / Breaker Tablero 2x40A /Breaker Planta 1x32A | 2025-01-07 | W02 2025 | 2025-01-12 | W02 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-01-13 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | W19 2025 | 2025-05-14 | W20 2025 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | • pendiente perforación de los gabinetes TDAyF. –> Según lo indicado en correo anterior PMO se hará cargo. OK OOCC. • Con respecto a las distancias solicitadas con flexómetro, se pueden validar con el plano Asbuilt. OK OOCC CONDICIONADO: si hay diferencias al asistir a terreno el torrero debe hacerse cargo. • El detalle del tope del poste debe ser aclarado por el torrero ya que con esta información se diseña el tipo de base a instalar dependiendo de la antena. OK OOCC CONDICIONADO: SE REQUIERE FOTO DE TOPE DE POSTE PARA VISUALIZAR LO PROYECTADO EN PLANO Y FABRICAR SOPORTE QUE CORRESPONDA | 2025-05-09 | W19 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-02-27 | W09 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado; CLARO debe proveer anclaje de antena, se debe considerar RRU 5512 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado | 0 | 2025-05-12 | W20 2025 | 2025-05-12 | W20 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Sites |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_028 | Maipu Calle Los Monarcas | 13 | -33.5214 | -70.7684 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Avenida Sur, frente al N°851 | Incorporado Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | SITES | BTS | 5-2-2025: RF informa que se agrega a plan sitios en reemplazo de sitio no factible de entrega de Sites | POSTE METALICO | 12 | CL-13-MU-02565-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-16 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-21 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-25 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-06 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | W24 2025 | 2025-06-18 | W25 2025 | 5 | Ing Aprobada | 09-05-2025: APROBADO 4G V1. 1. Sitio incluye todo lo solicitado por OOCC. Sites no instala herrajes ni base de antena trisectorial. | 2025-05-09 | W19 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-08 | W19 2025 | Ing Aprobada | Aprobado CHECKLIST POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_028 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 10.3 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 5 8 Soportes:N/A 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos NOK 15. Energia: OK OBSERVACION | 2025-05-14 | W20 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En diagrama Unilineal falta Medidor, su Breaker de protección, sección y tipo de conductor a utilizar hasta TDAyF. Falta cuadro de carga con detalle. Breaker general de TDAyF debe ser de 2 polos, para proteger tanto la fase como Neutro. (RIC N°02 - Tableros Eléctricos) Protección de circuito vacante debe ser considerada en 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro. | 2025-06-18 | W25 2025 | 2025-06-16 | W25 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | W27 2025 | 2025-07-04 | W27 2025 | 3 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico Aprobado Faltan perforaciones en gabinete TDAyF según el plano. PMO indica que las perforaciones serán realizadas por parte de Claro. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos Aprobado Instalar equipos RRU-BBU entre los 4000 – 6000 mm de altura. Requiere 1 kit 27 (2xRRU5513-BBU-DPU-DBU) Requiere 1 kit 29 (ADU4514) | 2025-07-02 | W27 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-23 | W26 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-06-23 | W26 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta cuadro de carga con detalle. Pendiente contrato suministro eléctrico | 2025-07-01 | W27 2025 | 2025-07-11 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-07-11 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-07 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | OOII | Sitio Construido, pero aún no aprobamos la ingeniería | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_033 | Maipu Calle Chiu Chiu | 13 | -33.5093 | -70.784 | Metropolitana de Santiago | Maipú | Plaza Calle La Quincha, Intersección Calle del Huaso | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02635-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-04 |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado | : 2da revisión (W40) Poste Acero de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. / 1era revisión (W35) 28-08:Aprobado. Poste metálico de 18m equipamiento en altura. | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado | Sitio poste proyectado | 2023-10-11 | W41 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_042 | Av. Presidente José Batlle | 13 | -33.4521 | -70.5837 | Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | Av. Presidente José Batlle Y Ordóñez N°4502 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | AZOTEA | 20 | CL-01-13-02685-23 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-05 |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-14 | W46 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. Altura ClaroVtr 20m / Área proyectada 3x2. / (Sector-1: Dependerá de la decisión de RF) | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica subterránea hacia TDAyF/ Poste de conexión N°0.740.583 | 2023-10-06 | W40 2023 |  |  |  |  | 2023-11-14 | W46 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_053 | Pedro Aguirre Cerda Tartini | 13 | -33.482 | -70.6704 | Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | Av Clotario Blest esquina Tartini, Pedro Aguirre Cerda | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 11 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02570-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°0103459, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-04 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_063 | Pudahuel Los Volcanes | 13 | -33.389 | -70.7834 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Av Miraflores SN, esquina Camino a Lampa | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 11 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02572-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_065 | Pudahuel Mar Adentro | 13 | -33.4534 | -70.7636 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | La Travesia S/N esquina Isla Portezuelo | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 11 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02573-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W36 |  | OOII | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_072 | El Ave Fragata | 13 | -33.5538 | -70.5507 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | El Piquero - El Flamenco | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 4 |  | Sites | BTS | Sitios descartados a Ufinet 6-6-2025/ Asignado a Sites |  | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | No es TSS, es un Informe de barrio, deben enviar TSS en formato formalizado y con toda la información se solicitada | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_078 | Recoleta Esteban Merello | 13 | -33.4139 | -70.6344 | Metropolitana de Santiago | Recoleta | Esteban Merello 1457 (plaza) | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02580-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | Área proyectada 2x1 mts |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_084 | San Joaquin Juan Planas | 13 | -33.5147 | -70.6311 | Metropolitana de Santiago | San Joaquín | Juan Planas frente a la direccion 6223 | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02583-23 | 2023-07-24 | W30 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | Energía proyectada 3x40A |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_085 | San Jose de Maipo Avenida Messina | 13 | -33.6361 | -70.3493 | Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | Av Angel Astorga 69, a un costado del acceso al Cementerio | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02667-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_086 | La Obra Los Pinos | 13 | -33.592 | -70.4871 | Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | Los Pinos 442 | Fase 2 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02668-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2023-08-29 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-23 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | Rev.2 25-09: Aprobado con observaciones 1. PMO Indica que soporte solicitado para nueva antena solicitada por RF 3 ATR4518R13V06 será canalizacdo a traves de ellos, por lo que se le recibe la ing al OI, se solicita correo de formalidad a PMO. 2. Gabinete TDAyF y TX: Rack raqueable debe ser capaz de moverse en profundidad, ya que no estan dejando separación con la puerta, por lo que va a generar que los cables de FO y energia a conectar con el equipo se dañen con el cierre de la puerta. (ver plano enviado del modelo tipo de este elemento). Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX, NI PARA ANTENAS NUEVAS RF. 02-09: Observado 1.Soporte RF: Sitio considera la instalación de 3 antenas panel modelo ATR4518R13V06, consulta ¿SITES INSTALARÁ ESTOS SOPORTES? 2. Las troneras deben estan acotadas, considerar la cantidad de cableado que deben instalarse. Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | 25/09 :Actualizaron antena tri-sectorial correcta regularizada esa observación , pero queda pendiente que no es cambio de modelo de RRU son 2 RRU 5512 y 3 RRU 5513, sitio tiene bandas Bajas y Medias, considera que la información de HW se envió en mail 01/08 a solicitud de PMO Observados deben regularizar antena Tri-sectorial según información de 12/08 y falta RRU 5512 no está en informada plano | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | 02-09-2024 Observado V1 Corregir Modelo de antena: Antena Trisectorial: HUAWEI ATR4518R13v06 | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado TDAyF + Medidor proyectado Unilineal (Breaker Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker planta 1x32A Aterramientos Proyectados Nota: Breaker Principal según norma debe ser de 2x40A | 2024-09-03 | W36 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | W42 2024 | 2024-10-18 | W42 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-10: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 2 Kit de herraje (5 RRU). Los equipos no pueden ser instalados hacia la calzada. Se requiere PIPE para 3 ATR / BRIDA ATR Gabinete No perforado 18-10: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Se acuerda en reunión (10-10-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado | Como se indicó en la ING son 2 RRU5512 y 3 RRU5513 , adicional está colocando Plano de ING del soporte de antena de la antigua Tri-sectorial. | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-10-24: Aprobado con Observaciones V3 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Los Herrajes se deben instalar por arriba del gabinete de TX. - Se aprueba bajo la condición recibida en As Built. Se buscará soluciones con HUAWEI para poder adosar PIPE para la antena ATR4518R13v06 (ANTENA PANEL) IMPORTANTE: Correo: Miércoles 25/09/2024, 15:26 hrs. Se aceptan As Built que no tenga en consideración la descripción de la antena ATR4518R13v06, (ANTENA PANEL) (Costo cambio Soporte PIPE será asociado por la PMO) | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Falta fotografía de tablero energizado | 2024-10-18 | W42 2024 | 2024-10-21 | W43 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-21 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  | ZTE |  | 2024-12-12 | Integrado |  | 2025-01-14 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_087 | San Jose de Maipo Sur Lagunillas | 13 | -33.6525 | -70.3481 | Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | Camino a Lagunillas SN, San Jose de Maipo | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02669-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-13 |  |  |  | 2023-09-21 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-05 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_089 | San Ramon Ignacio Serrano | 13 | -33.5432 | -70.6421 | Metropolitana de Santiago | San Ramón | Calle Tacna 1 con Gral Barcelo Lira | Fase 2 | Vigente | No aplica | 11 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-13-02588-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-24 |  |  |  | 2023-08-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-25 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-08-23 |  | 2024-08-28 | W35 2024 | 2024-09-02 | W36 2024 | 5 | Ing Aprobada | 02-09: Aprobado Poste metalico D: 10" SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. | 2024-09-02 | W36 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-04 | W36 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-09-03 | W36 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado TDAyF + Medidor proyectado (misma altura) Unilineal (Breaker Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker planta 1x32A Aterramientos Proyectados Nota: Breaker Principal según norma debe ser de 2x40A | 2024-09-03 | W36 2024 | 2024-09-04 | W36 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 11-10: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 1 Kit de herraje, si no pueden entre las troneras, deberan instalar sobre la luminaria. PLANO AS BUILT Rev.1 11-10: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Se acuerda en reunión (10-10-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-25 | W39 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 11-10-24: Aprobado con Observaciones V2 - Se aprueba de acuerdo a las medidas reales en el Plano As Built (Ya que no se encuentran las fotografías con la cinta métrica en terreno) - Para este diseño de poste se debe Implementar herrajes por encima de la Luminaria. | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | REV1 11-10-2024 Sitio con Energia Definitiva 1x40A | 2024-10-14 | W42 2024 | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-17 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-30 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_091 | Cóndor | 13 | -33.4499 | -70.6456 | Metropolitana de Santiago | Santiago | Cóndor 750, Santiago, Región Metropolitana | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 15 | CL-01-13-02686-23 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica adosada a muro / conexión en cámara exterior S/N | 2023-10-13 | W41 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_093 | Talagante Manuel Rodriguez | 13 | -33.6497 | -70.9306 | Metropolitana de Santiago | Talagante | Manuel Rodriguez 15 | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02673-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-01 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_099 | Vitacura La Cumbre | 13 | -33.3632 | -70.5763 | Metropolitana de Santiago | Vitacura | Via Morada con La Cumbre | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-13-02679-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-13 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_619 | San Pedro de Atacama Saire | 2 | -22.8992 | -68.1991 | Antofagasta | San Pedro de Atacama | Av. Los Andes, Sandra Berna Martínez s/n | Fase 1 | No Vigente | No aplica | 1900-01-05 |  | Sites | BTS | Se asigna a Sites 6-6-2025 | POSTE METALICO | 12 |  | 2025-06-06 | W23 2025 | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 3 | TSS Rechazado | Altura por Diseño es 18 mts | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2025-10-14 | W42 2025 | TSS Observado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | Plan 2024 |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 06_728 | Coltauco Ruta H-30 | 6 | -34.2759 | -71.0679 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | Ruta H-30, a un costado de la casa N° 33660 | Fase 2 | Vigente | No aplica | 9 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-06-02608-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-28 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de Sites Chile entregará definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII. | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°025060 | 2023-09-29 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-12 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-11-19 |  | 2024-11-20 | W47 2024 | 2024-11-25 | W48 2024 | 5 | Ing Aprobada | 21-11: Aprobado 1. Sites no instala pipe para 3 antenas ATR ni herrajes para equipos outdoor, Por ingenieria entregada, solo dejará placa base para la antena trisectroial ATR cilindrica. 2. Sites instala Gabinete TDAyF y TX. Equipo implementador deberá instalar soporte pin central en tope de poste, ademas de 2 kit de herrajes para equipos outdoor. | 2024-11-21 | W47 2024 | Ing Aprobada |  | 2025-02-26 | W09 2025 | Ing Aprobada |  | 2024-12-17 | W51 2024 | Ing Aprobada | REV1 16-12-2024 Sitio Poste proyectado TDAyF + Medidor Proyectado en poste + Canalizacion Medidor/Tablero Empalme 1x40A / Breaker Tablero 2x40A /Breaker Planta 1x32A Aterramiento equipos Proyectado + Aterramiento estructura | 2024-12-16 | W51 2024 | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | W09 2025 | 2025-02-28 | W09 2025 | 1 | As Built Aprobado | 04-03-25: Aprobado con observaciones V1. - Se valida según plano Asbuilt. - Equipo implementador debe instalar 2 Kit de herraje (5 RRU). - Los equipos no pueden ser instalados hacia la calzada. - Se requiere PIPE para 3 ATR / BRIDA ATR - Gabinete No perforado" 04-03-25: Aprobado V1. - Se valida planimetría, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografías que corroboren. Sites indica en correo (19-12-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2025-03-04 | W10 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | As Built Aprobado | 04-03-25: Aprobado con observaciones V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Implementación debe anclar antena HUAWEI ATR4518R13v06 (3 panel x1499 mm) - Herraje deben Implementarse a partir de 3,5m hacia arriba: SI-OK - Los Herrajes se deben instalar por arriba del gabinete de TX: SI-OK - Canalización mediante tronera (Interna del poste): SI-OK IMPORTANTE: Correo: Miércoles 25/09/2024, 15:26 hrs. Se aceptan As Built que no tenga en consideración la descripción de la antena ATR4518R13v06, (ANTENA PANEL) (Costo cambio Soporte PIPE será asociado por la PMO) | 2025-03-04 | W10 2025 | As Built Aprobado | 04-03-25: Aprobado con observaciones V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Implementación debe anclar antena HUAWEI ATR4518R13v06 (3 panel x1499 mm) - Herraje deben Implementarse a partir de 3,5m hacia arriba: SI-OK - Los Herrajes se deben instalar por arriba del gabinete de TX: SI-OK - Canalización mediante tronera (Interna del poste): SI-OK IMPORTANTE: Correo: Miércoles 25/09/2024, 15:26 hrs. Se aceptan As Built que no tenga en consideración la descripción de la antena ATR4518R13v06, (ANTENA PANEL) (Costo cambio Soporte PIPE será asociado por la PMO) | 2025-03-04 | W10 2025 | 2025-03-06 | W10 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-03-06 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-10-05 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-10-13 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOn Air
| 06_729 | Loreto Molino Oriente | 6 | -34.2635 | -71.0089 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | Calle C. Hunneus Salas, esquina Pasaje Lira | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | Por Definir | BTS | 6-8-2026: Se descarta nueva opción entregada por Sites y se solicita gestionar opción ATC 24-07-2026: Se hace rollback con información registrada en tracker. Se borra la información del TSS antiguo que se encontraba validado e ingeniería observada 03-03-2026: SITES formaliza que no es factible la construcción de este sitio por permiso municipal 5-2-2025: RF informa que se agrega a plan sitios en reemplazo de sitio no factible de entrega de Sites | POSTE de Hormigon |  |  | 2023-06-29 | W26 2023 | 2026-08-05 |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2 | TSS Rechazado | Se rechaza opción de Sites, poste de 12 mtrs. Se pide ver opción ATC | 2026-08-06 | W32 2026 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [7 empty] | 2026-08-06 | W32 2026 | TSS Rechazado |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida RG | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | Plan 2024 |  |  | - |  |  | Sitio Construido, pero aún no aprobamos la ingeniería. Debido al trazado de la línea eléctrica, se debe instalar poste intermedio el cuál se encuentra en gestión municipal, se proyecta entrega para W35. | VigenteTSS RechazadoIng No Recibida RGAs Built No Recibido 4G
| 06_736 | Machali Bocatoma | 6 | -34.1997 | -70.3106 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | Los Abedules S/N | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-06-02633-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-11 | 2026-02-20 | W08 2026 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 4 | TSS Aprobado | Aprobada coordenadas -34,19971 -70,53106/ Se realiza ajuste del diseño RF( Solo Bandas medias = 3x RRU5513 / 1x ADU4514S0v06 | 2026-02-24 | W09 2026 | TSS Aprobado | Altura del poste ofrecido (12,5 m) no está de acuerdo al plan RF (RF debe validar). La antena y los RRU proyectados en el plano no están de acuerdo al plan RF. Poste eléctrico a reemplazar por parte de la compañía eléctrica por poste reforzado | 2026-02-20 | W08 2026 | TSS Aprobado con Observaciones |  | 2026-02-26 | W09 2026 | TSS Aprobado | Aprobado | 2026-03-02 | W10 2026 |  |  |  |  | 2026-03-03 | W10 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W30 |  |  | Pendiente Nuevo Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 07_902 | Huilquilemu Ruta K-555 | 7 | -35.4708 | -71.5586 | Maule | Talca | Calle Los Lirios esquina Calle Las Rosas | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 18 | CL-01-07-02674-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste metálico de 18m / Instalación de equipamiento en altura. Compromiso de sites entregar definición de tipo de poste./ Ausente: ID OOII | 2023-09-26 | W39 2023 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad monofásica / Poste de conexión N°6-001921, acometida aérea. | 2023-09-27 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W48 |  | OOII | Se amplía área de búsqueda para que SITES presente nuevo candidato de 18 m. de lo contrario se finiquitará para SITES | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 09_996 | Pillanlelbun Temuco | 9 | -38.6345 | -72.4451 | La Araucanía | Lautaro | Esmeralda Esquina Ricardo Ungerer | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | SITES | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CL-01-09-02559-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-20 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-25 | W39 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 23-09: Aprobado con observaciones 1. Poste metalico D: 10" 2. Gabinete TDAyF y TX: Rack raqueable debe ser capaz de moverse en profundidad, ya que no estan dejando separación con la puerta, por lo que va a generar que los cables de FO y energia a conectar con el equipo se dañen con el cierre de la puerta. (ver plano enviado del modelo tipo de este elemento) SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS NI SOPORTES PARA TX. 02-09: Observado 1. Faltan cotas de ubicación de equipos y del poste. 2. Gabinete TDAyF: Falta detalle interno con rack para equipos TX. 3. Base antena trisector: Falta detalle de perforaciones para anclaje de antena trisectorial. 4. No indican materialidad y dimensiones del poste. 5. Las troneras deben estan acotadas, considerar la cantidad de cableado que deben instalarse. SITES NO INSTALARÁ HERRAJES PARA EQUIPOS. | 2024-09-23 | W39 2024 | Ing Aprobada con Observaciones | Aprobada ING, Las coordenadas informadas esta a 110 mts aprox de punto nominal, favor actualizar toda la documentación referente del sitio desde TSS | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | 25-09-2024 Aprobado V2 Altura 12m Antena GPS adosada en el herraje del equipamiento. Antena Trisectorial: HUAWEI ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 1 DBU50B TX: Pendiente. MMOO / Starlink / FO: SI Router: HUAWEI 30-08-2024: Observado V1. Altura 10,3m - Todo el equipamiento debe tener las cotas de altura con referencia con el piso. - RRU deben proyectarse a nivel de 3,5m con todo el resto del equipamiento. - (RRU - BBU5900A) debe quedar en una cara del poste. - (DPU - DBU) Equipamiento de energía debe quedar de la otra cara del poste. - Se deben proyectar 2 herrajes (Separación entre ellos 600mm) - Ruteo de cableado desde el equipamiento será por tronera o canalización. IMPORTANTE: se requiere Plano vista de piso (Se debe evaluar si existe avenida cercana al poste para definir ubicación del medidor eléctrico y fijación de herrajes para el equipamiento). TX: Pendiente. Proyectar MMOO a tope de Poste. Router: HUAWEI (Garantizar cabida en el gabinete de TX 19" y profundidad) | 2024-09-25 | W39 2024 | Ing Aprobada | REV2 26-09-2024 Sitio Poste Proyectado (10 mts) Medidor + TDAyF Proyectado Equipos proyectados en poste Unilineal Claro (Empalme 1x40A / 2X40A / 1X32A Gabinete Electrico Proyectado Aterramiento proyectado Nota: Considerar que breaker principal de TDA debe ser de 2x40A REV1 29-08-2024 Resumen Sitio Poste Proyectado (10 mts) Medidor + TDAyF Proyectado Equipos proyectados en poste Unilineal Claro (Empalme 1x40A / 2X40A / 1X32A Gabinete Eléctrico Proyectado Nota: Favor considerar proyectar el aterramiento de estructura según Ing. Tipo Validada. | 2024-09-26 | W39 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-01 | W40 2024 | 2024-10-04 | W40 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-10: Aprobado con observaciones. Se valida segun plano Asbuilt. Equipo implementador debe instalar 2 Kit de herraje (5 RRU). Los equipos no pueden ser instalados hacia la calzada. Se requiere PIPE para 3 ATR / BRIDA ATR Gabinete No perforado 18-10: Aprobado Se valida planimetria, pero no hay manera de verificar dimensiones ya que no se cuenta con fotografias que corroboren. Se acuerda en reunión (10-10-24) que el plano asbuilt esta tal cual en terreno. | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-10-02 | W40 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-10-24: Aprobado con observaciones V4 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Huawei debe diseñar base para poder anclar antena HUAWEI ADU4514S0v06. - Los Herrajes se deben instalar por abajo del gabinete de TX: SI-OK (Condicionado por la altura del Gabinete de TX y Bridas) | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado | 0 | 2024-10-18 | W42 2024 | 2024-10-18 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2024-10-18 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-12-21 |  |  | Huawei |  | 2025-01-26 | Integrado |  | 2025-03-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 10_938 | Calbuco Huito | 10 | -41.7542 | -73.1615 | Los Lagos | Calbuco | ALMIRANTE LA TORRE #644 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | SITES | BTS |  | TORRE A/S | 30 | CL-01-10-02690-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2025-05-27 | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 5 | TSS Aprobado | 01-09-2025: Se validad la nueva ubicación ( 3r cambio de Ubicación),-41,753286 -73,162239, se analiza nueva altura de 30 mts, según fotos panorámicas a 30 mts | 2025-09-01 | W36 2025 | TSS Aprobado | 29-05-2025: APROBADO 4G V1. 1. Area en piso 2,2 x 1,6m 2. 3 soportes Dobles para RF. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 01.09.2025 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico 10_938 3. Tipo de estructura: Autosportada 4. Altura: 30 5. Altura RF:OK 30 MTS 6. Tipo de Soporte: Simple 3 mts 6. PGB Altura: NOK sin evidencia 7. PGB Piso: NOK Sin evidencia 8 Disponibilidad de recorrido Power F.O: Sin evidencia 9. EPC Aérea; OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: NO 12. Energía Provisoria: Confirmar 13. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 14. Disponibilidad de 4G / 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: 6. PGB Altura: NOK sin evidencia 7. PGB Piso: NOK Sin evidencia 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia TSSR_Rev2_ Aprobado C/Obs | 2025-09-01 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se proyecta Energía tradicional. | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | 2026-02-24 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | W34 2026 | 2026-08-21 | W34 2026 | 2 | Ing Observada | OBSERVACIONES - PLANOS: Se mantienen todas las observaciones. En el detalle de los soportes RF falta indicar la separación entre pipes , debe ser 800 mm. Faltan las canalizaciones en el radier. Se mantienen la siguientes observaciones: Se debe proyectar los gabinetes Claro para verificar la correcta apertura de puertas de éstos ya que según la planta del sitio , parte del radier queda bajo la torre. La EPC no necesita llegar el TDAyF, sólo debe llegar entre medio de los gabinetes a instalar. | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Observada | Se mantienen las mismas observaciones del 24/02 24/02/2026:Faltan todas la proyecciones de HW y antenas, ubicación y altura de soporte V/S el norte y su datos de AZ 25/05/2026:Faltan todas la proyecciones de HW y antenas, ubicación y altura de soporte V/S el norte y su datos de AZ | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-02-25 | W09 2026 | Ing Aprobada con OBS | Error en cálculo de caída de tensión por dato de metros. - Sección a utilizar en calculo señala 35mm, en indicativo de unilineal declara un 2x25mm Respecto a la revisión, lo siguiente. S=2⋅0.0282⋅60⋅40 6.6 S=135.36 6.6 S≈20.5 mm2 Comercialmente 2x25mm2 sección mínima aceptada, se presenta un 2x35mm2. | 2026-05-18 | W21 2026 | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Observada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W16 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Observada 4GAs Built No Recibido 4G
| 25_479 | Ruta 78 - San Miguel | 5 | -33.6098 | -71.4095 | Valparaíso | San Antonio | Ruta G-950 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | SITES | BTS |  | TORRE C/V | 30 | CL-01-05-02713-23 | 2024-11-11 | W46 2024 | 2024-11-11 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2024-08-29 | W35 2024 | TSS Aprobado | 27-08: Aprobado 1. Soporte RF: Proyectan 2 soportes por sector. 2. Area en piso 3x2m 3. En ingenieria se debe verificar como será el ruteo del cableado al sistema radiante. | 2024-08-27 | W35 2024 | TSS Aprobado | 29-08-24: Aprobado V2 - Antena GPS no se visualiza fotomontaje. - Rango de altura Clarovtr= 30m-26m - RF (3) 5512 - (3) 5513w (Banda Baja y Media) - Epc Aéreo según Planos. | 2024-08-29 | W35 2024 | TSS Aprobado |  | 2023-10-23 | W43 2023 | - | 0 | 0 |  | 2024-08-29 | W35 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | 2024-11-27 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | W26 2025 | 2025-06-27 | W26 2025 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | Aprobado planimetría versión E con observaciones: Soportes RF no cumplen estándar. Porta feeders no cumplen estándar. Se acepta excepcionalmente por acuerdo PMO - SITES | 2025-06-25 | W26 2025 | Ing Aprobada con Observaciones | 17/06: Diseño RF será corregido en As Builts por Sites. | 2025-06-17 | W25 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_479 3. Tipo de estructura: Contraventada 4. Altura: 30 5. Altura RF:28 6. Tipo de Soporte: H Doble 3mts 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo:N/A 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Piso: OK 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: OK 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OK OBSERVACIONES Aprobado CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_526 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura: 24 5. Altura RF:24 6. Tipo de Soporte: Sin evidencia 6. PGB Altura: Sin evidencia 7. PGB Piso: sin evidencia 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea Sin evidencia 10 EPC Piso: Sin evidencia 11 Rodomo:N/A 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: Sin evidencia 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia OBSERVACIONES Rechazado | 2025-05-15 | W20 2025 | Ing Aprobada | REV2 26-03-2025 Sitio Macro proyectado Área Proyectada 2,2x1,6 mts Tierra proyectada (se proyecta malla tierra para sitio L=4X4mts) Sitio proyectado monofásico (Condición especial de sitio Ruta) | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-06-25 | W26 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-02-26 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | W34 2026 | 2026-08-21 | W34 2026 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: Distanciamiento entre porta feeders no cumple estándar. Se acepta excepcionalmente por acuerdo PMO-SITES. OBSERVACIONES - PLANOS: Soportes RF y porta feeders no cumplen estándar. Se acepta excepcionalmente por acuerdo PMO-SITES. | 2026-08-20 | W34 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-03 | W10 2026 | As Built Aprobado | Se debe detallar la cantidad de BDT a instalar y su ubicación dentro de la infraestructura, PISO Y ALTURA. | 2026-03-06 | W10 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Falta número de cliente para entrega a O&M | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-08-20 | W34 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/Detenido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W09 |  |  | Sitio ya se encuentra construido, pero la ingeniería está observada | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/Detenido
| 25_480 | Ruta 68 - La Playa | 5 | -33.2401 | -71.448 | Valparaíso | Casablanca | RVA CORA 2 EL LABRADOR LT A 3 -A 4 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | SITES | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | CL-05-CB-02703-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023-10-01 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Altura definida 30m / Ausente: Área 3x2 en piso / Ausente: ID OOII. | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 10x10mts Espacio general / empalme trifásico proyectado con línea eléctrica aérea/ Poste de conexión N° 007818 EMELCA. | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-11 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | 2025-04-28 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | W26 2025 | 2025-06-27 | W26 2025 | 3 | Ing Aprobada con Observaciones | Aprobado planimetría versión E con observaciones: Soportes RF no cumplen estándar. Porta feeders no cumplen estándar. Se acepta excepcionalmente por acuerdo PMO - SITES | 2025-06-25 | W26 2025 | Ing Aprobada con Observaciones | 17/06: Diseño RF será corregido en As Builts por Sites. | 2025-06-17 | W25 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Autosoprtada 4. Altura: 30 5. Altura RF:30 6. Tipo de Soporte: Simple 3mts 6. PGB Altura: NOK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: N/A 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con Plan de RF: NOK 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: OK 19. Az con Plan de RF:NOK OBSERVACIONES 6. PGB Altura: Sin evidencia en planos 15. Antenas con Plan de RF: No corresponde lo proyectado en planos 19. Az con Plan de RF:No corresponde lo proyectado en planos | 2025-05-14 | W20 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-06-25 | W26 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-03-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | W23 2026 | 2026-06-08 | W24 2026 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Se visualiza que el gabinete MTS a instalar podría topar con el TDAyF, en cuyo caso el equipo de implementación deberá desplazar la EPC para dar más espacio al gabinete MTS. OBSERVACIONES - PLANOS Falta el detalle de los porta feeders. | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-03 | W10 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-12 | W11 2026 | As Built Observado | No se identifica energia en sitio.- Falta Te1. | 2026-06-01 | W23 2026 | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Observado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W10 |  |  | ing Observada | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4G
| 25_533 | Ruta 5 Dunas de Longotoma | 5 | -32.3982 | -71.3731 | Valparaíso | La Ligua | Las Parcelas de Logitoma Lote A S/n | Fase 2 | No Vigente | No aplica | 10 |  | SITES | BTS |  | TORRE | 30 | CL-01-05-02708-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-04 |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 5 | TSS Aprobado |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado | 02-10: Aprobado Area en piso de 3x2m Se proyectan 2 soportes por sector. Canalizaciones se verifican en etapa de ingenieria. | 2024-10-02 | W40 2024 | TSS Aprobado | Altura definida 30m / Proyección área 3x2 / Ausente: ID OOII. | 2023-10-06 | W40 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 2x3 mts | 2023-10-11 | W41 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W49 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_539 | Ruta 5 Llaillay Los Azules | 5 | -32.8904 | -70.8243 | Valparaíso | Llaillay | Ruta 5, Llaillay, Valparaíso | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | SITES | BTS |  | TORRE C/V | 30 | CL-01-05-02711-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-24 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado | Aprobado V1. Altura definida 24m. Proyecta área 3x2 | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | Acometida: 11 mts app | 2023-11-02 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | 2025-04-28 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | W25 2025 | 2025-06-19 | W25 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado. Radier 2,2 x 1,6 m OK (Sites) Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar EPC de acuerdo a estándar Canalizaciones energía y FO de acuerdo a estánda | 2025-06-18 | W25 2025 | Ing Aprobada | OBSERVACIONES ING 11/06: Observaciones corregidas, por ubicación del sitio se debió realizar ajuste en AZ 70°/150°/315° | 2025-06-11 | W24 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: OK 3. Tipo de estructura: Contraventada 4. Altura: 33 5. Altura RF:OK 6. Tipo de Soporte: H 3Mts 6. PGB Altura: OK 7 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 8. EPC Aerea; OK 9 EPC Piso: N/A 10 Rodomo: N/A 11. Energia Provisoria: N/A 12. Disponibilidad 4G, 5G en Torre OK 13. Disponibilidad 4G, 5G Piso: OK 14. Requiere Andamios: NO 15. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia en Planos 16: Tronera: N/A 17. Porta Feeders: OK 18_ GPS: Sin evidencia en Planos 19. Az con Plan de RF: Sin evidencia en Planos Observaciones 15. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia en Planos 19. Az con Plan de RF: Sin evidencia en Planos | 2025-05-13 | W20 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-11 | W19 2025 | 2025-06-18 | W25 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-05-18 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | W34 2026 | 2026-08-21 | W34 2026 | 2 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: Aprobado. OBSERVACIONES - PLANOS: Aprobado. | 2026-08-20 | W34 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Aprobado coordenadas y altura, actualizar AZ no son los informados en Diseño RF 70°, 150°, 315° | 2026-05-25 | W22 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-05-20 | W21 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones |  | 2026-08-11 | W33 2026 | 2026-08-20 | W34 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/Detenido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W14 |  |  | Entrega Ing W25 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/Detenido
| 25_551 | Petorca Borgoño Poniente | 5 | -32.2556 | -70.9484 | Valparaíso | Petorca | Cementerio Petorca | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | SITES | BTS | 5-2-2025: RF informa que se agrega a plan sitios en reemplazo de sitio no factible de entrega de Sites | POSTE METALICO | 18 | CL-05-PT-02645-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-28 |  |  |  | 2023-08-31 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-30 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | 2025-08-12 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | W08 2026 | 2026-02-23 | W09 2026 | 4 | Ing Aprobada |  | 2026-01-15 | W03 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-02-19 | W08 2026 | Ing Aprobada | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_551 3. Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 Mts 6. Altura RF: 12mts 7 Altura HW: 6 8 Soportes: 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos 15. Energia: OK OBSERVACION 5G OK | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-01-15 | W03 2026 | 2026-02-19 | W08 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | W11 2026 | 2026-03-12 | W11 2026 | 2 | As Built Aprobado | Poste 10" con brida. Claro debe fabricar soporte para antena ATR . Claro debe fabricar 2 kit soportes para RRU y equipos. | 2026-03-11 | W11 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-02-25 | W09 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | 1. Medidor se encuentra al alcance de terceros pudiendo manipular Braker. | 2026-02-23 | W09 2026 | As Built Aprobado | Sitio con energía definitiva Falta N° de cliente Falta contrato de suministro | 2026-02-25 | W09 2026 | 2026-03-11 | W11 2026 | As Built Aprobado 4G/ Detenido por falta de decreto |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Detenido 4G/Decreto | Plan 2024 |  |  | W10 |  |  | Sitio Construido, pero aún no se entrega la ingeniería | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4G/ Detenido por falta de decreto
| 43_047 | Curacavi Ruta 68 | 13 | -33.3873 | -71.1918 | Metropolitana de Santiago | Curacaví | Los Maitenes S/N, Condominio Alto los Naranjos. | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-07-30 |  | SITES | BTS | 18-12-2025: Sale de Condición On HOld On Hold RF 21-8-2025 | TORRE C/V | 30 | CL-01-13-02704-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-24 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado | Aprobado V1. Altura definida 24m. Proyecta área 3x2 | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado | Sitio proyectado MT trifásico Área proyectada 3(2x2) mts Acometida eléctrica aérea proyectada Línea eléctrica aérea trifásica proyectadas hasta TDAyF (300 mts de línea app) | 2023-10-31 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | W16 2025 | 2025-04-17 | W16 2025 | 2 | Ing Aprobada | 16-04-2025: Aprobado 4G V4. 1. Tener presente que la separación maxima de los porta feeders a instalarse debe ser de 1m. | 2025-04-16 | W16 2025 | Ing Aprobada | 15/04/2025: Observaciones corregidas | 2025-04-10 | W15 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | OBSERVACIONES (Planos de Planta) 04-04-2025 Aprobado V2 - Proyección Gabinetes: 2 principales en radier: SI-OK - Antena GPS: proyectada en el EPC: SI-OK OBSERVACIONES (Planos Laterales) 16-04-2025: Aprobado con observaciones 4G V4. 1. El modelo de la RRU indicada en el llamado del plano de elevación (Sección A) esta errado, no es la RRU 5517t sino la RRU 5513w, como bien esta descrito en el plano de la sección B. | 2025-04-16 | W16 2025 | Ing Aprobada | REV2 26-03-2025 Sitio Macro proyectado Área Proyectada 2,2x1,6 mts Tierra proyectada (se proyecta malla tierra para sitio L=4X4mts) Sitio proyectado monofásico (Condición especial de sitio Ruta) | 2025-03-26 | W13 2025 | 2025-04-16 | W16 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-03-03 | 2026-04-17 | 2026-05-29 | W22 2026 | 2026-06-01 | W23 2026 | 3 | As Built Observado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: Falta la medición de la separación entre pipes RF. Debe tener 800 mm como el plano de ING y plano As built, pero según la foto 15 tiene bastante menos de 800 mm. OBSERVACIONES - PLANOS: Se mantienen las observaciones: Falta el detalle del soporte MMOO. Falta el detalle de los porta feeders. | 2026-06-01 | W23 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-03 | W10 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-12 | W11 2026 | As Built Observado | Observaciones: - No se identifica energía en sitio. - Falta Te1. | 2026-03-04 | W10 2026 | 2026-06-01 | W23 2026 | As Built Observado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | W10 |  |  | Proyecto Electrico | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Observado 4G
| 43_823 | Ruta 78 - Chiñihue Melipilla | 13 | -33.6751 | -71.0967 | Metropolitana de Santiago | El Monte | Caletera El Monte, El Monte, Región Metropolitana | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | SITES | BTS |  | TORRE C/V | 30 | CL-01-13-02706-23 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-10-24 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado | Aprobado V1. Altura definida 24m. Proyecta área 3x2 | 2023-10-30 | W44 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-02 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-02 | W44 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Post RFI | 2024-12-17 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | W09 2026 | 2026-02-26 | W09 2026 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado con observación: Lám 03: el CAG en poste empalme debe ser de 1 1/2" | 2026-03-09 | W11 2026 | Ing Aprobada |  | 2025-12-15 | W51 2025 | Ing Aprobada | Aprobada | 2025-11-28 | W48 2025 | Ing Aprobada | Aprobada | 2025-11-27 | W48 2025 | 2026-03-09 | W11 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | [18 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | W16 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 12_971 | Laguna de Los Cisnes | 12 | -53.2545 | -70.3246 | Magallanes y de la Antártica Chilena | PORVENIR | Ruta Y-629 s/n, Aeródromo Porvenir | 5G | Vigente | Localidades | 2026-07-31 | 2 | SITES | BTS |  |  | 18 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2026-01-06 | 2026-04-21 | W17 2026 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 3 | TSS Aprobado | o TSS no presenta ningún cambio versus versión revisada previamente. o Faltan fotografías panorámicas a nivel de piso, las cuales deben ser tomadas desde el punto de emplazamiento validado por DGAC (dado que no se puede elevar drone). o No hay forma de corroborar la coordenada de emplazamiento, pues falta fotografía del gps en punto validado por DGAC. o La coordenada del TSS difiere en más de 80mts del punto que se indicó como validado por DGAC. Hacer revisión de este punto y entregar respuesta definitiva, pues diferencia es de más de 2Seg (supera tolerancia de Subtel). | 2026-04-22 | W17 2026 | TSS Aprobado | Alternativa E Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se consideran 3 soportes simple para TX satelital | 2026-04-21 | W17 2026 | TSS Aprobado | Altura de Antenas en planilla RF, indica 18, altura de torre en informé indica 15m | 2026-04-23 | W17 2026 | TSS Aprobado | Aprobado | 2026-04-22 | W17 2026 |  |  |  |  | 2026-04-23 | W17 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  |  |  | 2026-07-31 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 19_006 | Bajo Relún | 9 | -38,2579 | -73,1904 | La Araucanía | LUMACO | Ruta R-90-P 110 mts al poniente de la intersección con Ruta R-650 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-17 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | CL-AR-1299 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-16 | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | TSS Aprobado | Altura ajustada con 60mts. Validado por RF. | 2025-10-06 | W41 2025 | TSS Aprobado | Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se consideran 3 soportes simple para TX satelital Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 19_006 25-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos, no está definido altura de antenas. | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-24 | W39 2025 |  |  |  |  | 2025-10-06 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-31 | W14 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1.- No se observa en plano, el HW proyectado. Es necesario proyectar el gabinete, RRU, antenas. | 2026-03-11 | W11 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | 2026-03-31 | W14 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-17 | W29 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | En la posición que instalaron la EPC obstruye la ubicación del gabinete Vertiv en la esquina del radier. PMO: En caso de no tener cabida para instalación de GE y Gabinete en radier se evaluará nueva disposición en terreno | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-09 | W28 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-13 | W29 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Escalerilla no se encuentra enrutada como se solicitó en disposiciones de sitios OffGrid. disposición actual podría limitar espacio de gabinete outdoor para bancos de baterías. | 2026-07-06 | W28 2026 | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-07-15 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-17 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4G
| 19_007 | Andrés Calbuñir | 9 | -38,1334 | -72,9828 | La Araucanía | LUMACO | Ruta R-460 a 3,6 Kms de la intersección con Ruta R-42 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 18 | CL-AR-1298 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-17 |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado | Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se consideran 3 soportes simple para TX satelital Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 19_007 25-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos, no está definido altura de antenas. | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado | Por la distancia de la linea electrica se debe considerar un TG. | 2025-09-24 | W39 2025 |  |  |  |  | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-11 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-04-29 | W18 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones. (planos 19_007 Andres Calbuñir OOCC CASSIS 16032026, 19_007 Andres Calbuñir OOEE CASSIS 16032026) El poste de 4" deberá tener espacio suficiente entre las canalizaciones y el mismo poste para dar cabida a los soportes que instalará Claro. La EPC debe llegar al poste a la altura que se indicó en plano enviado a Sites (se revisará en el As built) Sites instala tablero TDAyF-TX Sitio energía On grid . | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-29 | W18 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | Corregir en cálculo de alimentador sección utilizada 50mm2 es equivalente a #1awg, declara erradamente 8AWG. - En unilineal mantiene error en breaker de empalme 4x40A. | 2026-03-18 | W12 2026 | 2026-04-29 | W18 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Finalizadas |  | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | W27 2026 | 2026-07-02 | W27 2026 | 2 | As Built Observado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Se mantiene la siguiente observación: No se visualiza la canalización de bajada CAG 1 1/2" de la acometida hasta el gabinete en el poste TDAyF. | 2026-07-01 | W27 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Aprobado | 1- Sin Archivo DWG. | 2026-06-03 | W23 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. | 2026-06-11 | W24 2026 | 2026-07-01 | W27 2026 | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)Off Air
| 25_610 | Palquico | 5 | -32,2520 | -71,1332 | Valparaíso | PETORCA | Ruta E-315 S/N - Hijuela 5 - Lote 6-A-1 - Fundo Santa Julia: Ruta E-315 a 450 m al noreste de cruce con ruta E-37D | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-22 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | CL-VS-1460 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-17 | 2025-12-30 | W01 2025 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2 | TSS Aprobado |  | 2026-02-11 | W07 2026 | TSS Aprobado | Alternativa B | 2025-12-31 | W01 2025 | TSS Aprobado |  | 2026-01-02 | W01 2026 | TSS Aprobado | Se espera proyección en ingeniería de energía tradicional | 2025-12-31 | W01 2025 |  |  |  |  | 2026-02-11 | W07 2026 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | W15 2026 | 2026-04-14 | W16 2026 | 4 | Ing Aprobada |  | 2026-04-13 | W16 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-14 | W16 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1.- Sin HW proyectado. 2.- Se rechazará As-built si no tiene el HW proyectado y la carpeta de fotos. 3.- Altura de Antenas, validad en planilla RF. | 2026-04-13 | W16 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-13 | W16 2026 | 2026-04-14 | W16 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-30 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | W35 2026 | 2026-08-27 | W35 2026 | 2 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-04 | W23 2026 | As built Aprobado | Aprobado | 2026-04-30 | W18 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-04-30 | W18 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente | 2026-08-25 | W35 2026 | 2026-08-25 | W35 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | ZTE | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-05-22 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GOff Air
| 25_612 | El Manzano | 5 | -32,4880 | -70,7568 | Valparaíso | PUTAENDO | Ruta E-411 Km. 44,4 aprox. Hacienda El Manzano | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-08 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 60 | CL-VS-1459 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-17 |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado | Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se consideran 3 soportes simple para TX satelital Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 25_612 25-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos, no está definido altura de antenas. no está claro la distribución de equipos en sitio. | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF. | 2025-09-24 | W39 2025 |  |  |  |  | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-11 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-04-29 | W18 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | Respetar distribución entregada por ingeniería. | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | No iniciadas | Finalizadas |  | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-17 | W29 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | La EPC obstruye la ubicación del gabinete Vertiv en la esquina del radier. PMO: En caso de no tener cabida para instalación de GE y Gabinete en radier se evaluará nueva disposición en terreno | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-07-02 | W27 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-06-30 | W27 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-07-01 | W27 2026 | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-07-15 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-05-08 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4G
| 28_344 | Carrizal | 8 | -37,4929 | -72,9333 | Biobío | NACIMIENTO | La Suerte Lote 2, 1 km al sur de cruce con Ruta Q-460 a 200 metros al nor-este de Escuela Carrizal Maipo | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | CL-BI-1400 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-17 |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado | Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se debe considerar 3 soportes simple para TX satelital según acuerdo. Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 28_344 25-09-25 Observaciones: 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23,solo se valida la proyección de equipo solo con dibujos, no está definido altura de antenas. no está claro la distribución de equipos en sitio. entendiendo que es la validación del punto construir. Pero instalación de equipos no está definido. | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-24 | W39 2025 |  |  |  |  | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | W21 2026 | 2026-05-20 | W21 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | Hay inconsistencia entre la altura del pilar soporte de la EPC y los dibujos donde muestran la altura de la EPC. Se revisará en el As built que la EPC debe llegar al poste a la altura que se indicó en plano enviado a Sites. | 2026-03-31 | W14 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-06-19 | W25 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | Sección de Calpe declarada en unilineal y en planta de línea eléctrica 2x25mm, en calculo declaran sección a utilizar de 35mm. | 2026-03-16 | W12 2026 | 2026-05-19 | W21 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | W31 2026 | 2026-08-04 | W32 2026 | 4 | As Built Observado | Instalaron un nuevo poste circular con lo cual se levanta esa observación, pero en el informe fotográfico nuevo no han incorporado lo solicitado: Faltan mediciones con cinta métrica (radier largo y ancho, portafeeders en la torre @1,0 m, soportes RF y Sat. instalados en la torre y medir largo y diámetro). Se mantiene el estatus RECHAZADO. | 2026-07-31 | W31 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-20 | W30 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-20 | W30 2026 | As Built Observado | No se visualiza medición de energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. - Falta TE1. | 2026-07-20 | W30 2026 | 2026-07-31 | W31 2026 | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)
| 12_969 | Puerto Toro | 12 | -55.0843 | -67.0775 | Magallanes y de la Antártica Chilena | CABO DE HORNOS | Puerto Toro S/N , Cabo de Hornos, Magallanes y la Antártica Chilena | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-05 | 2 | SITES | BTS |  |  | 43 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 |  | 2025-11-03 | W45 2025 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 3 | TSS Aprobado | El TSS del Sitio 12_969 (rev.3) queda “APROBADO” por RF, con los 48mts comprometidos por SITES CHILE. | 2025-11-06 | W45 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-08 | W41 2025 | TSS Aprobado | 1,- TSS revisado, formato SITES, formato con pocas fotos sin proyecciones. No está claro la ubicación de equipos, No tenemos croquis o plano para los equipos, solo de ubicación de la torre. | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado | Se espera Ingenieria con solución de ERNC y alternativa con red de energia local de ciclos horarios. | 2025-10-08 | W41 2025 |  |  |  |  | 2025-11-11 | W46 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-06-05 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 12_970 | Puerto Edén | 12 | -49.1261 | -74.4099 | Magallanes y de la Antártica Chilena | NATALES | Puerto Eden /SN Puerto Edén, Natales, Magallanes y la Antártica Chilena | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-05 | 2 | SITES | BTS |  |  | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 |  | 2025-11-03 | W45 2025 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 3 | TSS Aprobado | * Dirección entregada no válida. Se debe entregar glosa correcta y con referencias claras. * Fotografía de GPS ilegible; no Se puede leer ni ratificar coordenada de emplazamiento. * Fotografías en general del TSS, todas de mala calidad. Tampoco se incluyen fotografías en el punto de emplazamiento ni observaciones si en punto de emplazamiento hay obstrucciones por árboles o no. * Fotografías panorámicas obtenidas a 15mts o 30mts de altura?; hay 2 datos diferentes en el tss. * Analizar factibilidad de aumento de altura a 42mts para despejar cualquier posibilidad de obstrucción, para análisis de SITES (vs 30mts propuestos). | 2025-11-05 | W45 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-08 | W41 2025 | TSS Aprobado | 1,- TSS revisado, formato SITES, formato con pocas fotos sin proyecciones. No está claro la ubicación de equipos, No tenemos croquis o plano para los equipos, solo de ubicación de la torre. | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | Se espera Ingenieria con solución de ERNC. | 2025-10-08 | W41 2025 |  |  |  |  | 2025-11-05 | W45 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-12 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 3 | Ing Aprobada |  | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-13 | W16 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-06-05 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 19_012 | Rayén Lafquén | 9 | -39,0846 | -72,2707 | La Araucanía | CUNCO | Parcela 22 Rayen Lafquen, Sector Catrico 11,3 km por ruta S-549, desde km 38,5 de ruta Freire Villarrica | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | TSS Aprobado | Las panorámicas, fueron tomadas a 30mts o a 42mts?; no se entiende del TSS. Revisar y corregir. La altura definida es de 42mts, para revisar y corroborar por SITES. | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,2 x 1,6 m - 3 soportes simples para RF (según acuerdo) - 3 soportes TX satelital (según acuerdo) - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO" 19_012 19-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLD.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | Se espera Ingenieria con solución de ERNC. | 2025-09-16 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-09-21 | W38 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-01-20 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-04-01 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones. Falta el detalle del gabinete TDA-TX. Según acuerdo con SITES todos los sitios deberán incorporar este gabinete, se revisará en el As built. | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada | Se solicitarán fotos en As-built, medidas y proyección de equipos, en ING, no menciona HW a instalar | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  | No Aplica | 2026-03-30 |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Aprobado con observaciones. Faltan todas las mediciones con cinta métrica. En el TDAyF no se ve espacio disponible para los router de TX ni los rieles. SITES indica que nos entregará estos rieles para que sean instalados por el equipo de implementación. La PMO solicita aprobar para avanzar con la implementación de este sitio, para identificar los puntos de mejora lo antes posible. OBSERVACIONES - PLANOS Aprobado con observaciones. Falta el detalle del gabinete TDA-TX Sitio energía Off grid . | 2026-04-08 | W15 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-03-31 | W14 2026 | As built Aprobado con Observaciones | 1.- No tenemos HW proyectado, tanto nivel de torre como en piso, es necesario proyectar los equipos para dejar claro el lugar de instalación, por fotos se ve que el poste donde está el TDA, ¿el lugar de instalación seria en parte superior? 2.- HW a instalar según archivo RF: 2 RRU 5512 1 BBU 5900A 3 SECTORES- Antena HUAWEI ADU4516R6v06 (1999 mm) Bandas Bajas (690-960) | 2026-04-01 | W14 2026 | As Built Aprobado | Sitio Off Grid no cuenta con empalme propio, se visualizan tierras de malla, no se logra apreciar gabinete instalado en POLE para verificación de espacio para TX y Starlink. | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-04-08 | W15 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-04-08 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  | 2026-05-02 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2026-05-02 | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GOff Air
| 19_018 | Boroa Sur | 9 | -39,3125 | -73,0756 | La Araucanía | TOLTEN | Parcela San Antonio L-A a 650 mts de ruta S826, 2,1 kmts al sur este de Posta Salud Rural Boroa Sur | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 42 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | TSS Aprobado |  | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,2 x 1,6 m - 3 soportes simples para RF (según acuerdo) - 3 soportes TX satelital (según acuerdo) - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO" 19_018 19-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLD.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | Se espera Ingenieria con solución de ERNC o solución de energía convencional. | 2025-09-16 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-09-21 | W38 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-31 | W14 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1.- No se observa en plano, el HW proyectado. Es necesario proyectar el gabinete, RRU, antenas. | 2026-03-11 | W11 2026 | Ing Aprobada |  |  |  | 2026-03-31 | W14 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built No Recibido 4G
| 14_144 | Regina | 14 | -40,1760 | -72,8078 | Los Ríos | PAILLACO | Sector Parcela El Cerrillo 75 mts por Camino Interior con acceso por Ruta T-677, a 950 mts de la intersección con Ruta T-685 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-24 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 60 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-09 |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 | TSS Aprobado con Observaciones | La dirección entregada debe tener más y mejores referencias respecto de la ubicación. Revisar y corregir. Se definen inicialmente 48mts (TSS indica 60mts), hasta revisar con SITES/RF_terreno la real necesidad de contar con 60mts. | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,2 x 1,6 m - 3 soportes simples para RF (según acuerdo) - 3 soportes TX satelital (según acuerdo). - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-15 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-19 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | W16 2026 | 2026-04-16 | W16 2026 | 3 | Ing Aprobada |  | 2026-03-23 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Información RF indica altura antenas 48m, 2 sectores. 3.- No existe Pole o soporte para alojar DBU +DPU + BBU5900A 4.- Se tiene que proyectar el HW en Asbuilt. 5.- Para validación de As-built, subir carpeta de fotos. | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-13 | W16 2026 | 2026-04-13 | W16 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-30 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | W37 2026 | 2026-09-10 | W37 2026 | 2 | As Built Aprobado |  | 2026-06-04 | W23 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-05-04 | W19 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sin fotos del término de la construcción, solo fotos de la construcción inicial. No se observa escalerilla o EPC instalada | 2026-05-04 | W19 2026 | As Built Aprobado | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente. | 2026-09-08 | W37 2026 | 2026-09-08 | W37 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-24 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOff Air
| 14_145 | Huichahue | 14 | -40,0211 | -72,9982 | Los Ríos | PAILLACO | Huichahue Alto lote 1, manzana 551, lote 56 12 km al norte de salida en km 13 de ruta T658 (Paillaco - Los Ulmos | 5G | Vigente | Localidades | 2026-03-27 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-09 |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 | TSS Aprobado con Observaciones | TSS con error en información de "COMUNA", se debe corregir. Dirección no parece correcta, en cualquier caso debe tener más y mejores referencias, revisar y corregir. | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,2 x 1,6 m - 3 soportes simples para RF (según acuerdo) - 3 soportes TX satelital (según acuerdo). - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-15 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | W12 2026 | 2026-03-20 | W12 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-19 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW. | 2026-03-18 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | Corregir en cálculo de alimentador sección utilizada 35mm2 es equivalente a #2awg, declara erradamente 8AWG. - En unilineal mantiene error en breaker de empalme 4x40A | 2026-03-18 | W12 2026 | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-23 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-17 | W29 2026 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Falta la medición del diámetro del soporte satelital , y la medición de los porta feeders espaciados a 1,0m. Se valida según planos. | 2026-05-27 | W22 2026 | As built aprobado | aprobado | 2026-04-24 | W17 2026 | As Built Aprobado |  |  |  | As Built Aprobado | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente. | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-07-15 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-03-27 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GOff Air
| 14_147 | Covadonga | 14 | -39,6913 | -72,6544 | Los Ríos | LOS LAGOS | Parcela El Cobre L-A. Ruta T-361 2,2 kms al Norte desde la intersección con Ruta T-363 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS |  | 0 | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-09 |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 5 | TSS Aprobado con Observaciones | Revisar dirección, mejorar glosa y referencias. | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,2 x 1,6 m - 3 soportes simples para RF (según acuerdo) - 3 soportes TX satelital (según acuerdo). - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-15 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-11 |  | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-03-16 | W12 2026 | 4 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones. El poste de 4" deberá tener espacio suficiente entre las canalizaciones y el mismo poste para dar cabida a los soportes que instalará Claro. La EPC debe llegar al poste a la altura que se indicó en plano enviado a Sites (se revisará en el As built) Sites instala tablero TDAyF-TX Sitio energía On grid . | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | En diagrama unilineal, muestra en empalme un breaker señalado 4x40, cuando lo declarado es un 1x40A | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-21 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-17 | W29 2026 | 2 | As Built Aprobado |  | 2026-06-08 | W24 2026 | As Built Aprobado | Sin comentarios. | 2026-06-01 | W23 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-05-25 | W22 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente. | 2026-07-15 | W29 2026 | 2026-07-15 | W29 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-07-15 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GOff Air
| 15_094 | Camarones | 15 | -18,9672 | -69,7008 | Arica y Parinacota | CAMARONES | Ruta A-345 sector Putaralla 32.5 kms al Oriente desde Camarones | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-24 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-08-21 | W34 2025 | TSS Aprobado | 12-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 15_094 3. Tipo de estructura: Monopolo 4. Altura: 24 5. Altura RF: 24MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: SI 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF, junto con sus canalizaciones. | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | W15 2026 | 2026-04-14 | W16 2026 | 4 | Ing Aprobada |  | 2026-04-10 | W15 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-10 | W15 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1.- Sin HW proyectado. 2.- Se rechazará As-built si no tiene el HW proyectado y la carpeta de fotos. 3.- Altura de Antenas, validad en planilla RF. | 2026-04-13 | W16 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-13 | W16 2026 | 2026-04-14 | W16 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-05-20 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | W28 2026 | 2026-07-09 | W28 2026 | 3 | As Built Aprobado |  | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-05-25 | W22 2026 | As Built Aprobado | 1.- Falta Archivo DWG (plano). | 2026-05-26 | W22 2026 | As built Aprobado | Sitio Off Grid no cuenta con empalme propio, se visualizan tierras de malla, verificación de espacio para TX y Starlink. | 2026-05-25 | W22 2026 | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Vertiv |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | Integrado |  | Integrado/Starlink |  |  | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-04-24 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 15_121 | Caquena | 15 | -18.054912 | -69.197543 | Arica y Parinacota | PUTRE | Camino Autilla 200 mts aprox. al nororiente desde Caquena | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-22 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2026-05-27 | W22 2026 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | TSS Aprobado |  | 2026-05-29 | W22 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-05-28 | W22 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-06-01 | W23 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-05-28 | W22 2026 |  |  |  |  | 2026-06-01 | W23 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-05-22 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 16_120 | Diucalemu | 16 | -36,3436 | -72,2572 | Ñuble | Ñuble | Camino rural a 290 mts de intersección con Ruta N-280 hacia el poniente | 5G | Vigente | Localidades | 2026-03-27 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones |  | 2025-08-21 | W34 2025 | TSS Aprobado | 12-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | 1. Coordenadas Google Earth: OK | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | Se habla de Linea provisoria en croquis pero no se entregan detalles de capacidad de energía que el propietario puede facilitar. Falta información de breaker del propietario y su capacidad. | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-03-19 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | W16 2026 | 2026-04-17 | W16 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-23 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Información RF indica altura antenas 48m, 2 sectores. 3.- No existe Pole o soporte para alojar DBU +DPU + BBU5900A 4.- Se tiene que proyectar el HW en Asbuilt. 5.- Para validación de As-built, subir carpeta de fotos. | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-15 | W16 2026 | 2026-04-15 | W16 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-21 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | W35 2026 | 2026-08-26 | W35 2026 | 2 | As Built Aprobado con Observaciones | Faltan todas las mediciones con cinta métrica (soportes RF y Sat. largo y diámetro, medidas radier, EPC, porta feeders espaciados a 1,0m). | 2026-05-20 | W21 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-04-24 | W17 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | As Built Aprobado | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente | 2026-08-24 | W35 2026 | 2026-08-24 | W35 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-03-27 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GOff Air
| 19_005 | Manzanar | 9 | -38,3302 | -73,2493 | La Araucanía | LUMACO | Camino rural a 542 mts. hacia el poniente de intersección Ruta R-656 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-03-27 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Falta agregar información de COMUNA. Se debe revisar dirección y entregar glosa con descripción y referencias claras. | 2025-08-12 | W33 2025 | TSS Aprobado | 12-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | 2. Nemonico 16_110 | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2025-12-22 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | W22 2026 | 2026-05-29 | W22 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada | Sólo se debe corregir altura geográfica, la cual es de 201 msnm (no 501). | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada | Respecto a cálculo de sección a utilizar de 190mm2 se encuentra correcto, en unifilar se comprende que paralelos serán de 3x50+1x50mm2 por línea, dejando una equivalencia de un 200mm2 para cada línea F+N. | 2026-05-27 | W22 2026 | 2026-05-27 | W22 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-03-27 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 19_008 | Oñoñoco | 9 | -38,3863 | -72,9390 | La Araucanía | GALVARINO | Camino rural a 1,73 km al norte de intersección ruta R-70 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-03-27 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado | Falta agregar información de COMUNA. | 2025-08-12 | W33 2025 | TSS Aprobado | 12-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | 5. Altura RF: 48MTS | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2025-12-22 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-23 | W13 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-03-06 | W10 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Información RF indica altura antenas 48m, 2 sectores. 3.- No existe Pole o soporte para alojar DBU +DPU + BBU5900A 4.- Se tiene que proyectar el HW en Asbuilt. 5.- Para validación de As-built, subir carpeta de fotos. | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | Ing AprobadA 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-06-08 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | W36 2026 | 2026-09-07 | W37 2026 | 3 | As Built Rechazado | Informe fotográfico incompleto. Faltan todas las mediciones con cinta métrica (soportes RF y Sat. largo y diámetro, medidas radier, EPC, porta feeders espaciados a 1,0m). Falta la foto de los rieles en el gabinete TDAyF abierto. Faltan las fotos de la EPC instalada , portafeeders, y el radier terminado. Falta las fotos de las canalizaciones en el poste TDAyF. No han cargado un nuevo informe fotográfico, se mantiene el estatus RECHAZADO. | 2026-09-04 | W36 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- No existen fotos del término de construcción, fotos presentadas, son pocas y se entiende que aun esta en construcción. 2.- Sin Archivo Plano DWG | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente | 2026-09-07 | W37 2026 |  |  | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-03-27 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng AprobadA 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)Off Air
| 19_009 | Matte y Sánchez | 9 | -38,5274 | -73,2502 | La Araucanía | CARAHUE | Ruta S-112 a 845 mts hacia el poniente desde intersección ruta S-150. | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado | Falta agregar información de COMUNA. | 2025-08-12 | W33 2025 | TSS Aprobado | 12-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | 6. Tipo de Soporte: OK | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 | W12 2026 | 2026-03-23 | W13 2026 | 4 | Ing Aprobada |  | 2026-03-23 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-15 | W16 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Información RF indica altura antenas 48m, 2 sectores. 3.- No existe Pole o soporte para alojar DBU +DPU + BBU5900A 4.- Se tiene que proyectar el HW en Asbuilt. 5.- Para validación de As-built, subir carpeta de fotos. | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-15 | W16 2026 | 2026-04-15 | W16 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | W24 2026 | 2026-06-11 | W24 2026 | 3 | As Built Observado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Informe fotográfico incompleto. Faltan mediciones con cinta métrica (soportes Sat. largo y diámetro, medidas radier, EPC, porta feeders espaciados a 1,0m). Falta la foto de los rieles en el gabinete TDAyF abierto. Faltan las fotos de la EPC instalada , portafeeders, y el radier terminado. Falta las fotos de las canalizaciones en el poste TDAyF. | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- No existen fotos del término de construcción, fotos presentadas, son pocas y se entiende que aun esta en construcción. No se observa EPC o escalerilla. PGB, porta cables DC y FO en torre. 2.- Sin Archivo Plano DWG | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. | 2026-06-08 | W24 2026 | 2026-06-09 | W24 2026 | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)Off Air
| 19_013 | Sierra Nevada | 9 | -38,5775 | -71,4421 | La Araucanía | LONQUIMAY | Ruta R-955 a 1,87 km hacia el sur desde intersección Ruta 181 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-24 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-11-11 | W46 2025 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2 | TSS Aprobado con Observaciones | Las Observaciones son: - Candidato queda validado con 36mts de altura. - Las panorámicas entregadas, ¿corresponden al nuevo candidato “B”?; no parecen estar obtenidas desde el punto de emplazamiento y además están desordenadas. - Asociado a los anterior, pendiente agregar las fotografías panorámicas a 36mts desde el punto correcto; este requisito no se puede obviar, menos en casos donde no hay impedimentos para elevar un drone. - Definir glosa para la “dirección” del Sitio. Entregada en TSS sólo indica como dirección “Fundo La Fusta”. - Está mal etiquetado el candidato en el TSS. Dice “A” debiendo ser “B”. | 2025-11-13 | W46 2025 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2025-11-12 | W46 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-12 | W46 2025 | TSS Aprobado | Se espera proyección en ingeniería de energía tradicional | 2025-11-12 | W46 2025 |  |  |  |  | 2025-11-13 | W46 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | W14 2026 | 2026-04-02 | W14 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-31 | W14 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-05 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | Corregir cálculo de sección, voltaje de perdida debe ser al 3%, corregir sección mínima y sección utilizada, declaran en unilineal un 2x25mm correctamente. | 2026-03-17 | W12 2026 | 2026-03-31 | W14 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-07-07 |  | 2026-07-09 | W28 2026 | 2026-07-13 | W29 2026 | 4 | As Built Rechazado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: Faltan las fotos de mediciones del radier y de los soportes RF (largo y diámetro). El poste TDAyF debe ser circular de 4”, instalaron uno cuadrado. Faltan los soportes satelitales instalados y las mediciones (largo y diámetro). OBSERVACIONES - PLANOS: Aprobado | 2026-07-09 | W28 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-09 | W28 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-13 | W29 2026 | As Built Observado | No se visualiza energía en empalme y/o tablero - Falta informe de energía provisoria/definitiva. - Falta TE1. | 2026-07-09 | W28 2026 | 2026-07-13 | W29 2026 | As Built Observado 4G (Enviado a Implementación) |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-24 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Observado 4G (Enviado a Implementación)Off Air
| 19_014 | Ñanco | 9 | -37,9563 | -72,2066 | La Araucanía | COLLIPULLI | Ruta R-345 a 1,5 km hacia el nororiente desde intersección ruta R-331, luego 50 m hacia el norte por camino interior. | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS | 24/11: Roll Back por negación de propietario a arriendo | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-08 | 2025-12-04 | W49 2025 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-12-15 | W51 2025 | TSS Aprobado | Alt. B rev 2 | 2025-12-15 | W51 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-12-18 | W51 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | Falta N° de poste de conexión | 2025-12-23 | W52 2025 |  |  |  |  | 2025-12-23 | W52 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | W15 2026 | 2026-04-14 | W16 2026 | 4 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones. El poste de 4" deberá tener espacio suficiente entre las canalizaciones y el mismo poste para dar cabida a los soportes que instalará Claro. La EPC debe llegar al poste a la altura que se indicó en plano enviado a Sites (se revisará en el As built) Sites instala tablero TDAyF-TX Sitio energía On grid . | 2026-03-17 | W12 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-03-06 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-13 | W16 2026 | 2026-04-13 | W16 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-04-21 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | W23 2026 | 2026-06-03 | W23 2026 | 2 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-04-24 | W17 2026 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2026-04-23 | W17 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-01 | W23 2026 | 2026-06-01 | W23 2026 | As Built Aprobado 4G | 2026-06-02 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | Integrado |  | Integrado/Starlink |  |  | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegrado/StarlinkOn Air
| 28_340 | San Antonio | 8 | -37,5550 | -72,0033 | Biobío | SANTA BARBARA | Camino Vecinal Comité APR San Antonio a 370 mts hacia el sur desde intersección con Ruta Q-605 | 5G | Vigente | Localidades | 2026-05-08 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-08 | 2026-03-19 | W12 2026 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | TSS Aprobado |  | 2026-03-20 | W12 2026 | TSS Aprobado | Aprobado | 2026-03-20 | W12 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-03-23 | W13 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-03-20 | W12 2026 |  |  |  |  | 2026-03-23 | W13 2026 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-03-23 |  | 2026-03-24 | W13 2026 | 2026-03-26 | W13 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Se tiene que proyectar el HW en As-built, tanto como a nivel de piso y altura. 3.- Para validación de As-built tiene que subir carpeta de fotos. | 2026-03-25 | W13 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-15 | W16 2026 | 2026-04-15 | W16 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | W30 2026 | 2026-07-24 | W30 2026 | 2 | As Built Aprobado |  | 2026-07-22 | W30 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-07-06 | W28 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-13 | W29 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se espera número de cliente de nuevo empalme definitivo | 2026-07-20 | W30 2026 | 2026-07-22 | W30 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-05-08 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 28_341 | El Avellano | 8 | -37,9878 | -71,5326 | Biobío | ALTO BIOBIO | Ruta Q-689 a 247 mts hacia el poniente desde intersección camino Termas Alto Biobío (ex El Avellano) | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-05 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado | Falta agregar información de COMUNA. | 2025-08-12 | W33 2025 | TSS Aprobado | 12-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 28_341 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura: 48 5. Altura RF: 48MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado Con Observaciones | Faltan información del numero de poste de conexión. Falta información de breaker del propietario y su capacidad. | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-04-22 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-16 | W38 2026 | 2 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-14 | W38 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-09-14 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 1.-No se proyecto HW, sin archivo DWG. | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | - Sitio OFFGRID, distribución en radier de equipamiento no coincide con esquema solicitado. | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-06-05 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built No Recibido 4G
| 28_342 | El Barco | 8 | -37,9431 | -71,2709 | Biobío | ALTO BIOBIO | Sector Comunidad El Barco, Camino rural Laguna El Barco a 9,1 km al norte de intersección camino estero Pelahuerco | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-17 | 2 | SITES | BTS |  | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 3 | TSS Aprobado con Observaciones | Falta la información de COMUNA, se debe completar. Dirección NOK; se debe entregar dirección con referencias claras y precisas. | 2025-08-21 | W34 2025 | TSS Aprobado | 13-08-25: Observado 4G V1. 1. Falta fotomontaje de espacio en piso y de torre indicando espacios para equipos ClaroVTR. 2. No indican espacio en piso disponible para equipos ClaroVTR. 3. No indican cantidad de soportes para equipos RF y TX. 4. No queda claro si el sitio requiere construción de camino, por favor aclarar y colocar metros en caso sea afirmativo. Si bien esto fué conversado en reunión, cada TSSR debe contar con la información requerida. | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico 28_342 3. Tipo de estructura: Autosoportada 4. Altura: 60 5. Altura RF: 60MTS 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: NOK 7. PGB Piso: NOK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: Sin Informacion 9. EPC Aerea; N/A 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: sin informacion 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad 5G en Torre sin evidencia 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: Sin evidencia 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: N/A 19_ GPS: Sin evidencia en fotomontaje 20. Az con Plan de RF: Sin evidencia Observaciones: TSSR Rev 1 Aprobado | 2025-08-13 | W33 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-08-18 | W34 2025 |  |  |  |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-05-27 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-16 | W38 2026 | 2 | Ing Rechazada | La distribución en el radier no es la correcta para sitio off grid con grupo generador, tampoco las distancias del radier al cerco (mínimo debe ser 70 cm), la ubicación del poste TDAyF no permite abrir las puertas del generador (la versión anterior era correcta, ¿por qué la cambiaron?) | 2026-09-15 | W38 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-09-14 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 1.-No se proyecto HW, sin archivo DWG. | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | Sitio OFFGRID, distribución en radier de equipamiento no coincide con esquema solicitado. | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Rechazada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | 2026-04-17 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Rechazada 4GAs Built No Recibido 4G
| 28_339 | Las Malvinas | 8 | -37,5189 | -71,7185 | Biobío | QUILLECO | Fundo Manzanares S/N, Ruta Q-561 a 9,8 Km al oriente de intersección con ruta Q-467, frente al aeropuerto San Lorenzo | 5G | Vigente | Localidades | 2026-06-05 | 2 | SITES | BTS |  | Contraventada |  |  | 2026-01-20 | W04 2026 | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2 | TSS Aprobado con Observaciones | - Verificar si existe restricción de altura por DGAC. Aprox. 1000 metros al sur del emplazamiento del sitio se aprecia un aeródromo (quizás no está operativo). - Tener presente que cualquier reducción en la altura de este candidato compromete la cobertura del polígono. | 2026-01-20 | W04 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-01-20 | W04 2026 | TSS Aprobado | TSS muestra datos de construcción, se solicitará en ING y As-built datos de IMPL. | 2026-01-30 | W05 2026 | TSS Aprobado | se espera proyección en ingeniería de energía tradicional | 2026-01-20 | W04 2026 | TSS En Revisión |  |  |  | 2026-01-30 | W05 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-04-22 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-16 | W38 2026 | 2 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-15 | W38 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-09-14 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones | 1.-No se proyecto HW, sin archivo DWG. | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones, sitio Ongrid 130 metros alimentador. | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  | Plan 2025 |  | 2026-06-05 |  |  |  | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built No Recibido 4G
| 20_031 | Rio Manso Interior | 10 | -41.7333 | -72.0564 | Los Lagos | COCHAMO |  | 5G | No Vigente | Localidades - On Hold | 2026-05-22 | 2 | SITES | BTS | 11/03: Se recibe oficio con modificación de polígono, no será necesario este sitio 26-2-2026 Sitio se esta revisando con Subtel para sacar de plan | Contraventada |  |  |  |  | 2026-01-26 |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 3 | TSS Observado | Alternativa Validada A. 30 mts. A espera de validación de altura y camuflaje por Sernatur. | 2026-01-28 | W05 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | Aprobado con observaciones Sitio LLOO debe considerar 3 soportes TX satelital. Se revisará en la ingeniería. La ingeniería debe considerar solución energía sitio off grid (generador). | 2026-01-28 | W05 2026 | TSS Aprobado | TSS muestra datos de construcción, se solicitará en ING y As-built datos de IMPL. | 2026-01-30 | W05 2026 | TSS Observado | Para sitios OFF GRID se deben proyectar soluciones con ciclado (GG + BAT) según acuerdo con área de ECE. | 2026-01-28 | W05 2026 | TSS En Revisión |  |  |  | 2026-01-30 | W05 2026 | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [7 empty] | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [9 empty] | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | Satelital | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 2026-05-22
| 11_492 | El Turbio Oriente | 11 | -45.1085 | -72.2217 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | Localidades | Vigente | Localidades |  | 2 | SITES | BTS | 07-09-2026: Reincorporado a plan por cambio de ubicación del sitio 11_493. La nueva ubicación no permite cubrir todo el polígono 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon |  |  | CLAI-1073 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | W37 2026 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2 | TSS Aprobado |  | 2026-09-08 | W37 2026 | TSS Aprobado Con Observaciones | Altura ofrecida 24m a validar por RF. Sitio Off grid requiere radier de 3,0 x 2,0m para generador. | 2026-09-08 | W37 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | El documento TSS no muestra la proyección de equipos; se requiere que la ingeniería incluya dicha proyección. | 2026-09-10 | W37 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-09-08 | W37 2026 |  |  |  |  | 2026-09-10 | W37 2026 | TSS Aprobado Con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 0 | [5 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado Con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_875 | Illapel El Piche | 4 | -31.5769 | -70.786 | Coquimbo |  |  | 5G | Vigente | Localidades | 2026-03-27 | 2 | SITES | BTS | 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon |  |  | CL-CO-1293 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 3 | TSS Aprobado | Se debe mejorar glosa para la dirección, con mejores y más referencias. | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado | Área arriendo equipos Claro proyectado radier de 1,6 x 2,2 mts Se consideran 3 soportes simples para RF Se consideran 3 soportes simple para TX satelital Canalizaciones, EPC y porta feeders se revisarán en etapa de ingeniería. | 2025-09-24 | W39 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 04_875 25-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. La proyección de soportes indica soporte simple, esto se tendrá que revisar bien, para ver si solo llevaras 3 antenas. | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado | Se debe tener en cuenta la nieve para la solución de paneles solares. | 2025-09-24 | W39 2025 |  |  |  |  | 2025-09-25 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-04-29 | W18 2026 | 2 | Ing Aprobada |  | 2026-05-13 | W20 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-03-06 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-14 | W16 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-05-13 | W20 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | Finalizadas |  | 2026-06-24 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | W31 2026 | 2026-07-31 | W31 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO Se valida con fotos del sitio implementado. El gabinete Vertiv no se instaló en la esquina del radier. Los feeders se adosaron directo a la torre porque los portafeeders que instaló Sites no son adecuados. OBSERVACIONES - PLANOS Faltan los soportes satelitales en los planos. | 2026-07-29 | W31 2026 | As built Aprobado |  | 2026-07-02 | W27 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-06-30 | W27 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-07-01 | W27 2026 | 2026-07-29 | W31 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-03-27 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GOff Air
| 11_491 | Rio Emperador Guillermo | 11 | -45.2847 | -72.1179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS | 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon |  |  |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | TSS Aprobado |  | 2025-09-15 | W38 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,2 x 1,6 m - 3 soportes simples para RF (según acuerdo) - 3 soportes TX satelital (según acuerdo). - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro - Solución de ingeniería según situación del terreno (cercanía de sitio con cursos de agua) | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST SITIO" 11_491 22-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. La proyección de soportes indica soporte simple, esto se tendrá que revisar bien, para ver si solo llevaras 3 antenas. | 2025-09-22 | W39 2025 | TSS Aprobado | se espera proyección en ingenieria de energia tradicional. | 2025-09-17 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-09-23 | W39 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 1901-05-05 | 2026-03-26 | W13 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | 4 | Ing Aprobada |  | 2026-03-26 | W13 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-03-06 | W10 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Información RF indica altura antenas 48m, 2 sectores. 3.- No existe Pole o soporte para alojar DBU +DPU + BBU5900A 4.- Se tiene que proyectar el HW en Asbuilt. 5.- Para validación de As-built, subir carpeta de fotos. | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada | Cuandro de Carga será actualizado una vez se cargue el as built con el cuadro enviado por Claro | 2026-03-03 | W10 2026 | 2026-03-26 | W13 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  |  | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | W35 2026 | 2026-08-26 | W35 2026 | 2 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-23 | W30 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-23 | W30 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | 1.- No existe HW proyectado en Documento As-Built. 2.- Solo se observa un pole, para TDA, ¿me imaginó que es el mismo a utilizar en la instalación de HW? Declarar. | 2026-07-24 | W30 2026 | As Built Aprobado | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente | 2026-08-24 | W35 2026 | 2026-08-24 | W35 2026 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4G
| 43_237 | Vital Apoquindo - Alejandro Fleming | 13 | -33.4241 | -70.5293 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Alejandro Fleming N°9599 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | SITES | BTS | 26/02/2026: Se envía AB a SITES 24/02/2026: Se solicita AB para nuevo candidato Incorporado a Plan 11-8-2025 | POSTE | 18 | CL-RM-1873 | 2026-02-26 | W09 2026 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Post RFI | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  |  |  | W50 |  |  | 0 | VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 11_486 | El Colibri Rio Claro | 11 | -45.594 | -72.1966 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS | 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon |  | 18 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se proyecta Energía tradicional. | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-12-22 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-04-29 | W18 2026 | 2 | Ing Aprobada Con Observaciones | Aprobado con observaciones La EPC dejarla a 1,0 m de altura considerando que es una zona donde nieva. Se revisará en el As built. La canalización de energía de bajada desde la línea al TDAyF debe ser de 1 ½” , no está indicado (sitio energía On Grid) | 2026-03-19 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | OOCC 1. Red meta indica altura de equipos a 18 m, ingeniería proyecta soportes a los 24 m. OOEE 1. Red Meta proyecta DCDU 16D, pero en ingeniería no se advierte gabinete donde será ubicada. | 2026-02-24 | W09 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-04-27 | W18 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | W20 2026 | 2026-05-13 | W20 2026 | 2 | As Built Aprobado |  | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-04-24 |  | As Built Aprobado |  | 2026-04-27 |  | As Built Aprobado |  | 2026-07-14 | W29 2026 | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado 4G | 2026-07-14 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GOff Air
| 11_487 | Alto Mañihuales Sur | 11 | -45.0252 | -71.9127 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | On Hold - Localidades | No Vigente | Localidades - On Hold |  | 2 | SITES | BTS | 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon |  |  | CL-AI1071 | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | TSS Observado | Candidato "OBSERVADO" en espera de definición de factibilidad de aumento a 60mts sitio 11_488; objetivo es descartar este sitio. | 2025-10-06 | W41 2025 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios. Se revisará en la ingeniería lo siguiente: - Radier proyectado de 2,2 x 1,6 m - 3 soportes simples para RF (según acuerdo) - 3 soportes TX satelital (según acuerdo). - EPC , canalizaciones y portafeeders según estándar Claro | 2025-09-16 | W38 2025 | TSS Aprobado | "CHECKLIST SITIO" 11_487 22-09-25 Observaciones 1,- TSS revisado, formato SITES, sitio no está en HLDV23.,solo se valida la proyección de equipo solo con plano y dibujos. no está definido altura de antenas. La proyección de soportes indica soporte simple, esto se tendrá que revisar bien, para ver si solo llevaras 3 antenas. | 2025-09-22 | W39 2025 | TSS Aprobado | Se espera Ingenieria con solución de ERNC. | 2025-09-17 | W38 2025 |  |  |  |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 0 | [5 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 11_488 | Alto Mañihuales Norte | 11 | -45.0117 | -71.9218 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS | 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | W36 2025 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 3 | TSS Aprobado |  | 2025-11-12 | W46 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-12 | W46 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-12 | W46 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF. | 2025-11-13 | W46 2025 |  |  |  |  | 2025-11-13 | W46 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2026-02-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 3 | Ing Aprobada |  | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-26 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1. Red meta indica altura a 18 m, ingeniería proyecta soportes a los 60 m. 1. Red Meta proyecta DCDU 16D, pero en ingeniería no se advierte gabinete donde será ubicada. | 2026-02-24 | W09 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Iniciadas |  |  | 2026-06-12 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | W29 2026 | 2026-07-15 | W29 2026 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | Queda APROBADO excepcionalmente el As built del 11_488. | 2026-07-21 | W30 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-06-12 | W24 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- No se observan fotos finales de la construcción. 2.- Sin EPC o escalerilla instalada. 3.- sin Archivo DWG | 2026-06-12 | W24 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-07-13 | W29 2026 | 2026-07-21 | W30 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete Sites |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Sitio Construido 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4G
| 11_489 | Rio Norte Los Hermanos | 11 | -45.1104 | -71.7641 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-03 | 2 | SITES | BTS | 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | W47 2025 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 4 | TSS Aprobado |  | 2025-11-24 | W48 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-25 | W48 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-11-28 | W48 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección TDAyF Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en plano. Diagrama Unilineal Metrajes de conductores eléctricos desde fuente de energía alternativa hasta TDAyF. | 2025-11-27 | W48 2025 |  |  |  |  | 2025-11-28 | W48 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2025-12-22 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 3 | Ing Aprobada |  | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-03-06 | W10 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-16 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-06-11 |  | 2026-06-12 | W24 2026 | 2026-06-16 | W25 2026 | 4 | As Built Aprobado Con Observacione | Se valida mediante fotos de implementación. Instalaron soportes RF con brazo angular, no tienen la resistencia del diseño en los planos. | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-17 | W25 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-06-12 | W24 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-07-13 | W29 2026 | 2026-07-14 | W29 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G | 2026-07-14 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  |  |  |  | Huawei | [5 empty] | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-03 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GOff Air
| 11_493 | El Turbio Poniente | 11 | -45.1136 | -72.258 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | Localidades | Vigente | Localidades |  | 2 | SITES | BTS | 07-09-2026: Cambio de ubicación debido a no contar con factibilidad para construir 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon |  | 18 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-16 | 2026-09-07 | W37 2026 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2 | TSS Aprobado |  | 2026-09-08 | W37 2026 | TSS Aprobado Con Observaciones | Altura ofrecida 24m a validar por RF. Sitio Off grid requiere radier de 3,0 x 2,0m para generador. | 2026-09-08 | W37 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | El documento TSS no muestra la proyección de equipos; se requiere que la ingeniería incluya dicha proyección. | 2026-09-10 | W37 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-09-08 | W37 2026 |  |  |  |  | 2026-09-10 | W37 2026 | TSS Aprobado Con Observaciones 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 0 | [5 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Por Definir |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | TBD |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado Con Observaciones 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido 4G
| 11_494 | Localidad Rio La Paloma | 11 | -45.8643 | -72.3605 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-10 | 2 | SITES | BTS | 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon |  | 18 | PENDIENTE | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 5 | TSS Aprobado |  | 2025-09-10 | W37 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-09-03 | W36 2025 | TSS Aprobado | Se espera ingeniería con solución Off Gid | 2025-09-10 | W37 2025 |  |  |  |  | 2025-10-09 | W41 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | 2025-12-22 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | W19 2026 | 2026-05-08 | W19 2026 | 3 | Ing Aprobada |  | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-24 | W13 2026 | Ing Aprobada Con Observaciones | 1. Red meta indica altura a 18 m, ingeniería proyecta soportes a los 36 m. 1. Red Meta proyecta DCDU 16D, pero en ingeniería no se advierte gabinete donde será ubicada. | 2026-02-24 | W09 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-12 | W11 2026 | 2026-05-05 | W19 2026 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | W22 2026 | 2026-05-29 |  | 1 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio Implementado Falta el plano detallado del radier | 2026-05-29 | W22 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-04-24 |  | As Built Aprobado Con Observaciones | No se observa en las fotos porta cable DC y FO en la estructura. | 2026-04-27 | W18 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio OFFGRID considerado con altillo, definición y aprobación de solución por OOCC. | 2026-04-27 | W18 2026 | 2026-05-29 | W22 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2026-06-01 | Gabinete SITES |  |  |  | Satelital | Starlink Instalado |  | 2026-05-19 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2026-05-27 | Off Air |  |  |  |  | Construido 4G |  |  |  | 2026-04-10 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G Off Air
| 11_490 | Localidad El Richard | 11 | -45.3139 | -71.8403 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | 5G | Vigente | Localidades | 2026-04-30 | 2 | SITES | BTS | 24/11: Roll Back por negación de propietario a arriendo 6-5-2025 - Incorporado Leonardo Alarcon | Autosoportada | 30 |  | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-08-11 | 2025-11-24 | W48 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2 | TSS Aprobado con Observaciones | Se debe revisar dirección y entregar glosa con descripción y referencias claras. A revisar con Subtel a la brevedad posible ajuste del polígono a cubrir. Una vez confirmado, se entregará validación para avanzar con el sitio. | 1900-01-01 | W01 1900 | TSS Aprobado | APROBADO | 2025-11-27 | W48 2025 | TSS Aprobado | Aprobado | 2025-11-28 | W48 2025 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2025-11-27 | W48 2025 |  |  |  |  | 2025-11-28 | W48 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2025-12-22 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | W12 2026 | 2026-03-23 | W13 2026 | 4 | Ing Aprobada |  | 2026-03-27 | W13 2026 | Ing Aprobada | Aprobada | 2026-03-06 | W10 2026 | Ing Aprobada | 1.- No existe proyección de HW, para implementación 2.- Información RF indica altura antenas 48m, 2 sectores. 3.- No existe Pole o soporte para alojar DBU +DPU + BBU5900A 4.- Se tiene que proyectar el HW en Asbuilt. 5.- Para validación de As-built, subir carpeta de fotos. | 2026-03-20 | W12 2026 | Ing Aprobada |  | 2026-03-30 | W14 2026 | 2026-03-30 | W14 2026 | Ing Aprobada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | TBD | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | Ing Aprobada/Liberado para Construcción 4G |  |  |  | 2026-04-30 |  | OOII | Pendiente Forecast por parte de SITES | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido 4G
| 07_805 | Talca Catorce Norte | 7 | -35.4059 | -71.6543 | Maule | Talca | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | STP_TOWERS | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-08-23 | W34 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_232 | Ruta 5 - Cerros de Picoltué | 8 | -37.631 | -72.2705 | Biobío |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | STP_TOWERS | BTS |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-09-27 | W39 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido | - Soportes Dobles Ok. |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_086 | Paine Villa Lomas | 13 | -33.8031 | -70.7391 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | STP_TOWERS | BTS |  | POSTE METALICO | #N/A | PENDIENTE | 2023-08-23 | W34 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_811 | Puente Alto Avda. México | 13 | -33.5652 | -70.5677 | Metropolitana de Santiago |  | Pendiente TSS | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | STP_TOWERS | BTS |  | TORRE | #N/A | PENDIENTE | 2023-07-24 | W30 2023 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido | 0 |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | (L=10mts) |  |  |  |  | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 04_740 | Nuevo Cuatro Esquinas Oriente | 4 | -29.9539 | -71.2313 | Coquimbo | La Serena | Av. Cuatro Esquinas N°346, La Serena | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | TORRECOM | Colo |  | MONOPOSTE | 31 | TCLEN04009 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-05-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-24 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-15 | W20 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-05 | W23 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-01-04 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | W07 2024 | 2024-02-19 | W08 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-02-13 | W07 2024 | Ing Aprobada | 15/02: Aprobada versión E | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada | 22-01-2024: Aprobado V1. 22-01-2024: Aprobado V1. Nota: EPC aéreo aplica para la proyección del GPS. Y se aprovecha para el mismo ruteo del cable de la antena hasta el Gabinete principal. Proyección de antena GPS en el TDAyF Considerar canalización. Importante: Confirmar si la proyección de la antena GPS, (Ubicado en TDAyF) se Instalará canalización o ductos para el ruteo del cable hasta el Gabinete Principal de equipamiento. En caso de ser NO, la Antena GPS se tiene que proyectar en la estructura (Monoposte) entre los 3m o 4m de altura. Si existe EPC aéreo desde el equipamiento se puede proyectar en el EPC para aprovechar el ruteo del cable hasta el Gabinete principal Altura definida Antenas: 36m 3 Antena: ADU4518R6v06 (Antenas proyectadas en cada soporte por sector) 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. (RF proyectados en el soporte de cada Sector) Tx: FO: Si MMOO: N/A Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 (Plataforma Metálica) CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 6m | 2024-01-24 | W04 2024 | Ing Aprobada | Resumen: Área proyectada 3x2 mts Acometida aérea trifásica desde poste cia eléctrica CGE (Se realiza extensión de línea eléctrica y cambio a línea trifásica para operador existente) Línea eléctrica aérea (3x70 + 1x50 mm2) trifásica proyectada (L= 392 mts) Tierras proyectadas (Se proyecta nueva malla tierra 9x9 mts) TDAyF Claro se proyecta alimentación trifásica desde TG/TDAyF Entel | 2024-02-15 | W07 2024 | 2024-02-15 | W07 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria |  | 2024-08-08 |  | 2024-08-13 | W33 2024 | 2024-08-20 | W34 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 16:08:2024 Observado, pendiente fotografías de cada elemento con flexómetro PLANOS AS BUILT Rev.1 16:08:2024 Aprobado 1.TX: F.O Ok. 2. Antena : Antena HUAWEI ADU4518R6v06 Bandas Medias Ok. 3. Soportes RF: No aplica. 4. Radomo: No aplica 5. Soporte TX: No aplica. 6. DUCTOS: Ok EPC:400X100 Ok. 7. Línea F.O: Aerea Ok. 8. Radier de equipo: Ok. 9. Línea eléctrica : Aerea. 10. Cámara común : oK. 11. Plataforma en azotea: No aplica. 13. Cerco: 3x2.5Ok | 2024-08-16 | W33 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-22 | W34 2024 | As Built Aprobado | 16-08-24: Aprobado V1 - Estructura Monoposte tipo palmera: SI- OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: NO-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: NO-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. | 2024-08-16 | W33 2024 | As Built Aprobado | 16-08-24: Aprobado V1 - Estructura Monoposte tipo palmera: SI- OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: NO-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: NO-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. | 2024-08-16 | W33 2024 | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-26 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-06-11 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 06_739 | Machali Ruta del Cobre | 6 | -34.194 | -70.6268 | Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | Los Peumos 459 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | TCLCL06004 | 2023-07-31 | W31 2023 | 2023-10-18 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 6 | TSS Aprobado | Sitio Ruta solo con 2 sectores (120°/270°) MACRO - 1900/AWS/700/850 | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado | Ausente: Se valida área en piso de 3x2m en la portada del TSS / Se proyecta un monoposte nuevo con altura RF de 24m con radomo. Considerar la cabida de las RF y soportes dobles en el radomo. Tomar en consideración para la ingeniería. |  |  | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Evaluación de factibilidad trifásica (se requiere energía trifásica). Línea eléctrica aérea hasta TDAyF / Poste de conexión con coordenadas detalladas ok. | 2023-10-19 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-22 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | W41 2024 | 2024-10-11 | W41 2024 | 4 | Ing Aprobada | la ingeniería enviada para aprobación solo necesitamos su revisión y aprobación respecto del área de equipos, ya que la torre no tendrá ningún cambio y ésta fue aprobada 1. Soporte RF: Falta detalle de soportes a instalarse. 2. Radomo: Falta detalle de radomo a instalarse. 3. Falta estudio de cabida con antenas y tilt mecánico indicado por RF. 4. Indicar dimensiones de troneras a nivel de sistema radiante. | 2024-10-09 | W41 2024 | Ing Aprobada | A nivel de RF no tengo observaciones ya que el cambios es a nivel de piso, por la reubicación del Radier y en los planos actualizado son a ese nivel, considerando que deben incluir igual los de RF de elevaciones. | 2024-10-08 | W41 2024 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada | REV2 08-10-2024 Resumen Área proyectada 3x2 mts Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada desde poste N° 635288 (L=20mts) Línea eléctrica aérea proyectada (3x25+1x50 mm2 Calpe) L=100 mts app Medidor + TDAyF Proyectado. Tierra proyectada / Malla 6x3 mts Unilineal de Claro | 2024-10-08 | W41 2024 | 2024-10-10 | W41 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Si | 2024-05-23 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | W18 2024 | 2024-05-07 | W19 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | IINFORME FOTOGRÁFICO 14-11: Aprobado con observaciones 1. Se recomienda cargar el informe fotografico en formato excel para mejor manipulacion de fotografias. 2. Canalización en radier se valida segun plano asbuilt. Se valida en esta revisión solo la reubicación del espacio en piso por problemas de terreno en ubicación anterior. PLANOS AS BUILT 14-11: Aprobado 1. Se valida en esta revisión solo la reubicación del radier por problemas de terreno en ubicación anterior. | 2024-11-14 | W46 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-04-04 | W14 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES 04-04-24: Aprobado V1 Soporte MMOO Instalado: NO VISIBLE | 2024-04-05 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 14-11-2024 Sitio con energía provisoria 1x14A Falta TE1 Pendiente N° Medidor + N° Cliente Pendiente contrato de suministro electrico Pendiente informe conexion energia definitiva | 2024-04-05 | W14 2024 | 2024-05-23 | W21 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  | Huawei |  | 2025-02-06 | Integrado | 2024-05-27 | 2025-02-19 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_077 | Cariquima | 7 | -34.9985 | -71.2581 | Maule | Curicó | TRAPICHE 0553, CURICÓ | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | TORRECOM | Colo |  | TORRE | 18 | TCLTF07002 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-05 | W18 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-05-10 | W19 2023 | TSS Aprobado | con la factibilidad positiva de la Cia eléctrica, Favor considera aprobado este sitio por ECEsica Linea electrica aerea proyectada hasta TDAyF Proyectado | 2023-10-19 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-07 |  | 2023-11-07 | W45 2023 | 2023-11-14 | W46 2023 | 7 | Ing Aprobada | Considerar que este sitio quedará con 6 Pipes de 2,7m por condiciones de la estructura del sitio. | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-10 | W45 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme eléctrico aéreo trifásico independiente proyectado desde poste referencia # 847654 Línea eléctrica aérea (Calpe 3x25 + 1x50mm2) trifásica proyectada hasta TDAyF TDAyF + Medidor proyectado Tierras proyectadas (se proyecta malla tierra de 2x3 mts) Unilineal Claro | 2023-11-10 | W45 2023 | 2023-11-14 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-05-06 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | W18 2024 | 2024-05-09 | W19 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev. 2 03:05:2024 Aprobado 1. Fotografías RF: OK. 2. Radier de quipo: Referencia con guincha OK. 3. EPC : 400X100mm OK. Referencia con guincha OK. Rev. 2 03:05:2024 1.TX: F.O. 2. Antena : 3 Antena HUAWEI AQU4518R24v18 Full Bandas OK 3. Soportes RF: OK 4. Radomo : N/A 5. Soporte TX N/A OK 6. EPC : 400X100mm OK. 7. Línea F.O: 1XT.P.R.S 63 mm OK. 8. Radier de equipo: 3X2m OK 9. Línea eléctrica : Línea eléctrica aérea OK 10. Cámara común : N/A 11. Plataforma en azotea :N/A 12. Plano CAD/PDF: OK 13. Cerco: Existente 14. L.E / FO Subterránea: N/ | 2024-05-03 | W18 2024 | As Built Aprobado | Aprobada Rev B | 2024-05-06 | W19 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-03 | W18 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 1x16 REV4 03-05-2024 Pendiente TE1 / N° de medidor / N° Cliente / Informe conexión definitiva | 2024-05-03 | W18 2024 | 2024-05-06 | W19 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | Huawei |  | 2025-01-08 | Integrado | 2024-05-17 | 2024-05-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_127 | Valdivia Pasaje Laguna | 14 | -39.8561 | -73.2017 | Los Ríos | Los Ríos | Pasaje Alto Las Parras parcela 8 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 30 | TCLCL14002 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado | Desplazado 240 mts plan Nominal, se debe asegurar que se cumpla las observaciones que se indicas en TSS 18/10/20223, AZ (0°/120°/240°), MACRO - 1900/AWS | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3x1 mts Empalme aereo proyectado (Poste de conexión Y8679) Linea electrica aerea proyectada hasta TDAyF Nota: Energia en poste de conexión MT/BT. Energia trifasica proyectada según respuesta de cia. Electrica a solicitud de factibilidad | 2023-10-25 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-22 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | W50 2023 | 2023-12-20 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-12-21 | W51 2023 | Ing Aprobada | 24/11: Actualizar Modelo de RRU RRU5513w 1900/AWS Se debe agregar identificación del Sector ( S1/S2/S3) | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 27-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 (Plataforma Métalica) CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 7,10m 21-12-2023: Aprobado V2. Nota: EPC aéreo aplica para la proyección del GPS. Y se aprovecha para el mismo ruteo del cable de la antena hasta el Gabinete principal. Proyección: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 24m | 2023-11-28 | W48 2023 | Ing Aprobada | Empalme independiente Aéreo trifásico proyectado desde poste referencia # Y8679. Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada Medidor + TDAyF proyectado. Línea de 80 mts con conductor 3x25+1x50 mm2 Calpe. Unilineal Claro. Aterramientos Proyectados. | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-12-21 | W51 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | OK | 2024-03-06 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | W41 2024 | 2024-10-15 | W42 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | 0 | 2024-03-06 | W10 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-07 | W10 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 20-03-24: Aprobado V1 - Radier: SI-OK - EPC aéreo con llegada a la Tronera de la estructura: SI-OK - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 20-03-24: Aprobado V1 - Estructura con Radomo: SI- OK. - Dimensión radomo: 1,6m Diámetro. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: NO-OK. - Foto salida de tronera hacia los soportes: NO-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. OBSERVACIONES 20-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI. TX: FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: NO. | 2024-03-20 | W12 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 20-03-24: Aprobado V1 - Radier: SI-OK - EPC aéreo con llegada a la Tronera de la estructura: SI-OK - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 20-03-24: Aprobado V1 - Estructura con Radomo: SI- OK. - Dimensión radomo: 1,6m Diámetro. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: NO-OK. - Foto salida de tronera hacia los soportes: NO-OK. NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. OBSERVACIONES 20-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI. TX: FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: NO. | 2024-03-20 | W12 2024 | 2024-10-15 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | Huawei |  | 2025-02-11 | Integrado |  | 2025-02-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 14_128 | LOS MOLINOS | 14 | -39.8536 | -73.3872 | Los Ríos | Valdivia | Sector Puente Seco, Los Molinos | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 36 | TCLCL14003 | 2023-09-06 | W36 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | revisa nueva versión de TSS, nuevo punto de ubicación esta 150 aprox mts del punto nominal, MACRO - 1900/AWS/700/850 (S1 35°/S2 200°/S3 325°) Aprobado 23/10/2023. |  |  | TSS Aprobado |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-30 | W39 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Evaluación de factibilidad trifásica (se requiere energía trifásica). Línea eléctrica aérea hasta TDAyF / Poste de conexión AC0033 | 2023-10-23 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_071 | LAS ENCINAS | 16 | -36.5751 | -72.1011 | Ñuble | Chillán | Av. Libertador Bernardo O'Higgins S/N | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | TCLCL16002 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2024-02-07 |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 6 | TSS Aprobado | Ok nuevo punto, 230 mts aprox del punto nominal, solo considerar según plan (MACRO - 1900/AWS/700/850) S1 15°/2°>>>S2 135°/2>>>S3 245°/2° | 2024-02-14 | W07 2024 | TSS Observado | 14-02: Observado 1. Falta proyección de area en piso en plano de planta o fotografia de emplazamiento. 2. No indican en ninguna pestaña del TSS la consideración de instalación de 2 soportes por sector, ademas deben garantizar la cabida en el radomo con equipamiento FULL. | 2024-02-14 | W07 2024 | TSS Observado | 16-02-24: Aprobado. / Altura definida 24m / Área 3x2. Considerar la cabida de las RF y soportes dobles en el radomo. Tomar en consideración para el TSS. Ausente Plano de Elevación en la pestañas (PLANO y TSS), Faltan Cotas de la estructura y rango de arriendo CLAROVTR |  |  | TSS Aprobado |  | 2024-02-16 | W07 2024 |  |  |  |  | 2024-02-20 | W08 2024 | TSS Observado 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | En Ejecución | En Ejecución | SI | [7 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_076 | Chillan Viejo OHiggins Poniente | 16 | -3662391 | -7214550 | Ñuble | Chillán Viejo | O´Higgins Poniente N°3703 | No Vigente | No Vigente | No aplica | 8 |  | TORRECOM | BTS | 22/10/2025 Sitio Queda On Hold por RF | MONOPOSTE | 24 | TCLCL16003 | 2025-03-31 | W14 2025 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | W15 2025 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 3 | TSS Aprobado | Revise el TSS enviado ahora y está en área 200 mts de punto nominal y con la info entregada asegurando los 24 mts solicitados, actualizo fecha de nueva validación | 2025-04-03 | W14 2025 | TSS Aprobado | 14-04-2025: Aprobado V2. 1. Area en piso 3x2m 2. 2 soportes por sector. 3. Comunicación a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. 4. Torrecom debe garantizar la cabida del equipamiento en el radomo propuesto. | 2025-04-14 | W16 2025 | TSS Aprobado | 14-04-2025: APROBADO V2. - Altura RF= 20 a 24m - Area en piso 3x2m (3) Antena Huawei AQU4518R24v18 (3) RRU 5513w (3) RRU 5512 TX: FO ROUTER: HUAWEI | 2025-04-14 | W16 2025 | TSS Aprobado | REV2 31-03-2025 Sitio Macro Proyectado Sitio Proyectado 10x10 mts Empalme eléctrico aéreo trifásico proyectado desde poste referencia N° # 802051 Acometida Aérea L=30mts app. Línea eléctrica subterránea proyectada L=340 mts app (Cámaras de paso proyectadas) | 2025-03-31 | W14 2025 |  |  |  |  | 2025-04-14 | W16 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  | Plan 2025 |  | W52 |  | Operador/Inmobiliaria | Firma contrato W32 y RFI W52 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 16_082 | Quillon Camino a Huachipato | 16 | -36.7526 | -72.4617 | Ñuble | Quillón | Camino viejo Huachipato | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | TCLCL16004 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-06 | 2023-09-28 | W39 2023 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 6 | TSS Aprobado |  | 2023-09-12 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. / Altura definida 24m / Área 3x2. Considerar la cabida de las RF y soportes dobles en el radomo. Tomar en consideración para la ingeniería. | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado | Área proyectada 3x2 mts Empalme electrico trifasico proyectado desde poste referencia # Y8679 Linea electrica aerea trifasica proyectada hasta TDAyF | 2023-10-25 | W43 2023 |  |  |  |  | 2023-10-25 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 25_523 | El Tabo Las Lianas | 5 | -33.4532 | -71.6558 | Valparaíso | Cerrillos | Calle Las Rosas | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 36 | TCLCL05013 | 2023-07-31 | W31 2023 | 2023-11-06 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 3 | TSS Aprobado | AZ (0°/120°/240°), MACRO - 1900/AWS, se debe considerar las observacion informadas en TSS | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado | Aprobado V1. Altura definida 36m. Considerar radier, 3x2 | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | Sitio Macro Proyectado Factibilidad de energía provisoria Factibilidad de empalme desde poste # 12313 se debe revisar con cia eléctrica factibilidad de energía trifásica | 2023-11-08 | W45 2023 |  |  |  |  | 2023-11-08 | W45 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 28_283 | Los Ángeles | 8 | -37.5978 | -72.2784 | Biobío | Los Angeles | Caupolican Poniente S/N, San Carlos de Purén | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | TORRECOM | BTS |  | TORRE | 30 | TCLCL08021 | 2023-09-27 | W39 2023 | 2024-10-14 |  |  | 2023-11-23 | 2024-10-18 | 330 | TSS Aprobado | Sitios MACRO - 1900/AWS/700/850, AZ S1 80°>S2 170°> 330°, coordenadas reales a 150 Metros del punto plan nominal; Aprobado. | 2024-10-18 | W42 2024 | TSS Aprobado | 17-10: Aprobado 1. Area en piso 3x2m 2. Consideran instalar 2 soportes por sector. 3. Canalizaciones en radier y al sistema radiante se verificaran en proyecto de ing. 4. OI debe garantizar cabida de equipos en radomo, se verificara en ING. | 2024-10-17 | W42 2024 | TSS Observado | 16-10-2024: OBSERVADO - Pendiente indicar dimensiones del radomo en TSS (Para evaluar cabida de Equipamiento) -Indicar Dimensiones de soportes y tipo de soportes. | 2024-10-16 | W42 2024 | TSS Aprobado | REV2 23-10-2024 Empalme aéreo trifásico proyectado desde poste referencia N°542060 Acometida eléctrica aérea BT Proyectada (L=20 mts app) Línea eléctrica aérea BT Proyectada L= 100 mts Empresa eléctrica Frontel | 2024-10-23 | W43 2024 |  |  |  |  | 2024-10-23 | W43 2024 | TSS Observado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Observado 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 43_747 | Hospital de Talagante | 13 | -33.6668 | -70.9189 | Metropolitana de Santiago | Talagante | Av. Bernardo O'higgins 44 | 5G | Vigente | 5G | 7 | 1 | TORRECOM | Colo | Se esta evaluando con Torrecom entrega de sitio | POSTE METALICO | 17 |  | 0 | W52 1900 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | W15 2025 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2 | TSS Aprobado | El TSS está “APROBADO” por RF. Los datos están actualizados en nuestra planilla de RF para que se les envíe el FC por favor | 2025-04-07 | W15 2025 | TSS Aprobado | 07-04-25: Rechazado V1. 1. Falta indicar cantidad de soportes para equipos RF. Considerar que nuestro estandar son 2 soportes por sector. 2. Torrecom debe garantizar cabida de equipos dentro de camuflaje. Se evaluará cabida en etapa de ingenieria. | 2025-04-14 | W16 2025 | TSS Aprobado | 07-04-25: RECHAZADO 5G V1. 1. Equipos proyectados en pestaña de plano no corresponden a configuración indicada por RF. -3 RRU 5512 -3 RRU 5517t -3 Antenas AAU5339w -3 Antenas AQU4518R24v18 | 2025-04-14 | W16 2025 | TSS Aprobado | REV3 08-04-2024 (TORRECOM) Área proyectada 4x2 mts Factibilidad de energía trifásica desde postación cercana Línea eléctrica aérea proyectada (L=85 mts app) Nota: Factibilidad de energía provisoria desde el propietario | 2025-04-08 | W15 2025 |  |  |  |  | 2025-04-14 | W16 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-05-16 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | W27 2025 | 2025-07-08 | W28 2025 | 4 | Ing Aprobada | Aprobado con comentarios. El sistema radiante queda parcialmente obstruido detrás de las cantoneras, RF valida mediante cambios de azimut . El diámetro del soporte para la MMOO no es aceptable. Confirmar con PMO que la transmisión es por FO. Las antenas 4G deberán instalarse en los soportes inferiores ya que el largo libre de los soportes RF (L= 2700 mm) es insuficiente para instalar 5G y 4G en el mismo soporte. Radier 3,0 x 2,0 m con cerco OK Canalizaciones, EPC y portafeeders OK Cabida en radomo OK (se revisa con medidas entregadas por el OI) | 2025-07-07 | W28 2025 | Ing Aprobada con Observaciones | La Ingeniería del Sitio 43_747 es “APROBADA con OBSERVACIONES” por RF. - La Ingeniería muestra un enlace MMOO mal proyectado y obstruido por el sistema radiante de cobertura. Dado que se ha definido que el backhaul del sitio es a través de FO no lo tomaré en cuenta para la revisión. - Sin embargo, por favor solicitar que en el Plano As-Built sea eliminada la proyección de la MMOO. | 2025-07-09 | W28 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 43_747 3. Tipo de estructura: Autosoportada/ Colocalizado 4. Altura: 27 5. Altura RF:27 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo: SI, CAMUFLAJE 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OBSERVACIONES Aprobado | 2025-06-11 | W24 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En cálculo de caída de tensión se debe utilizar 25 mm2. Se debe corregir | 2025-06-30 | W27 2025 | 2025-07-09 | W28 2025 | Ing Aprobada con Observaciones 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | W37 2025 | 2025-09-14 | W37 2025 | 1 | As Built Aprobado con Observaciones | Aprobado con comentarios. El sistema radiante queda parcialmente obstruido detrás de las cantoneras de la torre (RF valida mediante cambios de azimut) . El diámetro del soporte para la MMOO no es aceptable. Confirmar con PMO que la transmisión es por FO. Las antenas 4G deberán instalarse en los soportes inferiores ya que el largo libre de los soportes RF es insuficiente para instalar 5G y 4G en el mismo soporte. La cabida en el radomo se verificó en la etapa de ingeniería con las medidas de la estructura entregadas por la torrera en esa etapa, las cuales difieren del As built. La torrera deberá resolver en caso de presentarse problemas de cabida o de azimut en la implementación. | 2025-09-15 | W38 2025 | As Built Aprobado | Por RF el As-Built de Sitio 43_747 está “APROBADO”. | 2025-09-09 | W37 2025 | As Built Aprobado | Se revisan los puntos rechazados por Implementación, el resultado es APROBADO. Comentarios de Implementación: 1. PGB Altura: NOK Sin evidencia en Informe fotográfico y en planos sin evidencia a nivel de RRU, Se validan PGB, con fotos lados Antenas y RRU. Encontrando OK. 2. PGB Piso ( EPC) NOK Sin evidencia en Informe fotográfico y en planos sin evidencia a nivel de RRU Se validan fotos de EPC en nuevo documento. Se encuentra OK. 3. Porta Feeders: NOK Sin evidencia en Informe fotográfico, solo en planos Se validan fotos de porta feedres en nuevo documento. Se encuentra OK. | 2025-09-15 | W38 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía provisoria Falta contrato de suministro Falta TE1 Falta N° de medidor Falta N° de cliente En el reporte del link enviado no se encuentra la información solicitada en la revisión anterior y que fue observada. “No se indica de quien es el tablero de donde se está sacando energía provisoria, ni cual es la capacidad del breaker de la energía provisoria. Esta información es relevante y se debe agregar.” Por ultimo que indiquen por correo esta información si de esa forma llega la respuesta más rápido. | 2025-09-15 | W38 2025 | 2025-09-15 | W38 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2026-01-05 | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | ZTE |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-03 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | W35 |  | Operador | OOCC a nivel de piso en construcción y respecto al permiso se recibe observaciones y 31-07-2025 serán respondidos, se solicita a TORRECOM dar seguimientos a este punto. W35 RFI Se requiere saber la capacidad de la energía provisoria. La definitiva a la espera de la factibilidad por parte de la CIA W32. | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_038 | Melipilla Ruta 78 Poniente | 13 | -33.6733 | -71.2368 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Parcela San Carlos, N°2412 – Sector Los Jazmines, Melipilla | Rutas - Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 36 | TCLFS13071 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-06-22 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Sitio Maitenes de Torrecom, monoposte a construir. Se valida para análisis de Inmobiliaria. | 2023-06-27 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-06-27 | W26 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-12 | W28 2023 |  |  |  |  | 2023-09-25 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-16 |  | 2023-10-16 | W42 2023 | 2023-10-20 | W42 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | 26/10 Solo son 3 antenas AQU4518R24v18 (una Por Sector) queda un soporte libre para cada Sector 26/10: Las RRU son 2 por sector ( 6 en total)queda bajo la antena proyectada (RRU5513w - 1900+AWS)/3 WD5MBW5512LA (RRU5512 - 700+850) 26/10: En pestaña de información de sito debe esta ambos ID ( ClaroVTR/ OOII/OOMM ID) ( 53_038/TCLFS13071) 26/10 Ambos niveles de antena son de Claro? | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-03 | W40 2023 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts Empalme proyectado trifásico aéreo desde poste de conexión N°5-123048. Línea eléctrica aérea de 90 mts con cable proyectado de 3x25+1x50 mm2 Calpe, proyectada hasta TDAyF. Unilineal Claro. Proyección de sistema puesta a tierra. | 2023-10-17 | W42 2023 | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | Sin Energía Provisoria | 2024-06-30 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | W24 2024 | 2024-06-19 | W25 2024 | 7 | As Built Aprobado | Rev.3 02-07-2024 Aprobado | 2024-07-02 | W27 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-06-10 | W24 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-06-06 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | REV3 27-12-2024 Sitio con Energía Definitiva Trifásica Pendiente N° de Cliente Pendiente TE1 | 2024-06-06 | W23 2024 | 2024-06-24 | W26 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | ZTE |  | 2024-12-23 | Integrado | 2024-06-24 | 2024-12-28 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_876 | Rauco Calle 3 | 7 | -34.917 | -71.3026 | Maule | Rauco | Calle 6 esquina Calle 7, Población Don Ignacio | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | GTD | Colo |  | POSTE CEMENTO | 12 | GTD-2535 | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 |  |  |  |  | 2023-08-31 | W35 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-09 | W45 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | W43 2025 | 2025-10-24 | W43 2025 | 3 | As Built Aprobado |  | 2025-09-30 | W40 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-09-30 | W40 2025 | As Built Aprobado | Formato GTD | 2025-10-22 | W43 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Documento TE1 está a nombre de GTD (Autorizado por PMO Acceso) Falta N° de poste de conexión. En planos, falta el cuadro de cargas. | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-24 | W43 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-11-21 | Gabinete GTD |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2026-03-24 |  |  | Huawei |  | 2026-04-09 | Integrado |  | 2026-04-04 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | W42 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 04_752 | Tongoy Centro | 4 | -30.2659 | -71.4859 | Coquimbo | Coquimbo | Av. Guanaquero, Esquina Pichasca | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | TCLTF04003 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-09-29 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-10-10 | W41 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-28 | W39 2023 | TSS Aprobado | / Altura definida 24m / Revisión:15-05-2023 MP de 36 mts, disponibilidad de tramo hasta 31 mts. | 2023-09-29 | W39 2023 | TSS Aprobado | Acometida eléctrica aérea trifásica proyectada L=5 mts | 2023-09-26 | W39 2023 |  |  |  |  | 2023-10-13 | W41 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-05 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | W10 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 3 | Ing Aprobada | 14:03 Observado: 1. TX: MMOO prefactibilidad .Ok 2. Colocar elevación de SOPORTES RF-TX. Ok. 3. Realizar estudio de cabida.Ok 4. Indicar tipo de balizamiento de acuerdo a la DGAC. Ok. 5. Indicar dimensiones de poste de TDAYF. Ok. 6. Colocar cubicación de radier. Ok. | 2024-03-14 | W11 2024 | Ing Aprobada | 13/03: Aprobado, sin observaciones | 2024-03-13 | W11 2024 | Ing Aprobada | LAMINA 1 14-03-2024: Aprobado V3 Se levantan Observaciones. 05-03-2024: Observado V2 Se mantienen las Observaciones en el PDF: ELC.-VB, lamina-3 (Descripción del equipamiento FC) 07-02-2024: Observado V1. Corregir en el PDF de Energía: ID del sitio en la Pag. 3 de 4. (04_752), aparece el ID de otro Sitio. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia Ductos Subterráneos= 2m LAMINA 2 14-03-2024: Aprobado V3 Se levantan Observaciones. 05-03-2024: Observado V2 Se mantienen las Observaciones en el PDF: ARQ.-VB, Lamina-2 se debe corregir plano de Piso falta un sector en la proyección. 07-02-2024: Observado V1. Altura definida Antenas: 24m Proyección de antena GPS en el TDAyF Considerar canalización. PAGINA #5: Corregir en el plano de Piso y Elevación: Modelo de antena y tecnología, solo banda medias: 3 Antena: ADU4518R6v06 (Antenas proyectadas en cada soporte por sector) 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. (RF proyectados en el soporte de cada Sector) Tx: FO: N/A MMOO: SI Soporte MMOO: Si. Router: HUAWEI | 2024-03-14 | W11 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts. Acometida aérea trifásica desde poste CGE N°392.306. Línea eléctrica aérea (3x25 + 1x50 mm2) trifásica proyectada (L= 25mts) Tierras proyectadas (Se proyecta nueva malla auxiliar tierra 9x9 mts) Unilineal Claro. | 2024-02-15 | W07 2024 | 2024-03-15 | W11 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-08-28 |  | 2024-08-28 | W35 2024 | 2024-09-04 | W36 2024 | 7 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO RRev.2 26-09: Aprobado 1. Se agregan fotografias solicitadas PLANOS AS BUILT Rev.2 26-09: Aprobado 1. Pin central del monoposte en la ubicacion de los soportes es de 16", no de 8" segun medida enviada en informe.lo indicado en detalle no aplica. | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-08-30 | W35 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) "30-08-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel piso (horizontal) L=2m hasta los ductos, luego pasa por ductos hasta la tronera de la Estructura: SI-OK - Ductos con conexión a la tronera hasta los soportes: SI-OK - Ruteo por tronera de la estructura: SI-OK - Antena GPS: Implementarse a tope de cualquiera de los soportes adosados en la estructura: SI-OK" INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "30-08-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Antenas HUAWE ADU4518R6v06 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - Radomo, Diámetro=1,6m= SI-OK - (6) Soportes tipo mástil adosados al anillo del monoposte de 3m c/u de 2""1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK" | 2024-08-30 | W35 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) "30-08-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Radier en piso 3x2m: SI-OK - EPC 400x100m a nivel piso (horizontal) L=2m hasta los ductos, luego pasa por ductos hasta la tronera de la Estructura: SI-OK - Ductos con conexión a la tronera hasta los soportes: SI-OK - Ruteo por tronera de la estructura: SI-OK - Antena GPS: Implementarse a tope de cualquiera de los soportes adosados en la estructura: SI-OK" INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "30-08-24: Aprobado V1 - Fotos con Georreferencias: NO-OK - Antenas HUAWE ADU4518R6v06 para este sitio: SI-OK - Foto panorámica de los Soportes sin obstrucción: SI-OK - Radomo, Diámetro=1,6m= SI-OK - (6) Soportes tipo mástil adosados al anillo del monoposte de 3m c/u de 2""1/2: SI-OK - Dimensiones de soportes: SI-OK - Fotos Individuales S1-S2-S3: SI-OK" | 2024-08-30 | W35 2024 | 2024-09-26 | W39 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-08 |  |  | Huawei |  |  |  |  | 2025-01-08 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 16_083 | Quillon Ruta N-48-O | 16 | -36.7386 | -72.4851 | Ñuble | Quillon | O´Higgins Poniente N°800 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | TCLCL16005 | 2023-09-06 | W36 2023 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-11 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-11 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-07 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | W09 2024 | 2024-02-29 | W09 2024 | 2 | Ing Aprobada con Observaciones | 21:03 Aprobado con Observaciones. 1.TX: Factibilidad de MMOO . OK 2. Antena HUAWEI AQU4518R24v18 3. OK 3. RF: 21/2" OK 4. Radomo 1600. OK 5. Soporte MMOO 3". OK 6. EPC 400X100mm OK. 7. Subida de comunicación interior de MP hoisting grip. OK. 8. Radier de equipo 3x2ms OK. 9. Línea eléctrica Subterránea : Indica motivo de uso T.P.R.S. 10.Cámara de paso: Agregar pendiente para el escurrimiento. 11.Espacio arrendado torrecom 10x10m OK | 2024-03-21 | W12 2024 | Ing Aprobada | Se levantan observaciones | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Lamina #1 12-02-2024: Aprobado V1 Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 3x2 CC y Comunicaciones: Distancia Ductos Subterráneos= 6m Lamina #2: 27-02-2024: Aprobado V2 Antena GPS proyectada en el EPC Aéreo. Distancia Antena GPS: 5m (Desde el Gabinete proncipal) Antena MMOO Proyectada: SI-OK. Altura de la MMOO: 24m | 2024-02-27 | W09 2024 | Ing Aprobada | Área proyectada 3x2 mts. Acometida aérea trifásica proyectada con extensión de línea de MT de 28 mts desde poste N° 145620. Línea eléctrica aérea (4x 8 AWG SUPERFLEX) trifásica proyectada (L= 12 mts). Tierras proyectadas (Se proyecta nueva malla a tierra 5x5mts) Unilineal Claro | 2024-02-27 | W09 2024 | 2024-03-21 | W12 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | W11 2025 | 2025-03-19 | W12 2025 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-03-25: Observado V1 - Informe fotográfico faltan fotos con cinta métrica: Dimensiones de los soportes de Antenas: NO-OK. | 2025-03-19 | W12 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Agregar a informe coordenadas del sitio. No se observa foto con huincha o medidor laser que indique altura de los soportes. No muestra detalles de los soportes. | 2025-03-19 | W12 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 18-03-25: Observado V1 - Faltan fotografías en el informe fotográfico del poste de Empalme y canalizaciones FO, recorrido desde la Planta Externa hasta el Radier. (Detallar en plano As-built + Informe fotográfico): NO-OK | 2025-03-19 | W12 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | REV4 24-03-2025 Sitio conectado con Energía provisoria 1x16A -TE1 Pendiente -Pendiente N° Medidor -Pendiente N° Cliente -Pendiente conexión energía definitiva | 2025-03-19 | W12 2025 | 2025-03-24 | W13 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-04-26 |  |  | Huawei |  | 2025-04-26 | Integrado |  | 2025-04-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 16_096 | La Alameda | 16 | -37.1419 | -72.1999 | Ñuble | Yungay | Ruta O-561, S/N | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | TORRECOM | BTS |  | MONOPOSTE | 24 | TCLCL16006 | 2023-07-03 | W27 2023 | 2023-10-18 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 6 | TSS Aprobado | Ubicación TSS 240 mts aprox. de ubicación nominal, AZ (30°/170°/280°), MACRO - 1900/AWS | 2023-10-20 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-19 | W42 2023 | TSS Aprobado | Aprobado. / Altura definida 24m / Área 3x2. Considerar la cabida de las RF y soportes dobles en el radomo. Tomar en consideración para la ingeniería. |  |  | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Evaluación de factibilidad trifásica (se requiere energía trifásica). Línea eléctrica aérea hasta TDAyF / Poste de conexión con coordenadas detalladas ok. | 2023-10-19 | W42 2023 |  |  |  |  | 2023-10-23 | W43 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | W50 2023 | 2023-12-20 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-12-21 | W51 2023 | Ing Aprobada | 24/11: Actualizar Modelo de RRU >>> RRU5513w 1900/AWS y RRU5512 700/850 MHz MACRO - 1900/AWS/700/850 | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada | 24-11-2023: Aprobado V1. Proyección de 4 Gabinete (Equipamiento en 4 Gabinete de piso) Radier: 2x1 (Plataforma Metálica) CC y Comunicaciones: Distancia EPC= 2m : Ductos Interior del monoposte= 36m 21-12-2023: Aprobado V2. Nota: EPC aéreo aplica para la proyección del GPS. Y se aprovecha para el mismo ruteo del cable de la antena hasta el Gabinete principal. Proyección: 1 Antena MMOO Parábola 0.6 m Altura MMOO: 24m | 2023-11-28 | W48 2023 | Ing Aprobada | Area proyectada 3x2 mts Tierra proyectada (Se proyecta malla tierra de 9x9 mts) / Requiere mejoramiento y tratamiento de suelo Unilineal de Claro Acometida electrica aerea trifasica proyectada desde poste # 41593 (L=20mts) Linea electrica subterranea proyectada (4x8AWG) Medidor + TDAyF Proyectado Empalme proyectado desde extension BT trifasica | 2023-11-23 | W47 2023 | 2023-12-21 | W51 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2024-03-08 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | W44 2024 | 2024-03-28 | W13 2024 | -215 | As Built Aprobado con Observaciones | 21-03 Aprobado con Observaciones. 1.TX: Factibilidad de MMOO: Prefactibilidad Ing MMOO. OK. 2. Antena : Antena HUAWEI ADU4518R6v06 3 antenas. OK. 3. RF: Soportes dobles 2 1/2" de 3m. OK 4. Radomo : N/A 5. Soporte MMOO (1 soporte 4" 1m).OK. 6. EPC : 400x100mm. OK 7. Subida de cable de comunicación: Indicar subida de cables. 8. Radier de equipo:3mx2m. OK. 9. Línea eléctrica Subterránea : 3 ductos de PVC 50mm/ 3 ductos de PVC 63mm. OK. 10.Cámara de paso. N/A 11.Espacio arrendado:10mX10m. OK. 12. Plano CAD: Pendiente. 13. Cerco OK. | 2024-03-21 | W12 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 20-03-24: Aprobado V1 - Radier: SI-OK - EPC aéreo con llegada a la Tronera de la estructura: SI-OK - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 20-03-24: Aprobado V1 - Foto Panorámica de los Soportes e individuales: SI-OK. - Foto salida de tronera hacia los soportes: NO-OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: NO-OK NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. OBSERVACIONES 20-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI. TX: FO: N/A. MMOO: SI. Soporte Instalado: SI. | 2024-03-20 | W12 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - PISO) 20-03-24: Aprobado V1 - Radier: SI-OK - EPC aéreo con llegada a la Tronera de la estructura: SI-OK - Antena GPS debe ser Implementada en el EPC. INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 20-03-24: Aprobado V1 - Foto Panorámica de los Soportes e individuales: SI-OK. - Foto salida de tronera hacia los soportes: NO-OK. - Foto cinta métrica: Dimensiones de soportes: SI-OK. - Foto cinta métrica: Altura total de los Soportes Antenas + RF: NO-OK NOTA: Cuando se inicie con la Implementación y algunos de los soporte no cumple con los diseños, dimensiones y altura plasmada en la Ingeniería y As Built, él OOII deberá realizar los cambios en el Sitio. OBSERVACIONES 20-03-24: Aprobado V1 Router: HUAWEI. TX: FO: N/A. MMOO: SI. Soporte Instalado: SI. | 2024-03-20 | W12 2024 | 2024-10-29 | W44 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-02-08 |  |  | Huawei |  | 2025-03-03 | Integrado |  | 2025-02-27 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 25_570 | Laguna Verde Tierras Rojas | 5 | -33.1346 | -71.6584 | Valparaíso | Valparaíso | Av. Tierras rojas altura al N°1054 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | TORRECOM | BTS |  | TORRE A/S | 12 | TCLEN05007 | 2024-11-15 | W46 2024 | 2024-11-18 | 2025-03-28 | W13 2025 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 4 | TSS Aprobado con Observaciones | Se conserva observación: Las panorámicas se encuentran desordenada y no corresponde con AZ indicados. Por favor tu apoyo para indicarle a OOII que deben verificar todas las fotos y ordenarlas. | 2025-04-08 | W15 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | 25-03-25: Aprobado con observaciones V2. 1. Area en piso 3x2m. 2. No indican en TSSR la cantidad de soportes a instalar, por lo que se valida segun correo adjunto. 3 Soportes Dobles. 3. Considerar la instalación de 1 soporte para MMOO. 4. Canalización a sistema radiante se verificará en etapa de ingenieria. | 2024-11-19 | W47 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | 25-03-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES V2. - Altura RF= 30m - Falta fotomontaje en estructura, por lo que se valida segun correo adjunto. - Area en piso 3x2m. - 3 soportes dobles, segun lo indicado en correo. TSSR no cuenta con fotomontaje (3) Antena AQU4518R24v18 (3) RRU 5513W (3) RRU 5512 TX: FO ROUTER: ZTE | 2024-11-27 | W48 2024 | TSS Aprobado | REV2 19-11-2024 (TORRECOM) Sitio Macro proyectado Área proyectada 10x10 mts Empalme aéreo trifásico independiente proyectado (Poste referencia # 806030) Acometida eléctrica aérea trifásica L=5 mts app. Línea eléctrica área trifásica proyectada hasta TDAyF | 2024-11-25 | W48 2024 |  |  |  |  | 2025-04-08 | W15 2025 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | W27 2025 | 2025-07-08 | W28 2025 | 4 | Ing Aprobada | Aprobado Radier 3,0 x 2,0 m OK Soportes RF y MMOO de acuerdo a estándar Canalizaciones y EPC de acuerdo a estándar Porta feeders cada 1,0m a 1,5m | 2025-07-07 | W28 2025 | Ing Aprobada | 01/07: Observaciones corregidas, se realiza ajuste de AZ que deben estar plasmados en As builts final 0° 140° 230° | 2025-07-01 | W27 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 25_570 3. Tipo de estructura: Autosoportada/ Colocalizado 4. Altura: 36 5. Altura RF:33 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo:N/A 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OBSERVACIONES Aprobado | 2025-06-11 | W24 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-07-08 | W28 2025 | 2025-07-08 | W28 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-08-31 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | W46 2025 | 2025-11-17 | W47 2025 | 3 | As Built Aprobado | APROBADO con comentarios Falta el detalle del soporte de MMOO (se pidió en la revisión anterior). La altura de instalación de los soportes RF indicada en el plano es de 29 m . Diseño de RF indica a 33m | 2025-09-25 | W39 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | cuando se aprobó ING se informó el ajuste en los AZ, los cuales no están plasmados en Planos Asbuilt, favor sus gestiones para que modifique. | 2025-11-14 | W46 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 25_570 3. Tipo de estructura: Autosoprtada 4. Altura Estructura: 36 5. Altura RF: 33 6. Tipo de Soporte: Dobles 3mts 7. PGB Altura: OK 8. PGB Piso ( EPC) NOK S 9 Disponibilidad de recorrido Power F.O: OK 10. EPC Aérea; OK 11 EPC Piso: OK 12 Rodomo: N/A 13. Energía o Provisoria: NOK, Sin evidencia 14. Disponibilidad 4G / 5G en Torre OK 15. Disponibilidad 4G / 5G Piso: OK 16. Requiere Andamios: NO 17. Antenas con Plan de RF: NOK 18. Tronera: N/A 19. Porta Feeders: OK 20. GPS: OK 21. AZ con Plan de RF: OK OBSERVACIONES 6. Tipo de Soporte: Dobles Sin evidencia de medidas en Plano 8. PGB Piso ( EPC) NOK Sin evidencia en informe fotográfico EPC 13. Energía o Provisoria: NOK, Sin evidencia 17. Antenas con Plan de RF: NOK Sin evidencia en Planos 21. AZ con Plan de RF: NOK Sin evidencia en Planos Asbuilt_ V1_ SN_ Aprobado / con Obs | 2025-09-01 | W36 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Energía definitiva Falta contrato de suministro Falta N° Cliente Falta N° Medidor | 2025-11-14 | W46 2025 | 2025-11-17 | W47 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-12-24 | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-12-29 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-12-29 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G |  | Plan 2025 |  | TBD |  | Operador | Obras iniciaron esta semana. Se está verificando la energía provisoria y saber la capacidad se mantiene W33 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53i_392 | DHL Mondelez | 13 | -33.4299 | -70.7979 | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | Av del Parque 1307, Bodega 9 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | Medios Propios | 0 |  | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [9 empty] | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor |  |  |  | Ing Aprobada Indoor | [5 empty] | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | W49 2025 | 2025-12-09 | W50 2025 | 5 | As Built Aprobado |  | 2025-12-09 | W50 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se debe incorporar más fotografías de las antenas. Se requiere una fotografía desde lejos (similar al fotomontaje) y otra cercana para validar su instalación respecto el AP aprobado. Además, se requiere una fotografía más de la zona de cobertura de la antena. Respuesta B2B: No se pueden obtener fotografías, ya que cliente DHL no permitió realizar fotografías con planos generales de sus instalaciones, luego del despliegue del sistema radiante. Esto por cambios administrativos internos de DHL, entre los periodos que Claro inicio etapa de diseño RF y realizo instalación del sistema radiante. | 2026-03-06 | W10 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | No se corrigen observaciones, se entiende que no es posible tomar fotos o evidencias de la proyección de equipos. Se validara ubicación, al momento de la implementación. | 2025-12-11 | W50 2025 | As Built Aprobado | sin observaciones | 2026-03-09 | W11 2026 | 2026-03-10 | W11 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Recibido 4G |  | Plan 2025 |  |  |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Indoor 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4G
| 53_076 | Santo Domingo Lourdes | 13 | -33.4359 | -70.6855 | Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | Edison N° 3706, Quinta Normal | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | On Hold RF |  | UFINET | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 | POSTE METALICO | 12 | CH2300319R13A | 2023-09-20 | W38 2023 | 2023-09-26 |  |  |  | 2023-10-05 | 0 | TSS Aprobado | los TTS quedan aprobados, solo con la observación de que las panorámicas se encuentran desorganizadas. Favor que puedan corregirlo y enviar nuevamente. | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | W47 2023 | 2023-11-27 | W48 2023 | 5 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | 24-11-2023: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 5,1m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (4x4) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 3 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19"" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO. TX= FO | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | 2023-11-28 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | En Proceso | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | W51 2024 | 2024-12-19 | W51 2024 | 3 | AS Built Detenido |  |  |  | AS Built Detenido |  |  |  | AS Built Detenido |  |  |  | AS Built Detenido |  |  |  | 2024-12-24 | W52 2024 | As built detenido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs built detenido
| 53_068 | Puente Alto Canal Montino | 13 | -33.5906 | -70.6049 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | CANAL CAUDAL N°2026 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300470R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 | 2025-06-04 | W23 2025 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2 | TSS Aprobado | Corregir orden de fotos de azimuth, se encuentran invertidas, buscar posibilidad de mover punto mas hacia el norte, adjunto poligono de busqueda | 2025-06-12 | W24 2025 | TSS Aprobado | 04-06-25: APROBADO 4G V1. 1. Poste hormigon existente L:12m implementado en altura. | 2025-06-04 | W23 2025 | TSS Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_068 3. Tipo de Poste: Hormigon 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6.5 8 Soportes: NOK debe proveer CLARO 9.PGB altura : No se observa BDT 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK | 2025-06-12 | W24 2025 | TSS Aprobado | Falta: Proyección de Medidor en Poste Proyección TDAyF en Poste Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en Poste. | 2025-06-12 | W24 2025 |  |  |  |  | 2025-06-12 | W24 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | W31 2025 | 2025-08-01 | W31 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado con comentarios La tubería CAG 3" debe llegar hasta los RRU UFINET instala los herrajes para RRU y BBU, y la base de antena trisectorial. | 2025-07-31 | W31 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2025-07-31 | W31 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 53_068 3. Tipo de estructura: Poste 4. Altura: 12 5. Altura RF:12 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo:N/A 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OBSERVACIONES Aprobado | 2025-07-31 | W31 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En lámina 4, Imagen "Tablero Claro+TDAyF", protección general 2x40(A) debe ir primero que automático diferencial, tal cual se indica en diagrama unilineal. Protección de circuito vacante debe ser de 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro. En cuadro de cargas, en la descripción de automático 2x32(A) debe ir DPU120D, se debe cambiar "RRU". | 2025-08-06 | W32 2025 | 2025-08-06 | W32 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | W40 2025 | 2025-10-03 | W40 2025 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | Aprobado con comentarios Falta verificación de verticalidad con instrumento topográfico (la antena trisectorial se observa desaplomada) Inmobiliaria ndica que verticalidad será responsabilidad de UFINET en caso de existir problemas | 2025-10-20 | W43 2025 | As built Aprobado | Sin observaciones | 2025-10-02 | W40 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | La información del TE1 esta incorrecta. Se indica como propietario a UFINET CHILE SA. En cuadro de cargas se debe corregir info del circuito 1 a que no es un breaker de 2x32 (A) sino de 1x32 (A) y en la descripción debe ir "DPU120D" Falta N° de Cliente | 2025-10-02 | W40 2025 | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | ZTE |  | 2026-03-02 | Integrado | 2026-03-02 | 2026-03-02 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W40 |  | Cambio de Forecast | OI Cambia Forecast perodicamente | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_210 | Costanera Peyuhue Riffo | 13 | -33.4071 | -70.7251 | Metropolitana de Santiago | Renca | Maiten 1276 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300479R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-20 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado | 14. Disponibilidad de 5G Piso: sin evidencia | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2025-03-05 | W10 2025 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado S/N, con medidor, tablero eléctrico, aterramiento. Colocar en el unilineal, diferencial en circuito de rectificador independiente. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-06 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2025-03-25 | W13 2025 | 4 | As Built Aprobado | 0 | 2025-02-10 | W07 2025 | As Built Aprobado | coordenadas de postes fue desplazada a otro punto | 2025-02-14 | W07 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-25 | W13 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-25 | W13 2025 | 2025-03-26 | W13 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 |  | ZTE |  | 2025-04-10 | Integrado |  | 2025-04-10 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 23_705 | Pedernal - Peral | 13 | -33.5754 | -70.5407 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Av. El Peral alt 7160, Puente Alto | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300487R13A | 2023-07-15 | W28 2023 | 2023-08-02 | 2025-04-15 | W16 2025 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2 | TSS Aprobado | Validados coordenadas -33,575483 -70,5410973 / Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690)/cualquier modificación de la ubicación del poste debe ser informada con anticipación para ser validada por RF | 2025-04-16 | W16 2025 | TSS Aprobado | 16-04-2025: APROBADO 4G V1. 1. Poste hormigón existente de 12m implementado en altura. | 2025-04-16 | W16 2025 | TSS Aprobado | 16-04-25: Aprobado V1. | 2025-04-16 | W16 2025 | TSS Aprobado | REV2 16-04-2025 (RollBack) Opcion 1 Sitio poste proyectado en poste existente Factibildiad de empalme BT Linea electrica existente en la Zona (Poste existente con LE) | 2025-04-16 | W16 2025 |  |  |  |  | 2025-04-16 | W16 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-13 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | W22 2025 | 2025-05-29 | W22 2025 | 1 | Ing Aprobada | 09-05-2025: APROBADO 4G V1 Se proyectan 2 cañerias de 50mm dentro de poste para ruteo de jumpers (6 Jumpers) definición RF | 2025-05-09 | W19 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-05 | W19 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1.Coordenadas Google Earth: OK 2.Nemonico: 23_705 3.Tipo de Poste: Metálico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6 8 Soportes: N/A 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energía: OK | 2025-05-14 | W20 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-05-29 | W22 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | W32 2025 | 2025-08-11 | W33 2025 | 5 | As built Aprobado | Aprobado Herrajes instalados, antena trisectorial instalada | 2025-08-07 | W32 2025 | As built Aprobado | Sin observaciones | 2025-08-07 | W32 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 23_705 3. Tipo de Poste: Hormigón 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6 8 Soportes: OK Instalados por Torrera UFINET 9.PGB altura: NOK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK Instalados por Torrera UFINET 12. Jumper : Instalados por Torrera UFINET 13 AZ Con Plan de RF : OK 14. GPS ; NOK 15. Disponibilidad de Ductos OK 16. Energía: NOK OBSERVACIONES 3. Tipo de Poste: Hormigón, En reporte fotográfico, se ve poste Antena desaplomada (Confirmar) 16. Energía: NOK Sin evidencia fotográfica Asbuilt_ SP_ Aprobado / Con Obs | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía definitiva La información del TE1 esta incorrecta. Se indica como propietario a UFINET CHILE SA. Cuadro de cargas falta descripción de Automatico 1x32 (A) que alimenta PCC DPU120D. Se debe agregar. En informe fotográfico no se logra apreciar el número de medidor, ni las capacidades de lso automáticos en TDAyF, debido a la calidad de las fotografías. Falta Contrato de suministro Falta N° de medidor Falta N° de cliente | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-09-16 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W32 |  | Energía Definitiva | OI Cambia Forecast perodicamente | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 23_863 | Francisco de Borja | 13 | -33.4885 | -70.7311 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Av. Las Torres alt. 2323 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300431R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-20 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-05 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | W42 2023 | 2023-10-26 | W43 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada | Lámina #1: Aprobado V1. De acuerdo a lo reunión sostenida con ECE y HUAWEI el día Viernes 22-09-2023. Se deja constancia que se realizará revisión de Ingenierías bajo la solución de los rectificadores DPU120D (1 unidad). Lámina #2: Observado V1. Aprobado V2 Se levantan observaciones indicadas. GPS debe ir por arriba de las RF (RRU) de la otra cara del poste, evitar que la caja API no le haga sombra o perpendicular a la caja API. | 2023-10-24 | W43 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado con medidor, Tablero eléctrico, aterramiento. Unilineal actualizado según claro (DPU120) Medidor + TDAyF Proyectado en poste Aterramientos proyectados (BDT en poste) Gabinete TDAyF (Unilineal + Bandejas equipos) Unilineal breaker 1X32 para DPU120 Falta proyectar Diferencial a PCC | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-10-25 | W43 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-28 | W09 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-02: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 28-02: Aprobado Se levantan observaciones indicadas. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-06 | W06 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN 04-03-24: Aprobado V2 - Se levantan Observaciones. Opción 1: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) | 2024-03-05 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria, 10 A Pendiente Fotos de medidor con numero visible. No se ve detalle de breakers en tablero, enviar nuevo informe. Pendiente entrega de informe de energía definitiva. | 2024-03-05 | W10 2024 | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  | ZTE |  | 2024-05-03 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-24 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_893 | J. Edwards Bello | 13 | -33.5651 | -70.6224 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Av. Observatorio - Joaquín Edward Bello, La Pintana | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300240R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado N° 0315623, con medidor, tablero eléctrico, aterramiento. Colocar en el unilineal, diferencial en circuito de rectificador independiente. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 | W27 2025 | 2025-07-08 | W28 2025 | 4 | As Built Aprobado | 07-07-25: APROBADO 4G V1. 1. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica 07-07-25_ APROBADO 4G V1. 1. Planimetria acorde a lo visto en fotografias. | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado | Aprobado | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | La posición del diferencial debe ser cambiado, este no puede estar antes del automático general como se instaló en TDAyF. Debe ser corregido y quedar tal cual como se aprobó en la Ingeniería del sitio. En cuadro de carga se informa que automático "2x32 (A)" alimentará una RRU, lo cual es erróneo ya que este es un automático monofásico de 32 (A) y está destinado a alimentar la DPU120D. Se debe corregir. | 2025-07-04 | W27 2025 | 2025-07-07 | W28 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | ZTE |  | 2024-09-04 | Integrado | 2025-07-08 | 2025-08-12 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 23_894 | Blanca - Luis Matte Larrain | 13 | -33.5883 | -70.5997 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Los Coigues alt 2731, Puente Alto | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300488R13A | 2023-07-15 | W28 2023 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | W31 2025 | 2025-08-01 | W31 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado con comentarios La tubería CAG 3" debe llegar hasta los RRU UFINET instala los herrajes para RRU y BBU, y la base de antena trisectorial. | 2025-07-31 | W31 2025 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2025-08-05 | W32 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST SITIO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemonico: 23_894 3. Tipo de estructura: Poste 4. Altura: 12 5. Altura RF:12 6. Tipo de Soporte: OK 6. PGB Altura: OK 7. PGB Piso: OK 8 Disponibilida de recorrido Power F.O: OK 9. EPC Aerea OK 10 EPC Piso: OK 11 Rodomo:N/A 12. Energia Provisoria: N/A 13. Disponibilidad LTE / 5G Altura :OK 14. Disponibilidad LTS / 5G Sin evidencia 15. Requiere Andamios: NO 16. Antenas con Plan de RF: 17: Tronera: N/A 18. Porta Feeders: OK 19_ GPS: OK 20. Az con Plan de RF: OBSERVACIONES Aprobado | 2025-07-31 | W31 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones | En lámina 4, Imagen "Tablero Claro+TDAyF", protección general 2x40(A) debe ir primero que automático diferencial, tal cual se indica en diagrama unilineal. Protección de circuito vacante debe ser de 16 amperios según nuevo requerimiento para incorporación de equipamiento futuro. En cuadro de cargas, en la descripción de automático 2x32(A) debe ir DPU120D, se debe cambiar "RRU". | 2025-08-06 | W32 2025 | 2025-08-06 | W32 2025 | Ing Aprobada Con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI |  | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | W40 2025 | 2025-10-03 | W40 2025 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | Aprobado con comentarios Falta verificación de verticalidad con instrumento topográfico (la antena trisectorial se observa desaplomada) PMO indica que verticalidad será responsabilidad de UFINET en caso de existir problemas | 2025-10-20 | W43 2025 | As built Aprobado | Sin observaciones | 2025-10-02 | W40 2025 | As Built Aprobado | 1.- AS-BUILT, no muestra ningún equipo de IMPL, solo proyecta la construcción del sitio y energía. | 2025-10-06 | W41 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva La información del TE1 esta incorrecta. Se indica como propietario a UFINET CHILE SA. (RL: Rubi Elena Castellanos Castillo) Esta debe estar a nombre Claro. Falta contrato de suministro Falta N° de Cliente (Para temas de facturación) En cuadro de cargas se debe corregir info del circuito 1 a que no es un breaker de 2x32 (A) sino de 1x32 (A) y en la descripción debe ir "DPU120D" | 2025-10-06 | W41 2025 | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-01-08 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W40 |  | Cambio de Forecast | OI Cambia Forecast perodicamente | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada Con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 25_211 | Av. de La Plaza | 5 | -33.5276 | -71.5927 | Valparaíso | Cartagena | Av. de la Plaza - Segunda Poniente, Cartagena | On Hold - RF | No Vigente | No aplica |  |  | UFINET | Colo |  | POSTE | 12 | CH2300545R05B | 2023-12-22 | W51 2023 | 2024-01-04 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2 | TSS Aprobado |  | 2024-01-10 | W02 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-01-08 | W02 2024 | TSS Aprobado | 09-01-2024: Aprobado. Poste de Hormigón de 11,6m. Implementado en altura | 2024-01-09 | W02 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-01-10 | W02 2024 |  |  |  |  | 2024-01-10 | W02 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2024-01-15 |  | 2024-01-15 | W03 2024 | 2024-01-19 | W03 2024 | 4 | Ing Aprobada |  | 2024-01-18 | W03 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-01-19 | W03 2024 | Ing Aprobada | 24-01-2024: Aprobado V1. Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 3600mm hasta 5100mm 24-01-2024: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 5,1m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19"" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO. TX: FO: Si. MMOO: Si. | 2024-01-24 | W04 2024 | Ing Aprobada | Sitio tipo Poste Acometida eléctrica aérea proyectada Medidor + TDAyF Proyectado en Poste Tierras proyectadas / BDT Proyectada Empalme 1x40 A / Breaker TDAyF 2X40 A / Breaker DPU120 1X32 A | 2024-01-23 | W04 2024 | 2024-01-24 | W04 2024 | Ing Aprobada 4G | 0 |  |  | 2024-03-31 | [6 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [10 empty] | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 25_216 | La Calera Surponiente | 5 | -32.7909 | -71.2136 | Valparaíso | Calera | Chañaral - Santa Rosa, La Calera | Fase 1 | Vigente | No aplica | 12 |  | UFINET | BTS | 5-3-2025 - Fiorella informa que sigue Ufinet con el sitio asignado Inmobiliaria informa que Ufinet no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) | POSTE METALICO | 12 |  | 0 |  | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | TSS Aprobado |  | 2025-02-28 | W09 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS En Revisión | 0 | 0 |  | 2025-03-07 | W10 2025 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | W11 2025 | 2025-03-14 | W11 2025 | 1 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2025-03-14 | W11 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | W13 2025 | 2025-04-02 | W14 2025 | 5 | As Built Aprobado |  | 2025-04-01 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-01 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-01 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-11 | W15 2025 | 2025-04-11 | W15 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | ZTE |  | 2025-05-07 | Integrado |  | 2025-05-16 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 25_569 | Valparaiso Aquiles Ramirez Alto | 5 | -33.066 | -71.6362 | Valparaíso | Valparaíso | Carretera Camino La Polvora S/N, Valparaíso | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | UFINET | BTS | 07-03-2025, Fiorella nos confirma vía teams que se asigna a QMC 5-3-2025 - Fiorella informa que sigue Ufinet con el sitio asignado Inmobiliaria informa que Ufinet no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) | POSTE METALICO | 12 |  | 0 |  | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | TSS Aprobado |  | 2025-02-28 | W09 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS En Revisión | 0 | 0 |  | 2025-03-07 | W10 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado |  | 2025-03-11 | 2025-08-11 | W33 2025 | 2025-08-13 | W33 2025 | 2 | Ing Aprobada | Aprobado Ufinet instala base antena trisectorial y herrajes. | 2025-08-12 | W33 2025 | Ing Aprobada | Se vuelve al diseño RF original, ya que vuelve a ser Ufinet | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-08-13 | W33 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-08-20 | W34 2025 | 2025-08-20 | W34 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Defintivo | 2026-04-08 | 2026-09-15 | 2026-09-06 | W36 2026 | 2026-09-08 | W37 2026 | 2 | As Built Observado | OBSERVACIONES - INFORME FOTOGRAFICO: La perforaciones de entrada de jumpers se aprecian muy pequeñas , no son del mismo diámetro de los ductos de salida. No son suficientes para la curvatura de los jumpers. OBSERVACIONES - PLANOS: Siguen indicando un ducto de 3" para jumpers , pero no fue instalado. Deben indicar los diámetros de los ductos internos y perforaciones de entrada. | 2026-09-07 | W37 2026 | As Built Aprobado | Aprobado, se cambian coordenadas | 2026-04-09 | W15 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | 1.- No se observa CAG, para los jumpers, desde RRU a la Antena. 2.- Sin HW proyectado en Asbuilt. | 2026-09-10 | W37 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Se registra energía en sitio por empalme propio, pendiente número de cliente. | 2026-09-07 | W37 2026 | 2026-09-15 | W38 2026 | As Built Observado 4G |  | Gabinete Ufinet |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | ZTE |  | 2026-09-09 | Integrado | 2026-09-10 | [5 empty] | SOLPED 19-6-2024 | Construido 4G | Plan 2024 |  |  | 2026-06-30 |  | Cambio de Forecast | Pendiente entrega energía | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Observado 4GIntegrado
| 33_068 | Dioses del Olimpo | 13 | -33.4092 | -70.7463 | Metropolitana de Santiago | Renca | Avda. Vicuña Mackenna 1009 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300480R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-20 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se aprueba Ing con nueva ubicación | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado N° 721386, con medidor, tablero eléctrico, aterramiento. Colocar en el unilineal, diferencial en circuito de rectificador independiente. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-04 |  | 2025-02-05 | W06 2025 | 2025-02-10 | W07 2025 | 5 | As Built Aprobado | 0 | 2025-02-07 | W06 2025 | As Built Aprobado | Sitio corrido de las coordenadas en Ing, no se tiene respaldo de dicho desplazamiento | 2025-02-10 | W07 2025 | As Built Aprobado | 21-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK - Archivo de Certificaciones de Líneas: SI-OK. - Certificaciones de cada Línea: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU). - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Se debe corregir el estándar de color sectorial para los jumper de 2 cintas de colores (falta 1 líneas más de color) para que queden de (3) colores + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)---OK - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-21 | W08 2025 | As Built Aprobado | 21-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK - Archivo de Certificaciones de Líneas: SI-OK. - Certificaciones de cada Línea: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU). - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Se debe corregir el estándar de color sectorial para los jumper de 2 cintas de colores (falta 1 líneas más de color) para que queden de (3) colores + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)---OK - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-21 | W08 2025 | 2025-03-06 | W10 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-03-17 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | ZTE |  | 2025-03-27 | Integrado |  | 2025-03-27 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_011 | Vespucio Sur - El Valle | 13 | -33.4757 | -70.5759 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Av. El Valle 5870 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300458R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-20 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-20 |  | 2023-11-20 | W47 2023 | 2023-11-24 | W47 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Se aprueba Ing con nueva ubicación | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker Planta 1x32A | 2023-11-22 | W47 2023 | 2023-11-23 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | W11 2025 | 2025-03-18 | W12 2025 | 5 | As Built Aprobado | 12-03-2025 Observado V1 Nombre: Vespucio Sur - El Valle ID: 43_011 Medidas: Falta evidencia fotográfica de la medida entre herrajes. | 2025-03-17 | W12 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-11 | W11 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-12 | W11 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-12 | W11 2025 | 2025-03-17 | W12 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | ZTE |  | 2025-04-10 | Integrado |  | 2025-04-10 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_033 | Loma de Maipo | 13 | -33.613125 | -70.544169 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Calle Loma Verde #2553 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300461R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | W32 2024 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2 | TSS Aprobado |  | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado | 04-08:Aprobado: Poste Concreto 12m | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado | 07-08-24: Aprobado V1. Equipamiento en altura / Poste 12m | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-08-2024 Rollback Sitio Poste proyectado Factibilidad de energía desde postación cercana Equipos proyectados en Poste Empresa Eléctrica EEPA | 2024-08-07 | W32 2024 | No Aplica | 07/08: Se define que no aplica análisis de MMOO por no tratarse de 5G o Rutas | 2024-08-07 | W32 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-13 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | W32 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | 7 | Ing Aprobada | 09:08:24 : Aprobado | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada | 09-08-2024: Aprobado V1. Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 3600mm hasta 5100mm 31-07-2024: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 9,1m Aprox. (Tope de Poste) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO=H= 9.1m Separación entre herrajes (1 y 2) para equipamiento= 580mm TX: FO: SI Router= ZTE | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada | REV2 08-08-2024 Resumen Sitio Poste proyectado (Medidor + TDAyF proyectado en Poste) Empalme aéreo proyectado Tierras proyectadas (Proyectado aterramiento TDAyF) BDT Master + barra CU Gabinete proyectado para Tablero Eléctrico Unilineal Claro (Breaker empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker DPU120 1X32A) Se proyecta brazo de protección en TDAyF | 2024-08-08 | W32 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-09-12 |  | 2024-09-12 | W37 2024 | 2024-09-23 | W39 2024 | 11 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 12-09: Aprobado 1. Herrajes instalados segun plano Asbuilt. 2. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica. Sitio debe ser implementado con terminal optico, ya que solo fue instalada una pieza de reducción de separación, para el Routers de ZTE. PLANOS AS BUILT Rev.2 23-09: Aprobado Se levantan observaciones indicadas. 1. Lamina P4-4: Indican en el detalle del rack para TX, que instalaron una placa de soporte completa, lo cual según informe fotografico no fue asi, por lo que se requiere modificar este detalle según lo instalado en el sitio. | 2024-09-23 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-24 | W39 2024 | As Built Aprobado | 12-09-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-09-12 | W37 2024 | As Built Aprobado | 12-09-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-09-12 | W37 2024 | 2024-09-24 | W39 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | ZTE |  | 2024-10-11 | Integrado | 2024-10-14 | 2024-12-13 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_036 | Chagual | 13 | -33.6087 | -70.6992 | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | Ramón Liborio Carvallo N° 23, San Bernardo | No Vigente | No Vigente | No aplica |  |  | UFINET | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 | POSTE METALICO | 12 | CH2300494R13A | 2023-07-31 | W31 2023 | 2023-09-25 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-10-02 | W40 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-10-18 | W42 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-12-04 |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-11 | W50 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada | Poste 12 ms. Ok | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | 0 |  |  | 2024-03-29 | [6 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | No Vigente - Detenidos |  |  |  | 2025-05-30 |  |  | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built No Recibido
| 43_052 | Estadio Lo Blanco | 13 | -33.5804 | -70.6832 | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | Pedro Sancho de la Oz s/n | Fase 1 | Vigente | No aplica | 6 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300483R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-10 | 2025-04-15 | W16 2025 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 4 | TSS Aprobado | Validados coordenadas -33.580952 -70.682057 / Antena suministrada por Claro Antena Trisectorial /Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm)/Bandas Medias 1710–2690) cualquier modificación en la ubicación de poste debe ser informada a PMO/RF, no se aceptara cambios sin previa validación, puntualmente esta sitio está en límite de matriz de distancia con un sitio existente. | 2025-04-16 | W16 2025 | TSS Aprobado | 16-04-2025: RECHAZADO 4G V1. 1. No indican altura del poste existente. | 2025-04-16 | W16 2025 | TSS Aprobado | 45792 | 2025-04-16 | W16 2025 | TSS Aprobado | REV2 16-04-2025 (RollBack) Opcion 2 Sitio poste proyectado en poste existente Factibildiad de empalme BT Linea electrica existente en la Zona (Poste existente con LE) | 2025-04-16 | W16 2025 |  |  |  |  | 2024-05-15 | W20 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-04 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | W22 2025 | 2025-05-29 | W22 2025 | 1 | Ing Aprobada | 09-05-2025: APROBADO 4G V1 Se proyectan 2 cañerias de 50mm dentro de poste para ruteo de jumpers (6 Jumpers) definición RF | 2025-05-09 | W19 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-05 | W19 2025 | Ing Aprobada | CHECKLIST POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1.Coordenadas Google Earth: OK 2.Nemonico: 43_052 3.Tipo de Poste: Metalico 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6 8 Soportes: N/A 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camion capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK 15. Energia: OK | 2025-05-13 | W20 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-05-29 | W22 2025 | 2025-05-29 | W22 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-07-22 |  | 2025-07-23 | W30 2025 | 2025-07-25 | W30 2025 | 2 | As Built Aprobado | Aprobado Herrajes instalados Antena trisectorial instalada | 2025-07-23 | W30 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-07-23 | W30 2025 | As Built Aprobado | CHECKLIST POSTE POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónica: 43_052 3. Tipo de Poste: Hormigón 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 11 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6 8 Soportes: OK 9.PGB altura : OK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. Jumper Antena : OK 14. GPS ;OK 15.Disponibilidad de Ductos OK 16.Energia: OK ASBUILT_SP_APROBADO_ | 2025-07-27 | W30 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Energía definitiva La información del TE1 esta incorrecta. Se indica como propietario a UFINET CHILE SA y representante a RUBI CASTELLANOS. Cuadro de cargas tiene datos incorrectos en las protecciones y descripción de los equipos. Se deben corregir En informe fotográfico no se logra apreciar el número de medidor, ni las capacidades de los automáticos en TDAyF, debido a la calidad de las fotografías. Falta Contrato de suministro Falta N° de medidor Falta N° de cliente | 2025-07-23 | W30 2025 | 2025-07-28 | W31 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-08-28 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  |  |  | Cambio de Forecast | OI Cambia Forecast perodicamente | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_056 | Salamanca | 13 | -33.3803 | -70.7244 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Pedro Riveros - Juan Larenas, Quilicura | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300314R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado | Sitio tipo poste proyectado Factibilidad de empalme independiente desde postacion cercana Equipos proyectados en poste | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | W48 2024 | 2024-11-29 | W48 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 28-11: Aprobado 1. Se valida informe fotografico. 2. Pieza de reducción de separación para CSR, fue traspasada de UFINET a PMO para la instalación del routers 3. Ruteo de jumpers se realiza por 2 tuberias de 50mm empotradas en el poste. 4. Herrajes instalados de manera paralela a la via publica. PLANOS AS BUILT 28-11: Aprobado con observaciones 28-11: Aprobado con observaciones 1. Soportes para GPS y MMOO fueron instalados un poco mas bajo de lo indicado en planimetria. 2. Separación entre herrajes difiere con lo visto en informe fotografico, por lo que el equipo implementador deberá moverlos para evitar obstrucciones entre equipos. | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado | Envío revisión por Implementación W49, de acuerdo a lo conversado con OOCC. | 2024-12-04 | W49 2024 | As Built Aprobado | Envío revisión por Implementación W49, de acuerdo a lo conversado con OOCC. | 2024-12-04 | W49 2024 | 2024-12-04 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | ZTE |  | 2025-12-24 | Integrado |  | 2025-01-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_072 | La Florida Los Lagos | 13 | -33,560045 | -70.6007 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Santa Raquel N° 10874 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 1 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300443R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-03-13 | W11 2024 | TSS Aprobado | 13-03: Aprobado Poste Concreto 12m (Existente), implementado en altura | 2024-03-13 | W11 2024 | TSS Aprobado | 15-03-24: Aprobado V3 / Altura 12m. / Poste Hormigón / Equipamiento en Implementado en altura. (Nueva Ubicación) | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.747.920 (Mismo número que 43_977) | 2024-03-01 | W09 2024 |  |  |  |  | 2024-03-13 | W11 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-04-03 | W14 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | En Proceso | 2024-12-31 |  | 2025-01-27 | W05 2025 | 2025-01-07 | W02 2025 | -20 | As Built Aprobado | I-01-25: Aprobado V2 1. Instalan pieza para equipos de TX. 2. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica. PLANOS AS BUILT 27-01-25: Aprobado 1. Se valida planimetria con lo visto en informe fotografico. | 2025-01-27 | W05 2025 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | 02-01-25: Aprobado con Observaciones V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Fotografías Jumper extremo de a RRU: NO-OK: (Falta fotografía de la líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas ABCD) | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado | REV1 02-01-2025 Sitio con Energia Definitiva 1x40A Pendiente N° de Cliente Pendiente contrato de suministro Electrico | 2025-01-02 | W01 2025 | 2025-01-27 | W05 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | ZTE |  | 2025-02-14 | Integrado |  | 2025-02-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_077 | Quilicura 7mo de Linea | 13 | -33.3579 | -70.7137 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Séptimo de Línea 369 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300474R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-20 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado N° 0622148, con medidor, tablero eléctrico, aterramiento. Colocar en el unilineal, diferencial en circuito de rectificador independiente | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-28 | W09 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-02: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 28-02: Aprobado Se levantan observaciones indicadas. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-08 | W06 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN 04-03-24: Aprobado V2 - Se levantan Observaciones. Router: ZTE 08-02-24: Observado V1 - Fotos sin Georreferenciadas. - Falta adjuntar informe As Built en ODF. TX: (FO) FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: SI (2,5") | 2024-03-05 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. No se ve detalle de breakers en tablero, enviar nuevo informe. Pendiente entrega de informe de energía definitiva. | 2024-03-05 | W10 2024 | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | ZTE |  | 2024-05-24 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-07-20 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_138 | Acceso Sur La Frontera | 13 | -33.5927 | -70.6082 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Caletera Acceso Sur s/n | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-03-30 |  | UFINET | BTS | 07-03-2025, Fiorella nos confirma vía teams que se asigna a QMC 5-3-2025 - Fiorella informa que sigue Ufinet con el sitio asignado Inmobiliaria informa que Ufinet no puede hacer entrega de sitios (21-1-2025) | POSTE METALICO | 12 |  | 0 |  | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 | TSS Aprobado |  | 2025-02-28 | W09 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS Aprobado |  | 2025-03-06 | W10 2025 | TSS En Revisión | 0 | 0 |  | 2025-03-07 | W10 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  |  |  | 2025-01-17 | W03 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución |  | SI | 2026-02-24 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | W12 2026 | 2026-03-24 | W13 2026 | 5 | As Built Aprobado Con Observaciones | Según el plano hay cabida para los equipos. UFINET deberá subsanar en caso de presentarse problemas en la implementación. | 2026-03-20 | W12 2026 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2026-02-25 | W09 2026 | As Built Aprobado |  | 2026-02-26 | W09 2026 | As Built Aprobado | Sitio energizado Falta N° de cliente Falta fecha de conexión por la compañía | 2026-02-24 | W09 2026 | 2026-03-20 | W12 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | ZTE |  | 2026-04-01 | Integrado |  | 2026-04-08 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W33 |  | Cambio de Forecast | OI Cambia Forecast perodicamente | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado Con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_141 | Puente Alto Abate Molina | 13 | -33.6176 | -70.5777 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Abate Molina 227 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300462R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-10-23 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2024-10-29 | W44 2024 | TSS Aprobado | 28-10: Aprobado 1. Poste de hormigon existente electrico L: 12m, con equipamiento en altura | 2024-10-28 | W44 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-10-28 | W44 2024 | TSS Aprobado | REV2 28-10-2024 RollBack Sitio poste proyectado Poste N° 2968 Factibilidad de empalme monofásico desde postación cercana Equipos proyectados en poste | 2024-10-28 | W44 2024 |  |  |  |  | 2024-10-29 | W44 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-13 |  | 2023-12-14 | W50 2023 | 2023-12-20 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-12-19 | W51 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-15 | W50 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-18 | W51 2023 | Ing Aprobada | Sitio Tipo Poste Poste + Medidor proyectado en poste Poste con tierras proyectadas Acometida aerea proyectada Unilineal de claro/ Empalme 1x40 A/ Breaker TDAyF 2x40 A / Breaker DPU120 1X32 A | 2023-12-18 | W51 2023 | 2023-12-19 | W51 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | W50 2024 | 2024-12-12 | W50 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 10-12: Aprobado 1. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica. 2. Gabinete perforado y con prensa estopa. 3. Rack modificado, se solicita indicar dimensiones en planimetria. PLANOS AS BUILT 10-12: Aprobado con observaciones 1. No queda claro separacion de perforacion del rack para anclaje de equipos TX. Cualquier diferencia al instalar, indicarle al OI. | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-12-10 | W50 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 11-12-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-12-11 | W50 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 11-12-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-12-11 | W50 2024 | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  | ZTE |  | 2025-01-17 | Integrado |  | 2025-01-24 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_230 | Recoleta - El Tamarugal | 13 | -33.3644 | -70.6327 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | Av. Recoleta N° 5308 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | UFINET | BTS | Sale de On Hold por cambio de ubicación de poste 13-1-2025 (Carlos Maureira) | POSTE METALICO | 12 | CH2300433R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2025-01-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Cambio de Ubicación OK, según coordenadas informadas | 2025-01-16 | W03 2025 | TSS Aprobado | 17-01: Aprobado 1. Poste hormigon existente 10m implementado en altura. | 2025-01-17 | W03 2025 | TSS Aprobado | 17-01-2025: AROBADO V1. Se validan fotografías 360° en altura de 12m. Equipamiento en altura / Poste 12m / TX=FO / ROUTER= ZTE (1) Antena Trisectorial Huawei ADU4514S0v06 (2) 5513w | 2025-01-17 | W03 2025 | TSS Aprobado | REV2 17-01-2025 Sitio tipo poste proyectado Empalme eléctrico aéreo independiente proyectado desde poste cercano Equipos proyectados en poste (Adosamiento a poste concreto existente) | 2025-01-17 | W03 2025 |  |  |  |  | 2025-01-20 | W04 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | REV2 17-01-2025 Sitio tipo poste proyectado Empalme eléctrico aéreo independiente proyectado desde poste cercano Equipos proyectados en poste (Adosamiento a poste concreto existente) | 2025-01-17 | W03 2025 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | W10 2025 | 2025-03-12 | W11 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico "11-03: Aprobado - Ufinet envía informe con el estándar de fabricación y dimensiones de las canalizaciones." OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos "11-03: Aprobado 1. Lamina 4: Se indica que la distancia entre rieles 19"" para la fijación de equipos es de 465mm cumple con lo solicitado" | 2025-03-11 | W11 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-11 | W11 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) "11-03-25: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - Jumper identificados Lado RRU (A-C) (Cintas 1-3): SI-OK - Certificaciones de Líneas (SiteMaster): SI-OK - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Gabinete de TX: SI-OK." | 2025-03-11 | W11 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) "11-03-25: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - Jumper identificados Lado RRU (A-C) (Cintas 1-3): SI-OK - Certificaciones de Líneas (SiteMaster): SI-OK - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Gabinete de TX: SI-OK." | 2025-03-11 | W11 2025 | 2025-03-13 | W11 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | ZTE |  | 2025-03-28 | Integrado |  | 2025-04-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_246 | Ramon Venegas - Punta Blanca | 13 | -33.5878 | -70.5539 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Las Violetas esq Parque coordilleras | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300464R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 | 2024-11-06 | W45 2024 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2 | TSS Aprobado |  | 2024-10-29 | W44 2024 | TSS Aprobado | 28-10: Aprobado 1. Poste de hormigon existente electrico L: 12m, con equipamiento en altura. | 2024-10-28 | W44 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-07 | W45 2024 | TSS Aprobado | REV2 28-10-2024 RollBack Sitio poste proyectado Poste N° 10864 Factibilidad de empalme monofásico desde postación cercana Equipos proyectados en poste | 2024-10-28 | W44 2024 |  |  |  |  | 2024-11-07 | W45 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-13 |  | 2023-12-14 | W50 2023 | 2023-12-20 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-12-19 | W51 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-15 | W50 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-18 | W51 2023 | Ing Aprobada | Sitio Tipo Poste Poste + Medidor proyectado en poste Poste con tierras proyectadas Acometida aerea proyectada Unilineal de claro/ Empalme 1x40 A/ Breaker TDAyF 2x40 A / Breaker DPU120 1X32 A | 2023-12-18 | W51 2023 | 2023-12-19 | W51 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | W50 2024 | 2024-12-12 | W50 2024 | 3 | As Built Aprobado con Observaciones | 10-12: Aprobado 1. Gabinete perforado y con prensa estopa. 2. Rack modificado, se solicita indicar dimensiones en planimetria. 3. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica. 10-12: Aprobado con observaciones 1. No queda claro separacion de perforacion del rack para anclaje de equipos TX.Cualquier diferencia al instalar, indicarle al OI. | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-12-10 | W50 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 11-12-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-12-11 | W50 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 11-12-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-12-11 | W50 2024 | 2024-12-17 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 |  | ZTE |  | 2025-01-15 | Integrado |  | 2025-01-15 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_264 | Pedro Fontova - El Sauce | 13 | -33.3594 | -70.6708 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | Calle Tres - Av. Pedro Fontova | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300434R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-03-01 | W09 2024 | TSS Aprobado | 04-03-24: Aprobado V1 / Altura 12m. / Poste Hormigón / Equipamiento en Implementado en altura. (Nueva Ubicación) | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.257.944 | 2024-03-01 | W09 2024 |  |  |  |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-16 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada | 24-11-2023: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 5,1m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19"" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO. TX= FO | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-04-03 | W14 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-01-09 |  | 2025-01-10 | W02 2025 | 2025-01-15 | W03 2025 | 5 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES ASB - OOCC - Informe Fotográfico 14-02: Aprobado 1. No se evidencia la instalación de la pieza de reducción de espacio en el rack para equipos de TX declarados en los planos.---> No respondido--->ok Existe gran cantidad de cableado existente lo cual puede generar obstrucción a la hora de implementar. Herrajes instalados de forma correcta para e la a la vía pública. OBSERVACIONES ASB - OOCC - Planos 18-02: Aprobado 1. Lamina 4: En detalle de gabinete no se evidencia rack al cual hace referencia la cota proyectada.----> No corregido. Modificar detalle--->Se debe reflejar la medida para bandeja porta equipo en as built como en la ingeniería aprobada. la cota no esta haciendo referencia a nada ya que falta el detalle.--- OK | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-01-20 | W04 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 18-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU) - Certificaciones de cada Línea: SI-OK. - Fotografías Jumper extremo de la RRU: - - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Se debe corregir el estándar de color sectorial para los jumper de 2 cintas de colores (falta 1 líneas más de color) para que queden de (3) colores + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)-----> Se debe incluir foto en el informe, presentado en la W05, no solo adjuntar foto en la w06.---OK - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 18-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU) - Certificaciones de cada Línea: SI-OK. - Fotografías Jumper extremo de la RRU: - - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Se debe corregir el estándar de color sectorial para los jumper de 2 cintas de colores (falta 1 líneas más de color) para que queden de (3) colores + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)-----> Se debe incluir foto en el informe, presentado en la W05, no solo adjuntar foto en la w06.---OK - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-18 | W08 2025 | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-02-18 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | ZTE |  | 2025-03-07 | Integrado |  | 2025-03-07 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_365 | Recoleta Astro Rey | 13 | -33.3777 | -70.6399 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | La Ermita - José Joaquín Aguirre Luco | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300435R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-03-01 | W09 2024 | TSS Aprobado | 04-03-24: Aprobado V1 / Altura 12m. / Poste Hormigón / Equipamiento en Implementado en altura. (Nueva Ubicación) | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.619.407 | 2024-03-01 | W09 2024 |  |  |  |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-04-03 | W14 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-01-09 |  | 2025-01-10 | W02 2025 | 2025-01-15 | W03 2025 | 5 | As Built Aprobado | 18-02: Aprobado 1. Lamina 4: En detalle de gabinete no se evidencia rack al cual hace referencia la cota proyectada.----> No corregido. Modificar detalle--->Se debe reflejar la medida para bandeja porta equipo en as built como en la ingeniería aprobada. la cota no está haciendo referencia a nada ya que falta el detalle.---- OK | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado con Observaciones | Favor cambiar azimuth del sitio a 70-190-310 | 2025-01-20 | W04 2025 | As Built Aprobado | 18-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK (No todas las fotografías) - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK. - Archivo de Certificaciones de Líneas: NO-OK: Archivo sin fotografías. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU) - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Falta fotografía de las líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)-----> Se debe incluir foto en el informe, presentado en la W05, no solo adjuntar foto en la w06--- Aprobado | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado | 18-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK (No todas las fotografías) - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK. - Archivo de Certificaciones de Líneas: NO-OK: Archivo sin fotografías. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU) - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Falta fotografía de las líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)-----> Se debe incluir foto en el informe, presentado en la W05, no solo adjuntar foto en la w06--- Aprobado | 2025-02-18 | W08 2025 | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | 2025-02-18 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | ZTE |  | 2025-03-14 | Integrado |  | 2025-03-18 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_366 | Isla de Maipo | 13 | -33.7478 | -70.8936 | Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | General Bonilla - Armijo | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300062R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-14 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-04 |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-11 | W50 2023 | 6 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada | 07-12-2023: Aprobado V1. Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 3600mm hasta 5100mm 07-12-2023: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 5,1m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19"" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO. TX: FO: Si. MMOO: Si. | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-07 | W49 2023 | 2023-12-07 | W49 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | W08 2025 | 2025-02-25 | W09 2025 | 5 | As built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-02-26 | W09 2025 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-02-26 | W09 2025 | As built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-02-26 | W09 2025 | As built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-02-26 | W09 2025 | 2025-02-26 | W09 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | ZTE |  | 2025-04-04 | Integrado |  | 2025-04-04 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_385 | Peñalolen Bolivar | 13 | -33.4811 | -70.5674 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Bolivar N° 6642, Peñalolén | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300459R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | Se aprueba Ing con nueva ubicación | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-04 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | W12 2025 | 2025-03-25 | W13 2025 | 4 | As Built Aprobado | 0 | 2025-02-07 | W06 2025 | As Built Aprobado | Sitio corrido de las coordenadas en Ing, no se tiene respaldo de dicho desplazamiento | 2025-02-10 | W07 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-25 | W13 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-03-25 | W13 2025 | 2025-03-26 | W13 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | ZTE |  | 2025-04-11 | Integrado |  | 2025-04-11 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_810 | Puente Alto Manuel Toledo | 13 | -33,613616 | -70.5527 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Bombero Belarmino Meza 01792, Puente Alto | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300465R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado | 25-07: Aprobado Poste hormigon 12m electrico. Equipamiento en altura. | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 25-07-24: Aprobado V1 / Poste 12m / Equipamiento adosado en Altura. | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión N° No legible | 2024-07-26 | W30 2024 |  |  |  |  | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-22 |  | 2024-07-29 | W31 2024 | 2024-08-05 | W32 2024 | 7 | Ing Aprobada | 29-07: Aprobado Poste hormigon implementado en altura. Gabinete con dimensiones modificadas. | 2024-07-30 | W31 2024 | Ing Aprobada |  | A tope de cada Soporte proyectar equipo AAU5339w, con los azimuth de 5G definidos por Claro. | #VALUE! | Ing Aprobada | 31-07-2024: Aprobado V1. Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 3600mm hasta 4800mm Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 9,1m Aprox. (Tope de Poste) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO=H= 9.1m Separación entre herrajes (1 y 2) para equipamiento= 580mm TX: FO: SI Router= ZTE | 2024-07-31 | W31 2024 | Ing Aprobada | Linea electrica adosada hasta TDAyF | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2024-03-29 | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.2 27-09: Aprobado con observaciones 1. Gabinete TDAyF y TX: Se valida segun lo declarado en planimetria, ya que no se cuenta con fotografia que evidencie como quedó el rack para equipos de TX (solicitado en Rev.1). 2. Tuberías para ruteo de cables: Se valida según planimetría entregada. En revisión 1 hacía referencia a las tuberías que salen a nivel de equipos desde el interior del poste. PLANOS AS BUILT Rev.2 27-09: Aprobado 1. Se agrega lamina solicitada Segun lamina 4: Sitio debe ser implementado con terminal optico, ya que solo fue instalada una pieza de reducción de separación, para el Routers de ZTE. | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-09-24 | W39 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "23-09-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: NO-OK. - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) (Falta Foto) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK." | 2024-09-23 | W39 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "23-09-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: NO-OK. - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) (Falta Foto) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK." | 2024-09-23 | W39 2024 | 2024-09-27 | W39 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | ZTE |  | 2024-10-18 | Integrado |  | 2024-12-13 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_819 | Puente Alto - San Carlos | 13 | -33.5935 | -70.5684 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Las Lluvias N°1993 Esquina Los Granizos, Puente Alto | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300466R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-09-30 | W40 2024 | TSS Aprobado | 25-07: Aprobado Poste hormigon 12m electrico. Equipamiento en altura. | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 25-07-24: Aprobado V1 / Poste 12m / Equipamiento adosado en Altura. | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión N°12902 | 2024-07-26 | W30 2024 |  |  |  |  | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-22 |  | 2024-07-29 | W31 2024 | 2024-08-05 | W32 2024 | 7 | Ing Aprobada | 29-07: Aprobado Poste hormigon implementado en altura. Gabinete con dimensiones modificadas. | 2024-07-30 | W31 2024 | Ing Aprobada | ¿Se ha validado el análisis de cabida?; favor informar con anticipación posibles problemas pues cada vez hay menor disponibilidad de HW alternativo. |  |  | Ing Aprobada | 31-07-2024: Aprobado V1. Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 3600mm hasta 4800mm Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 9,1m Aprox. (Tope de Poste) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO=H= 9.1m Separación entre herrajes (1 y 2) para equipamiento= 580mm TX: FO: SI Router= ZTE | 2024-07-31 | W31 2024 | Ing Aprobada | REV2 01-08-2024Resumen Sitio tipo poste proyectado TDAyF + Medidor proyectado Acometida aérea Independiente proyectada Línea eléctrica canalizada (Tuberia 3/4") hasta medidor Tierras proyectadas para equipos (BDT Proyectada + TDAyF Proyectado) Unilineal corresponde a Claro ( Empalme 1x40A + Breaker TDAyF 2X40A + Breaker DPU120 1X32A) Se consideran perforaciones para entrada/salida en el TDAyF Nota Ufinet: El empalme eléctrico queda instalado en el mismo momento que se instala el poste Ufinet. | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | OK | 2024-10-23 |  | 2024-10-24 | W43 2024 | 2024-10-28 | W44 2024 | 4 | As Built Aprobado con Observaciones | 04-11: Aprobado Se agregan fotografias solicitadas. 1. Herrajes instalados segun plano Asbuilt. 2. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica. Sitio debe ser implementado con terminal optico, ya que solo fue instalada una pieza de reducción de separación, para el Routers de ZTE. PLANOS AS BUILT 04-11: Aprobado con observaciones 1. Faltó incluir pieza de reducción de personal en lamina 4, por lo que se valida con lo visto en informe fotografico. Sitio debe ser implementado con terminal optico, ya que solo fue instalada una pieza de reducción de separación, para el Routers de ZTE. | 2024-11-04 | W45 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado | 25-10-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-10-25 | W43 2024 | As Built Aprobado | 25-10-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-10-25 | W43 2024 | 2024-11-04 | W45 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | ZTE |  | 2024-11-22 | Integrado |  | 2024-12-13 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_877 | La Florida Turquesa | 13 | -33.5555 | -70.6077 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Lapislazuli N° 1440 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300444R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-03-01 | W09 2024 | TSS Aprobado | 04-03-24: Aprobado V1 / Altura 12m. / Poste Hormigón / Equipamiento en Implementado en altura. (Nueva Ubicación) | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado con Observaciones | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.747.920 (mismo número que 43_072) | 2024-03-01 | W09 2024 |  |  |  |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sin comentarios | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-04-03 | W14 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-01-09 |  | 2025-01-10 | W02 2025 | 2025-01-15 | W03 2025 | 5 | As Built Aprobado | 14-02: Aprobado 1. No se evidencia la instalación de la pieza de reducción de espacio en el rack para equipos de TX declarados en los planos.---> No respondido--->ok Existe gran cantidad de cableado existente lo cual puede generar obstrucción a la hora de implementar. Herrajes instalados de forma correcta para e la a la vía pública. | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-01-20 | W04 2025 | As Built Aprobado | 18-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK (No todas las fotografías) - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK. - Archivo de Certificaciones de Líneas: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): NO-OK: No se logra evidenciar fotos con vulco entre la antena y la línea. (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU) - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Falta fotografía de las líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)-----> Se debe incluir foto en el informe, presentado en la W05, no solo adjuntar foto en la w06---ok | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado | 18-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK (No todas las fotografías) - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK. - Archivo de Certificaciones de Líneas: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): NO-OK: No se logra evidenciar fotos con vulco entre la antena y la línea. (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU) - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Falta fotografía de las líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)-----> Se debe incluir foto en el informe, presentado en la W05, no solo adjuntar foto en la w06---ok | 2025-02-18 | W08 2025 | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-02-18 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | ZTE |  | 2025-04-16 | Integrado |  | 2025-04-16 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado con Observaciones 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_889 | Quilicura Maria Luisa Bombal | 13 | -33.3598 | -70.7332 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Lo Ovalle 208 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300475R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-24 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado N° 0193423, con medidor, tablero eléctrico, aterramiento. Colocar en el unilineal, diferencial en circuito de rectificador independiente | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-28 | W09 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-02: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 28-02: Aprobado Se levantan observaciones indicadas. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-08 | W06 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN 04-03-24: Aprobado V2 - Se levantan Observaciones. Opción 1: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) | 2024-03-05 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. No se ve detalle de breakers en tablero, enviar nuevo informe. Pendiente entrega de informe de energía definitiva. | 2024-03-05 | W10 2024 | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | ZTE |  | 2024-05-29 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-06-07 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_890 | La Granja Parral | 13 | -33.5241 | -70.6211 | Metropolitana de Santiago | La Granja | Parral alt. 7680 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300448R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-03-13 | [5 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRAFICO 13-03: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. Tuberias internas del poste para ruteo de los jumpers, no se evidencia si se encuentran enlauchadas. Deben considerar que estas deben estar enlauchadas. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 13-03: Aprobado Plano incluye todo lo requerido por OOCC | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRAFICO: 15-03-24: Aprobado V1 - Fotos sin Georreferenciadas. - 1er Herraje para equipamiento: OK. - 2do Herraje para equipamiento: OK. - Herraje para MMOO OK. - Herraje para Antena GPS: OK. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: OK. - Soporte para antena Trisectorial: OK. Opción 1: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) Opción 2: De acuerdo a la configuración del sitio por RF del sitio, se puede utilizar el 2do Herraje para cabida del equipamiento. OBSERVACIONES: 15-03-24: Aprobado V1 - Informe detallado completo: OK. Router: ZTE TX: FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: SI (2,5") | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. No se ve detalle de breakers en tablero, enviar nuevo informe. Pendiente entrega de informe de energía definitiva | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Starlin Instalado | ZTE |  | 2024-05-14 | Integrado | 2024-05-06 | 2025-01-10 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_897 | Quilicura Av. Lo Cruzat | 13 | -33.3599 | -70.7208 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Av. Lo Cruzat s/n, Quilicura | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300317R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-18 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-08 | W49 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado N° 0774026, con medidor, tablero eléctrico, aterramiento. Colocar en el unilineal, diferencial en circuito de rectificador independiente.. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | En Proceso | 2024-12-11 |  | 2024-12-12 | W50 2024 | 2024-12-17 | W51 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 16-12: Aprobado 1. Se evidencia la instalacion del routers en gabinete. 2. Herrajes instalados en forma paralela a la via publica. PLANOS AS BUILT 16-12: Aprobado con observaciones 1. Soportes para GPS y MMOO fueron instalados un poco mas bajo de lo indicado en planimetria. | 2024-12-12 | W50 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-12-16 | W51 2024 | As Built Aprobado | 13-12-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-12-13 | W50 2024 | As Built Aprobado | 13-12-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK. - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-12-13 | W50 2024 | 2024-12-16 | W51 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  | ZTE |  | 2024-09-13 | Integrado |  | 2025-01-28 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_909 | Cerrillos Lo Errazuriz | 13 | -33.4864 | -70.7243 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Lo Errazuriz 2461 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300432R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-05 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado con medidor, Tablero eléctrico, aterramiento. Unilineal actualizado según claro (DPU120) Medidor + TDAyF Proyectado en poste Aterramientos proyectados (BDT en poste) Gabinete TDAyF (Unilineal + Bandejas equipos) Unilineal breaker 1X32 para DPU120 Falta proyectar Diferencial a PCC | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-28 | W09 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-02: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 28-02: Aprobado Se levantan observaciones indicadas. | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-08 | W06 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN 04-03-24: Aprobado V2 - Se levantan Observaciones. Opción 1: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) | 2024-03-05 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria, 10 A Pendiente Fotos de medidor con numero visible. No se ve detalle de breakers en tablero, enviar nuevo informe. Pendiente entrega de informe de energía definitiva. | 2024-03-05 | W10 2024 | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  | ZTE |  | 2024-05-03 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-05-28 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_916 | La Granja Benjamin Subercaseaux | 13 | -33.5527 | -70.6251 | Metropolitana de Santiago | La Granja | Benjamín Subercaseaux 0525 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300449R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-03-13 | [5 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRAFICO 18-03: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. Tuberias internas del poste para ruteo de los jumpers, no se evidencia si se encuentran enlauchadas. Deben considerar que estas deben estar enlauchadas. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 13-03: Aprobado Plano incluye todo lo requerido por OOCC | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRAFICO: 15-03-24: Aprobado V1 - Fotos sin Georreferenciadas. - 1er Herraje para equipamiento: OK. - 2do Herraje para equipamiento: OK. - Herraje para MMOO OK. - Herraje para Antena GPS: OK. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: OK. - Soporte para antena Trisectorial: OK. Opción 1: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) Opción 2: De acuerdo a la configuración del sitio por RF del sitio, se puede utilizar el 2do Herraje para cabida del equipamiento. OBSERVACIONES: 15-03-24: Aprobado V1 - Informe detallado completo: OK. Router: ZTE TX: FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: SI (2,5") | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. No se ve detalle de breakers en tablero, enviar nuevo informe. Pendiente entrega de informe de energía definitiva | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | ZTE |  | 2024-06-19 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-06-27 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_921 | Puente Alto La Siembra | 13 | -33,607807 | -70,599619 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes N° 695 Esquina Genaro Prieto | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300038R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado | 25-07: Aprobado Poste hormigon 12m electrico. Equipamiento en altura. | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 25-07-24: Aprobado V1 / Poste 12m / Equipamiento adosado en Altura. | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión N° No legible | 2024-07-26 | W30 2024 |  |  |  |  | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-22 |  | 2024-07-29 | W31 2024 | 2024-08-05 | W32 2024 | 7 | Ing Aprobada | 29-07: Aprobado Poste hormigon implementado en altura. Gabinete con dimensiones modificadas. | 2024-07-30 | W31 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-02 | W31 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-07-31 | W31 2024 | Ing Aprobada | REV2 01-08-2024 Sitio tipo poste proyectado TDAyF + Medidor proyectado Acometida aérea Independiente proyectada Línea eléctrica canalizada (Tuberia 3/4") hasta medidor Tierras proyectadas para equipos (BDT Proyectada + TDAyF Proyectado) Unilineal corresponde a Claro ( Empalme 1x40A + Breaker TDAyF 2X40A + Breaker DPU120 1X32A) Se consideran perforaciones para entrada/salida en el TDAyF Nota Ufinet: El empalme eléctrico queda instalado en el mismo momento que se instala el poste Ufinet. | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Finalizada | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | W41 2024 | 2024-10-15 | W42 2024 | 5 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO Rev.1 11-10: Aprobado 1. Herrajes instalados segun plano Asbuilt. 2. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica. Sitio debe ser implementado con terminal optico, ya que solo fue instalada una pieza de reducción de separación, para el Routers de ZTE. PLANOS AS BUILT Rev.1 11-10: Aprobado Segun lamina 4: Sitio debe ser implementado con terminal optico, ya que solo fue instalada una pieza de reducción de separación, para el Routers de ZTE. | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado | Sin observación | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "11-10-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Antena Huawei ADU4514S0v06: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) (Falta Foto) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK." | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "11-10-24: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Antena Huawei ADU4514S0v06: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) (Falta Foto) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK." | 2024-10-11 | W41 2024 | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | ZTE |  | 2024-11-12 | Integrado |  | 2024-12-17 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_922 | Profesor Luis Gomez Catalan | 13 | -33,611925 | -70.5917 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | José Blanco s/n, Puente Alto | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300307R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado | 25-07: Aprobado Poste hormigon 12m electrico. Equipamiento en altura. | 2024-07-25 | W30 2024 | TSS Aprobado | 25-07-24: Aprobado V1 / Poste 12m / Equipamiento adosado en Altura. | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión N° No legible | 2024-07-26 | W30 2024 |  |  |  |  | 2024-07-26 | W30 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-07-22 |  | 2024-07-29 | W31 2024 | 2024-08-05 | W32 2024 | 7 | Ing Aprobada | 29-07: Aprobado Poste hormigon implementado en altura. Gabinete con dimensiones modificadas. | 2024-07-30 | W31 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-02 | W31 2024 | Ing Aprobada | Proyección de 1 Gabinete (Equipamiento en Gabinete de piso) | 2024-07-31 | W31 2024 | Ing Aprobada | REV2 01-08-2024 Sitio tipo poste proyectado TDAyF + Medidor proyectado Acometida aérea Independiente proyectada Línea eléctrica canalizada (Tuberia 3/4") hasta medidor Tierras proyectadas para equipos (BDT Proyectada + TDAyF Proyectado) Unilineal corresponde a Claro ( Empalme 1x40A + Breaker TDAyF 2X40A + Breaker DPU120 1X32A) Se consideran perforaciones para entrada/salida en el TDAyF Nota Ufinet: El empalme eléctrico queda instalado en el mismo momento que se instala el poste Ufinet. | 2024-08-01 | W31 2024 | 2024-08-02 | W31 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Finalizada | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | W41 2024 | 2024-10-15 | W42 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.1 11-10: Aprobado con observaciones 1. Herrajes instalados segun plano Asbuilt. 2. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica. 3. Pieza de reducción de separación no se puede verificar ya que no se cuenta con fotografias, por lo que se valida segun plano asbuilt. Rev.1 11-10: Aprobado Segun lamina 4: Sitio debe ser implementado con terminal optico, ya que solo fue instalada una pieza de reducción de separación, para el Routers de ZTE | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado | Sin observación | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "11-10-24: Aprobado V1 - - Fotos Georreferenciadas: NO-OK. - Antena Huawei ADU4514S0v06: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) (Falta Foto) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) "11-10-24: Aprobado V1 - - Fotos Georreferenciadas: NO-OK. - Antena Huawei ADU4514S0v06: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) (Falta Foto) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: SI-OK - Herraje para Antena GPS: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. | 2024-10-11 | W41 2024 | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 |  | ZTE |  |  |  |  | 2024-12-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 43_926 | La Granja Ocho Oriente | 13 | -33.5315 | -70.6129 | Metropolitana de Santiago | La Granja | Ocho Norte alt. 8000 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300450R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-21 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | W47 2023 | 2023-11-27 | W48 2023 | 5 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | 24-11-2023: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 5,1m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19"" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO. TX= FO | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | 2023-11-28 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | W14 2025 | 2025-04-03 | W14 2025 | 3 | As Built Aprobado | 0 | 2025-04-04 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-01 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-04 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-04 | W14 2025 | 2025-04-08 | W15 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Ufinet |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  | ZTE |  | 2025-04-24 | Integrado |  | 2025-04-30 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_928 | La Pintana Rosa Ester | 13 | -33.5818 | -70.6174 | Metropolitana de Santiago | La Pintana | Rosa Ester # 03180, La Pintana | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300242R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-13 | W28 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Medidor + TDAyF Proyectado en poste Acometida eléctrica aérea monofásica Tierra proyectada barra cu Unilineal breaker 1X32 para DPU120 Falta proyectar Diferencial a PCC | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | En Ejecución | SI | 2024-01-30 | 2024-01-26 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | W23 2024 | 2024-02-20 | W08 2024 | -106 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-02: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 28-02: Aprobado 28-02: Aprobado Se validan planos | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado | Corregido | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado | - Implementación de equipamiento a partir de 3,5 mts. | 2024-06-05 | W23 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Pendiente N° Cliente | 2024-06-05 | W23 2024 | 2024-06-13 | W24 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | ZTE |  | 2024-05-10 | Integrado | 2024-06-13 | 2024-08-24 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_939 | Puente Alto Los Fundadores | 13 | -33.599920 | -70.589208 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Republica #1292 Esquina Av. San Carlos, Puente Alto | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300309R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | W32 2024 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2 | TSS Aprobado |  | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado | 04-08:Aprobado: Poste Concreto 12m | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado | 07-08-24: Aprobado V1. Equipamiento en altura / Poste 12m | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado | REV2 07-08-2024 Rollback Sitio Poste proyectado Factibilidad de energía desde postación cercana Equipos proyectados en Poste Empresa Eléctrica EEPA | 2024-08-07 | W32 2024 | No Aplica | 07/08: Se define que no aplica análisis de MMOO por no tratarse de 5G o Rutas | 2024-08-07 | W32 2024 | 2024-08-07 | W32 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-13 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | W32 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | 7 | Ing Aprobada | 09:08:24 : Aprobado | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada | 09-08-2024: Aprobado V1. Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 3600mm hasta 5100mm 31-07-2024: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 9,1m Aprox. (Tope de Poste) Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO=H= 9.1m Separación entre herrajes (1 y 2) para equipamiento= 580mm TX: FO: SI Router= ZTE | 2024-08-09 | W32 2024 | Ing Aprobada | REV2 08-08-2024 Resumen Sitio Poste proyectado (Medidor + TDAyF proyectado en Poste) Empalme aéreo proyectado Tierras proyectadas (Proyectado aterramiento TDAyF) BDT Master + barra CU Gabinete proyectado para Tablero Eléctrico Unilineal Claro (Breaker empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker DPU120 1X32A) Se proyecta brazo de protección en TDAyF | 2024-08-08 | W32 2024 | 2024-08-14 | W33 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | W41 2024 | 2024-10-15 | W42 2024 | 5 | As Built Aprobado con Observaciones | Rev.1 11-10: Aprobado con observaciones 1. Herrajes instalados segun plano Asbuilt. 2. Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la via publica. 3. Pieza de reducción de separación no se puede verificar ya que no se cuenta con fotografias, por lo que se valida segun plano asbuilt. Rev.1 11-10: Aprobado Segun lamina 4: Sitio debe ser implementado con terminal optico, ya que solo fue instalada una pieza de reducción de separación, para el Routers de ZTE | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado | Sin observación | 2024-10-14 | W42 2024 | As Built Aprobado | - Foto del BPC y ductos 400x100mm con llegada a cada soporte: SI-OK | 2024-10-11 | W41 2024 | As Built Aprobado | REV 16-10-2024 Sitio con Energia Definitiva Pendiente N° de cliente Pendiente Contrato de suministro electrico | 2024-10-11 | W41 2024 | 2024-10-16 | W42 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 |  | ZTE |  | 2024-12-03 | Integrado |  | 2024-12-13 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_964 | Cerrillos Cardenal Fresno | 13 | -33.4816 | -70.7198 | Metropolitana de Santiago | Cerrillos | Costanera Norte S/N, Cerrillos | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300493R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-04 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-11 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | Transmisión: FO Ok. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | W47 2024 | 2024-11-27 | W48 2024 | 6 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 28-11: Aprobado 1. Se valida informe fotografico. 2. Pieza de reducción de separación para CSR, fue traspasada de UFINET a PMO para la instalación del routers 3. Ruteo de jumpers se realiza por 2 tuberias de 50mm empotradas en el poste. 4. Herrajes instalados de manera paralela a la via publica. PLANOS AS BUILT 28-11: Aprobado con observaciones 1. Soportes para GPS y MMOO fueron instalados un poco mas bajo de lo indicado en planimetria. | 2024-11-28 | W48 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-11-26 | W48 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 27-11-24: Observado V1 Ausente: (Fotografía que evidencie separación entre herrajes y gabinete de TX) - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: NO-OK (falta proyección plano As-Built) - Herraje para Antena GPS: NO-OK (falta proyección plano As-Built) - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: NO-OK. (Canalización para el ruteo de Jumper es por Canalización interna del poste o por canalización externa del poste 3") - Eliminar herraje de soportes te antenas 5G (Plano As Built, no aplica para este sitio. | 2024-12-04 | W49 2024 | As Built Aprobado | OBSERVACIONES (PROYECCIÓN ELEVACIÓN) 27-11-24: Observado V1 Ausente: (Fotografía que evidencie separación entre herrajes y gabinete de TX) - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: NO-OK (falta proyección plano As-Built) - Herraje para Antena GPS: NO-OK (falta proyección plano As-Built) - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: NO-OK. (Canalización para el ruteo de Jumper es por Canalización interna del poste o por canalización externa del poste 3") - Eliminar herraje de soportes te antenas 5G (Plano As Built, no aplica para este sitio. | 2024-12-04 | W49 2024 | 2024-12-04 | W49 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | No |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | ZTE |  | 2024-12-20 | Integrado |  | 2025-01-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_983 | Huechuraba Del Pincoy | 13 | -33.3666 | -70.6386 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | Del Pincoy N° 1086 | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | On Hold RF |  | UFINET | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 | POSTE METALICO | 12 | CH2300221R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-03-01 | W09 2024 | TSS Aprobado | 04-03-24: Aprobado V1 / Altura 12m. / Poste Hormigón / Equipamiento en Implementado en altura. (Nueva Ubicación) | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.307.366 | 2024-03-01 | W09 2024 |  |  |  |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato No Firmado | 2023-10-10 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Acometida eléctrica aérea trifásica independiente proyectactada L=20mts | 2024-04-03 | W14 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | 0 |  |  | 2024-03-01 | [6 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | No Vigente - Detenidos | [6 empty] | 0 | No VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built No Recibido
| 43_988 | La Cisterna Ignacio Echeverria | 13 | -33.528 | -70.6527 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Blas Vial - Av. El Parrón | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300226R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-04 | W31 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-03 | W31 2023 |  |  |  |  | 2023-08-21 | W34 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | 3 AAU5339w | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | (Adosamiento a poste concreto existente) | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-03-13 | [5 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRAFICO 18-03: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. Tuberias internas del poste para ruteo de los jumpers, no se evidencia si se encuentran enlauchadas. Deben considerar que estas deben estar enlauchadas. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 18-03: Aprobado con observaciones 1. Falto acotar el diametro de las perforaciones de la base de la antena trisectorial, se asume la misma dimensión que los otros sitios 15mm | 2024-03-18 | W12 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRAFICO: 15-03-24: Aprobado V1 - Fotos sin Georreferenciadas. - 1er Herraje para equipamiento: OK. - 2do Herraje para equipamiento: OK. - Herraje para MMOO OK. - Herraje para Antena GPS: OK. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: OK. - Soporte para antena Trisectorial: OK. Opción 1: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) Opción 2: De acuerdo a la configuración del sitio por RF del sitio, se puede utilizar el 2do Herraje para cabida del equipamiento. OBSERVACIONES: 15-03-24: Aprobado V1 - Informe detallado completo: OK. Router: ZTE TX: FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: SI (2,5") | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente entrega de informe de energía definitiva. | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | ZTE |  | 2024-06-05 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-07-28 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_989 | La Cisterna San Eduardo | 13 | -33.5214 | -70.6628 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | San Eduardo 0243 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300440R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado | 1. No se evidencia poste existente para adosamiento de equipos segun fotografia adjunta. | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-22 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado con medidor, Tablero eléctrico, aterramiento. Unilineal actualizado según claro (DPU120) Medidor + TDAyF Proyectado en poste Aterramientos proyectados (BDT en poste) Gabinete TDAyF (Unilineal + Bandejas equipos) Unilineal breaker 1X32 para DPU120 Falta proyectar Diferencial a PCC | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-03-13 | [5 empty] | 0 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 18-03: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. Tuberias internas del poste para ruteo de los jumpers, no se evidencia si se encuentran enlauchadas. Deben considerar que estas deben estar enlauchadas. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 19-03: Aprobado Se valida plano segun lo visto en informe fotografico | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-03-19 | W12 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRAFICO: 15-03-24: Aprobado V1 - Fotos sin Georreferenciadas. - 1er Herraje para equipamiento: OK. - 2do Herraje para equipamiento: OK. - Herraje para MMOO OK. - Herraje para Antena GPS: OK. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: OK. - Soporte para antena Trisectorial: OK. Opción 1: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) Opción 2: De acuerdo a la configuración del sitio por RF del sitio, se puede utilizar el 2do Herraje para cabida del equipamiento. OBSERVACIONES: 15-03-24: Aprobado V1 - Informe detallado completo: OK. Router: ZTE TX: FO: SI. MMOO: N/A Soporte Instalado: SI (2,5") | 2024-03-15 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente entrega de informe de energía definitiva. | 2024-03-15 | W11 2024 | 2024-04-01 | W14 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | ZTE |  | 2024-06-07 | Integrado | 2024-05-06 | 2024-06-12 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_990 | La Cisterna Av Maria | 13 | -33.5214 | -70.6528 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Av. Maria 6826 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300441R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-22 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | 2.- Los azimuth de 4G/5G para la Ingeniería son: | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado con medidor, Tablero eléctrico, aterramiento. Unilineal actualizado según claro (DPU120) Medidor + TDAyF Proyectado en poste Aterramientos proyectados (BDT en poste) Gabinete TDAyF (Unilineal + Bandejas equipos) Unilineal breaker 1X32 para DPU120 Falta proyectar Diferencial a PCC | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | W14 2025 | 2025-04-03 | W14 2025 | 3 | As Built Aprobado | 0 | 2025-04-04 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-01 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-04 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-04 | W14 2025 | 2025-04-08 | W15 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | ZTE |  | 2025-04-24 | Integrado |  | 2025-05-05 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_992 | La Cisterna Calle Pero | 13 | -33.5414 | -70.6555 | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Pero 8989 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300442R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-07-25 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Sector 2 à 4G 120°; 5G 160° | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado con medidor, Tablero eléctrico, aterramiento. Unilineal actualizado según claro (DPU120) Medidor + TDAyF Proyectado en poste Aterramientos proyectados (BDT en poste) Gabinete TDAyF (Unilineal + Bandejas equipos) Unilineal breaker 1X32 para DPU120 Falta proyectar Diferencial a PCC | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | W14 2025 | 2025-04-03 | W14 2025 | 3 | As Built Aprobado | 0 | 2025-04-04 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-01 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-04 | W14 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-04-04 | W14 2025 | 2025-04-08 | W15 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | ZTE |  | 2025-04-25 | Integrado |  | 2025-04-25 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_994 | La Florida Los Poncianos | 13 | -33.5133 | -70.5846 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Los Poncianos N° 1910 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300445R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 5 | TSS Aprobado |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-03-01 | W09 2024 | TSS Aprobado | 04-03-24: Aprobado V1 / Altura 12m. / Poste Hormigón / Equipamiento en Implementado en altura. (Nueva Ubicación) | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado | Poste proyectado con factibilidad de energía desde poste de conexión 0.064.223 | 2024-03-01 | W09 2024 |  |  |  |  | 2024-03-04 | W10 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-04-03 | W14 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | En Proceso | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | W01 2024 | 2025-01-07 | W02 2025 | 7 | As Built Aprobado | 14-02: Aprobado 1. No se evidencia la instalación de la pieza de reducción de separación de rack para equipos TX según lo declarado en los planos.---> No contestado--->ok Herrajes instalados de manera correcta, paralela a la vía pública. 18-02: Aprobado 1. Pieza de reducción de separación de rack para equipos TX no fue instalada, según lo visto en informe fotográfico, Plano debe relejar lo real en terreno.--->No contestado-->ok | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2025-01-02 | W01 2025 | As Built Aprobado | 18-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK (No todas las fotografías) - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK. - Archivo de Certificaciones de Líneas: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU). - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Falta fotografía de las líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)-----> Se debe incluir foto en el informe, presentado en la W05, no solo adjuntar foto en la w06----OK | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado | 18-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK (No todas las fotografías) - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK. - Archivo de Certificaciones de Líneas: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU). - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Falta fotografía de las líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)-----> Se debe incluir foto en el informe, presentado en la W05, no solo adjuntar foto en la w06----OK | 2025-02-18 | W08 2025 | 2025-02-18 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-02-18 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | ZTE |  | 2025-03-06 | Integrado |  | 2025-03-06 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_995 | La Florida Volcan Llaima | 13 | -33.5138 | -70.5712 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Las Higueras - Volcán Llaima | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300446R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2024-03-13 | W11 2024 | TSS Aprobado | 13-03: Aprobado Poste Concreto 12m (Existente), implementado en altura | 2024-03-13 | W11 2024 | TSS Aprobado | 15-03-24: Aprobado V3 / Altura 12m. / Poste Hormigón / Equipamiento en Implementado en altura. (Nueva Ubicación) | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Si hay retrasos por LVES adicional u otro delay, nos lo indican para volver entonces a la configuración de HW original. | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-04-03 | W14 2024 | 2024-04-05 | W14 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | W08 2025 | 2025-02-21 | W08 2025 | 3 | As Built Aprobado | 20-02: Aprobado | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado | 20-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK. - Archivo de Certificaciones de Líneas: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: - Fotografías Jumper extremo de la RRU: si-OK | 2025-02-20 | W08 2025 | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-02-26 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | ZTE |  | 2025-03-12 | Integrado |  | 2025-03-13 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_013 | Lo Barnechea Los Quincheros | 13 | -33,358761 | -70.5026 | Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | Los Quincheros (a 62 m de El Esfuerzo) | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300259R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 3 | TSS Aprobado |  | 2024-03-13 | W11 2024 | TSS Aprobado | 13-03: Aprobado Poste Concreto 12m (Existente), implementado en altura | 2024-03-13 | W11 2024 | TSS Aprobado | 15-03-24: Aprobado V3 / Altura 12m. / Poste Hormigón / Equipamiento en Implementado en altura. (Nueva Ubicación) | 2023-08-22 | W34 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-22 | W34 2023 |  |  |  |  | 2023-09-08 | W36 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-04 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | 6 | Ing Aprobada con Observaciones | 03-04: Aprobado con observaciones 1. Al instalar los herrajes aumentar la separación entre estos, considerar la altura de los equipos y la curva de los jumpers de las RRUs. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada |  | 2024-04-08 | W15 2024 | Ing Aprobada | 07-12-2023: Aprobado V1. Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 3600mm hasta 5100mm 07-12-2023: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 5,1m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19"" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO. TX: FO: Si. MMOO: Si. | 2024-04-04 | W14 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A+diferencial / Breaker Planta 1x32A+diferencial | 2024-04-03 | W14 2024 | 2024-04-08 | W15 2024 | Ing Aprobada con Observaciones 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-04 |  | 2025-02-05 | W06 2025 | 2025-02-10 | W07 2025 | 5 | As Built Aprobado | 0 | 2025-02-07 | W06 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-02-10 | W07 2025 | As Built Aprobado | 21-02-2025: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Falta fotografía de las líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)---ok - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-21 | W08 2025 | As Built Aprobado | 21-02-2025: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Falta fotografía de las líneas identificadas en color sectorial y color Frecuencial + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)---ok - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-21 | W08 2025 | 2025-02-21 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-02-26 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | ZTE |  | 2025-03-07 | Integrado |  | 2025-03-07 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada con Observaciones 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_045 | Padre Hurtado San Genaro | 13 | -33.5646 | -70.8244 | Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | Avda. San Ignacio 1215 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-01-01 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300455R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-20 | W29 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-08-07 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-08-18 |  | 2025-08-19 | W34 2025 | 2025-08-22 | W34 2025 | 3 | As Built Aprobado Con Observaciones | Aprobado con comentarios Verticalidad será responsabilidad del OI UFINET en caso de existir problemas. | 2025-10-15 | W42 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-08-21 | W34 2025 | As Built Aprobado | POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_045 3. Tipo de Poste: Hormigón 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 10 6. Altura RF: 12 7 altura HW: 5 8 Soportes Antena Trisectorial :OK 9.PGB altura: OK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: NOK por Instalar 12. Jumper Instalados: NOK por instalar 13 AZ Con Plan de RF : OK 14. GPS Soporte ; OK 15. Disponibilidad de Ductos OK 16. Energía: OK OBSERVACIONES Asbuilt_ SP_ Aprobado | 2025-08-20 | W34 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Sitio con energía definitiva La información del TE1 esta incorrecta. Se indica como propietario a UFINET CHILE SA. Falta N° de cliente | 2025-08-19 | W34 2025 | 2025-10-15 | W42 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  | ZTE |  |  |  |  | 2026-01-09 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W36 |  | Cambio de Forecast | OI Cambia Forecast perodicamente | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_055 | Peñaflor Mario Cubillos | 13 | -33.6137 | -70.8911 | Metropolitana de Santiago | Peñaflor | Mario Cubillos Moreno # 137, Peñaflor | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300289R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-07 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-07 | W27 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-17 | W29 2023 |  |  |  |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  | 2024-01-30 | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | W19 2024 | 2024-05-14 | W20 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 15-05: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. 2. Para instalar el equipo routers, se deberá utilizar una pestaña (Oreja) segun solución vista en terreno. 3. Laucha no instalada, si llegase a haber problema a la hora de implementar, Ufinet prestará apoyo con este punto. 13-05: Aprobado 1. Incluyen detalle de perforaciones en gabinete. | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado | 26-04-24: Observado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK (No todas las fotos) - 1er Herraje para equipamiento: NO-OK (Falta Foto con cinta métrica)= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: NO-OK (Falta Foto con cinta métrica)= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: NO-OK (Se deben instalar a tope de poste instalados como se indica en el AS BUILT) - Herraje para Antena GPS: NO-OK (Se deben instalar a tope de poste instalados como se indica en el AS BUILT) - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: NO-OK | 2024-04-26 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente entrega de informe de energía definitiva y número de cliente. | 2024-04-26 | W17 2024 | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | ZTE |  |  |  | 2024-05-27 | 2024-10-10 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_056 | Peñaflor Tomas Anic | 13 | -33.6131 | -70.8788 | Metropolitana de Santiago | Peñaflor | Tomas Anic s/n | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300457R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-10 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-11 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-11 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | No iniciadas |  | 2024-01-30 | 2024-02-19 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | W19 2024 | 2024-05-14 | W20 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 15-05: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. 2. Para instalar el equipo routers, se deberá utilizar una pestaña (Oreja) segun solución vista en terreno. 3. Laucha no instalada, si llegase a haber problema a la hora de implementar, Ufinet prestará apoyo con este punto. 13-05: Aprobado 1. Incluyen detalle de perforaciones en gabinete. | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-02-21 | W08 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN ) 26-02-24: Aprobado V2 Distancia entre el Gabinete de TX y el Primer Herraje es de 446 mm (Considerar las Opciones mencionadas abajo) Opción 1: De acuerdo a la configuración del sitio por RF del sitio, se puede utilizar el 2do Herraje para cabida del equipamiento. Opción 2: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN) 26-02-24: Aprobado V2 Distancia entre el Gabinete de TX y el Primer Herraje es de 446 mm (Considerar las Opciones mencionadas abajo) | 2024-02-26 | W09 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente entrega de informe de energía definitiva y número de cliente. | 2024-02-26 | W09 2024 | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | ZTE |  | 2024-09-30 | Integrado | 2024-05-13 | 2024-10-04 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_058 | Peñalolen Matias Cousiño | 13 | -33.4989 | -70.5617 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Av. Quilín N° 6937, Peñalolén | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300294R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | Se aprueba Ing con nueva ubicación | 2025-02-27 | W09 2025 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | W06 2025 | 2025-02-11 | W07 2025 | 5 | As Built Aprobado | 0 | 2025-02-10 | W07 2025 | As Built Aprobado | coordenadas de postes fue desplazada a otro punto | 2025-02-14 | W07 2025 | As Built Aprobado | 07-02-25: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK - Certificaciones de cada Línea: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU). - Fotografías Jumper extremo de la RRU: SI-OK: (Las etiquetas amarillas A-C) - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-10 | W07 2025 | As Built Aprobado | 07-02-25: Aprobado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK - Certificaciones de cada Línea: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU). - Fotografías Jumper extremo de la RRU: SI-OK: (Las etiquetas amarillas A-C) - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-10 | W07 2025 | 2025-03-06 | W10 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-03-17 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | ZTE |  | 2025-03-27 | Integrado |  | 2025-03-27 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_071 | Puente Alto Calle Las Achiras | 13 | -33.6292 | -70.5844 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Camino internacional altura #1520, Puente Alto | Fase 1 | Vigente | No aplica | 3 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300491R13A | 2023-07-15 | W28 2023 | 2023-08-02 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | Se valida nueva ubicación se muevo aprox 800 mts pero estamos dentro de la zona de interés y no tenemos sitios existente a menos de 500 mts | 2024-12-06 | W49 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-12-09 | W50 2024 | TSS Aprobado |  | 2024-11-27 | W48 2024 | TSS Aprobado | REV2 12-12-2024 Sitio Poste proyectado en sitio poste concreto existente Distribución eléctrica aérea existente Empresa eléctrica EEPA | 2024-12-12 | W50 2024 |  |  |  |  | 2024-12-12 | W50 2024 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | W51 2024 | 2024-12-20 | W51 2024 | 2 | Ing Aprobada |  | 2024-12-20 | W51 2024 | Ing Aprobada | Ok aclarado las observación de las coordenadas | 2025-02-12 | W07 2025 | Ing Aprobada | 30-12-2023: Aprobado V1. Proyección Equipamiento en Altura. Espacio destinado equipos Huawei (RRU´s. Banda base, Rectificadores) desde L: 3600mm hasta 5100mm 30-12-2023: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 9m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: Huawei ADU4514S0v06 (1595 mm) 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19"" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO. TX: FO: SI MMOO: SI Router: ZTE | 2024-12-31 | W01 2024 | Ing Aprobada | Sitio Poste Proyectado Equipos proyectados en Poste Empalme aéreo monofásico independiente Medidor + TDAyF Proyectado Tierra proyectada Gabinete + Bandeja porta equipos proyectado Empalme 1x40A / Breaker TDAyF 2X40A / Breaker Planta 1x32A | 2024-01-15 | W03 2024 | 2025-02-12 | W07 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 2025-02-14 | W07 2025 | 2025-02-18 | W08 2025 | 4 | As Built Aprobado | 0 | 2025-03-05 | W10 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-02-17 | W08 2025 | 2025-03-05 | W10 2025 | As Built Aprobado 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | ZTE |  | 2025-03-21 | Integrado |  | 2025-04-08 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_073 | Puente Alto Monte Verde | 13 | -33.5611 | -70.5431 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Av. Diego Portales 06923 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 4 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300472R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-17 | 2025-06-04 | W23 2025 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2 | TSS Aprobado con Observaciones | Corregir orden de fotos de azimuth, se encuentran invertidas | 2025-06-12 | W24 2025 | TSS Aprobado | 04-06-25: APROBADO 4G V1. 1. Poste hormigon existente L:12m implementado en altura. | 2025-06-04 | W23 2025 | TSS Aprobado | 2025-06-09 |  |  | TSS Aprobado | Falta: Proyección de Medidor en Poste Proyección TDAyF en Poste Proyección de equipamiento de energía que se instalará (PCC y batería) con su ubicación en Poste. | 2025-06-12 | W24 2025 |  |  |  |  | 2025-06-12 | W24 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-12-13 |  | 2023-12-14 | W50 2023 | 2023-12-20 | W51 2023 | 6 | Ing Aprobada | 2. 3 Soportes tipo H + 1 soporte MMOO. | 2023-12-19 | W51 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-15 | W50 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-12-18 | W51 2023 | Ing Aprobada | Sitio Tipo Poste Poste + Medidor proyectado en poste Poste con tierras proyectadas Acometida aerea proyectada Unilineal de claro/ Empalme 1x40 A/ Breaker TDAyF 2x40 A / Breaker DPU120 1X32 A | 2023-12-18 | W51 2023 | 2023-12-19 | W51 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | W32 2025 | 2025-08-11 | W33 2025 | 5 | As built Aprobado | Aprobado Herrajes instalados, antena trisectorial instalada | 2025-08-07 | W32 2025 | As built Aprobado | Sin observaciones | 2025-08-07 | W32 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_073 3. Tipo de Poste: Hormigón 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12 7 Altura HW: 6 8 Soportes: OK Instalados por Torrera UFINET 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK Instalados por Torrera UFINET 12. Jumper : Instalados por Torrera UFINET 13 AZ Con Plan de RF : OK 14. GPS ; NOK 15. Disponibilidad de Ductos OK 16. Energía: OK OBSERVACIONES 3. Tipo de Poste: Hormigón, En reporte fotográfico , se ve poste desaplomado ( Confirmar) 14. GPS ; NOK En plano GPS a los 9mts sobre líneas de BT, considerar a las 6 mts Asbuilt_ SP_ Aprobado / Con Obs | 2025-08-11 | W33 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | * Sitio con energía - No se especifica si energía es definitiva o provisoria (1x40A - 8,8kW) - Pendiente N° Medidor. - Pendiente N° Cliente. - Pendiente contrato de suministro eléctrico. - Pendiente Informe conexión eléctrico (Para energía provisoria o definitiva). - Informe de conexión y tipo de energía: No se adjunta este informe ni para Empalme provisorio, ni para empalme definitivo, sin embargo se logra corroborar con informe fotográfico que sitio SI se encuentra energizado. Se debe añadir documento con dicha información según corresponda. | 2025-08-13 | W33 2025 | 2025-08-13 | W33 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | ZTE |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-25 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 |  |  | W33 |  |  | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_074 | Quilicura Montevideo | 13 | -33.3544 | -70.7215 | Metropolitana de Santiago | Quilicura | Antumalal 677 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300318R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Poste Proyectado N° 721386, con medidor, tablero eléctrico, aterramiento. Colocar en el unilineal, diferencial en circuito de rectificador independiente. | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas | SI | 2024-01-30 | 2024-02-27 |  | 2024-02-28 | W09 2024 | 2024-03-07 | W10 2024 | 8 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 06-02: Aprobado con observaciones Herraje instalado en la posición correcta para la implementación del equipamiento de manera paralela a la via publica. Faltan fotografias que evidencie la separación que quedaron los herrajes instalados y la altura de la base para la antena trisetorial. RECORDAR QUE LAS FOTOGRAFIAS DEBEN VENIR GEORREFERENCIADAS. Se valida segun plano Asbuilt PLANOS AS BUILT 28-02: Aprobado 28-02: Aprobado Se validan planos | 2024-02-28 | W09 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-03-06 | W10 2024 | As Built Aprobado | INFORME FOTOGRÁFICO (PROYECCIÓN - ELEVACIÓN 04-03-24: Aprobado V1 - Fotos sin Georreferenciadas. - 1er Herraje para equipamiento: OK. - 2do Herraje para equipamiento: OK. - Herraje para MMOO OK. - Herraje para Antena GPS: OK. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: OK. - Soporte para antena Trisectorial: OK. Opción 1: Colocar el equipamiento de rectificadores del lado del gabinete de TX y la cara opuesta la BBU. (1er Herraje) Opción 2: De acuerdo a la configuración del sitio por RF del sitio, se puede utilizar el 2do Herraje para cabida del equipamiento. | 2024-03-05 | W10 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Empalme provisorio 220 TDAyF Instalado TE1 Pendiente Falta foto que muestre capacidad de breaker para DPU120 | 2024-03-05 | W10 2024 | 2024-03-11 | W11 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | ZTE |  | 2024-06-27 | Integrado | 2024-03-19 | 2024-07-01 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 53_079 | Renca Vespucio con Ruta 70 | 13 | -33.4055 | -70.7819 | Metropolitana de Santiago | Renca | A. Vespucio Norte 999 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 5 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300330R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-11 | W32 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Empalme trifásico aereo proyectado Poste de conexión N° 0.235.361 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Si | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | W22 2025 | 2025-05-28 | W22 2025 | 2 | As Built Aprobado Con Observaciones | 27-05-2025: APROBADO 4G V2. 1. Se agregan fotografias solicitada. TDAyF tiene instalado la pieza de reducción de espacios PLANOS AS BUILT 27-05-2025: APROBADO CON OBSERVACIONES 4G V2. 1. PLano de detalle del TDAyF No fué modificado segun lo solicitado en 1era revisión. Se asume lo visto en fotos. | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-05-23 | W21 2025 | As Built Aprobado | "CHECKLIST " POSTE EQUIPAMIENTO AEREO 1. Coordenadas Google Earth: OK 2. Nemónico: 53_079 3. Tipo de Poste: Hormigón 4 Compartido; NO 5. Altura Poste: 12 6. Altura RF: 12, Suministra e Instala Claro 7 Altura HW: 6 8 Soportes: Suministra e Instala Claro 9.PGB altura : NOK 10 Disponibilidad camión capacho: SI 11. Antenas Con Plan de RF: OK 12 AZ Con Plan de RF : OK 13. GPS ;OK 14. Disponibilidad de Ductos OK Asbuilt SP_Rev_K Aprobado | 2025-05-19 | W21 2025 | As Built Aprobado Con Observaciones | Se valida conexión definitiva del sitio. | 2025-07-14 | W29 2025 | 2025-05-27 | W22 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-07-18 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GOn Air
| 53_080 | Renca Interior 2 | 13 | -33.3926 | -70.7617 | Metropolitana de Santiago | Renca | Dos Oriente Interior s/n, Renca | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300326R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-30 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado |  | 2023-09-05 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-15 | W37 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-06 | W36 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-04 | W36 2023 |  |  |  |  | 2023-09-20 | W38 2023 | TSS Aprobado 4G | Pendiente FC | Contrato Firmado | 2023-11-20 |  | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-08 | W49 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Nueva ubicación es cercana a sitio existente | 2025-02-26 | W09 2025 | Ing Aprobada |  | 2023-11-21 | W47 2023 | Ing Aprobada | Acometida aerea L=15 mts | 2023-11-22 | W47 2023 | 2023-11-23 | W47 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-04 |  | 2025-02-05 | W06 2025 | 2025-02-10 | W07 2025 | 5 | As Built Aprobado | 0 | 2025-02-07 | W06 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-02-10 | W07 2025 | As Built Aprobado | 21-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK - Certificaciones de cada Línea: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU). - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Se debe corregir el estándar de color sectorial para los jumper de 2 cintas de colores (falta 1 líneas más de color) para que queden de (3) colores + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)---OK - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-21 | W08 2025 | As Built Aprobado | 21-02-25: Aprobado - Fotos Georreferenciadas: SI-OK - Soporte para antena Trisectorial (HUAWEI ADU4514S0v06 - 1595mm): SI-OK. - 1er Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: SI-OK= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: H= 9m Aprox: SI-OK - Herraje para Antena GPS: H= 9m Aprox: SI-OK - Canalización Interna para el ruteo de Jumper y cables: SI-OK. - Conectores (Jumper) sellados lado RRU para evita Humedad: SI-OK. - Plano As-Built: SI-OK - Certificaciones de cada Línea: SI-OK. - Los sellos (Vulcos): SI-OK: (Etiquetas amarillas A-C, deben corregirse solo extremo de la RRU). - Fotografías Jumper extremo de la RRU: NO-OK: (Se debe corregir el estándar de color sectorial para los jumper de 2 cintas de colores (falta 1 líneas más de color) para que queden de (3) colores + Las etiquetas amarillas A-C y luego dejar los jumper sellados con el protector del conector + sellado todos los jumper con una bolsa para evitar humedad)---OK - Gabinete de TX: SI-OK. | 2025-02-21 | W08 2025 | 2025-02-21 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-02-26 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | ZTE |  | 2025-03-14 | Integrado |  | 2025-03-17 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 53_081 | Renca Artilleria de Marina | 13 | -33.3965 | -70.7477 | Metropolitana de Santiago | Renca | Artilleria de Marina 1760 | Fase 1 | Vigente | No aplica | 2 |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300331R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-07-15 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-08 | W32 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-08-09 | W32 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-03 | W44 2023 | 8 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | Se aprueba Ing con nueva ubicación cambio de coordenadas -33,396320 -70,747635 | 2025-02-26 | W09 2025 | Ing Aprobada |  | 2023-10-30 | W44 2023 | Ing Aprobada | línea electrica adosada a muro de 40 mts (cable 8 AWG Superflex) / | 2023-10-26 | W43 2023 | 2023-11-02 | W44 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | SI | 2025-02-13 |  | 2025-02-14 | W07 2025 | 2025-02-18 | W08 2025 | 4 | As Built Aprobado | 0 | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado | Sin observaciones | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-02-17 | W08 2025 | As Built Aprobado |  | 2025-02-17 | W08 2025 | 2025-02-20 | W08 2025 | As Built Aprobado 4G | 2025-02-26 | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | ZTE |  | 2025-03-14 | Integrado |  | 2025-03-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado 4GIntegradoOn Air
| 43_940 | Padre Hurtado Santa Herminia | 13 | -33.5703 | -70.828 | Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | Papa Juan Pablo XXIII - Camino Bajos de Santa Cruz, Padre Hurtado | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300454R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-21 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-09-22 | W38 2023 |  |  |  |  | 2023-09-27 | W39 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | W45 2023 | 2023-11-10 | W45 2023 | 4 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-08 | W45 2023 | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2024-03-29 | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | W19 2024 | 2024-05-14 | W20 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 15-05: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. 2. Para instalar el equipo routers, se deberá utilizar una pestaña (Oreja) segun solución vista en terreno. 3. Laucha no instalada, si llegase a haber problema a la hora de implementar, Ufinet prestará apoyo con este punto. 13-05: Aprobado 1. Incluyen detalle de perforaciones en gabinete. | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado | Distancia total del EPC=L= 130m (Plano As-Built) | 2024-04-26 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente entrega de informe de energía definitiva y número de cliente. | 2024-04-26 | W17 2024 | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | Si |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2024-07-25 |  |  | ZTE |  | 2024-07-31 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-09-14 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 43_984 | Huechuraba Autopista NorOriente | 13 | -33.353 | -70.6154 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba | Autopista Radial Nororiente km 5, Huechuraba | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-02-28 |  | UFINET | BTS | Vuelven a plan 21-1-2025/ On Hold RF 13-12-2024 | POSTE METALICO | 12 | CH2300222R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2025-01-15 |  |  |  | 2023-08-30 | 0 | TSS Aprobado | Cambio de ubicación Ok según coordenadas informadas, se cambia tipo de antena a panel solo 2 sectores | 2025-01-16 | W03 2025 | TSS Aprobado | La observación se levanta por que indican en el TSSR que el adosamiento de equipos se realizará en un poste existente, por eso la observación. Te adjunto pantallazo de lo que me refiero para mayor claridad. | 2025-01-17 | W03 2025 | TSS Aprobado | La observación se levanta por que indican en el TSSR que el adosamiento de equipos se realizará en un poste existente, por eso la observación. Te adjunto pantallazo de lo que me refiero para mayor claridad. | 2025-01-22 | W04 2025 | TSS Aprobado | REV2 17-01-2025 Sitio tipo poste proyectado Equipos proyectados en poste Acometida aérea (Adosamiento a poste concreto existente) | 2025-01-17 | W03 2025 |  |  |  |  | 2025-01-22 | W04 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-06 | 2023-10-26 | 2023-12-05 | W49 2023 | 2023-12-08 | W49 2023 | 3 | Ing Aprobada |  | 2023-11-06 | W45 2023 | Ing Aprobada | 1.- Por favor, solicitar envío de revisión por parte de PTI para nueva configuración de Hw, se debe verificar también el FC para este análisis: | 2023-11-07 | W45 2023 | Ing Aprobada | 17-11-2023: Aprobado V3. Se levantan Observaciones. DPU120D Proyectada correctamente GPS Proyectado correctamente. | 2023-11-17 | W46 2023 | Ing Aprobada | Medidor Trifásico Proyectado | 2025-01-17 | W03 2025 | 2025-01-17 | W03 2025 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | Finalizadas | 2026-01-07 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | W07 2026 | 2026-02-13 | W07 2026 | 2 | As Built Aprobado | No hay verificación de verticalidad con instrumento topográfico. El OOII deberá subsanar en caso de presentarse problemas de implementación. Aprobado Nota: Los soportes de antenas fueron entregados en el edificio corporativo, son 2 de 1,0 m de 4" con abrazaderas tipo U. Se encuentran en la oficina de Implementación de piso 4 con Hugo Arce. | 2026-02-12 | W07 2026 | As Built Aprobado | Observaciones corregidas | 2026-02-12 | W07 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | No indica N° de poste para el empalme. | 2026-02-16 | W08 2026 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía definitiva Falta N° de cliente Falta TE1 Faltan fotografía más nítidas del TDAyF para confirmar las capacidades de los automáticos y del diferencial. | 2025-01-09 | W02 2025 | 2026-02-16 | W08 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Ufinet | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | ZTE | [9 empty] | SOLPED 19-6-2024 | Recibido 4G | Plan 2024 |  |  | W35 |  | Cambio de Forecast | OI Cambia Forecast perodicamente | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4G
| 53_096 | Huertos Familiares Cinco Oriente | 13 | -33.1308 | -70.7974 | Metropolitana de Santiago | Tiltil | Cinco Oriente 151 | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | UFINET | BTS |  | POSTE METALICO | 12 | CH2300350R13A | 2023-06-29 | W26 2023 | 2023-08-10 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-07-24 | W30 2023 |  |  |  |  | 2023-08-16 | W33 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | W47 2023 | 2023-11-27 | W48 2023 | 5 | Ing Aprobada |  | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-22 | W47 2023 | Ing Aprobada | 24-11-2023: Aprobado V1. Altura 12m GPS Proyectado correctamente. Proyección Antena GPS= 5,1m Aprox. Configuración: CLOSED LOOP MIMO (2x2) Antena Trisectorial: ADU4514S0v06 2 RRU (RRU5513w1 - 1900+AWS) - Bandas medias. 1 BBU 5900A Outdoor. 1 Gabinete Tx Rack 19"" - 6U ( Router + Cabecera FO o Radio de TX) 1 DPU120D-N06A1 Proyección de 2 cañerías para el ruteo de Jumper entre la RF y la Antena)" Soporte de 1 Antena Trisectorial HUAWEI (ADU4514S0v06) Proyección MMOO. TX= FO | 2023-11-24 | W47 2023 | Ing Aprobada |  | 2023-11-27 | W48 2023 | 2023-11-28 | W48 2023 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  | 2024-03-01 | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | W19 2024 | 2024-05-14 | W20 2024 | 7 | As Built Aprobado con Observaciones | INFORME FOTOGRÁFICO 15-05: Aprobado con observaciones 1. Se valida segun plano Asbuilt. 2. Para instalar el equipo routers, se deberá utilizar una pestaña (Oreja) segun solución vista en terreno. 3. Laucha no instalada, si llegase a haber problema a la hora de implementar, Ufinet prestará apoyo con este punto. 13-05: Aprobado 1. Incluyen detalle de perforaciones en gabinete. | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado | Sin Observaciones | 2024-04-29 | W18 2024 | As Built Aprobado | 26-04-24: Observado V1 - Fotos Georreferenciadas: SI-OK (No todas las fotos) - 1er Herraje para equipamiento: NO-OK (Falta Foto con cinta métrica)= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - 2do Herraje para equipamiento: NO-OK (Falta Foto con cinta métrica)= 580mm (Cara superior e inferior entre las U (1-2-3) - Herraje para MMOO: NO OK (Se deben instalar a tope de poste instalados como se indica en el AS BUILT) - Herraje para Antena GPS: NO OK (Se deben instalar a tope de poste instalados como se indica en el AS BUILT) - Soporte para antena Trisectorial: SI-OK. - Canalización para ruteo de Jumper y cables: NO-OK | 2024-04-26 | W17 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria 10 A. Pendiente Fotos de medidor con numero visible. Pendiente entrega de informe de energía definitiva y número de cliente. | 2024-04-26 | W17 2024 | 2024-05-17 | W20 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-01-11 |  | Starlink instalado 4-10-2024 | ZTE |  | 2025-01-23 | Integrado | 2024-05-27 | 2024-07-13 | On Air |  |  |  | SOLPED 19-6-2024 | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GIntegradoOn Air
| 07_837 | Panimavida Ciudad | 7 | -35.763 | -71.421 | Maule | Colbún | Av. Rari esquina L11. | Fase 1 | Vigente | No aplica | Sitio Recibido |  | WOM | Colo |  | TORRE | 15 | MA7817 | 2023-04-10 | W15 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | TSS Aprobado | 0 | 2023-11-09 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-07 | W45 2023 | TSS Aprobado |  | 2023-11-06 | W45 2023 | TSS Aprobado | Área Proyectada 3X2mts / Línea eléctrica trifásica aérea-adosada hasta TDAyF (30 mts)/ Poste de conexión N° 245606 | 2023-11-02 | W44 2023 |  |  |  |  | 2023-11-21 | W47 2023 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | Ing Aprobada |  |  |  | 2024-02-05 | W06 2024 | Ing Aprobada 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | W22 2024 |  |  | 0 | As Built Aprobado | 0 | 2024-05-30 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Se valida altura de acuerdo a lo mostrado en plano Asbuilt. No se observan lo siguientes datos en el informe: dirección, coordenadas, altura total del sitio, franja de arriendo. | 2024-05-31 | W22 2024 | As Built Aprobado |  | 2024-05-31 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones | Sitio con energía provisoria de 1x16 A | 2024-05-31 | W22 2024 | 2024-05-31 | W22 2024 | As Built Aprobado con Observaciones 4G |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-12-15 |  | Starlink Instalado 24-1-2025 | Huawei |  | 2025-01-24 | Starlink Instalado | 2024-06-03 | 2025-01-24 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4GAs Built Aprobado con Observaciones 4GStarlink InstaladoOn Air
| 53_367 | Peñalolen Parque Cantalao | 13 | -33.4623 | -70.5055 | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | Parque Cantalao s/n | 5G | Vigente | 5G | 8 | 1 | WOM | COLO |  | 0 | 23 | RM8121 | 2024-11-08 | W45 2024 | 0 | 2025-03-27 | W13 2025 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 5 | TSS Aprobado | Dejar registrado el dato de altura para Claro. Los 20mts no los veo en el TSS | 2024-11-28 | W48 2024 | TSS Aprobado | 27-03-25: Aprobado V2. 1. Area en piso 2,2x1,6m. 2. 3 soportes dobles + 1 soporte simple MMOO. 3. EPC desde area en piso hasta base de torre. | 2025-03-28 | W13 2025 | TSS Aprobado con Observaciones | 13-12-24: Aprobado con Observaciones V2 Correo 11:25, por Carlos Carvajal 13-12-2024 (Indican que lo solicitado se presentará en la ING, por difícil acceso al sitio) | 2024-12-13 | W50 2024 | TSS Aprobado | REV2 28-03-2025 Área Proyectada 2,2x1,6 mts Empalme subterráneo Proyectado desde cámara existente cia. eléctrica Acometida Eléctrica L=30mts ECM Proyectado TDAyF Trifásico Proyectado en Sitio Se proyecta malla tierra para sitio (2x2 mts) Observaciones: El cable XAT está proyectado como cable mono conductor (la llegada está proyectada como trifásica con TDAyF Trifásico) revisar | 2025-04-09 | W15 2025 |  |  |  |  | 2025-04-09 | W15 2025 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2025-03-13 | 2025-08-26 | 2025-09-28 | W39 2025 | 2025-09-29 | W40 2025 | 1 | Ing Aprobada | OK | 2025-03-17 | W12 2025 | Ing Aprobada | Aprobado 3-4-2025 | 2025-04-03 | W14 2025 | Ing Aprobada |  | 2025-03-28 | W13 2025 | Ing Aprobada | ing validada | 2025-08-28 | W35 2025 | 2025-08-28 | W35 2025 | Ing Aprobada 4G/5G | Finalizadas | Finalizadas |  | Generador | [6 empty] | 0 | As Built Aprobado | Aprobación Administrativa | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado | Aprobación Administrativa | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado | Aprobación Administrativa | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado | Aprobación Administrativa | 2025-10-20 | W43 2025 | 2025-10-20 | W43 2025 | As Built Aprobado con Observaciones 4G/5G (Adm) |  | Gabinete Huawei |  |  |  | MMOO | MMOO Instalada |  | 2025-10-15 |  |  | ZTE |  |  |  |  | 2025-10-20 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G/5G |  | Plan 2025 |  | 2025-08-30 |  | Energia | 0 | VigenteTSS Aprobado 4GIng Aprobada 4G/5GAs Built Aprobado con Observaciones 4G/5G (Adm)On Air
| 02_545 | Calama Hurtado de Mendoza | 2 | -23.6101 | -70.378 | Antofagasta | Calama | Alberto Terrazas S/N | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | 12 |  |  | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 Sites no puede dar cobertura en zona. Se escala con RF e Inmobiliaria para nueva asignación 21-1-2025 | POSTE METALICO | 18 |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | FO | Poste |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  |  |  | TBD |  | Detenido OOII | Operador Indica que no puede concretar permisos | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 13i_202 | Mall Paseo Estación | 13 | -33.4519 | -70.6789 | Metropolitana de Santiago | ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | Fase 2 - On Hold | No Vigente | No aplica |  |  |  | BTS | Queda en condición de On Hold pues no se puede realizar extensión de sitio existente | Indoor - B2C | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [10 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Rack ATP |  |  |  | FO | Pendiente |  |  |  |  | Nokia - NT | [9 empty] | 0 | Recibido 4G | Plan 2024 | [5 empty] | 0 | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 02_617 | Calama Camino al Aeropuerto | 2 | -22.4985 | -68.9277 | Antofagasta | Calama | RUTA 25 s/n | Fase 1 - Eliminado | No Vigente | No aplica | 12 |  |  | BTS | Sale de Plan CC RF 2-4-2025 | POSTE METALICO | 18 |  | 0 | W52 1900 | [5 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | 0 | [9 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | 0 |  |  | MMOO | Pendiente |  |  |  |  | Huawei | [10 empty] | En Etapa de TSS 4G |  |  |  | TBD |  | Detenido OOII | Operador Indica que no puede concretar permisos | No VigenteTSS No Recibido 4GIng No Recibida 4GAs Built No Recibido
| 53_437 | Hospital Sotero del Rio (ex 13_024) | 13 | -33.5783 | -70.577 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto |  | No Vigente | No Vigente | No aplica | 2026-12-31 |  | ATP/QMC | Colo | Ingresa a Plan 3-3-2026 |  |  | CL-MET-5126 | 2026-03-03 | W10 2026 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3 | TSS Aprobado | Fue aprobado en la reunión de las mañanas | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios No indican soporte proyectado para MMOO. Se revisará en etapa de ING. | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado. 2.- En ING y Asbuilt, se solicitará detalle de HW y medidas | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-09 | W11 2026 |  |  |  |  | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [10 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei | [20 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G
| 20_032 | Frutillar Los Pellines | 10 | -41.1548 | -73.0678 | Los Lagos | Frutillar | CARRETERA RUTA 5 SUR KM XXXX | No Vigente | No Vigente | 5G |  |  | SBA | Colo | Ingresa a Plan 10-3-2026- Se confirma por correo de RF | Contraventada |  | CL81693-B | 2026-02-19 | W08 2026 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | W10 2026 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3 | TSS Aprobado | Aprobado | 2026-03-06 | W10 2026 | TSS Aprobado | Aprobado con comentarios No indican los soportes proyectados. Se revisará en etapa de ING. Se considera ampliación de cierre perimetral . Radier Claro 2,0m X 3,0m | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado | 1.- TSS Aprobado. 2.- En ING y As-built, se solicitará detalle de HW y medidas | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-03-04 | W10 2026 |  |  |  |  | 2026-03-09 | W11 2026 | TSS Aprobado 4G/5G | Pendiente FC | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G/5G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido | [22 empty] | 0
| 53_434 | Lo blanco II | 13 | -33.5844 | -70.6687 | Metropolitana de Santiago | SAN BERNARDO |  | No Vigente | No Vigente | No aplica | [15 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [10 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido | [22 empty] | #N/A
| 53_435 | El Mirador | 13 | -33.6328 | -70.9191 | Metropolitana de Santiago | PADRE HURTADO |  | No Vigente | No Vigente | No aplica | [15 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [10 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido | [22 empty] | #N/A
| 53_436 | San Javier II | 13 | -33.6308 | -70.8841 | Metropolitana de Santiago | PADRE HURTADO |  | No Vigente | No Vigente | No aplica | [15 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [10 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido | [22 empty] | #N/A
| 04_878 | La Veguita | 4 | -30.0211 | -71.3337 | Coquimbo | COQUIMBO |  | No Vigente | No Vigente | No aplica | [15 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [10 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido | [22 empty] | #N/A
| 53i_439 | Grupo Alsea | 13 | -33.4052 | -70.5738 | Metropolitana de Santiago | Las Condes | Cerro El Plomo 5680, Piso 14 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-06-30 |  | Medios Propios | BTS | Ingres a Plan 31-3-2026 | Indoor - B2B | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-05-11 | W20 2026 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-05-11 |  | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-05-11 |  | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-05-11 | W20 2026 |  |  |  |  | 2026-05-11 | W20 2026 | TSS Aprobado indoor 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | W21 2026 | 0 | Ing Aprobada Indoor 4G |  | 2026-05-18 |  | Ing Aprobada Indoor 4G |  | 2026-05-18 |  | Ing Aprobada Indoor 4G |  | 2026-05-18 | W21 2026 | Ing Aprobada Indoor 4G |  | 2026-05-18 | W21 2026 | 2026-04-18 | W16 2026 | Ing Aprobada Indoor 4G | Finalizadas | Finalizadas |  |  | 2026-05-13 | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-07-27 | W31 2026 | 4 | As Built Aprobado con Osbervaciones | No indican materialidad del muro en que instalaron módulos RRU. | 2026-07-24 | W30 2026 | As Built Aprobado | Se aprueba el sistema radiante del AB del sitio “53i_439 - Oficinas Alsea Diseño RF | 2026-05-26 | W22 2026 | As Built Aprobado Con Observaciones | 1.- No se visualiza en hoja 6.2 "Equipamiento Proyectado" Escalerillas (EPC), BDT. 2.- Largo de los cables DC y FO a las RRU. 3.- Largo cable AC, desde TDA Existente a ETP | 2026-05-20 | W21 2026 | As Built Aprobado | Aprobado | 2026-07-23 | W30 2026 | 2026-07-06 | W28 2026 | As Built Aprobado con Observaciones 4G | [5 empty] | FO | ODF Instalado |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | 2026-07-01 | Integrado | 2026-07-01 | 2026-07-06 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G
| 53_443 | El Peñón Avenida México | 13 | -33.5803 | -70.5638 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto |  | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | QMC | BTS | Ingres a Plan 16-4-2026 | POSTE HORMIGÓN |  |  | 2026-04-16 | W16 2026 | 2026-04-27 |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas ( HW y antena proporcionada por Claro) | 2026-04-27 | W18 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | El diseño de RF proyecta RRU 5517 por lo que la ingeniería debe presentar los herrajes adecuados (El TSS indica RRU 5513). QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers. | 2026-04-28 |  | TSS Aprobado | Aprobado sin observaciones | 2026-04-28 | W18 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-04-28 | W18 2026 |  |  |  |  | 2026-04-28 | W18 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G | [22 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | TBD | TBD
| 53_444 | Los Jardines Nonato Coo | 13 | -33.5747 | -70.5706 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto |  | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | QMC | BTS | Ingres a Plan 16-4-2026 | Poste Hormigon |  |  | 2026-04-16 | W16 2026 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | W19 2026 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | -3 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas ( HW y antena proporcionada por Claro) | 2026-05-05 | W19 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | El diseño de RF proyecta RRU 5517 por lo que la ingeniería debe presentar los herrajes adecuados (El TSS indica RRU 5513). QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers | 2026-05-08 |  | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-05-07 | W19 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-05-05 | W19 2026 |  |  |  |  | 2026-05-08 | W19 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G | [22 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | TBD | TBD
| 53_445 | Nemesio Vicuña Rengifo | 13 | -33.5767 | -70.5768 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto |  | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica | 2026-11-30 |  | QMC | BTS | Ingres a Plan 16-4-2026 | POSTE HORMIGÓN |  |  | 2026-04-16 | W16 2026 | 2026-04-27 |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2 | TSS Aprobado | Aprobada altura y coordenadas ( HW y antena proporcionada por Claro) | 2026-04-27 | W18 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | El diseño de RF proyecta RRU 5517 por lo que la ingeniería debe presentar los herrajes adecuados (El TSS indica RRU 5513). QMC instala soportes , gabinete TX-TDA, y ducto para jumpers. | 2026-04-28 |  | TSS Aprobado | Aprobado sin observaciones | 2026-04-28 | W18 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-04-28 | W18 2026 |  |  |  |  | 2026-04-28 | W18 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [8 empty] | 0 | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As Built No Recibido 4G | [22 empty] | En Etapa de Ingeniería 4G |  |  |  | TBD | TBD
| 01_684 | Mamiña | 1 | -20.074 | -69.2121 | Tarapacá | Pozo Almonte |  | 5G | Vigente | Localidades |  |  | PTI | BTS |  |  | 18 |  |  |  | 2026-06-12 |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 4 | TSS Aprobado | El candidato con los 18mts ofrecidos cubre el polígono definido por Subtel para Localidad de Mamiña. Con menor altura ya no se cumple el objetivo de cobertura, por lo tanto debe mantenerse la altura ofrecida. | 2026-06-15 | W25 2026 | TSS Aprobado con Observaciones | No indican el área en piso para ClaroVTR. Debe ser 3,0x2,0 m, se revisará en la ingeniería. | 2026-06-12 | W24 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-12 | W24 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-06-15 | W25 2026 |  |  |  |  | 2026-06-15 | W25 2026 | TSS Aprobado con Observaciones 4G |  | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No Iniciadas | [9 empty] | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido |  |  |  | As Built No Recibido | [5 empty] | As built No Recibido 4G | [22 empty] | En Etapa de TSS 4G
| 01i_685 | Hospital Regional de Iquique Dr. Ernesto Torres | 1 | -20.2143 | -70.1384 | Tarapaca | Iquique |  | Plan 2025-2026 | No vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Sale de plan 17-8-2026 Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | [34 empty] | As Built No Recibido
| 25i_660 | Hospital Biprovincial de Quillota | 5 | -32.9016 | -71.2518 | Valparaíso | Quillota | O'Higgins 2200 | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR |  |  | 2026-07-03 | W27 2026 | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 5 | TSS Rechazado | Falta el fotomontaje de todas las antenas. | 2026-07-23 | W30 2026 | TSS Aprobado | Considerar anclajes antisísmicos para racks y poles. | 2026-07-17 | W29 2026 | TSS Aprobado | Se solicita en la revisión de ingeniería, colocar el HW a instalar y proyección de equipos, el documento presentado indica 3 operadores, proyectar HW Claro. | 2026-07-20 | W30 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-20 | W30 2026 |  |  |  |  | 2026-07-23 | W30 2026 | TSS Rechazado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-09-08 |  | 2026-09-09 | W37 2026 | 2026-09-11 | W37 2026 | 2 | Ing Aprobado con Observaciones | El As built deberá tener las proyecciones de HW en el rack para ClaroVTR. | 2026-09-09 | W37 2026 | Ing Aprobado | Hospital Biprovincial Quillota Petorca_AP_V3.1_21-08-20. | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Rechazada | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. | 2026-09-11 | W37 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones | 2026-09-09 | W37 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing Rechazada 4G | [29 empty] | As Built No Recibido
| 25i_662 | Espacio Urbano Los Andes | 5 | -32.835 | -70.6056 | Valparaíso | Los Andes | Sta. Teresa 683, Los Andes, Valparaíso, Chile. | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR |  |  | 2026-07-03 | W27 2026 | 2026-07-09 | 2026-08-19 | W34 2026 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-07-17 | W29 2026 | TSS Aprobado | Observaciones subsanadas. | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-07-15 | W29 2026 | TSS Aprobado | Sin Observaciones | 2026-07-14 | W29 2026 |  |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-08-27 |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-31 | W36 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 |  | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-07-17 | W29 2026 | Ing Rechazada | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 | W35 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Rechazada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [13 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 28i_413 | DUOC UC Sede San Andrés Concepción | 8 | -36.7953 | -73.0626 | Biobío | Concepción |  | Plan 2025-2026 | No vigente |  |  |  | QMC | INDOOR | Sale de plan 17-8-2026 Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | [34 empty] | As Built No Recibido
| 33i_554 | Hospital Metropolitano | 13 | -33.4189 | -70.6052 | Metropolitana de Santiago | Providencia | Holanda 50 | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR |  |  | 2026-07-03 | W27 2026 | 2026-07-09 | 2026-08-26 | W35 2026 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2 | TSS Rechazado | 1. En la tabla resumen de ubicación de antenas, se debe indicar el sector RF (sectorización) correspondiente asociado a cada antena. | 2026-08-28 | W35 2026 | TSS Aprobado | Considerar anclajes antisísmicos para racks y poles. | 2026-07-17 | W29 2026 | TSS Aprobado | Se solicita en la revisión de ingeniería, colocar el HW a instalar y proyección de equipos, el documento presentado indica 3 operadores, proyectar HW Claro. | 2026-07-20 | W30 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-20 | W30 2026 |  |  |  |  | 2026-08-28 | W35 2026 | TSS Rechazado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-08-27 |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-31 | W36 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 |  | Ing Rechazada | 1. En la tabla resumen de ubicación de antenas, se debe indicar el sector RF (sectorización) correspondiente asociado a cada antena. | 2026-08-28 | W35 2026 | Ing Rechazada | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 | W35 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Rechazada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [13 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_415 | Clínica Dávila Recoleta | 13 | -33.4274 | -70.6483 | Metropolitana de Santiago | RECOLETA | Av. Recoleta #464 | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR |  |  | 2026-07-03 | W27 2026 | 2026-07-09 | 2026-08-19 | W34 2026 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2 | TSS Aprobado | Aprobado | 2026-07-15 | W29 2026 | TSS Aprobado | Observaciones subsanadas. | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado | Aprobado | 2026-07-15 | W29 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-14 | W29 2026 |  |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-08-27 |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-31 | W36 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 |  | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-07-15 | W29 2026 | Ing Rechazada | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 | W35 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Rechazada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [13 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_432 | Terminal de Buses San Borja | 13 | -33.4545 | -70.6799 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | QMC | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado indoor 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | 2 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-15 | W38 2026 | Ing En Revisión | 1. La información de dirección, comuna y coordenadas geográficas no corresponde al sitio evaluado, por lo que se solicita su corrección. 2. Se requiere incorporar una tabla resumen previa a las simulaciones, que incluya como mínimo: número de antena, sector, tipo de antena (panel u omnidireccional) y zona de cobertura asociada. 3. En las simulaciones se debe identificar claramente el número de cada antena, con el fin de facilitar la trazabilidad entre el diseño y la documentación presentada. 4. Se solicita mejorar la presentación del fotomontaje, proyectando adecuadamente el tipo de antena a instalar. Es decir, indicar visualmente si la solución considera antenas tipo panel u omnidireccionales según corresponda. | 2026-09-03 | W36 2026 | Ing En Revisión | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. | 2026-09-04 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-02 | W36 2026 | 2026-09-04 | W36 2026 | Ing En Revisión Indoor 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_453 | Clínica BUPA | 13 | -33.5093 | -70.5984 | Metropolitana de Santiago | La Florida |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | QMC | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado |  | 2026-09-04 | W36 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-09-04 | W36 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-09-04 | W36 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-09-04 | W36 2026 |  |  |  |  | 2026-09-04 | W36 2026 | TSS Aprobado indoor 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | 2 | Ing Observada | OBSERVACIONES PLANOS: Se mantiene la observación. Los soportes tipo pole (lámina 02) deben ser en cañería 2 1/2" (D ext 76mm) y con anclaje antisísmico a muro. | 2026-09-16 | W38 2026 | Ing En Revisión | 1. La información entregada menciona la banda 2600 para LTE como SISO, la cual debería MIMO 2x2. 2. Se requiere incorporar una tabla resumen previa a las simulaciones, que incluya como mínimo: número de antena, sector, tipo de antena (panel u omnidireccional) y zona de cobertura asociada. 3. En las simulaciones se debe identificar claramente el número de cada antena, con el fin de facilitar la trazabilidad entre el diseño y la documentación presentada. | 2026-09-04 | W36 2026 | Ing En Revisión | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. | 2026-09-04 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-02 | W36 2026 | 2026-09-04 | W36 2026 | Ing En Revisión Indoor 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_454 | Mall Arauco Quilicura | 13 | -33.3677 | -70.7303 | Metropolitana de Santiago | Quilicura |  | Plan 2025-2026 | Vigente | No aplica |  |  | QMC | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado indoor 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-09-01 |  | 2026-09-02 | W36 2026 | 2026-09-04 | W36 2026 | 2 | Ing Observada | OBSERVACIONES - PLANOS: Los soportes tipo pole (lámina 02 y 03) deben ser en cañería 2 1/2" (D ext 76mm) y con anclaje antisísmico a muro. | 2026-09-02 | W36 2026 | Ing Aprobado | Sin observaciones. | 2026-09-03 | W36 2026 | Ing Rechazada | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. | 2026-09-11 | W37 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-02 | W36 2026 |  |  | Ing Rechazada Indoor 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_455 | Inacap Puente Alto | 13 | -33.5857 | -70.582 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Av. Concha y Toro 2730 | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR |  |  | 2026-07-03 | W27 2026 | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-07-20 | W30 2026 | TSS Aprobado | Considerar anclajes antisísmicos para racks y poles. | 2026-07-15 | W29 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-15 | W29 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-15 | W29 2026 |  |  |  |  | 2026-07-20 | W30 2026 | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [13 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_456 | DUOC UC Sede San Joaquín | 13 | -33.5 | -70.6164 | Metropolitana de Santiago | San Joaquin |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | QMC | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado |  |  |  | TSS Aprobado | [9 empty] | TSS Aprobado indoor 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | 2 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-16 | W38 2026 | Ing En Revisión | 1. La información entregada menciona la banda 2600 para LTE como SISO, la cual debería MIMO 2x2. 2. Se requiere incorporar una tabla resumen previa a las simulaciones, que incluya como mínimo: número de antena, sector, tipo de antena (panel u omnidireccional) y zona de cobertura asociada. 3. En las simulaciones se debe identificar claramente el número de cada antena, con el fin de facilitar la trazabilidad entre el diseño y la documentación presentada. | 2026-09-04 | W36 2026 | Ing En Revisión | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. | 2026-09-04 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-09-07 | W37 2026 | 2026-09-07 | W37 2026 | Ing En Revisión Indoor 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_457 | Duoc UC San Carlos de Apoquindo | 13 | -33.4002 | -70.5059 | Metropolitana de Santiago | Las Condes |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_458 | DUOC Sede Plaza Norte | 13 | -33.3631 | -70.678 | Metropolitana de Santiago | Huechuraba |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_459 | Hospital La Florida Dra. Eloísa Diaz | 13 | -33.5141 | -70.5983 | Metropolitana de Santiago | La Florida | Froilán Roa 6542 | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR |  |  | 2026-07-03 | W27 2026 | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 5 | TSS Aprobado | • Antena outdoor N°83 en azotea se debe omitir del AP. • Se validan las 82 antenas indoor, incluidas las antenas de los estacionamientos. | 2026-07-21 | W30 2026 | TSS Aprobado | Considerar anclajes antisísmicos para racks y poles. Se considera un soporte en azotea. | 2026-07-17 | W29 2026 | TSS Aprobado | Se solicita en la revisión de ingeniería, colocar el HW a instalar y proyección de equipos, el documento presentado indica 3 operadores, proyectar HW Claro. | 2026-07-20 | W30 2026 | TSS Aprobado | Aprobado | 2026-07-20 | W30 2026 |  |  |  |  | 2026-07-21 | W30 2026 | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-08-27 |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-31 | W36 2026 | 4 | Ing Observada | En el TSRR se proyectaba un soporte con antena en la azotea. En la ingeniería no se proyecta, favor aclarar. | 2026-08-27 |  | Ing Aprobada con Observaciones | Antena outdoor N°83 en azotea se debe omitir del AP. Se validan las 82 antenas indoor, incluidas las antenas de los estacionamientos. | 2026-07-21 | W30 2026 | Ing Rechazada | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 | W35 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Rechazada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [13 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_460 | Hospital Clínico de la Universidad de Chile | 13 | -33.42 | -70.6534 | Metropolitana de Santiago | Independencia |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_465 | Espacio Urbano Puente Alto | 13 | -33.5999 | -70.5758 | Metropolitana de Santiago | Puente Alto | Av. Concha y Toro 1149 | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR |  |  | 2026-07-03 | W27 2026 | 2026-07-09 | 2026-08-19 | W34 2026 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2 | TSS Aprobado | Sin obervaciones | 2026-07-17 | W29 2026 | TSS Aprobado | Observaciones subsanadas. | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado |  | 2026-07-15 | W29 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones | 2026-07-14 | W29 2026 |  |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-08-27 |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-31 | W36 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 |  | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-07-17 | W29 2026 | Ing Rechazada | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 | W35 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Rechazada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [13 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_466 | Mall Paseo San Bernardo | 13 | -33.5949 | -70.7073 | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | Eyzaguirre 650 | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR |  |  | 2026-07-03 | W27 2026 | 2026-07-09 | 2026-08-19 | W34 2026 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-22 | W30 2026 | TSS Aprobado | Observaciones subsanadas. | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado | Se solicita en la revisión de ingeniería, colocar el HW a instalar y proyección de equipos, el documento presentado indica 3 operadores, proyectar HW Claro. | 2026-07-20 | W30 2026 | TSS Aprobado | Sin observaciones. | 2026-07-20 | W30 2026 |  |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-08-27 |  | 2026-08-27 |  | 2026-08-31 | W36 2026 | 4 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 |  | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-07-22 | W30 2026 | Ing Rechazada | 1.- El documento solo incluye el RACK para el HW. Falta el layout de piso con la ubicación de la PGB y las medidas/recorridos de los distintos cables a utilizar. 2.- No se entregó la carpeta fotográfica del sitio final que valide las condiciones previas a la implementación, documento solo tiene fotos de RF. | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-08-27 | W35 2026 | 2026-08-31 | W36 2026 | Ing Rechazada 4G | No Iniciadas | No iniciadas | [13 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_467 | DUOC UC Sede San Bernardo | 13 | -33.5988 | -70.7052 | Metropolitana de Santiago | San Bernardo |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | QMC | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_468 | DUOC UC Sede Melipilla | 13 | -33.6943 | -71.2134 | Metropolitana de Santiago | Melipilla |  | Plan 2025-2026 | No vigente |  |  |  | QMC | INDOOR | Sale de plan 17-8-2026 Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | [34 empty] | As Built No Recibido
| 53i_469 | DUOC UC Sede Plaza Vespucio | 13 | -33.516 | -70.5981 | Metropolitana de Santiago | La Florida |  | Plan 2025-2026 | No vigente |  |  |  | QMC | INDOOR | Sale de plan 17-8-2026 Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [9 empty] | 0 | [22 empty] | TSS No recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato No Firmado | [6 empty] | 0 | [34 empty] | As Built No Recibido
| 53i_423 | Banco Estado - Morandé 25 | 13 | -33.4432 | -70.6529 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [30 empty] | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Aprobada Indoor (Adm) | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei
| 53i_424 | Banco Estado - Bandera 60 | 13 | -33.4427 | -70.6521 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [30 empty] | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Aprobada Indoor (Adm) | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei
| 53i_425 | Banco Estado - Huérfanos 1202 | 13 | -33.4402 | -70.6538 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [30 empty] | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Aprobada Indoor (Adm) | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei
| 53i_426 | Banco Estado - Huérfanos 1175 | 13 | -33.4397 | -70.6533 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [30 empty] | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Aprobada Indoor (Adm) | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei
| 53i_427 | Banco Estado - Moneda 1140 | 13 | -33.4422 | -70.6526 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [30 empty] | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Aprobada Indoor (Adm) | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei
| 53i_428 | Banco Estado - Amanda Labarca 70 | 13 | -33.4429 | -70.6554 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [30 empty] | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Aprobada Indoor (Adm) | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei
| 53i_429 | Banco Estado - Santo Domingo 1568 | 13 | -33.4373 | -70.6594 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [10 empty] | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [7 empty] | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | 2026-08-20 | W34 2026 | Ing Aprobada 4G (Adm) | Finalizadas | [14 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido |  | Gabinete Huawei
| 53i_430 | Banco Estado – Alameda 1111 | 13 | -33.4437 | -70.6523 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [10 empty] | TSS Aprobado Adm |  | 2026-08-17 | W34 2026 | TSS Aprobado Adm |  | 2026-08-17 | W34 2026 | TSS Aprobado Adm |  | 2026-08-17 | W34 2026 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-08-17 | W34 2026 |  |  |  |  | 2026-08-17 | W34 2026 | TSS Aprobado 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  | 2026-08-17 |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  | 2026-08-17 |  | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  | 2026-08-17 | W34 2026 | Ing Aprobada Indoor (Adm) |  |  |  | 2026-08-17 | W34 2026 | Ing Aprobada 4G (Adm) | Finalizadas | Finalizadas |  | Empalme definitivo | [7 empty] | As built Aprobado Indoor |  | 2026-08-17 |  | As built Aprobado Indoor |  | 2026-08-17 |  | As built Aprobado Indoor |  | 2026-08-17 | [5 empty] | 2026-08-17 |  | As built Aprobado 4g (Adm) |  | Gabinete Huawei |  |  |  | FO | ODF Instalado |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | ZTE |  | 2026-08-17 | Integrado |  | 2026-08-17 | On Air |  |  |  |  | On Air 4G
| 53i_431 | Deloitte – Rosario Norte | 13 | -33.4052 | -70.5721 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | INDOOR | INDOOR | Ingresa a Plan 3-7-2026 | INDOOR | [10 empty] | TSS Aprobado Indoor (Adm) |  |  |  | TSS Aprobado Indoor (Adm) |  |  |  | TSS Aprobado Indoor (Adm) |  |  |  | TSS Aprobado Indoor (Adm) | [7 empty] | 2026-08-20 | W34 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G (Adm) | FC Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [15 empty] | As Built No Recibido | [13 empty] | As Built No Recibido
| 53i_482 | UC Christus San Carlos de Apoquindo | 13 | -33.4003 | -70.5095 | Metropolitana de Santiago | LAS CONDES |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 17-8-2026 | INDOOR | [10 empty] | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [29 empty] | As Built No Recibido
| 53i_483 | UC Christus San Joaquín | 13 | -33.4973 | -70.6149 | Metropolitana de Santiago | MACUL |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 17-8-2026 | INDOOR | [10 empty] | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No Recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [29 empty] | As Built No Recibido
| 07i_959 | Hospital Regional de Talca | 7 | -35.4275 | -71.6463 | Maule | Talca |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  | 2026-10-30 |  | ATP | INDOOR | Ingresa a Plan 17-8-2026 | INDOOR | [10 empty] | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor |  |  |  | TSS Aprobado Indoor | [7 empty] | 2026-09-14 | W38 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | 3 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-15 | W38 2026 | Ing en Revisión |  |  |  | Ing en Revisión |  |  |  | Ing Aprobada | Sin Observaciones | 2026-09-14 | W38 2026 |  |  | Ing en Revisión 4G | [29 empty] | As Built No Recibido
| 25i_664 | Hospital Provincial Marga Marga | 5 | -33.0669 | -71.3741 | Valparaíso | Villa Alemana |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  | 2026-10-30 |  | QMC | INDOOR | Ingresa a Plan 19-8-2026 | INDOOR |  |  | 2026-08-19 | W34 2026 | [6 empty] | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-09-14 | W38 2026 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-09-14 | W38 2026 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-09-14 | W38 2026 | TSS Aprobado Indoor |  | 2026-09-14 | W38 2026 |  |  |  |  | 2026-09-14 | W38 2026 | TSS Aprobado Indoor 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | W38 2026 | 2026-09-17 | W38 2026 | 3 | Ing Observada | Se proyecta un rack compartido para Claro con otro operador. Se requiere un rack exclusivo para Claro. Indican unos pipes de 3" en lámina 02 pero no dice si están disponibles para Claro (en la lámina 03 indican que son de 2", deben ser de 3"). Se debe proyectar todo el HW que Claro instalará para verificar que lo disponible (rack y pipes) es suficiente. | 2026-09-15 | W38 2026 | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-17 | W38 2026 | Ing en Revisión |  |  |  | Ing Aprobada | Sin observaciones. | 2026-09-16 | W38 2026 |  |  | Ing En Revisión Indoor 4G | [29 empty] | As Built No Recibido
| 25i_665 | Bupa Clinica Reñaca | 5 | -32.9838 | -71.5332 | Valparaíso | VIÑA DEL MAR |  | Plan 2025-2026 | Vigente |  |  |  | QMC | INDOOR | Ingresa a Plan 19-8-2026 | INDOOR |  |  | 2026-08-19 | [7 empty] | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido |  |  |  | TSS No Recibido | [9 empty] | TSS No recibido 4G | FC No Enviado a OOII | Contrato Firmado | [6 empty] | 0 | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida |  |  |  | Ing No Recibida | [5 empty] | Ing No Recibida 4G | [29 empty] | As Built No Recibido
Formulas:
W Asignación TSS = IF([Asignación TSS]="","",IF([Asignación TSS]="TBD","TBD",IF([Asignación TSS]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Asignación TSS],21),"00")&" "&YEAR([Asignación TSS]))))
W Presentación TSS = IF([Presentación Correcciones TSS Observado]="","",IF([Presentación Correcciones TSS Observado]="TBD","TBD",IF([Presentación Correcciones TSS Observado]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Presentación Correcciones TSS Observado],21),"00")&" "&YEAR([Presentación Correcciones TSS Observado]))))
W TSS Aprobación RF = IF([TSS Fecha de Aprobación/obs RF]="","",IF([TSS Fecha de Aprobación/obs RF]="TBD","TBD",IF([TSS Fecha de Aprobación/obs RF]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([TSS Fecha de Aprobación/obs RF],21),"00")&" "&YEAR([TSS Fecha de Aprobación/obs RF]))))
W TSS Aprobación OOCC = IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="","",IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="TBD","TBD",IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([TSS Fecha de Aprobación/Obs OOCC],21),"00")&" "&YEAR([TSS Fecha de Aprobación/Obs OOCC]))))
W TSS Aprobación ECE = IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs ECE]="","",IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs ECE]="TBD","TBD",IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs ECE]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([TSS Fecha de Aprobación/Obs ECE],21),"00")&" "&YEAR([TSS Fecha de Aprobación/Obs ECE]))))
W TSS Aprobación = IF([Fecha TSS Aprobación/Obs]="","",IF([Fecha TSS Aprobación/Obs]="TBD","TBD",IF([Fecha TSS Aprobación/Obs]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Fecha TSS Aprobación/Obs],21),"00")&" "&YEAR([Fecha TSS Aprobación/Obs]))))
Week de Envio Ing = IF([Fecha de envio Ing de PMO a Áreas]="","",IF([Fecha de envio Ing de PMO a Áreas]="TBD","TBD",IF([Fecha de envio Ing de PMO a Áreas]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Fecha de envio Ing de PMO a Áreas],21),"00")&" "&YEAR([Fecha de envio Ing de PMO a Áreas]))))
Week Respuesta Ing = IF([Fecha Maxima Respuesta Ing]="","",IF([Fecha Maxima Respuesta Ing]="TBD","TBD",IF([Fecha Maxima Respuesta Ing]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Fecha Maxima Respuesta Ing],21),"00")&" "&YEAR([Fecha Maxima Respuesta Ing]))))
W Ing Aprobación OOCC = IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="","",IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="TBD","TBD",IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Ing Fecha de Aprobación/Obs OOCC],21),"00")&" "&YEAR([Ing Fecha de Aprobación/Obs OOCC]))))
W Ing Aprobación RF = IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs RF]="","",IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs RF]="TBD","TBD",IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs RF]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Ing Fecha de Aprobación/Obs RF],21),"00")&" "&YEAR([Ing Fecha de Aprobación/Obs RF]))))
W Ing Aprobación ECE = IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs ECE]="","",IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs ECE]="TBD","TBD",IF([Ing Fecha de Aprobación/Obs ECE]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Ing Fecha de Aprobación/Obs ECE],21),"00")&" "&YEAR([Ing Fecha de Aprobación/Obs ECE]))))
W Ing Aprobación = IF([Fecha Ing Aprobación/Obs]="","",IF([Fecha Ing Aprobación/Obs]="TBD","TBD",IF([Fecha Ing Aprobación/Obs]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Fecha Ing Aprobación/Obs],21),"00")&" "&YEAR([Fecha Ing Aprobación/Obs]))))
Week de Envio As built = IF([Fecha de envio Asbuilt de PMO a Áreas]="","",IF([Fecha de envio Asbuilt de PMO a Áreas]="TBD","TBD",IF([Fecha de envio Asbuilt de PMO a Áreas]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Fecha de envio Asbuilt de PMO a Áreas],21),"00")&" "&YEAR([Fecha de envio Asbuilt de PMO a Áreas]))))
Week Respuesta As built = IF([Fecha Respuesta As built]="","",IF([Fecha Respuesta As built]="TBD","TBD",IF([Fecha Respuesta As built]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Fecha Respuesta As built],21),"00")&" "&YEAR([Fecha Respuesta As built]))))
W Asbuilt Aprobación OOCC = IF([As Built Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="","",IF([As Built Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="TBD","TBD",IF([As Built Fecha de Aprobación/Obs OOCC]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([As Built Fecha de Aprobación/Obs OOCC],21),"00")&" "&YEAR([As Built Fecha de Aprobación/Obs OOCC]))))
W Asbuilt Aprobación RF = IF([As built Fecha de Aprobación/Obs RF]="","",IF([As built Fecha de Aprobación/Obs RF]="TBD","TBD",IF([As built Fecha de Aprobación/Obs RF]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([As built Fecha de Aprobación/Obs RF],21),"00")&" "&YEAR([As built Fecha de Aprobación/Obs RF]))))
W Asbuilt Aprobación Implementación = IF([Fecha de Aprobación/Obs Implementación]="","",IF([Fecha de Aprobación/Obs Implementación]="TBD","TBD",IF([Fecha de Aprobación/Obs Implementación]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Fecha de Aprobación/Obs Implementación],21),"00")&" "&YEAR([Fecha de Aprobación/Obs Implementación]))))
W Asbuilt Aprobación ECE = IF([As Built Fecha de Aprobación/Obs ECE]="","",IF([As Built Fecha de Aprobación/Obs ECE]="TBD","TBD",IF([As Built Fecha de Aprobación/Obs ECE]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([As Built Fecha de Aprobación/Obs ECE],21),"00")&" "&YEAR([As Built Fecha de Aprobación/Obs ECE]))))
W Asbuilt Aprobación/Obs = IF([Fecha Asbuilt Aprobación/Obs]="","",IF([Fecha Asbuilt Aprobación/Obs]="TBD","TBD",IF([Fecha Asbuilt Aprobación/Obs]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([Fecha Asbuilt Aprobación/Obs],21),"00")&" "&YEAR([Fecha Asbuilt Aprobación/Obs]))))
W TSS Aprobación MMOO = IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs MMOO]="","",IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs MMOO]="TBD","TBD",IF([TSS Fecha de Aprobación/Obs MMOO]="N/A","N/A","W"&TEXT(WEEKNUM([TSS Fecha de Aprobación/Obs MMOO],21),"00")&" "&YEAR([TSS Fecha de Aprobación/Obs MMOO]))))

## SEARCH
ID Sitio | Validación
53i_127 | Found
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Hoja1
ID Sitio | Nombre Sitio | Proyecto | Vigencia | OOII | Colo/BTS | Asignación | Estado_TSSR | Aprobación | Presentación | Estado_ING | Aprobación2 | Forecast Entrega AB
01_065 | Arica Sur | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-12-19 | Aprobado | 2026-03-05 | 2026-04-21 | Aprobado | 2026-05-06 | W40-2026
01_507 | Alto Hospicio Vilas Motor | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-03-17 | Aprobado | 2026-04-09 | 2026-05-28 | Aprobado | 2026-06-09 | W44-2026
15_092 | Tigcnamar | 5G | Vigente | ATC | COLO | 2025-06-30 | Aprobado | 2025-11-07 | 2026-05-20 | Aprobado OBS | 2026-05-13 | W33-2026
02_145 | Mejillones Estadio | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-01-22 | Aprobado | 2026-02-04 | 2026-03-04 | Aprobado | 2026-03-18 | W34-2026
03_533 | Copiapo Calle Chile | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-12-19 | Aprobado OBS | 2026-02-04 | 2026-03-04 | Aprobado | 2026-03-18 | W44-2026
03_534 | Copiapo Calle Animita | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-12-19 | Aprobado OBS | 2026-02-04 | 2026-03-04 | Aprobado | 2026-03-18 | W44-2026
03_535 | Copiapo Quebrada Los Condores | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-12-19 | Aprobado OBS | 2026-02-04 | 2026-03-04 | Aprobado | 2026-03-18 | W44-2026
03_573 | Poste Freirina A | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-02-09 | Aprobado OBS | 2026-02-18 | 2026-03-30 | Aprobado | 2026-04-16 | W40-2026
03_574 | Poste Freirina B | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-02-09 | Aprobado OBS | 2026-02-18 | 2026-03-30 | Aprobado | 2026-04-02 | W40-2026
14_143 | Folilco | 5G | Vigente | ATC | Colo |  | Aprobado | 2025-09-17 | 2026-05-20 | Aprobado OBS | 2026-05-13 | W33-2026
04_873 | Patio Outlet Peñuelas | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-01-29 | En Revisión | 2025-02-20 | 2025-04-22 | Aprobado | 2025-06-27 | W40-2026
07_063 | Talca Sur Poniente | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-12-19 | Aprobado OBS | 2026-02-04 | 2026-03-04 | Aprobado | 2026-03-12 | W29-2026
07_806 | Talca Club de Polo | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-12-19 | Aprobado OBS | 2026-03-02 | 2026-04-21 | Aprobado | 2026-05-06 | W29-2026
07_951 | Terminal de Buses de Talca | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | 0 |  | Aprobado | 2025-06-19 |  | No Recibido |  | TBD
10_947 | Frutillar Arturo Alessandri | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-03-17 | Aprobado | 2026-04-09 | 2026-05-28 | Aprobado | 2026-06-09 | W40-2026
10_998 | Aeropuerto El Tepual Puerto Montt Poste A | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS |  | Aprobado | 2025-02-04 | 2025-03-06 | Aprobado | 2025-05-15 | W34-2026
11i_485 | Hospital Regional de Coyhaique | Plan 2025-2026 | Vigente | ATP | INDOOR |  | Aprobado | 2025-11-24 |  | Aprobado | 2025-11-24 | W33-2026
06_757 | Rengo Esmeralda Poniente | Plan 2025-2026 | Vigente | ATC | Colo | 2023-07-24 | Aprobado | 2023-09-05 | 2025-05-23 | Aprobado OBS | 2025-07-15 | W34-2026
25_158 | Quilpue Calle Azapa | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS |  | Aprobado | 2025-03-07 | 2025-04-30 | Aprobado | 2025-06-27 | W19-2026
25_573 | Valparaiso Aguilar | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS |  | Aprobado OBS | 2025-04-24 | 2025-07-02 | Aprobado | 2025-07-03 | TBD
25_578 | Viña del Mar Isla Transito | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS |  | Aprobado | 2025-03-16 | 2025-04-30 | Aprobado OBS | 2025-05-13 | W34-2026
25_649 | Poste Puchuncavi A | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-02-09 | Aprobado OBS | 2026-02-18 | 2026-03-30 | Aprobado | 2026-04-16 | W40-2026
25_650 | Poste Puchuncavi B | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-02-09 | Aprobado OBS | 2026-02-18 | 2026-03-30 | Aprobado | 2026-04-16 | W40-2026
28_026 | Los Angeles- Santa Ana Oriente | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-03-17 | Aprobado | 2026-04-09 | 2026-05-28 | Aprobado | 2026-06-09 | W44-2026
28_253 | Cancha lientur | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2025-03-11 | Aprobado | 2025-04-24 | 2025-07-02 | Aprobado | 2025-07-03 | W35-2026
43_137 | Puente Alto Creta Norte | Fase 1 | No Vigente | Sites | BTS | 2025-06-06 | Observado | 2025-10-14 |  | No Recibido |  | TBD
43_996 | Maria Cristina | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2023-08-23 | Aprobado | 2025-11-20 | 2026-01-09 | Aprobado | 2026-02-02 | W20-2026
53_416 | Camino a Baños Morales | Plan 2025-2026 | Vigente | ATP | Colo |  | Aprobado | 2025-06-12 | 2025-08-21 | Aprobado | 2026-04-15 | W33-2026
53_443 | El Peñón Avenida México | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-04-16 | Aprobado OBS | 2026-04-28 |  | No Recibido |  | TBD
53_444 | Los Jardines Nonato Coo | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-04-16 | Aprobado OBS | 2026-05-08 |  | No Recibido |  | TBD
53_445 | Nemesio Vicuña Rengifo | Plan 2025-2026 | Vigente | QMC | BTS | 2026-04-16 | Aprobado OBS | 2026-04-28 |  | No Recibido |  | TBD
53i_408 | Universidad de los Andes Campus San Carlos de Apoquindo | Plan 2025-2026 | Vigente | ATP | INDOOR | 2025-12-19 | Aprobado | 2026-02-12 |  | Aprobado | 2026-02-12 | W32-2026